АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013                                         № 659

- Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011-2014 годы

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.11.2010 года № 2086 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011-2014 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего делами администрации города Пшеничного В.А.

И.о. мэра города                                                               А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                                В.В. Жук

Постановление вносит

сектор организационной и кадровой работы

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 28.03.2013 № 659

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове»  на 2011-2014 годы

I. Основные результаты

Реализация мероприятий программы способствовала в целом активизации работы по предупреждению коррупционных проявлений  в городе Азове.

В соответствии с постановлением  администрации города Азова от 19.07.2012 № 1510 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов» на официальном сайте  предоставлена возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации города для представителей институтов гражданского общества и общественных организаций.

За отчетный период ни одного заключения от представителей гражданского общества не поступало.

За 2012 год 100 % проектов нормативных правовых актов подверглись антикоррупционной экспертизе, в том числе для проведения независимой  антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации города на официальном сайте было размещено 70% всех проектов.

В 2012 году все нормативные правовые акты были отправлены в Азовскую межрайонную прокуратуру. Информации о выявлении в них коррупциогенных факторов не поступило.

Обращений субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросу устранения избыточных процедур выдачи разрешений или согласований, выявление платных посреднических услуг за отчетный период не поступало.

В вестнике «Азов официальный» и на сайте размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции.

За отчетный период на официальный сайт информации (жалоб) о фактах коррупции  не поступало.

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной программы «Противодействие коррупции в городе Азове»  на 2011-2014 годы (далее – Программа) в 2012 году за счет средств бюджета города Азова предусматривалось 247,0 тыс. руб., освоено 247,0 тыс. руб., процент выполнения составил 100 процентов.

В 2012 году выполнены все мероприятия, предусмотренные Программой.

- Меры по реализации Программы

В 2012 году внесены следующие изменения в Программу:

- постановление администрации города Азова от 22.11.2012 № 2396 в связи с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий.

За 2012 год:

Для повышения информационной открытости деятельности муниципального образования в сфере закупок, гласности и прозрачности процедур при размещении заказов муниципальными заказчиками применяются современные электронные технологии, а именно получены и используются электронные цифровые подписи при размещении муниципальных заказов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или современной электронной площадке в форме электронных документов. 66 муниципальных заказчиков города Азова получили сертификаты ключей электронной цифровой подписи.

Администрацией города Азова ежеквартально опубликовываются в газете «Азовская неделя» и размещаются на официальном сайте муниципального образования «Город Азов» сведения о ходе и реализации муниципальных контрактов. В сведениях отражается информация о количестве совершенных закупок и сделок, проведенных муниципальными заказчиками города Азова, стоимости заключенных муниципальных контрактов за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова. Указывается расчетная сумма экономии бюджетных средств.

В 2012 году в  соответствие с  Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», приняты муниципальные нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Азова от 19.07.2012 № 1511 «О комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов»;

- постановление администрации города Азова от 19.07.2012 № 1509 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города Азова и муниципальными служащими администрации города Азова сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- постановление администрации города Азова от 25.07.2012 № 1554 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в администрации города Азова, и урегулированию конфликта интересов»;

- постановление администрации города Азова от 19.07.2012 № 1510 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов»;

- постановление администрации города Азова от 23.07.2012 № 1528 «Об утверждении положения о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений»;

-  постановление администрации города Азова от 02.08.2012 № 1607 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- постановление администрации города Азова от 19.07.2012 № 1508 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, замещающих муниципальную должность в администрации города Азова, должности муниципальной службы в администрации города Азова и ее отраслевых (функциональных) органах, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации города Азова».

III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

- ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011-2014 годы

- (наименование долгосрочной целевой программы)

- по состоянию на "_01_" __января_ 2013_ ГОДА

- (представляется ежеквартально нарастающим итогом, по итогам года, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, уточненный отчет по итогам года, согласованный с финансовым управлением – до 20 марта следующего за отчетным годом.

- тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _2012_ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 1181,5 |  |  | 1181,5 |  | 247,0 |  |  | 247,0 |  | 247,0 |  |  | 247,0 |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции и эффективности принимаемых мер противодействия коррупции в городе Азове | 711,1 |  |  | 711,1 |  | 170,0 |  |  | 170,0 |  | 170,0 |  |  | 170,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение комплекта аппаратуры для установки телефона «горячей линии» с автоматическим фиксированием телефонных звонков, расходных материалов, создание архива обращений граждан | 99,9 |  |  | 99,9 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Проведение городского конкурса социальной рекламы (плакат, видеоролик) «STOP коррупция», направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органах, муниципальных предприятиях и учреждениях, Центральной библиотечной сети города, комитетах территориального общественного самоуправления города сборника муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в рамках одного (1) номера вестника «Азов официальный» | 116,5 |  |  | 116,5 |  | 32,0 |  |  | 32,0 |  | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  |  |  |
|  | Проведение семинара с муниципальными служащими по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | 234,0 |  |  | 234,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации  2011-2014 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | 4-й год реализации Программы | и так далее по годам реализации Про-граммы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 4-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе Азове | процент | - | на 2,5 % меньше базового показателя | на 2,8 % меньше базового показателя | на 2,9% меньше базового показателя |  | - | - | 59,3 | 4,9 | 54,4- | - |  |  | - |
|  | Количество специалистов, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 27 | 27 | 27 | 27- |  | 27 | - | 27 | - | 27 | - |  |  | - |
|  | Обеспечение обучения учащихся муниципальных образовательных учреждений по образовательным программам профилактической направленности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | - | 100 | - | 100 | - |  |  | - |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Азова | процент | 52,92 | на 2,5 % больше базового показа теля | на 3,0 % больше базового показателя | на 3,5 % больше базового показа теля |  | 52,92 | 7,08 | 60,00 | - | - | - |  |  | - |
| Оценка эффективности ДЦП |  | программа выполнена по всем основным показателям, ожидаемые конечные результаты значений показателей результативности и целевых индикаторов программы в 2012 году достигнуты 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Дальнейшая реализация ДЦП

Корректировка целевых показателей реализации Программы на 2013-2014 финансовые года и плановый период будет производиться при условии увеличения либо уменьшения объемов финансирования Программы.

Управляющий делами                                                                                                                  В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                            В.В. Жук