Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 01.04.2013 № 675

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы

по результатам 2012 года

- Основные результаты

Утвержденный план расходов муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города от 11.08.2011 № 1388 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы» за счет средств бюджета города в 2012 году составил 390,0 тыс. руб.

Процент выполнения мероприятий программы составил 100 процентов.

В 2012 году реализация муниципальной долгосрочной программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы (далее – Программа) осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

1. Укрепление системы защиты прав потребителей в городе Азове.

В 2012 году в целях обеспечения взаимодействия администрации города с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), правоохранительными органами,  общественными объединениями потребителей по реализации Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» проведено 2 заседания городской межведомственной комиссии по защите прав потребителей, на которых были рассмотрены вопросы соблюдения защиты прав потребителей при оказании населению финансовых услуг; при оказании туристических услуг населению; о судебной практике защите прав потребителей в судах различных инстанций; общие вопросы судебной практики; об актуальных вопросах деятельности, связанных с защитой прав потребителей ТО Управления «Роспотребнадзор» по г. Азову.

Размещено 4 информационных материала о создании консультационного центра для потребителей на базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» и 5 материла о работе организаций по защите прав потребителей. В том числе на сайте администрации города и на сайте www.zppdon.ru.

Совместно с общественной организацией «Азовское общество зашиты прав потребителей» проведено 2 совместных мероприятия: празднование Всемирного дня потребителя и организация городского рейтингового конкурса на звание «Лучшее предприятие в сфере защиты прав потребителей».

В печатных СМИ города было размещено 5 материалов по соблюдению законодательства Защиты прав потребителей.

На базе ЗАО «Азовский рынок» и в торговом центре «Перекресток» студентами высших учебных заведений города предоставлялись консультации по вопросам защиты прав потребителей.

Проведен мониторинг 220 обращений потребителей по вопросам нарушения их прав, который показал, что большинство обращений связано с вопросами ЖКХ.

2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты потребительских прав.

В семинарах и совещаниях по вопросам обеспечения защиты прав потребителей приняли участие 60 руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка города.

270 учащихся общеобразовательных школ города прошли обучение по основам потребительских знаний на факультативных занятиях.

В день Всемирного дня потребителя студентами Азовского филиала ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ» в Торговом центре «Перекресток» было роздано жителям 4000 справочных материалов по защите прав потребителей.

3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей.

Проведена общественная экспертиза 1 нормативного правового акта в сфере защиты прав потребителей, 6 совместных мероприятий по предотвращению ввоза на территорию города некачественных и опасных для здоровья товаров.

Совместно с общественной организацией «Азовское общество защиты прав потребителей» предоставлено 203 консультации по вопросам обеспечения защиты прав потребителей индивидуальными предпринимателями.

В печатных СМИ города размещен 1 материал по созданию саморегулируемых организаций по отраслевому принципу.

4. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке города.

Проведен мониторинг качества продукции 6 наименований товара, 4 исследования заболеваемости населения связанных с потреблением некачественных товаров.

В системе Интернет размещено 5 материалов об экспертных организаций, осуществляющих исследования товаров.

5. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей.

6. 270 учащихся прошли обучение по программе об основах законодательства в сфере защиты прав потребителей.

- Меры по реализации Программы

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой.

В 2012 году в Программу изменения не вносились.

Средства бюджета города в сумме 390,0 тыс. руб. использованы по целевому назначению

- III. Оценка эффективности реализации Программы

- Информация об освоении бюджетных ассигнований, результативности выполнения мероприятий Программы приведены в приложении к отчету.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

- Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле для процентных показателей:

F

E =                         х 100 %,

N

где:

E    –    эффективность реализации Программы (процентов);

F – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

N  –     нормативный индикатор, утвержденный Программой.

для числовых показателей:

E = К2 – К1

где:

E    –    эффективность реализации Программы (количество человек);

К1    –    фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

К2     –     нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Бюджетная эффективность (Бэ) Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Бэ =

Исполнение расходов по Программе составило 390,0 тыс. руб.

Процент выполнения мероприятий программы составил 100 процентов.

Программа носит выраженную социальную направленность. Социальная эффективность от реализации мероприятий Программы будет выражена в формировании у населения навыков рационального потребительского поведения, повышении уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, обеспечении защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг), квалификации кадров, работающих в системе защиты прав потребителей.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Сравнительный анализ показывает, что за годы реализации Программы в городе создана система взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по вопросам защиты прав потребителей. Расширился спектр вопросов, с которыми жители города обращаются в службы по защите прав потребителей, за счет рассмотрения жалоб на некачественное оказание жилищно-коммунальных, платных медицинских, образовательных, транспортных, туристических,  финансовых и других услуг.

С расширением спектра вопросов, возникающих в различных сферах потребительского рынка,  требуются новые подходы к просвещению граждан и обучению молодежи.

В итоге социально-экономический эффект от реализации мероприятий программы поднимет качество жизни жителей города на более высокий уровень по достижению следующих достигнутых целей:

уменьшение количества обращений жителей города по вопросам нарушения прав потребителей на 4,1%;

увеличение доли  потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке, на 10,5%;

увеличение количества хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей на 420 человек;

увеличение количества материалов (печатных, радио, видео, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей, опубликованных в средствах массовой информации на 20,0%;

увеличение количества учащихся образовательных учреждений города, прошедших обучение по программам об основах законодательства о защите прав потребителей на 58  человек.

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет создания в городе эффективной государственной системы защиты прав потребителей.

Социальная эффективность от реализации мероприятий Программы будет выражена в формировании у населения навыков рационального потребительского поведения,  повышении уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, обеспечении защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг), в том числе посредством проведения сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз, развитии системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в системе защиты прав потребителей.

Управляющий делами                                             В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                       В.В. Жук

- Приложение № 1

- к  Отчету о реализации муниципальной

- долгосрочной целевой программы

- «Защита прав потребителей в городе Азове»

- на 2011-2014 годы по результатам за 2012 год

- Отчет о финансировании, освоении и результативности  проводимых программных мероприятий муниципальной

- долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы по

- состоянию на 01 января 2013 года

- тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины из неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по Программе | 1575,0 | - | - | 1575,0 |  | 390,0 |  |  | 390,0 |  | 390,0 |  |  | 390,0 |  | Средства бюджета города использованы в полном объеме. |  |  |
| 1 | Создание общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи по существующим правам и механизмам их реализации в соответствии с действующим законодательством, а также содействие досудебному урегулированию споров | 665,0 | - | - | 665,0 |  | 165,0 | - | - | 165,0 |  | 165,0 | - | - | 165,0 | - | Средства бюджета города освоены полностью | Мероприятие выполнено | Потребителям предоставлено 203 (по Программе 200) бесплатных консультаций. |
| 2 | Разработка для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Средства бюджета освоены полностью | Мероприятие выполнено | Обеспечено повышение уровня информированности 6000 потребителей ( по Программе 5500) |
| 3 | Издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей, в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | 185,0 | - | - | 185,0 | - | 45,0 | - | - | 45,0 | - | 45,0 | - | - | 45,0 | - | Средства бюджета освоены полностью | Мероприятие выполнено | Для потребителей города издано 6000 (по программе 5500) бесплатных раздаточных материалов – буклетов по вопросам защиты прав потребителей |
| 4 | Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | 85,0 | - | - | 85,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Средства бюджета освоены полностью | Мероприятие выполнено | В печатных СМИ города размещены 8 (в программе 8) статьи по вопросам зашиты прав потребителей, что способствовало информированию широкого круга граждан о правах потребителей и способах их защиты, о потребительских и эксплуатационных свойствах товаров (работ, услуг), фальсифицированных товарах, услуг ЖКХ |
| 5 | Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в городе различных видов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Средства бюджета освоены полностью | Мероприятие выполнено | Изготовлены и размещены 2 рекламных растяжки социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей |
| 6 | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в СМИ | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | Средства бюджета освоены полностью | Мероприятие выполнено | Опрошено более 600 (по Программе – 500) респондентов по вопросам, касающихся защиты прав в сфере оказания ЖКХ услуг |
| 7 | Обеспечение пополнения и функционирования в сети Интернет банка данных судебных решений по потребительским спорам и правонарушениям, касающихся вопросов защиты прав потребителей | 135,0 | - | - | 135,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Средства бюджета освоены полностью | Мероприятие выполнено | В сети Интернет размещены базы 110 (по Программе 110) данных судебных решений, затрагивающие права и интересы потребителей |
| 8 | Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города, в т.ч. по вопросам тарифного регулирования | 85,0 | - | - | 85,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Средства бюджета освоены полностью | Мероприятие выполнено | Проведен 2-х часовой семинар на тему: «Соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей». В работе семинара приняли участие 200 руководителей предприятий торговли (по Программе 200), общественного питания, бытового обслуживания |
| 9 | Проведение ежегодных отраслевых профессиональных и рейтинговых конкурсов | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Средства бюджета освоены полностью | Мероприятие выполнено | В конкурсе приняли участие 11 (по программе –10) субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволило выявить лучшие предприятия в сфере защиты прав потребителей. Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и ценные подарки. |
| 10 | Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «защита прав потребителей» среди общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Средства бюджета освоены полностью | Мероприятие выполнено | Первый этап олимпиады состоялся в общеобразовательных школах путем тестирования среди учеников. В работе олимпиады приняли участие 130 учеников школ города, победителями олимпиады стали 15 (по Программе 10), которым были вручены дипломы и ценные подарки. |

Приложение № 2

- к  Отчету о реализации муниципальной

- долгосрочной целевой программы

- «Защита прав потребителей в городе Азове»

- на 2011-2014 годы по результатам за 2012 год

- Целевые показатели  муниципальной

долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Динамика консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав | процентов | 101,8 | 102,3 | 105,2 | 105,5 |
| 2 | Динамика удельного веса потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей от общего количества обращений | процентов | 73,5 | 75,0 | 77,5 | 78,0 |
| 3 | Общее количество хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | человек | 200 | 300 | 420 | 420 |
| 4 | Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | процентов | 107,5 | 112,5 | 120,0 | 122,0 |
| 5 | Количество учащихся образовательных учреждений города, прошедших обучение по программам об основах законодательства о защите прав потребителей | человек | 270 | 300 | 315 | 320 |

- Приложение № 3

- к Отчету о реализации муниципальной

- долгосрочной целевой программы

- «Защита прав потребителей в городе Азове»

- на 2011-2014 годы по результатам за 2012 год

- ИНФОРМАЦИЯ

- об оценке эффективности реализации муниципальной

- долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове»

- на 2011-2014 годы за отчетный 2012 финансовый год

| - Наименование показателей результативности | - Единица измерения | - Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | - Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2011 год | - 2012 год | - 2013 год | - 2014 год | - 2011 год | - Отклонение от планового значения (процентов) | - 2012 - год | - Отклонение от планового - значения (процентов) |
| - Динамика консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав | процентов | 101,8 | 102,3 | 105,2 | 105,5 | 101,8 | - - | 102,3 | - - |
| Динамика удельного веса потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей от общего количества обращений | процентов | 73,5 | 75,0 | 77,5 | 78,0 | 73,5 | - - | 75,0 | - - |
| Общее количество хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | человек | 200 | 300 | 420 | 420 | 200 | - - | 300 | - - |
| Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | процентов | 107,5 | 112,5 | 120,0 | 122,0 | 107,5 | - - | 112,5 | - - |
| Количество учащихся образовательных учреждений города, прошедших обучение по программам об основах законодательства о защите прав потребителей | человек | 270 | 300 | 315 | 320 | 270 | - - | 300 | - - |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | - Коэффициент результативности бюджетных расходов муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы составил 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ________________________ Г.В. Давыдова

(подпись) дата

Исполнитель _________________________Е.Н. Лыга

М.П.                     (подпись) дата

4-67-10