АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2013                                           № 676

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы» утвержденной постановлением администрации города Азова от 03.02.2011 № 147, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кляндина А.В.

И.о. мэра города		           	                            А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                             В.В. Жук

Постановление вносит

отдел культуры и искусства   администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 01.04.2013 № 676

Отчет

о ходе  работ  по  долгосрочной  целевой  программе

«Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы»

по результатам за 2012 год

Раздел I  Основные  результаты:

На реализацию мероприятий долгосрочной  целевой  программе  «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы»  в 2012 году предусматривалось 55 946,6 тыс. руб., в том  числе  за счет средств областного  бюджета  290,0 тыс.руб.,  за счет средств бюджета города  Азова  55 656,6 тыс.руб. Освоено 55 652,2 тыс.руб., в том числе  а счет средств  областного бюджета 290,0 тыс. руб., за счет средств бюджета  города  Азова 55 362,2 тыс. руб.

Процент выполнения составил 99,9 процентов. Не  освоено 4,4 тыс. руб. – невостребованная налогооблагаемая база страховых взносов (Федеральный закон  от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

Раздел II  Меры  по реализации  программы

2.1. Информация о внесенных втечение  финансового года  изменениях  в ДЦП:

В 2012 году  отделом культуры и искусства  администрации г. Азова  вносились  изменения  в долгосрочную  целевую  программу  «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы»:

1. Постановление администрации города Азова  от 09.06.2012 № 1131 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 № 147».  Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на комплектование книжных фондов  и на коммунальные услуги;

2. Постановление администрации города Азова  от 11.10.2012 № 2033 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 № 147и в постановление администрации города Азова  от 01.09.2011 № 1517». Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований по  заработной  плате, проведению капитального ремонта;

3. Постановление администрации города Азова от 21.11.2012 № 2377 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 № 147».  Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  по   услугам связи.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в программе  соответствует объему  ассигнований, выделенных  отделу культуры и искусства администрации г. Азова  для  реализации ДЦП.

2.2. Сведения  о выполнении  плана действий  по привлечению  средств  областного бюджета  на реализацию мероприятий ДЦП  за 2012 год.

В 2012 году  отделу  культуры и искусства  администрации г. Азова выделены ассигнования  из областного  бюджета  на реализацию  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы  «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы»    за счет  средств резервного  фонда  Администрации Ростовской  области  в сумме  290,0 тыс. руб. на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения для муниципального бюджетного  учреждения культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» (Распоряжение  Администрации  Ростовской  области от  03.08.2012  № 321);

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Раздел III  Оценка  эффективности  реализации  программы

3.1. Данные  об освоении  бюджетных  ассигнований и иных  средств на выполнение  мероприятий   приведены  в  таблице  № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2013 года тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Организация библиотечного обслуживания | 53276,1 | 203,8 | 385,5 | 52686,8 | - | 12405,7 | - | 290,0 | 12115,7 | - | 12405,7 |  | - | 290,0 | 12115,7 | - | - | - | - |
| 2 | Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры | 87538,5 | - | - | 87538,5 | - | 20451,0 | - | - | 20451,0 | - | 20451,0 |  | - | - | 20451,0 | - | - | - | - |
| 3. | Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся | 79962,4 | - | - | 79962,4 | - | 19047,7 | - | - | 19047,7 | - | 19047,7 |  | - | - | 19047,7 | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение руководства и управления в сфере культуры | 7100,4 | - | - | 7100,4 | - | 1722,1 | - | - | 1722,1 | - | 1717,7 |  | - | - | 1717,7 | - | - | - | - |
| 5. | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | 9762,4 | - | - | 9762,4 | - | 2320,1 | - | - | 2320,1 | - | 2320,1 |  | - | - | 2320,1 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 237639,8 | 203,8 | 385,5 | 237050,5 | - | 55946,6 |  | 290,0 | 55656,6 | - | 55942,2 |  | - | 290,0 | 55652,2 | - | - | - | - |

3.2. Сведения о соответствии  фактических целевых  показателей  реализации ДЦП показателям, установленным ДЦП, утвержденной  постановлением  администрации города Азова

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ

Отдела  культуры  и искусства администрации г. Азова

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2013-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г | 2011г | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2012г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2013г | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2014г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество пользователей библиотек | тыс чел. | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - | 30,6 | - | - | - | - |
| 2 | Количество автоматизированных рабочих мест для читателей с доступом в Интернет | мест | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | + 8,3% | 14 | +16,6% | - | - | - |
| 3 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 470 | 470 | 470 | 470 | 475 | +1% | 602 | +28,1% | - | - | - |
| 4 | количество клубных формирований | ед. | 64 | 64 | 64 | 64 | 69 | +7,8% | 69 | +7,8% | - | - | - |
| 5 | Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 10 | 25% | - | - | - |
| 6 | Количество учащихся в школах дополнительного образования детей | чел. | 910 | 910 | 910 | 910 | 1030 | +13% | 1075 | +18,1% | - | - | - |
| 7 | Количество наград , завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях | шт. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 50 | +92,3% | - | - | - |
| Оценка эффективности ДЦП |  | 1. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей с доступом в Интернет увеличилось на 2 места 16,6%) Открыт дополнительный доступ Интернет в центральной библиотеке им.Крупской и библиотеке им.Штанько . 2. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 132 мероприятия (28,1%) в связи с тем, что изменилась форма проведения мероприятий - увеличились мероприятия по месту жительства, мероприятий на игровых площадках по месту жительства.. 3. Количество клубных формирований возросло на 5 единиц (7,8%) (коллектив «Фламенго», клубы восточных танцев.) 4. Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня увеличилось на 2 шт.(25%) в связи с востребовательностью муниципальных коллективов. 5. Количество учащихся в школах дополнительного образования детей увеличилось на 165 уч.(18,1%) в связи с востребовательностью услуг музыкального ,художественного , эстетического образования. 6. Количество наград , завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях увеличилось на 24 шт. в связи с приглашением учащихся на фестивали различных уровней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все мероприятия  по  показателям   исполнены, программа выполнена  на 118 %

Раздел IV.  Дальнейшая  реализация  ДЦП

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы»   будет  реализована   в 2013  году  в сумме  87 037,5 тыс.руб.,  в  том  числе:

-    за  счет  средств  федерального бюджета  в сумме  203,8 тыс.руб.;

-    за   счет  средств  областного  бюджета   в сумме  10 572,2 тыс.руб.;

-   за  счет  бюджета  города  Азова   в  сумме  72 261,5 тыс.руб.

При  изменении  целевых  показателей  программы   будут  вноситься  изменения   на  текущий  финансовый  год  и  плановый  период.

- Управляющий делами                                       В.А. Пшеничный

- Верно

- Начальник общего отдела                                 В.В. Жук