АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2013                                         № 677

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы города Азова на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Комплектование  книжных фондов централизованной библиотечной системы города Азова на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 31.12.2010 № 2419, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кляндина А.В.

И.о. мэра города			           	                   А.И.Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук

Постановление вносит

отдел культуры и искусства администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 01.04.2013  № 677

Отчет

о ходе  работ  по  долгосрочной  целевой  программе

«Комплектование  книжных фондов централизованной библиотечной системы города Азова на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год

Раздел I  Основные  результаты

На реализацию  мероприятий  долгосрочной  целевой  программе  «Комплектование  книжных фондов централизованной библиотечной системы города Азова на 2010-2014 годы»   в 2012 году предусматривалось 261,2 тыс. руб., в том  числе за  счет средств  федерального  бюджета  203,0 тыс.руб.; за счет средств областного  бюджета  58,2 тыс.руб.

Процент выполнения составил 100 процентов. Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Приобретена книжная продукция для библиотек города в количестве 1240 экземпляров.

Раздел II  Меры  по реализации  программы

2.1. Информация  о внесенных  в течение  финансового года  изменениях  в ДЦП:

В 2012 году  отделом культуры и искусства  администрации г. Азова вносились изменения в долгосрочную целевую программу «Комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы города Азова на 2010-2014 годы»:

1. Постановление администрации города  Азова  от 31.05.2012 № 1031 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 31.12.2010 №2419». Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на комплектование книжных фондов.

|  | Раздел III Оценка эффективности реализации программы 3.1. Данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий приведены в таблице № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица № 1 Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий «Комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы города Азова на 2010-2014 годы» по состоянию на 01 января 2013 года тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 |  | Комплектование книжных фондов Централизованной библиотечной системы города | 1057,8 | 601,4 | 58,2 | 398,2 | - | 261,2 | 203,0 | 58,2 | - | - | 261,2 | 203,0 | 58,2 | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Рациональное использование книжных фондов централизованной библиотечной системы города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ИТОГО | 1057,8 | 601,4 | 58,2 | 398,2 | - | 261,2 | 203,0 | 58,2 | - | - | 261,2 | 203,0 | 58,2 | - | - | - | - | - |

3.2. Сведения о соответствии  фактических целевых  показателей  реализации ДЦП показателям, установленным ДЦП, утвержденной  постановлением  администрации города Азова

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ  Отдела  культуры  и искусства администрации г. Азова за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2013-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г | 2011г | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2012г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2013г | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2014г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обновление книжного фонда | экз. | 1000 | 1200 | - | - | 1310 | +31% | 1240 | +3,3% | - | - | - |
| 2 | Увеличение среднегодового количества выданных документов | экз. | 1000 | 1200 | - | - | 1310 | +31% | 1240 | +3,3% | - | - | - |

Все  показатели   исполнены, программа выполнена  на  103,3% .

Раздел IV. Дальнейшая реализация ДЦП.

С 2013 года бюджетные средства на комплектование книжных фондов включены в долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы».

- Управляющий делами                                                                                                     В.А. Пшеничный

- Верно Начальник общего отдела                                                                                    В.В. Жук