АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2013                                         № 1615

О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 17.10.2012 № 2134

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Азове на 2009-2014 годы за счет средств областного бюджета, а также в целях эффективного расходования средств бюджета города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Азова от 17.10.2012 № 2134 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Азове на 2009-2014 годы» изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу правовые акты администрации города Азова по Перечню согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – директора Департамента имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города  Давыдову Г.В.

Мэр города                                                             С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                    В.В. Жук

Постановление вносит

Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города

Приложение № 1

к постановлению

администрации  города Азова

от 06.08.2013 № 1615

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 к  постановлению администрации города Азова от 17.10.2012  № 2134 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Азове на 2009-2014 годы»

1. В Паспорте Программы:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в  редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 13 879 619,5 тыс.рублей, в том числе: средств бюджета города – 9373,1 тыс. рублей: в 2009 году – 1274,4 тыс. рублей; в 2010 году – 1550,0 тыс. рублей; в 2011 году – 1400,0 тыс. рублей; в 2012 году – 1930,9 тыс. рублей; в 2013 году - 2322,9 тыс. рублей; в 2014 году - 894,9 тыс. рублей; средств областного бюджета по результатам конкурса на получение средств областного бюджета на условиях софинансирования мероприятий муниципальной Программы, в сумме – 4839,0 тыс. рублей, в т.ч.: в 2009 году – 1015, 9 тыс. рублей; в 2010 году – 1013,2 тыс. рублей; в 2011 году - 713,5 тыс. рублей; в 2012 году - 272,1 тыс. рублей; в 2013 году - 825,2 тыс. рублей; в 2014 году – 999,1 тыс. рублей; средств федерального бюджета, в сумме – 4928,4 тыс. рублей, в т.ч.: в 2009 году - 14,1 тыс. рублей; в 2010 году - 329,3 тыс. рублей; в 2011 году – 1560,0 тыс. рублей; в 2012 году - 1088,3 тыс. рублей; в 2013 году - 1936,7 тыс.рублей. средств внебюджетных источников – 13 860 479,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 392 555,1 тыс. рублей; в 2010 году - 996 218,6 тыс. рублей; в 2011 году - 3 471 663,3 тыс. рублей; в 2012 году - 3 000 022,0 тыс. рублей; в 2013 году - 3 000 010,0 тыс. рублей; в 2014 году - 3 000 010,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов. Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год. |
| --- | --- |

2. Раздел III Программы «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы»  изложить в редакции:

«Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

В соответствии  с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее реализации, сроки и объемы  финансирования которых приведены в приложении № 2 к Программе.

Программа содержит 57 мероприятий, включенных в 7 разделов. Основные разделы Программы сформированы с учетом проблем, требующих решения основных задач Программы, а именно:

1) мероприятия направленные на расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования будут способствовать увеличению числа субъектов МСП;

2) поддержка субъектов МСП в сфере инноваций и промышленного производства позволит решить задачу повышения инвестиционной активности субъектов МСП;

3) решению задачи повышения  конкурентоспособности субъектов МСП будет способствовать поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества;

4) содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП позволит реализовать задачу повышения роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий  жизни населения города Азова;

5) образовательное информационное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности будут способствовать увеличению числа субъектов МСП;

6) методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП позволит обеспечить взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического развития города Азова;

7) вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержка новых бизнес-проектов (стартапов) позволит обеспечить организацию самозанятости, вовлечение в предпринимательство молодежи и граждан, испытывающих проблемы с трудоустройством.

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных и внебюджетных источников.

Бюджетные источники:

1) федеральный бюджет –  4928,4  тыс. рублей средства, в том числе: в 2009 году – 14,1 тыс. рублей, в 2010 году – 329,3 тыс. рублей; в 2011 году – 1560,0 тыс. рублей; в 2012 году – 1088,3 тыс. рублей; в 2013 году – 1936,7 тыс. рублей.

2) областной бюджет – 4839,0 тыс. рублей, выделенные по результатам конкурса на условиях софинансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов МСП в городе Азове на 2009-2014 годы, предусматривающих оказание прямой финансовой поддержки субъектам МСП и на развитие организаций, образующих объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в том числе: в 2009 году –  1015,9 тыс. рублей,  в 2010 году – 1013,2 тыс. рублей; в 2011 году – 713,5 тыс. рублей; в 2012 году – 272,1 тыс. рублей; в 2013 году – 825,2 тыс. рублей; в 2014 году – 999,1 тыс. рублей;

3) бюджет города  – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальной  долгосрочной целевой программы развития субъектов МСП в городе Азове  на 2009-2014 годы в сумме 9373,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2009 году –  1274,4  тыс. рублей;

в 2010 году –  1550,0  тыс. рублей;

в 2011 году –  1400,0  тыс. рублей;

в  2012 году –  1930,9  тыс. рублей;

в  2013 году –  2322,9  тыс. рублей;

в  2014 году –    894,9  тыс. рублей.

Объем бюджетных средств ежегодно уточняется в соответствие с принимаемыми нормативными правовыми актами, в бюджетах на очередной финансовый год.

Условия и порядок оказания поддержки субъектам МСП приведены в приложении № 3. Условия и порядок оказания поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, приведены в приложении № 4.

Внебюджетные источники:

1) средства коммерческих банков – кредитные ресурсы, заявленные банками для кредитования субъектов МСП в соответствии с письмами банков;

2) средства участников из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируются как возможный источник средств, в некоторых случаях без указания конкретных сумм, на основании соответствующих писем организаций – соисполнителей Программы).

Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации осуществляется согласно приложению № 5 к Программе».

3.  Приложение  № 2 изложить в редакции:

«Приложение № 2

к  муниципальной долгосрочной целевой

программе развития субъектов малого и

среднего предпринимательства  в городе

Азове  на 2009 -2014 годы

СИСТЕМА

мероприятий  по реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в  городе Азове  на 2009-2014 годы

| - Наименование мероприятия | - Исполнитель |  | - Срок исполнения | Финансовые затраты, - тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | - Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего | Наименование показателя | Ед. измерения |  | Базовое значение |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | Целевое значение |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Содействие в развитии лизингового кредитования субъектов МСП, путем оказания помощи в подготовке документов связанных с лизинговым кредитованием | Департамент имущественных отношений Отдел промышленности НП «ААПП» ТПП в г. Азове НО «МФПМП» |  | Весь период | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество предоставленных бесплатных консультаций | ед. |  | 0 |  | - 10 |  | - 12 |  | - Не менее 12-ти |  | - Не менее 12-ти |  | - Не менее 12-ти |  | - Не менее 12-ти |  | - 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования и микрофинансирования, в том числе в формате консультаций, семинаров и телефона «горячей линии» | - ОАО КБ «Центр-инвест» - ЗАО АК «Сбербанк» - Микрофинансовые организации НО «МФПМП» |  | - Весь период | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество мероприятий | - ед. |  | - 0 |  | - 20 |  | - 30 |  | - 40 |  | - 40 |  | - 40 |  | - 40 |  | - 40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Предоставление кредитов субъектам МСП банковскими учреждениями | - Банковские структуры НО «МФПМП» |  | - Весь период | - Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | - Количество - субъектов МСП, получивших кредиты | - ед. |  | - 40 |  | - 64 |  | - 140 |  | - 267 |  | - 200 |  | - 200 |  | - 200 |  | - 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 392500 | - 996000 | - 3471400 | - 3000000 | - 3000000 | - 3000000 | - 13859900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Организация взаимодействия с микрофинансовыми организациями по упрощению доступа к кредитным ресурсам для субъектов МСП | Департамент имущественных отношений Кредитные потребительские кооперативы НО «МФПМП» |  | Весь период | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество проведенных совместных мероприятий | - ед. |  | 0 |  | - 15 |  | - Не менее 15-ти |  | - Не менее 15-ти |  | - Не менее 15-ти |  | - Не менее 15-ти |  | - Не менее 15-ти |  | - 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Оказание содействия СМСП в получении гарантий по привлеченным кредитным ресурсам за счет средств областного гарантийного фонда | Департамент имущественных отношений Банковские структуры НО «МФПМП» |  | Весь период | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество - предоставленных субъектам МСП консультаций, в т.ч. путем размещения в СМИ | - ед. |  | - 0 |  | - 10 |  | - Не менее 10-ти |  | - Не менее 10-ти |  | - Не менее 10-ти |  | - Не менее 10-ти |  | - Не менее 10-ти |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Информирование субъектов МСП, микрофинансовых организаций о возможности участия в конкурсе на получение субсидий связанных с возмещением части затрат на приобретение банковской гарантии или поручительства третьих лиц, страховых взносов | Департамент имущественных отношений ГФПП НО «МФПМП» |  | Весь период | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ | - ед. |  | - 0 |  | - 5 |  | - Не менее 5-ти |  | - Не менее 5-ти |  | - Не менее 5-ти |  | - Не менее 5-ти |  | - Не менее 5-ти |  | - 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Организация взаимодействия со страховыми компаниями по вопросам вовлечения субъектов МСП на рынок страховых услуг | Департамент имущественных отношений Страховые компании НО «МФПМП» |  | Весь период | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество мероприятий | - шт |  | - 0 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве | Департамент имущественных отношений Банковские структуры НО «МФПМП» |  | Весь период | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество заключенных соглашений | - ед |  | - 0 |  | - 0 |  | - 1 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, конференций по вопросам развития кредитной кооперации и микрофинансирования | Департамент имущественных отношений АМО ООО «ОПОРА РОССИИ» НП «ААПП» ГФПП НО «МФПМП» |  | Весь период | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество проведенных мероприятий | - ед. |  | - 0 |  | - 2 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Привлечение субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение государственного и муниципального заказа | Департамент имущественных отношений Экономический отдел |  | Весь период | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Доля контрактов, заключенных с СМСП - Доля стоимости в общей стоимости | - % |  | - 0 - 0 |  | - 56,7 - 9,5 |  | - 77,5 - 33,8 |  | - 55,6 - 13,6 |  | - 56,0 - 14,0 |  | - 56,0 - 14,0 |  | - 56,0 - 14,0 |  | - 56,0 - 14,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» |  | - Весь период | Средства бюджета города |  |  |  |  |  |  | Количество субъектов МСП, получивших субсидии | - ед. |  | - 0 |  | - 5 |  | - Не менее 5-ти |  | - Не менее 6-ти |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 500,0 | 700,3 | 950,0 | 841,0 | 828,0 | 400,0 | 4219,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 860,5 | 544,1 | 73,5 | - | - | - | 1478,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,1 | 100,0 | - | - | - | - | 114,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Оказание финансовой помощи безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации | КГУ ЦЗН г. Азова |  | - Весь период | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | - Количество безработных, получивших помощь | - чел. |  | - 0 |  | - 36 |  | - 37 |  | - 7 |  | - 12 |  | - 12 |  | - 12 |  | - 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,4 | 19,4 | 6,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 67,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части стоимости присоединения к сетям: электрическим; газораспределительным; водопровода и канализации | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» |  | - Весь период | Средства бюджета города |  |  |  |  |  |  | - Рост средней заработной платы на предприятиях, получивших субсидии | - % |  | - 0 |  | - 0 |  | - 3,0 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | - 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300,0 | 39,8 | - | - | - | - | 339,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | 14,1 | - | - | - | - | 14,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. Информирование управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Управление ЖКХ НО «МФПМП» |  | Весь период | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество информации, доведенной до сведения организаций по обслуживанию жилищного фонда | - ед |  | - 4 |  | - 6 |  | - 8 |  | - 10 |  | - Не менее 10 |  | - Не менее 10 |  | - Не менее 10 |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» |  | Весь период | Средства бюджета города |  |  |  |  |  |  | - Количество получивших субсидию | - чел |  | - 0 |  | - 0 |  | 5 |  | 5 |  | Не менее 5 |  | Не менее 5 |  | Не менее 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | 300,0 | 427,3 | 494,9 | 494,9 | 494,9 | 2212,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | 455,0 | 390,0 | 272,1 | - | - | 1117,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | 5,0 | 1560,0 | 1088,3 | - | - | 2653,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.Предоставление субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации муниципальному Фонду поддержки малого предпринимательства на развитие микрофинансирования | Департамент имущественных отношений | Весь период |  | Средства бюджета города |  |  |  |  |  |  | Количество выданных микрозаймов | - ед. |  | - 0 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - 2 |  | - 4 |  | - - |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | 500,0 | 1000,0 | - | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу | Средства бюджета города |  |  | 800,0 | 1040,1 | 1377,3 | 1835,9 | 2322,9 | 894,9 | 8271,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 14,1 | 105,0 | 1560,0 | 1088,3 | - | - | 2767,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 860,5 | 1013,2 | 463,5 | 272,1 | - | - | 2609,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства коммерческих банков) |  |  | - 392500,0 | - 996000,0 | - 3471400,0 | - 3000000,0 | - 3000000,0 | - 3000000,0 | - 13859900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства исполнителей) |  |  | 11,4 | 19,4 | 6,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 67,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  | 394186,0 | 998177,7 | 3474807,2 | 3003206,3 | 3001832,9 | 3000904,9 | 13873615,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, конференций по вопросам развития субъектов МСП в сфере инноваций и промышленного производства | Департамент имущественных отношений Отдел промышленности ТПП в г. Азове ЗАО «СКРЦМ» НП «ААПП» НО «МФПМП» |  | Весь период | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество проведенных мероприятий |  | - ед. |  | - 0 |  | - 2 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Информирование субъектов МСП об участии в образовательных программах по подготовке инновационных менеджеров и агентов | Департамент имущественных отношений ТПП в г. Азове НП «ААПП» НО «МФПМП» |  | Весь период | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество информационного материала, размещенного в СМИ |  | - ед. |  | - 0 |  | - 3 |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - 3 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Оказание содействия по участию субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной направленности | Департамент имущественных отношений Отдел промышленности ТПП в г. Азове ЗАО «СКРЦМ» НП «ААПП» НО «МФПМП» |  | Весь период | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество материала, размещенного в СМИ |  | - ед. |  | - 0 |  | - 2 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях областного и регионального уровней | Департамент имущественных отношений Отдел промышленности ТПП в г.Азове НП «ААПП» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество субъектов МСП |  | - ед. |  | - 4 |  | - 4 |  | - Не менее 4-х |  | - Не менее 4-х |  | - Не менее 4-х |  | - Не менее 4-х |  | - Не менее 4-х |  | - 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных с участием в российских выставочно-ярмарочных мероприятиях | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» | Весь период |  | - Средства бюджета города |  |  |  |  |  |  | - Рост средней заработной платы |  | - % |  | - 3,8 |  | - 4,0 |  | - 4,3 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | - 4,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 110,0 | - 120,0 | - - | - - | - - | - - | - 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 50,0 | - - | - - | - - | - - | - - | - 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - - | - 224,3 | - - | - - | - - | - - | - 224,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Содействие формированию делегаций из представителей субъектов МСП для участия в деловых мероприятиях, организуемых в регионах России и за рубежом | Департамент имущественных отношений Отдел промышленности ТПП в г. Азове НП «ААПП» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество материала, размещенного в СМИ |  | - ед. |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Содействие в организации и проведении семинаров, круглых столов, мастер-классов, конференций по вопросам развития межрегиональных связей и международного сотрудничества | Департамент имущественных отношений ТПП в г. Азове НП «ААПП» НО «МФПМП» |  |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество мероприятий |  | - ед. |  | - 0 |  | - 3 |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - 3 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу | Средства бюджета города |  |  | - 110,0 | - 120,0 | - - | - - | - - | - - | - 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета |  |  | - 50,0 | - - | - - | - - | - - | - - | - 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | - - | - 224,3 | - - | - - | - - | - - | - 224,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  | 160,0 | - 344,3 | - - | - - | - - | - - | - 504,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Содействие созданию и деятельности бизнес-инкубаторов на территории города | Департамент имущественных отношений АМО ООО «ОПОРА РОССИИ» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество мероприятий |  | - ед. |  | - 0 |  | - 2 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2. Содействие созданию и деятельности технопарков на территории города | Департамент имущественных отношений ЗАО «СКРЦМ» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество мероприятий |  | - ед. |  | - 0 |  | - 2 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Оказание содействия сопровождению пилотных проектов по созданию технопарков на базе образовательных учреждений города | Департамент имущественных отношений ЗАО «СКРЦМ» ВУЗы УСПО г. Азова НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество мероприятий |  | - ед. |  | - 0 |  | - 2 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |
| 4.4. Консультирование субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе посредством создания «общественных приемных» | Департамент имущественных отношений АМО ООО «ОПОРА РОССИИ» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество консультаций |  | - ед. |  | - 150 |  | - 165 |  | - 180 |  | - 195 |  | - 200 |  | - 200 |  | - 200 |  | - 200 |  |  |  |  |  |
| 4.5. Предоставление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях возмещения части арендных платежей | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» | Весь период |  | Средства бюджета города |  |  |  |  |  |  | - Рост средней заработной платы - Увеличение суммы налоговых платежей |  | - % |  | - 1,5 - 9,0 |  | - 1,8 - 9,3 |  | - 3,2 - 10,0 |  | - 5,1 - 16,9 |  | - - - - |  | - - - - |  | - - - - |  | - 5,1 - 16,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 150,0 | - 150,0 | - 22,7 | - - | - - | - - | - 322,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 100,0 | - - | - 250,0 | - - | - - | - - | - 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Организация работы и обеспечение оказания консультационных услуг субъектам МСП по вопросам гражданского, бюджетного, административного и др. законодательства в области регулирования предпринимательской деятельности, в т.ч. по телефону «горячей линии» | НП «ААПП» ТПП в г. Азове АМО ООО «ОПОРА РОССИИ» ООО «АзовИнвестФонд» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество предоставленных консультаций |  | - ед. |  | - 200 |  | - 250 |  | - 500 |  | - 815 |  | - 815 |  | - 815 |  | - 815 |  | - 815 |  |  |  |  |  |
| 4.7. Оказание оперативной консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам преодоления административных барьеров, в т.ч. по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, предоставление интересов в государственных органах | Департамент имущественных отношений ООО «АзовИнвестФонд» ТПП в г. Азове НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество предоставленных консультаций |  | - ед. |  | - 100 |  | - 120 |  | - 150 |  | - 200 |  | - 200 |  | - 200 |  | - 200 |  | - 200 |  |  |  |  |  |
| 4.8. Информирование субъектов МСП о деятельности на территории города многофункционального центра по оказанию муниципальных услуг в системе «одного окна» | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество материала, размещенного в СМИ |  | - ед. |  | - 0 |  | - 2 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |
| 4.9. Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела | Департамент имущественных отношений КГУ «ЦЗН г. Азова» ООО «АзовИнвестФонд» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество предоставленных консультаций - Количество начинающих предпринимателей, принявших участие в областном конкурсе |  | - ед. - чел. |  | - 0 - 0 |  | - 5 - 3 |  | - 8 - 3 |  | - 10 - Не менее 3-х |  | - 12 - Не менее 3-х |  | - 12 - Не менее 3-х |  | - 12 - Не менее 3-х |  | - 12 - 3 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу | Средства бюджета города |  |  | - 150,0 | - 150,0 | - 22,7 | - - | - - | - - | - 322,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета |  |  | - 100,0 | - - | - 250,0 | - - | - - | - - | - 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  | 250,0 | - 150,0 | - 272,7 | - - | - - | - - | - 672,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Информирование субъектов МСП о возможности участия в обучающих программах, реализуемых за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования | Департамент имущественных отношений ООО «АзовИнвестФонд» ТПП в г. Азове НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество предоставленных консультаций |  | - ед. |  | - 20 |  | - Не менее 20-ти |  | - Не менее 20-ти |  | - Не менее 20-ти |  | - Не менее 20-ти |  | - Не менее 20-ти |  | - Не менее 20-ти |  | - 20 |  |  |  |  |  |
| 5.2. Предоставление субсидий субъектам МСП, в целях возмещения части стоимости обучения сотрудников по образовательным программам, включая дистанционное обучение | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» | Весь период |  | - Средства бюджета города |  |  |  |  |  |  | - Рост средней заработной платы - Количество сохраненных рабочих мест |  | - % - ед. |  | - 10,0 - 12,0 |  | - 10,4 - 12,8 |  | - 10,5 - 13,0 |  | - - - - |  | - - - - |  | - - - - |  | - - - - |  | - 10,5 - 13,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 100,0 | - 109,9 | - - | - - | - - | - - | - 209,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Департамент имущественных отношений НП «ААПП» ООО «АзовИнвестФонд» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Средства бюджета города |  |  |  |  |  |  | - Количество опрошенных |  | - чел. |  | - 150 |  | - 180 |  | - 200 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | - 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 4,4 | - 10,0 | - - | - - | - - | - - | - 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 5,4 | - - | - - | - - | - - | - - | - 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Освещение в СМИ информации о достижениях и наиболее острых проблемах деятельности предпринимательства | Департамент имущественных отношений НП «ААПП» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество материала, размещенного в СМИ |  | - ед. |  | - 20 |  | - Не менее 20-ти |  | - Не менее 20-ти |  | - Не менее 20-ти |  | - Не менее 20-ти |  | - Не менее 20-ти |  | - Не менее 20-ти |  | - 20 |  |  |  |  |  |
| 5.5. Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах финансовой поддержки | Департамент имущественных отношений НП «ААПП» ООО «АзовИнвестФонд» КГУ ЦЗН г. Азова НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество проинформированных |  | - чел |  | - 0 |  | - 30 |  | - Не менее 30-ти |  | - Не менее 30-ти |  | - Не менее 30-ти |  | - Не менее 30-ти |  | - Не менее 30-ти |  | - 30 |  |  |  |  |  |
| 5.6. Организация профессионального обучения безработных граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность | КГУ ЦЗН г. Азова | Весь период |  | - Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | - Количество обученных |  | - чел |  | - 0 |  | - 3 |  | - 33 |  | - 38 |  | - 4 |  | - - |  | - - |  | - 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 35,0 | - 191,2 | - 251,9 | - 12,0 | - - | - - | - 490,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «предпринимательская деятельность» среди образовательных школ и учреждений профессионального образования | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» Отдел молодежи Управление образования Общеобразовательные школы УСПО г. Азова | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество мероприятий |  | - ед. |  | - 2 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |
| 5.8. Проведение мониторинга делового климата в городе Азове | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» | Весь период |  | - Средства бюджета города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - - | - - | - - | - 95,0 | - - | - - | - 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу | Средства бюджета города |  |  | - 104,4 | - 119,9 | - - | - 95,0 | - - | - - | - 319,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета |  |  | - 5,4 | - - | - - | - - | - - | - - | - 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства исполнителей) |  |  | - 35,0 | - 191,2 | - 251,9 | - 12,0 | - - | - - | - 490,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  | 144,8 | - 311,1 | - 251,9 | - 107,0 | - - | - - | - 814,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Департамент имущественных отношений НП «ААПП» ООО «АзовИнвестФонд» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество экспертиз |  | - ед. |  | - 6 |  | - 6 |  | - Не менее 6-ти |  | - 3 |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - Не менее 3-х |  | - 3 |  |  |  |  |  |
| 6.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Департамент имущественных отношений НП «ААПП» ТПП в г. Азове НО «МФПМП» | Весь период |  | Средства бюджета города |  |  |  |  |  |  | - Количество проведенных конкурсов |  | - ед. |  | - 1 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | - 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 110,0 | - 120,0 | - - | - - | - - | - - | - 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, развитием социального партнерства для субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Департамент имущественных отношений Отдел промышленности НП «ААПП» ТПП в г. Азове НП «Совет директоров» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество мероприятий |  | - ед. |  | - 6 |  | - 6 |  | - Не менее 6-ти |  | - Не менее 6-ти |  | - Не менее 6-ти |  | - Не менее 6-ти |  | - Не менее 6-ти |  | - 6 |  |  |  |  |  |
| 6.4. Обеспечение участия в специализированных семинарах по вопросам управления многоквартирными домами руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов, членов инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах | Управление ЖКХ Департамент имущественных отношений | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество участников семинаров |  | - чел. |  | - 0 |  | - 60 |  | - 80 |  | - 80 |  | - Не менее 80-ти |  | - Не менее 80-ти |  | - Не менее 80-ти |  | - 80 |  |  |  |  |  |
| 6.5. Обеспечение содействия управляющим и обслуживающим организациям в проведении общих собраний по выбору (изменению) собственниками помещений способа управления многоквартирным домом | Управление ЖКХ | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество проведенных мероприятий |  | - ед. |  | - 0 |  | - 3 |  | - 4 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  | - 4 |  |  |  |  |  |
| 6.6. Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП | Департамент имущественных отношений Управление образования Образовательные учреждения КГУ ЦЗН г. Азова НО «МФПМП» ТПП в г. Азове ООО «АзовИнвестФонд» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество прошедших практику |  | - чел. |  | - 20 |  | - 26 |  | - 40 |  | - 59 |  | - Не менее 60 |  | - Не менее 60 |  | - Не менее 60 |  | - 60 |  |  |  |  |  |
| 6.7. Формирование перечней муниципального имущества для предоставления в пользование субъектам МСП | Департамент имущественных отношений | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество перечней |  | - ед. |  | - 0 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  |  |  |  |  |
| 6.8. Доведение до сведения субъектов МСП плана приватизации имущества на территории города | Департамент имущественных отношений | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество материалов, размещенных в СМИ |  | - ед. |  | - 1 |  | - 1 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |
| 6.9. Формирование и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество обновлений |  | - ед |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  |  |  |  |  |
| 6.10. Предоставление организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы, предоставление возможности использования каналов связи и средств оргтехники) | КГУ ЦЗН г. Азова НО «МФПМП» | Весь период |  | - Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | - Количество безработных, получивших услуги |  | - чел |  | - 0 |  | - 9 |  | - 8 |  | - 5 |  | - - |  | - - |  | - - |  | - 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 8,6 | - 8,0 | - 5,0 | - - | - - | - - | - 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. Обеспечение участия субъектов МСП в областном и муниципальном конкурсах «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников» | Отдел промышленности НП «Совет директоров» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество заключенных договоров |  | - ед. |  | - 0 |  | - 1 |  | - 2 |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - Не менее 2-х |  | - 2 |  |  |  |  |  |
| 6.12. Организация деятельности городской межведомственной комиссии по устранению административных барьеров на пути развития предпринимательства и Совета по предпринимательству | Департамент имущественных отношений НП «ААПП» ТПП в г. Азове НО «МФПМП» | Весь период |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество заседаний |  | - ед. |  | - 8 |  | - Не менее 8-ми |  | - Не менее 8-ми |  | - Не менее 8-ми |  | - Не менее 8-ми |  | - Не менее 8-ми |  | - Не менее 8-ми |  | - 8 |  |  |  |  |  |
| 6.13. Содействие развитию ремесленничества и народных художественных промыслов путем оказания информационной, консультационной и организационной поддержки | Департамент имущественных отношений НП «ААПП» НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество консультаций |  | - ед. |  | - 0 |  | - 3 |  | - 4 |  | - Не менее 4-х |  | - Не менее 4-х |  | - Не менее 4-х |  | - Не менее 4-х |  | - 4 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу | Средства бюджета города |  |  | - 110,0 | - 120,0 | - - | - - | - - | - - | - 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства исполнителей) |  |  | - 8,6 | - 8,0 | - 5,0 | - - | - - | - - | - 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  | - 118,6 | - 128,0 | - 5,0 | - - | - - |  | - 251,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержка новых бизнес-проектов (стартапов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Информирование молодых и начинающих предпринимателей о программах бизнес-образования и повышения квалификации, а также о механизмах софинансирования стоимости обучения | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество предоставленных консультаций |  | ед. |  | 0 |  | - |  | - |  | - Не менее 500 |  | - Не менее 500 |  | - Не менее 500 |  | - Не менее 500 |  | - 500 |  |  |  |  |  |
| 7.2. Создание городской системы бизнес-стажировки и экскурсионного бизнес-туризма для молодых предпринимателей | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» Образовательные учреждения НП «Совет директоров» | Весь период |  | - Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество бизнес-стажировок и молодых предпринимателей, прошедших экскурсионные маршруты |  | - чел. |  | - 0 |  | - - |  | - - |  | - Не менее 100 |  | - Не менее 200 |  | - Не менее 500 |  | - Не менее 500 |  | - 500 |  |  |  |  |  |
| 7.3. Оказание молодым предпринимателям услуги по первичному анализу бизнес-идеи и оформлению индивидуального проекта (включая, предварительный бизнес-план) | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» | Весь период |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество предоставленных консультаций, заключение об анализе бизнес-идеи, предварительный бизнес-план |  | - ед. |  | - 0 |  | - - |  | - - |  | - Не менее 50 |  | - Не менее 200 |  | - Не менее 500 |  | - Не менее 500 |  | - 500 |  |  |  |  |  |
| 7.4. Информирование молодых предпринимателей о значимых экономических мероприятиях (форумах, бизнес-семинарах, мастер-классах, лекция), проводимых в Ростовской области | Департамент имущественных отношений НО «МФПМП» | Весь период |  | - Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  | - Количество информационных мероприятий и публикаций в СМИ, включая электронные СМИ и сеть Интернет |  | - ед. |  | - 0 |  | - - |  | - - |  | - Не менее 50 |  | - Не менее 100 |  | - Не менее 100 |  | - Не менее 100 |  | - 100 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе | Средства бюджета города |  |  | 1274,4 | 1550,0 | 1400,0 | 1930,9 | 2322,9 | 894,9 | 9373,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 14,1 | 329,3 | 1560,0 | 1088,3 | 1936,7* | - | 4928,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 1015,9 | 1013,2 | 713,5 | 272,1 | 825,2* | 999,1* | 4839,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства коммерческих банков) |  |  | - 392500,0 | - 996000,0 | - 3471400,0 | - 3000000,0 | - 3000000,0 | - 3000000,0 | - 13859900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства исполнителей) |  |  | 55,1 | 218,6 | 263,3 | 22,0 | 10,0 | 10,0 | 579,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  | 394859,5 | 999111,1 | 3475336,8 | 3003313,3 | 3005094,8 | 3001904,0 | 13879619,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Средства Фонда софинансирования расходов на 2013 год в сумме 2761,9 тыс. рублей (в т.ч. 1936,7 тыс.рублей – из федерального бюджета, 825,2 тыс. рублей – из областного бюджета), на  2014 год в сумме  999,1 тыс.рублей,  выделенные городу в виде субсидии на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Азове на 2009-2014 годы, будут отражены в Программе по мероприятиям после принятия комиссией решения о распределении средств Фонда и заключения Соглашения о предоставлении субсидии между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области и администрацией города».

4. Приложение № 5 изложить в редакции:

«Приложение № 5

к  муниципальной долгосрочной целевой

программе развития субъектов малого и

среднего  предпринимательства в городе

Азове на 2009-2014 годы

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

(тыс.рублей)

| № п/п | Источники финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средства федерального бюджета | 4 928,4 | 14,1 | 329,3 | 1 560,0 | 1 088,3 | 1936,7 | - |
| 2 | Средства областного бюджета | 4 839,0 | 1 015,9 | 1 013,2 | 713,5 | 272,1 | 825,2 | 999,1 |
| 3 | Средства бюджета города | 9 373,1 | 1 274,4 | 1 550,0 | 1 400,0 | 1 930,9 | 2 322,9 | 894,9 |
| 4 | Средства коммерческих банков | 13 859 900,0 | 392 500,0 | 996 000,0 | 3 471 400,0 | 3 000 000,0 | 3000 000,0 | 3 000 000,0 |
| 5 | Средства исполнителей | 579,0 | 55,1 | - 218,6 | - 263,3 | - 22,0 | - 10,0 | - 10,0 |
|  | Итого | 13 879 619,5 | 394 859,5 | - 999 111,1 | - 3 475 336,8 | - 3 003 313,3 | - 3 005094,8 | - 3 001 904,0» |

Управляющий делами                                                                                    В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                              В.В. Жук

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Азова

от 06.08.2013 № 1615

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов администрации города Азова,

признанных утратившими силу

- Постановление администрации города Азова от 28.03.2013 № 656 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 17.10.2012 № 2134».

- Постановление администрации города Азова от 23.05.2013 № 1068 «О внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Азова от 17.10.2012 № 2134».

Управляющий делами                                              В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                        В.В. Жук