АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2013                                   № 1843

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы города Азова на 2010-2014 годы» за весь период действия программы 2010-2013 годы

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы города Азова на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 31.12.2010 № 2419, по результатам работы за 2010-2013 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кляндина А.В.

Мэр города		                     	                        С.Л.Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                         В.В. Жук

Постановление вносит

отдел культуры и искусства   администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 09.09.2013 № 1843

Отчет

о ходе  работ  по  долгосрочной  целевой  программе

«Комплектование  книжных фондов централизованной библиотечной

системы города Азова на 2010-2014 годы»

по результатам  за 2010-2013  годы

Раздел I  Основные  результаты:

На реализацию мероприятий  долгосрочной  целевой  программе  «Комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы города Азова на 2010-2014 годы»  за  период действия  Программы 2010-2013 годы предусматривалось 1057,8 тыс.руб., в том  числе за  счет средств  федерального  бюджета  601,4 тыс.руб.;    за счет средств областного  бюджета  58,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 398,2тыс.руб.

Процент  выполнения   составил  100 процентов.   Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В  связи  с решением  коллегии  администрации города Азова   от 01.08.2013 №4 действие долгосрочной  целевой  программы «Комплектование  книжных фондов централизованной библиотечной  системы города Азова  на 2010-2014 годы»  досрочно  прекращено.  Бюджетные  средства  на  комплектование  книжных  фондов  муниципальных  библиотек в 2013 году  предусмотрены  в долгосрочной  целевой  программе «Сохранение и развитие культуры  города Азова  на 2011-2014 годы». Мероприятия   по комплектованию  книжных фондов муниципальных библиотек  в 2013 году  не  планировались.

Раздел II   Меры  по реализации  программы

2.1. Информация  о внесенных  в течение срока  действия  с 2010-2013 годов  изменениях  в ДЦП :

1. Постановление администрации города  Азова  от 02.03.2011 № 354 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 31.12.2010 №2419».  Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на комплектование книжных фондов.

2. Постановление администрации города  Азова  от 12.10.2011 № 1776 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 31.12.2010 №2419».  Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на комплектование книжных фондов.

3. Постановление администрации города  Азова  от 23.12.2011 № 2333 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 31.12.2010 №2419».  Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на комплектование книжных фондов.

4. Постановление администрации города  Азова  от 31.05.2012 № 1031 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 31.12.2010 №2419».  Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на комплектование книжных фондов.

2.2. Сведения  о  выполнении  плана действий  по привлечению  средств  областного  бюджета  на реализацию мероприятий ДЦП  за  период 2010-2013 годы

В 2010-2013 годах  отделом  культуры и искусства  администрации г. Азова израсходованы бюджетные  средства  на реализацию  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы  «Комплектование  книжных фондов централизованной библиотечной системы города Азова на 2010-2014 годы» в сумме  1057,7 тыс.руб., в том числе  за счет  средств федерального бюджета – 601,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета – 58,2 тыс.руб., местного бюджета – 398,1 тыс.руб. на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города Азова.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Для  оценки эффективности  действия долгосрочной  целевой  программы «Комплектование  книжных фондов  централизованной  библиотечной  системы  города Азова  на 2010-2014 годы»  был  разработан показатель по   обновлению  книжных  фондов     в количестве   4200 экземпляров.

За  период реализации Программы,  для  пополнения  книжных  фондов  была закуплена  книжная  продукция  в количестве 4550 экземпляров,  что  составляет 108,3%  выполнения  Программы.

|  | Раздел III Оценка эффективности реализации программы 3.1. Данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий приведены в таблице № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица № 1 Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий «Комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы города Азова на 2010-2014 годы» за период 2010-2013 годы тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2010-2013 годы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за период 2010-2013 годы |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 |  | Комплектование книжных фондов Централизованной библиотечной системы города | 1057,8 | 601,4 | 58,2 | 398,2 | - | 1057,8 | 601,4 | 58,2 | 398,2 | - | 1057,7 | 601,4 | 58,2 | 398,1 | - | - | - | - |
| 2 |  | Рациональное использование книжных фондов централизованной библиотечной системы города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ИТОГО | 1057,8 | 601,4 | 58,2 | 398,2 | - | 1057,8 | 601,4 | 58,2 | 398,2 | - | 1057,1 | 601,4 | 58,2 | 398,1 | - | - | - | - |

3.2. Сведения о соответствии  фактических целевых  показателей  реализации ДЦП показателям, установленным ДЦП, утвержденной  постановлением  администрации города Азова.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ  Отдела  культуры  и искусства администрации г. Азова  за весь период реализации 2010-2013 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010г | 2011г | 2012г. | 2013г | 2010г | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2011г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2012г | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обновление книжного фонда | экз. | 2000 | 1000 | 1200 | - | 2000 | - | 1310 | +31% | 1240 | +3,3% | - |
| 2 | Увеличение среднегодового количества выданных документов | экз. | 2000 | 1000 | 1200 | - | 2000 | - | 1310 | +31% | 1240 | +3,3% | - |
| Оценка эффективности ДЦП |  | Запланировано обновление книжного фонда в количестве 4200 экземпляров, закуплено книжной продукции - 4550 экземпляров. Приобретено книжной продукции на 350 экземпляров больше, чем запланировано. Процент выполнения показателя составил 108,3%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Управляющий  делами 											В.А. Пшеничный

- Верно

- Начальник общего отдела                                                                                                      В.В. Жук