АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2014                                                 № 426

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Осуществление исполнительно-распорядительных функций по предоставлению мер социальной поддержки населения города Азова на 2012 - 2014 годы» за 2013 год и за весь период реализации 2012-2013 годов

В соответствии с п. 5.6 приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 11.11.2011 № 1980 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  ведомственной целевой программы «Осуществление исполнительно-распорядительных функций по предоставлению мер социальной поддержки населения города Азова на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Азова от 01.09.2011 № 1516, за 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации  ведомственной целевой программы «Осуществление исполнительно-распорядительных функций по предоставлению мер социальной поддержки населения города Азова на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Азова от 01.09.2011 № 1516, за весь период реализации 2012-2013 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Кляндина А.В.

Мэр города			                                              С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                          В.В. Жук

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 11.03.2014 № 426

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Осуществление исполнительно-распорядительных функций

по предоставлению мер социальной поддержки населения

города Азова на 2012-2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты

В 2013 году ведомственная целевая программа «Осуществление исполнительно-распорядительных функций по предоставлению мер социальной поддержки населения города Азова на 2012-2014 годы» (далее Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум направлениям:

- обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города;

- координирование деятельности учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения доведенного муниципального задания на очередной финансовый год.

Органом, осуществляющим организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории города Азова, выступает Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

С целью повышения качества и доступности процесса предоставления социальных услуг гражданам города Азова в УСЗН г. Азова с 1 января 2012 года создана клиентская служба, работающая по принципу «Единого окна». В связи с этим с 1 января 2012 года внесены изменения в структуру УСЗН г. Азова. Отдел адресной социальной помощи объединил в своем составе:

- сектор приема граждан;

- сектор обработки документов;

- сектор по делам ветеранов, инвалидов и специальных программ.

Отдел учета и отчетности и сектор автоматизации и организации технического обслуживания изменения не затронули.

Основными приоритетами деятельности структурных подразделений УСЗН г. Азова в 2013 году  являлись организация  работы по расчету  ежемесячных денежных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг льготным категориям граждан с применением  региональных стандартов стоимости ЖКУ,  создание условий для оказания эффективной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных, обеспечение и организацию отдыха и оздоровления детей.

В течение 2013 года произведено 10054 назначений субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, 5752 дел получено на отработку от МФЦ. Произведена перерегистрация и подтверждено право на получение ежемесячного пособия на ребенка 8435 получателям пособий.

Специалистами сектора обработки документов ежемесячно производилось начисление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты льготным категориям граждан по региональным стандартам стоимости 1 кв. метра жилой площади. За отчетный период гражданам, имеющим право на получение ЕДВ, выплачено 196,5  млн. руб. на счета в банках и через почтовые отделения.

16 гражданам, пострадавшим от политических репрессий, произведена оплата проезда на железнодорожном транспорте.  С заявлениями о ежегодной выплате принято 387 человек, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России». В 2013 году назначена выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО 17 инвалидам. Произведена выплата на погребение 109 умерших, не работавших и не являющихся пенсионерами.

Специалистом по опеке и попечительству проводилась работа по приему отчетов за предыдущий год. По состоянию на 01.01.2014 количество опекунов составило 153 человека.

Подготовлено 15 проектов постановлений администрации города «Об оказании АСП из средств бюджета города Азова».

В течение 2013 года сектором по делам ветеранов, инвалидов и специальных программ проделана следующая работа:

- подготовлено 27 представлений о присвоении звания «Ветеран труда» и «Ветеран  труда Ростовской области», в течение 2013 года звания присвоены 416 жителям города;

- оформлены документы на 300 детей из малообеспеченных семей, которые были  направлены на санаторно-курортное лечение, и на 149 детей - в оздоровительные лагеря;

- жители города получили компенсации на 210 детей за самостоятельно приобретенные путевки в санаторные и оздоровительные лагеря.

Всего в отчетном периоде сектором принято 9471 человек.

Основной задачей отдела учета и отчетности в 2013 году являлось:  осуществление бюджетного   учета,  составление  отчетности, обеспечение  контроля  за целевым использованием бюджетных средств.

Отдел учета и отчетности принял участие в заключении  217 договоров и соглашений, из них: 175 - по хозяйственной деятельности управления, 42 - договоров и соглашений с поставщиками услуг по предоставлению мер социальной поддержки гражданам. Подготовлено 84 протокола заседания  единой комиссии Управления социальной защиты населения г. Азова по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд по выбору способа закупок. На портале государственной системы электронных закупок размещено 2 протокола по запросу котировок и 2 протокола по открытому конкурсу.

На 2013 год подготовлена бюджетная роспись и бюджетная смета по УСЗН  г. Азова. За 2012 год составлено 26 изменений показателей бюджетной росписи и 26 изменений показателей бюджетных смет. Подготовлена 21 заявка о внесении изменений в  сводную бюджетную роспись управления и 323 заявки о внесении изменений в кассовый план исполнения бюджета города Азова. Отделом ведется реестр принятых бюджетных обязательств, в котором отражены принятые обязательства по законам социальной направленности и расходам аппарата управления (договора, акты фактических расходов, накладные, счета-фактуры, денежные обязательства). В 2013 году принято 1843 бюджетное обязательство. В целях осуществления программно-целевого метода финансирования бюджетных средств, УСЗН г. Азова реализуются 4 целевые программы. В отчетном периоде отделом учета и отчетности внесено 15 изменений в эти  программы с последующим их утверждением постановлением администрации города Азова.

Работа сектора автоматизации и организации технического обслуживания в 2013 году состояла в следующем:

- защита персональных данных,

- администрирование работы локальной вычислительной сети управления,

- техническая поддержка работы парка вычислительной техники,

- обеспечение целостности баз данных, ведущихся в управлении,

- контроль состояния баз данных управления в части обнаружения ошибок,

- осуществление резервного копирования информации,

- защита сети от вирусной активности,

- обеспечение автоматизированного обмена данными с поставщиками ЖКУ,

- выпуск списков по социальным выплатам на магнитных  и бумажных носителях,

- консультативная поддержка сотрудников по вопросам работы с вычислительной и оргтехникой,

- подготовка статистики, отчетов и списков на основе информации из баз данных, по запросам Министерства труда и социального развития Ростовской области, администрации города, других организаций.

- В целях организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг на территории Ростовской области Управлением в отчетном периоде используется в работе система межведомственного взаимодействия (СМЭВ) и система исполнения регламента (СИР).

Сектором автоматизации велся постоянный информационный обмен с:

- отделом ЗАГС (списки умерших),

- Центром занятости населения (списки безработных),

- с поставщиками ЖКУ, так же с МБУЗ ЦГБ г. Азова (списки льготников),

- Азовским почтамтом, кредитными учреждениями  – списки по социальным выплатам,

- МАУ «ЦСО» г. Азова (базы данных по безнадзорным, беспризорным несовершеннолетним гражданам),

- Министерство труда и социального развития Ростовской области (электронная почта и ежемесячные отчеты).

Другие виды социальной помощи граждане города получают посредством оказания услуг Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова. В целях создания стимулов для ориентации учреждения социального обслуживания на запросы потребителей муниципальных услуг, повышения их качества и зависимости финансирования от реальных результатов работы Управлением ежегодно формируется и доводится до МАУ «ЦСО» г. Азова муниципальное задание на очередной финансовый год. В отчетном периоде Управление осуществляло  координирование деятельности вышеназванного учреждения, анализ предоставляемой отчетности, ежеквартальный мониторинг за выполнением  муниципального задания,  а также проводились камеральные проверки исполнения муниципального задания. В ходе проверок нарушений не выявлено. Муниципальные услуги соответствуют доведенному муниципальному заданию на 2013 год, оказываемые платные услуги соответствуют функциям и задачам, реализуемым УСЗН г. Азова.

По всем вышеперечисленным направлениям программные мероприятия выполнены в полном объеме.

II. Меры по реализации программы

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям  на 2013 год. В течение финансового года было произведено 5 изменений в Программу, утвержденных постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице №1.

Таблица № 1

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2012 году

| № п/п | Реквизиты правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений в постановление администрации города Азова от 01.09.2011 № 1516 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление исполнительно-распорядительных функций по предоставлению мер социальной поддержки населения города Азова на 2012-2014 годы» |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление от 26.02.2013 № 353 | 1. Изменения объемов финансирования на 2013 – 2014 годы в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 20.12.2012 № 212 «О бюджете города Азова на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 2. В соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на начисления на выплаты по оплате труда, запланированные по виду расходов «Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных обязательств», отнесены на вид расходов «Фонд оплаты труда и страховые взносы», в том числе: 2013 год - 43,3 тыс. руб., 2014 год – 25,1 тыс. руб. (изменения по решению Азовской городской Думы от 28.03.2013 № 231 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»). |
| 2. | Постановление от 04.07.2013 № 1364 | В соответствии с решением Азовской городской Думы от 27.06.2013 № 251 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в целях недопущения сверхнормативных расходов в части субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в сводную бюджетную роспись в части расходов УСЗН г. Азова на 2013 год были внесены следующие изменения: 1.Уменьшены расходы на материальные затраты в сумме 338,5 тыс. руб. 2.Увеличены расходы на заработную плату и начисления на нее в сумме 338,5 тыс. руб. |
| 3. | Постановление от 07.10.2013 № 2067 | В соответствии с Решением Азовской городской Думы от 15.08.2013 № 259 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» увеличены бюджетные ассигнования на 2013 год на проведение текущего ремонта полов в здании УСЗН г. Азова в сумме 33,5 тыс. руб. |
| 4. | Постановление от 08.11.2013 № 2300 | 1. На основании решения Азовской городской Думы от 31.10.2013 № 275 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»: 1.1.Увеличены расходы УСЗН г. Азова на 2013 год за счет средств бюджета города Азова на выплату муниципальным служащим единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы (в связи с сокращением с 01.12.2013 двух муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста) в сумме 104,6 тыс. руб. 1.2. Перераспределены бюджетные ассигнования УСЗН г. Азова на 2013 год по видам расходов: уменьшены расходы на выплату муниципальным служащим единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы, запланированные за счет средств субвенции областного бюджета в сумме 168,1 тыс. руб., увеличены расходы на выплату заработной платы (162,4 тыс. руб.), оплату услуг связи (1,0 тыс. руб.) и проведение антитеррористических мероприятий (4,7 тыс. руб.). 1.3. Перераспределены бюджетные ассигнования УСЗН г. Азова на 2013 год за счет средств субвенции областного бюджета по видам расходов: уменьшены расходы на выплату ежегодной компенсации на лечение муниципальных служащих (11,2 тыс. руб.) и начислений на данную выплату (7,7 тыс. руб.) и увеличены расходы на проведение антитеррористических мероприятий (18,9 тыс. руб.). 2. На основании заявки от 21.10.2013 № 10 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Азова и лимиты бюджетных обязательств перераспределены бюджетные ассигнования УСЗН г. Азова на 2013 год за счет средств субвенции областного бюджета по кодам КОСГУ: уменьшены расходы на приобретение программного обеспечения в сумме 4,7 тыс. руб. и увеличены расходы на оплату услуг связи в сумме 4,7 тыс. руб. |
| 5. | Постановление от 31.12.2013 № 2667 | 1.В соответствии с решением Азовской городской Думы от 28.11.2013 № 285 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» уменьшены бюджетные ассигнования УСЗН г. Азова на 2013 год на сумму 56,1 тыс. руб. в соответствии с Областным законом «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 2.Согласно решению Азовской городской Думы от 19.12.2013 № 293 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»: 2.1. Уменьшены бюджетные ассигнования УСЗН г. Азова на 2013 год на сумму 116,5 тыс. руб. (заработная плата – 87,3 тыс. руб. и начисления на выплаты по оплате труда – 29,2 тыс. руб.) в соответствии с Областным законом «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 2.2. Уменьшены бюджетные ассигнования УСЗН г. Азова на 2013 год на сумму 7,1 тыс. руб. в связи с экономией расходов за счет средств бюджета города Азова (уплата налога на имущество организаций– 6,4 тыс. руб., работы, услуги по содержанию имущества – 0,7 тыс. руб.). 3. На основании заявки от 06.12.2013 № 20 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Азова и лимиты бюджетных обязательств перераспределены бюджетные ассигнования УСЗН г. Азова на 2013 год перераспределены бюджетные ассигнования УСЗН г. Азова на 2013 год в связи со сложившейся необходимостью уплаты выплат на заработную плату: уменьшены расходы на оплату труда в сумме 100,0 тыс. руб. и увеличены расходы на начисления по оплате труда на 100,0 тыс. руб. |

Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы за 2013 год приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана действий по привлечению средств

областного бюджета на реализацию мероприятий Программы за 2013 год

| № п/п | Наименование направлений расходования средств | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города Азова об утверждении Программы (тыс. рублей) | Мероприятия | Срок реализации | Вид документа | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация переданных государственных полномочий в области социальной поддержки семьи, материнства и детства, ветеранов, инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и др. льготных категорий населения | 14 714,6 | Представление в Министерство труда и социального развития Ростовской области: |  |  | Отдел учета и отчетности |
|  |  |  | - заявок на финансовое обеспечение расходов | ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца | заявка |  |
|  |  |  | - отчетов о расходовании субвенций | ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем | отчет |  |
| 2. | Реализация переданных государственных полномочий в области социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и остро нуждающихся в социальной поддержке | 972,6 | Представление в Министерство труда и социального развития Ростовской области: |  |  | Отдел учета и отчетности |
|  |  |  | - заявок на финансовое обеспечение расходов | ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца | заявка |  |
|  |  |  | - отчетов о расходовании субвенций | ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем | отчет |  |

III. Оценка эффективности реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось 16 706,6  тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 15 687,2 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 1 019,4 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 16706,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 15687,2 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 1019,2 тыс. руб.

Объем неосвоенных  средств на реализацию мероприятий Программы в 2013 году составил 0,2 тыс. руб.  Остаток ассигнований сложился по направлению «Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города» в части средств бюджета города Азова (за счет округления бюджетных ассигнований до тыс. рублей, с одним знаком после запятой).

По направлению «Координирование деятельности учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения доведенного муниципального задания на очередной финансовый год» средства субвенции и местного бюджета были освоены в полном объеме.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

ведомственной целевой программы «Осуществление исполнительно-распорядительных функций по предоставлению

мер социальной поддержки населения города Азова на 2012-2014 годы» за 2013 год

по состоянию на " 01 " января 2014 года

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации города Азова об утверждении программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет города |  | внебюджетные источники |  | Всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет города |  | внебюджетные источники |  |  | Всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по Программе |  | 30 173,1 |  | 0,0 |  | 27 923,9 |  | 2 249,2 |  | 0,0 |  | 16 706,6 | 0,0 |  | 15 687,2 |  | 1 019,4 |  | 0,0 |  |  | 16 706,4 |  | 0,0 |  | 15 687,2 | 1 019,2 | 0,0 | х |
| 1. Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация переданных государственных полномочий в области социальной поддержки семьи, материнства и детства, ветеранов, инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и др. льготных категорий населения | 28 275,5 |  | 0,0 |  | 26 168,2 |  | 2 107,3 |  |  | 0,0 | 15 670,8 | 0,0 |  | 14 714,6 |  | 956,2 |  |  | 0,0 |  | 15 670,6 |  |  | 0,0 | 14 714,6 | 956,0 | 0,0 | Объем неосвоенных средств составил 0,2 тыс. руб. (средства бюджета города Азова) - за счет округления бюджетных ассигнований до тыс. руб., с одним знаком после запятой |
| 2. Координирование деятельности учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения доведенного муниципального задания на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация переданных государственных полномочий в области социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и остро нуждающихся в социальной поддержке |  | 1 897,6 |  | 0,0 |  | 1 755,7 |  | 141,9 |  | 0,0 | 1 035,8 |  | 0,0 |  | 972,6 |  | 63,2 |  |  | 0,0 |  | 1 035,8 |  | 0,0 | 972,6 | 63,2 | 0,0 | - |

*Объем ассигнований в соответствии с постановлением  главы администрации города Азова об утверждении программы

(на весь период исполнения  ДЦП) указан за период реализации 2011-2013 годов, без учета 2014 года, так как согласно  п. 2 постановления администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111 «Об утверждении муниципальной программы города Азова в городе Азове» долгосрочная целевая программа программы «Осуществление исполнительно-распорядительных функций по предоставлению мер социальной поддержки населения города Азова на 2012-2014 годы» с 01.01.2014 прекращает свое действие.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям приведен в таблице № 4.

Таблица № 4

Объем фактически произведенных расходов

по источникам финансирования и программным мероприятиям

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр.3/гр.2*100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по Программе, в том числе: | 16 706,6 | 16 706,4 | 99,99 |
| Областной бюджет | 15 687,2 | 15 687,2 | 100,0 |
| Бюджет города | 1 019,4 | 1 019,2 | 99,98 |
| Направление 1. Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 15 670,8 | 15 670,6 | 99,99 |
| Областной бюджет | 14 714,6 | 14 714,6 | 100,0 |
| Бюджет города | 956,2 | 956,0 | 99,98 |
| Направление 2. Координирование деятельности учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения доведенного муниципального задания на очередной финансовый год |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1 035,8 | 1 035,8 | 100,0 |
| Областной бюджет | 972,6 | 972,6 | 100,0 |
| Бюджет города | 63,2 | 63,2 | 100,0 |

Для оценки эффективности выполненных в 2013 году мероприятий Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

- количество структурных подразделений УСЗН г. Азова;

- количество подведомственных учреждений УСЗН г. Азова.

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным программой, по следующей формуле:

Е= , где

E - эффективность реализации Программы,

фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

индикатор, утвержденный Программой,

2- количество индикаторов.

Информация об оценке эффективности реализации Программы приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Количество структурных подразделений УСЗН г. Азова | штук | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,0 |
| 2. | Количество подведомственных учреждений УСЗН г. Азова | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
| Оценка эффективности |  | процентов | 100,0 |  |  |  |  |

Анализ показал, что эффективность реализации Программы составила 100,0 %, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от  реализации Программы достигнуты.

Благодаря принятию Программы, меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме. Тем самым экономический эффект достигнут за счет повышения материального благосостояния отдельных категорий населения города Азова, улучшению положения семей с детьми, в том числе многодетных.

Предоставление социальных услуг осуществлялось в соответствии с установленными стандартами. Социальная эффективность выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан, расширении спектра предоставляемых социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

IV. Дальнейшая реализация ДЦП

В связи с утверждением муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» со сроком реализации на период 2014-2020 годов долгосрочная целевая программа «Осуществление исполнительно-распорядительных функций по предоставлению мер социальной поддержки населения города Азова на 2012-2014 годы» с 01.01.2014 завершает свое действие.

Заместитель главы администрации-

управляющий делами 				                   В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Азова

от 11.03.2014 № 426

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Осуществление исполнительно-распорядительных функций

по предоставлению мер социальной поддержки населения

города Азова на 2012-2014 годы» за весь период реализации 2012-2013 годов

I.Основные результаты

В течение всего периода действия (2012-2013 годы) ведомственная целевая программа «Осуществление исполнительно-распорядительных функций по предоставлению мер социальной поддержки населения города Азова на 2012-2014 годы» (далее Программа)  реализовывалась по двум направлениям:

- обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города;

- координирование деятельности учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения доведенного муниципального задания на очередной финансовый год.

1.Реализацию переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории города Азова в отчетном периоде осуществляло Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Начиная с 2012 года в Управлении действует клиентская служба, работающая по принципу «Единого окна». Благодаря ее созданию,  упростился  процесс предоставления социальных услуг гражданам. Теперь за получением одновременно нескольких мер социальной поддержки можно обратиться к одному специалисту, ранее каждый специалист принимал только по одному направлению.

Основная деятельность УСЗН г. Азова в отчетном периоде  была направлена на организацию  работы по расчету  ежемесячных денежных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг льготным категориям граждан с применением  региональных стандартов стоимости ЖКУ,  создание условий для оказания эффективной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных, обеспечение и организацию отдыха и оздоровления детей.

Меры социальной поддержки предоставлялись как в денежной форме (в виде ежемесячных денежных выплат,  субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в денежной форме и др.), так и путем оказания услуг (путем организации отдыха и оздоровления детей, бесплатного проезда на городском автотранспорте, оказания медицинских услуг – льготные медикаменты, услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов и др.).

Специалистами сектора обработки документов ежемесячно производилось начисление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты льготным категориям граждан по региональным стандартам стоимости 1 кв. метра жилой площади. За отчетный период гражданам, имеющим право на получение ЕДВ, выплачено 381,6  млн. руб. на счета в банках и через почтовые отделения.

За период 2012-2013 годов произведено 17 635 назначений субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, 8292 дел получено на отработку от МФЦ.

29 гражданам, пострадавшим от политических репрессий, произведена оплата проезда на железнодорожном транспорте.  С заявлениями о ежегодной выплате принято 771 человек, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России». В отчетном периоде назначена выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО 41 инвалидам. Произведена выплата на погребение 205 умерших, не работавших и не являющихся пенсионерами.

Специалистом по опеке и попечительству проводилась работа по приему отчетов за предыдущий год. По состоянию на 01.01.2014 количество опекунов составило 153 человека.

Подготовлено 32 проекта постановлений администрации города «Об оказании АСП из средств бюджета города Азова».

В течение 2012-2013 годов сектором по делам ветеранов, инвалидов и специальных программ проделана следующая работа:

- подготовлено 55 представлений о присвоении звания «Ветеран труда» и «Ветеран  труда Ростовской области», в течение 2013 года звания присвоены 868 жителям города;

- оформлены документы на 559 детей из малообеспеченных семей, которые были  направлены на санаторно-курортное лечение, и на 437 детей - в оздоровительные лагеря;

- жители города получили компенсации на 336 детей за самостоятельно приобретенные путевки в санаторные и оздоровительные лагеря.

Всего в отчетном периоде сектором принято 18 171 человек.

Работа отдела учета и отчетности в истекшем периоде была направлена на: осуществление бюджетного учета,  составление  отчетности, обеспечение  контроля  за целевым использованием бюджетных средств.

Отдел учета и отчетности принял участие в заключении  470 договоров и соглашений, из них: 268 - по хозяйственной деятельности управления, 202 - договоров и соглашений с поставщиками услуг по предоставлению мер социальной поддержки гражданам. Подготовлено 160 протоколов заседания  единой комиссии Управления социальной защиты населения г. Азова по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд по выбору способа закупок. На портале государственной системы электронных закупок размещено 8 протокола по запросу котировок, 5 протокола по открытому конкурсу и 1 протокол по открытому аукциону.

За 2012-2013 годы составлено 49 изменений показателей бюджетной росписи и 49 изменений показателей бюджетных смет. Подготовлена 41 заявка о внесении изменений в  сводную бюджетную роспись управления и 655 заявок о внесении изменений в кассовый план исполнения бюджета города Азова. За два прошедших года принято 3 654 бюджетных обязательств по законам социальной направленности и расходам аппарата управления (договора, акты фактических расходов, накладные, счета-фактуры, денежные обязательства), внесено 27 изменений в 4 целевые программы, реализуемые УСЗН г. Азова, с последующим их утверждением постановлением администрации города Азова.

- Сектор автоматизации и организации технического обслуживания осуществлял администрирование работы локальной вычислительной сети управления, техническую поддержку работы парка вычислительной техники,

- выпуск списков по социальным выплатам на магнитных  и бумажных носителях, консультативную поддержку сотрудников по вопросам работы с вычислительной и оргтехникой, а также межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных услуг.

2.В отчетном периоде Управление осуществляло  координирование деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова, анализ предоставляемой отчетности, ежеквартальный мониторинг за выполнением  муниципального задания,  а также проводились камеральные проверки исполнения муниципального задания. В ходе проверок нарушений не выявлено. Муниципальные услуги соответствовали доведенному муниципальному заданию на 2012 год и на 2013 год, оказываемые платные услуги - функциям и задачам, реализуемым УСЗН г. Азова.

По всем вышеперечисленным направлениям программные мероприятия выполнены в полном объеме.

II. Меры по реализации программы

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям  на  2012 и 2013 годы. В течение всего срока действия Программы постановлениями администрации города Азова в нее вносились изменения с целью приведения объемов финансовых средств с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Произведено 8 таких изменений, в том числе 1 изменение в 2011 году, 2 изменения в 2012 году и 5 изменений в 2013 году.

С целью выполнения плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы УСЗН г. Азова в отдел финансового обеспечения мер социальной поддержки Министерства труда и социального развития Ростовской области ежемесячно представлялись:

- заявки на финансовое обеспечение расходов,

- отчеты о расходовании субвенций.

III. Оценка эффективности реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы за период 2012-2013 годов было предусмотрено 30 173,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 27 923,9 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 2 249,2 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 30 172,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 27 923,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 2 248,4 тыс. руб.

Объем неосвоенных  средств на реализацию мероприятий Программы составил 1,0 тыс. руб.  - по направлению «Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города», в том числе:  0,3 тыс. руб. за счет экономии по коммунальным услугам (средства бюджета города Азова);  0,7 тыс. руб. за счет округления бюджетных ассигнований до тыс. руб., с одним знаком после запятой (0,2 тыс. руб. - средства областного бюджета, 0,5 тыс. руб. - средства бюджета  города Азова). По направлению «Координирование деятельности учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения доведенного муниципального задания на очередной финансовый год» средства субвенции и местного бюджета были освоены в полном объеме.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

ведомственной целевой программы «Осуществление исполнительно-распорядительных функций по предоставлению

мер социальной поддержки населения города Азова на 2012-2014 годы» за весь период реализации 2012-2013 годов

по состоянию на " 01 " января 2014 года

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации города Азова об утверждении программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет города |  | внебюджетные источники |  | Всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет города |  | внебюджетные источники |  |  | Всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по Программе |  | 30 173,1 |  | 0,0 |  | 27 923,9 |  | 2 249,2 |  | 0,0 |  | 30 173,1 | 0,0 |  | 27 923,9 |  | 2 249,2 |  | 0,0 |  |  | 30 172,1 |  | 0,0 |  | 27 923,7 | 2 248,4 | 0,0 | х |
| 1. Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация переданных государственных полномочий в области социальной поддержки семьи, материнства и детства, ветеранов, инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и др. льготных категорий населения | 28 275,5 |  | 0,0 |  | 26 168,2 |  | 2 107,3 |  |  | 0,0 | 28 275,5 | 0,0 |  | 26 168,2 |  | 2 107,3 |  |  | 0,0 |  | 28 274,5 |  |  | 0,0 | 26 168,0 | 2 106,5 | 0,0 | Объем неосвоенных средств составил 1,0 тыс. руб., в том числе: - 0,3 тыс. руб. за счет экономии по коммунальным услугам (средства бюджета города Азова); - 0,7 тыс. руб. за счет округления бюджетных ассигнований до тыс.руб. (0,2 тыс. руб. - средства областного бюджета, 0,5 тыс. руб. - средства бюджета города Азова) |
| 2. Координирование деятельности учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения доведенного муниципального задания на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация переданных государственных полномочий в области социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и остро нуждающихся в социальной поддержке |  | 1 897,6 |  | 0,0 |  | 1 755,7 |  | 141,9 |  | 0,0 | 1 897,6 |  | 0,0 |  | 1 755,7 |  | 141,9 |  |  | 0,0 |  | 1 897,6 |  | 0,0 | 1 755,7 | 141,9 | 0,0 | - |

*Объем ассигнований в соответствии с постановлением  главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения  ДЦП) указан за период реализации 2012-2013 годов, без учета 2014 года, так как согласно  п. 2 постановления администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111 «Об утверждении муниципальной программы города Азова в городе Азове» долгосрочная целевая программа программы «Осуществление исполнительно-распорядительных функций по предоставлению мер социальной поддержки населения города Азова на 2012-2014 годы» с 01.01.2014 прекращает свое действие.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям за весь период реализации

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012-2013 годы (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр.3/гр.2*100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по Программе, в том числе: | 30 173,1 | 30 172,1 | 99,99 |
| Областной бюджет | 27 923,9 | 27 923,7 | 99,99 |
| Бюджет города | 2 249,2 | 2 248,4 | 99,96 |
| Направление 1. Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 28 275,5 | 28 274,5 | 99,99 |
| Областной бюджет | 26 168,2 | 26 168,0 | 99,99 |
| Бюджет города | 2 107,3 | 2 106,5 | 99,96 |
| Направление 2. Координирование деятельности учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения доведенного муниципального задания на очередной финансовый год |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1 897,6 | 1 897,6 | 100,0 |
| Областной бюджет | 1 755,7 | 1 755,7 | 100,0 |
| Бюджет города | 141,9 | 141,9 | 100,0 |

Для оценки эффективности выполненных мероприятий Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

- количество структурных подразделений УСЗН г. Азова;

- количество подведомственных учреждений УСЗН г. Азова.

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным программой, по следующей формуле:

Е= , где

E - эффективность реализации Программы,

фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

индикатор, утвержденный Программой,

2- количество индикаторов.

Информация об оценке эффективности реализации Программы приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за весь период реализации 2012-2013 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  | Фактически достигнутые значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество структурных подразделений УСЗН г. Азова | штук | 6 | 6 | 6 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| 2. | Количество подведомственных учреждений УСЗН г. Азова | штук | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Оценка эффективности |  | процентов | 100,0 |  |  |  |  |  |

Анализ показал, что эффективность реализации Программы за весь период реализации составила 100,0 %. Процент эффективности рассчитан как среднее значение показателей эффективности за каждый год реализации Программы: 2012 год – 100,0 % и 2013 год – 100,0 %. Программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от  реализации Программы достигнуты.

Благодаря принятию Программы, меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме. Тем самым экономический эффект достигнут за счет повышения материального благосостояния отдельных категорий населения города Азова, улучшению положения семей с детьми, в том числе многодетных.

Предоставление социальных услуг осуществлялось в соответствии с установленными стандартами. Социальная эффективность выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан, расширении спектра предоставляемых социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым результатам.

Заместитель главы администрации-

управляющий делами 				                   В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук