АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2014                                          № 466

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы, по результатам  2013 года и весь период реализации

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.09.2011 № 1659 по результатам за 2013 год согласно приложению № 1.

- Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014, утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.09.2011 № 1659 за весь период реализации согласно приложению № 2.

- Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Ясько В.Л.

Мэр города                                                                      С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук

Постановление вносит

отдел развития туризма

# Приложение № 1

# к постановлению

# администрации города Азова

от 14.03.2014 № 466

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы

по результатам 2013 года

Раздел I. Основные результаты

2013 год является третьим годом реализации программы «Развитие туризма в городе Азове», на реализацию мероприятий в отчетном году было выделено 4 447,1 тыс. руб., в том числе бюджет города Азова 1389,8 тыс. руб., областной бюджет 3 057,3 тыс. руб. на строительство (капитальный ремонт) моста через реку Азовка, работы выполнены в полном объёме в пределах лимитов на 2013 год; однако, 3 057,3 тыс. руб. - кредит. задолженность за счёт средств областного  бюджета на 01.01.2014.

В 2013 году программа осуществлялась путем реализации следующих основных мероприятий:

- организация и проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение», в 9-й раз прошёл фестиваль, выпущены буклеты, приняло участие более 30 клубов и более 15 тысяч зрителей;

- содействие в организации и проведении на территории города инфо-туров в апреле город принимал 9 туроператоров из Америки, Англии и Австралии, 4 августа проходил инфо-тур для 11 представителей Украины;

- издание печатного материала, для бесплатного распространения с целью популяризации туристских возможностей города;

- изготовление информационных CD-дисков с наглядной информацией о туристском потенциале города;

- напечатана статья в журнале «Нация» о городе с анонсом фестиваля;

Все мероприятия, запланированные в отчетный период, выполнены.

Раздел II. Меры по реализации программы.

В отчетный период были приняты 5 постановлений о внесении изменений в  Программу (постановление администрации города Азова от 20.09.2011.№ 1659.)

- постановление  от 18.01.2013 № 47 и постановление от 27.06.2013 № 1315 касались структурных изменений в работе администрации (переименование исполнителей Программы ЖКХ, МБУ г. Азова «Чистый город», Отдел развития туризма города Азова);

- постановление от 19.08.2013 № 1687, постановление от 29.10.2013 № 2231 принимались с целью перераспределения объемов финансирования мероприятий Программы;

- постановление от 31.12.2013 № 2668 принималось в связи с внесением изменений в Областной закон «Об областном бюджете  на 2013 год и на плановый период  20014 и 2015 годов», а также на основании постановления администрации города от 15.11.2013 № 2336 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Азова в ноябре и декабре 2013». Данным постановлением утверждена окончательная сумма на выполнение мероприятия по строительству пешеходного моста через реку Азовка.  Для реализации пункта программы «Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство)» из областного бюджета было выделено 3057,3 тыс. руб.

Исполнение  расходов по программе составило 1 389,8 тыс. руб.  в том числе городской бюджет 1 389,8 тыс. руб. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение Программных  мероприятий.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе (после внесения всех изменений) в 2013 году, соответствовал объему ассигнований бюджета города.

Раздел III.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

ДЦП  «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014год по итогам 2013 года

по  состоянию на 1 января 2014 года

| № п\п | наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова утверждении программы, тыс. руб. * | уточнённый план ассигнований на 2013 год, тыс. руб. | Исполнено (кассовые расходы), тыс. руб. | объем неосвоенных средств (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятия | достигнутый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 11 539,985 | 0 | 9 057,3 | 2 482,685 | 0 | 4447,1 | 0 | 3057,3 | 1389,8 | 0 | 1 389,8 | 0 | 0 | 1389,8 | 0 | 0 |  |
| 1 | Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство) | 10 054,8 | 0 | 9 057,3** | 997,5 | 0 | 4054,8 | 0 | 3057,3 | 997,5 | 0 | 997,5 | 0 | 0 | 997,5 | 0 | 0 | работы выполнены в полном объёме в пределах лимитов на 2013 год; 3057,3 - кредит. задолженность за счёт средств обл. бюджета на 01.01.2014 г. |
| 2 | Ведение учета инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса (для включения в информационную базу) | выделения средств не требуется | выполняются работы по 4 объектам | срок программного мероприятия не наступил | пополнение информационной базы сданными в эксплуатацию объектами |
| 3 | Оказание содействия в реализации проектов ГОУК «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» | выделения средств не требуется | выполняются работы по 6 объектам | срок программного мероприятия не наступил | модернизация объектов туристской инфраструктуры |
| 4 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение» | 235,0 | 0 | 0 | 235,0 | 0 | 135,0 | 0 | 0 | 135,0 | 0 | 135,0 | 0 | 0 | 135,0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 15 тыс. человек -количество лиц посетивших мероприятие |
| 5 | Содействие в организации и проведении на территории города инфо-туров, пресс-туров | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 20 количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город |
| 6 | содействие популяризации туристских возможностей области и региона | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в 2012 году | Количество студентов, посетивших бесплатно памятные места России |
| 7 | Издание печатной рекламно-информационной продукции | 204,0 | 0 | 0 | 204,0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 1000 штук, увеличение количества бесплатного информационного раздаточного материала о туристском потенциале города |
| 8 | Разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде (mini-CD – визитка города, интерактивная Fiash–презентация) | 177,0 | 0 | 0 | 177,0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | увеличение объема и доступности информации в электронном виде о туристском потенциале города |
| 9 | Приобретение сувенирной продукции для участников инфотуров | 36,7 | 0 | 0 | 36,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в 2012 году | количество сувенирной продукции |
| 10 | Размещение информации о туристских возможностях и истории города в областных, межрегиональных и международных печатных изданиях | 149,925 | 0 | 0 | 149,925 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 2 количество статей в средствах массовой информации |
| 11 | Участие в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории области и за ее пределами | выделения средств не требуется 16-19 марта международная выставка "Интурмаркет-2013", г.Москва 20- 23 марта международная выставка "Путишествия и туризм (Mitt)",г.Москва 4-6 апреля международный фестиваль туризма "Мир без границ", г.Ростов-на-Дону 19 сентября заседание Российско-Французской рабочей группы по туризму, действующей в рамках Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), г.Москва 21-24 октября 8-й Форум "Великий шелковый путь", г. Йосу, республика Корея |  | мероприятие выполнено | количество мероприятий -5 |
| 12 | Членство в НО «Ассоциация малых туристских городов» | 159,86 | 0 | 0 | 159,86 | 0 | 53,3 | 0 | 0 | 53,3 | 0 | 53,3 | 0 | 0 | 53,3 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | обеспечение участия в объединениях сотрудничающих с городом в рамках развития туризма |
| 13 | Мероприятия по брендингу и маркетингу города | 103,0 | 0 | 0 | 103,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | информация по стратегии развития туризма |
| 14 | Разработка и изготовление единого билета туриста "Карта гостя Азова" | 24,7 | 0 | 0 | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие 2014 года |
| 15 | Организация работы Межведомственного координационного Совета по туризму при администрации города Азова | выделения средств не требуется | мероприятие выполнено | количество проведенных заседаний 3 |
| 16 | Разработка и заключение Соглашения частного и государственного партнерства в сфере туризма на территории города Азова | выделения средств не требуется | срок программного мероприятия не наступил | мероприятие 2014 года |
| 17 | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов по вопросам туристской деятельности | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | количество участников семинаров (представители туриндустрии) - 145 чел. |
| 18 | Обновление информационной базы содержащей основные туристские ресурсы: «Туристского паспорта города Азова» | выделения средств не требуется | срок программного мероприятия не наступил | учет изменений в информационной базе туризма |

* Цифры приведены  с учетом 2011-2013 на основании Бюджетного кодекса РФ и распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова» и  постановления администрации города от 15.11.2013 № 2336 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Азова в ноябре и декабре 2013»,

** Цифра 9 057,3 тыс. руб. приведена с учетом  6 000,0 тыс. руб.  предусмотренных областным бюджетом 2011 года, данные средства не были реализованы в связи с внесением 06.09.2011 года изменений в областную ДЦП развития туризма, вследствие чего проведение торгов стало невозможным, так как нормативный период строительства моста составляет 10 месяцев.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности  реализации  ДЦП  «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014год

за отчетный 2013 финансовый год

| Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (%) | 2012 год | Отклонение от планового значения (%) | 2013 год | Отклонение от планового значения (%) |
| Увеличение числа прибывающих в город Азов туристов и экскурсантов (от результатов 2010 года) | % | 3 | 4 | 5 | 3 | - | 4,5 | 112,5 | 5 | - |
| Увеличение объектов показа | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Выполнение программы в 2013 году - 100 % |

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

С 2014 года программа  развития туризма входит в муниципальную программу города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» утвержденную постановлением администрации города Азова от 10.10.2013.№ 2120, как подпрограмма  «Туризм»

Заместитель главы администрации - управляющий делами                                                           В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                   В.В. Жук

# Приложение № 2

# к постановлению

# администрации города Азова

от 14.03.2014 № 466

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы

за период реализации 2011-2013 годы

Раздел I. Основные результаты

Актуальным событием в деятельности развития туризма на территории города Азова за период реализации программы стало создание и введение структуру администрации отдела развития туризма (распоряжение администрации города от 12.04.2013 № 74 «Об утверждении Положения об отделе развития туризма»), что кардинально изменило качество работы в данном направлении,  утверждение Концепции развития туризма в городе Азове на 2013-2017 годы  (решение Азовской городской Думы от 28.02.2013) определило приоритеты работы в направлении туризма в городе Азове.

Итоги работы отдела развития туризма  в рамках   реализации долгосрочной целевой программы.

- Создание механизма системной, целенаправленной и хорошо скоординированной работы  различных структур туристского рынка города Азова  (создан отдел, деятельность координационного Совета).

2. Создание и стимулирование спроса на туристический продукт города Азова за рубежом и в российских регионах (разработка и проведение инфо-туров, создание на базе «Отеля «Амакс» Туристско-информационного Центра  в функции  которого входит популяризация туристского потенциала города).

3. Расширение спектра туристского предложения города Азова,  разработка новых туристских маршрутов и экскурсионных программ, развитие альтернативных видов туризма (совместно с Отелем «Амакс» разработан план событийных мероприятий на год, с июля 2013 года на координационном Совете по развитию туризма был дан старт на создание, разработку бренда города Азова).

Основные целевые  показатели Программы.

| Целевой показатель (%) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | % увеличения прибывающих в город Азов туристов и экскурсантов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывающих в город Азов туристов и экскурсантов | 3 | 4,5 | 5 | 12,5% |

По итогам программы планировалось увеличение количества туристов на 10 % (от 2010 года), к 2013 году процент увеличения прибывающих туристов и экскурсантов составил 12,5 %. При реализации первых двух лет программы наблюдалось значительно увеличение турпотока в город (4,5 %), на последние два года реализации программы (2012 и 2013 годы) выпали кризисные явления в экономике, и наблюдается стабилизация туристического и экскурсионного потока в город. Количество зрителей августовского военно-исторического фестиваля увеличилось в разы: в 2010 году 5000 человек в 2013 году 15 000 человек.

Вторым результатом реализации программы является показатель «увеличение объектов показа (музейных комплексов)», за период реализации программы 2011-2013 годы Азовским музеем-заповедником создано:

- анимационная площадка  под открытым небом «Крепость»,

- экспозиция «Азовское осадное сидение»,

- экспозиция «От Петра до Барклая де Толли»,

таким образом, на 1 января 2014 года на территории города Азова созданы 3 новых объекта показа.

Перечень важнейших мероприятий.

- Участие в международной  выставке "Интурмаркет", г. Москва,

- Участие в международной  выставке "Путешествия и туризм (Mitt)",г. Москва,

- Участие в  международном  фестивале туризма "Мир без границ", г. Ростов-на-Дону,

- Проведение ежегодного областного фестиваля детского пленэрного творчества «Ласточкино гнездышко»,  за годы реализации программы фестиваль собрал более 300 участников,

- В 2013 году 17-28 июня впервые в городе проходил международный фестиваль детского экранного творчества «Вишневый пирог», город принимал гостей из России и ближнего зарубежья, всего участников было более 150 человек,

- Традиционный IX Международный фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Осадному сидению донских казаков вошел в Национальный туристский календарь России, всего за отчетный период фестиваль посетило около 30 000 зрителей, количество клубов участников увеличилось до 32. Фестиваль перерос из городского праздника в масштабное мероприятие, о котором в 2013 году выпустили репортажи все центральные каналы телевидения.

- В 4 квартале начата реконструкция подвесного моста через реку Азовка.

Всего за период реализации Программы 2011-2013 гг. на реализацию мероприятий предусматривалось 11 539,985 тыс. руб., в том числе областной бюджет  9 057,3 тыс. руб., бюджет города Азова 2 482,685 тыс. руб. Средства областного бюджета выделялись на реализацию мероприятия «Строительство пешеходного моста через реку Азовка». Цифра 9 057,3 тыс. руб. приведена с учетом  6 000,0 тыс. руб.  предусмотренных областным бюджетом 2011 года, данные средства не были реализованы в связи с внесением 06.09.2011 года изменений в областную ДЦП развития туризма, вследствие чего проведение торгов стало невозможным, так как нормативный период строительства моста составляет 10 месяцев. На 1 января 2014 года запланированные работы выполнены в полном объёме в пределах лимитов на 2013 год; однако, 3 057,3 тыс. руб. - кредит. задолженность за счёт средств областного  бюджета на 01.01.2014 г.

За период 2011-2013 годы выполнены все мероприятия предусмотренные Программой.

Раздел II. Меры по реализации программы.

В отчетный период были приняты 10 постановлений о внесении изменений в постановление администрации города Азова от 20.09.2011 № 1659, постановление  от 10.11.2011 № 1972, постановление от 18.11.2011 № 2090, постановление от 16.01.2012 № 24, постановление от 20.06.2012 № 1209, постановление от 23.11.2012 № 2401, постановление от 19.08.2013 № 1687, постановление от 29.10.2013 № 2231, постановление от 31.12.2013 № 2668 принимались с целью перераспределения объемов финансирования мероприятий программы.

Постановление  от 18.01.2013 № 47, постановление от 27.06.2013 № 1315 касались структурных изменений в работе администрации

Для реализации пункта программы «Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство)» из областного бюджета в 2013 году было выделено и освоено 3057,3 тыс. руб.

Исполнение  расходов по программе за три года реализации составило 2 482,685 тыс. руб.  в том числе городской бюджет 2 482,685 тыс. руб.,  Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение Программных  мероприятий.

Раздел III.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

ДЦП  «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014год, за период реализации 2011-2013 годы

по  состоянию на 1 января 2014 года

| № п\п | наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова утверждении программы, тыс. руб. * | уточнённый план ассигнований на 2011- 2013 год, тыс. руб. | Исполнено (кассовые расходы) 2011-2013 годы тыс. руб. | объем неосвоенных средств (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятия | достигнутый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 11539,985 | 0 | 9057,3 | 2482,685 | 0 | 5 539,985 | 0 | 3 057,3 | 2 482,685 | 0 | 2 482,685 | 0 | 0 | 2 482,685 | 0 | 0 |  |
| 1 | Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство) | 10 054,8 | 0 | 9057,3** | 997,5 | 0 | 4054,8 | 0 | 3057,3 | 997,5 | 0 | 997,5 | 0 | 0 | 997,5 | 0 | 0 | работы выполнены в полном объёме в пределах лимитов на 2013 год; 3057,3 - кредит. задолженность за счёт средств обл. бюджета на 01.01.2014 г. |
| 2 | Ведение учета инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса (для включения в информационную базу) | выделения средств не требуется | выполняются работы по 2 объектам | срок программного мероприятия не наступил | пополнение информационной базы сданными в эксплуатацию объектами |
| 3 | Оказание содействия в реализации проектов ГОУК «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» | выделения средств не требуется | выполняются работы по 61объекту | срок программного мероприятия не наступил | модернизация объектов туристской инфраструктуры |
| 4 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение» | 235,0 | 0 | 0 | 235,0 | 0 | 235,0 | 0 | 0 | 235,0 | 0 | 235,0 | 0 | 0 | 235,0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 29 тыс. человек -количество лиц посетивших мероприятие |
| 5 | Содействие в организации и проведении на территории города инфо-туров, пресс-туров | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 70 количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город |
| 6 | содействие популяризации туристских возможностей области и региона | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | мероприятие выполнено в 2012 году | Количество студентов, посетивших бесплатно памятные места России |
| 7 | Издание печатной рекламно-информационной продукции | 204,0 | 0 | 0 | 204,0 | 0 | 204,0 | 0 | 0 | 204,0 | 0 | 204,0 | 0 | 0 | 204,0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 7 500 штук, увеличение количества бесплатного информационного раздаточного материала о туристском потенциале города |
| 8 | Разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде (mini-CD – визитка города, интерактивная Fiash–презентация) | 177,0 | 0 | 0 | 177,0 | 0 | 177,0 | 0 | 0 | 177,0 | 0 | 177,0 | 0 | 0 | 177,0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 2 020 штук увеличение объема и доступности информации в электронном виде о туристском потенциале города |
| 9 | Приобретение сувенирной продукции для участников инфотуров | 36,7 | 0 | 0 | 36,7 | 0 | 36,7 | 0 | 0 | 36,7 | 0 | 36,7 | 0 | 0 | 36,7 | 0 | мероприятие выполнено в 2012 году | количество сувенирной продукции |
| 10 | Размещение информации о туристских возможностях и истории города в областных, межрегиональных и международных печатных изданиях | 149,925 | 0 | 0 | 149,925 | 0 | 149,925 | 0 | 0 | 149,925 | 0 | 149,925 | 0 | 0 | 149,925 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 5 количество статей в средствах массовой информации |
| 11 | Участие в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории области и за ее пределами | выделения средств не требуется - март международная выставка "Интурмаркет-2013", г.Москва - март международная выставка "Путишествия и туризм (Mitt)",г.Москва - апрель международный фестиваль туризма "Мир без границ", г.Ростов-на-Дону - заседание Российско-Французской рабочей группы по туризму, действующей в рамках Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), г.Москва, - 8-й Форум "Великий шелковый путь", г. Йосу, республика Корея, - международная конференция Великобритания, г. Клактон-он-Си, - международная туристическая выставка г.Лондон, - межрегиональный туристский форум «История России в малых городах», г.Косторма, |  | мероприятие выполнено | количество мероприятий -14 |
| 12 | Членство в НО «Ассоциация малых туристских городов» | 159,86 | 0 | 0 | 159,86 | 0 | 159,86 | 0 | 0 | 159,86 | 0 | 159,86 | 0 | 0 | 159,86 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | обеспечение участия в объединениях, сотрудничающих с городом в рамках развития туризма |
| 13 | Мероприятия по брендингу и маркетингу города | 103,0 | 0 | 0 | 103,0 | 0 | 103,0 | 0 | 0 | 103,0 | 0 | 103,0 | 0 | 0 | 103,0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | информация по стратегии развития туризма |
| 14 | Разработка и изготовление единого билета туриста "Карта гостя Азова" | 24,7 | 0 | 0 | 24,7 | 0 | 24,7 | 0 | 0 | 24,7 | 0 | 24,7 | 0 | 0 | 24,7 | 0 | 0 | мероприятие 2014 года |
| 15 | Организация работы Межведомственного координационного Совета по туризму при администрации города Азова | выделения средств не требуется | мероприятие выполнено | количество проведенных заседаний 12 |
| 16 | Разработка и заключение Соглашения частного и государственного партнерства в сфере туризма на территории города Азова | выделения средств не требуется | срок программного мероприятия не наступил | мероприятие 2014 года |
| 17 | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов по вопросам туристской деятельности | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | количество участников семинаров (представители туриндустрии) - 195 чел. |
| 18 | Обновление информационной базы содержащей основные туристские ресурсы: «Туристского паспорта города Азова» | выделения средств не требуется | срок программного мероприятия не наступил | учет изменений в информационной базе туризма |

* Цифры приведены  с учетом 2011-2013 на основании Бюджетного кодекса РФ и распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова» и  постановления администрации города от 15.11.2013 № 2336 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Азова в ноябре и декабре 2013»,

** Цифра 9 057,3 тыс. руб. приведена с учетом  6 000,0 тыс. руб.  предусмотренных областным бюджетом 2011 года, данные средства не были реализованы в связи с внесением 06.09.2011 года изменений в областную ДЦП развития туризма, вследствие чего проведение торгов стало невозможным, так как нормативный период строительства моста составляет 10 месяцев.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности  реализации  ДЦП  «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014год

за период реализации 2011-2013 годов

| Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (%) | 2012 год | Отклонение от планового значения (%) | 2013 год | Отклонение от планового значения (%) |
| Увеличение числа прибывающих в город Азов туристов и экскурсантов (от результатов 2010 года) | % | 3 | 4 | 5 | 3 | - | 4,5 | 12,5 | 5 | - |
| Увеличение объектов показа | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Эффективность программы за период реализации 2011-2013 годы - 106 % |

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                                                                В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                         В.В. Жук