АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2014                                          № 468

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы» по результатам за 2013 год и за период 2010-2013год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 16.09.2011 № 1647, по результатам за 2013 год согласно приложению № 1.

- Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 16.09.2011 № 1647, по результатам за период 2010- 2013 годы согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития Кляндина А.В.

Мэр города                                                                      С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                             В.В. Жук

Постановление вносит

отдел по делам молодежи

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 14.03.2014 № 468

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Обеспечение жильем молодых семей

в городе Азове на 2010-2015 годы»

по результатам за 2013 год

Раздел I. Основные результаты

В 2013 году программа осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

- по состоянию на 1 сентября 2013 года был направлен список из 252 молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2014году;

- 25 молодым семьям выданы в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

- 21 молодая семья реализовали социальную выплату и приобрели жилье.

Все мероприятия, запланированные в отчетный период, исполнены.

Раздел II. Меры по реализации программы

В отчетный период были приняты 5 постановления о внесении изменений. Постановление администрации города Азова от 11.03.2013 № 436, постановление № 815 от 17.04.2013, постановление № 1120 от 29.05.2013, постановление № 1806 от 04.09.2013. Изменения внесены в целях перераспределения объема финансирования средств по программе.

Утвержденный план ассигнований долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы» в 2013 году составил всего 21782,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города – 819,7 тыс. руб.

Исполнение расходов по программе в 2013г. составило 726,1 тыс. руб., из средств городского бюджета. Так как средства бюджета города, полученные на обеспечение свидетельств, являются переходящими, остаток суммы: 86,88947 тыс. руб. молодые семьи получатели свидетельств имеют право реализовать до 31 мая 2014 года (3 семьи) и до 30 сентября (1 семья).

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 20.12.2012 № 212 «О бюджете города Азова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

I. Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы», по итогам 2013 года по состоянию на 1 января 2014 года

| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Объём ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы, тыс.руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточнённый план ассигнований на 2013 год, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | объем неосвоенных средств (по источникам финансирования) ** | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | Всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Всего по программе | 55997,1 | 19977,0 |  | 34096,0 |  | 1924,1 |  | 0 |  | 21782,8 | 6984,9 |  | 13978,2 |  | 819,7 |  | 0 |  | 18647,96216 | 6082,37385 |  | 11839,44348 |  | 726,14483 |  | 0 |  | 3134,83784 | Срок программного мероприятия не наступил | 21 семья приобрела жильё |
| 2 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения, освещение целей и задач Программы в средствах массовой информации | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Мероприятия выполнены в полном объеме | 10 публикаций в газете «Азовская неделя» |
| 3 | Осуществление приема граждан по вопросам участия в Программе | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 320 консультаций молодым семьям |
| 4 | Сбор документов молодых семей - претендентов на участие в Программе | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 74учётных дела |
| 5 | Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 33 постановления о признании нуждающимися |
| 6 | Включение молодых семей в состав участников Программы | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 38 постановлений о включении в состав участников программы |
| 7 | Направление утвержденных списков в Правительства Ростовской области | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 4 утверждённых списков |
| 8 | Установление норматива стоимости 1 кв.м. общей площади по муниципальному образованию для расчета размера субсидии | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 4 постановления |
| 9 | Осуществление расчета социальных выплат молодым семьям- участникам Программы | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 4 утверждённый расчёт соц. выплат |
| 10 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | Свидетельства |
| 11 | Оформление заявки на перечисление бюджетных средств (социальных выплат) на банковский счет участников программы. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 21 молодая семья, которая приобрела жилье |
| 12 | Осуществление проверки документов (банковской заявки) и перечисление бюджетных средств (социальных выплат) на банковский счет участников программы | 55997,1 |  | 19977,0 |  | 34096,0 |  | 1924,1 |  | 0 - | 21782,8 |  | 6984,9 |  | 13978,2 |  | 819,7 |  | 0 | 18647,96216 |  | 6082,37385 |  | 11839,44348 |  | 726,14483 |  | 0 | 3134,83784 | Срок программного мероприятия не наступил | 25молодых семей получивших соц. выплату |
| 13 | Проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 238 мол.семей участвующих в программе |

*Объем ассигнований указан на период реализации  программы с 2010-2013г. В соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.10.2013г. №2119 долгосрочная целевая программа  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы» с 01.01.2014 года прекратила своё действие и вступила в силу муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

** федеральный бюджет -902,52615 тыс. руб., областной бюджет - 2138,75652 тыс. руб., местный бюджет – 93,55517тыс.руб. Данные средства не были реализованы так как не были  предоставлены заявки от участников программы.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы»  за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед.измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | Отклонения от планового значения (процентов |
| 1 | Количество постановлений о признании нуждающимися | Шт. | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | 33 | Уменьшение на 34% |
| 2 | Количество семей, которые приобрели жильё | Шт. | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | 21 | Увеличение на 48% |
| 3 | Количество консультаций молодым семьям | Шт. | 380 | 500 | 500 | 500 | 320 | Уменьшение на 36% |
| 4 | Количество молодых семей получивших социальную выплату | Шт. | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | 25 | Увеличение на 127% |
| Оценка эффективности ДЦП |  | Выполнение программы – 92% |  |  |  |  |  |  |

В течение 2013 года молодые семьи улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов на уплату первоначального взноса, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за счет средств федерального бюджета, областного и местного бюджета.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы влияет на улучшение демографической ситуации в городе, что способствует росту рождаемости и увеличения количества пар, официально вступивших в брак.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

С 01.01.2014г. была утверждена муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» от 10.10.2013г. № 2119, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове» в соответствии с федеральными и областными программами.

На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2119 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2014 годы» прекратила свое действие.

Заместитель главы

администрации - управляющий делами								В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                      В.В. Жук

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Азова

от 14.03.2014 № 468

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Обеспечение жильем молодых семей

в городе Азове на 2010-2015 годы»

за период 2010- 2013 годы

Раздел I. Основные результаты

За период реализации программы 91 молодая семья города Азова получили социальную выплату и  улучшили жилищные условия. Актуальность этой программы подтверждает и тот факт, что на сегодняшний день  очередь желающих получить социальную выплату,  составляет 252 молодых семьи - участников подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2014году.

С каждым годом увеличивалось количество семей получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. В 2013г. 25 молодым семьям выданы в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, что увеличило фактически достигнутые значения показателей на 44%.

В 2013г. 21 молодая семья реализовали социальную выплату и  приобрели жилье, что увеличило фактически достигнутые значения показателей на 52%.

Молодые семьи – участники программы для реализации свидетельства использовали дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы.

Всего за период реализации Программы 2010-2013 гг. на реализацию мероприятий предусматривалось 55997,1 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет 19977,0 тыс.руб., областной бюджет 34096,0 тыс.руб., бюджет города Азова 1924,1 тыс.руб.

За период с 2010-2013 годы выполнены все мероприятия предусмотренные программой.

Раздел II. Меры по реализации программы

В отчетный период были приняты 17 постановлений о внесении изменений. Постановление администрации города Азова от 11.03.2013 № 436, постановление № 815 от 17.04.2013, постановление № 1120 от 29.05.2013, постановление № 1806 от 04.09.2013, постановление №1070 от 05.06.2012, постановление №1006 от 29.05.2012, постановление №784 от 02.05.2012, постановление №541 от 29.03.2012, постановление №348 от 28.02.2012, постановление №1647 от 16.09.2011, постановление №1923 от 01.11.2011, постановление №865 от 31.05.2011, постановление №342 ОТ 01.03.2011, постановление №915 от 09.06.2011, постановление №476 от 06.12.2010, постановление №699 от 19.04.2010. Изменения внесены в целях перераспределения объема финансирования средств по программе  и приведения программы в соответствие с постановлениями Российской федерации и Ростовской области.

Исполнение расходов по программе за четыре года реализации составило всего 40817,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города – 1344,8 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение Программных мероприятий

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

I. Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий  ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы», за период реализации 2010-2013 года  по  состоянию на 1 января 2014 года

| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Объём ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы, тыс.руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточнённый план ассигнований на 2010-2013 год, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) 2010-2013годы тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | объем неосвоенных средств (по источникам финансирования) ** | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | Всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Всего по программе | 55997,1 | 19977,0 |  | 34096,0 |  | 1924,1 |  | 0 |  | 55997,1 | 19977,0 |  | 34096,0 |  | 1924,1 |  | 0 |  | 40817,06405 | 14396,11565 |  | 25076,10702 |  | 1344,84138 |  | 0 |  | 3134,83784 | Срок программного мероприятия не наступил | 95 семья приобрела жильё |
| 2 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения, освещение целей и задач Программы в средствах массовой информации | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Мероприятия выполнены в полном объеме | 30 публикаций в газете «Азовская неделя» |
| 3 | Осуществление приема граждан по вопросам участия в Программе | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 3001 консультаций молодым семьям |
| 4 | Сбор документов молодых семей - претендентов на участие в Программе | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 323 учётных дела |
| 5 | Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 47постановления о признании нуждающимися |
| 6 | Включение молодых семей в состав участников Программы | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 115 постановлений о включении в состав участников программы |
| 7 | Направление утвержденных списков в Правительства Ростовской области | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 12 утверждённых списоков |
| 8 | Установление норматива стоимости 1 кв.м. общей площади по муниципальному образованию для расчета размера субсидии | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 12 постановления |
| 9 | Осуществление расчета социальных выплат молодым семьям- участникам Программы | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 12 утверждённый расчёт соц. выплат |
| 10 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | Свидетельства |
| 11 | Оформление заявки на перечисление бюджетных средств (социальных выплат) на банковский счет участников программы. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 99 молодая семья, которая приобрела жилье |
| 12 | Осуществление проверки документов (банковской заявки) и перечисление бюджетных средств (социальных выплат) на банковский счет участников программы | 55997,1 |  | 19977,0 |  | 34096,0 |  | 1924,1 |  | 0 - | 55997,1 |  | 19977,0 |  | 34096,0 |  | 1924,1 |  | 0 | 40817,06405 |  | 14396,11565 |  | 25076,10702 |  | 1344,84138 |  | 0 | 3134,83784 | Срок программного мероприятия не наступил | 95молодых семей получивших соц. выплату |
| 13 | Проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 238 мол.семей участвующих в программе |

*Объем ассигнований указан на период реализации  программы с 2010-2013г. В соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.10.2013г. №2119 долгосрочная целевая программа  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы» с 01.01.2014 года прекратила своё действие и вступила в силу муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

** федеральный бюджет -902,52615 тыс. руб., областной бюджет - 2138,75652 тыс. руб., местный бюджет – 9355517 тыс.руб. Данные средства не были реализованы так как не были  предоставлены заявки от участников программы.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы»  за отчетные 2010,2011, 2012,2013 финансовые годы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой с 2010-2013г. | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С 2010-2013г. | Отклонения от планового значения (процентов) |
| 1 | Количество консультаций молодым семьям | Шт. | 1880 | 1557 | Уменьшение на 17% |
| 2 | Количество постановлений о признании нуждающимися | Шт. | 200 | 317 | Увеличение на 58,5% |
| 3 | Количество семей, которые приобрели жильё | Шт. | 44 | 57 | Увеличение на 29% |
| 4 | Количество молодых семей получивших социальную выплату | Шт. | 44 | 61 | Увеличение на 39% |
| Оценка эффективности ДЦП |  | За период реализации 2011-2013 годы- 127% |  |  |  |

В течение всего срока действия программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы» молодые семьи улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов на уплату первоначального взноса, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за счет средств федерального бюджета, областного и местного бюджета.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы влияет на улучшение демографической ситуации в городе, что способствует росту рождаемости и увеличения количества пар, официально вступивших в брак.

Заместитель главы

администрации - управляющий делами                                                                                                 В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                        В.В. Жук