АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2014                                         № 469

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Молодёжь Азова» за 2013 год и весь период реализации

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Молодёжь Азова» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1594, по результатам 2013 года согласно приложению № 1.

- Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Молодёжь Азова» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1593  по результатам за весь период реализации согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Кляндина А.В.

Мэр города                                                                   С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                 И.Ю. Пащенко

Постановление вносит

отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова

- Приложение № 1

- к постановлению

администрации города Азова

от 14.03.2014 № 469

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Молодёжь Азова» на 2011-2014 годы  по результатам за 2013 год

Раздел I. Основные результаты

В 2013 году отделом по делам молодёжи и туризму в рамках реализации программы было организовано и проведено 94 молодёжных культурно массовых мероприятия, в которых приняло участие 19 116 человек. Из них:

- мероприятия по поддержке талантливой молодёжи – 32;

- патриотические акции и мероприятия – 23;

- мероприятия по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде – 16;

- добровольческие (волонтёрские) акции и мероприятия – 13;

- мероприятия в рамках молодёжного самоуправления, работа с общественными организациями, молодыми лидерами – 10.

Среди мероприятий, проведённых в 2013 году, наиболее значимыми стали:

- региональный образовательный проект «Молодёжная команда Губернатора»(100 человек прошли обучение)

- игры Азовской лиги КВН, в которых приняли участие около 5000 человек

- зональный этап фестиваля «Российская студенческая весна», впервые проходивший в г. Азове

- региональный проект «Десант здоровья», проходивший в городе Азове с участием звёзд спорта

- 100 человек прошли обучение в рамках регионального проекта «Молодёжная команда Губернатора»

- выход в телевизионную Премьер-лигу  команды КВН «Сборная Азова»

- выход в полуфинал команды КВН «Петровский бульвар» в играх официальной лиги ТТО АМИК (г. Днепропетровск)

- Кучер Егор стал победителем областного финала фестиваля «Российская студенческая весна»

-  Красюченко Анастасия стала победительницей областного финала конкурса «Доброволец года»

- Молодёжное Правительство г. Азова завоевало диплом 1 степени в номинации «Лучшее молодёжное правительство» I Конгресса органов молодёжного самоуправления Ростовской области

- активисты движения «Беги за мной» выиграли федеральный гранд на реализацию проекта по формированию здорового образа жизни в г. Азове.

Все мероприятия, запланированные в отчетный период, исполнены.

Раздел II. Меры по реализации программы

Утвержденный план расходов долгосрочной целевой программы «Молодёжь Азова» на 2011-2014 годы, утвержденной  постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1594,  в 2013 году составил 259,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города -  259,5 тыс. руб.,

Исполнение расходов по программе составило 259,5 тыс. руб., городского бюджета.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В отчетном финансовом году средства областного бюджета на реализацию мероприятий программы не привлекались.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

ДЦП  «Молодёжь Азова» на 2011-2014год по итогам за 2013 год

по  состоянию на 1 января 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы, тыс.руб. (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятия | достигнутый эффект от реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные средства |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |
|  | Всего по Программе | 1534,1 | 0 |  | 0 | 1534,1 | 0 | 259,5 | 0 |  | 0 |  | 259,5 | 0 |  | 259,5 | 0 |  | 0 | 259,5 | 0 |  | 0 | - |  |  |
| 1 | Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности молодежи | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. в городе действуют 4 молодёжных общественных организации |  |  |
| 2 | Городской конкурс сочинений, социальных проектов в рамках повышения политической и правовой грамотности. Реализация областных проектов «Лидер», «День самоуправления" | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. Участие в мероприятиях приняло 315 человек, проектов предоставленных на конкурс 26 |  |  |
| 3 | Мероприятия в рамках празднования- День России (12 июня),- День Народного Единства (4 ноября),- День Конституции РФ (12 декабря) | 70,0 |  | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 40,0 |  | 0 |  | 0 | 40,0 |  | 0 | 40,0 |  | 0 | 0 | 40,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 3450 человек - количество молодежи охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями |  |  |
| 4 | Организация и проведение специализированных молодежных ярмарок вакансий и встреч с работодателями | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. Проведено 4 мероприятия, направленных на информирование молодёжи о рабочих местах и открытии собственного дела |  |  |
| 5 | Оказание содействия учебным заведениям и организациям в проведении конкурсов профессионального мастерства | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 53 человека - количество молодежи участвующей в конкурсах профессионального мастерства |  |  |
| 6 | Проведение программ подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 113 человек - количество молодежи прошедших обучение по социальному проектированию |  |  |
| 7 | Реализация федеральной программы добровольчества | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 1 643 человека имеют волонтерские книжки |  |  |
| 8 | Проведение городской военно-спортивной игры «Орленок» | 110,3 |  | 0 | 0 | 110,3 | 0 | 34,5 |  | 0 |  | 0 | 34,5 |  | 0 | 34,5 |  | 0 | 0 | 34,5 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 16 мая прошла военно-спортивная ирга "Орленок" прияло участие 120 человек |  |  |
| 9 | Проведение городского молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | 19,8 |  | 0 | 0 | 19,8 | 0 | 5,0 |  | 0 |  | 0 | 5,0 |  | 0 | 5,0 |  | 0 | 0 | 5,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. Во всех этапах конкурса приняло участие 460 чел. |  |  |
| 10 | Организация и проведение встреч ветеранов с молодежью, в дни памятных дат и праздников родов войск | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 8630 участников -количество молодежи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями |  |  |
| 11 | Организация шефской помощи по уборке территории кладбища ветеранов ВОВ | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. В уборке приняло участие 73 человека |  |  |
| 12 | Организация и проведение различных конкурсов, приемов, фестивалей, шоу-программ, выставок | 140,0 |  | 0 | 0 | 140,0 | 0 | 45,0 |  | 0 |  | 0 | 45,0 |  | 0 | 45,0 |  | 0 | 0 | 45,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 12545 участников мероприятий |  |  |
| 13 | Организация и проведение благотворительной акции «Пасхальные подарки» | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. В акции приняли участие 40 человек |  |  |
| 14 | Организация и поддержка КВНовского движения в городе | 914,0 |  | 0 | 0 | 914,0 | 0 | 35,0 |  | 0 |  | 0 | 35,0 |  | 0 | 35,0 |  | 0 | 0 | 35,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 10200 участников мероприятий |  |  |
| 15 | Проведение общегородских субботников по благоустройству и озеленению города | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. Приняло участие 1730 чел. |  |  |
| 16 | Поддержка молодежных общественных организаций и объединений | 280,0 |  | 0 | 0 | 280,0 | 0 | 100,0 |  | 0 |  | 0 | 100,0 |  | 0 | 100,0 |  | 0 | 0 | 100,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 1360 количество молодежи, вовлеченной в деятельность общественных организаций и объединений |  |  |

* Цифры приведены с учётом 2010-2013 гг. на основании Бюджетного кодекса РФ и распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова» и постановлением администрации города от 15.11.2013 № 2336 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Азова в ноябре и декабре 2013 года»

Объём финансирования указан на период  реализации программы в 2011-2013 годах, на основании постановления администрации города Азова от 30.09.2013 № 2002 программа завершена.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ДЦП «Молодёжь Азова» на 2011-2014 годы за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | отклонение от планового значения (%) | 2013 год | отклонение от планового значения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Стратегическая цель: организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача: развитие политической грамотности и правовой культуры молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодёжных политклубов и других общественно-политических организаций | Ед. | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |  |
| 1.2. | Количество представленных молодёжных проектов | Ед. | 15 | 20 | 25 | 20 | 0 | 26 | увеличение на 0,4% |  |
| 1.3. | Количество мероприятий, направленных на информирование молодёжи о рабочих местах | Ед. | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | 4 | увеличение на 33% | 4 | увеличение на 33% |  |
| 1.4 | Количество молодежи участвующей в конкурсах профессионального мастерства | Чел. | 35 | 40 | 45 | 132 | увеличение на 230% | 53 | увеличение на 0,6% |  |
| 1.5 | Количество молодёжи, прошедшей обучение по социальному проектированию | Чел. | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | 320 | увеличение на 220% | 113 | увеличение на 10% |  |
| 2. Тактическая задача: содействие духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию и развитию содержательного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество подростков и молодежи участников добровольческого (волонтерского) движения | Чел. | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | 1530 | увеличение на 53% | 1643 |  | увеличение на 64% |
| 2.2. | количество молодежи охваченной волонтерскими мероприятиями | Чел. | 400 | 500 | 600 | 1675 | увеличение на 235% | 1120 |  | увеличение на 57% |
| 2.3 | количество молодежи охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями | Чел. | 11 150 | 11 250 | 11 350 | 13082 | увеличение на 16,3% | 12460 |  | увеличение на 10,6% |
| 2.4. | Количество молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга | Чел. | 14 600 | не менее 14 600 | не менее 14 600 | 19893 | увеличение на 36,2% | 15545 |  | увеличение на 5,2% |
| 2.5. | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность общественных организаций и объединений | Чел. | 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | 1000 | 0 | 1360 |  | увеличение на 36% |
| Оценка эффективности ДЦП |  | Выполнение программы в 2013 году составило 111,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности программы проводилась согласно формулы:

(Iф1 - Iп1)/Iп1*100%+(Iф2 – Iп2)/Iп2/*100%+ ….(Iф10 – Iп10)/Iп10*100%

Е =  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  + 100%,

10

где Е – эффективность реализации программы (процентов);

Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной подпрограммы;

In1 – плановое значение показателя, утвержденное муниципальной подпрограммой;

n – количество показателей муниципальной подпрограммы.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

В 2014 году утверждена муниципальная программа «Молодёжь Азова» на 2014-2020 годы (постановление администрации города Азова от 30.09.2013 № 2002) с двумя подпрограммами «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» и  «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова».

Заместитель главы администрации -

управляющий делами                                                                                                                           В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                                                                                           И.Ю. Пащенко

- Приложение № 2

- к постановлению

администрации города Азова

от 14.03.2014 № 469

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Молодёжь Азова» на 2011-2014 годы  по результатам за весь период реализации

Раздел I. Основные результаты

За период реализации с 2011 по 2013 годы программные мероприятия реализовывались по двум основным направлениям: интеграция молодёжи в общественно-политические отношения и интеграция молодёжи в социокультурные отношения. По направлению интеграция молодежи в общественно-политические отношения были достигнуты следующие результаты:

- налажена работа с органами студенческого самоуправления ПУ, ССУЗов и ВУЗов города (в каждом учебном заведении созданы органы молодежного самоуправления);

- регулярно проводятся выборы президентов школьного самоуправления (единый общегородской день выборов);

- налажена работа и сотрудничество с  молодежными общественными организациями в городе, которые активно ведут свою деятельность по различным направлениям:

- Азовское городское отделение «Молодой Гвардии Единой России» (общественно-политическое направление);

- Молодежная общественная организация «Молодежь Азова» (лидерское направление);

- Добровольческий центр «Наяда Дона» (волонтерское направление);

- Молодёжное Правительство города Азова

- Азовская лига КВН (творческое направление).

По направлению интеграция молодежи в социокультурное пространство:

За годы реализации программы было проведено 236 крупных молодежных культурно-массовых мероприятия, в которых в общем приняло участие 76 180 человек.

Благодаря тесной работе с молодёжными общественными организациями удалось повысить уровень социальной вовлечённости и активности молодёжи. Так, по инициативе молодёжных общественных организаций их собственными усилиями в городе проводятся:

- проектом по формированию антинаркотической культуры личности в городе Азове стал проект «Живи без проблем», реализуемый с начала реализации программы -  проведении на летних оздоровительных площадках и пришкольных лагерях города  занимательных лекций и психологических тренингов по пропаганде здорового образа жизни и антинаркотической культуры личности. Организаторы и ведущие тренингов - лидеры молодежных общественных организаций в возрасте от 14 до 18 лет.

- популярным в молодёжной среде стал открытый студенческий фестиваль молодёжных субкультур, проводимый ежегодно профсоюзной организацией АТИ ДГТУ, в котором принимают участие более 400 студентов различных учебных заведений города. Фестиваль проходит по популярным направлениям среди молодёжи: BMX, армрестлинг, стритбол, рэп, граффити, боевые искусства. По инициативе молодёжи при поддержке администрации города Азова в 2011 году на стадионе им. Лакомова открыт скейт-парк, аналогов которому на сегодняшний день нет в Ростовской области.

- одним из самых посещаемых молодёжных мероприятий в городе стал проект Азовская лига КВН. Ежегодно в  ней играют 60 команд из Ростовской области, Краснодарского края, Украины, Тамбова, Адыгеи и других городов России. Ежегодно игры посещают около 7000 человек не только из города Азова, но и из Ростовской области. На сегодняшний день Азовская лига КВН является одной из самых популярных и перспективных лиг в Ростовской области. Команда КВН «Сборная Азова» впервые в истории города, благодаря поддержке администрации вышла в финал официальной лиги ТТО АМИК.

- ежегодная обучающая школа актива, которую проводят лидеры молодёжных общественных организаций с целью принятия новых активистов в свои ряды. С 2011 года обучение прошли 400 школьников и студентов города.

В городе стало активно развиваться общероссийское волонтёрское движение:

| 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 1400 волонтёров | 1510 волонтёров | 1643 волонтёра |

Отделом по делам молодежи совместно с активистами молодежных общественных организаций проводятся мероприятия различного уровня, в том числе международного, межрегионального и всероссийского.

С 2013 года в городе активно начал работу федеральный молодёжный проект по формированию моды на здоровый образ жизни «Беги за мной». На сегодняшний день более 300 молодых человек являются постоянными участниками проекта.

Раздел II. Меры по реализации программы

Финансирование программы с 2011 по 2013 год составило   1534,1 тыс. руб. Данные средства позволили создать посредством проведения мероприятий, конкурсов, проектов целостную систему поддержки талантливой и инициативной молодёжи, вовлекать молодёжь в социальную практику.

За период реализации программы были внесено изменение в целях приведения программы в соответствие с «Концепцией реализации государственной молодёжной политики в Ростовской области на период до 2020 года» (постановление администрации города от 17.04.2013 № 810).

Все запланированные средства на весь период были реализованы в полном объеме строго по целевому назначению.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

ДЦП  «Молодёжь Азова» на 2011-2014год по итогам за 2011-2013 годы

по  состоянию на 1 января 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы, тыс.руб. (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 годы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятия | достигнутый эффект от реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные средства |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |
|  | Всего по Программе | 1534,1 | 0 |  | 0 | 1534,1 | 0 | 1534,1 | 0 |  | 0 |  | 1534,1 | 0 |  | 1534,1 | 0 |  | 0 | 1534,1 | 0 |  | 0 | - |  |  |
| 1 | Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности молодежи | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. в городе действуют 4 молодёжных общественных организации |  |  |
| 2 | Городской конкурс сочинений, социальных проектов в рамках повышения политической и правовой грамотности. Реализация областных проектов «Лидер», «День самоуправления" | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. Участие в мероприятиях приняло 315 человек, проектов предоставленных на конкурс 66 |  |  |
| 3 | Мероприятия в рамках празднования- День России (12 июня),- День Народного Единства (4 ноября),- День Конституции РФ (12 декабря) | 70,0 |  | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 70,0 |  | 0 |  | 0 | 70,0 |  | 0 | 70,0 |  | 0 | 0 | 70,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 36726 человек - количество молодежи охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями |  |  |
| 4 | Организация и проведение специализированных молодежных ярмарок вакансий и встреч с работодателями | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. Проведено 11 мероприятий, направленных на информирование молодёжи о рабочих местах и открытии собственного дела |  |  |
| 5 | Оказание содействия учебным заведениям и организациям в проведении конкурсов профессионального мастерства | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 346 человека - количество молодежи участвующей в конкурсах профессионального мастерства |  |  |
| 6 | Проведение программ подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 1253 человека - количество молодежи прошедших обучение по социальному проектированию |  |  |
| 7 | Реализация федеральной программы добровольчества | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 2950 человека имеют волонтерские книжки |  |  |
| 8 | Проведение городской военно-спортивной игры «Орленок» | 110,3 |  | 0 | 0 | 110,3 | 0 | 110,3 |  | 0 |  | 0 | 110,3 |  | 0 | 110,3 |  | 0 | 0 | 110,3 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. В военно-спортивной ирге "Орленок" прияло участие 360 человек |  |  |
| 9 | Проведение городского молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | 19,8 |  | 0 | 0 | 19,8 | 0 | 19,8 |  | 0 |  | 0 | 19,8 |  | 0 | 19,8 |  | 0 | 0 | 19,8 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. Во всех этапах конкурса приняло участие 960 чел. |  |  |
| 10 | Организация и проведение встреч ветеранов с молодежью, в дни памятных дат и праздников родов войск | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 8630 участников -количество молодежи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями |  |  |
| 11 | Организация шефской помощи по уборке территории кладбища ветеранов ВОВ | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. В уборке приняло участие 175 человек |  |  |
| 12 | Организация и проведение различных конкурсов, приемов, фестивалей, шоу-программ, выставок | 140,0 |  | 0 | 0 | 140,0 | 0 | 140,0 |  | 0 |  | 0 | 140,0 |  | 0 | 140,0 |  | 0 | 0 | 140,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 33332 участника мероприятий |  |  |
| 13 | Организация и проведение благотворительной акции «Пасхальные подарки» | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. В акции приняли участие 140 человек |  |  |
| 14 | Организация и поддержка КВНовского движения в городе | 914,0 |  | 0 | 0 | 914,0 | 0 | 914,0 |  | 0 |  | 0 | 914,0 |  | 0 | 914,0 |  | 0 | 0 | 914,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 31500 участников мероприятий |  |  |
| 15 | Проведение общегородских субботников по благоустройству и озеленению города | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. Приняло участие 1730 чел. |  |  |
| 16 | Поддержка молодежных общественных организаций и объединений | 280,0 |  | 0 | 0 | 280,0 | 0 | 280,0 |  | 0 |  | 0 | 280,0 |  | 0 | 280,0 |  | 0 | 0 | 280,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 1360 чел. - количество молодежи, вовлеченной в деятельность общественных организаций и объединений |  |  |

* Цифры приведены с учётом 2010-2013 гг. на основании Бюджетного кодекса РФ и распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова» и постановлением администрации города от 15.11.2013 № 2336 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Азова в ноябре и декабре 2013 года»

Объём финансирования указан на период  реализации программы в 2011-2013 годах, на основании постановления администрации города Азова от 30.09.2013 № 2002 программа завершена.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ДЦП «Молодёжь Азова» на 2011-2014 годы

за весь период реализации программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011-2013 годы | 2011-2013 годы |  | отклонение от планового значения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Стратегическая цель: организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача: развитие политической грамотности и правовой культуры молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодёжных политклубов и других общественно-политических организаций | Ед. | не менее 4 | 4 |  | 0 |  |
| 1.2. | Количество представленных молодёжных проектов | Ед. | 60 | 66 |  | увеличение на 10% |  |
| 1.3. | Количество мероприятий, направленных на информирование молодёжи о рабочих местах | Ед. | не менее 9 | 11 |  | увеличение на 2,2% |  |
| 1.4 | Количество молодежи участвующей в конкурсах профессионального мастерства | Чел. | 120 | 346 |  | увеличение на 188% |  |
| 1.5 | Количество молодёжи, прошедшей обучение по социальному проектированию | Чел. | не менее 300 | 1253 |  | увеличение на 317% |  |
| 2. Тактическая задача: содействие духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию и развитию содержательного досуга |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество подростков и молодежи участников добровольческого (волонтерского) движения | Чел. | не менее 1000 |  | 1643 |  | увеличение на 64,3% |
| 2.2. | количество молодежи охваченной волонтерскими мероприятиями | Чел. | 1500 |  | 2950 |  | увеличение на 96% |
| 2.3 | количество молодежи охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями | Чел. | 33750 |  | 36726 |  | увеличение на 8,8% |
| 2.4. | Количество молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга | Чел. | не менее 14 600 |  | 15545 |  | увеличение на 6,4% |
| 2.5. | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность общественных организаций и объединений | Чел. | не менее 1000 |  | 1360 |  | увеличение на 36% |
| Оценка эффективности ДЦП |  | Выполнение программы в 2011-2013 годах составило 174,96% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности программы проводилась согласно формулы:

(Iф1 - Iп1)/Iп1*100%+(Iф2 – Iп2)/Iп2/*100%+ ….(Iф10 – Iп10)/Iп10*100%

Е =  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  + 100%,

10

где Е – эффективность реализации программы (процентов);

Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной подпрограммы;

In1 – плановое значение показателя, утвержденное муниципальной подпрограммой;

n – количество показателей муниципальной подпрограммы.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                                                              В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                                                              И.Ю. Пащенко