АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2014                                          № 532

Об утверждении отчетов о реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год и за период 2010-2013 годов

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082, по результатам за 2013 год согласно приложению № 1.

### 2. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082, за период 2010-2013 годов согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Мэр города						              С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                        В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение № 1 к постановлению администрации города Азова от 24.03.2014 № 532

Отчет

о реализации долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год

- Основные результаты

Общий объем фактически произведенных в 2013 году расходов на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи составил 82 680,5 тыс. рублей.

Выполнено работ на сумму 82 680,4 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 99,99 процента.

Распределение объема произведенных расходов по источникам финансирования приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

произведенных расходов по источникам финансирования за 2013 год

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе: | 82 680,5 | 82 680,5 | 82 680,4 | 99,99 |
| 2. | Федеральный бюджет | 13 262,6 | 13 262,6 | 13 262,6 | 100,0 |
| 3. | Областной бюджет | 48 420,2 | 48 420,2 | 48 420,1 | 99,99 |
| 4. | Бюджет города | 20 997,7 | 20 997,7 | 20 997,7 | 100,00 |

Распределение объема произведенных расходов по муниципальным заказчикам Программы приведено в таблице № 2.

Таблица № 2

ОБЪЕМ

произведенных расходов по муниципальным

заказчикам Программы и источникам финансирования

| № п/п | Наименование главного распорядителя средств, источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | преду-смотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент испол-нения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 82 680,5 | 82 680,5 | 82 680,4 | 99,99 |
|  | федеральный бюджет | 13 262,6 | 13 262,6 | 13 262,6 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 48 420,2 | 48 420,2 | 48 420,1 | 99,99 |
|  | бюджет города | 20 997,7 | 20 997,7 | 20 997,7 | 20 997,7 |
| 1. | Администрация города Азова, всего в том числе: | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 100,0 |
|  | бюджет города | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 100,0 |
| 2. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, всего в том числе: | 77 480,5 | 77 480,5 | 77 480,4 | 99,99 |
|  | федеральный бюджет | 13 262,6 | 13 262,6 | 13 262,6 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 48 420,2 | 48 420,2 | 48 420,1 | 99,99 |
|  | бюджет города | 15 797,7 | 15 797,7 | 15 797,7 | 100,0 |

Основные результаты, достигнутые и не достигнутые

в 2013 году в разрезе мероприятий Программы

В результате реализации мероприятий Программы за счет бюджетных средств проводилась работа по следующим направлениям:

1. Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

В 2013 году завершена реконструкция главного канализационного коллектора. С начала строительства реконструировано 6,8 км. Окончание работ на этом объекте очень важно для решения вопросов бесперебойного обеспечения  населения  города водоотведением в объеме 15 тыс.м3/сут.

В 2013 году продолжались работы по строительству водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны для обеспечения питьевой водой предприятий Юго-Восточной промышленной зоны. С начала года построен 1,3 км водовода.

Выполнена реконструкция существующего  водопровода по Кагальницкому шоссе протяженностью 720 м и строительство нового водопровода протяженностью 380 м, что позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды в мкр. Солнечный, на социально важные объекты – детский сад на 80 мест и ДОУ для детей с ограниченными возможностями.

Построена канализационная линия протяженностью 1020 м в мкр. Солнечный, что позволит обеспечить водоотведение детского сада на 80 мест, улучшить работу канализации от ДОУ для детей с ограниченными возможностями, даст возможность подключения к централизованной системе водоотведения частного сектора в мкр. Солнечный.

2. Разработка проектно-сметной документации.

В 2013 г. изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию котельной № 34, получено положительное заключение государственной экспертизы. Реализация проекта позволит закрыть пять подвальных котельных и реконструировать 2,5 км тепловых сетей.

Выполнен проект на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области  и находится на рассмотрении в государственной экспертизе. При проектировании применены инновационные технологии бестраншейного ремонта инженерных сетей. Реализация проекта позволит выполнить ремонт канализации на участках с плотной застройкой без разрушения благоустроенных территорий города.

- Меры по реализации Программы

В 2013 году внесены следующие изменения в Программу:

- постановлением администрации города Азова от 29.01.2013 № 121 в связи с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий на 2013 год;

- постановлением администрации города Азова от 23.04.2013 № 865 в связи с сокращением бюджетных ассигнований из областного бюджета и бюджета города на реконструкцию главного канализационного коллектора г. Азова, Ростовской области;

- постановлением администрации города Азова от 26.06.2013 № 1307 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- постановлением администрации города Азова от 24.07.2013 № 1522 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных объектов теплоэнергетики;

- постановлением администрации города Азова от 12.08.2013 № 1642 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов» в форме капитальных вложений МП «Азовводоканал» для обеспечения водоснабжением и водоотведением детского сада на 80 мест в мкр. Солнечный;

- постановлением администрации города Азова от 20.11.2013 № 2369 в связи с выделением дополнительных средств из федерального бюджета на строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны и сокращением областных средств и бюджета города на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- постановлением администрации города Азова от 31.12.2013 № 2672 в связи  с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий на 2013 год.

Основными причинами  необходимости внесения изменений в Программу были выделение дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города, в результате чего это позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

В 2012 году план по привлечению средств областного бюджета в размере 48 420,2 тыс. рублей был выполнен. Данные средства были предусмотрены для финансирования мероприятий «Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства» и «Разработка проектно-сметной документации».

- Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий за 2013 год приведен в таблице № 3.

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Таблица № 3

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2014 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Всего по программе | 677 961,8 | 13 262,6 | 480 232,3 | 184 466,9 |  | 82 680,5 | 13 262,6 | 48 420,2 | 20 997,7 |  | 82 680,4 | 13 262,6 | 48 420,1 | 20 997,7 |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 560 801,3 | 13 262,6 | 415 738,6 | 131 800,1 |  | 77 073,4 | 13 262,6 | 44 192,5 | 19 618,3 |  | 77 073,4 | 13 262,6 | 44 192,5 | 19 618,3 |  | - | - | 1. Завершена реконструкция главного канализационного коллектора 2. Продолжились работы по строительству водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны |
|  | из них: - предоставление бюджетных инвестиций для увеличения уставного фонда МП «Азовводоканал» на реконструкцию внутриквартальной канализационной сети | 964,0 |  |  | 964,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | - предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов» в форме капитальных вложений МП «Азовводоканал» для обеспечения водоснабжением и водоотведением детского сада на 80 мест в мкр. Солнечный | 5 200,0 |  |  | 5 200,0 |  | 5 200,0 |  |  | 5 200,0 |  | 5 200,0 |  |  | 5 200,0 |  |  |  | 1. Выполнена реконструкция существующего водопровода по Кагальницкому шоссе протяженностью 720 м и строительство нового водопровода протяженностью 380 м 2) Построена канализационная линия протяженностью 1020 м в мкр. Солнечный |
| 2 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики | 79 001,0 |  | 56 160,8 | 22 840,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено в 2012 году | - | - |
|  | из них: предоставление бюджетных инвестиций для увеличение уставного фонда МУП "Теплоэнерго" на реконструкцию тепловой трассы | 5 167,0 |  |  | 5167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3 | Капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики | 24 147,8 |  |  | 24 147,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено в 2010 году | - | - |
| 4 | Изготовление проекта на расчетную схему газоснабжения г. Азова | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено в 2011 году | - | - |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации | 6 067,1 |  | 4 227,7 | 1 839,4 |  | 5 607,1 |  | 4 227,7 | 1 379,4 |  | 5 607,0 |  | 4 227,6 | 1 379,4 |  | 0,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета | экономия по результатам торгов | 1. В 2013 г. изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию котельной № 34, получено положительное заключение государственной экспертизы. 2. Выполнен проект на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области и находится на рассмотрении в государственной экспертизе. |
| 6 | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | 5 444,6 |  | 4 105,2 | 1 339,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2010-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова».

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Азова.

В 2013 году на реализацию мероприятий Программы были привлечены средства федерального бюджета в сумме 13 262,6 тыс. рублей, из них освоено 13 262,6 тыс. рублей по мероприятию «Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства».

Объем средств областного бюджета составил 48 420,2 тыс. рублей, из них освоено 48 420,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 44 192,5 тыс. рублей, освоено – 44 192,5 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации – 4 227,7 тыс. рублей, освоено – 4 227,6 тыс. рублей.

Объем средств бюджета города составил 20 997,7 тыс. рублей, из них освоено 20 997,7 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 19 618,3 тыс. рублей, освоено – 19 618,3 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации – 1 379,4 тыс. рублей, освоено – 1 379,4 тыс. рублей.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за
2013 год приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой в 2013 году | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Протяженность реконструируемых сетей | км | 0,78 | 0,78 | - |
| 2 | Протяженность построенных сетей | км | 1,315 | 1,315 | - |
| 3 | Сокращение числа подвальных (встроенных) котельных | количество подвальных котельных | 15 | 15 | - |
| 4 | Увеличение мощности 4-х базовых котельных | мВт | 21,9 | 20,23 | -7,6 |
| 5 | Количество разработанных проектов | шт. | 2 | 1 | -50 |
|  | Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за 2013 год составило 82,3 процента |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

5 -  количество индикаторов.

При определении эффективности реализуемых на муниципальном уровне мероприятий Программы используются следующие показатели:

- протяженность реконструируемых сетей в 2013 году составило 0,78 км; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- протяженность построенных сетей в 2013 году составило 1,315 км; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- сокращение числа подвальных (встроенных) котельных осталось на уровне 2012 года;

- увеличение мощности 4-х базовых котельных – 20,23 мВт; планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто;

- количество разработанных проектов составил одну единицу; планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто.

Причиной неисполнения запланированных результатов:

- по показателю 4 в связи с отсутствием финансирования в 2013 году на реконструкцию котельной по ул. Ленина,83;

- по показателю 5 является уменьшение бюджетных ассигнований в конце 2013 года из областного бюджета и бюджета города на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области.

Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуют установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков, предусмотренным подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе в 2013 году, соответствовал объему ассигнований бюджета города.

В 2013 году проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию программных мероприятий проводились следующими государственными органами: Контрольно-счетной палатой Ростовской области и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. По итогам проверок нарушений не установлено.

- Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы не предусматривается в связи с утверждением с 2014 года муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города» постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                     В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук

Приложение № 2 к постановлению администрации города Азова от 24.03.2014 № 532

Отчет

о реализации долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» по результатам за период 2010-2013 годов

- Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» (далее – Программа) на период 2010-2013 годов за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Азова предусматривалось 677 961,8 тыс. рублей, освоено 672 516,7 тыс. рублей, процент выполнения составил 99,2 процентов. Не освоено бюджетных средств в сумме 5 444,6 тыс. рублей, экономия по торгам составила 0,5 тыс. рублей.

За период 2010-2013 годов выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой, за исключение следующих:

5 444,6 тыс. рублей, выделенных на мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения в рамках реализации пункта 6 системы программных мероприятий, ввиду неисполнения поставщиком своих обязательств. По решению Арбитражного суда Ростовской области договор с поставщиком расторгнут и поставщиком оплачены штрафные санкции.

На 01.01.2014 года в рамках реализации Программы имеется незавершенное  строительство по объекту «Строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны». 	Строительство водовода начато в 2008 году. На 01.01.2014 года готовность объекта составила 92,6 процентов.

Распределение объема произведенных расходов по источникам финансирования приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

произведенных расходов по источникам финансирования за 2010-2013 годы

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе: | 677 961,8 | 677 961,8 | 672 516,7 | 99,2 |
| 2. | Федеральный бюджет | 13 262,6 | 13 262,6 | 13 262,6 | 100,0 |
| 3. | Областной бюджет | 480 232,3 | 480 232,3 | 476 127,0 | 99,1 |
| 4. | Бюджет города | 184 466,9 | 184 466,9 | 183 127,1 | 99,3 |

Распределение объема произведенных расходов по муниципальным заказчикам Программы приведено в таблице № 2.

Таблица № 2

ОБЪЕМ

произведенных расходов по муниципальным

заказчикам Программы и источникам финансирования

| № п/п | Наименование главного распорядителя средств, источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | преду-смотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент испол-нения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 677 961,8 | 677 961,8 | 672 516,7 | 99,2 |
|  | федеральный бюджет | 13 262,6 | 13 262,6 | 13 262,6 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 480 232,3 | 480 232,3 | 476 127,0 | 99,1 |
|  | бюджет города | 184 466,9 | 184 466,9 | 183 127,1 | 99,3 |
| 1. | Администрация города Азова, всего в том числе: | 11 331,0 | 11 331,0 | 11 331,0 | 100,0 |
|  | бюджет города | 11 331,0 | 11 331,0 | 11 331,0 | 100,0 |
| 2. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, всего в том числе: | 666 630,8 | 666 630,8 | 661 185,7 | 99,2 |
|  | федеральный бюджет | 13 262,6 | 13 262,6 | 13 262,6 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 480 232,3 | 480 232,3 | 476 127,0 | 99,1 |
|  | бюджет города | 173 135,9 | 173 135,9 | 171 796,1 | 99,3 |

Основные результаты,

достигнутые и не достигнутые

в 2010-2013 годах в разрезе мероприятий Программы

В результате реализации мероприятий Программы в 2010-2013 годах за счет бюджетных средств проводилась работа по следующим направлениям:

1. Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

В 2013 году завершена реконструкция главного канализационного коллектора. Работы были начаты в 2008 году. С начала строительства реконструировано 6,8 км. Окончание работ на этом объекте очень важно для решения вопросов бесперебойного обеспечения  населения  города водоотведением в объеме 15 тыс.м3/сут.

В 2013 году продолжались работы по строительству водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны для обеспечения питьевой водой предприятий Юго-Восточной промышленной зоны. С начала строительства, т.е. с 2008 года, построено 7,5 км водовода.

Произведена реконструкция внутриквартальной канализационной сети жилых домов по ул. Московская № 25; 29; 31; 33 и Петровская площадь № 9; 11, а также внутриквартальной канализационной сети жилого дома по бульвару Петровскому № 48.

Выполнены работы по  реконструкции существующего  водопровода по Кагальницкому шоссе протяженностью 720 м и строительству нового водопровода протяженностью 380 м, что позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды в мкр. Солнечный, на социально важные объекты – детский сад на 80 мест и ДОУ для детей с ограниченными возможностями.

Построена канализационная линия протяженностью 1020 м в мкр. Солнечный, что позволит обеспечить водоотведение детского сада на 80 мест, улучшить работу канализации от ДОУ для детей с ограниченными возможностями, даст возможность подключения к централизованной системе водоотведения частного сектора в мкр. Солнечный.

2. Строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики.

Произведена реконструкция тепловой трассы по ул. Ленина от ТК-23 до ТК-27.

Произведена реконструкция тепловых сетей от котельной «Мурманец» по пер. Черноморский протяженностью 1104 метров.

Произведена реконструкция котельной № 5 по ул. Инзенской,9 (Мурманец) с увеличением установленной мощности до 10 Гкал/ч, с установкой блочной ХВО, которая в декабре 2012 года введена в эксплуатацию.

Произведена реконструкция участка тепловой сети от котельной, расположенной по адресу пер. Черноморский 64.

Произведена реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 к жилому дому, расположенному  по адресу пер. Литейный 1 «А».

3. Капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики.

В 2010 году капитально отремонтировано 3,373 км тепловых сетей, в том числе:

- тепловые сети от котельной Мира,39 (от ТК-5 до ТК-6);

- тепловые сети от котельной ФГПУ АОМЗ (к жилым домам по адресам ул. Васильева, 83 и ул. Васильева,89);

- тепловые сети «Дружба» (от котельной № 23, по пер. Степана Разина, 3Б от ТК-16 до ТК-17);

- тепловых сетей от жилого дома по бульвару Петровский,3 (от ТК-3 до ТК-7);

- участок тепловой сети от котельной ФГПУ АОМЗ по ул. Васильева от пл. Победы до ТК-25 в г. Азове;

- участок тепловой  сети  от  котельной № 10  по  ул. Мира, 39 (от ТК № 6 по пер. Красноармейскому к жилым домам, расположенным по  ул. Мира, 43, 43«А»);

- участок  тепловой сети  от  котельной  № 28  по  ул.  Привокзальная, 43  (от  ТК-3,  расположенного  возле  жилого  дома  по  ул. Кондаурова, 34  до  ТК-4,  от ТК – 4 до  ТК – 5, расположенного  возле  жилого  дома  по пер.  Коллонтаевский, 139);

- участок тепловой  сети от  котельной  № 24  по пер. Безымянный, 4  (по  ул.  Крымская   от  ТК- 1  до  ТК- 7, расположенного  возле жилого  дома  по пер. Осипенко, 47 «А», от ТК-7 до ТК-8,  расположенного  возле  жилого  дома  по   пер.  Осипенко, 45);

- участок тепловой сети от котельной №18  по ул.  Измайлова, 56 (от здания котельной до ТК-3 возле  здания  туб. диспансера);

- участок тепловой  сети  от  котельной №3 по ул.  Макаровского, 30  (по ул. Чехова от ТК-23, расположенного возле жилого  дома по ул. Чехова, 20 до ТК-46, расположенного возле жилого дома по ул. Чехова, 8/10);

- участок тепловой сети от котельной № 3 по ул.  Макаровского,30 (по ул. Ленина от ТК-24, расположенного возле жилого дома по ул. Чехова, 25  до ТК-25 расположенного возле жилого дома по ул. Чехова, 21);

- участок тепловой сети от котельной №3 по ул.   Макаровского,30 (от ТК-1 расположенного возле котельной до ТК-3,   расположенного возле  жилого дома  по  ул. Севастопольская, 27);

- участок тепловой сети от котельной №2 по бул. Петровский,3 (от ТК-10 возле здания по адресу ул. Московская,42 до  ввода в жилой дом по ул. Московская,25 и от ввода в жилого дом по ул.  Московская,25 до ТК-12 расположенного во дворе по ул. Московская,25 и  до ТК- 13, расположенного во дворе жилого дома по ул. Московская,31);

- участок тепловой сети от котельной №15 по пер.  Коллонтаевский, 84 (от ТК-2, расположенного во дворе МДОУ № 16 по адресу ул. Кондаурова,23 до ТК-6, расположенного на въезде проходной ООО «Элид» по пер. Коллонтаевский, 84 к жилому дому по пер.  Коллонтаевский,127).

4. Изготовление проекта на расчетную схему газоснабжения г. Азова.

Изготовлен проект на расчетную схему газоснабжения г. Азова, в связи с чем, появилась возможность развития газоснабжения города, как в существующей застройке, так и в перспективной, по всем категориям давления и группам потребителей.

5. Разработка проектно-сметной документации.

Разработана проектно-сметная документация на строительство канализационного коллектора от многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67, 69 в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники.

Изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию котельной № 34, получено положительное заключение государственной экспертизы. Реализация проекта позволит закрыть пять подвальных котельных и реконструировать 2,5 км тепловых сетей.

Выполнен проект на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области  и находится на рассмотрении в государственной экспертизе. При проектировании применены инновационные технологии бестраншейного ремонта инженерных сетей. Реализация проекта позволит выполнить ремонт канализации на участках с плотной застройкой без разрушения благоустроенных территорий города.

6. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Данное мероприятие не исполнено. Поставщиком не выполнена поставка оборудования в установленные договором сроки, в связи с чем выставлена претензия и подано обращение в суд для расторжения договора. По решению Арбитражного суда Ростовской области договор расторгнут и с поставщика взысканы штрафные санкции за нарушения обязательств.

- Меры по реализации Программы

В 2010-2013 годах внесены следующие изменения в Программу:

- постановлением администрации города Азова от 17.12.2010 № 2252 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на капитальный ремонт тепловых сетей;

- постановлением администрации города Азова от 14.03.2011 № 401 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на изготовление проекта на расчетную схему газоснабжения г. Азова;

- постановлением администрации города Азова от 30.06.2011 № 1102 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на реконструкцию «Тепловых сетей от котельной № 5 по ул. Инзенская,9 (Мурманец) с закрытием подвальной котельной № 4 в г. Азове Ростовской области;

- постановлением администрации города Азова от 29.07.2011 № 1307 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на реконструкцию главного канализационного коллектора г. Азова, Ростовской области;

- постановлением администрации города Азова от 24.08.2011 № 1456 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на реконструкцию тепловой трассы по ул. Ленина;

- постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1618 в связи с корректировкой объемов финансирования на 2012 год;

- постановлением администрации города Азова от 30.11.2011 № 2166 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на реконструкцию главного канализационного коллектора г. Азова, Ростовской области и на строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны;

- постановлением администрации города Азова от 30.12.2011 № 2435 в связи  с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий на 2012 год;

- постановлением администрации города Азова от 23.03.2012 № 489 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на реконструкцию котельной № 5 по ул. Инзенской,9 (Мурманец) с увеличением установленной мощности до 10 Гкал/ч, с установкой блочной ХВО в г. Азове;

- постановлением администрации города Азова от 16.05.2012 № 867 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на предоставление бюджетных инвестиций для увеличения уставного фонда МП «Азовводоканал на реконструкцию внутриквартальной канализационной сети и увеличение уставного фонда МУП г. Азова «Теплоэнерго» на реконструкцию тепловой трассы;

- постановлением администрации города Азова от 19.07.2012 № 1513 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на реконструкцию котельной № 5 по ул. Инзенской,9 (Мурманец) с увеличением установленной мощности до 10 Гкал/ч, с установкой блочной ХВО в г. Азове и на реконструкцию главного канализационного коллектора г. Азова;

- постановлением администрации города Азова от 15.10.2012 № 2085 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на реконструкцию котельной № 5 по ул. Инзенской,9 (Мурманец) с увеличением установленной мощности до 10 Гкал/ч, с установкой блочной ХВО в г. Азове и на реконструкцию главного канализационного коллектора г. Азова;

- постановлением администрации города Азова от 29.01.2013 № 121 в связи  с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий на 2013 год;

- постановлением администрации города Азова от 23.04.2013 № 865 в связи с сокращением бюджетных ассигнований из областного бюджета и бюджета города на реконструкцию главного канализационного коллектора г. Азова, Ростовской области;

- постановлением администрации города Азова от 26.06.2013 № 1307 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- постановлением администрации города Азова от 24.07.2013 № 1522 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных объектов теплоэнергетики;

- постановлением администрации города Азова от 12.08.2013 № 1642 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов» в форме капитальных вложений МП «Азовводоканал» для обеспечения водоснабжением и водоотведением детского сада на 80 мест в мкр. Солнечный;

- постановлением администрации города Азова от 20.11.2013 № 2369 в связи с выделением дополнительных средств из федерального бюджета на строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны и сокращением областных средств и бюджета города на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- постановлением администрации города Азова от 31.12.2013 № 2672 в связи  с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий на 2013 год.

Основными причинами  необходимости внесения изменений в Программу были выделение дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города, в результате чего это позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в период 2010-2013 годах возникла необходимость.

- Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий за период 2010-2013 годов приведен в  таблице   № 3.

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Таблица № 3

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2014 года за период 2010-2013 годов

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* | Уточненный план ассигнований на 2010 - 2013 годы | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Всего по программе | 677 961,8 | 13 262,6 | 480 232,3 | 184 466,9 |  | 677 961,8 | 13 262,6 | 480 232,3 | 184 466,9 |  | 672 516,7 | 13 262,6 | 476 127,0 | 183 127,1 |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 560 801,3 | 13 262,6 | 415 738,6 | 131 800,1 |  | 560 801,3 | 13 262,6 | 415 738,6 | 131 800,1 |  | 560 801,3 | 13 262,6 | 415 738,6 | 131 800,1 |  | - | - | Завершена реконструкция главного канализационного коллектора. С начала строительства реконструировано 6,8 км; продолжаются работы по строительству водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны для обеспечения питьевой водой предприятий Юго-Восточной промышленной зоны. С начала строительства, построено 7,5 км водовода |
|  | из них: - предоставление бюджетных инвестиций для увеличения уставного фонда МП «Азовводоканал» на реконструкцию внутриквартальной канализационной сети | 964,0 |  |  | 964,0 |  | 964,0 |  |  | 964,0 |  | 964,0 |  |  | 964,0 |  | - | - | Произведена реконструкция внутриквартальной канализационной сети жилых домов по ул. Московская № 25; 29; 31; 33 и Петровская площадь № 9; 11, а также внутриквартальной канализационной сети жилого дома по бульвару Петровскому № 48. |
|  | - предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов» в форме капитальных вложений МП «Азовводоканал» для обеспечения водоснабжением и водоотведением детского сада на 80 мест в мкр. Солнечный | 5 200,0 |  |  | 5 200,0 |  | 5 200,0 |  |  | 5 200,0 |  | 5 200,0 |  |  | 5 200,0 |  | - | - | Выполнены работы по реконструкции существующего водопровода по Кагальницкому шоссе протяженностью 720 м и строительству нового водопровода протяженностью 380 м, что позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды в мкр. Солнечный, на социально важные объекты – детский сад на 80 мест и ДОУ для детей с ограниченными возможностями. Построена канализационная линия протяженностью 1020 м в мкр. Солнечный, что позволит обеспечить водоотведение детского сада на 80 мест, улучшить работу канализации от ДОУ для детей с ограниченными возможностями, даст возможность подключения к централизованной системе водоотведения частного сектора в мкр. Солнечный. |
| 2 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики | 79 001,0 |  | 56 160,8 | 22 840,2 |  | 79 001,0 |  | 56 160,8 | 22 840,2 |  | 79 000,7 |  | 56 160,8 | 22 839,9 |  | 0,3 тыс. руб. за счет средств бюджета города | экономия по результатам торгов | Произведена реконструкция тепловых сетей от котельной «Мурманец» по пер. Черноморский протяженностью 1104 метров. Произведена реконструкция котельной № 5 по ул. Инзенской,9 (Мурманец) с увеличением установленной мощности до 10 Гкал/ч, с установкой блочной ХВО |
|  | из них: предоставление бюджетных инвестиций для увеличение уставного фонда МУП "Теплоэнерго" на реконструкцию тепловой трассы | 5 167,0 |  |  | 5 167,0 |  | 5 167,0 |  |  | 5 167,0 |  | 5 167,0 |  |  | 5 167,0 |  | - | - | Произведена реконструкция тепловой трассы по ул. Ленина от ТК-23 до ТК-27. Произведена реконструкция участка тепловой сети от котельной, расположенной по адресу пер. Черноморский 64. Произведена реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 к жилому дому, расположенному по адресу пер. Литейный 1 «А». |
| 3 | Капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики | 24 147,8 |  |  | 24 147,8 |  | 24 147,8 |  |  | 24 147,8 |  | 24 147,7 |  | 24 147,7 |  |  | 0,1 тыс. руб. за счет средств бюджета города | экономия по результатам торгов | Капитально отремонтировано 14 участков тепловых сетей общей протяженностью 3,373 км |
| 4 | Изготовление проекта на расчетную схему газоснабжения г. Азова | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  | - | - | Изготовлен проект на расчетную схему газоснабжения г. Азова, в связи с чем, появилась возможность развития газоснабжения города, как в существующей застройке, так и в перспективной, по всем категориям давления и группам потребителей. |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации | 6 067,1 |  | 4 227,7 | 1 839,4 |  | 6 067,1 |  | 4 227,7 | 1 839,4 |  | 6 067,0 |  | 4 227,6 | 1 839,4 |  | 0,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета | экономия по результатам торгов | Разработана проектно-сметная документация на строительство канализационного коллектора от многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67, 69 в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники. Изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию котельной № 34, получено положительное заключение государственной экспертизы. Реализация проекта позволит закрыть пять подвальных котельных и реконструировать 2,5 км тепловых сетей. Выполнен проект на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области и находится на рассмотрении в государственной экспертизе. Реализация проекта позволит выполнить ремонт канализации на участках с плотной застройкой без разрушения благоустроенных территорий города. |
| 6 | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | 5 444,6 |  | 4 105,2 | 1 339,4 |  | 5 444,6 |  | 4 105,2 | 1 339,4 |  |  |  |  |  |  | 5444,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 4105,2 тыс. руб., местного бюджета - 1339,4 тыс. руб. | Поставщиком не выполнена поставка оборудования в установленные договором сроки. По решению Арбитражного суда Ростовской области договор расторгнут и с поставщика взысканы штрафные санкции за нарушения обязательств | - |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2010-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова».

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Азова.

В 2010-2013 годах на реализацию мероприятий Программы были привлечены средства федерального бюджета в сумме 13 262,6 тыс. рублей, из них освоено 13 262,6 тыс. рублей по мероприятию «Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства».

Объем привлеченных средств из областного бюджета составил 480 232,3 тыс. рублей, из них освоено 476 127,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 415 738,6 тыс. рублей, освоено – 415 738,6 тыс. рублей;

- строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики – 56 160,8 тыс. рублей, освоено – 56 160,8 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации – 4 227,7 тыс. рублей, освоено – 4 227,6 тыс. рублей;

- мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения –4 105,2 тыс. рублей, освоено–0.

Объем средств бюджета города составил 184 466,9 тыс. рублей, из них освоено 183 127,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 131 800,1 тыс. рублей, освоено – 131 800,1 тыс. рублей;

- строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики – 22 840,2 тыс. рублей, освоено – 22 839,9 тыс. рублей;

- капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики – 24 147,8 тыс. рублей, освоено – 24 147,7 тыс. рублей;

- изготовление проекта на расчетную схему газоснабжения г. Азова – 2 500,0 тыс. рублей, освоено – 2 500,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации – 1 839,4 тыс. руб., освоено – 1 839,4 тыс. рублей;

- мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения –1 339,4 тыс. рублей, освоено–0.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за
2010-2013 годы приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за период реализации 2010-2013 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единицы измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2010 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Протяженность реконструируемых сетей | км | 1,42 | 1,97 | 2,37 | 0,78 | 1,42 | - | 1,97 | - | 2,37 | - | 0,78 | - |
| 2 | Протяженность построенных сетей | км | - | 1,97 | 0,66 | 1,315 | - | - | 1,97 | - | 0,66 | - | 1,315 | - |
| 3 | Сокращение числа подвальных (встроенных) котельных | количество подваль-ных котельных | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - |
| 4 | Увеличение мощности 4-х базовых котельных | мВт | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 21,9 | 15,5 | - | 15,5 | - | 15,5 | - | 20,23 | -7,6 |
| 5 | Снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте | км | 30,248 | - | - | - | 30,248 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Разработанный и утвержденный проект на расчетную схему газоснабжения города | шт. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество разработанных проектов | шт. | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -50 |
| 8 | Количество приобретенных передвижных источников электроснабжения | шт. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - |
|  | Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за 2010-2013 годы составило 90,0 процента |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

8 -  количество индикаторов.

При определении эффективности реализуемых на муниципальном уровне мероприятий Программы используются следующие показатели:

- протяженность реконструируемых сетей за 2010-2013 годы составило 6,54 км; планируемое значение показателя достигнуто;

- протяженность построенных сетей 2010-2013 годы составило 3,945 км; планируемое значение показателя достигнуто;

- сокращение числа подвальных (встроенных) котельных осталось на уровне 2011 года;

- увеличение мощности 4-х базовых котельных – 20,23 мВт; планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто;

- снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте составило 30,248 км; планируемое значение показателя достигнуто;

- количество разработанных и утвержденных проектов на расчетную схему газоснабжения города – одна единица; планируемое значение показателя достигнуто;

- количество разработанных проектов составил две единицы; планируемое значение показателя не достигнуто;

- количество приобретенных передвижных источников электроснабжения – 0; планируемое значение показателя не достигнуто.

Причиной неисполнения запланированных результатов:

- по показателю 4 в связи с отсутствием финансирования в 2013 году на реконструкцию котельной по ул. Ленина,83;

- по показателю 7 является уменьшение бюджетных ассигнований в конце 2013 года из областного бюджета и бюджета города на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области;

- по показателю 8 в связи с  неисполнением поставщиком обязательств по договору не была произведена поставка оборудования.

Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуют установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков, предусмотренным подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе в 2010-2013 годах, соответствовал объему ассигнований бюджета города.

За период 2010-2013 годы были проведены проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию программных мероприятий следующими государственными органами: Контрольно-счетной палатой Ростовской области и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. По итогам проверок нарушений не установлено.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                     В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук