АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                        № 567

Об утверждении отчетов о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год и за период 2011-2013 годов

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 03.09.2010 № 1493, по результатам за 2013 год согласно приложению № 1.

### 2. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 03.09.2010 № 1493, за период 2011-2013 годов согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Мэр города					             	         С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                               В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение № 1 к постановлению администрации города Азова от 27.03.2014 № 567

Отчет

о реализации долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» (далее - Программа) в 2013 году  предусматривалось 20 527,0 тыс. рублей.

В 2013 году освоено 18 065,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 1 050,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 17 015,0 тыс. рублей.

Объемы, источники финансирования Программы и сведения об их фактическом освоении представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

произведенных расходов по источникам финансирования за 2013 год

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе: | 20 527,0 | 20 527,0 | 18 065,0 | 88,0 |
| 2. | Областной бюджет | 3 500,0 | 3 500,0 | 1 050,0 | 30,0 |
| 3. | Бюджет города | 17 027,0 | 17 027,0 | 17 015,0 | 99,93 |

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках Программы, составил 88,0 процента. Неосвоенные средства в размере 2 462,0 тыс. рублей (12,0 процента) являются:

12,0 тыс. рублей (0,1 процента) - экономия по результатам торгов;

2 450,0 тыс. рублей (11,9 процента) - поставщиком не исполнены обязательства по поставке судна на воздушной подушке. 13.01.2013г. состоялось судебное заседание по исковому заявлению МКУ «Управление ГОЧС города Азова». Арбитражным судом РО вынесено решение о возврате перечисленного аванса в сумме 1050,0 тыс. рублей и взыскании штрафных санкций в сумме 30,8 тыс. рублей.

Основные результаты,

достигнутые и не достигнутые

в 2013 году в разрезе мероприятий Программы

В 2013 году в рамках реализации мероприятий Программы:

- обучено неработающего населения города через средства массовой информации, включая телевидение, радио и печать –  28714 человек;

- обучено работающего населения города на предприятиях  города по 14-часовой программе – 26634 человек;

- обучено на городских курсах гражданской обороны – 598 человек;

- обучено в Учебно-методическом центре ГОЧС Ростовской области –   54 человека;

- проведено учений и тренировок по ГОЧС на объектах города – 192 единицы;

- проведен 1 смотр-конкурс учебно-материальной базы города и учебно-консультативных пунктов;

- подготовлены и проведены учебно-тренировочные мероприятия в сфере Дня знаний в общеобразовательных учреждениях города – 61 единица;

- подготовлены и проведены городские соревнования («Школа безопасности», «Орленок»)  - участвовало 10 школ / 90 человек;

- проведено 3 заседания эвакуационной комиссии города;

- проведено 10 заседаний комиссий по ЧС и противопожарной безопасности;

- проведено 5 заседаний комиссии по антитеррористической безопасности;

- организовано и проведено 12 тренировок по оповещению населения;

- приняли участие в учебно-методических сборах, проводимых Департаментом по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области-1;

- приняли участие в совместных с ГИБДД тренировках – 2;

- проведено 12 занятий с диспетчерами ЕДДС;

- проведено 12 занятий с уполномоченными по делам ГОЧС предприятий города;

- выполнено 6 планов по ГО и ЧС;

- для обеспечения жизнедеятельности жителей улицы Хутор Задонье приобретено судно на воздушной подушке;

- в области обеспечения безопасности людей  на водных объектах города, охране их жизни и здоровья организована подготовка, страхование и дежурство на городском пляже – 4 человека;

- в области создания и содержания аварийно-спасательной службы:

- проведена плановая подготовка 15 спасателей в течение года;

- проведена 1 проверка спасателей АСС;

- участие спасателей АСС в различных ЧС на территории города – более 500 выездов за год;

- для полноценного функционирования  аварийно-спасательной службы и выполнения ею своих задач проведен текущий ремонт автотранспорта переданного на праве оперативного управления;

- проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова, в том числе изготовлены и установлены 2 предупредительных аншлага «Берегите лес от пожара», произведено устройство 25,18 га противопожарной минерализированной полосы, осуществлялось содержание 27,5 тыс.кв. м полос лесных дорог.

II. Меры по реализации Программы

В 2013 году внесены следующие изменения в Программу:

- постановление администрации города Азова от 08.02.2013 № 235 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета на приобретение судна на воздушной подушке для выполнения аварийно-спасательных работ и обеспечения жизнедеятельности улицы Хутор Задонье;

-постановление администрации города Азова от 26.06.2013 № 1310 в связи с корректировкой объема финансирования отдельных программных мероприятий;

-постановление администрации города Азова от 28.11.2013 № 2413  в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на приобретение судна на воздушной подушке для выполнения аварийно-спасательных работ и обеспечения жизнедеятельности улицы Хутор Задонье.

Основными причинами  необходимости внесения изменений в Программу были выделение дополнительных средств, в результате чего это позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий за 2013 год приведен в таблице № 2.

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Таблица № 2

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий  «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 45247,3 | 0,0 | 3500,0 | 41423,0 | 324,3 | 20527,0 | 0,0 | 3500,0 | 17027,0 | 0,0 | 18065,0 | 0,0 | 1050,0 | 17015,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в том числе: | 36357,2 | 0,0 | 0,0 | 36032,9 | 324,3 | 13399,0 | 0,0 | 0,0 | 13399,0 | 0,0 | 13387,0 | 0,0 | 0,0 | 13387,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Подготовка и обучение населения города Азова способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | - | - | Подготовлено и обучено 56000 человек |
|  | Повышение квалификации руководящего состава предприятий и учреждений города в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | - | - | 645 должностных лиц организаций города повысили квалификацию по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций |
|  | Разработка планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | - | - | Разработано 6 планов по подготовке к эвакуации населения |
|  | Проведение инженерно-технических мероприятий на территории города Азова | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | - | - | Проведено 3 мероприятия на защитных сооружениях территории города |
|  | Проведение учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на текущий год | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | - | - | Проведено 160 учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий |
|  | Обучение населения мерам пожарной безопасности | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | Участие в ежегодных областных соревнованиях аварийно-спасательной службы | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | Информирование населения по выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуаций | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | Модернизация автоматизированной системы центрального оповещения населения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | Приобретение оборудования для оснащения единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательной службы | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС города Азова" | 35356,9 | 0,0 | 0,0 | 35097,6 | 259,3 | 12986,7 | 0,0 | 0,0 | 12986,7 | 0,0 | 12975,3 | 0,0 | 0,0 | 12975,3 | 0,0 | 11,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета | 1,9 тыс. руб. экономия по начислениям на выплаты по оплате труда; 9,4 тыс. руб. экономия бюджетных расходов на содержание деятельности учреждения | Реализованы полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов по защите населения от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение мер пожарной безопасности |
|  | Обеспечение пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова | 833,3 | 0,0 | 0,0 | 833,3 | 0,0 | 412,3 | 0,0 | 0,0 | 412,3 | 0,0 | 411,7 | 0,0 | 0,0 | 411,7 | 0,0 | 0,6 тыс. руб. - средства местного бюджета | экономия по результатам торгов | установлено предупредительных аншлагов "Берегите лес от пожара" в количестве 2 шт.; площадь вспаханной поверхности городских лесов - 25,18 Га; площадь содержания полос лесных дорог - 27,5 тыс. кв.м |
| 2 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в том числе: | 8890,1 | 0,0 | 3500,0 | 5390,1 | 0,0 | 7128,0 | 0,0 | 3500,0 | 3628,0 | 0,0 | 4678,0 | 0,0 | 1050,0 | 3628,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | 1903,3 | 0,0 | 0,0 | 1903,3 | 0,0 | 141,2 | 0,0 | 0,0 | 141,2 | 0,0 | 141,2 | 0,0 | 0,0 | 141,2 | 0,0 | - | - | Соблюдена и обеспечена безопасность людей на водных объектах (в летний период года) |
|  | Приобретение судна на воздушной подушке для Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Азова Ростовской области» с целью выполнения аварийно-спасательных работ и обеспечения жизнедеятельности жителей улицы Хутор Задонье города Азова Ростовской области в зимний период времени и в чрезвычайных ситуациях | 6986,8 | 0,0 | 3500,0 | 3486,8 | 0,0 | 6986,8 | 0,0 | 3500,0 | 3486,8 | 0,0 | 4536,8 | 0,0 | 1050,0 | 3486,8 | 0,0 | 2450,0 тыс. руб. - средства областного бюджета | Поставщиком не исполнены обязательства по поставке судна на воздушной подушке за счет средств областного бюджета. 13.01.2013г. состоялось судебное заседание по исковому заявлению МКУ "Управление ГОЧС города Азова". Арбитражным судом РО вынесено решение о возврате перечисленного аванса в сумме 1050,0 тыс. рублей и взыскании штрафных санкций | За счет средств местного бюджета приобретено судно на воздушной подушке с целью выполнения аварийно-спасательных работ и обеспечения жизнедеятельности жителей улицы Хутор Задонье города Азова Ростовской области в зимний период времени и в чрезвычайных ситуациях |
| 3 | Мероприятия по гражданской обороне, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Закупка и организация хранения запасов материально-технических , продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в случае возникновения опасности при ведении военных действий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 03.09.2010 № 1493 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2011-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Информация об оценке эффективности реализации Программы за
2013 год приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой в 2013 году | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Количество населения города Азова подготовленного и обученного | человек | 56000 | 56000 | - |
| 2 | Количество должностных лиц организаций города повысивших квалификацию | человек | 645 | 645 | - |
| 3 | Количество разработанных планов по подготовке к эвакуации | коли-чество планов | 6 | 6 | - |
| 4 | Количество проведенных мероприятий на защитных сооружениях территории города | коли- чество меро- приятий | 3 | 3 | - |
| 5 | Количество проведенных учений и тренировок с планами основных мероприятий на текущий год | коли- чество учений | 160 | 160 | - |
| 6 | Количество установленных указателей | шт. | 2 | 2 | - |
| 7 | Площадь вспаханной поверхности городских лесов | га | 18,3 | 25,18 | +37,6 |
| 8 | Площадь содержания полос лесных дорог | тыс.кв.м | 27,5 | 27,5 | - |
| 9 | Организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) | часов | 2080 | 2080 | - |
| 10 | Улучшение материально-технической базы аварийно-спасательной службы | шт. | 2 | 1 | -50,0 |
|  | Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за 2013 год составило 90,1 процентов |  |  |  |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

10 -  количество индикаторов.

При определении эффективности реализуемых на муниципальном уровне мероприятий Программы используются следующие показатели:

- количество населения города Азова подготовленного и обученного способам защиты от опасностей составило 56000 человек; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- количество должностных лиц организаций города повысивших квалификацию составило 645 человек; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- количество разработанных планов по подготовке к эвакуации составило 6 планов; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- количество проведенных мероприятий на защитных сооружениях территории города составило – 3 мероприятия; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- количество проведенных учений и тренировок с планами основных мероприятий на текущий год составило 160; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- количество установленных указателей составило 2 шт.; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- площадь вспаханной поверхности городских лесов составила 25,18 га; планируемое значение показателя 2013 года перевыполнено на 37,6 процента;

- площадь содержания полос лесных дорог составила 27,5 тыс.кв.м; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) составила 2080 часов; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- улучшение материально-технической базы аварийно-спасательной службы – приобретено одно судно на воздушной подушке; планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто, так как поставщиком не исполнены обязательства по муниципальному контракту. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» ведутся судебные разбирательства.

Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуют установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков, предусмотренным подпунктами 8, 28, 29, 32 пункта 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе в 2013 году, соответствовал объему ассигнований бюджета города.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы не предусматривается в связи с утверждением с 2014 года муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                     В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                               В.В. Жук

Приложение № 2 к постановлению администрации города Азова от 27.03.2014 № 567

Отчет

о реализации долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по результатам за 2011-2013 годов

- Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» (далее – Программа) на период 2011-2013 годов  предусматривалось 45 247,3 тыс. рублей.

В 2011-2013 годах освоено 42 727,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 1 050,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 41 395,8 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников  – 281,7 тыс. рублей.

Объемы, источники финансирования Программы и сведения об их фактическом освоении представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

произведенных расходов по источникам финансирования за 2011-2013 годы

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе: | 45 247,3 | 44 923,0 | 42 727,5 | 94,4 |
| 2. | Областной бюджет | 3 500,0 | 3 500,0 | 1 050,0 | 30,0 |
| 3. | Бюджет города | 41 423,0 | 41 423,0 | 41 395,8 | 99,93 |
| 4. | Внебюджетные средства | 324,3 | - | 281,7 | 86,9 |

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках Программы, составил 94,4 процента. Неосвоенные средства в размере 2 519,8 тыс. рублей (5,6 процента) являются:

27,2 тыс. рублей (0,06 процента) – экономия по результатам торгов;

2 450,0 тыс. рублей (5,44 процента) – поставщиком не исполнены обязательства по поставке судна на воздушной подушке. 13.01.2013г. состоялось судебное заседание по исковому заявлению МКУ «Управление ГОЧС города Азова». Арбитражным судом РО вынесено решение о возврате перечисленного аванса в сумме 1050,0 тыс. рублей и взыскании штрафных санкций в сумме 30,8 тыс. рублей;

42,6 тыс. рублей (0,1 процента) – не поступило доходов от оказания платных услуг.

Основные результаты,

достигнутые и не достигнутые

в 2011-2013 годах в разрезе мероприятий Программы

В рамках реализации Программы в городе Азове за период 2011-2013 годов:

- обучено неработающего населения города через средства массовой информации, включая телевидение, радио и печать –  82049 человек;

- обучено работающего населения города на предприятиях  города по 14-часовой программе – 81841 человек;

- обучено на городских курсах гражданской обороны – 1750 человек;

- обучено в Учебно-методическом центре ГОЧС Ростовской области –   160 человека;

- проведено учений и тренировок по ГОЧС на объектах города –   476 единицы;

- повысили квалификацию 1920 должностных  лиц организаций города;

- проведено 3 смотра-конкурса учебно-материальной базы города и учебно-консультативных пунктов;

- подготовлены и проведены учебно-тренировочные мероприятия в сфере Дня знаний в общеобразовательных учреждениях города – 184 единицы;

- подготовлены и проведены городские соревнования («Школа безопасности», «Орленок»)  - участвовало 10 школ / 270 человек;

- проведено 7 заседаний эвакуационной комиссии города;

- проведено 30 заседаний комиссий по ЧС и противопожарной безопасности;

- проведено 9 заседаний комиссии по антитеррористической безопасности;

- организовано и проведено 35 тренировок по оповещению населения;

- приняли участие в учебно-методических сборах, проводимых Департаментом по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области-5;

- приняли участие в совместных с ГИБДД тренировках – 6;

- проведено 36 занятий с диспетчерами ЕДДС;

- проведено 36 занятий с уполномоченными по делам ГОЧС предприятий города;

- выполнено16 планов по ГО и ЧС;

- приобретены щиты по противопожарной безопасности;

- для оснащения ЕДДС и АСС приобретены компьютер в комплекте, 2 радиостанции, 1 видеокамера, проблесковые маячки 2 шт., бак для воды синий с поплавком 1 шт., рукав напорно-всасывающий 2 шт., рукав напорный 51мм 10 шт., рукав напорный 77 мм 4 шт., насос дренажный 1 шт., ствол пожарный с вентелем 2 шт., мотопомпа 1 шт., мини АТС 1 шт.;

- улучшена материально техническая база аварийно-спасательной службы (приобретен катер с двигателем и прицепом для его транспортировки);

- для обеспечения жизнедеятельности жителей улицы Хутор Задонье приобретено судно на воздушной подушке;

- в области обеспечения безопасности людей  на водных объектах города, охране их жизни и здоровья организована подготовка, страхование и дежурство на городском пляже – 4 человека ежегодно;

- в области создания и содержания аварийно-спасательной службы:

- ежегодно проводилась плановая подготовка спасателей аварийно спасательной службы;

- проведено 3 проверки спасателей АСС;

- участие спасателей АСС в различных ЧС на территории города – более 1500 выездов за год;

- проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова, в том числе изготовлены и установлены 4 предупредительных аншлага «Берегите лес от пожара», произведено устройство 50,21 га противопожарной минерализированной полосы, осуществлялось содержание 27,5 тыс.кв.м полос лесных дорог ежегодно.

II. Меры по реализации Программы

В 2011-2013 годах внесены следующие изменения в Программу:

- - постановлением администрации города Азова от 30.11.2010 № 2112 в целях уточнения наименования мероприятий Программы;

- - постановлением администрации города Азова от 31.12.2010 № 2386 в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных мероприятий;

- - постановлением администрации города Азова от 14.03.2011 № 399 в связи с  выделением дополнительных средств из бюджета города на приобретение катера с двигателем и прицепом для его транспортировки и приобретения оборудования для единой дежурно-диспечерской и аварийно-спасательной служб города;

- - постановлением администрации города Азова от 20.05.2011 № 801 в связи с  необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных мероприятий;

- - постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1619 в  связи с изменением срока реализации Программы и необходимостью корректировки объемов финансирования отдельны программных мероприятий;

- постановлением администрации города Азова от 22.11.2011 № 2124 в связи с выделением дополнительных средств их бюджета города на увеличение заработной платы с 01.10.2011 на 6,5% работникам МКУ «Управление ГОЧС города Азова»;

- постановлением администрации города Азова от 26.12.2011 № 2372 в связи  с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных мероприятий;

- постановлением администрации города Азова от 23.03.2012 № 497 в связи с уменьшением финансовых средств, предусмотренных на оплату коммунальных услуг, на основании  постановления администрации города Азова от 16.01.2012 № 28 «Об утверждении объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения и водоотведения для бюджетных, казенных и автономных учреждений находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета города Азова на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- постановлением администрации города Азова от 20.04.2012 № 722 в связи с выделением дополнительных финансовых средств на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова» в части оплаты командировочных расходов и приобретения горюче-смазочных материалов;

- постановлением администрации города Азова от 15.05.2012 № 857 в связи перераспределением бюджетные ассигнования с расходов на приобретение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны на обеспечение выполнения функций МКУ «Управление ГОЧС города Азова» на приобретение оборудования – мини-АТС и системного блока;

- постановлением администрации города Азова от 14.08.2012 № 1685 в связи выделением дополнительных финансовых средств на приобретение звуковых сигналов с проблесковыми маячками синего цвета на спецавтомобили аварийно-спасательной службы МКУ «Управление ГОЧС города Азова» для быстрого и беспрепятственного проезда по городу к месту вызова при чрезвычайной ситуации и для оперативного оповещения граждан о чрезвычайной ситуации;

- постановлением администрации города Азова от 15.10.2012 № 2085 в связи выделением дополнительных финансовых средств на оплату труда двух дополнительных единиц спасателей и оплату транспортного налога в 2012 году по МКУ «Управление ГОЧС города Азова» за счет перераспределения сэкономленных финансовых средств;

- постановление администрации города Азова от 08.02.2013 № 235 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета на приобретение судна на воздушной подушке для выполнения аварийно-спасательных работ и обеспечения жизнедеятельности улицы Хутор Задонье;

-постановление администрации города Азова от 26.06.2013 № 1310 в связи с корректировкой объема финансирования отдельных программных мероприятий;

-постановление администрации города Азова от 28.11.2013 № 2413  в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на приобретение судна на воздушной подушке для выполнения аварийно-спасательных работ и обеспечения жизнедеятельности улицы Хутор Задонье.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий, позволило выполнить все основные  мероприятия  Программы.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий за 2011-2013 годы приведен в таблице № 2.

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Таблица № 2

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий  «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 года за период 2011-2013 годов

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 годы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 45247,3 | 0,0 | 3500,0 | 41423,0 | 324,3 | 45247,3 | 0,0 | 3500,0 | 41423,0 | 324,3 | 42727,5 | 0,0 | 1050,0 | 41395,8 | 281,7 |  |  |  |
| 1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в том числе: | 36357,2 | 0,0 | 0,0 | 36032,9 | 324,3 | 36357,2 | 0,0 | 0,0 | 36032,9 | 324,3 | 36287,4 | 0,0 | 0,0 | 36005,7 | 281,7 |  |  |  |
|  | Подготовка и обучение населения города Азова способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | - | - | Подготовлено и обучено 165800 человек |
|  | Повышение квалификации руководящего состава предприятий и учреждений города в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | - | - | 1920 должностных лиц организаций города повысили квалификацию по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций |
|  | Разработка планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | - | - | Разработано 16 планов по подготовке к эвакуации населения |
|  | Проведение инженерно-технических мероприятий на территории города Азова | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | - | - | Проведено 7 мероприятий на защитных сооружениях территории города |
|  | Проведение учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на текущий год | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  | - | - | Проведено 476 учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий |
|  | Обучение населения мерам пожарной безопасности | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 2,6 тыс. руб. – внебюджетные источники | не поступило доходов от оказания платных услуг по заключенным договорам | Приобретены щита по противопожарной пропаганде |
|  | Участие в ежегодных областных соревнованиях аварийно-спасательной службы | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 1,1 тыс. руб. - внебюджетные источники | не поступило доходов от оказания платных услуг по заключенным договорам | для повышения квалификации и участия в ежегодных соревнованиях приобретены основные средства на общую сумму- 31,9 тыс.руб., командировочные расходы в части суточных составили-7,0 тыс.руб. |
|  | Информирование населения по выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуаций | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 7,4 тыс. руб. - внебюджетные источники | не поступило доходов от оказания платных услуг по заключенным договорам | для пропаганды правил безопасности в ЧС изготовлено листовок в количестве 52 экземпляра |
|  | Модернизация автоматизированной системы центрального оповещения населения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 тыс. руб. - внебюджетные источники | не поступило доходов от оказания платных услуг по заключенным договорам | для улучшения автоматизированной системы оповещения населения были приобретены ауди-проигрователь и источник бесперебойного питания |
|  | Приобретение оборудования для оснащения единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательной службы | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | - | - | для оснащения ЕДДС и АСС приобретены основные средства: компьютер в комплекте, две радиостан-ции; одна видеокамера |
|  | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС города Азова" | 35356,9 | 0,0 | 0,0 | 35097,6 | 259,3 | 35356,9 | 0,0 | 0,0 | 35097,6 | 259,3 | 35305,2 | 0,0 | 0,0 | 35076,4 | 228,8 | 51,7 тыс. руб., в том числе: 21,2 тыс. руб. - средства местного бюджета, 30,5 тыс. руб. – внебюджетные источники | 21,2 тыс. руб. – экономия; 30,5 тыс. руб. - не поступило доходов от оказания платных услуг по заключенным договорам | Реализованы полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов по защите населения от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение мер пожарной безопасности |
|  | Обеспечение пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова | 833,3 | 0,0 | 0,0 | 833,3 | 0,0 | 833,3 | 0,0 | 0,0 | 833,3 | 0,0 | 827,3 | 0,0 | 0,0 | 827,3 | 0,0 | 6,0 тыс. руб. - средства местного бюджета | экономия по результатам торгов | установлено предупредительных аншлагов "Берегите лес от пожара" в количестве 4 шт.; площадь вспаханной поверхности городских лесов – 50,21 Га; площадь содержания полос лесных дорог - 27,5 тыс. кв.м ежегодно |
| 2 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в том числе: | 8890,1 | 0,0 | 3500,0 | 5390,1 | 0,0 | 8890,1 | 0,0 | 3500,0 | 5390,1 | 0,0 | 6440,1 | 0,0 | 1050,0 | 5390,1 | 0,0 |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | 1903,3 | 0,0 | 0,0 | 1903,3 | 0,0 | 1903,3 | 0,0 | 0,0 | 1903,3 | 0,0 | 1903,3 | 0,0 | 0,0 | 1903,3 | 0,0 | - | - | Соблюдена и обеспечена безопасность людей на водных объектах (в летний период года) |
|  | Приобретение судна на воздушной подушке для Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Азова Ростовской области» с целью выполнения аварийно-спасательных работ и обеспечения жизнедеятельности жителей улицы Хутор Задонье города Азова Ростовской области в зимний период времени и в чрезвычайных ситуациях | 6986,8 | 0,0 | 3500,0 | 3486,8 | 0,0 | 6986,8 | 0,0 | 3500,0 | 3486,8 | 0,0 | 4536,8 | 0,0 | 1050,0 | 3486,8 | 0,0 | 2450,0 тыс. руб. - средства областного бюджета | Поставщиком не исполнены обязательства по поставке судна на воздушной подушке за счет средств областного бюджета. 13.01.2013г. состоялось судебное заседание по исковому заявлению МКУ "Управление ГОЧС города Азова". Арбитражным судом РО вынесено решение о возврате перечисленного аванса в сумме 1050,0 тыс. рублей и взыскании штрафных санкций | За счет средств местного бюджета приобретено судно на воздушной подушке с целью выполнения аварийно-спасательных работ и обеспечения жизнедеятельности жителей улицы Хутор Задонье города Азова Ростовской области в зимний период времени и в чрезвычайных ситуациях |
| 3 | Мероприятия по гражданской обороне, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Закупка и организация хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в случае возникновения опасности при ведении военных действий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 03.09.2010 № 1493 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2011-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за период реализации 2011-2013 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единицы измере-ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Количество населения города Азова подготовленного и обученного | человек | 54800 | 55000 | 56000 | 54800 | - | 55000 | - | 56000 | - |
| 2 | Количество должностных лиц организаций города повысивших квалификацию | человек | 635 | 640 | 645 | 635 | - | 640 | - | 645 | - |
| 3 | Количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения | коли- чество пла- нов | 4 | 6 | 6 | 4 | - | 6 | - | 6 | - |
| 4 | Количество проведенных мероприятий на защитных сооружениях территории города | коли- чество меро- приятий | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | - |
| 5 | Количество проведенных учений и тренировок с планами основных мероприятий на текущий год | коли- чество учений | 150 | 155 | 160 | 150 | - | 166 | +7,0 | 160 | - |
| 6 | Количество приобретенных щитов по противопожарной пропаганде | штук | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | Повышение квалификации аварийно-спасательной службы | человек | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество приобретенных экземпляров по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях | экземпля-ров | 10000 | - | - | 52 | -99,5 | - | - | - | - |
| 9 | Улучшение автоматизированной системы оповещения населения | единиц | 1 | - | - | 2 | +100 | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение специальными средствами в целях оснащения единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательной службы | штук | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество установленных указателей | га | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 12 | Площадь вспаханной поверхности городских лесов | тыс.кв.м | - | 18,3 | 18,3 | - | - | 25,03 | +36,8 | 25,18 | +37,6 |
| 13 | Площадь содержания полос лесных дорог | часов | - | 27,5 | 27,5 | - | - | 27,5 | - | 27,5 | - |
| 14 | Организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) | часов | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | - | 2080 | - | 2080 | - |
| 15 | Улучшение материально-технической базы аварийно-спасательной службы | штук | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | -50,0 |
|  | Оценка эффективности программы | Выполнение показателей Программы за 2011-2013 годы составило 93,4 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

15 -  количество индикаторов.

При определении эффективности реализуемых на муниципальном уровне мероприятий Программы используются следующие показатели:

- количество населения города Азова подготовленного и обученного способам защиты от опасностей составило 165800 человек; планируемое значение показателя достигнуто;

- количество должностных лиц организаций города повысивших квалификацию составило 1920 человек; планируемое значение показателя достигнуто;

- количество разработанных планов по подготовке к эвакуации составило 16 планов; планируемое значение показателя достигнуто;

- количество проведенных мероприятий на защитных сооружениях территории города составило 7 мероприятий; планируемое значение показателя достигнуто;

- количество проведенных учений и тренировок с планами основных мероприятий составило 476; планируемое значение показателя перевыполнено на 2,4 процента;

- количество приобретенных щитов по противопожарной пропаганде – 1 шт.; планируемое значение показателя достигнуто;

- повышение квалификации аварийно-спасательной службы – 12 человек; планируемое значение показателя достигнуто;

- количество приобретенных экземпляров по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях – 52 экземпляра; планируемое значение показателя не достигнуто, в связи с непоступлением доходов от оказания платных услуг по заключенным договорам;

- улучшение автоматизированной системы оповещения населения – 2 единицы; планируемое значение показателя перевыполнено на 100,0 процентов;

- обеспечение специальными средствами в целях оснащения единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательной службы – 4 единицы; планируемое значение показателя достигнуто;

- количество установленных указателей составило 4 шт.; планируемое значение показателя достигнуто;

- площадь вспаханной поверхности городских лесов составила 50,21 га; планируемое значение показателя перевыполнено на 37,2 процента;

- площадь содержания полос лесных дорог составила 27,5 тыс.кв.м ежегодно; планируемое значение показателя достигнуто;

- организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) составила 2080 часов ежегодно; планируемое значение показателя достигнуто;

- улучшение материально-технической базы аварийно-спасательной службы – приобретено две единицы: катер и судно на воздушной подушке; планируемое значение показателя, так как поставщиком не исполнены обязательства по муниципальному контракту. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» ведутся судебные разбирательства.

Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуют установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков, предусмотренным подпунктами 8, 28, 29, 32 пункта 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе, соответствовал объему ассигнований бюджета города.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                       В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                 В.В. Жук