АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                         № 568

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей  города Азова на 2011-2014 годы» за 2013 год и за весь период реализации 2011-2013 годов

В соответствии с п. 5.6 приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке  муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы  «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей города Азова на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 05.07.2011 № 1124, за 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации  долгосрочной целевой программы  «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей города Азова на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 05.07.2011 № 1124, за весь период реализации 2011-2013 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Кляндина А.В.

Мэр города 					                   С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                             В.В. Жук

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 27.03.2014 № 568

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение

социально-экономического положения и повышение качества жизни

пожилых людей города Азова на 2011-2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты

В 2013 году долгосрочная целевая программа «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей города Азова на 2011-2014 годы» (далее Программа)  реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

-  выявление нуждаемости граждан в социальной помощи;

- улучшение социальной защищенности граждан пожилого возраста и инвалидов;

- укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания;

-  повышение престижа социальной работы.

Реализацию запланированных программных мероприятий в отчетном периоде осуществляло Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова.

1. В рамках направления «Выявление нуждаемости граждан в социальной помощи»  в 2013 году выявлено 275 человека, нуждающихся в социальной помощи, в том числе 206 человек - нуждающихся в социальном обслуживании и 69 человек - нуждающихся в социально-медицинском обслуживании. Также специалистами МАУ «ЦСО» г. Азова было оказано содействие в оформлении 12 человек в социальные приюты, из них 6 человек были доставлены в социальные приюты г. Шахты, Волгодонска, Сальска, Таганрога. На 25 человек из них были оформлены путевки в дома-интернаты, 4 гражданина были отправлены в дома-интернаты г. Ростова-на-Дону, г. Таганрога.

2. Мероприятия направления «Улучшение социальной защищенности граждан пожилого возраста и инвалидов» были направлены на проведение  разъяснительной работы среди граждан пожилого возраста и инвалидов по вопросам значимости гарантированных и дополнительных социальных услуг: социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых.

С целью отвлечения пожилых людей от мыслей о прошлом, поиска общих интересов 92 человека были бесплатно обучены навыкам пользования персональным компьютером. В 2013 году  учреждение приняло участие в областном конкурсе «Понятный интернет», который проходил в городе Волгодонске. Участница конкурса Насонова В.И. (выпускница компьютерных курсов МАУ «ЦСО» г. Азова) заняла призовое место в номинации «Лучшая презентация». В октябре месяце 2013 года Насонова В.И. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Доступный интернет».

В отчетном периоде проводилась разъяснительная работа по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, в связи с чем, были выявлены граждане, желающие создать приемную семью. Были собраны все  необходимые документы. В 2013 году создана 1 приемная семья.

За 2013 год отделениями МАУ «ЦСО» г. Азова было обслужено 911 человек, в том числе:

- 801 человек - отделениями социального обслуживания на дому,

- 76 человек -  отделением социально-медицинского обслуживания на дому, - 34 человека - социально-реабилитационным отделением.

По сравнению с 2012 годом  возросло количество оказываемых услуг населению: гарантированных услуг было оказано 437289 (в 2012 году – 309905 услуг),  дополнительных услуг - 190228 (в 2012 году – 151845 услуг). Всего в 2013 году МАУ «ЦСО» г. Азова было оказано 627517 услуг (в 2012 году - 461750 услуг).

3. По направлению «Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания» был проведен текущий ремонт в здании МАУ «ЦСО» г. Азова, затраты на его проведение составили 100,0 тыс. руб.

4. В целях повышения престижа социальной работы, поднятия уровня психологической, правовой и экономической культуры работников  МАУ «ЦСО» г. Азова в 2013 году проведен конкурс «Лучший социальный работник - 2013».

II. Меры по реализации программы

В 2013 году было внесено 1 изменение в Программу, утвержденное постановлением администрации города Азова от 13.08.2013  №  1653 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 05.07.2011 № 1124». Причиной  изменений послужила необходимость исключения из системы мероприятий  Программы приобретение автомобильного транспорта для отделений социального обслуживания на дому МАУ «ЦСО» г. Азова за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в количестве 1 штука на сумму 200,0 тыс. руб., так как автомобильный парк МАУ «ЦСО» г. Азова укомплектован полностью, а в целях реализации указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» необходимо изыскивать дополнительные денежные средства на повышение заработной платы социальных работников. Кроме того, на 2014 год запланировано проведение текущего ремонта в здании ЦСО на сумму 250,0 тыс. руб. за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

План действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в отчетном периоде не предусматривался, так как источники финансирования Программы – бюджет города Азова и средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

III. Оценка эффективности реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось 100,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 100,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов

по источникам финансирования и программным мероприятиям

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр.3/гр.2*100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по Программе, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Направление «Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания» |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий приведены в таблице № 2.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни

пожилых людей города Азова на 2011-2014 годы» за 2013 год

по состоянию на " 01 " января 2014 года

Таблица № 2

(тыс. руб.)

| N п/п |  | Наимено-вание меро-приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Программе |  |  | 799,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 699,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 1. | Выявление и учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2. | Выявление и учет, граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социально-медицинском обслуживании |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3. | Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам гарантированных и дополнительных услуг |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 4. | Организация бесплатного обучения пожилых людей навыкам пользования персональным компьютером на базе Центра |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 5. | Организация помощи лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 6. | Проведение текущего ремонта в социально-реабилитационном отделении ЦСО |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания |
| 7. | Приобретение автомобильного транспорта для отделений социального обслуживания на дому для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям |  | 699,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания |
| 8. | Проведение в ЦСО конкурса «Лучший социальный работник» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

*Объем ассигнований в соответствии с постановлением  главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения  ДЦП) указан за период реализации 2011-2013 годов, без учета 2014 года, так как согласно  п. 2 постановления администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» долгосрочная целевая программа «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей города Азова на 2011-2014 годы» с 01.01.2014 прекратила свое действие

Для оценки эффективности выполненных в 2013 году мероприятий Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

- численность выявленных граждан, нуждающихся в социальной помощи;

- численность выявленных граждан, нуждающихся в социально-медицинском обслуживании;

- численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказаны гарантированные и дополнительные услуги;

- численность пожилых людей, которые бесплатно обучены навыкам пользования персональным компьютером;

- количество созданных приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- количество приобретенных автомобилей;

- количество проведенных конкурсов «Лучший социальный работник».

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным программой, по следующей формуле:

Е=, где

E - эффективность реализации Программы,

фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

индикатор, утвержденный Программой,

7- количество индикаторов.

Информация об оценке эффективности реализации Программы приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2013 финансовый год

| №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Численность выявленных граждан, нуждающихся в социальной помощи | человек | 200 | 200 | 200 | 200 | 206 | 3,0 |
| 2. | Численность выявленных граждан, нуждающихся в социально-медицинском обслуживании | человек | 30 | 60 | 60 | 60 | 69 | 15,0 |
| 3. | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказаны гарантированные и дополнительные услуги | человек | 780 | 780 | 780 | 780 | 911 | 16,8 |
| 4. | Численность пожилых людей, которые бесплатно обучены навыкам пользования персональным компьютером | человек | 2 | 4 | 4 | 4 | 92 | 75,0 |
| 5. | Количество созданных приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | штук | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
| 6. | Затраты на проведение текущего ремонта ЦСО | тыс. руб. | - | - | 100,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 |
| 7. | Количество проведенных конкурсов «Лучший социальный работник» | штук | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
|  | Оценка эффективности Программы | процентов | 419,3 |  |  |  |  |  |

Анализ показал, что эффективность реализации Программы составила 419,3 %. Программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от  реализации Программы достигнуты.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2013 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых.

Благодаря принятию Программы, повысилась степень социальной защищенности пожилых людей за счет совершенствования системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и расширения спектра предоставляемых социальных услуг. Социальная эффективность выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан. Экономический эффект достигнут за счет укрепления материально-технической базы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов путем проведения текущего ремонта.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

IV. Дальнейшая реализация ДЦП

С 01.01.2014 действие Программы завершилось.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами 					        В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                            В.В. Жук

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Азова

от 27.03.2014 № 568

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение

социально-экономического положения и повышение качества жизни

пожилых людей города Азова на 2011-2014 годы»

за весь период реализации 2011-2013 годов

I. Основные результаты

Долгосрочная целевая программа «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей города Азова на 2011-2014 годы» (далее Программа)  определяет основные направления улучшения социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей на основе предоставления гарантированных и дополнительных социальных услуг. В 2011-2013годах мероприятия Программы реализовывались Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова и были направлены на:

-  выявление нуждаемости граждан в социальной помощи;

- улучшение социальной защищенности граждан пожилого возраста и инвалидов;

- укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания;

-  повышение престижа социальной работы.

1. За весь период реализации Программы в рамках направления «Выявление нуждаемости граждан в социальной помощи»  было выявлено 793 человек, нуждающихся в социальной помощи, в том числе 614 человек - нуждающихся в социальном обслуживании (2011 год - 204 чел., 2012 год - 204 чел., 2013 год - 206 чел.)  и 179 человек  - нуждающихся в социально-медицинском обслуживании (2011 год - 42 чел., 2012 год - 68 чел., 2013 год - 69 чел.). На 62 человека из них были оформлены путевки в дома-интернаты (2011 год - 21 чел., 2012 год - 16 чел., 2013 год - 25 чел.)  , 27 граждан были отправлены в дома-интернаты г. Ростова-на-Дону, г. Таганрога, Сальска, в Самарский психоневрологический дом-интернат (2011 год - 18 чел., 2012 год - 5 чел., 2013 год - 4 чел.). Также специалистами МАУ «ЦСО» г. Азова было оказано содействие в оформлении 18  человек в социальные приюты (2012 год - 6 чел., 2013 год - 12 чел.), из них 8 человек были доставлены в социальные приюты г. Шахты, Волгодонска, Сальска, Таганрога (2012 год - 2 чел., 2013 год - 6 чел.).

2. С целью реализации мероприятий Программы по направлению «Улучшение социальной защищенности граждан пожилого возраста и инвалидов» проводилась работа по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой адаптации. Так, специалистами МАУ «ЦСО» г. Азова 101 человек  были бесплатно обучены навыкам пользования персональным компьютером (2011 год- 2 чел., 2012 год - 7 чел., 2013 год - 92 чел.). В 2013 году  выпускница компьютерных курсов МАУ «ЦСО» г. Азова приняла участие сначала в областном конкурсе «Понятный интернет», заняв призовое место в номинации «Лучшая презентация», а затем и во Всероссийском конкурсе «Доступный интернет».

В отчетном периоде велась широкая разъяснительная работа по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2013 году выявлены граждане, желающие создать приемную семью. В результате после сбора всех  необходимых документов была создана 1 приемная семья.

В течение всего периода реализации программы отделениями МАУ «ЦСО» г. Азова было обслужено 2 636 человек, в том числе:

- 2 302 человека - отделениями социального обслуживания на дому (2011 год- 751 чел., 2012 год - 750 чел., 2013 год - 801 чел.),

- 219 человек -  отделением социально-медицинского обслуживания на дому

(2011 год - 75 чел., 2012 год - 68 чел., 2013 год - 76 чел.),

- 115 человек - социально-реабилитационным отделением (2011 год - 45 чел., 2012 год - 36 чел., 2013 год - 34 чел.).

В отчетном периоде ежегодно увеличивалось количество оказываемых услуг населению по сравнению с предыдущим годом. Так, количество гарантированных и дополнительных услуг в 2011 году составляло 282171 шт., в 2012 году - 461750 шт., в 2013 году - 627517 шт.

3. По направлению «Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания» были приобретены 2 автомобиля на общую сумму 690,7 тыс. руб., в том числе в 2011 году - 1 автомобиль за 200,0 тыс. руб. и в 2012 году - 1 автомобиль за 490,7 тыс. руб. Кроме того, в 2013 году был проведен текущий ремонт в здании МАУ «ЦСО» г. Азова, затраты на его проведение составили 100,0 тыс. руб.

4. По направлению «Повышение престижа социальной работы» в МАУ «ЦСО» г. Азова проведены конкурсы «Лучший социальный работник - 2012» и  «Лучший социальный работник - 2013».

II. Меры по реализации программы

За весь период реализации было внесено 3 изменения в Программу, в том  числе:

-  в  2011  году  - 1 изменение (продление Программы на 2014 год);

- в 2012 году - 1 изменение (на 299,0 тыс. руб. увеличены  объемы финансирования расходов в 2012 году на приобретение автомобиля за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности);

-  в  2013 году  -  1 изменение (из системы мероприятий  Программы на 2013 год исключено приобретение автомобиля на сумму 200,0 тыс. руб.,  на 2014 год запланировано проведение текущего ремонта в здании ЦСО на сумму 250,0 тыс. руб. за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).

План действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в отчетном периоде не предусматривался, так как источники финансирования Программы – бюджет города Азова и средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

III. Оценка эффективности реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном периоде 2011-2013 годов предусматривалось 799,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2011 год  - 200,0 тыс. руб. за счет внебюджетных источников;

- 2012 год - 499,0 тыс. руб. за счет внебюджетных источников;

- 2013 год - 100,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Азова.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 790,7 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

- 2011 год  - 200,0 тыс. руб. за счет внебюджетных источников;

- 2012 год - 490,7 тыс. руб. за счет внебюджетных источников;

- 2013 год - 100,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Азова.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов

по источникам финансирования и программным мероприятиям

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 годы (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр.3/гр.2*100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по Программе, в том числе: | 799,0 | 790,7 | 100,0 |
| - бюджет города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 699,0 | 690,7 | 98,8 |
| Направление «Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания» |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 799,0 | 790,7 | 100,0 |
| - бюджет города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 699,0 | 690,7 | 98,8 |

Объем неосвоенных средств в 2012 году в сумме 8,3 тыс. руб. обусловлен экономией, сложившейся в результате мониторингового исследования цен по приобретению автомобильного транспорта.

Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни

пожилых людей города Азова на 2011-2014 годы» за период 2011-2013 годов

по состоянию на " 01 " января 2014 года

(тыс. руб.)

| N п/п |  | Наимено-вание меро-приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 годы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Программе |  |  | 799,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 699,0 | 799,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 699,0 | 790,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 690,7 | 8,3 | х | х |
| 1. | Выявление и учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2. | Выявление и учет, граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социально-медицинском обслуживании |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3. | Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам гарантированных и дополнительных услуг |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 4. | Организация бесплатного обучения пожилых людей навыкам пользования персональным компьютером на базе Центра |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 5. | Организация помощи лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 6. | Проведение текущего ремонта в социально-реабилитационном отделении ЦСО |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания |
| 7. | Приобретение автомобильного транспорта для отделений социального обслуживания на дому для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям |  | 699,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,0 | 699,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,0 | 690,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,7 | 8,3 | Экономия в результате мониторингового исследования цен | Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания |
| 8. | Проведение в ЦСО конкурса «Лучший социальный работник» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

*Объем ассигнований в соответствии с постановлением  главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения  ДЦП) указан за период реализации 2011-2013 годов, без учета 2014 года, так как согласно  п. 2 постановления администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» долгосрочная целевая программа «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей города Азова на 2011-2014 годы» с 01.01.2014 прекратила свое действие

Для оценки эффективности выполненных мероприятий Программы, реализованных за период 2011-2013 годов, использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

- численность выявленных граждан, нуждающихся в социальной помощи;

- численность выявленных граждан, нуждающихся в социально-медицинском обслуживании;

- численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказаны гарантированные и дополнительные услуги;

- численность пожилых людей, которые бесплатно обучены навыкам пользования персональным компьютером;

- количество созданных приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- количество приобретенных автомобилей;

- количество проведенных конкурсов «Лучший социальный работник».

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным программой, по следующей формуле:

Е= , где

E - эффективность реализации Программы,

фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

индикатор, утвержденный Программой,

8- количество индикаторов.

Информация об оценке эффективности реализации Программы приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за весь период реализации 2011-2013 годов

| №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Численность выявленных граждан, нуждающихся в социальной помощи | человек | 200 | 200 | 200 | 200 | 204 | 2,0 | 204 | 2,0 | 206 | 3,0 |
| 2. | Численность выявленных граждан, нуждающихся в социально-медицинском обслуживании | человек | 30 | 60 | 60 | 60 | 42 | 40,0 | 68 | 13,3 | 69 | 15,0 |
| 3. | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказаны гарантированные и дополнительные услуги | человек | 780 | 780 | 780 | 780 | 871 | 11,7 | 854 | 9,5 | 911 | 16,8 |
| 4. | Численность пожилых людей, которые бесплатно обучены навыкам пользования персональным компьютером | человек | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0,0 | 7 | 75,0 | 92 | 2200,0 |
| 5. | Количество созданных приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | штук | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -100,0 | 1 | 0,0 |
| 6. | Затраты на проведение текущего ремонта ЦСО | тыс. руб. | - | - | 100,0 | 250,0 | - | - | - | - | 100,0 | 0,0 |
| 7. | Количество приобретенных автомобилей | штук | 1 | 1 | - | - | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - |
| 8. | Количество проведенных конкурсов «Лучший социальный работник» | штук | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
|  | Оценка эффективности Программы | процентов | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ показал, что эффективность реализации Программы составила 210,0 %. Процент эффективности рассчитан как среднее значение показателей эффективности за каждый год реализации Программы: 2011 год – 110,7 %, 2012 год – 100,0 %, 2013 год -  419,3 %. Программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от  реализации Программы достигнуты.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2013 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых.

Благодаря принятию Программы, повысилась степень социальной защищенности пожилых людей за счет совершенствования системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и расширения спектра предоставляемых социальных услуг. Социальная эффективность выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан. Экономический эффект достигнут за счет укрепления материально-технической базы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов путем проведения текущего ремонта.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым результатам.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами 				                   В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук