АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014                                         № 572

- Об утверждении отчетов о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Азове» на 2012-2014 годы по результатам за 2013 год и за период 2012-2013 годов

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Азове» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 12.10.2011 № 1778, по результатам за 2013 год согласно приложению № 1.

### 2. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Азове» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 12.10.2011 № 1778, за период 2012-2013 годов  согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - управляющего делами Пшеничного В.А.

Мэр города                                                                С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                        В.В. Жук

Постановление вносит

сектор организационной и кадровой работы

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 28.03.2014 № 572

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Азове» на 2012-2014 годы

за 2013 год

I. Основные результаты:

Реализация мероприятий программы способствовала в целом совершенствованию организации муниципальной службы в городе Азове, повышению эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

В соответствии с Положением  «О проведении аттестации муниципальных служащих в муниципальном образовании «Город Азов», утвержденным решением Азовской городской Думы от 20.12.2007 № 219, ежегодно проводиться аттестация муниципальных служащих.   Распоряжением администрации города от  08.10.2013 № 277 образована аттестационная комиссия в количестве  11 человек под председательством мэра города. В текущем году аттестацию прошли 25 муниципальных служащих, в том числе 22 работника отраслевых (функциональных) органов администрации. В  Управлении социальной защиты населения администрации г. Азова, в соответствии с приказом от 15.10.2013 № 21-ОД была утверждена аттестационная комиссия под председательством начальника управления и аттестовано 16 муниципальных служащих УСЗН.

В должностные инструкции муниципальных служащих в 2013 году, распоряжением администрации города Азова от 12.12.2013 № 352, были внесены дополнения  к основным обязанностям  и новые требования к служебному поведению муниципального служащего, в соответствии с изменениями в Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

- Меры по реализации Программы

В 2013 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы  «Развитие муниципальной службы в городе Азове» на период 2012-2014 годов выделено из бюджета города Азова  288,3 тыс. рублей.

В связи с корректировкой  объемов финансирования программных мероприятий в 2013 году , постановлением администрации города Азова от 31.12.2013 № 2688  внесены изменения в Программу.

В 2013 году проведен социологический опрос на предмет оценки удовлетворенности  муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе администрацией города Азова.

В 2013 учебном году администрацией города организовано индивидуальное обучение 8 муниципальных служащих по программе переподготовки кадров на сумму  223,3 тыс. рублей. Муниципальные служащие прошли обучение  в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В СМИ и на официальном сайте администрации города Азова систематически публикуется информация по вопросам деятельности администрации города и отраслевых органов.

В 2013 году,  в рамках празднования Дня местного самоуправления, проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий», положение о конкурсе утверждено распоряжением администрации города от 29.08.2012 № 245.

Подготовлен план мероприятий по празднованию Дня местного самоуправления в 2014 году.

Для информирования жителей города в вестнике «Азов официальный» публикуются нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы.

В 2013 году выполнены все мероприятия, предусмотренные Программой.

III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

- 3.1. ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Азове» на 2012-2014 год

- (наименование долгосрочной целевой программы)

- по состоянию на "_01_" __января_ 2014_ ГОДА

- (представляется ежеквартально нарастающим итогом, по итогам года, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, уточненный отчет по итогам года, согласованный с финансовым управлением – до 20 марта следующего за отчетным годом.

- тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)*за 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на __2013_ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования)** |  | причины невыполнения мероприятий |  | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | всего |  | федеральный бюджет* |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | всего |  | федеральный бюджет* |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |
|  | Всего по программе | 651,9 |  |  |  |  | 651,9 |  |  |  | 288,3 |  |  |  |  |  | 288,3 |  |  |  | 285,9 |  |  |  |  |  | 285,9 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение СЭД «Кадры» в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство. Почасовое сопровождение СЭД «Кадры» на рабочем месте специалиста по кадровым вопросам | 3,6 |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническая поддержка СЭД «Кадры» | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе | 125,0 |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация индивидуального обучения муниципальных служащих | 458.3 |  |  |  |  |  | 458.3 |  |  |  | 223,3 |  |  |  |  |  | 223,3 |  |  |  | 220,9 |  |  |  |  |  | 220,9 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение семинара «Этика муниципальной службы» | 65,0 |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Азова» | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* На основании постановления администрации города Азова от 01.01.2014 года № 2124  постановление администрации города Азова от 12.10.2011 № 1778 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Азове» на 2012-2014 годы» утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2012-2013 годов.

** Неосвоенные средства  в сумме 2,4 тысяч рублей  в связи с фактически сложившимися расходами.

3.2. Информация об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | и так далее по годам реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | % | - | увеличится на 30 % к базовому периоду | увеличится на 33% к базовому периоду |  | - |  | 11% | 22% |  |  |  |
|  | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | % | 70 | 100 | 100 |  | 70 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | увеличится на 110% к базовому периоду | увеличится на 115% к базовому периоду | увеличится на 120% к базовому периоду |  | 110 |  | 115 |  |  |  |  |
|  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | увеличится на 110% к базовому периоду | увеличится на 120% к базовому периоду | увеличится на 130% к базовому периоду |  | 110 |  | 110 | 10% |  |  |  |
|  | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | увеличится на 110% к базовому периоду | увеличится на 120% к базовому периоду | увеличится на 130% к базовому периоду |  | 111 |  | 90 | 30% |  |  |  |
|  | Число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки | Человек | увеличится на 210% к базовому периоду | увеличится на 220% к базовому периоду | увеличится на 230% к базовому периоду |  | 210 |  | 220 |  |  |  |  |
|  | Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | Человек | увеличится на 110% к базовому периоду | увеличится на 115% к базовому периоду | увеличится на 120% к базовому периоду |  | 110 |  | 115 |  |  |  |  |
|  | Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | Человек | уменьшится на 25% к базовому периоду | уменьшится на 30 % к базовому периоду | уменьшится на 35% к базовому периоду |  | 25 |  | 35 |  |  |  |  |
| Оценка эффективности ДЦП |  | программа по отдельным показателям выполнена менее чем на 100%, ожидаемые конечные результаты значений показателей результативности и целевых индикаторов программы в 2013 году достигнуты на 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Дальнейшая реализация ДЦП

Дальнейшая реализация Программы не предусматривается в связи с утверждением с 01.01.2014 года муниципальной программы  «Муниципальная  политика города Азова» постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2124.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами    										В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                               В.В. Жук