АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014                                          № 578

- Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011-2014 годы по результатам за 2013 год и за период 2011-2013 годов

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 04.10.2011 года № 1734 по результатам за 2013 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 04.10.2011 года № 1734 за период 2011-2013 годов согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – управляющего делами Пшеничного В.А.

Мэр города                                                                      С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                     И.Ю. Пащенко

Постановление вносит

сектор организационной и кадровой работы

###### Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 31.03.2014 № 578

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове»  по результатам за 2013 год

I. Основные результаты

Реализация мероприятий программы способствовала в целом активизации работы по предупреждению коррупционных проявлений  в городе Азове.

В соответствии с постановлением  администрации города Азова от 19.07.2012 № 1510 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов» на официальном сайте  предоставлена возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации города для представителей институтов гражданского общества и общественных организаций.

За отчетный период ни одного заключения от представителей гражданского общества не поступало.

В 2013 году все нормативные правовые акты были отправлены в Азовскую межрайонную прокуратуру. Информации о выявлении в них коррупционных факторов не поступило.

Обращений субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросу устранения избыточных процедур выдачи разрешений или согласований, выявление платных посреднических услуг за отчетный период не поступало.

В вестнике «Азов официальный» и на сайте размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции.

За отчетный период на официальный сайт информации (жалоб) о фактах коррупции  не поступало.

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной программы «Противодействие коррупции в городе Азове»  на 2011-2014 годы (далее – Программа) в 2013 году за счет средств бюджета города Азова предусматривалось 1438,1 тыс. руб., освоено 1438,1 тыс. руб.

- Меры по реализации Программы

За 2013 год:

Для повышения информационной открытости деятельности муниципального образования в сфере закупок, гласности и прозрачности процедур при размещении заказов муниципальными заказчиками применяются современные электронные технологии, используются электронные цифровые подписи при размещении муниципальных заказов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или современной электронной площадке в форме электронных документов.

Администрацией города Азова ежеквартально опубликовываются в газете «Азовская неделя» и размещаются на официальном сайте муниципального образования «Город Азов» сведения о ходе и реализации муниципальных контрактов. В сведениях отражается информация о количестве совершенных закупок и сделок, проведенных муниципальными заказчиками города Азова, стоимости заключенных муниципальных контрактов за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова. Указывается расчетная сумма экономии бюджетных средств.

В 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.05.2013 № 264 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 09.08.2011 № 504», а также пунктом 2. перечня рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «О ходе реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606, от 21.08.2012 № 1199», утверждённого протоколом заседания Правительства Ростовской области от 19.03.2013 № 4, принят муниципальный нормативный правовой акт:

- постановление администрации города Азова от 30.05.2013 № 1134 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 04.10.2011 № 1734.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» и необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, приняты муниципальные нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2089 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 04.10.2011 № 1734»;

- постановление администрации города Азова от 31.12.2013 № 2688 «О внесении изменений в постановления администрации города Азова от 04.10.2011 № 1734, от 12.10.2011 № 1778».

III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

- ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» за 2013 год

- (наименование долгосрочной целевой программы)

- по состоянию на "_01_" _января_ 2014_ ГОДА

- (представляется ежеквартально нарастающим итогом, по итогам года, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, уточненный отчет по итогам года, согласованный с финансовым управлением – до 20 марта следующего за отчетным годом.

- тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _2013_ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 1940,0 | - | 977,6 | 962,4 |  | 1438,1 |  | 977,6 | 460,5 |  | 1438,1 |  | 977,6 | 460,5 |  |  |  |  |
| - 1 | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции и эффективности принимаемых мер противодействия коррупции в городе Азове | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга общественного мнения о состоянии коррупции и эффективности принимаемых мер противодействия коррупции в городе Азове | 91,0 |  |  | 91,0 |  | 91,0 |  |  | 91,0 |  | 91,0 |  |  | 91,0 |  |  |  |  |
|  | Обобщение социологических исследований о состоянии коррупции и эффективности принимаемых мер противодействия коррупции в городе Азове | 45,0 |  |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение комплекта аппаратуры для установки телефона «горячей линии» с автоматическим фиксированием телефонных звонков, расходных материалов, создание архива обращений граждан | 99,9 |  |  | 99,9 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение городского конкурса социальной рекламы (плакат, видеоролик) «STOP коррупция», направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органах, муниципальных предприятиях и учреждениях, Центральной библиотечной сети города, комитетах территориального общественного самоуправления города сборника муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в рамках одного (1) номера вестника «Азов официальный» | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение семинара с муниципальными служащими по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание дополнительных окон приёма заявителей МАУ МФЦ г. Азова | 319,5 |  |  | 319,5 |  | 319,5 |  |  | 319,5 |  | 319,5 |  |  | 319,5 |  |  |  |  |
|  |  | 977,6 |  | 977,6 |  |  | 977,6 |  | 977,6 |  |  | 977,6 |  | 977,6 |  |  |  |  |  |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2124 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 04.10.2011 № 1734 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2011-2013 годов. С 01.01.2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова».

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | 4-й год реализации Программы | и так далее по годам реализации Про-граммы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 4-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе Азове | процент | - | на 2,5 % меньше базового показателя | на 2,8 % меньше базового показателя | на 2,9% меньше базового показателя | - | - | - | 59,3 | 4,9 | 54,4 | - | - | - | - |
|  | Количество специалистов, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 27 | 27 | 27 | 27- | - | 27 | - | 27 | - | 27 | - | - | - | - |
|  | Обеспечение обучения учащихся муниципальных образовательных учреждений по образовательным программам профилактической направленности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Азова | процент | 52,92 | на 2,5 % больше базового показа теля | на 3,0 % больше базового показателя | на 3,5 % больше базового показа теля | - | 52,92 | 7,08 | 60,00 | - | - | - | - | - | - |
| Оценка эффективности ДЦП |  | программа выполнена по всем основным показателям, ожидаемые конечные результаты значений показателей результативности и целевых индикаторов программы в 2013 году достигнуты 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Дальнейшая реализация ДЦП

Дальнейшая реализации Программы не предусмотрена.

На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2124 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 04.10.2011 № 1734 утратило силу. С 01.01.2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова».

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                                                                                  В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                                                                                   И.Ю. Пащенко

## Приложение № 2

к постановлению

администрации города Азова

от 31.03.2014 № 578

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове»  за весь период 2011-2013 год

##### Основные результаты

Реализация мероприятий программы способствовала в целом активизации работы по предупреждению коррупционных проявлений  в городе Азове.

В соответствии с постановлением  администрации города Азова от 19.07.2012 № 1510 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов» на официальном сайте  предоставлена возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации города для представителей институтов гражданского общества и общественных организаций.

За отчетный период ни одного заключения от представителей гражданского общества не поступало.

Реализация мероприятий программы способствовала в целом активизации работы по предупреждению коррупционных проявлений  в городе Азове.

Принято распоряжение администрации от 01.07.2011 №180 «О внесении изменений в распоряжение мэра города от 25.01.2007 №12» ((в части, касающейся проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города  и  их проектов.

В соответствии с распоряжением администрации города Азова от 19.01.2011 № 11 «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов» на официальном сайте  предоставлена возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации города для представителей институтов гражданского общества и общественных организаций.

За отчетный период ни одного заключения от представителей гражданского общества не поступало.

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной программы «Противодействие коррупции в городе Азове»  на 2011-2013 годы предусматривалось 1940,0 тыс. руб., освоено 1938,6 тыс. руб.

- Меры по реализации Программы

В вестнике «Азов официальный» и на сайте ежеквартально размещается информация о  деятельности администрации в сфере противодействия коррупции.

За отчетный период на официальный сайт  информации (жалоб) о фактах коррупции  не поступало.

Проведенный мониторинг обнаружил заинтересованное и доброжелательное  отношение к нему  жителей города. Многие респонденты говорили о том, что такие исследования необходимо проводить, что позволит услышать администрации города глас народа и увидеть состояние коррупции в городе глазами  жителей.

Ежеквартальное опубликование в официальном вестнике муниципальной газеты «Азовская неделя» и размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Азов» в сети Интернет сведений о ходе и результатах реализации муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

За отчетный период в результате принятых мер:

- создан кадровый резерв;

- ввиду отсутствия за отчетный период письменных информаций из правоохранительных организаций, налоговых органов и других организаций проверок в структурных подразделениях администрации города, отраслевых (функциональных) органах администрации информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих города Азова администрации, отраслевых (функциональных) органах  не проводились;

- проведено заседание  «круглого стола» по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;

- проведено заседание «круглого стола» по вопросам противодействия коррупции  (кадровые вопросы);

- на расширенном совещании с заместителями директоров по воспитательной работе и лидерами студенческого самоуправления средних специальных учебных заведений города с целью проведения разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции;

- фильм антикоррупционной направленности продемонстрирован во всех учреждениях культуры;

- в библиотеках города были обновлены информационные стенды «Внимание, закон!» в целях решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры;

- в программах дисциплин образовательной области «Обществознание» во всех общеобразовательных учреждениях выделены модули, раскрывающие современные подходы к противодействию коррупции. В преподавании этих учебных дисциплин участвуют 27 учителей-предметников;

- при изучении общеобразовательных дисциплин и организации воспитательных мероприятий систематически проводится информационная работа по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышению уровня правосознания и правовой культуры

- обеспечение обучения учащихся муниципальных образовательных учреждений по образовательным программам профилактической направленности – 100%;

- при проведении ЕГЭ в образовательных учреждениях города в мае и июне текущего года на 3-х городских пунктах проведения ЕГЭ присутствовали

независимые наблюдатели, представлявшие родительскую общественность и учреждения среднего профессионального образования, прошедшие аккредитацию в министерстве общего и профессионального образования РО или в Управлении образования. Таких наблюдателей было 13 человек.

Проведен мониторинг общественного мнения  о состоянии коррупции в городе Азове. Утвержден заключительный отчет №1261/11 от 05.04.2011.

Мониторинг обнаружил заинтересованное и доброжелательное  отношение к нему  жителей города. Многие респонденты говорили о том, что такие исследования необходимо проводить, что позволит услышать администрации города глас народа и увидеть состояние коррупции в городе глазами  жителей.

Прошли обучение в ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» 1  муниципальный служащий администрации города и 1 специалист МБУЗ ЦГБ.

Принято распоряжение администрации от 06.04.2011 №86 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Азова».

III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

- ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» за весь период 2011-2013 год

- (наименование долгосрочной целевой программы)

- по состоянию на "_01_" _января_ 2014_ ГОДА

- (представляется ежеквартально нарастающим итогом, по итогам года, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, уточненный отчет по итогам года, согласованный с финансовым управлением – до 20 марта следующего за отчетным годом.

- тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований за весь период 2011-2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 1940,0 | - | 977,6 | 962,4 | - | 1940,0 | - | 977,6 | 962,4 | - | 1938,6 | - | 977,6 | 961,0 | - |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции и эффективности принимаемых мер противодействия коррупции в городе Азове | 320,0 | - | - | 320,0 | - | 320,0 | - | - | 320,0 | - | 320,0 | - | - | 320,0 | - |  |  |  |
| 2 | Проведение мониторинга общественного мнения о состоянии коррупции и эффективности принимаемых мер противодействия коррупции в городе Азове | 91,0 | - | - | 91,0 | - | 91,0 | - | - | 91,0 | - | 91,0 | - | - | 91,0 | - |  |  |  |
| 3 | Обобщение социологических исследований о состоянии коррупции и эффективности принимаемых мер противодействия коррупции в городе Азове | 45,0 | - | - | 45,0 | - | 45,0 | - | - | 45,0 | - | 45,0 | - | - | 45,0 | - |  |  |  |
| 4 | Приобретение комплекта аппаратуры для установки телефона «горячей линии» с автоматическим фиксированием телефонных звонков, расходных материалов, создание архива обращений граждан | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 98,5 | - | - | 98,5 | - |  |  |  |
| 5 | Проведение городского конкурса социальной рекламы (плакат, видеоролик) «STOP коррупция», направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - |  |  |  |
| 6 | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органах, муниципальных предприятиях и учреждениях, Центральной библиотечной сети города, комитетах территориального общественного самоуправления города сборника муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в рамках одного (1) номера вестника «Азов официальный» | 32,0 | - | - | 32,0 | - | 32,0 | - | - | 32,0 | - | 32,0 | - | - | 32,0 | - |  |  |  |
| 7 | Проведение семинара с муниципальными служащими по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |  |  |
| 8 | Создание дополнительных окон приёма заявителей МАУ МФЦ г. Азова | 319,5 | - | - | 319,5 | - | 319,5 | - | - | 319,5 | - | 319,5 | - | - | 319,5 | - |  |  |  |
|  |  | 977,6 | - | 977,6 | - | - | 977,6 | - | 977,6 | - | - | 977,6 | - | 977,6 | - | - |  |  |  |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2124 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 04.10.2011 № 1734 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2011-2013 годов. С 01.01.2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова».

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ

за весь период реализации  2011-2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | 4-й год реализации Программы | и так далее по годам реализации Про-граммы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 4-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе Азове | процент | - | на 2,5 % меньше базового показателя | на 2,8 % меньше базового показателя | на 2,9% меньше базового показателя | - | - | - | 59,3 | 4,9 | 54,4 | - | - | - | - |
| 2 | Количество специалистов, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 27 | 27 | 27 | 27- | - | 27 | - | 27 | - | 27 | - | - | - | - |
| 3 | Обеспечение обучения учащихся муниципальных образовательных учреждений по образовательным программам профилактической направленности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
| 4 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Азова | процент | 52,92 | на 2,5 % больше базового показа теля | на 3,0 % больше базового показателя | на 3,5 % больше базового показа теля | - | 52,92 | 7,08 | 60,00 | 13,0 | 73,0 | - | - | - | - |
| Оценка эффективности ДЦП |  | программа выполнена по всем основным показателям, ожидаемые конечные результаты значений показателей результативности и целевых индикаторов программы за период 2011- 2013 году достигнуты 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                                                                                  В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                                                                                  И.Ю. Пащенко