АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2014                                          № 651

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011 – 2014 годы» за 2013 год и за весь период реализации 2011-2013 годов

В соответствии с п. 5.6 приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке  муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы  «Доступная среда на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 27.04.2011 № 649, за 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации  долгосрочной целевой программы  «Доступная среда на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 27.04.2011 №  649, за весь период реализации 2011-2013 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Кляндина А.В.

Мэр города                                                                      С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                               В.В. Жук

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 04.04.2014 № 651

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2014 годы» за 2013 год

I.Основные результаты

В 2013 году долгосрочная целевая программа программе «Доступная среда на 2011-2014 годы» (далее Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- организационные мероприятия;

- формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов;

- совершенствование социальной реабилитации инвалидов;

- совершенствование реабилитации инвалидов;

- развитие физической культуры и спорта среди жителей с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов.

В рамках направления «Организационные мероприятия» осуществлялась следующие мероприятия:

- организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов – состоялось 2 встречи 3 сентября и 10 декабря 2013 года;

- организация  работы со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов (размещение объявлений и статей, организация телевизионных передач) – подготовлено 10 материалов;

- проведение совместно с общественными организациями
совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности – проведено 12 мероприятий. Специалистами УСЗН г. Азова и других городских структур с июля по октябрь 2013 года проводились совместные мероприятия с активистами Всероссийского общества инвалидов, Совета ветеранов и других общественных организаций, работающих с инвалидами, по обучению их основам социального законодательства. Таким образом, был повышен профессионализм членов общественных организаций, постоянно работающих с инвалидами, а значит, повысилось и качество даваемых ими консультаций.

По направлению «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» проводились следующие мероприятия:

- в целях контроля за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий проведены согласования 3 проектов строящихся зданий;

- совместно с общественными организациями инвалидов подготовлены и проведены исследования по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов. Составлено 27 паспортов приоритетных объектов социальной сферы.

В рамках направления «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры» велась работа групп компенсирующей направленности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, посещающих учреждения образования на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида второй категории № 2 г. Азова, Государственного Казенного учреждения Ростовской области специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VII вида № 7 г. Азова, а также государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова».  Здание МБОУ ДОД ДДТ г. Азова в 2013 году оборудовано пандусом, улучшено асфальтовое покрытие на маршрутах следования инвалидов, часть тротуаров оборудована пандусами.

В направлении «Совершенствование социальной реабилитации инвалидов» осуществлялись мероприятия, связанные с расширением дополнительных услуг, оказываемых на дому МАУ «ЦСО» г. Азова. В 2013 году их число составило 190228 штук  и возросло по сравнению с  2012 годом на 112 666 штук.

Мероприятия по направлению «Совершенствование реабилитации инвалидов» были направлены на содействие безработным инвалидам в самозанятости, трудоустройстве. При содействии Государственного Казенного учреждения Ростовской области  «Центр занятости населения города Азова» была оказана помощь 69 инвалидам. Трудоустроено 32 человека, в счет квоты – 8 человек. Кроме того, проводилась работа по профессиональной подготовке и повышению квалификации безработных граждан с ограничениями трудоспособности по медицинским показаниям. Направлено на переобучение 9 инвалидов. Трудоустроено на временный период 5 инвалидов. Работа с инвалидами происходит по мере их обращения. При постепенно снижающемся количестве жителей города - инвалидов трудоспособного возраста - происходит и снижение численности обращающихся в ЦЗН.

В рамках направления «Развитие физической культуры и спорта среди жителей с ограниченными возможностями здоровья» отделом по физической культуре и спорту администрации города Азова было проведено 6 спортивных мероприятий с участием инвалидов.

По направлению «Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов» отделом культуры и искусства администрации города Азова проведено 6 культурно-массовых мероприятий для инвалидов.

II. Меры по реализации программы

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствовал утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2013 год, изменения в Программу не производились.

План действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2013 году не предусматривался, так как источником финансирования Программы являлся бюджет города Азова.

III. Оценка эффективности реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось 100,0  тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 100,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, освоены в полном объеме и использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы «Доступна среда на 2011-2014 годы» за 2013 год

по состоянию на " 01 " января 2014 года

(тыс. руб.)

| N п/п |  | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Программе |  |  | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 1. | Организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2. | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3. | Проведение совместно с общественными организациямисовещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 4. | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 5. | Подготовка и проведение совместно с общественными организациями инвалидов исследований по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 6. | Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации, мест движения и компактного проживания инвалидов с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 7. | Изготовление пандусов в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов- всего, |  | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Администрация города Азова |  | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| - | Управление образования администрации города Азова |  | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8. | Работа групп компенсирующей направленности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, посещающих учреждения образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 9. | Расширение дополнительных услуг, оказываемых на дому МАУ "ЦСО" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 10. | Содействие самозанятости, трудоустройству безработных граждан из числа инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 11. | Профессиональная подготовка и повышение квалификации безработных граждан с ограничениями трудоспособности по медицинским показаниям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12. | Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 13. | Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

*Объем ассигнований в соответствии с постановлением  главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения  ДЦП) указан за период реализации 2011-2013 годов, без учета 2014 года, так как согласно  п. 2 постановления администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2014 годы» с 01.01.2014 прекратила свое действие

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Объем фактически произведенных расходов

по источникам финансирования и программным мероприятиям

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр.3/гр.2*100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по Программе, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры» |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Для оценки эффективности выполненных в 2013 году мероприятий Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

- количество паспортов действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур;

- количество пандусов, изготовленных  в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов;

- количество дополнительных услуг, оказываемых учреждением социального обслуживания на дому.

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным программой, по следующей формуле:

Е= , где

E - эффективность реализации Программы.

фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

индикатор, утвержденный Программой,

3 -  количество индикаторов.

Информация об оценке эффективности реализации Программы приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Количество паспортов действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур | штук | 85 | 20 | 20 | 27 | 35,0 |
| 2. | Количество пандусов, изготовленных в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов | штук | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,0 |
| 3. | Количество дополнительных услуг, оказываемых учреждением социального обслуживания на дому | штук | 41192 | 41603 | 42018 | 190228 | 352,7 |
| Оценка эффективности Программы |  | процентов | 229,2 |  |  |  |  |

Анализ показал, что эффективность реализации Программы составила 229,2 %, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от  реализации Программы достигнуты.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2013 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых.

Социальная эффективность Программы выражена в формировании условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан, расширении спектра предоставляемых социальных услуг для  инвалидов.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

IV. Дальнейшая реализация ДЦП

С 01.01.2014 действие Программы завершилось.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами 					               В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                   В.В. Жук

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Азова

от 04.04.2014 № 651

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2014 годы»

за весь период реализации 2011-2013 годов

I. Основные результаты

Долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2014 годы» (далее Программа)  определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. За весь период своего действия (2011-2013годы) мероприятия Программы были направлены на:

-  определение приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов (проводились обследования и паспортизация этих объектов);

-  обеспечение доступности для инвалидов существующих объектов и сооружений;

- повышение предоставления реабилитационных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Важным аспектом проведенных мероприятий Программы явился ее межведомственный характер. Для их реализации привлекались специалисты органов местного самоуправления (УСЗН г. Азова, Управления образования администрации города Азова, отдела по физической культуре и спорту администрации города Азова,  отдела культуры и искусства администрации города Азова),  государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения города Азова», государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детым – Дом семьи г. Азова», а также  активисты Всероссийского общества инвалидов, Совета ветеранов и других общественных организаций, работающих с инвалидами.

В рамках направления «Организационные мероприятия»:

- проводились ежегодные встречи мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов. В отчетном периоде  состоялось 6 таких встреч (2011 год – 2 встречи, 2012 год – 2 встречи и  2013 год – 2 встречи);

- в средствах массовой информации  проводились телевизионные передачи, осуществлялось размещение объявлений и статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов – подготовлено свыше 30 материалов;

- совместно с общественными организациями проведено 27 мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности (совещания, семинары, «круглые столы», конференции и иные мероприятия): 2011 год  – 9 мероприятий, 2012 год  – 6 мероприятий, 2013 год  – 12 мероприятий.

В направлении «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» в отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия:

- проведены согласования 11 проектов строящихся зданий в целях контроля за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий (2011 год  – 3 проекта, 2012 год  – 5 проекта, 2013 год  – 3 проекта);

- совместно с общественными организациями инвалидов проведены исследования по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации и обеспечения доступности для инвалидов, по результатам обследований составлено 132 паспорта приоритетных объектов социальной сферы (2011 год  – 85 паспортов, 2012 год  – 20 паспортов, 2013 год  – 27 паспортов).

В рамках направления «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры» велась работа групп компенсирующей направленности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, посещающих учреждения образования на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида второй категории № 2 г. Азова, Государственного Казенного учреждения Ростовской области специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VII вида № 7 г. Азова, а также государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова».  За весь период реализации 2011-2013 годов были изготовлены 3 пандуса в местах движения инвалидов (2012 год - здание администрации города Азова  и здание МБОУ СОШ № 2 г. Азова, 2013 год – здание МБОУ ДОД ДДТ г. Азова).

В направлении «Совершенствование социальной реабилитации инвалидов» осуществлялись мероприятия, связанные с расширением дополнительных услуг, оказываемых на дому МАУ «ЦСО» г. Азова. В истекшем периоде наблюдался их ежегодный рост по сравнению с предыдущим годом (в 2011 году оказано 52 535 штук, в 2012 году – 77562 штуки, в 2013 году - 190228 штук).

Мероприятия по направлению «Совершенствование реабилитации инвалидов» способствовали содействию безработным инвалидам в самозанятости, трудоустройстве. При содействии Государственного Казенного учреждения Ростовской области  «Центр занятости населения города Азова» была оказана помощь 217 инвалидам (2011 год - 50 человек, 2012 год - 98 человек, 2013 год - 69 человек).

В рамках направления «Развитие физической культуры и спорта среди жителей с ограниченными возможностями здоровья» отделом по физической культуре и спорту администрации города Азова было проведено 19 спортивных мероприятий с участием инвалидов (2011 год - 7 мероприятий, 2012 год - 6 мероприятий и  2013 год  - 6 мероприятий).

По направлению «Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов» отделом культуры и искусства администрации города Азова проведено 16 культурно-массовых мероприятий для инвалидов (2011 год - 5 мероприятий, 2012 год - 5 мероприятий и  2013 год  - 6 мероприятий).

II. Меры по реализации программы

За весь период реализации Программы было внесено 1 изменение в Программу  (постановление администрации города Азова от 14.10.2011 № 1810). Необходимость внесенных изменений обусловлена следующими причинами:

1) продление Программы на 2014 год;

2) увеличены объемы финансирования Программы на 2014 год на сумму 165,2 тыс. руб.;

3) уточнены система мероприятий Программы и показатели результативности выполнения мероприятий.

План действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в отчетном периоде не предусматривался, так как источником финансирования Программы являлся бюджет города Азова.

III. Оценка эффективности реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном периоде 2011-2013 годов предусматривалось 265,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:

- 2011 год  -    0,0 тыс. руб.;

- 2012 год - 165,0 тыс. руб.;

- 2013 год - 100,0 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 265,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

- 2011 год  -    0,0 тыс. руб.;

- 2012 год - 165,0 тыс. руб.;

- 2013 год - 100,0 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы в полном объеме и по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов

по источникам финансирования и программным мероприятиям

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 годы (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр.3/гр.2*100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по Программе, в том числе: | 265,0 | 265,0 | 100,0 |
| - бюджет города Азова | 265,0 | 265,0 | 100,0 |
| Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры» |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 265,0 | 265,0 | 100,0 |
| - бюджет города Азова | 265,0 | 265,0 | 100,0 |

Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» за период 2011-2013 годов

по состоянию на " 01 " января 2014 года

(тыс. руб.)

| N п/п |  | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 годы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Программе |  |  | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 00 | 265,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 00 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 1. | Организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2. | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3. | Проведение совместно с общественными организациямисовещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 4. | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 5. | Подготовка и проведение совместно с общественными организациями инвалидов исследований по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 6. | Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации, мест движения и компактного проживания инвалидов с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 7. | Изготовление пандусов в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов- всего, |  | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 00 | 265,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 00 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | - | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Администрация города Азова |  | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| - | Управление образования администрации города Азова |  | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8. | Работа групп компенсирующей направленности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, посещающих учреждения образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 9. | Расширение дополнительных услуг, оказываемых на дому МАУ "ЦСО" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 10. | Содействие самозанятости, трудоустройству безработных граждан из числа инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 11. | Профессиональная подготовка и повышение квалификации безработных граждан с ограничениями трудоспособности по медицинским показаниям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12. | Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 13. | Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

*Объем ассигнований в соответствии с постановлением  главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения  ДЦП) указан за период реализации 2011-2013 годов, без учета 2014 года, так как согласно  п. 2 постановления администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2014 годы» с 01.01.2014 прекратила свое действие

Для оценки эффективности выполненных мероприятий Программы, реализованных за период 2011-2013 годов, использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

- количество паспортов действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур;

- количество пандусов, изготовленных  в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов;

- количество дополнительных услуг, оказываемых учреждением социального обслуживания на дому.

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным программой, по следующей формуле:

Е= , где

E - эффективность реализации Программы.

фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

индикатор, утвержденный Программой,

3 -  количество индикаторов.

Информация об оценке эффективности реализации Программы приведена в таблице №3.

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за весь период реализации 2011-2013 годов

| №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Количество паспортов действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур | штук | 85 | 20 | 20 | 85 | 0,0 | 20 | 0,0 | 27 | 35,0 |
| 2. | Количество пандусов, изготовленных в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов | штук | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 3. | Количество дополнительных услуг, оказываемых учреждением социального обслуживания на дому | штук | 41192 | 41603 | 42018 | 52535 | 27,5 | 77562 | 86,4 | 190228 | 352,7 |
| Оценка эффективности Программы |  | процентов | 157,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ показал, что эффективность реализации Программы составила     157,3 %. Процент эффективности рассчитан как среднее значение показателей эффективности за каждый год реализации Программы: 2011 год – 113,8 %, 2012 год – 128,8 %, 2013 год -  229,2 %. Программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от  реализации Программы достигнуты.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2013 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых.

Социальная эффективность Программы выражена в формировании условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан, расширении спектра предоставляемых социальных услуг для  инвалидов. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым результатам.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами 					               В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                    В.В. Жук