Приложение № 2

к постановлению

администрации города Азова

от 18.04.2014 № 762

ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы за весь период реализации

- (далее – Отчет)

- Основные результаты

Утвержденный план расходов муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города от 11.08.2011 № 1388 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы», на 2011-2013 годы составил всего 1160 тыс.руб. за счет средств бюджета города.

Процент выполнения мероприятий программы составил 100 процентов.

В 2011-2013 годах реализация муниципальной долгосрочной программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы (далее – Программа) осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

- Укрепление системы защиты прав потребителей в городе Азове.

Согласно запланированных показателей за отчетный период реализации программы в целях обеспечения взаимодействия администрации города с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), правоохранительными органами,  общественными объединениями потребителей по реализации Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» проведено 8 заседаний городской межведомственной комиссии по защите прав потребителей, на которых было рассмотрено 19 вопросов связанных с защитой прав потребителей.

Совместно с общественной организацией «Азовское общество зашиты прав потребителей» проведено 6 совместных мероприятий: празднование Всемирного дня потребителя и организация городского рейтингового конкурса на звание «Лучшее предприятие в сфере защиты прав потребителей».

В печатных СМИ города было размещено 16 материалов по соблюдению законодательства Защиты прав потребителей.

На базе ЗАО «Азовский рынок» и в торговом центре «Перекресток» студентами высших учебных заведений города предоставлялись консультации по вопросам защиты прав потребителей.

Проведен мониторинг 628 обращений потребителей по вопросам нарушения их прав, который показал, что большинство обращений связано с вопросами ЖКХ.

Совместно с руководителями предприятий потребительского рынка города, общественной организацией «Азовское общество зашиты прав потребителей» приняли участие в 3 Региональных Форумах «Защита прав потребителей в Ростовской области».

2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты потребительских прав.

Проведено 3 семинара на темы: «Соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей»; «Разъяснения требований добровольной сертификации продукции». В работе семинара приняли участие 200 руководителей предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания

В семинарах и совещаниях по вопросам обеспечения защиты прав потребителей приняли участие 100 руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка города.

810 учащихся общеобразовательных школ города прошли обучение по основам потребительских знаний на факультативных занятиях.

В день Всемирного дня потребителя студентами Азовского филиала ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ» в Торговом центре «Перекресток» было роздано жителям 12000 справочных материалов по защите прав потребителей.

- Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей.

Проведена общественная экспертиза 1 нормативного правового акта в сфере защиты прав потребителей, 6 совместных мероприятий по предотвращению ввоза на территорию города некачественных и опасных для здоровья товаров.

Совместно с общественной организацией «Азовское общество защиты прав потребителей» предоставлено 628 консультации по вопросам обеспечения защиты прав потребителей индивидуальными предпринимателями.

4. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке города.

Проведен мониторинг качества продукции 18 наименований товара, 12 исследования заболеваемости населения связанных с потреблением некачественных товаров.

В системе Интернет размещено 5 материалов об экспертных организаций, осуществляющих исследования товаров.

5. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей.

810 учащихся прошли обучение по программе об основах законодательства в сфере защиты прав потребителей.

- Меры по реализации Программы

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой.

В период с 2011-2013 годы для реализации Программы из выделено бюджета использовано 1160,0 тыс. руб.

Средства бюджета города в сумме 1160,0 тыс. руб. использованы по целевому назначению.

Процент выполнения мероприятий программы составил 100 процентов.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

- Информация об освоении бюджетных ассигнований, результативности выполнения мероприятий Программы приведены в приложении к Отчету.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

- Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле для процентных показателей:

F

E =                         х 100 %,

N

где:

E    –    эффективность реализации Программы (процентов);

F – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

N  –     нормативный индикатор, утвержденный Программой.

для числовых показателей:

E = К2 – К1

где:

E    –    эффективность реализации Программы (количество человек);

К1    –    фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

К2     –     нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Бюджетная эффективность (Бэ) Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Бэ =

Исполнение расходов по Программе составило 1160,0 тыс. руб.

Процент выполнения мероприятий программы составил 100 процентов.

Программа носит выраженную социальную направленность. Социальная эффективность от реализации мероприятий Программы будет выражена в формировании у населения навыков рационального потребительского поведения, повышении уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, обеспечении защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг), квалификации кадров, работающих в системе защиты прав потребителей.

Приложение № 1

- о реализации муниципальной долгосрочной целевой

- программы «Защита прав потребителей в городе Азове»

- на 2011-2014 годы за весь период реализации

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной

- долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы

- за весь период реализации с 2011 по 2013 год

- тыс. руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 годы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятия | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет . | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Всего по программе | 1160,0 | - | - | 1160,0 | - | 1160,0 | - | - | 1160,0 | - | 1160,0 | - | - | 1160,0 | - | - | Средства бюджета города израсходованы в полном объеме | 100% |
| 1. | Создание общественных приёмных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи по существующим правам и механизмам их реализации в соответствии с действующим законодательством, а также содействия досудебному урегулированию споров | 495,0 | - | - | 495,0 | - | 495,0 | - | - | 495,0 | - | 495,0 | - | - | 495,0 | - | - | Мероприятие выполнено | Потребителям предоставлено 628 бесплатных консультаций |
| 2. | Разработка для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | Мероприятие выполнено | Обеспечено повышение уровня информированности 17000 потребителей |
| 3. | Издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей, в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | 135,0 | - | - | 135,0 | - | 135,0 | - | - | 135,0 | - | 135,0 | - | - | 135,0 | - | - | Мероприятие выполнено | Для потребителей города издано 17000 бесплатных раздаточных материалов – буклетов по вопросам защиты прав потребителей |
| 4. | Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | Мероприятие выполнено | В печатных СМИ города размещено 24 статьи по вопросам зашиты прав потребителей, что способствовало информированию широкого круга граждан о правах потребителей и способах их защиты, о потребительских и эксплуатационных свойствах товаров (работ, услуг), фальсифицированных товарах, услуг ЖКХ |
| 5. | Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в городе различных видов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей | 105,0 | - | - | 105,0 | - | 105,0 | - | - | 105,0 | - | 105,0 | - | - | 105,0 | - | - | Мероприятие выполнено | Были изготовлены и размещены 6 рекламных растяжки (баннеры) социальной рекламы |
| 6. | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в СМИ | 35,0 | - | - | 35,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - | Мероприятие выполнено | Проведено 4 соцопроса, в ходе которых были опрошены 1600 респондентов |
| 7. | Обеспечение пополнения и функционирования в сети Интернет банка данных судебных решений по потребительским спорам и правонарушениям, касающихся вопросов защиты прав потребителей | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | Мероприятие выполнено | В сети Интернет размещены базы 330 данных судебных решений, затрагивающие права и интересы потребителей |
| 8. | Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города, в т.ч. по вопросам тарифного регулирования | 65,0 | - | - | 65,0 | - | 65,0 | - | - | 65,0 | - | 65,0 | - | - | 65,0 | - | - | Мероприятие выполнено | Проведено 3 семинара. В работе семинаров приняли участие 580 руководителей предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 9. | Проведение ежегодных отраслевых профессиональных и рейтинговых конкурсов | 105,0 | - | - | 105,0 | - | 105,0 | - | - | 105,0 | - | 105,0 | - | - | 105,0 | - | - | Мероприятие выполнено | В конкурсе приняли участие 37 субъектов МСП города |
| 10. | Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «защита прав потребителей» среди общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | Мероприятие выполнено | Участие в 3-х олимпиадах приняли 410 учащихся общеобразовательных школ города, победителями олимпиады стали 45 учеников, которым были вручены дипломы и ценные подарки. |

- *На основании постановления от 11.08.2011 № 1388 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы с 2014 года постановлением от 07.10.2013 № 2084 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2011-2013 годов. С 2014 года  утверждена муниципальная программа постановлением от 07.10.2013 № 2084 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове».

Приложение № 2

- к  Отчету о реализации муниципальной

- долгосрочной целевой программы

- «Защита прав потребителей в городе Азове»

- на 2011-2014 годы за весь период реализации

- Целевые показатели  муниципальной

долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Динамика консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав | процентов | 101,8 | 102,3 | 105,2 |
| 2 | Динамика удельного веса потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей от общего количества обращений | процентов | 73,5 | 75,0 | 77,5 |
| 3 | Общее количество хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | человек | 200 | 300 | 420 |
| 4 | Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | процентов | 107,5 | 112,5 | 120,0 |
| 5 | Количество учащихся образовательных учреждений города, прошедших обучение по программам об основах законодательства о защите прав потребителей | человек | 270 | 300 | 315 |

- Приложение № 3

- к Отчету о реализации муниципальной

- долгосрочной целевой программы

- «Защита прав потребителей в городе Азове»

- на 2011-2014 годы за весь период реализации

- ИНФОРМАЦИЯ

- об оценке эффективности реализации муниципальной

- долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Азове»

- на 2011-2014 годы за весь период реализации

| - Наименование показателей результативности | - Единица измерения | - Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2011 год | - 2012 год | - 2013 год | - 2011 год | - Отклонение от планового значения (процентов) | - 2012 год | - Отклонение от планового значения (процентов) | - 2013 - год | - Отклонение от планового - значения (процентов) |
| - Динамика консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав | процентов | 101,8 | 102,3 | 105,2 | 101,8 | - - | 102,3 | - - | 105,2 | - - |
| Динамика удельного веса потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей от общего количества обращений | процентов | 73,5 | 75,0 | 77,5 | 73,5 | - - | 75,0 | - - | 77,5 | - - |
| Общее количество хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | человек | 200 | 300 | 420 | 200 | - - | 300 | - - | 420 | - - |
| Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | процентов | 107,5 | 112,5 | 120,0 | 107,5 | - - | 112,5 | - - | 112,5 | - - |
| Количество учащихся образовательных учреждений города, прошедших обучение по программам об основах законодательства о защите прав потребителей | человек | 270 | 300 | 315 | 270 | - - | 300 | - - | 300 | - - |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | - Коэффициент результативности бюджетных расходов муниципальной долгосрочной целевой программы «Защиты прав потребителей в городе Азове» на 2011-2014 годы составил 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                                                              В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                       В.В. Жук