АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2014                                         № 830

Об утверждении отчетов о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010-2015 годы» за 2013 год и весь период действия программы с 2010 по 2013 год

В соответствии с п. 5.6 и п. 5.10 Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утверждённого постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения  и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 03.03.2010 №357, за 2013 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить  отчет о реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 03.03.2010 № 357, за весь период действия программы с 2010 по 2013 годы согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление  подлежит официальному  опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных  нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Кляндина А.В.

Мэр города                                                                  С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                И.Ю. Пащенко

Постановление вносит

Управление образования администрации города Азова

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 24.04.2014 № 830

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010 - 2015 годы» за 2013 год

Раздел 1. Основные результаты, достигнутые в 2013 году, в разрезе мероприятий.

Показатели результативности исполнения мероприятий по всем направлениям реализации ДЦП в 2013 году в основном достигнуты.

Цель 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования:

- сформированы муниципальные задания для всех 46 учреждений муниципальной системы образования города;

- произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий для всех 46 учреждений муниципальной системы образования города;

-  приобретено и установлено оборудование мобильного автогородка в МБОУ ДОД ДДТ с целью укрепления материальной материально-технической базы;

- произведены выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 303 классным руководителям;

- разработана ПСД на капитальный ремонт зданий МБДОУ № 29, ХЭГ, ограждения СОШ №№ 1, 2, 14;

- организовано обучение плаванию учащихся 2 классов школ города в рамках реализации проекта «Всеобуч по плаванию»;

- приобретены в муниципальную собственность 2 здания дошкольных учреждений (ДОУ № 12, 37);

- произведено оснащение вновь введенного ДОУ № 37;

- обеспечен бесперебойный широкополосный  доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет;

- произведена закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для базовых школ в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2013 году в соответствии с планом минобразования области. Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 персональный компьютер составило 8,8 человек при плановом значении 16 человек, отклонение: + 45,0 %.Отклонение обусловлено приобретением компьютерного оборудования в количестве 374 единицы в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2013 году;

- во всех общеобразовательных учреждениях проведены ежегодные мониторинги оснащения компьютерным оборудованием кабинетов информатики, мультимедийным, интерактивным оборудованием, мониторинг обеспечения бесперебойного широкополосного доступа к сети Интернет, использования компьютерных программных продуктов в учебном процессе. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные и коммуникационные технологии составила 76,6% при плановом значении 72%, отклонение: +6,4%. Отклонение обусловлено увеличением парка компьютерного оборудования, используемого в учебном процессе;

- проведено 4 совещания в рамках работы городских методических объединений по вопросам внедрения новых образовательных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;

- приобретено оборудование для 5 школьных столовых в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2013 году в соответствии с планом минобразования области;

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь для 4 общеобразовательных учреждений в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2013 году в соответствии с планом минобразования области;

- произведено финансовое обеспечение мер, направленных на энергосбережение в образовательных учреждениях - проведен энергоаудит во всех 43 образовательных учреждениях, разработаны энергитические паспорта;

- во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг реализации программ предпрофильной  подготовки и профильного обучения: реализация программ предпрофильной подготовки осуществляется на базе общеобразовательных школ и МБОУ МУК, программ профильного обучения - на базе МБОУ СОШ № 9, 11 и Лицея по 4 направлениям: агротехнологический, социально-экономический, информационно-технологический, физико-метематический. Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения составила 28,6 % при плановом значении 25%, отклонение: + 14,4%. Отклонение обусловлено фактическим выбором учащимися профиля обучения и возможностью открытия профильных классов в соответствии с количеством классов - комплектов в образовательных учреждениях на старшей ступени обучения;

- во всех общеобразовательных учреждениях и в МБОУ МУК обновлены программы предпрофильной подготовки обучающихся с учетом рынка труда города;

- обеспечено участие выпускников 2013 года в 2 мероприятиях, проводимых ГКУ РО ЦЗН г. Азова и учреждениями профессионального образования с целью ознакомления с возможностями получения профессионального образования и востребованностью специалистов на рынке труда города;

- каждое общеобразовательное учреждение обеспечено комплектом нормативных документов по проблемам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 2013 году;

- во всех общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг исполнения мероприятий по реализации ФГОСНОО в 2013 году. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования на 1-й ступени обучения составила 90% при плановом значении 90%, на 2-й ступени обучения составила 5% при плановом значении 5%, отклонение: +0%.

- в рамках августовской педагогической конференции и на заседаниях городских методических объединений проведены совещания педагогических работников по проблемам введения ФГОСНОО в 2013 - 2014 учебном году;

- в 2013 году на заседаниях ГПМПК проведено обследование всех заявленных детей с ОВЗ, обследование прошли 347 детей, из них 194 дошкольника и 153 школьника, все обследованные дети получили заключения и рекомендации о формах дальнейшего обучения;

- для всех детей с ОВЗ разработаны индивидуальные программы обучения; проведен мониторинг качества обучения детей с ОВЗ в 2012 – 2013 учебном году;

- на базе ГКОУ РО школы VII вида № 7 г. Азова проведено 2 семинара по проблемам интегрированного обучения и воспитания детей с ОВЗ;

- проведен ежегодный мониторинг обучения детей-инвалидов в школе и на домашнем обучении;

- изучена востребованность дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому, для 6 детей-инвалидов организовано дистанционное обучение в Центре дистанционного обучения на базе санаторной школы-интерната № 28 г. Ростова;

- в 2013 году в МБОУ № 33 открыта 1 группа полного дня; в ДОУ города открыто 13 групп кратковременного пребывания детей на 77 мест; открытие дополнительных групп в МБОУ № 29 будет произведено после завершения капитального ремонта;

- в сентябре 2013 года проведен ежегодный мониторинг системы дошкольного образования детей с целью реализации преемственности дошкольного и общего образования детей, поставлены задачи на 2014 год;

- в 2013 году продолжена работа по реализации инновационной программы в МБДОУ № 34;

- на заседании экспертно-инновационного совета Управления образования в июне 2013 года проведен мониторинг реализации инновационных программ в системе дошкольного образования;

- в 2013 году 3975 родителей получили выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ на сумму 7989,2 тыс. рублей в соответствии с действующим законодательством;

- по состоянию на конец 2012 – 2013 учебного года проведен мониторинг качества образования в общеобразовательных учреждениях, сравнение результатов обучения по учреждениям;

- в мае и декабре 2013 года проведены муниципальные срезовые работы по отдельным предметам в соответствии с планом работы Управления образования;

- в июне 2013 года проведен анализ результатов ГИА выпускников 2013 года, который был обсужден на заседании Совета директоров образовательных учреждений, поставлены задачи на 2014 год, разработан план-график мероприятий по организации и проведению ГИА выпускников образовательных учреждений г. Азова в 2014 году. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике составила 99,6% при плановом значении 98%, отклонение: +1,6%. Отклонение обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ  не менее чем по 3 предметам составил 92,9 % при плановом значении 75%, отклонение: +23,9%. Отклонение обусловлено фактическим выбором выпускниками учебных предметов для сдачи в форме ЕГЭ с целью расширения возможностей поступления в ВУЗы;

- Управлением образования в 2012 году разработано положение о муниципальной системе оценки качества образования, на основании которого проводится оценка работы муниципальных общеобразовательных учреждений.

Цель 2. Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних:

- во всех муниципальных образовательных учреждениях проведено планирование воспитательной работы, направленной на формирование соответствующих компетенций обучающихся и воспитанников;

- во всех общеобразовательных учреждениях сформированы волонтерские группы;

- во всех общеобразовательных учреждениях проведен ежегодный мониторинг уровня воспитанности обучающихся с целью конкретизации задач при планировании воспитательной работы;

- во всех общеобразовательных учреждениях организована работа Советов профилактики;

- во всех 11 общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются педагогами-психологами дополнительные образовательные программы профилактической направленности, доля обучающихся и воспитанников, принимающих участие в реализации дополнительных программ профилактической направленности, участвующих в мероприятиях профилактической направленности составляет 100%; проведен мониторинг качества профилактической работы;

- работники образования города приняли участие в 3 обучающих семинарах по вопросам профилактической работы, проводимых минобразованием области;

- во всех общеобразовательных учреждениях организована работа уполномоченных по правам ребенка в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- во всех общеобразовательных учреждениях организована работа педагогов-психологов, в 5 школах имеются ставки социальных педагогов, поставлена задача увеличения ставок социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях в 2014 году;

- сформирован и систематически корректируется банк данных о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих усыновлению; доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан, составила 25% при плановом значении 20%, отклонение: +25%. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства составила 100% при плановом значении 100%, отклонение: 0%. Отклонение обусловлено фактическими возможностями усыновления (удочерения) ребенка или оформления опеки;

- сформирован и систематически корректируется банк данных кандидатов в усыновители, приемные родители;

- проведено 2 собрания опекунов в соответствии с планом работы Управления образования, рассмотрены вопросы организации деятельности опекунов;

- произведены все предусмотренные законодательством выплаты с целью обеспечения социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ:  выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством; выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям. Все 100% лиц, имеющих право на перечисленные выплаты, получили их в 2013 году;

- все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством) в приемных семьях и обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (106 детей), обеспечены бесплатным проездом на городском транспорте;

- сформирован и систематически корректируется список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, информация своевременно представляется в минобразование области;

- проведено 4 совещания с общественными инспекторами образовательных учреждений по охране прав детства по вопросу защиты жилищных прав несовершеннолетних, находящихся под опекой, рассмотрены вопросы организации деятельности инспекторов.

Цель 3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся и воспитанников:

- во всех общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг охвата обучающихся горячим питанием. Охват школьников сбалансированным горячим питанием составил 85% при плановом значении 75%, отклонение: +13,3%. Отклонение обусловлено улучшением в 2013 году материальной базы школьных столовых в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Ростовской области в 2013 году и привлечением родительской общественности к решению вопросов организации горячего питания школьников;

- во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг оснащения и оборудования пищеблоков, результаты использованы для формирования планов-заданий по подготовке учреждений к новому 2013 - 2014 учебному году;

- все 3334 учащихся 1 – 4 классов обеспечены дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока;

- 215 учащихся, посещающих группы продленного дня, обеспечены двухразовым горячим питанием;

- 2156 учащихся из малоимущих семей, имеющих право на льготу, обеспечены горячим питанием в образовательных учреждениях за счет средств городского бюджета;

- в полном объеме произведено финансовое обеспечение проведения оздоровительной компании детей в каникулярное время;

- на заседаниях городских методических объединений учителей проведено 2 семинара по использованию здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; во всех образовательных учреждениях реализуются элементы программ здоровьесбережения;

- на базе МБОУ СОШ №1 продолжена работа школьной мини-поликлиники;

- проведен ежегодный мониторинг медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;

- во всех образовательных учреждениях проведены оздоровительные мероприятия в соответствии с планами работы учреждений;

- доля детей, охваченных внеурочной деятельностью в учреждениях дополнительного образования, составила 67%;

- доля детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 70%;

- во всех общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются педагогами-психологами дополнительные образовательные программы профилактической направленности.

Цель 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи:

- проведены школьный и муниципальный этапы предметных олимпиад, обеспечено участие школьников города в региональном этапе в соответствии с графиком минобразования области. Количество обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе предметных олимпиад составило 1735 человек при плановом значении 1080 человек, отклонение: +60,6%; в региональном и федеральном уровне – 207 человек при плановом значении 60 человек, отклонение: +245%. Отклонение обусловлено изменением порядка проведения Всероссийской предметной олимпиады школьников, приглашением не только победителей текущего года, но и победителей прошлого года;

- на заседаниях городских методических объединений учителей рассмотрены вопросы работы с одаренными детьми, поставлены задачи на 2013 – 2014 учебный год, проведено 2 совещания;

- все победители и призеры предметных олимпиад получили соответствующие поощрения в торжественной обстановке в мае 2013 года.

Цель 5. Обеспечение образовательного комплекса высоко квалифицированными педагогическими кадрами, развитие педагогического потенциала:

- во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг потребности в педагогических кадрах; доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, составила 7,8% при плановом значении 6,5%, отклонение: +20%. Отклонение обусловлено активизацией работы по привлечению в школы молодых специалистов;

- в феврале 2013 года организованы и проведены 3 городских конкурса педагогического мастерства «Учитель года Азова – 2013», «Воспитатель года Азова - 2013», «Педагог-психолог Азова»;

- во всех образовательных учреждениях обеспечено использование современных образовательных технологий, эффективных форм и методов обучения, базирующихся на средствах информатизации и телекоммуникации;

- с 01.01.2011 аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений проводится в соответствии с требованиями нового Положения об аттестации, аттестацию прошли все заявленные работники образовательных учреждений;

- подготовлены и направлены в минобразование области списки абитуриентов для поступления в педагогические ВУЗы области на условиях целевой контрактной подготовки: 10 человек для поступления на очное обучение;

- все педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с планом и утвержденными списками прошли курсы повышения квалификации, что составило 20% от их общего числа;

- проведен анализ инновационной деятельности в образовательных учреждениях на заседании экспертно-инновационного совета Управления образования в июне 2013 года, рассмотрены отчеты руководителей 5 экспериментальных площадок, 2 пилотных площадок и 1 апробационной площадки,1 стажировочной площадки, работающих на базе муниципальных образовательных учреждений, анализ деятельности представлен на заседание Совета директоров образовательных учреждений города в июне 2013 года;

Цель 6. Создание безопасных условий образовательной деятельности:

- во всех 43 образовательных учреждениях проведен мониторинг создания условий для реализации образовательных программ по состоянию на начало нового 2013 – 2014 учебного года;

- во всех образовательных учреждениях подготовлена документация по проведению работ по текущему ремонту в 2013 году;

- в июле - августе 2013 года проведен мониторинг подготовки образовательных учреждений к новому 2013 – 2014 учебному году и устойчивой работе в осеннее - зимний период, все образовательные учреждения приняты к новому учебному году;

- произведено финансовое обеспечение оплаты земельного налога всеми 43 образовательными учреждениями;

- выполнены работы по ремонту кровель в дошкольных образовательных учреждениях в МБДОУ № 3, 30 в соответствии с графиками проведения работ, в здании МБОУ СОШ № 1 по ул. Хутор Задонье устроен внутренний санузел;

- во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг исполнения требований ОГПН и ОВД, осуществляется контроль сроков исполнения требований;

- проведено в полном объеме финансовое обеспечение выполнения противопожарных и антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях;

Цель 7. Повышение экономической эффективности образования:

- во всех общеобразовательных учреждениях организованна работа Советов с правами Управляющих, попечительских советов с участием представителей шефствующих предприятий и организаций, органов ученического самоуправления;

- для всех учреждений муниципальной системы образования города сформированы муниципальные здания;

- произведено в полном объеме финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования;

- проведен мониторинг штатной численности работников общеобразовательных учреждений по состоянию на 01.10.2013. Количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя составило 18,2 человека при плановом значении 16,7 человек, отклонение: +9,0%. Количество обучающихся, приходящихся на 1 работника составило 11,5 человек при плановом значении 11,5 человек, отклонение: 0%. Отклонение обусловлено увеличением в 2013 году количества обучающихся при относительной стабильности числа работников образовательных учреждений;

- сформирован контингент классов - комплектов в общеобразовательных учреждениях на 01.09.2013, результаты мониторинга представлены в минобразование области. Средняя наполняемость классов в муниципальных образовательных учреждениях составила 25,6 человека при плановом значении 25 человек, отклонение: +2,4%. Отклонение обусловлено фактически сложившимся контингентом обучающихся в общеобразовательных учреждениях города в 2013 году.

Запланированные мероприятия, но реализованные не в полной мере:

Все запланированные на 2013 год мероприятия исполнены в полной мере.

Финансовое обеспечение мероприятий:

1.1.10. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»;

1.1.11. Приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений;

1.2.1. Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет;

за счет средств областного бюджета произведено не полностью, финансирование перечисленных мероприятий за счет средств областного бюджета перенесено на 2014 год.

Раздел 2. Меры по реализации программы.

В 2013 финансовом  году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования  в городе Азове на 2010-2015 годы» были внесены следующие изменения:

Постановление администрации города Азова от 11.02.2013 № 254 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий

    - Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий образовательных учреждений города.

1.1.7. Изготовление проектно сметной документации

1.2.10. Реализация мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, разработка энергетических паспортов.

1.7.5. Организации выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ.

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

6.1.4. Финансирование оплаты земельного налога по образовательным учреждениям.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

6.2.2.Финансовое обеспечение выполнения противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях.

6.2.4.Финансовое обеспечение антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях.

7.2.2.Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования.

Постановление администрации города Азова от 28.03.2013 № 649 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №375»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий:

1.1.6.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

1.1.7. Изготовление  проектно-сметной документации.

7.2.2. Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования.

Постановление администрации города Азова от 29.05.2013 № 1123 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 № 375»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий:

1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения  муниципальных заданий образовательных учреждений города.

1.1.7. Изготовление  проектно-сметной документации.

1.2.1. Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет; закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений.

1.2.8. Приобретение оборудования для школьных столовых.

1.2.9. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений.

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

7.2.2. Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования.

Постановление администрации города Азова от 15.08.2013 № 1672 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №375»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий:

1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения  муниципальных заданий образовательных учреждений города.

1.2.9.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений.

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

Постановление администрации города Азова от 30.10.2013 № 2233 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №375»:

1.Уточнение объёмов финансирования мероприятий:

1.1.5.Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

2.В связи с реализацией проекта «Всеобуч по плаванию» в соответствии с письмом минобразования Ростовской области от 24.09.2012 № 13084/03.1 и письмом Федерации плавания Ростовской области от 23.07.2013 № 187, а также Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утвержденного постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 998, ДЦП дополнена мероприятиями:

1.1.10.Реализация проекта «Всеобуч по плаванию».

1.1.11.Приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений.

1.1.12.Оснащение вновь вводимых учреждений.

Постановление администрации города Азова от 19.12.2013 № 2573 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №375»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий:

1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения  муниципальных заданий образовательных учреждений города.

1.1.6.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

1.1.7. Изготовление  проектно-сметной документации.

1.1.11.Приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений.

1.1.12.Оснащение вновь вводимых учреждений.

1.2.9.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений.

1.2.10.Реализация мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, разработка энергетических паспортов.

1.7.5.Организации выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ.

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

2.4.5.Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте.

6.1.4.Финансирование оплаты земельного налога по образовательным учреждениям.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

6.2.2. Финансовое обеспечение выполнения противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях.

6.2.4. Финансовое обеспечение антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях.

Уточнённый план ассигнований на выполнение программы в 2013 году составил всего 741 851,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 21 637,5 тыс. рублей, областного бюджета – 329 029,5 тыс. рублей, городского бюджета – 391 184,8 тыс. рублей. Исполнено (кассовые расходы) всего 691 796,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 21 490,3 тыс. рублей, областного бюджета – 279 997,6 тыс. рублей, городского бюджета – 390 309,0 тыс. рублей. Отклонения в фактических значениях исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составило в целом по программе: - 6,7 %, соответственно по федеральному бюджету: - 0,7 %, по областному бюджету: - 14,9 %, по городскому бюджету: - 0,2%.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий программы в 2013 году.

Федеральный бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения мероприятий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, по приобретению в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений, по оснащению вновь вводимых учреждений (МБДОУ № 37), по приобретению оборудования для школьных столовых, спортивного оборудования и инвентаря, по проведению капитального ремонта учреждений в части устройства внутреннего санузла в здании МБОУ СОШ № 1 по ул.Хутор Задонье.

Не в полной мере освоены средства на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью. Освоено в 2013 году 274,1 тыс. рублей при плановом значении 421,3 тыс. рублей, отклонение: - 34,9 %. Отклонение обусловлено уменьшением числа лиц, имеющих право на получение выплат, в связи с передачей детей в семьи, проживающие за пределами города Азова, которые получают пособие по месту регистрации.

Областной бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения мероприятий по исполнению образовательными учреждениями муниципальных заданий, по оснащению вновь вводимых учреждений (МБДОУ № 37), по приобретению компьютерного оборудования и программного обеспечения, по организации выплат компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ, по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, в части выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте.

Не в полной мере освоены средства:

- по приобретению и установке оборудования мобильного автогородка в МБОУ ДОД ДДТ. Освоено 299,7 тыс. рублей при плановом значении 300,0 тыс. рублей, отклонение: - 0,1 %, обусловлено сложившейся по торгам экономией

- по обеспечению мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей. Освоено 3199,5 тыс. рублей при плановом значении 3236,4 тыс. рублей, отклонение: - 1,1 %, которое обусловлено экономией по торгам.

- по финансовому обеспечению руководства и управления в сфере образования. Освоено 2006,5 тыс. рублей при плановом значении 2089,0 тыс. рублей, отклонение: - 3,9 %, которое обусловлено уменьшением числа кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, прошедших обучение в Школе приемных родителей.

Не произведено финансирование исполнения мероприятий: реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в объеме 989,1 тыс. рублей, приобретение в муниципальную собственность здания вновь построенного МБДОУ № 37 в объеме 47 502,0 тыс. рублей. Не в полной мере произведено финансирование исполнения мероприятия обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет - из запланированных 366,0 тыс. рублей было выделено 287,7 тыс. рублей, отклонения: - 21,4 % (78,3 тыс. рублей). Финансирование исполнения перечисленных мероприятий перенесено на 2014 год.

Городской бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение  выполнения мероприятий по исполнению образовательными учреждениями муниципальных заданий, по изготовлению проектно-сметной документации, по реализации проекта «Всеобуч по плаванию», по оснащению вновь вводимых учреждений (МБДОУ № 37), по обеспечению бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет, по закупке компьютерного оборудования и программного обеспечения, по приобретению оборудования для школьных столовых, спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений, по реализации мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, разработка энергетических паспортов, по финансовому обеспечению питания учащихся 1-4 классов молоком, по обеспечению питания учащихся, посещающих группы продленного дня, а также учащихся из малообеспеченных семей, по обеспечению проведения оздоровительной кампании детей, по оплате земельного налога, по проведению капитального ремонта образовательных учреждений в части выполнения ремонта кровель в зданиях МБДОУ № 3 и 30, устройства внутреннего санузла в здании МБОУ СОШ № 1 по ул. Хутор Задонье, по выполнению противопожарных и антитеррористических мероприятий.

Не в полной мере освоены средства:

- на приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений. Освоено 16649,6 тыс. рублей при плановом значении 17298,0 тыс. рублей, отклонение: - 3,7 % (648,4 тыс. рублей), которое обусловлено экономией за счет уменьшения оценочной стоимости вновь построенного здания МБДОУ № 37;

- на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования. Освоено 5204,2 тыс. рублей при плановом значении 5430,2 тыс. рублей, отклонение: - 4,2 % (226,0 тыс. рублей), которое обусловлено экономией за счет выплат пособий при выходе муниципальных служащих

Управления образования на пенсию.

| Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий ДЦП "Развитие образования в городе Азове на 2010-2015 годы" по состоянию на 01. 01. 2014 года тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Сведения об исполнении мероприятий на дату отчета Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятия | Достигнутый эффект от реализации мероприятия |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Всего по программе | 2084360,8 | 103709,0 | 934024,7 | 1046627,1 |  | 741851,8 | 21637,5 | 329029,5 | 391184,8 |  | 691796,9 | 21490,3 | 279997,6 | 390309,0 |  | федеральный бюджет 147,2 областной бюджет 49031,9 местный бюджет 875,8 исполнено на 93,3% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | 1.1.1. Формирование муниципальных заданий образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Муниципальные задания сформированы для всех 46 учреждений муниципальной системы образования города |
|  | - дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | - прочие учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий для всех муниципальных образовательных учреждений в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности |
|  | - дошкольные образовательные учреждения | 495412,7 |  | 27347,2 | 468065,5 |  | 204671,7 |  | 23925,2 | 180746,5 |  | 204671,7 |  | 23925,2 | 180746,5 |  | исполнено |  |  |
|  | - общеобразовательные учреждения | 823060,4 | 8738,3 | 670141,4 | 144180,7 |  | 277101,2 |  | 222144,1 | 54957,1 |  | 277101,2 |  | 222144,1 | 54957,1 |  | исполнено |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | 110095,2 |  |  | 110095,2 |  | 41154,1 |  |  | 41154,1 |  | 41154,1 |  |  | 41154,1 |  | исполнено |  |  |
|  | - прочие учреждения | 57902,0 |  |  | 57902,0 |  | 21239,9 |  |  | 21239,9 |  | 21239,9 |  |  | 21239,9 |  | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3. | 1.1.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» | 366,3 |  | 286,1 | 80,2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Финансирование в 2013 году не предусмотрено |  |  |
| 4. | 1.1.4. Приобретение оборудования для ДОУ № 18 г. Азова | 64,0 |  | 64,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | финансирование в 2013 году не предусмотрено |  |  |
| 5. | 1.1.5. Укрепление материально технической базы МОУ ДОД ДДТ, МОУ ДОД СДЮСШОР №2, МБОУ СОШ №13 | 10117,1 |  | 4156,5 | 5960,6 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 299,7 |  | 299,7 |  |  | Областной бюджет 0,3 Исполнено на 99,9 % | Экономия по торгам | Закуплено и установлено оборудование мобильного автогородка в МБОУ ДОД ДДТ |
| 6. | 1.1.6.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 8599,6 | 8599,6 |  |  |  | 4305,4 | 4305,4 |  |  |  | 4305,4 | 4305,4 |  |  |  | исполнено |  | Произведена выплата денежного вознаграждения 100% классных руководителей |
| 7. | 1.1.7.Изготовление проектно-сметной документации | 4270,9 |  |  | 4270,9 |  | 2260,3 |  |  | 2260,3 |  | 2260,2 |  |  | 2260,2 |  | исполнено |  | Разработана ПСД на капитальный ремонт зданий ДОУ № 29, ХЭГ, ограждения СОШ № 1, 2, 14. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8. | 1.1.8.Проведение мероприятий по формированию в субъектах РФ сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития за счет средств резервного фонда Правительства РО | 2092,2 | 1280,0 | 812,2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Финансирование в 2013 году не предусмотрено |  |  |
| 9. | 1.1.9.Приобретение оборудования и программного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства РО | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Финансирование в 2013 году не предусмотрено |  |  |
| 10 | 1.1.10.Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | 1311,8 |  | 989,1 | 322,7 |  | 1311,8 |  | 989,1 | 322,7 |  | 322,7 |  | 0 | 322,7 |  | Областной бюджет 989,1 Исполнено на 24,6 % | Не произведено финансирование исполнения из областного бюджета | Организовано обучение плаванию учащихся 2-х классов школ города. |
| 11 | 1.1.11. Приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений | 72000,0 | 7200,0 | 47502,0 | 17298,0 |  | 72000,0 | 7200,0 | 47502,0 | 17298,0 |  | 23849,6 | 7200,0 | 0 | 16649,6 |  | Областной бюджет 47502,0 Местный бюджет 648,4 Исполнено на 33,1% | Не произведено финансирование исполнения из областного бюджета | Приобретены в муниципальную собственность 2 здания дошкольных учреждений (ДОУ № 12, 37) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 1.1.12. Оснащение вновь вводимых учреждений | 6184,1 | 260,7 | 4402,1 | 1521,3 |  | 6184,1 | 260,7 | 4402,1 | 1521,3 |  | 6184,1 | 260,7 | 4402,1 | 1521,3 |  | Исполнено |  | Произведено оснащение вновь введенного ДОУ № 37 |
| 13. | 1.2.1. Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | 1485,0 | 389,8 | 740,9 | 354,3 |  | 485,4 |  | 366,0 | 119,4 |  | 407,1 |  | 287,7 | 119,4 |  | Областной бюджет 78,3 исполнено на 83,9% | Не полностью произведено финансирование исполнения из областного бюджета | Обеспечен доступ образовательных учреждений к сети Интернет |
|  | - закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений | 9188,6 |  | 6928,2 | 2260,4 |  | 1600,0 |  | 1206,4 | 393,6 |  | 1600,0 |  | 1206,4 | 393,6 |  | исполнено |  | Произведена закупка оборудования и программного обеспечения в соответствии с планом поставки МОРО |
| 14. | 1.2.2. Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений компьютерным оборудованием для кабинетов информатики (класс – комплект 14+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех 11 муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг оснащения компьютерным оборудованием кабинетов информатики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 15. | 1.2.3. Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений мультимедийным оборудованием (проектор +компьютер +экран) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех 11 муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг оснащения мультимедийным оборудованием |
| 16. | 1.2.4. Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений интерактивным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех 11 муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг оснащения интерактивным оборудованием |
| 17. | 1.2.5. Мониторинг обеспечения бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех 11 муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг обеспечения доступа к сети Интернет |
| 18. | 1.2.6. Мониторинг использования компьютерных программных продуктов в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех 11 муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг использования компьютерных программных продуктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 19. | 1.2.7. Проведение мероприятий для педагогических работников по вопросам внедрения новых образовательных технологий и информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | В рамках работы ГМО проведены запланированные мероприятия по использованию новых технологий |
| 20. | 1.2.8.Приобретение оборудования для школьных столовых | 19222,8 | 17200,0 |  | 2022,8 |  | 8222,8 | 6200,0 |  | 2022,8 |  | 8222,8 | 6200,0 |  | 2022,8 |  | исполнено |  | Приобретено оборудование для 5-ти школьных столовых в соответствии с планом МОРО |
| 21. | 1.2.9.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений | 7445,7 | 6588,2 |  | 857,5 |  | 3820,7 | 2963,2 |  | 857,5 |  | 3820,7 | 2963,2 |  | 857,5 |  | исполнено |  | Приобретено оборудование и инвентарь для 4х общеобразовательных учреждений в соответствии с планом МОРО |
| 22. | 1.2.10.Реализация мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, разработка энергетических паспортов | 3598,6 | 385,0 |  | 3213,6 |  | 2419,6 | 0 |  | 2419,6 |  | 2418,4 | 0 |  | 2418,4 |  | местный бюджет 1,2 исполнено на 99,95% | Экономия по торгам | Произведено финансовое обеспечение мер, направленных на энергосбережения в образовательных учреждениях |
| 23. | 1.3.1.Мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех ОУ проведен мониторинг реализации программ предпрофильной подготовки и профильного обучения |
| 24. | 1.3.2. Разработка и обновление программ предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов с учетом рынка труда города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Обновлены программы предпрофильной подготовки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25. | 1.3.3.Участие в мероприятиях, проводимых для выпускников службами занятости и учреждениями профессионального образования города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Выпускники 2013 года ознакомлены с возможностями получения профессионального образования и востребованностью специалистов на рынке труда города |
| 26. | 1.4.1. Подготовка нормативных документов по проблемам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Введение ФГОС ОО 2-го поколения обеспечено соответствующими нормативными документами |
| 27. | 1.4.2. Мониторинг введения федеральных образовательных стандартов общего образования второго поколения в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг введения ФГОС ОО в ОУ на 01.09.2013 |
| 28. | 1.4.3. Проведение семинаров для работников общеобразовательных учреждений по проблемам введения федеральных государственных стандартов общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | В рамках августовской конференции проведено совещание по введению ФГОС ОО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 29. | 1.5.1. Проведение обследования детей с ограниченными возможностями здоровья на заседаниях ГПМПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведено обследование всех 100% детей, направленных на ГПМПК |
| 30. | 1.5.2. Разработка индивидуальных программ обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Для всех обучающихся с ОВЗ разработаны индивидуальные программы обучения |
| 31. | 1.5.3. Мониторинг качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг качества образования детей с ОВЗ на конец учебного года |
| 32. | 1.5.4.Организация и проведение семинаров для учителей и воспитателей по проблемам интегрированного обучения и воспитания детей в массовых школах и детских садах города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведено 2 семинара по проблемам интегрированного обучения и воспитания детей на базе Азовской школы № 7. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 33. | 1.6.1. Мониторинг обучения детей – инвалидов в школе и на домашнем обучении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг организации обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях города |
| 34. | 1.6.2. Содействие обучению детей – инвалидов города в Центре дистанционного обучения детей – инвалидов на базе санаторной школы –интерната №28 г. Ростова – на – Дону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Направлено на обучение в Центр дистанционного обучения 6 детей-инвалидов, обучающихся на дому |
| 35. | 1.7.1. Содействие расширению действующей сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования: -открытие дополнительных групп полного дня на базе действующих ДОУ: ДОУ № 22 1гр.-2011 год, МОУ № 29 12гр. -2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | С 15.08.2013 открыта одна группа полного дня в МБОУ № 33. В 2013 году открыто 13 групп кратковременного пребывания детей на 77 мест. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 36. | 1.7.2. Мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста в условиях реализации преемственности дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг, поставлены задачи на 2013 - 2014 уч. год |
| 37. | 1.7.3. Реализация инновационных программ в системе дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Продолжается реализация инновационной программы в МБ ДОУ №34 |
| 38. | 1.7.4. Мониторинг реализации инновационных программ в системе дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг реализации инновационной программы МБДОУ №34 |
| 39. | 1.7.5. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ | 33502,1 |  | 33502,1 |  |  | 7989,2 |  | 7989,2 |  |  | 7989,2 |  | 7989,2 |  |  | исполнено |  | Организована выплата компенсации части родительской платы в соответствии с действующими документами |
| 40 | 1.8.1. Мониторинг качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, сравнение результатов обучения школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг, результаты рассмотрены на совете директоров |
| 41. | 1.8.2.Организация и проведение муниципальных средовых контрольных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | В соответствии с планом работы УО в мае и декабре 2013 года проведены муниципальные срезовые контрольные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 42. | 1.8.3.Анализ результатов ГИА выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сравнение результатов ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен анализ ГИА, поставлены задачи на 2013 - 2014 уч. год |
| 43 | 1.8.4.Реализация в городе концепции региональной системы оценки качества образования (РСОКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Разработано Положение о муниципальной системе оценки качества образования, оценка качества образования в общеобразовательных учреждениях проводится на основании Положения |
| 44. | 2.1.1. Планирование в ОУ воспитательной работы, направленной на формирование соответствующих компетенций обучающихся и воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех ОУ утверждены планы воспитательной работы |
| 45. | 2.1.2. Содействие развитию волонтерского движения в общеобразовательных учреждениях города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях сформированы волонтерские группы |
| 46. | 2.1.3.Мониторинг уровня воспитанности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг уровня воспитанности обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47. | 2.1.4. Организация работы Советов профилактики в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях организована работа Советов профилактики |
| 48. | 2.2.1. Разработка и использование в практике работы общеобразовательных учреждений дополнительных образовательных программ профилактической направленности: координация деятельности межведомственной лекторской группы; участие в реализации концепции формирования антинаркотической культуры личности в РО; участие в научно – практических конференциях и семинарах по актуальным проблемам организации профилактической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы профилактической направленности, проводятся мероприятия профилактической направленности |
| 49. | 2.2.2.Участие в обучающих семинарах для работников образования по проблемам профилактики детской преступности, безнадзорности и беспризорности, правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Работники образования города приняли участие в 3 обучающих семинарах по вопросам профилактической работы по плану МОРО |
| 50. | 2.2.3. Создание условий для работы школьных уполномоченных по правам ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организована работа уполномоченных по правам ребенка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 51. | 2.2.4.Мониторинг качества профилактической работы: проведение тематических проверок общеобразовательных учреждений; проведение мониторинга наркоситуации и работы по профилактике наркомании (решение антинаркотической комиссии РО от 17.03.2009 протокол№1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг качества профилактической работы |
| 52. | 2.3.1.Организация работы служб педагогов – психологов в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организована работа педагогов-психологов |
| 53. | 2.4.1. Формирование банка данных о детях- сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих усыновлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Сформирован и систематически корректируется банк данных о детях, подлежащих усыновлению |
| 54. | 2.4.2.Формиорвание банка данных кандидатов в усыновители и лиц, желающих взять детей под опеку или попечительство и в приемные семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Сформирован и систематически корректируется банк данных кандидатов в усыновители, приемные родители |
| 55. | 2.4.3.Организация и проведение собраний опекунов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Проведено два собрания опекунов в соответствии с планом работы УО, рассмотрены вопросы организации деятельности. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 56. | 2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение числа лиц, имеющих право на получение выплат | Произведены все предусмотренные законодательством выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, приемным родителям с целью их социальной поддержки |
|  | выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1575,3 | 1575,3 |  |  |  | 421,3 | 421,3 |  |  |  | 274,1 | 274,1 |  |  |  | федеральный бюджет 147,2 Исполнено на 65,1% |  |  |
|  | выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | 50802,3 | 4574,0 | 46228,3 |  |  | 12887,5 |  | 12887,5 |  |  | 12544,7 |  | 12544,7 |  |  | областной бюджет 342,8 Исполнено на 97,3% |  |  |
|  | выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 4654,9 | 290,1 | 4364,8 |  |  | 1803,5 |  | 1803,5 |  |  | 1803,5 |  | 1803,5 |  |  | исполнено |  |  |
| 57. | 2.4.5.Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском транспорте | 758,6 |  | 758,6 |  |  | 189,0 |  | 189,0 |  |  | 189,0 |  | 189,0 |  |  | Исполнено |  | Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие права на льготу, обеспечены бесплатным проездом на городском транспорте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 58 | 2.5.1. Формирование муниципального списка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, предоставление информации в МО РО для формирования общеобластного списка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Сформирован и систематически корректируется список детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, информация представляется в минобразование области |
| 59. | 2.5.2 Организация и проведение совещаний с общественными инспекторами ОУ по охране прав детства по вопросу защиты жилищных прав несовершеннолетних, находящихся под опекой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Проведено 4 совещания в соответствии с планом работы УО, рассмотрены вопросы организации деятельности |
| 60. | 3.1.1. Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг охвата обучающихся горячим питанием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 61. | 3.1.2. Мониторинг оснащения и оборудования пищеблоков образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг оснащения и оборудования пищеблоков, его результаты использованы для формирования планов-заданий по подготовке учреждений к новому 2013-2014 учебному году |
| 62. | 3.1.3. Финансовое обеспечение питания учащихся 1- 4 классов молоком | 6324,1 |  |  | 6324,1 |  | 1918,5 |  |  | 1918,5 |  | 1918,5 |  |  | 1918,5 |  | Исполнено |  | 3334 учащихся 1-4 классов обеспечены дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока |
| 63. | 3.1.4. Финансовое обеспечение питания учащихся, посещающих группы продленного дня | 4225,7 |  |  | 4225,7 |  | 1369,0 |  |  | 1369,0 |  | 1369,0 |  |  | 1369,0 |  | Исполнено |  | 215 учащихся , посещающих ГПД, обеспечены двухразовым горячим питанием |
| 64. | 3.1.5. Финансовое обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей | 14574,8 |  |  | 14574,8 |  | 5220,8 |  |  | 5220,8 |  | 5220,8 |  |  | 5220,8 |  | Исполнено |  | 2156 учащихся из малоимущих семей, имеющих право на льготу, обеспечены питанием в ОУ за счет средств городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 65. | 3.1.6. Финансовое обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | 18100,0 |  | 12857,6 | 5242,4 |  | 4292,3 |  | 3236,4 | 1055,9 |  | 4255,3 |  | 3199,5 | 1055,8 |  | Местный бюджет 0,1 областной бюджет 36,9 Исполнено на 99,1% | Экономия по торгам | Произведено финансовое обеспечение проведения оздоровительной компании детей в каникулярное время |
| 66. | 3.2.1. Подготовка и проведение семинаров и совещаний по использованию в ОУ здоровьесберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | На заседаниях ГМО проведены семинары по использованию здоровьесберегающих технологий в учебном процессе |
| 67. | 3.3.1. Создание условий для деятельности школьной миниполиклиники на базе МОУ СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | На базе МБОУ СОШ №1 организована работа миниполиклиники |
| 68. | 3.3.2. Мониторинг деятельности ОУ по медицинскому обслуживанию обучающихся и воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 69. | 3.4.1. Организация и проведение с обучающимися, воспитанниками оздоровительных мероприятий: дни здоровья; спортивные соревнования, акции, праздники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведены оздоровительные мероприятия в соответствии с планами работы |
| 70. | 3.4.2.Вовлечение обучающихся и воспитанников во внеурочную деятельность на базе УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведены мероприятия по вовлечению обучающихся и воспитанников во внеурочную деятельность, на базе УДО занимаются 67% обучающихся |
| 71. | 3.4.3Вовлечение обучающихся и воспитанников в спортивные секции, кружки, клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведены мероприятия по вовлечению обучающихся и воспитанников в спортивные секции, кружки, клубы; доля детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет 70% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 72. | 3.4.4Разработка и реализация в ОУ дополнительных образовательных программ профилактической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы профилактической направленности, проводятся мероприятия профилактической направленности |
| 73. | 4.1.1. Выявление и поддержка талантливых детей в направлении участия в олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского международного уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Проведены школьный и муниципальный этапы предметных олимпиад, обеспечено участие школьников города в региональном этапе в соответствии с графиком МОРО |
| 74. | 4.1.2.Организация и проведение совещаний с работниками ОУ по вопросам работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | На заседаниях ГМО рассмотрены вопросы работы с одаренными детьми. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 75. | 4.1.3.Подготовка документов для поощрения талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Все победители и призеры предметных олимпиад получили соответствующие поощрения |
| 76. | 5.1.1. Мониторинг потребности ОУ в педагогических кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг потребности в педагогических кадрах |
| 77. | 5.1.2.Организация и проведение творческих конкурсов педагогических работников города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | В феврале 2013 года проведен творческий конкурс "Учитель года Азова - 2013" |
| 78. | 5.1.3.Обеспечение внедрения в деятельность ОУ современных образовательных технологий эффективных форм и методов обучения, базирующихся на средствах информатизации и телекоммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех образовательных учреждениях в учебном и воспитательном процессе используются современные образовательные технологии |
| 79. | 5.1.4. Совершенствование работы по проведению аттестации педагогических и руководящих работников на квалификационную категорию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | С 01.01.2011 аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений проводится в соответствии с требованиями нового Положения об аттестации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 80. | 5.1.5. Участие в целевой контрактной подготовке педагогических работников для ОУ города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Направлены в минобразование области списки абитуриентов для поступления в педВУЗы на условиях целевой контрактной подготовки |
| 81. | 5.2.1. Обеспечение своевременного повышения квалификации педагогических работников ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Все педагогические работники ОУ в соответствии с планом и утвержденными списками прошли курсы повышения квалификации |
| 82. | 5.2.2. Создание условий для развития в образовательных учреждениях инновационной деятельности педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено в соответствии с планами работы ОУ |  | Проведен анализ инновационной деятельности ОУ на заседании экспертно-инновационного совета |
| 83. | 6.1.1. Мониторинг деятельности ОУ по созданию условий для реализации образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг по созданию условий на начало 2013 - 2014 уч. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 84. | 6.1.2. Подготовка документации для проведения работ по текущему ремонту образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено в соответствии с планами работ ОУ |  | Все ОУ подготовили документацию по проведению работ по текущему ремонту в 2013 году |
| 85. | 6.1.3. Мониторинг подготовки ОУ к новому учебному году и устойчивой работе в осеннее - зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг, все ОУ приняты к новому уч. году, подписаны акты премки |
| 86. | 6.1.4.Финансирование оплаты земельного налога: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Проведена оплата земельного налога всеми 43 образовательными учреждениями |
|  | по дошкольным образовательным учреждениям | 44114,0 |  |  | 44114,0 |  | 14891,0 |  |  | 14891,0 |  | 14891,0 |  |  | 14891,0 |  |  |  |  |
|  | по общеобразовательным учреждениям | 79145,2 |  |  | 79145,2 |  | 26397,4 |  |  | 26397,4 |  | 26397,4 |  |  | 26397,4 |  | Исполнено |  |  |
|  | по учреждениям дополнительного образования | 12145,4 |  |  | 12145,4 |  | 4099,4 |  |  | 4099,4 |  | 4099,4 |  |  | 4099,4 |  | Исполнено |  |  |
|  | по прочим учреждениям | 1646,6 |  |  | 1646,6 |  | 555,9 |  |  | 555,9 |  | 555,9 |  |  | 555,9 |  | Исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 87. | 6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений: МОУ ДОД ДДТ | 25186,4 |  | 25186,4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | финансирование в 2013 году не предусмотрено |  | Отремонтированы кровли в зданиях МБДОУ № 3, 30 В здании МБОУ СОШ № 1 по ул. Хутор Задонье устроен внутренний санузел |
|  | МОУ СОШ № 13 (2011 год) | 103235,0 | 40000,0 | 38814,2 | 24420,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | финансирование в 2013 году не предусмотрено |  |  |
|  | Выполнение ремонта учреждений | 6785,0 |  |  | 6785,0 |  | 271,9 |  |  | 271,9 |  | 271,9 |  |  | 271,9 |  | исполнено |  |  |
|  | МБОУ №29 | 13410,0 | 6341,1 | 3880,0 | 3188,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | финансирование в 2013 году не предусмотрено |  |  |
|  | Устройство внутренних санузлов | 489,9 | 286,9 |  | 203,0 |  | 489,9 | 286,9 |  | 203,0 |  | 489,9 | 286,9 |  | 203,0 |  | Исполнено |  |  |
| 88. | 6.2.1. Мониторинг исполнения требований Госпожнадзора, ОВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех ОУ проведен мониторинг исполнения требований ОГПН и ОВД, контролируются сроки исполнения требований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 89. | 6.2.2. Финансовое обеспечение выполнения противопожарных мероприятий в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях выполнены противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями ОГПН. |
|  | дошкольного образования | 4538,8 |  |  | 4538,8 |  | 1758,5 |  |  | 1758,5 |  | 1758,5 |  |  | 1758,5 |  | Исполнено |  |  |
|  | общеобразовательных учреждениях | 5698,4 |  | 1220,00 | 4478,4 |  | 1542,3 |  |  | 1542,3 |  | 1542,3 |  |  | 1542,3 |  | Исполнено |  |  |
|  | дополнительного образования | 634,2 |  |  | 634,2 |  | 251,5 |  |  | 251,5 |  | 251,5 |  |  | 251,5 |  | Исполнено |  |  |
|  | прочих учреждениях | 219,1 |  |  | 219,1 |  | 102,6 |  |  | 102,6 |  | 102,6 |  |  | 102,6 |  | Исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 90. | 6.2.3 Софинансирование организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | 318,5 |  |  | 318,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | финансирование в 2013 году не предусмотрено |  |  |
| 91. | 6.2.4. Финансовое обеспечение антитеррористических мероприятий в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Во всех образовательных учреждениях выполнены антитеррористические мероприятия в соответствии с требованиями ОВД |
|  | дошкольного образования | 923,0 |  |  | 923,0 |  | 331,8 |  |  | 331,8 |  | 331,8 |  |  | 331,8 |  | Исполнено |  |  |
|  | общеобразовательных учреждениях | 759,3 |  |  | 759,3 |  | 395,0 |  |  | 395,0 |  | 395,0 |  |  | 395,0 |  | Исполнено |  |  |
|  | дополнительного образования | 198,0 |  |  | 198,0 |  | 67,4 |  |  | 67,4 |  | 67,4 |  |  | 67,4 |  | Исполнено |  |  |
|  | Прочие учреждения | 21,9 |  |  | 21,9 |  | 9,9 |  |  | 9,9 |  | 9,9 |  |  | 9,9 |  | Исполнено |  |  |
| 92. | 7.1.1. Организация работы Советов общеобразовательных учреждений с правами Управляющих советов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организована работа Советов с правами Управляющих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 93. | 7.1.2. Организация работы попечительских советов ОУ с участием представителей шефствующих предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организована работа попечительских советов с участием представителей шефствующих предприятий и организаций |
| 94. | 7.1.3. Организация работы органов самоуправления обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организована работа органов ученического самоуправления |
| 95. | 7.2.1. Формирование муниципальных заданий для муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Муниципальные задания сформированы для всех учреждений муниципальной системы образования города |
| 96. | 7.2.2. Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования | 17857,3 |  | 3743,0 | 14114,3 |  | 7519,2 |  | 2089,0 | 5430,2 |  | 7210,7 |  | 2006,5 | 5204,2 |  | Областной бюджет 82,5 местный бюджет 226,0 исполнено на 95,9% | Экономия за счет выплат пособий при выходе муниципальных служащих УО на пенсию | Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 97. | 7.3.1. Оптимизация штатной численности работников общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг штатной численности работников ОУ на 01.10.2013 |
| 98. | 7.3.2. Мониторинг формирования контингента классов – комплектов в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Сформирован контингент классов-комплектов в ОУ на 01.09.2013, результаты представлены в МОРО |

*Примечание: объем ассигнований указан за весь период исполнения ДЦП с 2010 года по 2013 год. В соответствии с постановлением администрации города Азова от 09.10.2013 №2113 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове»  постановление администрации города Азова от 03.03.2010 № 357 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010 - 2015 годы» и все внесенные в него изменения признаны утратившими силу с 01.01.2014.

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Развитие образования в городе Азове на 2010-2015 годы»

за весь период реализации 2010, 2011, 2012, 2013 годов.

| № | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2010 год |  |  | Отклонение от планового значения (%) |  | 2011 год |  | Отклонение от планового значения (%) |  | 2012 год | Отклонение от планового значения (%) |  |  | 2013 год |  | Отклонение от планового значения (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  |
| 1 | Количество учреждений, для которых сформированы муниципальные задания | Шт. | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 |  |  | 0 |  | 47 |  | 0 |  | 47 | 0 |  |  | 46 |  | 0 |  |  |
| 2 | Количество учреждений, для которых обеспечено финансирование выполнения муниципальных заданий | Шт. | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 |  |  | 0 |  | 47 |  | 0 |  | 47 | 0 |  |  | 46 |  | 0 |  |  |
| 3 | Количество учреждений, для которых проведено комплектование книжных фондов библиотек учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» | Шт. | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Количество учреждений, для которых обеспечено приобретение оборудования и укрепление материально – технической базы: - ДОУ №18; - ДДТ, ДЮСШ №2; - СОШ №13 | Шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Доля работников, получающих вознаграждение за классное руководство от общего числа классных руководителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 6 | Количество учреждений, для которых изготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта | Шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 7 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Количество учреждений, для которых приобретено оборудование и программное обеспечение за счет резервного фонда Правительства Ростовской области | Шт. | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Количество учреждений, реализующих проект «Всеобуч по плаванию» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 |  |  |
| 10 | Количество дошкольных учреждений, для которых приобретены здания в муниципальную собственность | Шт. | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 11 | Количество вновь введенных учреждений, для которых обеспечено оснащение | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 12 | Количество учреждений, для которых обеспечен бесперебойный широкополосный доступ к сети Интернет | Шт. | 15 | 14 | 14 | 13 |  |  | 15 | 0 |  | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 |  |  |
|  | Количество учреждений, для которых закуплено компьютерное оборудование и программное обеспечение | Шт. | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  |
| 13 | Количество учреждений, охваченных мониторингом оснащения компьютерным оборудованием для кабинетов информатики (класс-комплект 14+1) | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  |
| 14 | Количество учреждений, охваченных мониторингом оснащения мультимедийным оборудованием (проектор + компьютер + экран) | Шт. | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 0 |  | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 |  |  |
| 15 | Количество учреждений, охваченных мониторингом оснащения интерактивным оборудованием | Шт. | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 0 |  | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 |  |  |
| 16 | Количество учреждений, охваченных мониторингом обеспечения бесперебойного широкополосного доступа к сети Интернет | Шт. | 15 | 14 | 14 | 13 |  |  | 15 | 0 |  | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 |  |  |
| 17 | Количество учреждений, охваченных мониторингом использования программных продуктов в учебном процессе | Шт. | 15 | 14 | 14 | 13 |  |  | 15 | 0 |  | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 |  |  |
| 18 | Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 персональный компьютер | Чел. | 33 | 32,5 | 31 | 16 |  |  | 31,6 | +4,2 |  | 26,1 |  | +19,7 | 10,9 |  | +29,7 |  |  | 8,8 |  | +45,0 |  |  |
| 19 | Количество мероприятий для педагогических работников по вопросам внедрения новых образовательных технологий в учебном процесс. | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  |
| 20 | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные, информационные, коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в общей численности учителей | % | - | - | 61 | 72 |  |  | - | - |  | - |  | - | 65,3 |  | +7,1 |  |  | 76,6 |  | +6,4 |  |  |
| 21 | Количество учреждений, для которых приобретено оборудование для школьных столовых | Шт. | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  |
| 22 | Количество учреждений, для которых приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь | Шт. | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  |
| 23 | Количество учреждений, в которых реализованы меры, направленные на энергосбережение, разработка энергетических паспортов | Шт. | 0 | 0 | 30 | 43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 |  |  | 43 |  | 0 |  |  |
| 24 | Количество учреждений, охваченных мониторингом реализации программ предпрофильной подготовки и профильного обучения. | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  |
| 25 | Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения | % | 19 | 22 | 25 | 25 |  |  | 21,8 | +14,7 |  | 25 |  | +13,6 | 25,9 |  | +3,6 |  |  | 28,6 |  | +14,4 |  |  |
| 26 | Количество учреждений, участвующих в разработке и обновлении программ предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов с учетом рынка труда города | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 |  |  |
| 27 | Доля учащихся 8-9 классов, обеспеченных профориентационными программами предпрофильной подготовки | % | 80 | 90 | 100 | 100 |  |  | 80 | 0 |  | 90 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 28 | Количество мероприятий, проводимых для выпускников службами занятости и учреждениями профессионального образования города | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 29 | Количество документов по проблемам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 30 | Доля учреждений, внедряющих ФГОСОО второго поколения: - на 1-й ступени - на 2-й ступени | % | 55 0 | 100 0 | 100 9 | 100 9 |  |  | 55 0 | 0 0 |  | 100 0 |  | 0 0 | 100 9 |  | 0 0 |  |  | 100 9 |  | 0 0 |  |  |
| 31 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам в общей численности школьников: - на 1-й ступени - на 2-й ступени | % | - - | - - | 69 2 | 90 5 |  |  | - - | - - |  | - - |  | - - | 69 2,4 |  | 0 +20 |  |  | 90 5 |  | 0 0 |  |  |
| 32 | Количество семинаров для работников общеобразовательных учреждений по проблемам введения федеральных государственных стандартов общего образования | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 33 | Доля обследованных детей с ограниченными возможностями здоровья на заседаниях ГПМПК относительно заявленных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 34 | Доля принятых для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание обучаться в массовой школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 35 | Доля учреждений, где организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание обучаться в массовой школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 36 | Количество семинаров для учителей и воспитателей по проблемам интегрированного обучения и воспитания детей в массовых школах и детских садах города | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 37 | Доля обучающихся детей-инвалидов относительно всех детей-инвалидов, подлежащих обучению | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 38 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в Центре дистанционного обучения детей-инвалидов на базе санаторной школы-интерната № 28 г. Ростова-на-Дону от планового количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | -100 |  | 0 (подана заявка) |  | -100 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 39 | Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | Чел. | - | 1 | 6 | 6 |  |  | - | - |  | 1 |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |  |
| 40 | Количество дополнительных групп полного дня, открытых на базе действующих дошкольных образовательных учреждений | Шт. | 3 | 1 | 0 | 12 |  |  | 3 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | -91,7 |  |  |
| 41 | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | % | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,5 |  |  | 81,3 | 0 |  | 81,4 |  | 0 | 81,5 |  | 0 |  |  | 81,5 |  | 0 |  |  |
| 42 | Количество учреждений, охваченных мониторингом состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста в условиях реализации преемственности дошкольного и общего образования | Шт. | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 | 0 |  | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 |  |  | 25 |  | 0 |  |  |
| 43 | Доля детей старшего дошкольного возраста обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | % | 86 | 87 | 88 | 88 |  |  | 86 | 0 |  | 87 |  | 0 | 88 |  | 0 |  |  | 88 |  | 0 |  |  |
| 44 | Количество экспериментальных площадок в системе дошкольного образования | Шт. | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 45 | Количество учреждений, охваченных мониторингом реализации инновационных программ в системе дошкольного образования | Шт. | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 46 | Доля родителей, получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, относительно заявленных родителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 47 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом качества образования и сравнение результатов обучения школьников | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 48 | Доля образовательных учреждений, участвующих в проведении муниципальных срезовых контрольных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 49 | Количество учреждений, для которых проведен анализ результатов Государственной итоговой аттестации выпускников и сравнение результатов итоговой аттестации | Шт. | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 0 |  | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 |  |  |
| 50 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников, участвовавших в этих экзаменах | % | - | - | 98 | 98 |  |  | - | - |  | - |  | - | 96,4 |  | -1,6 |  |  | 99,6 |  | +1,6 |  |  |
| 51 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по3 предметам, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене | % | 70 | 72 | 75 | 75 |  |  | 77,6 | +10,8 |  | 91,3 |  | +26,8 | 91,9 |  | +22,5 |  |  | 92,9 |  | +23,9 |  |  |
| 52 | Доля образовательных учреждений, участвующих в реализации концепции региональный системы оценки качества образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | -100 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 53 | Количество учреждений, в которых проведено планирование воспитательной работы, направленной на формирование соответствующих компетенций обучающихся и воспитанников | Шт. | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  | 43 | 0 |  | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 |  |  | 43 |  | 0 |  |  |
| 54 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих волонтерские группы | % | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 80 | 0 |  | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 |  |  | 80 |  | 0 |  |  |
| 55 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом уровня воспитанности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 56 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих советы профилактики | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 57 | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений: -принимающих участие в реализации дополнительных программ профилактической направленности; -участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 70 80 | 75 90 | 80 100 | 80 100 |  |  | 70 80 | 0 0 |  | 75 90 |  | 0 0 | 80 100 |  | 0 0 |  |  | 80 100 |  | 0 0 |  |  |
| 58 | Количество семинаров для работников образования по проблемам профилактики детской преступности, безнадзорности и беспризорности, правонарушений несовершеннолетних | Шт. | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 4 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 59 | Доля общеобразовательных учреждений, где организована работа школьных уполномоченных по правам ребенка | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 60 | Доля общеобразовательных учреждений, охваченных мониторингом качества профилактической работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 61 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих в штате педагогов-психологов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 62 | Доля учтенных детей в банке данных о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих усыновлению | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 63 | Доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан | % | 18 | 18,5 | 19 | 20 |  |  | 18 | 0 |  | 42 |  | +127 | 49 |  | +145 |  |  | 25 |  | +25 |  |  |
| 64 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 80 | -20 |  | 93 |  | -7 | 96 |  | -4 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 65 | Доля учтенных кандидатов в усыновители и лиц, желающих взять детей под опеку или попечительство и в приемные семьи, относительно заявленных | % | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  | 90 | 0 |  | 90 |  | 0 | 90 |  | 0 |  |  | 90 |  | 0 |  |  |
| 66 | Количество собраний опекунов | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 67 | Доля детей, находящихся под опекой или попечительством, получающих ежемесячное денежное содержание, от числа имеющих право на социальную поддержку | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 68 | Доля приемных родителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, от числа имеющих право на социальную поддержку | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 69 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспеченных бесплатным проездом в городском транспорте, от числа имеющих право на льготу | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 70 | Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно поставленных на учет по обеспечению жилыми помещениями, представление информации в МОРО для формирования областного списка | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 71 | Количество совещаний с общественными инспекторами образовательных учреждений по охране прав детства по вопросам защиты жилищных прав несовершеннолетних, находящихся под опекой | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  |
| 72 | Доля общеобразовательных учреждений, охваченных мониторингом охвата обучающихся горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 73 | Охват школьников сбалансированным горячим питанием | % | 68 | 69 | 70 | 75 |  |  | 73 | +7,3 |  | 73 |  | +5,8 | 85 |  | +21,4 |  |  | 85 |  | +13,3 |  |  |
| 74 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом оснащения и оборудования пищеблоков | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 75 | Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных дополнительным питанием в части представления молока | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 76 | Доля учащихся, посещающих ГПД, обеспеченных питанием, относительно имеющих право на получение питания | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 77 | Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, относительно имеющих право на льготу | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 78 | Доля образовательных учреждений, получивших финансовое обеспечение оздоровительной кампании | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 79 | Количество мероприятий с работниками образовательных учреждений по использованию здоровьесберегающих технологий | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 80 | Доля образовательных учреждений, реализующих программы здоровьесбережения | % | 90 | 95 | 100 | 100 |  |  | 90 | 0 |  | 95 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 81 | Количество действующих школьных миниполиклиник (на базе МОУ СОШ № 1) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 82 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 83 | Доля образовательных учреждений, организующих с обучающимися и воспитанниками оздоровительные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, акции, праздники | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 84 | Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью в учреждениях дополнительного образования | % | 64 | 65 | 67 | 67 |  |  | 64 | 0 |  | 65 |  | 0 | 67 |  | 0 |  |  | 67 |  | 0 |  |  |
| 85 | Доля детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом | % | 68 | 69 | 70 | 70 |  |  | 68 | 0 |  | 69 |  | 0 | 70 |  | 0 |  |  | 70 |  | 0 |  |  |
| 86 | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах -муниципального уровня, -регионального, всероссийского уровней | Чел. | 1050 40 | 1060 43 | 1070 45 | 1080 60 |  |  | 1050 78 | 0 +95,0 |  | 1060 65 |  | 0 +51,0 | 1629 207 |  | +50,8 +360 |  |  | 1735 207 |  | +60,6 +245 |  |  |
| 87 | Количество совещаний с работниками образовательных учреждений по вопросам работы с одаренными детьми | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 88 | Доля победителей и призеров олимпиад, получивших поощрения, относительно общего количества победителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 89 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом потребности в педагогических кадрах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 90 | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | % | - | - | 5,8 | 6,5 |  |  | - | - |  | - |  | - | 8,7 |  | +50 |  |  | 7,8 |  | +20,0 |  |  |
| 91 | Количество творческих конкурсов педагогических работников города | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 3 |  | +200 |  |  |
| 92 | Доля общеобразовательных учреждений, использующих современные образовательные технологии, эффективные формы и методы обучения, базирующиеся на средствах информатизации и телекоммуникации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 93 | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших аттестацию на квалификационную категорию от числа заявленных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 94 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных педагогическими кадрами соответствующей квалификации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 95 | Доля педагогических работников образовательных учреждений, повысивших квалификацию, от их общего числа | % | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 0 |  | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 |  |  |
| 96 | Доля инновационных проектов, разработанных муниципальными образовательными учреждениями, прошедших экспертизу и рассмотренных экспертно-инновационным советом, от числа заявленных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 97 | Количество учреждений, охваченных мониторингом создания условий для реализации образовательных программ | Шт. | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  | 43 | 0 |  | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 |  |  | 43 |  | 0 |  |  |
| 98 | Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве образовательных учреждении | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 99 | Доля образовательных учреждений, для которых подготовлена документация для проведения работ по текущему ремонту, от числа запланированы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 100 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом подготовки к новому учебному году и устойчивой работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 101 | Количество образовательных учреждений, для которых обеспечено финансирование оплаты земельного налога | Шт. | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  | 43 | 0 |  | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 |  |  | 43 |  | 0 |  |  |
| 102 | Количество учреждений, где выполнены работы по капитальному ремонту, в соответствии с утвержденными графиками, выполнение ремонта учреждений | Шт. | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 2 |  | +100 | 2 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 103 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом исполнения требований Госпожнадзора, ОВД | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 104 | Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 105 | Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 106 | Доля образовательных учреждений, для которых обеспечено финансирование противопожарных мероприятий (в том числе за счет средств софинансирования организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 107 | Доля образовательных учреждений, для которых обеспечено финансирование антитеррористических мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 108 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих Советы с функциями управляющих | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 109 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих попечительские советы. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 110 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы ученического самоуправления | %. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 111 | Количество учреждений, для которых обеспечено финансирование руководства и управления в сфере образования | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 112 | Количество обучающихся, приходящихся: - на 1 учителя - на 1 работника | Чел. | 16,6 - | 16,6 - | 16,7 11,5 | 16,7 11,5 |  |  | 16,6 - |  | 0 - |  | 18,5 - | +11,4 - |  | 18,2 12,1 | +9,0 +5,2 | 18,2 11,5 |  |  | +9,0 0 |  |  |  |
| 113 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Чел. | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25,5 |  | +2,0 | 25,6 |  | +2,4 | 25,6 |  | +2,4 | 25,6 |  |  | +2,4 |  |  |  |
| Оценка эффективности программы |  | Выполнение всех показателей в 2013 году составило 105% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчёт показателей для оценки эффективности

реализации Программы в 2013 году

Расчёт проведён в соответствии и Методикой оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010-2015 годы», утверждённой постановлением администрации города Азова от 15.10.2012 №2093. Для расчёта использованы следующие показатели:

О1 – средняя наполняемость классов муниципальных дневных общеобразовательных учреждений;

О2 – количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, приходящихся на одного учителя;

О3 – соотношение прочего персонала к оптимальной численности учителей муниципальных образовательных учреждений;

Эбюд – бюджетная эффективность как степень реализации расходных обязательств.

О1=7547:295=25,6

где 7547 – численность обучающихся, 295 – количество классов-комплектов муниципальных дневных общеобразовательных учреждений. Нормативное значение показателя – 25. Достигнутое значение показателя характеризует эффективное управление численностью обучающихся.

О2=7795:428=18,2

где 7795 – численность обучающихся, 428 – численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. Нормативное значение показателя – 15. Достигнутое значение показателя характеризует эффективное управление численностью учителей общеобразовательных учреждений города.

О3=222:520=0,43

где 222 – численность прочего персонала, 520 – оптимальная численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, определённая как отношение фактической численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 7795 человек к оптимальной численности обучающихся, приходящихся на одного учителя 15 человек. Отношение численности прочего персонала 222 к фактической численности учителей в 2013 году 428 составляет 0,52. Нормативное значение показателя 0,53. Достигнутое значение показателя характеризует эффективное управление численностью прочего персонала общеобразовательных учреждений города.

Эбюд=691797,0:741851,8х100%=93,3%

где 691797,0 тыс.рублей – фактическое использование бюджетных средств, 741851,8 тыс.рублей – планируемое использование бюджетных средств. Все бюджетные средства использованы по целевому назначению. Отклонение: -6,7 % обусловлено перенесением финансового обеспечения мероприятий «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию», «Приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений», «Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет» на 2014 год, сложившейся экономией по торгам, уменьшением числа детей-сирот, охваченных семейными формами устройства, а также экономией за счет выплат пособий при выходе муниципальных служащих Управления образования на пенсию.

Исполнение показателей мероприятий программы составило 105%. Значение рассчитано как отношение суммы фактически достигнутых значений показателей результативности 12074,9 % к планируемой сумме значений показателей 11500 % при общем количестве показателей 115.

Социальная эффективность реализации мероприятий программы в 2013 году выражается в улучшении качества предоставления услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, а также обеспечения социально-правовой защиты несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Направление 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования:

в полном объёме и своевременно произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий для всех муниципальных образовательных учреждений в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности, выплаты заработной платы, вознаграждения за классное руководство, компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении; с целью реализации мероприятий по развитию сети дошкольных образовательных учреждений введен в строй новый детский сад на 80 мест, открыто в действующих дошкольных образовательных учреждениях 13 групп кратковременного пребывания детей на 77 мест, продолжила работу одна семейная группа  на базе МБОУ №33, подготовлена документация по поддержке негосударственных дошкольных учреждений, выкуплена часть помещения для детского сада № 12 на 60 мест и помещение детского сада № 37 на 80 мест, очередь в детские сады  переведена в электронный вид, реализована региональная автоматизированная система «Электронный детский сад», подготовлена проектно-сметная документация на проведения 2 этапа капитального ремонта МБОУ № 29; приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение для общеобразовательных учреждений, что позволило уменьшить число обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, увеличить долю учителей, использующих информационно-коммуникационные технологии.

Направление 2. Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

во всех образовательных учреждениях разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы профилактической направленности; увеличилась доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан, а также доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства; своевременно и в полном объёме произведены все выплаты с целью социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

Направление 3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников:

оснащение в 2013 году 5 школьных столовых новым технологическим оборудованием позволило увеличить охват школьников сбалансированных горячим питанием; все учащиеся начальных классов обеспечены дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока; увеличилась доля детей, охваченных внеурочной деятельностью, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Направлении 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и талантливой молодёжи:

значительно увеличилось количество обучающихся, принявших участие в муниципальном (1735 человек) и региональном (207 человек) этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников; победители и призёры олимпиад, соревнований, конкурсов получили соответствующие поощрения в торжественной обстановке, в учреждениях дополнительного образования детей созданы условия для творческого развития детей в техническом, экологическом, спортивном направлениях.

Направление 5. Обеспечение образовательного комплекса города высоко квалифицированными педагогическими кадрами, развитие педагогического потенциала:

возросла доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет; своевременно организована и проведена аттестация педагогических и руководящих кадров, повышение квалификации работников образовательных учреждений; во всех образовательных учреждениях созданы условия для творческой и инновационной деятельности; ежегодно проводится конкурс педагогического мастерства «Учитель года Азова», в 2013 году его программа расширена творческими конкурсами «Воспитатель года Азова» и «Педагог-психолог Азова».

Направление 6. Создание безопасных условий образовательной деятельности:

в соответствии с планами-графиками проведены все работы по подготовке образовательных учреждений к новому 2013-2014 учебному году и устойчивой работе в осенне-зимний период; выполнены требования ОГПН и ОВД; проведены запланированные противопожарные и антитеррористические мероприятия.

Направление 7. Повышение экономической эффективности образования:

проведенные в образовательных учреждениях мероприятия по оптимизации штатной численности педагогического, управленческого и прочего персонала дали возможность достигнуть значений средней наполняемости классов, количества обучающихся, приходящихся на 1 учителя и 1 работника, соответствующих нормативным значениям.

Раздел 4. Дальнейшая реализация программы

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 09.10.2013 № 2113 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове»  постановление администрации города Азова от 03.03.2010 № 357 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010 - 2015 годы» и все внесенные в него изменения признаны утратившими силу с 01.01.2014.

Заместитель главы администрации -

управляющий делами			                             В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                    И.Ю. Пащенко

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Азова

от ______________ № _________

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010 - 2015 годы» за весь период действия программы с 2010 по 2013 годы.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010 - 2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 03.03.2010 № 357, завершена 31.12.2013 в соответствии с постановлением администрации города Азова от 09.10.2013 № 2113 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», которым постановление администрации города Азова от 03.03.2010 № 357 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010 - 2015 годы» и все внесенные в него изменения признаны утратившими силу с 01.01.2014.

В отчете учтены значения показателей результативности исполнения мероприятий ДЦП по состоянию на 01.01.2014, финансовое обеспечение исполнения мероприятий ДЦП учтено за весь период действия программы с 2010 по 2013 годы.

Раздел 1. Основные результаты, достигнутые с 2010 по 2013 годы, в разрезе мероприятий.

Показатели результативности исполнения мероприятий по всем направлениям реализации ДЦП в основном достигнуты.

Цель 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования:

- сформированы муниципальные задания для всех учреждений муниципальной системы образования города;

- произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий для всех учреждений муниципальной системы образования города;

- библиотеки общеобразовательных учреждений укомплектованы учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры»;

- приобретено оборудование (персональный компьютер, музыкальный центр) для МБДОУ № 18;

-  приобретено и установлено оборудование мобильного автогородка в МБОУ ДОД ДДТ, приобретена мебель и оборудование для концертного зала МБОУ ДОД ДДТ, спортивного зала в МБОУ ДОД ДЮСШ № 2, школьная мебель для МБОУ СОШ № 13 с целью укрепления материальной материально-технической базы учреждений;

- произведены выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 100% классных руководителей;

- разработана ПСД на капитальный ремонт зданий МБДОУ № 29, ХЭГ, ограждения СОШ №№ 1, 2, 14;

- произведены работы по созданию архитектурной доступности здания МБОУ СОШ № 15 для детей-инвалидов, оборудованию сенсорной комнаты, оборудованию конференцсвязи в МБОУ СОШ № 15;

- приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение для МБОУ СОШ № 2 за счет средств резервного фонда Правительства РО;

- организовано обучение плаванию учащихся 2 классов школ города в рамках реализации проекта «Всеобуч по плаванию»;

- приобретены в муниципальную собственность 2 здания дошкольных учреждений (ДОУ № 12, 37);

- произведено оснащение вновь введенного ДОУ № 37;

- обеспечен бесперебойный широкополосный  доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет;

- произведена закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для базовых школ в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012, 2013 годах в соответствии с планом минобразования области. Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 персональный компьютер составило 8,8 человек при плановом значении 16 человек, отклонение: + 45,0 %.Отклонение обусловлено приобретением компьютерного оборудования в количестве 1093 единицы в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области;

- во всех общеобразовательных учреждениях проведены ежегодные мониторинги оснащения компьютерным оборудованием кабинетов информатики, мультимедийным, интерактивным оборудованием, мониторинг обеспечения бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет, использования компьютерных программных продуктов в учебном процессе. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные и коммуникационные технологии составила 76,6% при плановом значении 72%, отклонение: +6,4%. Отклонение обусловлено увеличением парка компьютерного оборудования, используемого в учебном процессе;

- проведены все запланированные совещания в рамках работы городских методических объединений по вопросам внедрения новых образовательных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;

- приобретено оборудование для 10 школьных столовых в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в соответствии с планом минобразования области;

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь для всех общеобразовательных учреждений в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в соответствии с планом минобразования области;

- произведено финансовое обеспечение мер, направленных на энергосбережение в образовательных учреждениях - установлено 7 приборов учета тепловой энергии, проведен энергоаудит в образовательных учреждения; для всех образовательных учреждений разработаны энергетические паспорта;

- во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг реализации программ предпрофильной  подготовки и профильного обучения: реализация программ предпрофильной подготовки осуществляется на базе общеобразовательных школ и МБОУ МУК, программ профильного обучения - на базе МБОУ СОШ № 9, 11 и Лицея по 4 направлениям: агротехнологический, социально-экономический, информационно-технологический, физико-метематический. Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения составила 28,6 % при плановом значении 25%, отклонение: + 14,4%.  Отклонение обусловлено фактическим выбором учащимися профиля обучения и возможностью открытия профильных классов в соответствии с количеством классов - комплектов в образовательных учреждениях на старшей ступени обучения;

- во всех общеобразовательных учреждениях и в МБОУ МУК обновлены программы предпрофильной подготовки обучающихся с учетом рынка труда города;

- обеспечено участие выпускников общеобразовательных учреждений в мероприятиях, проводимых ГКУ РО ЦЗН г. Азова и учреждениями профессионального образования с целью ознакомления с возможностями получения профессионального образования и востребованностью специалистов на рынке труда города;

- каждое общеобразовательное учреждение обеспечено комплектом нормативных документов по проблемам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

- во всех общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг исполнения мероприятий по реализации ФГОС НОО. В 2013 году доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования на 1-й ступени обучения составила 90% при плановом значении 90%, на 2-й ступени обучения составила 5% при плановом значении 5%, отклонение: +0%.

- в рамках августовской педагогической конференции и на заседаниях городских методических объединений проведены совещания педагогических работников по проблемам введения ФГОС НОО;

- на заседаниях ГПМПК проведено обследование 100% заявленных детей с ОВЗ, все обследованные дети получили заключения и рекомендации о формах дальнейшего обучения;

- для всех детей с ОВЗ разработаны индивидуальные программы обучения; проведен мониторинг качества обучения детей с ОВЗ;

- на базе МБДОУ №2 и ГКОУ РО школы VII вида № 7 г.Азова проведены семинары по проблемам интегрированного обучения и воспитания детей с ОВЗ;

- проведен ежегодный мониторинг обучения детей-инвалидов в школе и на домашнем обучении;

- изучена востребованность дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому, для 6 детей-инвалидов организовано дистанционное обучение в Центре дистанционного обучения на базе санаторной школы-интерната № 28 г.Ростова;

-в 2011 году в МБДОУ № 22 открыта 1 группа полного дня, в 2012 году в МБОУ № 33 открыта 1 группа полного дня, в 2013 году в МБОУ № 33 открыта 1 группа полного дня; в ДОУ города открыто 13 групп кратковременного пребывания детей на 77 мест; открытие дополнительных групп в МБОУ № 29 будет произведено после завершения капитального ремонта;

- ежегодно в сентябре проводится мониторинг состояния и развития системы дошкольного образования детей с целью реализации преемственности дошкольного и общего образования детей;

- в 2012 году завершена работа по реализации инновационной программы в МБДОУ № 2 и открыта муниципальная экспериментальная площадка по реализации инновационной программы на базе МБДОУ № 34;

- на заседаниях экспертно-инновационного совета Управления образования  проведен мониторинг реализации инновационных программ в системе дошкольного образования;

- 100%  родителей получили выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно проводился мониторинг качества образования в общеобразовательных учреждениях, сравнение результатов обучения по учреждениям;

- проведены муниципальные срезовые работы по отдельным предметам в соответствии с планом работы Управления образования;

- ежегодно проводился анализ результатов ГИА выпускников, который обсуждался на заседании Совета директоров образовательных учреждений, были поставлены задачи на следующий учебный год, разработаны планы-графики мероприятий по организации и проведению ГИА выпускников образовательных учреждений г. Азова. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике составила 99,6% при плановом значении 98%, отклонение: +1,6%. Отклонение обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ  не менее чем по 3 предметам составил 92,9 % при плановом значении 75%, отклонение: +23,9%. Отклонение обусловлено фактическим выбором выпускниками учебных предметов для сдачи в форме ЕГЭ с целью расширения возможностей поступления в ВУЗы;

- Управлением образования в 2012 году разработано положение о муниципальной системе оценки качества образования, на основании которого проводится оценка работы муниципальных общеобразовательных учреждений.

Цель 2. Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних:

- во всех муниципальных образовательных учреждениях проведено планирование воспитательной работы, направленной на формирование соответствующих компетенций обучающихся и воспитанников;

- во всех общеобразовательных учреждениях сформированы волонтерские группы;

- во всех общеобразовательных учреждениях проведен ежегодный мониторинг уровня воспитанности обучающихся с целью конкретизации задач при планировании воспитательной работы;

- во всех общеобразовательных учреждениях организована работа Советов профилактики;

- во всех 11 общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются педагогами-психологами дополнительные образовательные программы профилактической направленности, доля обучающихся и воспитанников, принимающих участие в реализации дополнительных программ профилактической направленности, участвующих в мероприятиях профилактической направленности составляет 100%; проведен мониторинг качества профилактической работы;

- работники образования города приняли участие во всех обучающих семинарах по вопросам профилактической работы, проводимых минобразованием области;

- во всех общеобразовательных учреждениях организована работа уполномоченных по правам ребенка в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- во всех общеобразовательных учреждениях организована работа педагогов-психологов, в 5 школах имеются ставки социальных педагогов, поставлена задача увеличения ставок социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях;

- сформирован и систематически корректируется банк данных о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих усыновлению; доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан, составила 25% при плановом значении 20%, отклонение: +25%. Отклонение обусловлено фактическими возможностями усыновления (удочерения) ребенка или оформления опеки.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства составила 100% при плановом значении 100%, отклонение: 0%. - сформирован и систематически корректируется банк данных кандидатов в усыновители, приемные родители;

- проведены собрания опекунов в соответствии с планом работы Управления образования, рассмотрены вопросы организации деятельности опекунов;

- произведены все предусмотренные законодательством выплаты с целью обеспечения социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ:  выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством; выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям. Все 100% лиц, имеющих право на перечисленные выплаты, получили их;

- все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством) в приемных семьях и обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (более 100 детей ежегодно), обеспечены бесплатным проездом на городском транспорте;

- сформирован и систематически корректируется список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, информация своевременно представляется в минобразование области;

- проведены совещания с общественными инспекторами образовательных учреждений по охране прав детства по вопросу защиты жилищных прав несовершеннолетних, находящихся под опекой, рассмотрены вопросы организации деятельности инспекторов.

Цель 3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся и воспитанников:

- во всех общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг охвата обучающихся горячим питанием. Охват школьников сбалансированным горячим питанием составил 85% при плановом значении 75%, отклонение: +13,3%. Отклонение обусловлено улучшением материальной базы школьных столовых в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Ростовской области и привлечением родительской общественности к решению вопросов организации горячего питания школьников;

- во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг оснащения и оборудования пищеблоков, результаты мониторинга использованы для формирования планов-заданий по подготовке учреждений к новому учебному году;

- все учащиеся 1 – 4 классов обеспечены дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока;

- все учащиеся, посещающие группы продленного дня, обеспечены двухразовым горячим питанием;

- все учащиеся из малоимущих семей, имеющие право на льготу, обеспечены горячим питанием в образовательных учреждениях за счет средств городского бюджета;

- в полном объеме произведено финансовое обеспечение проведения оздоровительной компании детей в каникулярное время;

- на заседаниях городских методических объединений учителей проведены семинары по использованию здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; во всех образовательных учреждениях реализуются элементы программ здоровьесбережения;

- на базе МБОУ СОШ №1 продолжена работа школьной мини-поликлиники;

- проведен ежегодный мониторинг медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;

- во всех образовательных учреждениях проведены оздоровительные мероприятия в соответствии с планами работы учреждений;

- доля детей, охваченных внеурочной деятельностью в учреждениях дополнительного образования, составила 67%;

- в образовательных учреждениях увеличилось число кружков, секций, клубов спортивного направления, доля детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 70%;

- во всех общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются педагогами-психологами дополнительные образовательные программы профилактической направленности.

Цель 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи:

- проведены школьный и муниципальный этапы предметных олимпиад, обеспечено участие школьников города в региональном этапе в соответствии с графиком минобразования области. Количество обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе предметных олимпиад составило 1735 человек при плановом значении 1080 человек, отклонение: +60,6%; в региональном и федеральном уровне – 207 человек при плановом значении 60 человек, отклонение: +245%. Отклонение обусловлено изменением порядка проведения Всероссийской предметной олимпиады школьников, приглашением не только победителей текущего года, но и победителей прошлого года;

- на заседаниях городских методических объединений учителей рассмотрены вопросы работы с одаренными детьми, проведены все запланированные совещания;

- все победители и призеры предметных олимпиад получили соответствующие поощрения в торжественной обстановке.

Цель 5. Обеспечение образовательного комплекса высоко квалифицированными педагогическими кадрами, развитие педагогического потенциала:

- во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг потребности в педагогических кадрах; доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, составила 7,8% при плановом значении 6,5%, отклонение: +20%. Отклонение обусловлено активизацией работы по привлечению в школы молодых специалистов. Все образовательные учреждения города обеспечены педагогическими кадрами соответствующего уровня подготовки;

- организован и проведен ежегодный традиционный конкурс педагогического мастерства «Учитель года Азова», в 2013 году его программа расширена конкурсами «Воспитатель года Азова», «Педагог-психолог Азова»;

- во всех образовательных учреждениях обеспечено использование современных образовательных технологий, эффективных форм и методов обучения, базирующихся на средствах информатизации и телекоммуникации;

- с 01.01.2011 аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений проводится в соответствии с требованиями нового Положения об аттестации, аттестацию прошли все заявленные работники образовательных учреждений;

- ежегодно подготовлены и направлены в минобразование области списки абитуриентов для поступления в педагогические ВУЗы области на условиях целевой контрактной подготовки;

- все педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с планом и утвержденными списками прошли курсы повышения квалификации, что составило 20% от их общего числа ежегодно;

- проведен анализ инновационной деятельности в образовательных учреждениях на заседании экспертно-инновационного совета Управления образования, рассмотрены отчеты руководителей экспериментальных площадок, пилотных площадок и апробационной площадки, стажировочной площадки,  работающих на базе муниципальных образовательных учреждений, анализ деятельности представлен на заседание Совета директоров образовательных учреждений города;

Цель 6. Создание безопасных условий образовательной деятельности:

- во всех образовательных учреждениях проведен мониторинг создания условий для реализации образовательных программ по состоянию на начало нового учебного года;

- во всех образовательных учреждениях подготовлена документация по проведению работ по текущему ремонту;

- в июле - августе каждого года проведен мониторинг подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и устойчивой работе в осеннее - зимний период, все образовательные учреждения приняты к новому учебному году;

- произведено финансовое обеспечение оплаты земельного налога всеми образовательными учреждениями;

- завершены работы по капитальному ремонту МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ СОШ № 13, МБОУ № 29 (Iэтап),проведен выборочный капитальный ремонт в здании МБОУ СОШ №5,  выполнены работы по ремонту кровель в дошкольных образовательных учреждениях в МБДОУ № 3, 30 в соответствии с графиками проведения работ, в здании МБОУ СОШ № 1 по ул. Хутор Задонье устроен внутренний санузел;

- во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг исполнения требований ОГПН и ОВД, осуществляется контроль сроков исполнения требований;

- проведено в полном объеме финансовое обеспечение выполнения противопожарных и антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях;

Цель 7. Повышение экономической эффективности образования:

- во всех общеобразовательных учреждениях организованна работа Советов с правами Управляющих, попечительских советов с участием представителей шефствующих предприятий и организаций, органов ученического самоуправления;

- для всех учреждений муниципальной системы образования города сформированы муниципальные здания;

- произведено в полном объеме финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования;

- проведен мониторинг штатной численности работников общеобразовательных учреждений по состоянию на начало каждого учебного года. Количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя составило 18,2 человека при плановом значении 16,7 человек, отклонение: +9,0%. Количество обучающихся, приходящихся на 1 работника составило 11,5 человек при плановом значении 11,5 человек, отклонение: 0%. Отклонение обусловлено увеличением количества обучающихся при относительной стабильности числа работников образовательных учреждений;

- сформирован контингент классов - комплектов в общеобразовательных учреждениях на начало каждого учебного года, результаты мониторинга представлены в минобразование области. Средняя наполняемость классов в муниципальных образовательных учреждениях составила 25,6 человека при плановом значении 25 человек, отклонение: +2,4%. Отклонение обусловлено фактически сложившимся контингентом обучающихся в общеобразовательных учреждениях города.

Запланированные мероприятия, но реализованные не в полной мере:

В 2012 году:

- изготовление проектно сметной документации: выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации проведения выборочного капитального ремонта МБОУ СОШ №5 на сумму 846,0 тыс. рублей за счет городского бюджета; работы по изготовлению проектно-сметной документации проведения 2-го этапа капитального ремонта МБОУ № 29 на сумму 1164,6 тыс. рублей за счет городского бюджета в связи с изменением контракта перенесены на 2013 год;

- выполнение ремонта учреждений: ремонт кровель в части зданий дошкольных образовательных учреждений не выполнен, в связи с погодными условиями, окончание ремонтных работ и оплата за фактически выполненные работы в сумме 356,8 тыс.рублей перенесены на 2013 год.

В 2013 году:

Все запланированные на 2013 год мероприятия исполнены в полной мере.

Финансовое обеспечение мероприятий:

1.1.10.Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»;

1.1.11.Приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений;

1.2.1.Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет

за счет средств областного бюджета произведено не полностью. Финансирование перечисленных мероприятий за счет средств областного бюджета перенесено на 2014 год.

Раздел 2. Меры по реализации программы.

В период с 2010 по 2013 годы в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования  в городе Азове на 2010-2015 годы» были внесены следующие изменения:

2010 год:

Постановление администрации города Азова от 21.07.2010  № 1237 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

1.Уточнение объемов финансирования мероприятий:

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

2.ДЦП дополнена мероприятиями:

1.1.3.Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры»;

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

Постановление администрации города Азова от 30.09.2010 № 1593 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

1.На основании решения коллегии Администрации Ростовской области действие ДЦП продлено до 2013 года.

2.Уточнение значений конечных результатов и показателей социально-экономической эффективности Паспорта долгосрочной целевой программы.

3.Уточнение целевых индикаторов программы и их значений раздела 2 «Цели и основные задачи программы, сроки ее реализации».

4. Уточнение объемов финансирования мероприятий по разделу 3 «Система мероприятий долгосрочной целевой программы».

5.Уточнение значений ожидаемых результатов реализации ДЦП раздела 5 «Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы».

Постановление администрации города Азова от 23.11.2010 № 2020 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий

3.1.6.Финансовое обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей.

Постановление администрации города Азова от 13.12.2010 № 2196 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

Уточнение объемов финансирования мероприятий по разделу 3 «Система мероприятий долгосрочной целевой программы».

Постановление администрации города Азова от 31.12.2010 № 2418 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

Уточнение объемов финансирования мероприятий по разделу 3 «Система мероприятий долгосрочной целевой программы».

2011 год:

Постановление администрации города Азова от 01.04.2011 № 522 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

1.Уточнение объемов финансирования мероприятий:

    - Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий образовательных учреждений города.

1.7.1.Содействие расширению действующей сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;

1.7.5.Организации выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ.

2.ДЦП дополнена мероприятием:

1.1.5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Постановление администрации города Азова от 29.08.2011 № 1492 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий

1.2.1.Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет;

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

6.1.5.Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

Постановление администрации города Азова от 17.10.2011 № 1829 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

1.Действие ДЦП продлено до 2014 года.

2.Уточнение значений конечных результатов и показателей социально-экономической эффективности Паспорта долгосрочной целевой программы.

3.Уточнение целевых индикаторов программы и их значений раздела 2 «Цели и основные задачи программы, сроки ее реализации».

4. Уточнение объемов финансирования мероприятий по разделу 3 «Система мероприятий долгосрочной целевой программы».

5.Уточнение значений ожидаемых результатов реализации ДЦП раздела 5 «Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы».

Постановление администрации города Азова от 30.12.2011 № 2440 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий

1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий образовательных учреждений города;

1.1.3.Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры»;

1.2.1. Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет; закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений.

1.7.5.Организации выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ.

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

2.4.5.Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском транспорте;

3.1.3.Финансовое обеспечение питания учащихся 1-4 классов молоком;

3.1.4. Финансовое обеспечение питания учащихся, посещающих группы продленного дня;

3.1.5.Финансовое обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей;

6.1.4.Финансирование оплаты земельного налога образовательными учреждениями;

6.2.2. Финансовое обеспечение выполнения противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях.

6.2.4.Финансовое обеспечение антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях;

7.2.2.Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования.

2012 год:

Постановление администрации города Азова от 03.04.2012 №571 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

- Уточнение объёмов финансирования мероприятий:

1.1.2.Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий образовательных учреждений города.

1.2.1. Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет; закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений.

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений МОУ СОШ №13 и МОУ №29.

2. В связи с реализацией Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году (утверждён постановлением Правительства Ростовской области от 20.02.2012 №117) ДЦП дополнена мероприятиями

1.1.6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

1.1.7. Изготовление проектно-сметной документации.

1.1.8. Проведение мероприятий по формированию базовых учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии.

1.1.9. Приобретение оборудования и программного обеспечения за счёт средств резервного фонда Правительства Ростовской области.

1.2.8. Приобретение оборудования для  школьных столовых.

1.2.9. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений.

1.2.10. Реализация мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования.

Постановление администрации города Азова от 15.10.2012 №2093 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №375»:

в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  от 19.07.2012 №659 «Об утверждении Концепции развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года» и постановлением администрации города Азова от 09.06.2012 №1139 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города и составления проекта бюджета города на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» утверждена новая редакция муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010-2015 годы». В новой редакции проведена корректировка перечня и значений целевых показателей Программы, ожидаемых конечных результатов реализации Программы, разработана методика оценки эффективности реализации Программы.

Постановление администрации города Азова от 13.12.2012 №2564 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №375»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий

1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения  муниципальных заданий образовательных учреждений города.

1.1.7. Изготовление  проектно-сметной документации.

1.2.1. Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет; закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений.

1.2.10. Реализация мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, разработка энергетических паспортов.

1.7.5. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ.

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

2.4.5. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте.

3.1.3. Финансовое обеспечение питания учащихся 1-4 классов молоком.

3.1.4. Финансовое обеспечение питания учащихся, посещающих группы продлённого дня.

3.1.5. Финансовое обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей.

6.1.4. Финансирование оплаты земельного налога по образовательным учреждениям.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений МБОУ СОШ №13, МБОУ №29, выполнение ремонта учреждений.

6.2.2. Финансовое обеспечение выполнения противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях.

6.2.4. Финансовое обеспечение антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях.

7.2.2. Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования.

2013 год:

Постановление администрации города Азова от 11.02.2013 № 254 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №357»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий

1.1.2.Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий образовательных учреждений города.

1.1.7.Изготовление проектно сметной документации.

1.2.10.Реализация мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, разработка энергетических паспортов.

1.7.5.Организации выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ.

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

6.1.4.Финансирование оплаты земельного налога по образовательным учреждениям.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

6.2.2.Финансовое обеспечение выполнения противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях.

6.2.4.Финансовое обеспечение антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях.

7.2.2.Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования.

Постановление администрации города Азова от 28.03.2013 № 649 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №375»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий:

1.1.6.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

1.1.7. Изготовление  проектно-сметной документации.

7.2.2. Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования.

Постановление администрации города Азова от 29.05.2013 № 1123 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №375»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий:

1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения  муниципальных заданий образовательных учреждений города.

1.1.7. Изготовление  проектно-сметной документации.

1.2.1. Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет; закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений.

1.2.8.Приобретение оборудования для школьных столовых.

1.2.9.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений.

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

7.2.2. Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования.

Постановление администрации города Азова от 15.08.2013 № 1672 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №375»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий:

1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения  муниципальных заданий образовательных учреждений города.

1.2.9.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений.

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

Постановление администрации города Азова от 30.10.2013 № 2233 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №375»:

1.Уточнение объёмов финансирования мероприятий:

1.1.5.Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

2.В связи с реализацией проекта «Всеобуч по плаванию» в соответствии с письмом минобразования Ростовской области от 24.09.2012 № 13084/03.1 и письмом Федерации плавания Ростовской области от 23.07.2013 № 187, а также Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утвержденного постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 998, ДЦП дополнена мероприятиями:

1.1.10.Реализация проекта «Всеобуч по плаванию».

1.1.11.Приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений.

1.1.12.Оснащение вновь вводимых учреждений.

Постановление администрации города Азова от 19.12.2013 № 2573 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.03.2010 №375»:

Уточнение объёмов финансирования мероприятий:

1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения  муниципальных заданий образовательных учреждений города.

1.1.6.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

1.1.7. Изготовление  проектно-сметной документации.

1.1.11.Приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений.

1.1.12.Оснащение вновь вводимых учреждений.

1.2.9.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений.

1.2.10.Реализация мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, разработка энергетических паспортов.

1.7.5.Организации выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ.

2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

2.4.5.Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте.

6.1.4.Финансирование оплаты земельного налога по образовательным учреждениям.

6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

6.2.2.Финансовое обеспечение выполнения противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях.

6.2.4.Финансовое обеспечение антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях.

Уточнённый план ассигнований на выполнение программы в период с 2010 по 2013 годы составил всего 2084360,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 103709,0 тыс. рублей, областного бюджета – 934024,7 тыс. рублей, городского бюджета – 1046627,1 тыс. рублей. Исполнено (кассовые расходы) всего 2030006,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 102776,7 тыс. рублей, областного бюджета – 883502,6 тыс. рублей, городского бюджета – 1043727,5 тыс. рублей. Отклонения в фактических значениях исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составило в целом по программе: -2,6 %, соответственно по федеральному бюджету:  - 0,9 %, по областному бюджету: - 5,4 %, по городскому бюджету: - 0,3%.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий программы в период с 2010 по 2013 годы.

Федеральный бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения мероприятий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, по созданию условий в МБОУ СОШ № 15, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, по приобретению в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений, по оснащению вновь вводимых учреждений (МБДОУ № 37), по приобретению оборудования для школьных столовых, спортивного оборудования и инвентаря, по выплате ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством, в приемных семьях и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, по проведению капитального ремонта МБОУ СОШ № 13, МБОУ № 29, а также в части устройства внутреннего санузла в здании МБОУ СОШ № 1 по ул.Хутор Задонье.

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательными учреждениями. Освоено 8417,2 тыс. рублей при плановом значении 8738,3 тыс. рублей, отклонение: - 3,7% (321,1 тыс. рублей). Отклонение обусловлено экономией по начислениям на выплаты по оплате труда работникам общеобразовательных учреждений за счет больничных листов;

- на обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет. Освоено 385,2 тыс. рублей при плановом значении 389,8 тыс. рублей, отклонение: - 1,2 % (4,6 тыс. рублей). Отклонение обусловлено экономией за счет времени проведения капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 5 в 2012 году;

- на реализацию мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования. Освоено 384,2 тыс. рублей при плановом значении 385,0 тыс. рублей, отклонение: - 0,2 % (0,8 тыс. рублей). Отклонение обусловлено экономией по торгам;

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью. Освоено 969,6 тыс. рублей при плановом значении 1575,3 тыс. рублей, отклонение: - 38,4 % (605,7 тыс. рублей). Отклонение обусловлено уменьшением числа лиц, имеющих право на получение выплат, в связи с передачей детей в семьи, проживающие за пределами города Азова, которые получают пособие по месту регистрации.

Областной бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения мероприятий по исполнению образовательными учреждениями муниципальных заданий, по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры»; по приобретению оборудования (персональный компьютер, музыкальный центр) для МБДОУ № 18; по созданию условий в МБОУ СОШ № 15, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, по оснащению вновь вводимых учреждений (МБДОУ № 37), по приобретению компьютерного оборудования и программного обеспечения, по проведению капитального ремонта МБОУ СОШ № 13, МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ № 29.

Не в полной мере освоены средства:

- по приобретению и установке оборудования мобильного автогородка в МБОУ ДОД ДДТ, школьной мебели для МБОУ СОШ № 13. Освоено 4115,2 тыс. рублей при плановом значении 4756,5 тыс. рублей, отклонение: - 1,0 % (41,3 тыс. рублей), обусловлено сложившейся по торгам экономией;

- по организации выплат компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ. Освоено 32439,1 тыс. рублей при плановом значении 33502,1 тыс. рублей, отклонение: - 3,2 % (1063,0 тыс. рублей). Отклонение обусловлено отсутствием потребности в использовании средств в 2011 году, все 100 % родителей, имеющих право на получение компенсации части родительской платы, получили соответствующие выплаты;

- по выплате ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством. Освоено 45563,4 тыс. рублей при плановом значении 46228,3 тыс. рублей, отклонение: - 1,4 % (664,9 тыс. рублей). Отклонение обусловлено отсутствием потребности в использовании средств, все 100 % детей, находящихся под опекой или попечительством, имеющих право на социальную поддержку, своевременно получили соответствующие выплаты;

- по выплате ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям. Освоено 4313,8 тыс. рублей при плановом значении 4364,8 тыс. рублей, отклонение: - 1,2 % (51,0 тыс. рублей). Отклонение обусловлено отсутствием потребности в использовании средств, все 100 % детей, находящихся в приемных семьях, 100 % приемных родителей, имеющих право на социальную поддержку, своевременно получили соответствующие выплаты;

- по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте. Освоено 757,2 тыс. рублей при плановом значении 758,6 тыс. рублей, отклонение: - 0,2 % (1,4 тыс. рублей). Отклонение обусловлено отсутствием потребности в использовании средств, все 100 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечены бесплатным проездом на городском транспорте;

- по обеспечению мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей. Освоено 12820,2 тыс. рублей при плановом значении 12857,6 тыс. рублей, отклонение: - 0,3 % (37,4 тыс. рублей), которое обусловлено экономией по торгам;

- по финансовому обеспечению руководства и управления в сфере образования. Освоено 3659,4 тыс. рублей при плановом значении 3743,0 тыс. рублей, отклонение: - 2,2 % (83,6 тыс. рублей), которое обусловлено уменьшением числа кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, прошедших обучение в Школе приемных родителей.

Не произведено финансирование исполнения мероприятий: реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в объеме 989,1 тыс. рублей, приобретение в муниципальную собственность здания вновь построенного МБДОУ № 37 в объеме 47 502,0 тыс. рублей. Не в полной мере произведено финансирование исполнения мероприятия обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет - из запланированных 366,0 тыс. рублей было выделено 287,7 тыс. рублей, отклонения: - 21,4 % (78,3 тыс. рублей). Финансирование исполнения перечисленных мероприятий перенесено на 2014 год.

Городской бюджет.

В полном объёме произведено  финансовое обеспечение по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры»; по укреплению метериально-технической базы МБОУ ДОД ДДТ, ДЮСШ № 2, СОШ № 13;  по реализации проекта «Всеобуч по плаванию», по оснащению вновь вводимых учреждений (МБДОУ № 37), по закупке компьютерного оборудования и программного обеспечения, по приобретению оборудования для школьных столовых, спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений, по реализации мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, разработке энергетических паспортов, по финансовому обеспечению питания учащихся 1-4 классов молоком, по обеспечению питания учащихся, посещающих группы продленного дня, а также учащихся из малообеспеченных семей, по обеспечению проведения оздоровительной кампании детей, по оплате земельного налога, по проведению капитального ремонта образовательных учреждений в части выполнения ремонта кровель в зданиях МБДОУ № 3 и 30, устройства внутреннего санузла в здании МБОУ СОШ № 1 по ул. Хутор Задонье, по выполнению противопожарных и антитеррористических мероприятий.

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение выполнения мероприятий по исполнению образовательными учреждениями муниципальных заданий. Освоено 779814,9  тыс. рублей при плановом значении 780243,4 тыс. рублей, отклонение: - 0,05 % (428,5 тыс. рублей). Отклонение обусловлено экономией по начислениям на выплаты по оплате труда работникам образовательных учреждений за счет больничных листов;

- на приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений. Освоено 16649,6 тыс. рублей при плановом значении 17298,0 тыс. рублей, отклонение: - 3,7 % (648,4 тыс. рублей), которое обусловлено экономией за счет уменьшения оценочной стоимости вновь построенного здания МБДОУ № 37;

- по обеспечению бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет. Освоено 322,8 тыс. рублей при плановом значении 354,3 тыс. рублей, отклонение: - 8,9 % (31,5 тыс. рублей), которое обусловлено экономией за счет времени капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 5 в 2012 году;

- на изготовление проектно-сметной документации. Освоено 3106,3 тыс. рублей при плановом значении 4270,9 тыс. рублей, отклонение: - 27,3 % (1164,6 тыс. рублей), которое обусловлено изменением контракта на изготовление проектно-сметной документации 2-го этапа капитального ремонта МБОУ №29 и переносом срока исполнения этого мероприятия с 2012 на 2013 год;

- на выполнение ремонта учреждений. Освоено 6428,2 тыс. рублей при плановом значении 6785,0 тыс. рублей, отклонение: - 5,3 % (356,8 тыс. рублей), которое обусловлено переносом срока окончания ремонта кровель в части зданий дошкольных образовательных учреждений с 2012 на 2013 год в связи с погодными условиями;

- на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования. Освоено 13885,6 тыс. рублей при плановом значении 14114,3 тыс. рублей, отклонение: - 1,6 % (228,7 тыс. рублей), которое обусловлено экономией за счет выплат пособий при выходе муниципальных служащих Управления образования на пенсию.

| Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий ДЦП "Развитие образования в городе Азове на 2010-2015 годы" по состоянию на 01. 01. 2014 года тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2010 - 2013 годы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Сведения об исполнении мероприятий на дату отчета Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятия | Достигнутый эффект от реализации мероприятия |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Всего по программе | 2084360,8 | 103709,0 | 934024,7 | 1046627,1 |  | 2084360,8 | 103709,0 | 934024,7 | 1046627,1 |  | 2030006,8 | 102776,7 | 883502,6 | 1043727,5 |  | федеральный бюджет 932,3 областной бюджет 50522,1 местный бюджет 2899,6 исполнено на 97,4% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | 1.1.1. Формирование муниципальных заданий образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Муниципальные задания сформированы для всех учреждений муниципальной системы образования города |
|  | - дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | - прочие учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий для всех муниципальных образовательных учреждений в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности |
|  | - дошкольные образовательные учреждения | 495412,7 |  | 27347,2 | 468065,5 |  | 495412,7 |  | 27347,2 | 468065,5 |  | 495343,6 |  | 27347,2 | 467996,4 |  | Местный бюджет 69,1 исполнено на 99,99% |  |  |
|  | - общеобразовательные учреждения | 823060,4 | 8738,3 | 670141,4 | 144180,7 |  | 823060,4 | 8738,3 | 670141,4 | 144180,7 |  | 822690,9 | 8417,2 | 670141,4 | 144132,3 |  | федеральный бюджет 321,1 местный бюджет 48,4 Исполнено на 99,9% |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | 110095,2 |  |  | 110095,2 |  | 110095,2 |  |  | 110095,2 |  | 109943,4 |  |  | 109943,4 |  | местный бюджет 151,8 Исполнено на 99,9% |  |  |
|  | - прочие учреждения | 57902,0 |  |  | 57902,0 |  | 57902,0 |  |  | 57902,0 |  | 57742,8 |  |  | 57742,8 |  | местный бюджет 159,2 Исполнено на 99,7% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3. | 1.1.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» | 366,3 |  | 286,1 | 80,2 |  | 366,3 |  | 286,1 | 80,2 |  | 366,3 |  | 286,1 | 80,2 |  | исполнено |  | Библиотеки ОУ укомплектованы учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» в соответствии с планом МОРО |
| 4. | 1.1.4. Приобретение оборудования для ДОУ № 18 г. Азова | 64,0 |  | 64,0 |  |  | 64,0 |  | 64,0 |  |  | 64,0 |  | 64,0 |  |  | исполнено |  | Заявленное оборудование (персональный компьютер, музыкальный центр) приобретено в полном объеме |
| 5. | 1.1.5. Укрепление материально технической базы МОУ ДОД ДДТ, МОУ ДОД СДЮСШОР №2, МБОУ СОШ №13 | 10117,1 |  | 4156,5 | 5960,6 |  | 10117,1 |  | 4156,5 | 5960,6 |  | 10075,8 |  | 4115,2 | 5960,6 |  | Областной бюджет 41,3 Исполнено на 99,6 % | Экономия по торгам | Закуплено и установлено оборудование в МБОУ СОШ № 13, МБОУ ДОД ДДТ, ДЮСШ № 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6. | 1.1.6.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 8599,6 | 8599,6 |  |  |  | 8599,6 | 8599,6 |  |  |  | 8599,6 | 8599,6 |  |  |  | исполнено |  | Произведена выплата денежного вознаграждения 100% классных руководителей |
| 7. | 1.1.7.Изготовление проектно-сметной документации | 4270,9 |  |  | 4270,9 |  | 4270,9 |  |  | 4270,9 |  | 3106,3 |  |  | 3106,3 |  | Местный бюджет 1164,6 исполнено на 72,7% | Перенос исполнения работ по ДОУ № 29 с 2012 на 2013 год | Разработана ПСД на капитальный ремонт зданий ДОУ № 29, СОШ № 5, ХЭГ, ограждения СОШ № 1, 2, 14. |
| 8. | 1.1.8.Проведение мероприятий по формированию в субъектах РФ сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития за счет средств резервного фонда Правительства РО | 2092,2 | 1280,0 | 812,2 |  |  | 2092,2 | 1280,0 | 812,2 |  |  | 2092,2 | 1280,0 | 812,2 |  |  | исполнено |  | Произведены работы по архитектурной доступности здания для детей-инвалидов и оборудование сенсорной комнаты в СОШ № 15 |
| 9. | 1.1.9.Приобретение оборудования и программного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства РО | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | исполнено |  | Приобретено оборудование и программное обеспечение для СОШ №2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10 | 1.1.10.Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | 1311,8 |  | 989,1 | 322,7 |  | 1311,8 |  | 989,1 | 322,7 |  | 322,7 |  | 0 | 322,7 |  | Областной бюджет 989,1 Исполнено на 24,6 % | Не произведено финансирование исполнения из областного бюджета в 2013 году | Организовано обучение плаванию учащихся 2-х классов школ города. |
| 11 | 1.1.11. Приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений | 72000,0 | 7200,0 | 47502,0 | 17298,0 |  | 72000,0 | 7200,0 | 47502,0 | 17298,0 |  | 23849,6 | 7200,0 | 0 | 16649,6 |  | Областной бюджет 47502,0 Местный бюджет 648,4 Исполнено на 33,1% | Не произведено финансирование исполнения из областного бюджета в 2013 году | Приобретены в муниципальную собственность 2 здания дошкольных учреждений (ДОУ № 12, 37) |
| 12 | 1.1.12. Оснащение вновь вводимых учреждений | 6184,1 | 260,7 | 4402,1 | 1521,3 |  | 6184,1 | 260,7 | 4402,1 | 1521,3 |  | 6184,1 | 260,7 | 4402,1 | 1521,3 |  | Исполнено |  | Произведено оснащение вновь введенного ДОУ № 37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 13. | 1.2.1. Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | 1485,0 | 389,8 | 740,9 | 354,3 |  | 1485,0 | 389,8 | 740,9 | 354,3 |  | 1360,6 | 385,2 | 652,6 | 322,8 |  | федеральный бюджет 4,6 областной бюджет 88,3 местный бюджет 31,5 исполнено на 91,6% | Экономия за счет времени кап. ремонта СОШ № 5 в 2012 году, не полностью произведено финансирование исполнения из областного бюджета в 2013 году | Обеспечен доступ образовательных учреждений к сети Интернет |
|  | - закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений | 9188,6 |  | 6928,2 | 2260,4 |  | 9188,6 |  | 6928,2 | 2260,4 |  | 9188,6 |  | 6928,2 | 2260,4 |  | исполнено |  | Произведена закупка оборудования и программного обеспечения в соответствии с планом поставки МОРО |
| 14. | 1.2.2. Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений компьютерным оборудованием для кабинетов информатики (класс – комплект 14+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг оснащения компьютерным оборудованием кабинетов информатики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 15. | 1.2.3. Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений мультимедийным оборудованием (проектор +компьютер +экран) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг оснащения мультимедийным оборудованием |
| 16. | 1.2.4. Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений интерактивным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг оснащения интерактивным оборудованием |
| 17. | 1.2.5. Мониторинг обеспечения бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг обеспечения доступа к сети Интернет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 18. | 1.2.6. Мониторинг использования компьютерных программных продуктов в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг использования компьютерных программных продуктов |
| 19. | 1.2.7. Проведение мероприятий для педагогических работников по вопросам внедрения новых образовательных технологий и информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | В рамках работы ГМО проведены запланированные мероприятия по использованию новых технологий |
| 20. | 1.2.8.Приобретение оборудования для школьных столовых | 19222,8 | 17200,0 |  | 2022,8 |  | 19222,8 | 17200,0 |  | 2022,8 |  | 19222,8 | 17200,0 |  | 2022,8 |  | исполнено |  | Приобретено оборудование для 10-ти школьных столовых в соответствии с планом МОРО |
| 21. | 1.2.9.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений | 7445,7 | 6588,2 |  | 857,5 |  | 7445,7 | 6588,2 |  | 857,5 |  | 7445,7 | 6588,2 |  | 857,5 |  | исполнено |  | Приобретено оборудование и инвентарь для всех общеобразовательных учреждений в соответствии с планом МОРО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22. | 1.2.10.Реализация мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, разработка энергетических паспортов | 3598,6 | 385,0 |  | 3213,6 |  | 3598,6 | 385,0 |  | 3213,6 |  | 3596,6 | 384,2 |  | 3212,4 |  | Федеральный бюджет 0,8 местный бюджет 1,2 исполнено на 99,9% | Экономия по торгам | Произведено финансовое обеспечение мер, направленных на энергосбережения в образовательных учреждениях |
| 23. | 1.3.1.Мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех ОУ проведен мониторинг реализации программ предпрофильной подготовки и профильного обучения |
| 24. | 1.3.2. Разработка и обновление программ предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов с учетом рынка труда города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Обновлены программы предпрофильной подготовки во всех ОУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25. | 1.3.3.Участие в мероприятиях, проводимых для выпускников службами занятости и учреждениями профессионального образования города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Выпускники ознакомлены с возможностями получения профессионального образования и востребованностью специалистов на рынке труда города |
| 26. | 1.4.1. Подготовка нормативных документов по проблемам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Введение ФГОС ОО 2-го поколения обеспечено соответствующими нормативными документами |
| 27. | 1.4.2. Мониторинг введения федеральных образовательных стандартов общего образования второго поколения в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг введения ФГОС ОО в ОУ на начало учебного года |
| 28. | 1.4.3. Проведение семинаров для работников общеобразовательных учреждений по проблемам введения федеральных государственных стандартов общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | В рамках августовских конференций проводились совещания по введению ФГОС ОО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 29. | 1.5.1. Проведение обследования детей с ограниченными возможностями здоровья на заседаниях ГПМПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведено обследование всех 100% детей, направленных на ГПМПК |
| 30. | 1.5.2. Разработка индивидуальных программ обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Для всех обучающихся с ОВЗ разработаны индивидуальные программы обучения |
| 31. | 1.5.3. Мониторинг качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг качества образования детей с ОВЗ на конец учебного года |
| 32. | 1.5.4.Организация и проведение семинаров для учителей и воспитателей по проблемам интегрированного обучения и воспитания детей в массовых школах и детских садах города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведены семинары по проблемам интегрированного обучения и воспитания детей на базе МБДОУ № 2 и Азовской школы № 7. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 33. | 1.6.1. Мониторинг обучения детей – инвалидов в школе и на домашнем обучении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Ежегодно проводился мониторинг организации обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях города |
| 34. | 1.6.2. Содействие обучению детей – инвалидов города в Центре дистанционного обучения детей – инвалидов на базе санаторной школы –интерната №28 г. Ростова – на – Дону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Направлено на обучение в Центр дистанционного обучения 6 детей-инвалидов, обучающихся на дому |
| 35. | 1.7.1. Содействие расширению действующей сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования: -открытие дополнительных групп полного дня на базе действующих ДОУ: ДОУ № 22 1гр.-2011 год, МОУ № 29 12гр. -2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Обеспечено открытие дополнительных групп полного дня и кратковременного пребывания детей в действующих ДОУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 36. | 1.7.2. Мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста в условиях реализации преемственности дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Ежегодно проводился мониторинг. |
| 37. | 1.7.3. Реализация инновационных программ в системе дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Реализованы инновационные программы в МБ ДОУ №2, №34 |
| 38. | 1.7.4. Мониторинг реализации инновационных программ в системе дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Ежегодно проводился мониторинг реализации инновационной программы в МБДОУ №2, №34 |
| 39. | 1.7.5. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ | 33502,1 |  | 33502,1 |  |  | 33502,1 |  | 33502,1 |  |  | 32439,1 |  | 32439,1 |  |  | Областной бюджет 1063,0 Исполнено на 96,8% | Отсутствие потребности в использовании средств | Организована выплата компенсации части родительской платы в соответствии с действующими документами |
| 40 | 1.8.1. Мониторинг качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, сравнение результатов обучения школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Ежегодно проводился мониторинг, результаты рассмотрены на совете директоров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 41. | 1.8.2.Организация и проведение муниципальных средовых контрольных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | В соответствии с планом работы УО в мае и декабре проведены муниципальные срезовые контрольные работы |
| 42. | 1.8.3.Анализ результатов ГИА выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сравнение результатов ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Ежегодно проводился анализ ГИА, поставлены задачи на следующий учебный год |
| 43 | 1.8.4.Реализация в городе концепции региональной системы оценки качества образования (РСОКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Разработано Положение о муниципальной системе оценки качества образования, оценка качества образования в общеобразовательных учреждениях проводится на основании Положения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 44. | 2.1.1. Планирование в ОУ воспитательной работы, направленной на формирование соответствующих компетенций обучающихся и воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех ОУ утверждены планы воспитательной работы |
| 45. | 2.1.2. Содействие развитию волонтерского движения в общеобразовательных учреждениях города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях сформированы волонтерские группы |
| 46. | 2.1.3.Мониторинг уровня воспитанности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг уровня воспитанности обучающихся |
| 47. | 2.1.4. Организация работы Советов профилактики в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях организована работа Советов профилактики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 48. | 2.2.1. Разработка и использование в практике работы общеобразовательных учреждений дополнительных образовательных программ профилактической направленности: координация деятельности межведомственной лекторской группы; участие в реализации концепции формирования антинаркотической культуры личности в РО; участие в научно – практических конференциях и семинарах по актуальным проблемам организации профилактической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы профилактической направленности, проводятся мероприятия профилактической направленности |
| 49. | 2.2.2.Участие в обучающих семинарах для работников образования по проблемам профилактики детской преступности, безнадзорности и беспризорности, правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Работники образования города приняли участие во всех обучающих семинарах по вопросам профилактической работы по плану МОРО |
| 50. | 2.2.3. Создание условий для работы школьных уполномоченных по правам ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организована работа уполномоченных по правам ребенка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 51. | 2.2.4.Мониторинг качества профилактической работы: проведение тематических проверок общеобразовательных учреждений; проведение мониторинга наркоситуации и работы по профилактике наркомании (решение антинаркотической комиссии РО от 17.03.2009 протокол№1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг качества профилактической работы |
| 52. | 2.3.1.Организация работы служб педагогов – психологов в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организована работа педагогов-психологов |
| 53. | 2.4.1. Формирование банка данных о детях- сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих усыновлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Сформирован и систематически корректируется банк данных о детях, подлежащих усыновлению |
| 54. | 2.4.2.Формиорвание банка данных кандидатов в усыновители и лиц, желающих взять детей под опеку или попечительство и в приемные семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Сформирован и систематически корректируется банк данных кандидатов в усыновители, приемные родители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 55. | 2.4.3.Организация и проведение собраний опекунов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Проведены собрания опекунов в соответствии с планом работы УО, рассмотрены вопросы организации деятельности. |
| 56. | 2.4.4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие потребности в использовании средств | Произведены все предусмотренные законодательством выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, приемным родителям с целью их социальной поддержки |
|  | выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1575,3 | 1575,3 |  |  |  | 1575,3 | 1575,3 |  |  |  | 969,6 | 969,6 |  |  |  | федеральный бюджет 605,7 Исполнено на 61,6% |  |  |
|  | выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | 50802,3 | 4574,0 | 46228,3 |  |  | 50802,3 | 4574,0 | 46228,3 |  |  | 50137,4 | 4574,0 | 45563,4 |  |  | областной бюджет 664,9 Исполнено на 98,7% |  |  |
|  | выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 4654,9 | 290,1 | 4364,8 |  |  | 4654,9 | 290,1 | 4364,8 |  |  | 4603,9 | 290,1 | 4313,8 |  |  | Областной бюджет 51,0 Исполнено на 98,9% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 57. | 2.4.5.Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском транспорте | 758,6 |  | 758,6 |  |  | 758,6 |  | 758,6 |  |  | 757,2 |  | 757,2 |  |  | Областной бюджет 1,4 Исполнено на 99,8% | Отсутствие потребности в использовании средств | Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие права на льготу, обеспечены бесплатным проездом на городском транспорте |
| 58 | 2.5.1. Формирование муниципального списка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, предоставление информации в МО РО для формирования общеобластного списка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Сформирован и систематически корректируется список детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, информация представляется в минобразование области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 59. | 2.5.2 Организация и проведение совещаний с общественными инспекторами ОУ по охране прав детства по вопросу защиты жилищных прав несовершеннолетних, находящихся под опекой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Проведены совещания в соответствии с планом работы УО, рассмотрены вопросы организации деятель-ности |
| 60. | 3.1.1. Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях проведен мониторинг охвата обучающихся горячим питанием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 61. | 3.1.2. Мониторинг оснащения и оборудования пищеблоков образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг оснащения и оборудования пищеблоков, его результаты использованы для формирования планов-заданий по подготовке учреждений к новому учебному году |
| 62. | 3.1.3. Финансовое обеспечение питания учащихся 1- 4 классов молоком | 6324,1 |  |  | 6324,1 |  | 6324,1 |  |  | 6324,1 |  | 6324,1 |  |  | 6324,1 |  | Исполнено |  | 100 % учащихся 1-4 классов обеспечены дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 63. | 3.1.4. Финансовое обеспечение питания учащихся, посещающих группы продленного дня | 4225,7 |  |  | 4225,7 |  | 4225,7 |  |  | 4225,7 |  | 4225,7 |  |  | 4225,7 |  | Исполнено |  | 100 % учащихся , посещающих ГПД, обеспечены двухразовым горячим питанием |
| 64. | 3.1.5. Финансовое обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей | 14574,8 |  |  | 14574,8 |  | 14574,8 |  |  | 14574,8 |  | 14574,8 |  |  | 14574,8 |  | Исполнено |  | Все учащиеся из малоимущих семей, имеющие право на льготу, обеспечены питанием в ОУ за счет средств городского бюджета |
| 65. | 3.1.6. Финансовое обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | 18100,0 |  | 12857,6 | 5242,4 |  | 18100,0 |  | 12857,6 | 5242,4 |  | 18061,5 |  | 12820,2 | 5241,3 |  | Местный бюджет 1,1 областной бюджет 37,4 Исполнено на 99,8% | Экономия по торгам | Произведено финансовое обеспечение проведения оздоровительной компании детей в каникулярное время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 66. | 3.2.1. Подготовка и проведение семинаров и совещаний по использованию в ОУ здоровьесберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | На заседаниях ГМО проведены семинары по использованию здоровьесберегающих технологий в учебном процессе |
| 67. | 3.3.1. Создание условий для деятельности школьной миниполиклиники на базе МОУ СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | На базе МБОУ СОШ №1 организована работа миниполиклиники |
| 68. | 3.3.2. Мониторинг деятельности ОУ по медицинскому обслуживанию обучающихся и воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 69. | 3.4.1. Организация и проведение с обучающимися, воспитанниками оздоровительных мероприятий: дни здоровья; спортивные соревнования, акции, праздники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведены оздоровительные мероприятия в соответствии с планами работы |
| 70. | 3.4.2.Вовлечение обучающихся и воспитанников во внеурочную деятельность на базе УДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведены мероприятия по вовлечению обучающихся и воспитанников во внеурочную деятельность, на базе УДО занимаются 67% обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 71. | 3.4.3Вовлечение обучающихся и воспитанников в спортивные секции, кружки, клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведены мероприятия по вовлечению обучающихся и воспитанников в спортивные секции, кружки, клубы; доля детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет 70% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 72. | 3.4.4Разработка и реализация в ОУ дополнительных образовательных программ профилактической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы профилактической направленности, проводятся мероприятия профилактической направленности |
| 73. | 4.1.1. Выявление и поддержка талантливых детей в направлении участия в олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского международного уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Проведены школьный и муниципальный этапы предметных олимпиад, обеспечено участие школьников города в региональном этапе в соответствии с графиком МОРО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 74. | 4.1.2.Организация и проведение совещаний с работниками ОУ по вопросам работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | На заседаниях ГМО рассмотрены вопросы работы с одаренными детьми. |
| 75. | 4.1.3.Подготовка документов для поощрения талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Все победители и призеры предметных олимпиад получили соответствующие поощрения |
| 76. | 5.1.1. Мониторинг потребности ОУ в педагогических кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях проведен мониторинг потребности в педагогических кадрах |
| 77. | 5.1.2.Организация и проведение творческих конкурсов педагогических работников города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Ежегодно проведены творческие конкурсы "Учитель года Азова" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 78. | 5.1.3.Обеспечение внедрения в деятельность ОУ современных образовательных технологий эффективных форм и методов обучения, базирующихся на средствах информатизации и телекоммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех образовательных учреждениях в учебном и воспитательном процессе используются современные образовательные технологии |
| 79. | 5.1.4. Совершенствование работы по проведению аттестации педагогических и руководящих работников на квалификационную категорию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | С 01.01.2011 аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений проводится в соответствии с требованиями нового Положения об аттестации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 80. | 5.1.5. Участие в целевой контрактной подготовке педагогических работников для ОУ города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Ежегодно направлялись в минобразование области списки абитуриентов для поступления в педВУЗы на условиях целевой контрактной подготовки |
| 81. | 5.2.1. Обеспечение своевременного повышения квалификации педагогических работников ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Все педагогические работники ОУ в соответствии с планом и утвержденными списками прошли курсы повышения квалификации |
| 82. | 5.2.2. Создание условий для развития в образовательных учреждениях инновационной деятельности педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено в соответствии с планами работы ОУ |  | Проведен анализ инновационной деятельности ОУ на заседании экспертно-инновационного совета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 83. | 6.1.1. Мониторинг деятельности ОУ по созданию условий для реализации образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Ежегодно проводился мониторинг по созданию условий на начало уч. года |
| 84. | 6.1.2. Подготовка документации для проведения работ по текущему ремонту образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено в соответствии с планами работ ОУ |  | Ежегодно подготовлена документация по проведению работ по текущему ремонту |
| 85. | 6.1.3. Мониторинг подготовки ОУ к новому учебному году и устойчивой работе в осеннее - зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг, все ОУ приняты к новому уч. году, подписаны акты приемки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 86. | 6.1.4.Финансирование оплаты земельного налога: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет 0,9 Исполнено |  | Проведена оплата земельного налога всеми образовательными учреждениями |
|  | по дошкольным образовательным учреждениям | 44114,0 |  |  | 44114,0 |  | 44114,0 |  |  | 44114,0 |  | 44113,1 |  |  | 44113,1 |  |  |  |  |
|  | по общеобразовательным учреждениям | 79145,2 |  |  | 79145,2 |  | 79145,2 |  |  | 79145,2 |  | 79123,2 |  |  | 79123,2 |  | Местный бюджет 22,0 Исполнено |  |  |
|  | по учреждениям дополнительного образования | 12145,4 |  |  | 12145,4 |  | 12145,4 |  |  | 12145,4 |  | 12129,8 |  |  | 12129,8 |  | Местный бюджет 15,6 Исполнено |  |  |
|  | по прочим учреждениям | 1646,6 |  |  | 1646,6 |  | 1646,6 |  |  | 1646,6 |  | 1646,6 |  |  | 1646,6 |  | Исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 87. | 6.1.5. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений: МОУ ДОД ДДТ | 25186,4 |  | 25186,4 |  |  | 25186,4 |  | 25186,4 |  |  | 25186,4 |  | 25186,4 |  |  | исполнено |  | Произведен капитальный ремонт МБОУ ДОД ДДТ Произведен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 13 Отремонтированы кровли в зданиях МБДОУ № 3, 30 Произведен 1-ый этап капитального ремонта МБОУ № 29 В здании МБОУ СОШ № 1 по ул. Хутор Задонье устроен внутренний санузел |
|  | МОУ СОШ № 13 (2011 год) | 103235,0 | 40000,0 | 38814,2 | 24420,8 |  | 103235,0 | 40000,0 | 38814,2 | 24420,8 |  | 103234,8 | 40000,0 | 38814,1 | 24420,7 |  | Областной бюджет 0,1 Местный бюджет 0,1 исполнено |  |  |
|  | Выполнение ремонта учреждений | 6785,0 |  |  | 6785,0 |  | 6785,0 |  |  | 6785,0 |  | 6428,2 |  |  | 6428,2 |  | Местный бюджет 356,8 исполнено на 94,7 |  |  |
|  | МБОУ №29 | 13410,0 | 6341,1 | 3880,0 | 3188,9 |  | 13410,0 | 6341,1 | 3880,0 | 3188,9 |  | 13409,8 | 6341,0 | 3880,0 | 3188,8 |  | Федеральный бюджет 0,1 Местный бюджет 0,1 исполнено |  |  |
|  | Устройство внутренних санузлов | 489,9 | 286,9 |  | 203,0 |  | 489,9 | 286,9 |  | 203,0 |  | 489,9 | 286,9 |  | 203,0 |  | Исполнено |  |  |
| 88. | 6.2.1. Мониторинг исполнения требований Госпожнадзора, ОВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех ОУ проведен мониторинг исполнения требований ОГПН и ОВД, контролируются сроки исполнения требований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 89. | 6.2.2. Финансовое обеспечение выполнения противопожарных мероприятий в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Во всех муниципальных образовательных учреждениях выполнены противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями ОГПН. |
|  | дошкольного образования | 4538,8 |  |  | 4538,8 |  | 4538,8 |  |  | 4538,8 |  | 4538,8 |  |  | 4538,8 |  | Исполнено |  |  |
|  | общеобразовательных учреждениях | 5698,4 |  | 1220,0 | 4478,4 |  | 5698,4 |  | 1220,0 | 4478,4 |  | 5698,4 |  | 1220,0 | 4478,4 |  | Исполнено |  |  |
|  | дополнительного образования | 634,2 |  |  | 634,2 |  | 634,2 |  |  | 634,2 |  | 634,2 |  |  | 634,2 |  | Исполнено |  |  |
|  | прочих учреждениях | 219,1 |  |  | 219,1 |  | 219,1 |  |  | 219,1 |  | 219,1 |  |  | 219,1 |  | Исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 90. | 6.2.3 Софинансирование организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | 318,5 |  |  | 318,5 |  | 318,5 |  |  | 318,5 |  | 318,5 |  |  | 318,5 |  | исполнено |  | Обеспечено выполнение противопожарных мероприятий в ОУ |
| 91. | 6.2.4. Финансовое обеспечение антитеррористических мероприятий в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Во всех образовательных учреждениях выполнены антитеррористические мероприятия в соответствии с требованиями ОВД |
|  | дошкольного образования | 923,0 |  |  | 923,0 |  | 923,0 |  |  | 923,0 |  | 923,0 |  |  | 923,0 |  | Исполнено |  |  |
|  | общеобразовательных учреждениях | 759,3 |  |  | 759,3 |  | 759,3 |  |  | 759,3 |  | 759,3 |  |  | 759,3 |  | Исполнено |  |  |
|  | дополнительного образования | 198,0 |  |  | 198,0 |  | 198,0 |  |  | 198,0 |  | 198,0 |  |  | 198,0 |  | Исполнено |  |  |
|  | Прочие учреждения | 21,9 |  |  | 21,9 |  | 21,9 |  |  | 21,9 |  | 21,9 |  |  | 21,9 |  | Исполнено |  |  |
| 92. | 7.1.1. Организация работы Советов общеобразовательных учреждений с правами Управляющих советов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организована работа Советов с правами Управляющих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 93. | 7.1.2. Организация работы попечительских советов ОУ с участием представителей шефствующих предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организована работа попечительских советов с участием представителей шефствующих предприятий и организаций |
| 94. | 7.1.3. Организация работы органов самоуправления обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организована работа органов ученического самоуправления |
| 95. | 7.2.1. Формирование муниципальных заданий для муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено |  | Муниципальные задания сформированы для всех учреждений муниципальной системы образования города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 96. | 7.2.2. Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования | 17857,3 |  | 3743,0 | 14114,3 |  | 17857,3 |  | 3743,0 | 14114,3 |  | 17545,0 |  | 3659,4 | 13885,6 |  | Областной бюджет 83,6 местный бюджет 228,7 исполнено на 98,3% | Экономия за счет выплат пособий при выходе муниципальных служащих УО на пенсию | Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования |
| 97. | 7.3.1. Оптимизация штатной численности работников общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Проведен мониторинг штатной численности работников ОУ на начало уч. года |
| 98. | 7.3.2. Мониторинг формирования контингента классов – комплектов в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  | Сформирован контингент классов-комплектов в ОУ на начало уч. года, результаты представлены в МОРО |

*Примечание: объем ассигнований указан за весь период исполнения ДЦП с 2010 года по 2013 год. В соответствии с постановлением администрации города Азова от 09.10.2013 №2113 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове»  постановление администрации города Азова от 03.03.2010 № 357 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010 - 2015 годы» и все внесенные в него изменения признаны утратившими силу с 01.01.2014.

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Развитие образования в городе Азове на 2010-2015 годы»

за весь период реализации 2010, 2011, 2012, 2013 годов.

| № | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2010 год |  |  | Отклонение от планового значения (%) | 2011 год |  | Отклонение от планового значения (%) |  | 2012 год | Отклонение от планового значения (%) |  |  | 2013 год | Отклонение от планового значения (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 |  |  |
| 1 | Количество учреждений, для которых сформированы муниципальные задания | Шт. | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 |  |  | 0 | 47 |  | 0 |  | 47 | 0 |  |  | 46 | 0 |  |  |
| 2 | Количество учреждений, для которых обеспечено финансирование выполнения муниципальных заданий | Шт. | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 |  |  | 0 | 47 |  | 0 |  | 47 | 0 |  |  | 46 | 0 |  |  |
| 3 | Количество учреждений, для которых проведено комплектование книжных фондов библиотек учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» | Шт. | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Количество учреждений, для которых обеспечено приобретение оборудования и укрепление материально – технической базы: - ДОУ №18; - ДДТ, ДЮСШ №2; - СОШ №13 | Шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Доля работников, получающих вознаграждение за классное руководство от общего числа классных руководителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 6 | Количество учреждений, для которых изготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта | Шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 7 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Количество учреждений, для которых приобретено оборудование и программное обеспечение за счет резервного фонда Правительства Ростовской области | Шт. | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Количество учреждений, реализующих проект «Всеобуч по плаванию» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  |  |
| 10 | Количество дошкольных учреждений, для которых приобретены здания в муниципальную собственность | Шт. | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |
| 11 | Количество вновь введенных учреждений, для которых обеспечено оснащение | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 12 | Количество учреждений, для которых обеспечен бесперебойный широкополосный доступ к сети Интернет | Шт. | 15 | 14 | 14 | 13 |  |  | 15 | 0 | 14 | 0 |  | 14 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  |  |
|  | Количество учреждений, для которых закуплено компьютерное оборудование и программное обеспечение | Шт. | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  |
| 13 | Количество учреждений, охваченных мониторингом оснащения компьютерным оборудованием для кабинетов информатики (класс-комплект 14+1) | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  |
| 14 | Количество учреждений, охваченных мониторингом оснащения мультимедийным оборудованием (проектор + компьютер + экран) | Шт. | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 9 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  |  |
| 15 | Количество учреждений, охваченных мониторингом оснащения интерактивным оборудованием | Шт. | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 9 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  |  |
| 16 | Количество учреждений, охваченных мониторингом обеспечения бесперебойного широкополосного доступа к сети Интернет | Шт. | 15 | 14 | 14 | 13 |  |  | 15 | 0 | 14 | 0 |  | 14 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  |  |
| 17 | Количество учреждений, охваченных мониторингом использования программных продуктов в учебном процессе | Шт. | 15 | 14 | 14 | 13 |  |  | 15 | 0 | 14 | 0 |  | 14 |  | 0 |  |  | 13 | 0 |  |  |
| 18 | Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 персональный компьютер | Чел. | 33 | 32,5 | 31 | 16 |  |  | 31,6 | +4,2 | 26,1 | +19,7 |  | 10,9 |  | +29,7 |  |  | 8,8 | +45,0 |  |  |
| 19 | Количество мероприятий для педагогических работников по вопросам внедрения новых образовательных технологий в учебном процесс. | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  |
| 20 | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные, информационные, коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в общей численности учителей | % | - | - | 61 | 72 |  |  | - | - | - | - |  | 65,3 |  | +7,1 |  |  | 76,6 | +6,4 |  |  |
| 21 | Количество учреждений, для которых приобретено оборудование для школьных столовых | Шт. | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  |
| 22 | Количество учреждений, для которых приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь | Шт. | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  |
| 23 | Количество учреждений, в которых реализованы меры, направленные на энергосбережение, разработка энергетических паспортов | Шт. | 0 | 0 | 30 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 |  | 0 |  |  | 43 | 0 |  |  |
| 24 | Количество учреждений, охваченных мониторингом реализации программ предпрофильной подготовки и профильного обучения. | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  |
| 25 | Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения | % | 19 | 22 | 25 | 25 |  |  | 21,8 | +14,7 | 25 | +13,6 |  | 25,9 |  | +3,6 |  |  | 28,6 | +14,4 |  |  |
| 26 | Количество учреждений, участвующих в разработке и обновлении программ предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов с учетом рынка труда города | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  |
| 27 | Доля учащихся 8-9 классов, обеспеченных профориентационными программами предпрофильной подготовки | % | 80 | 90 | 100 | 100 |  |  | 80 | 0 | 90 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 28 | Количество мероприятий, проводимых для выпускников службами занятости и учреждениями профессионального образования города | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |
| 29 | Количество документов по проблемам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 30 | Доля учреждений, внедряющих ФГОСОО второго поколения: - на 1-й ступени - на 2-й ступени | % | 55 0 | 100 0 | 100 9 | 100 9 |  |  | 55 0 | 0 0 | 100 0 | 0 0 |  | 100 9 |  | 0 0 |  |  | 100 9 | 0 0 |  |  |
| 31 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам в общей численности школьников: - на 1-й ступени - на 2-й ступени | % | - - | - - | 69 2 | 90 5 |  |  | - - | - - | - - | - - |  | 69 2,4 |  | 0 +20 |  |  | 90 5 | 0 0 |  |  |
| 32 | Количество семинаров для работников общеобразовательных учреждений по проблемам введения федеральных государственных стандартов общего образования | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |
| 33 | Доля обследованных детей с ограниченными возможностями здоровья на заседаниях ГПМПК относительно заявленных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 34 | Доля принятых для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание обучаться в массовой школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 35 | Доля учреждений, где организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание обучаться в массовой школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 36 | Количество семинаров для учителей и воспитателей по проблемам интегрированного обучения и воспитания детей в массовых школах и детских садах города | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |
| 37 | Доля обучающихся детей-инвалидов относительно всех детей-инвалидов, подлежащих обучению | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 38 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в Центре дистанционного обучения детей-инвалидов на базе санаторной школы-интерната № 28 г. Ростова-на-Дону от планового количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | -100 | 0 (подана заявка) | -100 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 39 | Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | Чел. | - | 1 | 6 | 6 |  |  | - | - | 1 | 0 |  | 6 |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  |
| 40 | Количество дополнительных групп полного дня, открытых на базе действующих дошкольных образовательных учреждений | Шт. | 3 | 1 | 0 | 12 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | -91,7 |  |  |
| 41 | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | % | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,5 |  |  | 81,3 | 0 | 81,4 | 0 |  | 81,5 |  | 0 |  |  | 81,5 | 0 |  |  |
| 42 | Количество учреждений, охваченных мониторингом состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста в условиях реализации преемственности дошкольного и общего образования | Шт. | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 25 |  | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  |
| 43 | Доля детей старшего дошкольного возраста обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | % | 86 | 87 | 88 | 88 |  |  | 86 | 0 | 87 | 0 |  | 88 |  | 0 |  |  | 88 | 0 |  |  |
| 44 | Количество экспериментальных площадок в системе дошкольного образования | Шт. | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 45 | Количество учреждений, охваченных мониторингом реализации инновационных программ в системе дошкольного образования | Шт. | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 46 | Доля родителей, получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, относительно заявленных родителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 47 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом качества образования и сравнение результатов обучения школьников | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 48 | Доля образовательных учреждений, участвующих в проведении муниципальных срезовых контрольных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 49 | Количество учреждений, для которых проведен анализ результатов Государственной итоговой аттестации выпускников и сравнение результатов итоговой аттестации | Шт. | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 0 |  |  |
| 50 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников, участвовавших в этих экзаменах | % | - | - | 98 | 98 |  |  | - | - | - | - |  | 96,4 |  | -1,6 |  |  | 99,6 | +1,6 |  |  |
| 51 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене | % | 70 | 72 | 75 | 75 |  |  | 77,6 | +10,8 | 91,3 | +26,8 |  | 91,9 |  | +22,5 |  |  | 92,9 | +23,9 |  |  |
| 52 | Доля образовательных учреждений, участвующих в реализации концепции региональный системы оценки качества образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | -100 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 53 | Количество учреждений, в которых проведено планирование воспитательной работы, направленной на формирование соответствующих компетенций обучающихся и воспитанников | Шт. | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  | 43 | 0 | 43 | 0 |  | 43 |  | 0 |  |  | 43 | 0 |  |  |
| 54 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих волонтерские группы | % | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 80 |  | 0 |  |  | 80 | 0 |  |  |
| 55 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом уровня воспитанности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 56 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих советы профилактики | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 57 | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений: -принимающих участие в реализации дополнительных программ профилактической направленности; -участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 70 80 | 75 90 | 80 100 | 80 100 |  |  | 70 80 | 0 0 | 75 90 | 0 0 |  | 80 100 |  | 0 0 |  |  | 80 100 | 0 0 |  |  |
| 58 | Количество семинаров для работников образования по проблемам профилактики детской преступности, безнадзорности и беспризорности, правонарушений несовершеннолетних | Шт. | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |
| 59 | Доля общеобразовательных учреждений, где организована работа школьных уполномоченных по правам ребенка | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 60 | Доля общеобразовательных учреждений, охваченных мониторингом качества профилактической работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 61 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих в штате педагогов-психологов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 62 | Доля учтенных детей в банке данных о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих усыновлению | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 63 | Доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан | % | 18 | 18,5 | 19 | 20 |  |  | 18 | 0 | 42 | +127 |  | 49 |  | +145 |  |  | 25 | +25 |  |  |
| 64 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 80 | -20 | 93 | -7 |  | 96 |  | -4 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 65 | Доля учтенных кандидатов в усыновители и лиц, желающих взять детей под опеку или попечительство и в приемные семьи, относительно заявленных | % | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  | 90 | 0 | 90 | 0 |  | 90 |  | 0 |  |  | 90 | 0 |  |  |
| 66 | Количество собраний опекунов | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |
| 67 | Доля детей, находящихся под опекой или попечительством, получающих ежемесячное денежное содержание, от числа имеющих право на социальную поддержку | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 68 | Доля приемных родителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, от числа имеющих право на социальную поддержку | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 69 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспеченных бесплатным проездом в городском транспорте, от числа имеющих право на льготу | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 70 | Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно поставленных на учет по обеспечению жилыми помещениями, представление информации в МОРО для формирования областного списка | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 71 | Количество совещаний с общественными инспекторами образовательных учреждений по охране прав детства по вопросам защиты жилищных прав несовершеннолетних, находящихся под опекой | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  |
| 72 | Доля общеобразовательных учреждений, охваченных мониторингом охвата обучающихся горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 73 | Охват школьников сбалансированным горячим питанием | % | 68 | 69 | 70 | 75 |  |  | 73 | +7,3 | 73 | +5,8 |  | 85 |  | +21,4 |  |  | 85 | +13,3 |  |  |
| 74 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом оснащения и оборудования пищеблоков | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 75 | Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных дополнительным питанием в части представления молока | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 76 | Доля учащихся, посещающих ГПД, обеспеченных питанием, относительно имеющих право на получение питания | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 77 | Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, относительно имеющих право на льготу | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 78 | Доля образовательных учреждений, получивших финансовое обеспечение оздоровительной кампании | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 79 | Количество мероприятий с работниками образовательных учреждений по использованию здоровьесберегающих технологий | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |
| 80 | Доля образовательных учреждений, реализующих программы здоровьесбережения | % | 90 | 95 | 100 | 100 |  |  | 90 | 0 | 95 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 81 | Количество действующих школьных миниполиклиник (на базе МОУ СОШ № 1) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 82 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 83 | Доля образовательных учреждений, организующих с обучающимися и воспитанниками оздоровительные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, акции, праздники | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 84 | Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью в учреждениях дополнительного образования | % | 64 | 65 | 67 | 67 |  |  | 64 | 0 | 65 | 0 |  | 67 |  | 0 |  |  | 67 | 0 |  |  |
| 85 | Доля детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом | % | 68 | 69 | 70 | 70 |  |  | 68 | 0 | 69 | 0 |  | 70 |  | 0 |  |  | 70 | 0 |  |  |
| 86 | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах -муниципального уровня, -регионального, всероссийского уровней | Чел. | 1050 40 | 1060 43 | 1070 45 | 1080 60 |  |  | 1050 78 | 0 +95,0 | 1060 65 | 0 +51,0 |  | 1629 207 |  | +50,8 +360 |  |  | 1735 207 | +60,6 +245 |  |  |
| 87 | Количество совещаний с работниками образовательных учреждений по вопросам работы с одаренными детьми | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |
| 88 | Доля победителей и призеров олимпиад, получивших поощрения, относительно общего количества победителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 89 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом потребности в педагогических кадрах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 90 | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | % | - | - | 5,8 | 6,5 |  |  | - | - | - | - |  | 8,7 |  | +50 |  |  | 7,8 | +20,0 |  |  |
| 91 | Количество творческих конкурсов педагогических работников города | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 3 | +200 |  |  |
| 92 | Доля общеобразовательных учреждений, использующих современные образовательные технологии, эффективные формы и методы обучения, базирующиеся на средствах информатизации и телекоммуникации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 93 | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших аттестацию на квалификационную категорию от числа заявленных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 94 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных педагогическими кадрами соответствующей квалификации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 95 | Доля педагогических работников образовательных учреждений, повысивших квалификацию, от их общего числа | % | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 20 |  | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  |
| 96 | Доля инновационных проектов, разработанных муниципальными образовательными учреждениями, прошедших экспертизу и рассмотренных экспертно-инновационным советом, от числа заявленных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 97 | Количество учреждений, охваченных мониторингом создания условий для реализации образовательных программ | Шт. | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  | 43 | 0 | 43 | 0 |  | 43 |  | 0 |  |  | 43 | 0 |  |  |
| 98 | Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве образовательных учреждении | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 99 | Доля образовательных учреждений, для которых подготовлена документация для проведения работ по текущему ремонту, от числа запланированы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 100 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом подготовки к новому учебному году и устойчивой работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 101 | Количество образовательных учреждений, для которых обеспечено финансирование оплаты земельного налога | Шт. | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  | 43 | 0 | 43 | 0 |  | 43 |  | 0 |  |  | 43 | 0 |  |  |
| 102 | Количество учреждений, где выполнены работы по капитальному ремонту, в соответствии с утвержденными графиками, выполнение ремонта учреждений | Шт. | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 | 2 | +100 |  | 2 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |
| 103 | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом исполнения требований Госпожнадзора, ОВД | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 104 | Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 105 | Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 106 | Доля образовательных учреждений, для которых обеспечено финансирование противопожарных мероприятий (в том числе за счет средств софинансирования организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 107 | Доля образовательных учреждений, для которых обеспечено финансирование антитеррористических мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 108 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих Советы с функциями управляющих | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 109 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих попечительские советы. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 110 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы ученического самоуправления | %. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  |
| 111 | Количество учреждений, для которых обеспечено финансирование руководства и управления в сфере образования | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 112 | Количество обучающихся, приходящихся: - на 1 учителя - на 1 работника | Чел. | 16,6 - | 16,6 - | 16,7 11,5 | 16,7 11,5 |  |  | 16,6 - | 0 - | 18,5 - | +11,4 - |  |  | 18,2 12,1 | +9,0 +5,2 |  | 18,2 11,5 |  | +9,0 0 |  |  |
| 113 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Чел. | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25,5 | +2,0 | 25,6 | +2,4 |  | 25,6 |  | +2,4 |  |  | 25,6 | +2,4 |  |  |
| Оценка эффективности программы |  | Выполнение всех показателей в период с 2010 по 2013 годы составило 104,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчёт показателей для оценки эффективности реализации Программы

Расчёт проведён в соответствии и Методикой оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Азове на 2010-2015 годы», утверждённой постановлением администрации города Азова от 15.10.2012 №2093. Для расчёта использованы следующие показатели:

О1 – средняя наполняемость классов муниципальных дневных общеобразовательных учреждений;

О2 – количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, приходящихся на одного учителя;

О3 – соотношение прочего персонала к оптимальной численности учителей муниципальных образовательных учреждений;

Эбюд – бюджетная эффективность как степень реализации расходных обязательств.

О1=7547:295=25,6

где 7547 – численность обучающихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях по состоянию на 01.09.2013, 295 – количество классов-комплектов муниципальных дневных общеобразовательных учреждений. Нормативное значение показателя – 25. Достигнутое значение показателя характеризует эффективное управление численностью обучающихся.

О2=7795:428=18,2

где 7795 – численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по состоянию на 01.09.2013, 428 – численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. Нормативное значение показателя – 15. Достигнутое значение показателя характеризует эффективное управление численностью учителей общеобразовательных учреждений города.

О3=222:520=0,43

где 222 – численность прочего персонала, 520 – оптимальная численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений по состоянию на 01.09.2013, определённая как отношение фактической численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 7795 к оптимальной численности обучающихся, приходящихся на одного учителя 15. Отношение численности прочего персонала 222 к фактической численности учителей в 2013 году 428 составляет 0,52. Нормативное значение показателя 0,53. Достигнутое значение численности характеризует эффективное управление численностью прочего персонала общеобразовательных учреждений города.

Эбюд=2030007,0:2085102,8х100%=97,4%

где 2030007,0 тыс.рублей – фактическое использование бюджетных средств, 2085102,8 тыс.рублей – планируемое использование бюджетных средств. Все бюджетные средства использованы по целевому назначению. Отклонение в 2,6 % обусловлено перенесением части ремонтных работ, разработки проектно-сметной документации по ремонту МБОУ № 29 с 2012 на 2013 год, перенесением финансового обеспечения мероприятий «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию», «Приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных учреждений», «Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет» на 2014 год, сложившейся экономией по торгам, уменьшением числа детей-сирот, охваченных семейными формами устройства, экономией по начислениям на выплаты по оплате труда работникам образовательных учреждений за счет больничных листов, а также экономией за счет выплат пособий при выходе муниципальных служащих Управления образования на пенсию.

Исполнение показателей мероприятий программы составило 104,8 %. Значение рассчитано как отношение суммы фактически достигнутых значений показателей результативности 12574,9 % к планируемой сумме значений показателей 12000 % при общем количестве показателей 120.

Социальная эффективность реализации мероприятий программы выражается в улучшении качества предоставления услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, а также обеспечения социально-правовой защиты несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Направление 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования:

В полном объёме и своевременно произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий для всех муниципальных образовательных учреждений в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности, выплаты заработной платы работников учреждений системы образования города, вознаграждения за классное руководство, компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении; с целью реализации мероприятий по развитию сети дошкольных образовательных учреждений введен в строй новый детский сад на 80 мест, открыто в действующих дошкольных образовательных учреждениях 13 групп кратковременного пребывания детей на 77 мест, организована работа одной семейной группы  на базе МБОУ №33, подготовлена документация по поддержке негосударственных дошкольных учреждений, выкуплена часть помещения для детского сада № 12 на 60 мест и помещение детского сада № 37 на 80 мест, очередь в детские сады  переведена в электронный вид, реализована региональная автоматизированная система «Электронный детский сад», проведен капитальный ремонт МБОУ ДОД ДДТ в МБОУ СОШ № 13, 1-й этап капитального ремонта МБОУ № 29, выборочный капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5, подготовлена проектно-сметная документация на проведения 2 этапа капитального ремонта МБОУ № 29; приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение, что позволило уменьшить число обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, увеличить долю учителей, использующих информационно-коммуникационные технологии.

Направление 2. Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

во всех образовательных учреждениях разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы профилактической направленности; увеличилась доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан, а также доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства; своевременно и в полном объёме произведены все выплаты с целью социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для работы уполномоченных по правам ребенка.

Направление 3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников:

оснащение 10 школьных столовых новым технологическим оборудованием позволило увеличить охват школьников сбалансированных горячим питанием; все учащиеся начальных классов обеспечены дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока; дети из малообеспеченных семей, дети, посещающие группы продленного дня обеспечены двухразовым горячим питанием, увеличилась доля детей, охваченных внеурочной деятельностью, систематически занимающихся физкультурой и спортом, во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для работы педагогов-психологов.

Направлении 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и талантливой молодёжи:

значительно увеличилось количество обучающихся, принявших участие в муниципальном (1735 человек) и региональном (207 человек) этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников; победители и призёры олимпиад, соревнований, конкурсов получили соответствующие поощрения в торжественной обстановке, в учреждениях дополнительного образования детей созданы условия для творческого развития детей в техническом, экологическом, спортивном направлениях.

Направление 5. Обеспечение образовательного комплекса города высоко квалифицированными педагогическими кадрами, развитие педагогического потенциала:

возросла доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет; своевременно организована и проведена аттестация педагогических и руководящих кадров, повышение квалификации работников образовательных учреждений; во всех образовательных учреждениях созданы условия для творческой и инновационной деятельности; ежегодно проводится конкурс педагогического мастерства «Учитель года Азова», в 2013 году его программа расширена творческими конкурсами «Воспитатель года Азова» и «Педагог-психолог Азова».

Направление 6. Создание безопасных условий образовательной деятельности:

в соответствии с планами-графиками проведены все работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году и устойчивой работе в осенне-зимний период; выполнены требования ОГПН и ОВД; проведены запланированные противопожарные и антитеррористические мероприятия.

Направление 7. Повышение экономической эффективности образования:

проведенные в образовательных учреждениях мероприятия по оптимизации штатной численности педагогического, управленческого и прочего персонала дали возможность достигнуть значений средней наполняемости классов, количества обучающихся, приходящихся на 1 учителя и 1 работника, соответствующих нормативным значениям.

Заместитель главы администрации -

управляющий делами			                             В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                     И.Ю. Пащенко