АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2014                                          № 958

Об утверждении отчетов о реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год и за период 2011-2013 годов

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке  муниципальных  долгосрочных целевых  программ, их  формирования и реализации  и Порядке  проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных  долгосрочных  целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы» утвержденной постановлением администрации города Азова от 03.02.2011 № 147, по результатам за 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

### 2. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 03.02.2011 № 147 за период реализации программы 2011-2013 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по социальным вопросам  - директора  Департамента социального развития г. Азова  Кляндина  А.В.

Мэр города                                                                      С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук

Постановление вносит

Департамент социального развития г. Азова

Приложение № 1

к постановлению

администрации города  Азова

от 16.05.2014 № 958

Отчет

о реализации   долгосрочной  целевой  программы

«Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы»

по результатам  за  2013  год

Раздел I  Основные  результаты:

На  реализацию  мероприятий  по долгосрочной  целевой  программе  «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы»  в 2013 году предусматривалось 77 365,5 тыс.руб., в том  числе за  счет средств  федерального  бюджета – 203,8тыс.руб.,  за счет средств областного  бюджета  7 504,4 тыс.руб.,  за счет средств бюджета города  Азова  69 657,3 тыс.руб. Освоено  75 506,0 тыс.руб., в том  числе  за счет средств  федерального  бюджета -  203,8 тыс.руб.,  за счет  средств  областного бюджета -  5 652,0 тыс.руб., за  счет  средств  бюджета  города  Азова - 69 650,2   тыс.руб.

Процент  выполнения   составил 97,6  процентов.  Не  освоено   1 859,5 тыс.руб.,  в том  числе:

7,1 тыс.руб. –невостребованная  налогооблагаемая    база  страховых     взносов   (Федеральный закон  от 24.07.2009 № 212-ФЗ);

1 852,4 тыс.руб. -  отсутствие финансирования  областного бюджета на  проведение капитального ремонта  мемориала «Павшим за Родину!»

Раздел II   Меры  по реализации  программы

2.1. Информация о внесенных в течение финансового года  изменениях  в ДЦП:

В 2013 году  отделом культуры и искусства  администрации г. Азова  вносились  изменения  в долгосрочную  целевую  программу  «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы»:

1. Постановление администрации города  Азова  от 12.02.2013 № 259 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 № 147».  Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на  доведение  заработной платы работников учреждений культуры до  средней заработной платы  по Ростовской области.

2. Постановление администрации города  Азова  от 08.03.2013 № 658 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 № 147». Изменения  в программу  вносились  в  связи  выделением бюджетных ассигнований  из  областного и городского бюджетов  на  проведение капитального ремонта мемориала «Павшим за Родину!».

3. Постановление администрации города Азова от 27.05.2013 № 1088 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 №147». Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на  доведение  заработной платы работников учреждений культуры до  средней заработной платы  по Ростовской области.

4. Постановление администрации города  Азова  от 30.07.2013  № 1556 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 №147». Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  корректировки  бюджетных  ассигнований  на проведение капитального ремонта мемориала «Павшим за Родину!».

5. Постановление администрации города  Азова  от 24.12.2013 № 2605 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 №147». Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  корректировки  бюджетных  ассигнований  на проведение капитального ремонта мемориала «Павшим за Родину!».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в программе  соответствует объему  ассигнований, выделенных  отделу культуры и искусства администрации г. Азова  для  реализации ДЦП.

2.2.  Сведения  о  выполнении  плана действий  по привлечению  средств  областного  бюджета  на реализацию мероприятий ДЦП  за 2013 год.

В 2013 году  отделу  культуры и искусства  администрации г. Азова выделены ассигнования  из федерального  и  областного  бюджетов  на реализацию  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы  «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы» в сумме  7 708,2 тыс.руб.:

-   на  комплектование  книжного  фонда  муниципальных библиотек  в сумме 319,0 тыс.руб., в  том  числе:

за счет средств  федерального бюджета  - 203,8 тыс.руб.;

за счет  областного бюджета  - 115,2 тыс.руб.

-    на  проведение капитального ремонта  мемориала «Павшим за Родину!»  в сумме  7 389,2  тыс.руб.

Освоены  средства  по  Программе  в сумме  5 855,8 тыс.руб.:

-   на  комплектование  книжного  фонда  муниципальных библиотек  в сумме 319,0 тыс.руб., в  том  числе:

за счет средств  федерального бюджета  - 203,8 тыс.руб.;

за счет  областного бюджета  - 115,2 тыс.руб.

-    на  проведение капитального ремонта  мемориала «Павшим за Родину!»  в сумме  5 536,8  тыс.руб.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Не освоены  средства  в сумме   1 852,4 тыс.руб. -  отсутствие финансирования  областного бюджета на  проведение капитального ремонта  мемориала «Павшим за Родину!». Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 год.

Раздел III  Оценка  эффективности  реализации  программы

3.1. Данные   об освоении  бюджетных  ассигнований и иных  средств на выполнение  мероприятий   приведены  в  таблице  № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 года тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) * |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Организация библиотечного обслуживания | 41168,5 | 203,8 | 445,2 | 40519,5 | - | 15537,8 | 203,8 | 115,2 | 15218,8 | - | 15537,8 |  | 203,8 | 115,2 | 15218,8 | - | - | - | - |
| 2 | Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры | 62526,7 | - | - | 62526,7 | - | 24387,9 | - | - | 24387,9 | - | 24387,9 |  | - | - | 24387,9 | - | - | - | - |
| 3. | Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся | 57530,8 | - | - | 57530,0 | - | 23058,0 | - | - | 23058,0 | - | 23058,0 |  | - | - | 23058,0 | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение руководства и управления в сфере культуры | 6130,7 | - | - | 6130,7 | - | 1878,9 | - | - | 1878,9 | - | 1871,8 |  | - | - | 1871,8 | - | - | - | - |
| 5. | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | 7055,5 | - | - | 7055,5 | - | 2604,9 | - | - | 2604,9 | - | 2604,9 |  | - | - | 2604,9 | - | - | - | - |
| 6. | Выравнивание доступности к услугам учреждений культуры, информации, материальным ценностям | 9898,0 | - | 7389,2 | 2508,8 | - | 9898,0 | - | 7389,2 | 2508,8 | - | 8045,6 |  | - | 5536,8 | 2508,8 | - | - | - | - |
|  | в том числе: Капитальный ремонт Мемориала «Павшим за Родину» на площади Победы в городе Азове | 9898,0 | - | 7389,2 | 2508,8 | - | 9898,0 | - | 7389,2 | 2508,8 | - | 8045,6 |  | - | 5536,8 | 2508,8 | - |  |  |  |
|  | ИТОГО | 184310,2 | 203,8 | 7834,4 | 176272,0 | - | 77365,5 | 203,8 | 7504,4 | 69657,3 | - | 75506,0 |  | 203,8 | 5652,0 | 69650,2 | - | - | - | - |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 03.02.2011 № 147 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2011-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма  в городе Азове».

3.2. Сведения о соответствии  фактических целевых  показателей  реализации ДЦП показателям, установленным ДЦП, утвержденной  постановлением  администрации города Азова

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ

Отдела  культуры  и искусства администрации г. Азова

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г | 2011г | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2012г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2013г | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2014г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество пользователей библиотек | тыс чел. | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - | 30,6 | - | 30,6 | - | - |
| 2 | Количество автоматизированных рабочих мест для читателей с доступом в Интернет | мест | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | + 8,3% | 14 | +16,6% | 14 | - | - |
| 3 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 470 | 470 | 600 | 600 | 475 | +1% | 602 | +28,1% | 640 | +6,6 | - |
| 4 | количество клубных формирований | ед. | 64 | 64 | 69 | 69 | 69 | +7,8% | 69 | +7,8% | 69 | - | - |
| 5 | Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня | шт. | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | - | 10 | 25% | 10 | - | - |
| 6 | Количество учащихся в школах дополнительного образования детей | чел. | 910 | 910 | 910 | 910 | 1030 | +13% | 1075 | +18,1% | 1022 | 12,3 | - |
| 7 | Количество наград , завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях | шт. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 50 | +92,3% | 26 | - | - |
| Оценка эффективности ДЦП |  | 1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 40 мероприятия (6,6%) в связи с тем, что изменилась форма проведения мероприятий - увеличились мероприятия по месту жительства, мероприятий на игровых площадках по месту жительства.. 2. Количество учащихся в школах дополнительного образования детей увеличилось на 112 уч.(12,3%) в связи с востребовательностью услуг музыкального ,художественного , эстетического образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все мероприятия  по  показателям   исполнены, программа выполнена  на 115 %

Раздел IV.  Дальнейшая  реализация  ДЦП

Дальнейшая реализация Программы не предусматривается в связи с утверждением с 2014 года муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма  в городе Азове» постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120.

- Заместитель главы администрации -

- управляющий делами                                                                                                      В.А.Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                               В.В. Жук

Приложение № 2

к постановлению

администрации города  Азова

от 16.05.2014 № 958

Отчет

о реализации  долгосрочной  целевой  программы

«Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы»

за  период 2011 -  2013  годов

Раздел I  Основные  результаты:

На  реализацию  мероприятий  по долгосрочной  целевой  программе  «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы»  за период 2011- 2013 годы   предусматривалось 184 310,2 тыс.руб., в том  числе за  счет средств  федерального  бюджета – 203,8тыс.руб.,  за счет средств областного  бюджета  7 834,4 тыс.руб.,  за счет средств бюджета города  Азова  176 272,0  тыс.руб.   Освоено  182 370,7 тыс.руб., в том  числе  за счет средств  федерального  бюджета 203,8 тыс.руб.,  за счет  средств  областного бюджета  5 964,3 тыс.руб., за  счет  средств  бюджета  города  Азова  176 202,6  тыс.руб.

Процент  выполнения   составил 98,9 процентов,  не  освоено   1 939,6 тыс.руб., в том числе:

-  за счет областного бюджета   в сумме 1 870,1 тыс.руб., из них

17,7 тыс.руб.  –  отсутствие  расходов субсидий на обеспечение  доступа  общедоступных муниципальных  библиотек   к сети Интернет;

1 852,4 тыс.руб. -  отсутствие финансирования  областного бюджета на  проведение капитального ремонта  мемориала «Павшим за Родину!». Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 год.

-  за счет средств  бюджета города Азова – 69,5 тыс.руб., из них,

экономия  по зарплате  – 1,5 тыс.руб.;

невостребованная  налогооблагаемая    база  страховых     взносов      (Федеральный закон  от 24.07.2009 № 212-ФЗ) -  63,0 тыс.руб.;

отсутствие  расходов субсидий на обеспечение доступа общедоступных

муниципальных библиотек  к сети Интернет – 5,0 тыс.руб.

Раздел II   Меры  по реализации  программы

2.1. Информация  о внесенных  в течение  финансового года  изменениях  в ДЦП:

За  период 2011 -  2013 годы  отделом культуры и искусства  администрации г. Азова  вносились  изменения  в долгосрочную  целевую  программу  «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы»:

1. Постановление администрации города Азова от 26.12.2011 № 2368 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 №147». Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения бюджетных  ассигнований на коммунальные услуги .

2. Постановление администрации города  Азова  от 09.06.2012 № 1131 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 №147».  Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на комплектование книжных фондов  и на коммунальные  услуги;

3. Постановление администрации города Азова от 11.10.2012 № 2033 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 №147 и в постановление администрации города Азова  от 01.09.2011 № 1517». Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований   по  заработной  плате, проведению капитального ремонта;

4. Постановление администрации города Азова от 21.11.2012 № 2377 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 №147» .  Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  по   услугам связи.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в программе  соответствует объему  ассигнований, выделенных  отделу культуры и искусства администрации г. Азова  для  реализации ДЦП.

5. Постановление администрации города  Азова  от 12.02.2013 № 259 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 № 147».

Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на  доведение  заработной платы работников учреждений культуры до  средней заработной платы  по Ростовской области.

6. Постановление администрации города  Азова  от 08.03.2013 № 658 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 №147». Изменения  в программу  вносились  в  связи  выделением бюджетных ассигнований  из  областного и городского бюджетов  на  проведение капитального ремонта мемориала «Павшим за Родину!».

7. Постановление администрации города Азова от 27.05.2013 № 1088 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 №147». Изменения  в программу  вносились  в связи с необходимостью  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на  доведение  заработной платы работников учреждений культуры до  средней заработной платы  по Ростовской области.

8. Постановление администрации города  Азова  от 30.07.2013  № 1556 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 №147». Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  корректировки  бюджетных  ассигнований  на проведение капитального ремонта мемориала «Павшим за Родину!».

9. Постановление администрации города  Азова  от 24.12.2013 № 2605 «О внесении изменений  в постановление  администрации города  Азова  от 03.02.2011 №147». Изменения  в программу  вносились  в  связи  с необходимостью  корректировки  бюджетных  ассигнований  на проведение капитального ремонта мемориала «Павшим за Родину!».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в программе  соответствует объему  ассигнований, выделенных  отделу культуры и искусства администрации г. Азова  для  реализации ДЦП.

2.2.  Сведения  о  выполнении  плана действий  по привлечению  средств  областного  бюджета  на реализацию мероприятий ДЦП  за период 2011- 2013 годы.

За  период 2011- 2013 годы  отделу  культуры и искусства  администрации г. Азова выделены ассигнования  из федерального  и  областного  бюджетов  на реализацию  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы  «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы» в сумме  8 038,2 тыс.руб.,  в том числе:

-   на  комплектование  книжного  фонда  муниципальных библиотек  в сумме 319,0 тыс.руб., в  том  числе:

за счет средств  федерального бюджета  - 203,8 тыс.руб.;

за счет  областного бюджета  - 115,2 тыс.руб.

-    на  проведение капитального ремонта  мемориала «Павшим за Родину!»  в сумме 7 389,2 тыс.руб.

- на обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек  к сети Интернет  -  40,0 тыс.руб.

- приобретение  компьютерной техники и  программного  обеспечения  для МБУК ЦБС   - 290,0 тыс.руб.

За  период  2011- 2013 годы  освоены   бюджетные  средства   из федерального  и  областного  бюджетов  на реализацию  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы  «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы» в сумме  6 168,1  тыс.руб., в том числе:

-   на  комплектование  книжного  фонда  муниципальных библиотек  в сумме 319,0 тыс.руб., в  том  числе:

за счет средств  федерального бюджета  - 203,8 тыс.руб.;

за счет  областного бюджета  - 115,2 тыс.руб.

- на  проведение капитального ремонта мемориала «Павшим за Родину!»  в сумме   5 536,8 тыс.руб.

- на обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек  к сети Интернет  -  22,3 тыс.руб.

- приобретение  компьютерной техники и  программного  обеспечения  для МБУК ЦБС   - 290,0 тыс.руб.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Не освоены  средства    в  сумме  1 870,1  тыс.руб. ,  в том  числе :

1 852,4 тыс.руб. -  отсутствие финансирования  областного бюджета на  проведение капитального ремонта  мемориала «Павшим за Родину!». Кредиторская задолженность по состоянию  на 01.01.2014г.

17,7 тыс.руб.  –  отсутствие  расходов субсидий на обеспечение  доступа  общедоступных муниципальных  библиотек   к сети Интернет.

Раздел III  Оценка  эффективности  реализации  программы

3.1. Данные  об освоении бюджетных  ассигнований и иных  средств на выполнение  мероприятий   приведены  в  таблице  № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры города Азова на 2011-2014 годы» за период 2011-2014 годы тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на период 2011 - 2013 годы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за период 2011-2013 годы |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Организация библиотечного обслуживания | 41168,5 | 203,8 | 445,2 | 40519,5 | - | 41168,5 | 203,8 | 445,2 | 40519,5 | - | 41142,3 |  | 203,8 | 427,5 | 40511,0 | - | - | - | - |
| 2 | Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры | 62526,7 | - | - | 62526,7 | - | 62526,7 | - | - | 62526,7 | - | 62495,2 |  | - | - | 62495,2 | - | - | - | - |
| 3. | Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся | 57530,8 | - | - | 57530,0 | - | 57530,8 | - | - | 57530,0 | - | 57530,8 |  | - | - | 57530,8 | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение руководства и управления в сфере культуры | 6130,7 | - | - | 6130,7 | - | 6130,7 | - | - | 6130,7 | - | 6101,7 |  | - | - | 6101,7 | - | - | - | - |
| 5. | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | 7055,5 | - | - | 7055,5 | - | 7055,5 | - | - | 7055,5 | - | 7055,1 |  | - | - | 7055,1 | - | - | - | - |
| 6. | Выравнивание доступности к услугам учреждений культуры, информации, материальным ценностям | 9898,0 | - | 7389,2 | 2508,8 | - | 9898,0 | - | 7389,2 | 2508,8 | - | 8045,6 |  | - | 5536,8 | 2508,8 | - | - | - | - |
|  | в том числе: Капитальный ремонт Мемориала «Павшим за Родину» на площади Победы в городе Азове | 9898,0 | - | 7389,2 | 2508,8 | - | 9898,0 | - | 7389,2 | 2508,8 | - | 8045,6 |  | - | 5536,8 | 2508,8 | - |  |  |  |
|  | ИТОГО | 184310,2 | 203,8 | 7834,4 | 176272,0 | - | 184310,2 | 203,8 | 7834,4 | 176272,0 | - | 182370,7 |  | 203,8 | 5964,3 | 176202,6 | - | - | - | - |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 03.02.2011 № 147 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2011-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма  в городе Азове».

3.2. Сведения о соответствии  фактических целевых  показателей  реализации ДЦП показателям, установленным ДЦП, утвержденной  постановлением  администрации города Азова

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ

Отдела  культуры  и искусства администрации г. Азова

за    период  2011-2013 годы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г | 2011г | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2012г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2013г | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2014г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество пользователей библиотек | тыс чел. | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - | 30,6 | - | 30,6 | - | - |
| 2 | Количество автоматизированных рабочих мест для читателей с доступом в Интернет | мест | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | + 8,3% | 14 | +16,6% | 14 | - | - |
| 3 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 470 | 470 | 600 | 600 | 475 | +1% | 602 | +28,1% | 640 | +6,6 | - |
| 4 | количество клубных формирований | ед. | 64 | 64 | 69 | 69 | 69 | +7,8% | 69 | +7,8% | 69 | - | - |
| 5 | Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня | шт. | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | - | 10 | 25% | 10 | - | - |
| 6 | Количество учащихся в школах дополнительного образования детей | чел. | 910 | 910 | 910 | 910 | 1030 | +13% | 1075 | +18,1% | 1022 | 12,3 | - |
| 7 | Количество наград , завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях | шт. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 50 | +92,3% | 26 | - | - |
| Оценка эффективности ДЦП |  | Выполнение показателей Программы за 2011-2013 годы составило 116 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

3 -  количество индикаторов.

При определении эффективности реализуемых на муниципальном уровне мероприятий Программы используются следующие показатели:

- количество пользователей библиотек  30,6 тыс.чел., планируемое значение показателя достигнуто;

- количество автоматизированных рабочих мест для читателей с доступом в Интернет  14 мест.; планируемое значение показателя достигнуто;

- количество  проведенных культурно-досуговых мероприятий  640 ед.; планируемое значение показателя достигнуто;

-  количество клубных формирований  69 ед., планируемое значение показателя достигнуто;

-   участие творческих коллективов  в конкурсах и  фестивалях  различного уровня   8 шт., планируемое значение показателя достигнуто;

- количество учащихся  в школах дополнительного образования детей  1022 чел. , планируемое значение показателя достигнуто;

- количество наград, завоеванных учащимися  и  творческими коллективами в  международных,  всероссийских,  региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях 26 шт.,  планируемое значение показателя достигнуто.

Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуют установленным расходным полномочиям муниципального заказчика.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе в 2011-2013 годах, соответствовал объему ассигнований бюджета города.

- Заместитель главы администрации -

- управляющий делами                                                                                                      В.А.Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                               В.В. Жук