АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2014                                           № 1051

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2013 годы» по результатам за 2013 год и за весь период реализации 2011-2013 годов

В соответствии с п. 5.6 приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.04.2011 № 618 за 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

### 2. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.04.2011 № 618, за весь период реализации 2011-2013 годов  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

### 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова  Кляндина А.В.

Мэр города					           	             С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                                   В.В. Жук

Постановление вносит

Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития

### Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 29.05.2014 № 1051

ОТЧЕТ

о реализации  долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2013 годы» за 2013 год

I. Основные результаты

Утвержденный план расходов долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.04.2011 № 618 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Азова» на 2011-2013 годы» в 2013 году составил всего 45835,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 45 835,1 тыс.руб.,

Исполнение расходов по программе составило 45 835,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 45 835,1 тыс.руб.,

Процент выполнения мероприятий  программы составил 100 процентов.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий

В 2013 году освоены все бюджетные средства, предусмотренные программой.

II Меры по реализации программы

Информация о внесенных в течение 2013 года изменениях

Согласно постановлению администрации города Азова от 29.04.2013 года № 904 «О внесении изменений в постановление от 20.04.2011 года        № 618», были внесены изменения в долгосрочную целевую программу «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2013 годы» с целью уточнения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий.

Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП за отчетный 2013 год

Финансирование программных мероприятий в 2013 году осуществлялось за счет средств областного бюджета, предусмотренных Программой и утвержденных решениями Азовской городской Думы от 28.03.2013 № 231, от 30.05.2013. № 245 «О внесении изменений в решение в Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III Оценка эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (исчисляется как среднее арифметическое значение процентного выполнения всех показателей результативности).

Мероприятия целевой программы позволили решить часть поставленных задач по стандартизации в здравоохранении, так продолжилась работа вновь созданных работающих как межрайцентры кардиологическом и неврологическом отделениях МБУЗ ЦГБ г. Азова, для больных сосудистой патологией не только г. Азова, но и Азовского района, оборудованных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. В 2013 году с открытием отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения получило развитие оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным сосудистой патологией на базе МБУЗ ЦГБ г. Азова. Травматологическое отделение филиала МБУЗ ЦГБ г. Азова ГБ1 полностью оснащено необходимым оборудованием и созданы условия для организации с 01.01.2014 на его базе межрайцентра по оказанию травматолого-ортопедической помощи для жителей в том числе и Азовского района

Достигнуты все целевые показатели  медицинской результативности.

Не удалось достигнуть целевого показателя количества амбулаторных посещений на 1 жителя в год на 4,2% в связи с дефицитом кадров в амбулаторно-поликлинических подразделениях и оттоком пациентов во вновь создаваемые на территории города хозрасчетные поликлиники.

Не удалось достичь и целевых значений показателей дефицита укомплектованности врачебными кадрами, в том числе оказывающими скорую медицинскую помощь в связи с недостаточным притоком молодых специалистов при естественной убыли специалистов старше трудоспособного возраста.

Целевые показатели по электронному ведению медицинских карт не исполнены, в связи с поздними сроками поставки компьютерной техники в рамках мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение.

Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации ДЦП «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2013 годы» показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы. Фактические показатели реализации программы соответствуют показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова.

В 2013 году программа осуществлялась путем реализации следующих

мероприятий:

Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений:

1.1. Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения;

1.2. Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

В результате реализации программных мероприятий было приобретено медицинское оборудование для нужд медицинских учреждений города Азова (аппарат рентгеновский ангиографический с принадлежностями, облучатели-рециркуляторы, многофункциональная полностью цифровая ультразвуковая система для общей визуализации с возможностью проведения кардиологических исследований).

Проведены капитальные ремонты отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения, отделения реанимации и интенсивной терапии МБУЗ ЦГБ г. Азова.

Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий приведены в таблице № 1

Таблица №1

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. АЗОВА на 2011-2013 ГОДЫ»

за 2013 год

по состоянию на "01" января  2014 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации города Азова об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год. |  |  |  |  | Исполнено (кассовый расход) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) |  | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |
| 2 | Всего по программе | 309884,4 | 31982,1 | 240946,2 | 14601,6 | 22354,5 | 45835,1 | 0,0 | 45835,1 | 0,0 | 0,0 | 45835,1 | 0,0 | 45835,1 | 0,0 | 0,0 | - |  | - | Област.б -100% |
| 3 | Всего по подпрограмме 1 Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | 245065,3 | 0,0 | 230608,0 | 14457,3 | 0,0 | 45135,5 | 0,0 | 45135,5 | 0,0 | 0,0 | 45135,5 | 0,0 | 45135,5 | 0,0 | 0,0 | - |  | - | Област.б -100% |
| 4 | Мероприятие 2 Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения, оснащение оборудованием, проведение капитального ремонта, в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. | 245065,3 | 0,0 | 230608,0 | 14457,3 | 0,0 | 45135,5 | 0,0 | 45135,5 | 0,0 | 0,0 | 45135,5 | 0,0 | 45135,5 | 0,0 | 0,0 | - |  | - | Обл.б-100% |
| 5 | Мероприятие 2.1 Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения | 125700,9 | 0,0 | 111243,6 | 14457,3 | 0,0 | 135,5 | 0,0 | 135,5 | 0,0 | 0,0 | 135,5 | 0,0 | 135,5 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б-100% |
| 6 | МБУЗ ЦГБ | 62902,5 | 0,0 | 62902,5 | 0,0 | 0,0 | 135,5 | 0,0 | 135,5 | 0,0 | 0,0 | 135,5 | 0,0 | 135,5 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б-100% |
| 7 | МБУЗ ГБ 1 | 45052,6 | 0,0 | 34960,8 | 10091,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Исполнено в 2011 году |
| 8 | МБУЗ РД | 17745,8 | 0,0 | 13380,3 | 4365,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 9 | Мероприятие 2.2 Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием | 119364,4 | 0,0 | 119364,4 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б-100% |
| 10 | МБУЗ ЦГБ | 58834,5 | 0,0 | 58834,5 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б-100% |
| 11 | МБУЗ ГБ 1 | 41629,9 | 0,0 | 41629,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г. |
| 12 | МБУЗ РД | 18900,0 | 0,0 | 18900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г. |
| 13 | Всего по подпрограмме 3 Внедрение стандартов оказания медицинской помощи | 54487,6 | 31982,1 | 151,0 | 0,0 | 22354,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме. |
| 14 | Мероприятие 1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России. | 31454,3 | 18904,0 | 0,0 | 0,0 | 12550,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выпол-нено в 2012 г.) |
| 15 | МБУЗ ЦГБ | 28957,8 | 16797,3 | 0,0 | 0,0 | 12160,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 16 | МБУЗ РД | 2496,5 | 2106,7 | 0,0 | 0,0 | 389,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 17 | Мероприятие 2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 18 | МБУЗ ЦГБ | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 19 | Мероприятие 3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи | 9033,7 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 8882,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 20 | МБУЗ ЦГБ | 5277,1 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 5126,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 21 | МБУЗ ГБ 1 | 2345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 22 | МБУЗ РД | 1411,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1411,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 23 | Мероприятие 4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. | 13078,1 | 13078,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 24 | МБУЗ ЦГБ | 8623,5 | 8623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - |  |
| 25 | МБУЗ ГБ 1 | 4454,6 | 4454,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - |  |
| 26 | Всего по подпрограмме 2 Внедрение современных информационных систем в здравоохране-ние | 10331,5 | 0,0 | 10187,2 | 144,3 | 0,0 | 699,6 | 0,0 | 699,6 | 0,0 | 0,0 | 699,6 | 0,0 | 699,6 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл. б-100% |
| 27 | Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота | 10204,3 | 0,0 | 10060,0 | 144,3 | 0,0 | 699,6 | 0,0 | 699,6 | 0,0 | 0,0 | 699,6 | 0,0 | 699,6 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б.-100% |
| 28 | Мероприятия 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | 8770,4 | 0,0 | 8770,4 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б.--100% |
| 29 | МБУЗ ЦГБ | 5143,2 | 0,0 | 5143,2 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл. б.-100% |
| 30 | МБУЗ ГБ 1 | 2260,9 | 0,0 | 2260,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | - |
| 31 | МБУЗ РД | 1366,3 | 0,0 | 1366,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | - |
| 32 | Мероприятия 1.2 Запись к врачу в электронном виде | 789,6 | 0,0 | 789,6 | 0,0 | 0,0 | 279,6 | 0,0 | 279,6 | 0,0 | 0,0 | 279,6 | 0,0 | 279,6 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл. б.-100% |
| 33 | МБУЗ ЦГБ | 449,6 | 0,0 | 449,6 | 0,0 | 0,0 | 279,6 | 0,0 | 279,6 | 0,0 |  | 279,6 | 0,0 | 279,6 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл. б.-100% |
| 34 | МБУЗ ГБ 1 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 35 | МБУЗ РД | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 36 | Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документообо-рота | 644,3 | 0,0 | 500,0 | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2011г в полном объеме |
| 37 | Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских услуг работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации | 127,2 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в пол-ном объеме |
| 38 | Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 39 | МБУЗ ЦГБ | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 40 | МБУЗ ГБ 1 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 41 | МБУЗ РД | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 42 | Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 43 | МБУЗ ЦГБ | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 44 | МБУЗ ГБ 1 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 45 | МБУЗ РД | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Выполнено в 2012 г в полном объеме |

Таблица №2

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |
|  | I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |
| 1 | Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 4,5 | 7,3 | 10,3 |
| 2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 304,0 | 304,0 | 304,0 |
| 3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 4 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,0 | 83,2 | 83,2 |
| 5 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, отравлений и др. и внешних причин | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 174,5 | 174,0 | 174,0 |
| 6 | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,2 | 99,2 | 99,2 |
| 7 | Доля детей 1 2 группы здоровья, обучающих в общеобразовательных учреждениях | % | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| 8 | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 53,0 | 54,0 | 54,0 |
| 9 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 32,0 | 38,4 | 40,0 |
|  | II Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |
| 10 | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 330,0 | 337,0 | 300,0 |
| 11 | Число амбулаторных посещений на 1 жителя в год | количество | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 12 | Размер дефицита укомплектованности врачебными кадрами -всего | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 13 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 34,0 | 31,5 | 31,5 |
| 14 | Количество зданий муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся | % | 22,2 | 30,0 | 30,0 |
| 15 | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | Рублей на одного врача | 1010820 | 1010820 | 1010820 |
| 16 | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | Рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 9300 | 9300 | 9300 |
| 17 | Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | % | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 18 | Количество муниципальных ЛПУ, осуществляющих автоматизированную запись к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (информаторов) , к общему количеству муниципальных ЛПУ города | % | 33 | 66 | 66 |
| 19 | Количество муниципальных ЛПУ, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества муниципальных ЛПУ | % | 33 | 66 | 66 |

Информация об оценке эффективности реализации программы приведена в таблице № 2.1

Таблица №2.1

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (%) | 2012 год | Отклонение от планового значения (%) | 2013 год | Отклонение от планового значения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 4,5 | 7,3 | 10,3 | 5,7 | -26,7 | 10,3 | -41,1 | 5,85 | +43,2 |
| 2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 380,3 | -25,1 | 282,3 | +7,1 | 286,1 | +5,9 |
| 3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 101,1 | +40,5 | 69,9 | +58,8 | 124,1 | +27,0 |
| 4 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,0 | 83,2 | 83,2 | 60,2 | +39,8 | 63,9 | +23,2 | 62,1 | +25,4 |
| 5 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, отравлений и др. и внешних причин | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 174,5 | 174,0 | 174,0 | 96,3 | +44,8 | 77,2 | +55,6 | 76,8 | +55,9 |
| 6 | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,2 | 99,2 | 99,2 | 113,1 | -12,9 | 19,3 | +80,5 | 77,2 | +22,2 |
| 7 | Доля детей 1 2 группы здоровья, обучающих в общеобразовательных учреждениях | % | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 0 | 85,6 | 0 | 85,6 | 0 |
| 8 | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 53,0 | 54,0 | 54,0 | 61,3 | +15,7 | 50,3 | -6,9 | 62 | +14,8 |
| 9 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 32,0 | 38,4 | 40,0 | 45,5 | +42,0 | данные отсутствуют |  | 92 | +130 |
|  | II Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 330,0 | 337,0 | 300,0 | 293,0 | -11,2 | 273 | -19,0 | 301 | +0,3 |
| 11 | Число амбулаторных посещений на 1 жителя в год | количество | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | -5,3 | 8,8 | -7,4 | 9,1 | -4,2 |
| 12 | Размер дефицита укомплектованности врачебными кадрами -всего | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,3 | -21,2 | 27,7 | -10,8 | 27,3 | -9,2 |
| 13 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 34,0 | 31,5 | 31,5 | 58,2 | -71,2 | 58,2 | -84,8 | 58,2 | -84,8 |
| 14 | Количество зданий муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся | % | 22,2 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | -9,9 | 57,1 | +90,3 | 57,1 | +90,3 |
| 15 | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | Рублей на одного врача | 1010820 | 1010820 | 1010820 | 354924 | -64,9 | 489201 | -51,6 | 638505 | -36,8 |
| 16 | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | Рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 9300 | 9300 | 9300 | 5511 | -40,7 | 7970 | -14,3 | 9796 | +5,3 |
| 17 | Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | % | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 18 | Количество муниципальных ЛПУ, осуществляющих автоматизированную запись к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (информаторов) , к общему количеству муниципальных ЛПУ города | % | 33 | 66 | 66 | 66 | +100 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 19 | Количество муниципальных ЛПУ, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества муниципальных ЛПУ | % | 33 | 66 | 66 | 100 | +203 | 100 | +51,5 | 100 | +51,5 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | Выполнение программы в 2013 году составило 112,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Дальнейшая реализация ДЦП.

С 01.01.2014 г. действие Программы завершилось.

Заместитель главы администрации -

управляющий делами                                                                                                          В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                  В.В. Жук

### Приложение № 2 к постановлению администрации города Азова от 29.05.2014 № 1051

ОТЧЕТ

о реализации  долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2013 годы» за весь период реализации 2010-2013 год

I. Основные результаты

Утвержденный план расходов долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.04.2011 № 618 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Модернизация здравоохранения г. Азова» на 2011-2013 годы» за весь период реализации программы составил всего 309 884,4  тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -31 982,1 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета – 240 946,2 тыс.руб.,

- за счет средств бюджета города Азова – 14 601,6 тыс. руб.,

- за счет внебюджетных средств (ТФОМС)  – 22 354,5 тыс. руб.

Исполнение расходов по программе составило 309 884,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -31 982,1 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета – 240 946,2 тыс.руб.,

- за счет средств бюджета города Азова – 14 601,6 тыс. руб.,

- за счет внебюджетных средств (ТФОМС)  – 22 354,5 тыс. руб.

Процент выполнения мероприятий  программы составил 100 процентов.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий

За период реализации программы освоены все средства, предусмотренные программой.

.

II Меры по реализации программы

Информация о внесенных в течение 2011-2013 года изменениях

Долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2013 годы», утверждена постановлением администрации города Азова от 20.04.2011 № 618 «Об утверждении долгосрочной целевой Программой «Модернизация здравоохранения г. Азова» на 2011-2013 годы».

С целью уточнения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий, в долгосрочную целевую программу (за весь период реализации  программы) были внесены изменения, согласно постановлениям Администрации города Азова от:

- 21.12.2011 № 2306 «О внесении изменений в постановление от 20.04.2011 года № 618»;

- 30.12.2011 № 2441«О внесении изменений в постановление от 20.04.2011 № 618»;

- 25.07. 2012 № 1564 «О внесении изменений в постановление от 20.04.2011 № 618»;

- 26.11.2012 № 2410 «О внесении изменений в постановление от 20.04.2011 № 618»;

- 18.12.2012 № 2584 «О внесении изменений в постановление от 20.04.2011 № 618»;

- 29.04.2013 № 904 «О внесении изменений в постановление от 20.04.2011 № 618.

Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств консолидированного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП за весь период реализации

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, областного бюджета, бюджета города Азова, внебюджетных источников (ТФОМС) предусмотренных Программой. Часть областных бюджетных средств были и утвержденных решениями Азовской городской Думы в 2011 -2013 годах в части бюджетных средств, проходящих через бюджет города Азова.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III Оценка эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (исчисляется как среднее арифметическое значение процентного выполнения всех показателей результативности).

Мероприятия целевой программы позволили решить часть поставленных задач по стандартизации в здравоохранении, так с 01.01.2012 были открыты кардиологическое и неврологическое отделения МБУЗ ЦГБ    г. Азова, работающие как межрайцентры  для больных сосудистой патологией не только г. Азова, но и Азовского района, оборудованные в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным с сосудистой патологией создан сосудистый центр включающий отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, отделение реанимации и интенсивной терапии при МБУЗ ЦГБ г. Азова, что позволило оказывать комплексную медицинскую помощь больным кардиологического профиля. Созданы условия для открытия с 01.01.2014 межрайцентра для оказания жителям города и  Азовского района травматологической помощи на базе филиала МБУЗ ЦГБ г. Азова «Первая городская больница».

Завершился капитальный ремонт стационарных отделений лечебных учреждений  г. Азова.

Достигнуты все целевые медицинской результативности.

Не удалось достигнуть целевых показателей количества амбулаторных посещений на 1 жителя в год в связи с дефицитом кадров в амбулаторно-поликлинических подразделениях и оттоком пациентов во вновь создаваемые на территории города хозрасчетные поликлиники.

Не удалось достичь и целевых значений показателей дефицита укомплектованности врачебными кадрами, в том числе оказывающими скорую медицинскую помощь в связи с недостаточным притоком молодых специалистов при естественной убыли специалистов старше трудоспособного возраста.

Целевые показатели по электронному ведению медицинских карт не исполнены, в связи с поздними сроками поставки компьютерной техники в рамках мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение незавершенными мероприятиями по созданию электронных программных комплексов.

Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации ДЦП «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2013 годы» показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы. Фактические показатели реализации программы соответствуют показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова.

В 2011-2013 годах программа осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений:

1.1. Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения;

1.2. Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение:

2.1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

2.3. Ведение единого регистра медицинских работников.

3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи:

3.1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России.

3.2. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3.3. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

3.4. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.

В результате реализации программных мероприятий были проведены структурные преобразования системы городского здравоохранения: произведено объединение трех муниципальных учреждений в одно, созданы межрайцентры.

Было приобретено медицинское оборудование для нужд медицинских учреждений города Азова в количестве 358 ед., из них: аппарат рентгеновский ангиографический с принадлежностями, облучатели-рециркуляторы, многофункциональная полностью цифровая ультразвуковая система для общей визуализации с возможностью проведения кардиологических исследований, видеогастроскопичекая система, аппараты искусственной вентиляции легких, цифровой малодозный флюрограф, портативный монитор витальных функций, столы операционные, и др.)

Проведены капитальные ремонты стационарного корпуса,  кардиологического отделения, инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г.Азова., филиала МБУЗ ЦГБ г. Азова Родильный дом, филиала МБУЗ ЦГБ г. Азова Первая городская больница.

Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий приведены в таблице № 1

Таблица №1

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. АЗОВА на 2011-2013 ГОДЫ»

За весь период реализации 2011-2013 годы

по состоянию на "01" января  2014 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации города Азова об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований |  |  |  |  | Исполнено (кассовый расход) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) |  | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |
| 2 | Всего по программе | 309884,4 | 31982,1 | 240946,2 | 14601,6 | 22354,5 | 309884,4 | 31982,1 | 240946,2 | 14601,6 | 22354,5 | 309884,4 | 31982,1 | 240946,2 | 14601,6 | 22354,5 | - |  | - | Фед.бюдж-100% Област.б -100%; Бюдж.города-100%; Внебюдж.- 100% |
| 3 | Всего по подпрограмме 1 Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | 245065,3 | 0,0 | 230608,0 | 14457,3 | 0,0 | 245065,3 | 0,0 | 230608,0 | 14457,3 | 0,0 | 245065,3 | 0,0 | 230608,0 | 14457,3 | 0,0 | - |  | - | Област.б -100%; Бюдж.города-100%; |
| 4 | Мероприятие 2 Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения, оснащение оборудованием, проведение капитального ремонта, в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. | 245065,3 | 0,0 | 230608,0 | 14457,3 | 0,0 | 245065,3 | 0,0 | 230608,0 | 14457,3 | 0,0 | 245065,3 | 0,0 | 230608,0 | 14457,3 | 0,0 | - |  | - | Област.б -100%; Бюдж.города-100%; |
| 5 | Мероприятие 2.1 Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения | 125700,9 | 0,0 | 111243,6 | 14457,3 | 0,0 | 125700,9 | 0,0 | 111243,6 | 14457,3 | 0,0 | 125700,9 | 0,0 | 111243,6 | 14457,3 | 0,0 |  | - | - | Област.б -100%; Бюдж.города-100%; |
| 6 | МБУЗ ЦГБ | 62902,5 | 0,0 | 62902,5 | 0,0 | 0,0 | 62902,5 | 0,0 | 62902,5 | 0,0 | 0,0 | 62902,5 | 0,0 | 62902,5 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б-100% |
| 7 | МБУЗ ГБ 1 | 45052,6 | 0,0 | 34960,8 | 10091,8 | 0,0 | 45052,6 | 0,0 | 34960,8 | 10091,8 | 0,0 | 45052,6 | 0,0 | 34960,8 | 10091,8 | 0,0 |  | - | - | Област.б -100%; Бюдж.города-100%; |
| 8 | МБУЗ РД | 17745,8 | 0,0 | 13380,3 | 4365,5 | 0,0 | 17745,8 | 0,0 | 13380,3 | 4365,5 | 0,0 | 17745,8 | 0,0 | 13380,3 | 4365,5 | 0,0 |  | - | - | Област.б -100%; Бюдж.города-100%; |
| 9 | Мероприятие 2.2 Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием | 119364,4 | 0,0 | 119364,4 | 0,0 | 0,0 | 119364,4 | 0,0 | 119364,4 | 0,0 | 0,0 | 119364,4 | 0,0 | 119364,4 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б-100% |
| 10 | МБУЗ ЦГБ | 58834,5 | 0,0 | 58834,5 | 0,0 | 0,0 | 58834,5 | 0,0 | 58834,5 | 0,0 | 0,0 | 58834,5 | 0,0 | 58834,5 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б-100% |
| 11 | МБУЗ ГБ 1 | 41629,9 | 0,0 | 41629,9 | 0,0 | 0,0 | 41629,9 | 0,0 | 41629,9 | 0,0 | 0,0 | 41629,9 | 0,0 | 41629,9 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б-100% |
| 12 | МБУЗ РД | 18900,0 | 0,0 | 18900,0 | 0,0 | 0,0 | 18900,0 | 0,0 | 18900,0 | 0,0 | 0,0 | 18900,0 | 0,0 | 18900,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б-100% |
| 13 | Всего по подпрограмме 3 Внедрение стандартов оказания медицинской помощи | 54487,6 | 31982,1 | 151,0 | 0,0 | 22354,5 | 54487,6 | 31982,1 | 151,0 | 0,0 | 22354,5 | 54487,6 | 31982,1 | 151,0 | 0,0 | 22354,5 |  | - | - | Фед.бюд-100% Обл.бюдж-100% внебюджет -100% |
| 14 | Мероприятие 1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России. | 31454,3 | 18904,0 | 0,0 | 0,0 | 12550,3 | 31454,3 | 18904,0 | 0,0 | 0,0 | 12550,3 | 31454,3 | 18904,0 | 0,0 | 0,0 | 12550,3 |  | - | - | Фед.бюд-100% внебюджет -100% |
| 15 | МБУЗ ЦГБ | 28957,8 | 16797,3 | 0,0 | 0,0 | 12160,5 | 28957,8 | 16797,3 | 0,0 | 0,0 | 12160,5 | 28957,8 | 16797,3 | 0,0 | 0,0 | 12160,5 |  | - | - | Фед.бюджет-100% Внебюд.-100% |
| 16 | МБУЗ РД | 2496,5 | 2106,7 | 0,0 | 0,0 | 389,8 | 2496,5 | 2106,7 | 0,0 | 0,0 | 389,8 | 2496,5 | 2106,7 | 0,0 | 0,0 | 389,8 |  | - | - | Фед.бюджет-100% Внебюд.-100% |
| 17 | Мероприятие 2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 |  |  |  | Внебюд.-100% |
| 18 | МБУЗ ЦГБ | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 |  | - | - | Внебюд.-100% |
| 19 | Мероприятие 3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи | 9033,7 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 8882,7 | 9033,7 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 8882,7 | 9033,7 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 8882,7 |  | - | - | Обл.бюдж-100% Внебюд.-100% |
| 20 | МБУЗ ЦГБ | 5277,1 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 5126,1 | 5277,1 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 5126,1 | 5277,1 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 5126,1 |  | - | - | Обл.бюдж-100% Внебюд.-100% |
| 21 | МБУЗ ГБ 1 | 2345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2345,2 | 2345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2345,2 | 2345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2345,2 |  | - | - | Внебюд.-100% |
| 22 | МБУЗ РД | 1411,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1411,4 | 1411,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1411,4 | 1411,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1411,4 |  | - | - | Внебюд.-100% |
| 23 | Мероприятие 4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. | 13078,1 | 13078,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13078,1 | 13078,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13078,1 | 13078,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Федер.бюдж-100% |
| 24 | МБУЗ ЦГБ | 8623,5 | 8623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8623,5 | 8623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8623,5 | 8623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - |  |
| 25 | МБУЗ ГБ 1 | 4454,6 | 4454,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4454,6 | 4454,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4454,6 | 4454,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - |  |
| 26 | Всего по подпрограмме 2 Внедрение современных информационных систем в здравоохране-ние | 10331,5 | 0,0 | 10187,2 | 144,3 | 0,0 | 10331,5 | 0,0 | 10187,2 | 144,3 | 0,0 | 10331,5 | 0,0 | 10187,2 | 144,3 | 0,0 |  | - | - | Обл. б-100% Бюджет.города Азова-100% |
| 27 | Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота | 10204,3 | 0,0 | 10060,0 | 144,3 | 0,0 | 10204,3 | 0,0 | 10060,0 | 144,3 | 0,0 | 10204,3 | 0,0 | 10060,0 | 144,3 | 0,0 |  | - | - | Обл. б-100% Бюджет.города Азова-100% |
| 28 | Мероприятия 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | 8770,4 | 0,0 | 8770,4 | 0,0 | 0,0 | 8770,4 | 0,0 | 8770,4 | 0,0 | 0,0 | 8770,4 | 0,0 | 8770,4 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.б.--100% |
| 29 | МБУЗ ЦГБ | 5143,2 | 0,0 | 5143,2 | 0,0 | 0,0 | 5143,2 | 0,0 | 5143,2 | 0,0 | 0,0 | 5143,2 | 0,0 | 5143,2 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл. б.-100% |
| 30 | МБУЗ ГБ 1 | 2260,9 | 0,0 | 2260,9 | 0,0 | 0,0 | 2260,9 | 0,0 | 2260,9 | 0,0 | 0,0 | 2260,9 | 0,0 | 2260,9 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл. б.-100% |
| 31 | МБУЗ РД | 1366,3 | 0,0 | 1366,3 | 0,0 | 0,0 | 1366,3 | 0,0 | 1366,3 | 0,0 | 0,0 | 1366,3 | 0,0 | 1366,3 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл. б.-100% |
| 32 | Мероприятия 1.2 Запись к врачу в электронном виде | 789,6 | 0,0 | 789,6 | 0,0 | 0,0 | 789,6 | 0,0 | 789,6 | 0,0 | 0,0 | 789,6 | 0,0 | 789,6 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл. б.-100% |
| 33 | МБУЗ ЦГБ | 449,6 | 0,0 | 449,6 | 0,0 | 0,0 | 449,6 | 0,0 | 449,6 | 0,0 | 0,0 | 449,6 | 0,0 | 449,6 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл. б.-100% |
| 34 | МБУЗ ГБ 1 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл. б.-100% |
| 35 | МБУЗ РД | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл. б.-100% |
| 36 | Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документообо-рота | 644,3 | 0,0 | 500,0 | 144,3 | 0,0 | 644,3 | 0,0 | 500,0 | 144,3 | 0,0 | 644,3 | 0,0 | 500,0 | 144,3 | 0,0 |  | - | - | Обл. б.-100% |
| 37 | Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских услуг работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации | 127,2 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.бюджет -100% |
| 38 | Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.бюджет -100% |
| 39 | МБУЗ ЦГБ | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.бюджет -100% |
| 40 | МБУЗ ГБ 1 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.бюджет -100% |
| 41 | МБУЗ РД | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.бюджет -100% |
| 42 | Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.бюджет -100% |
| 43 | МБУЗ ЦГБ | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.бюджет -100% |
| 44 | МБУЗ ГБ 1 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.бюджет -100% |
| 45 | МБУЗ РД | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | Обл.бюджет -100% |

Таблица № 2

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |
|  | I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |
| 1 | Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 4,5 | 7,3 | 10,3 |
| 2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 304,0 | 304,0 | 304,0 |
| 3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 4 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,0 | 83,2 | 83,2 |
| 5 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, отравлений и др. и внешних причин | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 174,5 | 174,0 | 174,0 |
| 6 | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,2 | 99,2 | 99,2 |
| 7 | Доля детей 1 2 группы здоровья, обучающих в общеобразовательных учреждениях | % | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| 8 | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 53,0 | 54,0 | 54,0 |
| 9 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 32,0 | 38,4 | 40,0 |
|  | II Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |
| 10 | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 330,0 | 337,0 | 300,0 |
| 11 | Число амбулаторных посещений на 1 жителя в год | количество | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 12 | Размер дефицита укомплектованности врачебными кадрами -всего | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 13 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 34,0 | 31,5 | 31,5 |
| 14 | Количество зданий муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся | % | 22,2 | 30,0 | 30,0 |
| 15 | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | Рублей на одного врача | 1010820 | 1010820 | 1010820 |
| 16 | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | Рублей на один кв. метр площади зданий и сооружений | 9300 | 9300 | 9300 |
| 17 | Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | % | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 18 | Количество муниципальных ЛПУ, осуществляющих автоматизированную запись к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (информаторов) , к общему количеству муниципальных ЛПУ города | % | 33 | 66 | 66 |
| 19 | Количество муниципальных ЛПУ, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества муниципальных ЛПУ | % | 33 | 66 | 66 |

Информация об оценке эффективности реализации программы приведена в таблице №2.1

Таблица №2.1

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за весь период реализации 2011-2013 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (%) | 2012 год | Отклонение от планового значения (%) | 2013 год | Отклонение от планового значения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |
|  | I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 4,5 | 7,3 | 10,3 | 5,7 | -26,7 | 10,3 | -41,1 | 5,85 | +43,2 |
| 2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 380,3 | -25,1 | 282,3 | +7,1 | 286,1 | +5,9 |
| 3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 101,1 | +40,5 | 69,9 | +58,8 | 124,1 | +27,0 |
| 4 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,0 | 83,2 | 83,2 | 60,2 | +39,8 | 63,9 | +23,2 | 62,1 | +25,4 |
| 5 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, отравлений и др. и внешних причин | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 174,5 | 174,0 | 174,0 | 96,3 | +44,8 | 77,2 | +55,6 | 76,8 | +55,9 |
| 6 | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,2 | 99,2 | 99,2 | 113,1 | -12,9 | 19,3 | +80,5 | 77,2 | +22,2 |
| 7 | Доля детей 1 2 группы здоровья, обучающих в общеобразовательных учреждениях | % | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 0 | 85,6 | 0 | 85,6 | 0 |
| 8 | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 53,0 | 54,0 | 54,0 | 61,3 | +15,7 | 50,3 | -6,9 | 62 | +14,8 |
| 9 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 32,0 | 38,4 | 40,0 | 45,5 | +42,0 | данные отсутствуют |  | 92 | +130 |
|  | II Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 330,0 | 337,0 | 300,0 | 293,0 | -11,2 | 273 | -19,0 | 301 | +0,3 |
| 11 | Число амбулаторных посещений на 1 жителя в год | количество | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | -5,3 | 8,8 | -7,4 | 9,1 | -4,2 |
| 12 | Размер дефицита укомплектованности врачебными кадрами -всего | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,3 | -21,2 | 27,7 | -10,8 | 27,3 | -9,2 |
| 13 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 34,0 | 31,5 | 31,5 | 58,2 | -71,2 | 58,2 | -84,8 | 58,2 | -84,8 |
| 14 | Количество зданий муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся | % | 22,2 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | -9,9 | 57,1 | +90,3 | 57,1 | +90,3 |
| 15 | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | Рублей на одного врача | 1010820 | 1010820 | 1010820 | 354924 | -64,9 | 489201 | -51,6 | 638505 | -36,8 |
| 16 | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | Рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 9300 | 9300 | 9300 | 5511 | -40,7 | 7970 | -14,3 | 9796 | +5,3 |
| 17 | Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | % | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 18 | Количество муницип. ЛПУ, осуществляющих автоматизированную запись к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (информаторов) , к общему количеству муниципальных ЛПУ города | % | 33 | 66 | 66 | 66 | +100 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 19 | Количество муниципальных ЛПУ, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества муницип. ЛПУ | % | 33 | 66 | 66 | 100 | +203 | 100 | +51,5 | 100 | +51,5 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | Выполнение программы в 2012 году составило 131,1% Выполнение программы в 2013 году составило 112,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации -

управляющий делами                                                                                                              В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                       В.В. Жук