АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2014                                           № 1059

Об утверждении отчета о реализации  долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы» за 2013 год и за весь период реализации 2010-2013 годов

В соответствии с п. 5.6 приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 27.01.2011 № 100, за 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

### 2. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 27.01.2011 № 100, за весь период реализации 2011-2013 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4.Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова  Кляндина А.В.

Мэр города					           	         С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук

Постановление вносит

Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития

- Приложение № 1

- к постановлению

- администрации города Азова

- от 29.05.2014 № 1059

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова

на 2010-2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты

Утвержденный план расходов долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы»», утвержденной постановлением администрации города Азова от 27.01.2011 № 100 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы» в 2013 году составил 10156,8 тыс. руб.,

в том числе: за счет средств областного бюджета - 75,4 тыс.руб., за счет средств бюджета города Азова – 10081,4 тыс. руб.

Исполнение расходов по программе составило 10216,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 132,8 тыс.руб. (МЗ РО профинансировали 61,1 тыс.руб., (недофинансировали - 14,3 тыс.руб.). Реализация программы в 2013 году осуществлялась также за счет остатка средств образовавшегося на 01.01.2013 в сумме 73,3 тыс. руб. На 01.01.2014г. образовался остаток средств в сумме  1,6 тыс.руб., который был использован в первом квартале 2014 г.),

- за счет средств бюджета города Азова – 10083,4 тыс. руб. (Реализация программы в 2013 году осуществлялась за счет выделенных средств из бюджета города Азова в сумме 10 081,4 тыс.руб., а также за счет остатка средств образовавшегося на 01.01.2013 г. в сумме 2,2 тыс.руб.по подпрограмме «Совершенствование подготовки медицинских кадров»). Остаток средств на 01.01.2014 составил 0,2 тыс.руб.

Процент выполнения мероприятий  программы в 2013 г. составил 100,7  процентов, за счет остатка средств образовавшегося на 01.01.2013.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий.

В 2013 году освоены все бюджетные средства, предусмотренные программой, за исключением:

- 14,6 тыс. руб., в связи с недофинансированием средств из областного бюджета,

- 1,6 тыс.руб. остаток средств по программе «Совершенствование подготовки медицинских кадров», который был использован в 1 кв.2014 г.

Также сложилась экономия средств в размере 0,2 тыс. руб. по мероприятию, финансируемому из средств бюджета города Азова. Данная экономия образовалась по результатам проводимых торгов  по противопожарным мероприятиям, антитеррористическим мероприятиям.

II Меры по реализации программы

Информация о внесенных в течение 2013 года изменениях

Долгосрочная целевая программа ««Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы»», утверждена постановлением администрации города Азова от 27.01.2011 № 100 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы.

С целью уточнения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий, в долгосрочную целевую программу в 2013 году были внесены изменения, согласно постановлениям Администрации города Азова от:

- от 05.02.2013 № 180 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 20.03.2013 № 522 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 31.05.2013 №1147 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 27.09.2013 № 1996 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 31.12.2013 №2694 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100».

Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП за отчетный 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 20.12.2012 № 212 «О бюджете города Азова на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III Оценка эффективности реализации программы

за отчетный 2013 год

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения  фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (исчисляется как среднее арифметическое значение процентного выполнения всех показателей результативности).

Мероприятия целевой программы позволили в 2013 году  улучшить качество оказания медицинской помощи, так по итогам года здравоохранение города по оценочным критериям министерства здравоохранения Ростовской области было признано третьим среди городов области.

Благодаря мероприятиям программы удалось  улучшить показатели подготовки специалистов. Не удалось улучшить показатель укомплектованности  специалистами  отделения скорой помощи в связи с отсутствием физических лиц и недостаточным притоком молодых специалистов. Для улучшения данного показателя направлены заявки на специалистов в Центр занятости населения, публикуются в прессе объявления о потребности в медицинских кадрах. Проводится профориентационная работа со студентами Азовского филиала Ростовского базового медицинского колледжа .

Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации ДЦП «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы» к показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы. Фактические показатели реализации программы соответствуют показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова.

В 2013 году программа осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

1. Совершенствование подготовки медицинских кадров.

2. Укрепление материально-технической базы.

В результате реализации программных мероприятий в 2013 г. была приобретена тележка-каталка для машины скорой медицинской помощи МБУЗ ЦГБ г. Азова, аппарат ультразвукового исследования для поликлиники, анализатор газов крови и электролитов для стационара.  Проведен выборочный капитальный ремонт стационарного корпуса МБУЗ ЦГБ г. Азова. Осуществлялись текущие ремонты помещений Детской поликлиники и филиала МБУЗ ЦГБ г. Азова Родильный дом, изготовлены проектно-сметные документации для проведения капитальных ремонтов зданий и помещений МБУЗ ЦГБ г. Азова. Так же произведены мероприятия в рамках противопожарной и антитеррористической безопасности.

Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий приведены в таблице № 2

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по долгосрочной целевой программе

«Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г.  Азова на 2010-2014 годы»,

за 2013 год по состоянию на 01 января 2014 года

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы * |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) |  | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Феде-раль-ный бюд-жет | Област-ной бюджет | Местный Бюд-жет | Внебюджетные ис-точни-ки | Всего |  | Феде-ральный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Мест-ный бюджет |  | Внебюджет-ные источ-ники |  |  | Всего | Феде-раль-ный бюд-жет |  |  | Об-ластной Бюд-жет |  | Местный бюджет |  |  |  | Вне-бюд-жет-ные источ-ники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по программе | 178795,0 | 11317,6 | 37887,9 | 12958 9,50 | 0,0 |  | 10156,8 |  | 0,0 | 75,4 |  |  | 10081,4 | 0,0 |  |  | 10216,2 |  | 0,0 |  | 132,8 |  |  | 10083,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | Поясн. в текс.части |  | Поясн. в текс. части |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего по подпрограмме VI «Совершенствование подготовки медицинских кадров» | 1860,6 | 0,0 | 851,8 | 1008,8 | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 75,4 |  |  | 24,6 | 0,0 |  |  | 159,6 |  | 0,0 |  | 132,8 |  |  | 26,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | 1142,6 | 0,0 | 487,6 | 655,0 | 0,0 | 79,6 |  |  | 0,0 | 60,0 |  | 19,6 |  | 0,0 |  |  | 78,0 |  | 0,0 |  | 57,2 |  |  | 20,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Недофинансирование обл.бюд. -14,3 (уточн.план – 45,7 т.р).; остаток на 01.01.2013г.обл. -13,1 т.р. ; мест -1,2т.р. На 01.01.14г. образ. остаток -1,6 тыс.руб. | - | 1. Обеспеченность врачами -111,3% 2. Удельный вес врачей не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет - 120% |  |  |  |  |  |
| 5 | Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | 718,0 | 0,0 | 364,2 | 353,80 | 0,0 | 20,4 |  |  | 0,0 | 15,4 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 81,6 |  | 0,0 |  | 75,6 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | Исполнено в полном объеме за счет остатка на 01.01.13: обл-60,2 т.р. мест- 1,0 т.р. |  | - | Удельный вес средних мед. работников не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет -180% |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по подпрограмме VII «Организация оказания на территории муниципального образования "Город Азов" скорой медицинской помощи» | 34838,7 | 6282, 8 | 0,0 | 28555,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Исполнено в 2010-2011 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Денежные выплаты медицинскому персоналу отделения скорой помощи | 6282,8 | 6282, 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | Исполнено в 2010- 2011 г. | Укомплекто-ванность специалистами ОСМП -80,7% |  |  |  |  |  |
| 8 | Выплата заработной платы работникам отделения скорой помощи | 21379,4 | 0,0 | 0,0 | 21379,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оплата налогов | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | Испо лнено в 2011 г. | Отсутствие штрафных санкций 100% |  |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение оборудования | 145,9 | 0,0 | 0,0 | 145,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Исполнено в 2011 г. | 8 бригад ОСМП, оснащенных и функционирующих в соответствии с нормативной базой -100% |  |  |  |  |  |
| 11 | Изготовление проектно-сметной документации | 435,1 | 0,0 | 0,0 | 435,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оплата услуг по организации жизнеобеспечения ОСМП (коммунальные, информационные, связи, ремонт мед. оборудования, стирка белья, вывоз мусора и пр.)) | 1532,4 | 0,0 | 0,0 | 1532,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приобретение расходных материалов по осуществлению деятельности ОСМП (медикаменты, мягкий инвентарь, канц. товары, ГСМ и пр.) | 3556,3 | 0,0 | 0,0 | 3556,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | 436,7 | 0,0 | 0,0 | 436,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | Исполнено в 2011 г. | Отсутствие жертв, вследствие террористических действий -100% |  |  |  |  |  |
| 15 | Реализация комплекса противопожарных мероприятий | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | Исполнено в 2011г. | Отсутствие жертв, вследствие пожара -100% |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение работ по замене забора на территории отделения скорой медицинской помощи | 706,0 | 0,0 | 0,0 | 706,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | Исполнено в 2011г. | 100% |  |  |  |  |  |
| 17 | Текущий ремонт здания ОСМП | 289,2 | 0,0 | 0,0 | 289,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | Исполнено в 2011г | Число зданий ОСМП, тех. состояние которых соответствует СанПиНам - 100% |  |  |  |  |  |
| 18 | Всего по подпрограммеVIII «Организация оказания услуг по обслуживанию детей в дошкольных учреждения образования на терри-тории муни-ципального образо-вания "Город Азов" медицинским персоналом» | 4393,5 | 0,0 | 0,0 | 4393,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Выплата заработной платы средним медицинским работникам дошкольных образовательных учреждений | 4393,5 | 0,0 | 0,0 | 4393,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  |  | Исполнено в 2011г | % охвата ежегодными профилактическими мероприятиями детей декретированных групп, посещающих учреждения - 103,8% |  |  |  |  |  |
| 20 | Всего по подпрограмме IX «Оснащение автотранспортом муниципальных учреждений здравоохранения г.Азова» | 2550,0 | 1785, 0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  |  | Исполнено в 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | 2550,0 | 1785,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - | % опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 15 минут 100% |  |  |  |  |  |
| 22 | Всего по подпрограмме X. «Укрепление материально-технической базы ЛПУ города» | 31839,0 | 0,0 | 892,0 | 30947, 0 | 0,0 |  | 10056,8 |  | 0,0 | 0,0 | 10056,8 |  |  | 0,0 |  | 10056,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 10056,6 | 0,0 |  |  |  | Бюджет города - 0,2 тыс.руб. |  |  | Экономия про результатам торгов |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Приобретение оборудования | 7652,9 | 0,0 | 892,0 | 6760,9 | 0,0 |  | 1370,3 |  | 0,0 | 0,0 | 1370,3 |  |  | 0,0 |  | 1370,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1370,2 | 0,0 |  |  |  | - |  |  | - | % ЛПУ, оснащенных в соответ-ствии с дей-ствующими нормативами - 92% |  |  |  |  |  |
| 24 | Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций | 12630,5 | 0,0 | 0,0 | 12630,5 | 0,0 |  | 3622,3 |  | 0,0 | 0,0 | 3622,3 |  |  | 0,0 |  | 3622,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 3622,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ | 4200,9 | 0,0 | 0,0 | 4200,9 | 0,0 |  | 2600,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2600,0 |  |  | 0,0 |  | 2600,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 2600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Осуществление технического надзора за капитальным ремонтом объекта | 158,3 | 0,0 | 0,0 | 158,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проведение текущих ремонтов | 2963,1 | 0,0 | 0,0 | 2963,1 | 0,0 |  | 1105,1 |  | 0,0 | 0,0 | 1105,1 |  |  | 0,0 |  | 1105,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1105,1 | 0,0 |  |  |  | - остатка на 01.01.13-0,2 тыс.р. (испол. в полном объеме) Остаток средств на 01.01.14г. -0,1 т.р. |  |  | - | Отсутствие жертв, вследствие пожара 100% |  |  |  |  |  |
| 28 | Приобретение строительных материалов | 551,9 | 0,0 | 0,0 | 551,9 | 0,0 |  | 299,9 |  | 0,0 | 0,0 | 299,9 |  |  | 0,0 |  | 299,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 299,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Противопожарные мероприятия | 3085,0 | 0,0 | 0,0 | 3085,0 | 0,0 |  | 462,8 |  | 0,0 | 0,0 | 462,8 |  |  | 0,0 |  | 463,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 462,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | 596,4 | 0,0 | 0,0 | 596,4 | 0,0 |  | 596,4 |  | 0,0 | 0,0 | 596,4 |  |  | 0,0 |  | 596,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 596,3 | 0,0 |  |  |  | Бюджет города - 0,1 тыс.руб. |  |  | Экономия по результатам торгов | Отсутствие жертв, вследствие террористических актов 100% |  |  |  |  |  |
| 30 | Всего по подпрограмме XI «Поддержка муниципальных ЛПУ по исполнению обязательств по налогообложению и оплате коммунальных услуг» | 62588,4 | 0,0 | 0,0 | 62588, 4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  |  | Исполнено в 2011-2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Уплата земельного налога | 29078,2 | 0,0 | 0,0 | 29078,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  |  | - | Отсутствие штрафных санкций за неуплату налогов и коммунальных платежей 100% |  |  |  |  |  |
| 32 | Оплата коммунальных услуг | 31881,9 | 0,0 | 0,0 | 31881,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Уплата налога на имущество | 1628,3 | 0,0 | 0,0 | 1628,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Подпрограм-ма «Создание условий для оказания скорой медицинской помощи на территории муниципаль-ного образования «Город Азов» | 1330,9 | 0,0 | 0,0 | 1330,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  |  | Исполнено в 2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Оплата налогов | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  |  | - | Отсутствие штрафных санкции за неуплату налогов- 100% |  |  |  |  |  |
| 36 | Приобретение оборудования | 116,9 | 0,0 | 0,0 | 116,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 бригад ОСМП, оснащенных и функционирующих в соответствии с нормативной базой -100% |  |  |  |  |  |
| 37 | Оплата услуг по организации жизнеобеспечения ОСМП (коммунальные, информационные, связи, ремонт мед. оборудования, стирка белья, вывоз ТБО и пр.)) | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  |  | - | Отсутствие жертв, вследствие пожара 100% |  |  |  |  |  |
| 39 | Реализация комплекса противопожарных мероприятий | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Капитальный ремонт здания скорой медицинской помощи | 541,0 | 0,0 | 0,0 | 541,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  |  | - | Число зданий техническое состояние которых соответствует СанПмн 100% |  |  |  |  |  |
| 41 | Текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | XIII Подпрограмма «Субвенция на осуществление полномочий по органи-зации оказа-ния меди-цинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с террито-риальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, в т.ч: | 39393,9 | 3249,8 | 36144,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | % Укомплектованность специалистами скорой помощи 80,7% |  |  |  |  |  |
| 43 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 3249,8 | 3249,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) указан за период реализации 2010-2013 годов, без учета 2014 года, так как согласно п.2 постановления администрации города Азова от 10.10.2013 года №2118 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове»  долгосрочная целевая программа «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г.  Азова на 2010-2014 годы» с 01.01.2014 года прекратила свое действие.

Информация об оценке эффективности реализации программы приведена в таблице №3

Таблица №3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2013 год | Отклонение от планового значения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Обеспеченность врачами | % | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 29,2 | 32,5 | +11,3 |
| 2 | Удельный вес врачей не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | % | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | +20,0 |
| 3 | Удельный вес средних мед. работников не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | % | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | +80,0 |
| 4 | Укомплектованность специалистами ОСМП | % | 65,7 | 70,2 | 70,2 | 87 | 70,2 | -19,3 |
| 5 | Отсутствие штрафных санкций | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 бригад ОСМП, оснащенных и функционирующих в соответствии с нормативной базой | бригад | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Отсутствие жертв, вследствие террористических действий | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Отсутствие жертв, вследствие пожара | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Число зданий ОСМП, тех. состояние которых соответствует СанПиНам | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | % охвата ежегодными профилактическими мероприятиями детей декретированных групп, посещающих учреждения | % | 90 | 98,4 | 98,2 | 95 | 98,6 | +3,8 |
| 11 | % опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 15 минут | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 12 | % ЛПУ, оснащенных в соответствии с дей-ствующими нормативами | % | 33,6 | 46 | 46 | 50 | 46 | -8,0 |
| Выполнение программы в 2013 году составило 107,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Дальнейшая реализация ДЦП.

С 01.01.2014 г. действие Программы завершилось.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                                                          В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                   В.В. Жук

- Приложение № 2

- к постановлению

- администрации города Азова

- от 29.05.2014 № 1059

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы»  за период реализации 2010-2013 годов

I. Основные результаты

Утвержденный  план расходов долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы»», утвержденной постановлением администрации города Азова от 27.01.2011 № 100 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы» за период реализации 2010-2013 годов составил всего 178 795,0  тыс. руб.

в том числе: за счет средств федерального бюджета – 11317,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 37 887,9 тыс.руб., за счет средств бюджета города Азова – 129 589,5 тыс. руб.

Исполнение расходов по программе составило 176 831,2 тыс. руб.,

в том числе: за счет средств федерального бюджета – 10 480,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 37 727,0 тыс.руб., за счет средств бюджета города Азова – 128624,0 тыс. руб.

Процент выполнения мероприятий  программы составил 99,9  процентов. На 01.01.2014 образовался остаток средств областного бюджета в сумме  1,6 тыс.руб., который был использован в 1 кв.2014 г. Остаток средств по бюджету города Азова на 01.01.2014 г.  составил 0,2 тыс.руб.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий

За весь период реализации программы были освоены все выделенные  бюджетные средства, предусмотренные программой, за исключением суммы 1,7 тыс. руб., которые использованы в 1 квартале 2014 г.

II Меры по реализации программы

Информация о внесенных в течение 2013 года изменениях

Долгосрочная целевая программа ««Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы»», утверждена постановлением администрации города Азова от 27.01.2011 № 100 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы.

С целью уточнения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий, в долгосрочную целевую программу (за весь период реализации  программы) были внесены изменения, согласно постановлениям Администрации города Азова:

- от 07.04.2011 №547 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 26.09.2011 № 1676 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 31.10.2011 №1906 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 26.12.2011 №2367 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 06.06.2012 №1101 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 26.11.2012 №2411 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 05.02.2013 № 180 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 20.03.2013 № 522 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 31.05.2013 №1147 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 27.09.2013 № 1996 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100»;

- от 31.12.2013 №2694 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 100».

Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП за отчетный период

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета города Азова, предусмотренных Программой и утвержденных решениями Азовской городской Думы в 2010 -2013 годах.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III Оценка эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения  фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (исчисляется как среднее арифметическое значение процентного выполнения всех показателей результативности).

Мероприятия целевой программы позволили улучшить качество оказания медицинской помощи, так в течение последних трех лет здравоохранение города по оценочным критериям министерства здравоохранения Ростовской области признавалось одним лучшим среди городов области.

Благодаря мероприятиям программы удалось улучшить показатели подготовки специалистов. Не удалось улучшить показатель укомплектованности  специалистами  отделения скорой помощи в связи с отсутствием физических лиц и недостаточным притоком молодых специалистов. Для улучшения данного показателя направлены заявки на специалистов в Центр занятости населения, публикуются в прессе объявления о потребности в медицинских кадрах. Проводится профориентационная работа со студентами Азовского филиала Ростовского базового медицинского колледжа.

Показатель % ЛПУ, оснащенных в соответствии с действующими нормативами, удалось улучшить выше ожидаемого за счет мероприятий целевой программы модернизации здравоохранения г. Азова на 2011-2013годы.

Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации ДЦП «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы» показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы. Фактические показатели реализации программы соответствуют показателям, показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова.

За весь период программа осуществлялась путем реализации следующих  мероприятий:

1. Совершенствование подготовки медицинских кадров.

2. Укрепление материально-технической базы.

3. Поддержка муниципальных ЛПУ по исполнению обязательств по налогообложению и оплате коммунальных услуг.

4. Создание условий для оказания скорой медицинской помощи на территории муниципального образования «Город Азов».

5. Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории РО в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.

В результате реализации программных мероприятий за 2010-2013 годы были приобретены: электрокардиографы, тележка-каталка для машины скорой медицинской помощи, аппарат для дарсонвализации, аппараты ультразвуковой терапии, дефибрилляторы, кардио-мониторы, сейфы для хранения наркотических веществ, ларингоскопы, кресло Барани, электрокардиографы, кровати функциональные и др.  Проведен выборочный капитальный ремонт здания ОСМП и поликлиники № 1, стационарного корпуса МБУЗ ЦГБ г.Азова, отремонтированы лифтовые шахты с заменой лифтов в МБУЗ ЦГБ и в филиале МБУЗ ЦГБ ГБ1. Проведены работы по замене забора на  территории отделения скорой медицинской помощи.

Осуществлялись текущие ремонты помещений Детской поликлиники и подвальной части здания Центра здоровья МБУЗ ЦГБ г. Азова и текущие ремонты помещений филиалов МБУЗ ЦГБ г. Азова. Изготовлены проектно-сметные документации для проведения капитальных ремонтов зданий и помещений МБУЗ ЦГБ г. Азова, филиалов МБУЗ ЦГБ г. Азова. Выполнены проектные работы по объекту: Строительство радиологического блока МБУЗ ЦГБ, расположенного по адресу: г. Азов, ул. Измайлова, 58. Так же произведены мероприятия в рамках противопожарной и антитеррористической безопасности.

Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий приведены в таблице № 2

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по долгосрочной целевой программе

«Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г.  Азова на 2010-2014 годы»,

за период реализации 2010-2013 гг.

по состоянию на 01 января 2014 года

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы * |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований за период 2010-2013 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовый расход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по программе | 178795,0 | 11317,6 | 37887,9 | 12958 9,50 | 0,0 |  | 178795,0 |  | 11317,6 | 37887,9 | 12958 9,50 |  |  | 0,0 |  |  | 176831, 2 |  | 10480,2 |  | 37727,0 |  |  | 128624,0 |  |  | 0,0 | - | - | 107,3% |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего по подпрограмме VI «Совершенствование подготовки медицинских кадров» | 1860,6 | 0,0 | 851,8 | 1008,8 | 0,0 |  | 1860,6 |  | 0,0 | 851,8 | 1008,8 |  |  | 0,0 |  |  | 1826,2 |  | 0,0 |  | 835,9 |  |  | 990,3 |  |  | 0,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | 1142,6 | 0,0 | 487,6 | 655,0 | 0,0 | 1142,6 |  |  | 0,0 | 487,6 |  |  | 655,0 | 0,0 |  |  | 1111,2 |  | 0,0 |  | 471,7 |  |  | 639,5 |  |  | 0,0 | Обл.- 15,9 т.руб. Мест -15,5 т.руб. | Недофин.МЗ РО в 2013 г. -14,3 т.руб. Остат.средств на 01.01.14-1,6 т.руб. (испол.в 1 кв 2014г.) Возврат в бюджет города (средства 2010-2011г.-15,5 т.р., в связи с отсутствием потрбн-ости испол.средств | Обеспеченность врачами- 111,3% 2.Удельный вес врачей не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет 120% |  |  |  |  |  |
| 5 | Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | 718,0 | 0,0 | 364,2 | 353,80 | 0,0 | 718,0 |  |  | 0,0 | 364,2 |  |  | 353,80 | 0,0 |  |  | 715,0 |  | 0,0 |  | 364,2 |  |  | 350,8 |  |  | 0,0 | Мест -3,0 т.руб | Возврат в бюджет города (средства 2010-2011г.-3,0 т.р., в связи с отсутствием потрбности испол.средств | Удельный вес средних мед. работников не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет 180% |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по подпрограмме VII «Организация оказания на территории муниципального образования "Город Азов" скорой медицинской помощи» | 34838,7 | 6282, 8 | 0,0 | 28555,9 | 0,0 |  | 34838,7 | 6282, 8 |  | 0,0 |  |  | 28555,9 |  | 0,0 |  |  | 34327,6 | 5818,4 |  |  |  | 0,0 | 28509,2 |  | 0,0 |  |  | Исполнено в 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Денежные выплаты медицинскому персоналу отделения скорой помощи | 6282,8 | 6282, 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6282,8 | 6282, 8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 5818,4 | 5818,4 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Фед.бюджет – 464,4 т.р. Бюджет города -6,3 т.р. | В связи с отсутствием потрбности испол.средств по КОСГУ 213 (связи с отсутствием потрбности испол.средств) | Укомплекто-ванность специалистами ОСМП 80,7% |  |  |  |  |  |
| 8 | Выплата заработной платы работникам отделения скорой помощи | 21379,4 | 0,0 | 0,0 | 21379,4 | 0,0 |  | 21379,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 21379,4 |  | 0,0 |  |  | 21373,1 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 21373,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оплата налогов | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 |  | 41,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 41,4 |  | 0,0 |  |  | 41,4 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 41,4 |  | 0,0 |  | - | - | Отсутствие штрафных санкций 100% |  |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение оборудования | 145,9 | 0,0 | 0,0 | 145,9 | 0,0 |  | 145,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 145,9 |  | 0,0 |  |  | 145,8 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 145,8 |  | 0,0 |  | Бюджет.города – 0,1 т.р. Бюджет.города – 0,1 т.р. Бюджет.города – 7,3 т.р. | Возврат в бюджет города в 2011г, экономия по результатом торгов | 8 бригад ОСМП, оснащенных и функционирующих в соответствии с нормативной базой 100% |  |  |  |  |  |
| 11 | Изготовление проектно-сметной документации | 435,1 | 0,0 | 0,0 | 435,1 | 0,0 |  | 435,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 435,1 |  | 0,0 |  |  | 435,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 435,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оплата услуг по организации жизнеобеспечения ОСМП (коммунальные, информационные, связи, ремонт мед. оборудования, стирка белья, вывоз мусора и пр.)) | 1532,4 | 0,0 | 0,0 | 1532,4 | 0,0 |  | 1532,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1532,4 |  | 0,0 |  |  | 1525,1 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1525,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приобретение расходных материалов по осуществлению деятельности ОСМП (медикаменты, мягкий инвентарь, канц. товары, ГСМ и пр.) | 3556,3 | 0,0 | 0,0 | 3556,3 | 0,0 |  | 3556,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 3556,3 |  | 0,0 |  |  | 3556,3 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 3556,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | 436,7 | 0,0 | 0,0 | 436,7 | 0,0 |  | 436,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 436,7 |  | 0,0 |  |  | 436,6 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 436,6 |  | 0,0 |  | Бюджет.города – 0,1 т.р. | Возврат в бюджет города в 2011г, экономия по результатом торгов | Отсутствие жертв, вследствие террористических действий 100% |  |  |  |  |  |
| 15 | Реализация комплекса противопожарных мероприятий | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |  | 33,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 33,5 |  | 0,0 |  |  | 32,4 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 32,4 |  | 0,0 |  | Бюджет.города – 1,1 т.р. | Возврат в бюджет города в 2011г, экономия по результатом торгов. | Отсутствие жертв, вследствие пожара 100% |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение работ по замене забора на территории отделения скорой медицинской помощи | 706,0 | 0,0 | 0,0 | 706,0 | 0,0 |  | 706,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 706,0 |  | 0,0 |  |  | 706,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 706,0 |  | 0,0 |  | - | Исполнено в 2011г. | 100% |  |  |  |  |  |
| 17 | Текущий ремонт здания ОСМП | 289,2 | 0,0 | 0,0 | 289,2 | 0,0 |  | 289,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 289,2 |  | 0,0 |  |  | 257,5 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 257,5 |  | 0,0 |  | Бюджет.города – 31,7 т.р. | Возврат в бюджет города в 2011г, экономия по результатом торгов. | Число зданий ОСМП, тех. состояние которых соответствует СанПиНам 100% |  |  |  |  |  |
| 18 | Всего по подпрограммеVIII «Организация оказания услуг по обслуживанию детей в дошкольных учреждения образования на терри-тории муни-ципального образо-вания "Город Азов" медицинским персоналом» | 4393,5 | 0,0 | 0,0 | 4393,5 | 0,0 |  | 4393,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4393,5 |  | 0,0 |  | 4393,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 4393,5 |  | 0,0 | - | Исполнено в 2011г |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Выплата заработной платы средним медицинским работникам дошкольных образовательных учреждений | 4393,5 | 0,0 | 0,0 | 4393,5 | 0,0 |  | 4393,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4393,5 |  | 0,0 |  | 4393,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 4393,5 |  | 0,0 | - | Исполнено в 2011г | % охвата ежегодными профилактическими мероприятиями детей декретированных групп, посещающих учреждения 103,8% |  |  |  |  |  |
| 20 | Всего по подпрограмме IX «Оснащение автотранспортом муниципальных учреждений здравоохранения г.Азова» | 2550,0 | 1785, 0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 |  | 2550,0 |  | 1785, 0 | 0,0 |  | 765,0 |  | 0,0 |  | 2550,0 |  |  | 1785,0 | 0,0 |  |  |  |  | 765,0 |  | 0,0 | - | Исполнено в 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | 2550,0 | 1785,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 |  | 2550,0 |  | 1785,0 | 0,0 |  | 765,0 |  | 0,0 |  | 2550,0 |  |  | 1785,0 | 0,0 |  |  |  |  | 765,0 |  | 0,0 | - | - | % опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 15 минут 100% |  |  |  |  |  |
| 22 | Всего по подпрограмме X. «Укрепление материально-технической базы ЛПУ города» | 31839,0 | 0,0 | 892,0 | 30947, 0 | 0,0 |  | 31839,0 |  | 0,0 | 892,0 |  | 30947, 0 |  | 0,0 |  | 31696,8 |  |  | 0,0 | 791,7 |  |  |  |  | 30905,1 |  | 0,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Приобретение оборудования | 7652,9 | 0,0 | 892,0 | 6760,9 | 0,0 |  | 7652,9 |  | 0,0 | 892,0 |  | 6760,9 |  | 0,0 |  | 7544,5 |  |  | 0,0 | 791,7 |  |  |  |  | 6752,8 |  | 0,0 | Обл.бюд- 100,3 т.р. Бюджет города – 1,8 т.р. Бюджет города – 8,1 т.р | Возврат остатка в обл.бюджет, бюджет города , экономия по результатам торгов Возврат остатка в бюджет города, экономия по результ.торгов | % ЛПУ, оснащенных в соответствии с действую-щими нормативами 92% |  |  |  |  |  |
| 24 | Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций | 12630,5 | 0,0 | 0,0 | 12630,5 | 0,0 |  | 12630,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 12630,5 |  | 0,0 |  | 12628,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 12628,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ | 4200,9 | 0,0 | 0,0 | 4200,9 | 0,0 |  | 4200,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4200,9 |  | 0,0 |  | 4192,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 4192,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Осуществление технического надзора за капитальным ремонтом объекта | 158,3 | 0,0 | 0,0 | 158,3 | 0,0 |  | 158,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 158,3 |  | 0,0 |  | 158,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 158,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проведение текущих ремонтов | 2963,1 | 0,0 | 0,0 | 2963,1 | 0,0 |  | 2963,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2963,1 |  | 0,0 |  | 2963,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 2963,0 |  | 0,0 | Бюджет города – 0,1 т.р Бюджет города – 5,2 т.р Бюджет города – 18,5 т.р | Экономия по результатам торгов Возврат остатка в бюджет города Возврат остатка в бюджет города -18,4 т.р. Остаток средств на 01.01.2013 -0,2 т.р. (израсх.в 2013г.) Остаток средств на 01.01.14 -0,1 т.руб. | Отсутствие жертв, вследствие пожара 100% |  |  |  |  |  |
| 28 | Приобретение строительных материалов | 551,9 | 0,0 | 0,0 | 551,9 | 0,0 |  | 551,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 551,9 |  | 0,0 |  | 546,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 546,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Противопожарные мероприятия | 3085,0 | 0,0 | 0,0 | 3085,0 | 0,0 |  | 3085,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3085,0 |  | 0,0 |  | 3066,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 3066,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | 596,4 | 0,0 | 0,0 | 596,4 | 0,0 |  | 596,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 596,4 |  | 0,0 |  | 596,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 596,3 |  |  | 0,0 | Бюджет города – 0,1 т.р | Экономия по результ.торгов | 100% |  |  |  |  |  |
| 30 | Всего по подпрограмме XI «Поддержка муниципальных ЛПУ по исполнению обязательств по налогообложению и оплате коммунальных услуг» | 62588,4 | 0,0 | 0,0 | 62588, 4 | 0,0 |  | 62588,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 62588, 4 |  | 0,0 |  | 61747,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 61747,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Уплата земельного налога | 29078,2 | 0,0 | 0,0 | 29078,2 | 0,0 |  | 29078,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 29078,2 |  | 0,0 |  | 29078,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 29078,0 |  |  | 0,0 | Бюдж.города -0,2 т.р. Бюджет.города – 841,1 т.р. Бюдж.города -0,1 т.р | Возврат средств в бюджет города Воврат средств в бюджет города -301,3 т.р Остаток средств на 01.01.2013 г. -539,8 т.р. использованы в полном в полном объеме в 213 году Остаток использованв 2013г. полном объеме -539,8 т.р. овам торговх кадров" 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Отсутствие штрафных санкций за неуплату налогов и коммунальных платежей 100% |  |  |  |  |  |
| 32 | Оплата коммунальных услуг | 31881,9 | 0,0 | 0,0 | 31881,9 | 0,0 |  | 31881,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 31881,9 |  | 0,0 |  | 31040,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 31040,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Уплата налога на имущество | 1628,3 | 0,0 | 0,0 | 1628,3 | 0,0 |  | 1628,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1628,3 |  | 0,0 |  | 1628,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1628,2 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Подпрограм-ма «Создание условий для оказания скорой медицинской помощи на территории муниципаль-ного образования «Город Азов» | 1330,9 | 0,0 | 0,0 | 1330,9 | 0,0 |  | 1330,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1330,9 |  | 0,0 |  | 1313,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1313,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Оплата налогов | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 0,0 |  | 92,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 92,4 |  | 0,0 |  | 90,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 90,8 |  |  | 0,0 | Бюджет города -1,6 т.р. | Остаток средств на 01.01.13 использован в полном объеме в 2013 году | Отсутствие штрафных санкции за неуплату налогов 100% |  |  |  |  |  |
| 36 | Приобретение оборудования | 116,9 | 0,0 | 0,0 | 116,9 | 0,0 |  | 116,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 116,9 |  | 0,0 |  | 116,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 116,9 |  |  | 0,0 | Бюджет города -15,4 т.р. | - Остаток средств на 01.01.13 использован в полном объеме в 2013 году | 8 бригад ОСМП, оснащенных и функционирующих в соответствии с нормативной базой 100% |  |  |  |  |  |
| 37 | Оплата услуг по организации жизнеобеспечения ОСМП (коммунальные, информационные, связи, ремонт мед. оборудования, стирка белья, вывоз ТБО и пр.)) | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 0,0 |  | 97,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 97,2 |  | 0,0 |  | 81,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 81,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 0,0 |  | 472,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 472,1 |  | 0,0 |  | 472,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 472,1 |  |  | 0,0 | - | - | Отсутствие жертв, вследствие пожара 100% |  |  |  |  |  |
| 39 | Реализация комплекса противопожарных мероприятий | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 |  | 11,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 11,3 |  | 0,0 |  | 11,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 11,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Капитальный ремонт здания скорой медицинской помощи | 541,0 | 0,0 | 0,0 | 541,0 | 0,0 |  | 541,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 541,0 |  | 0,0 |  | 541,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 541,0 |  |  | 0,0 |  | - | Число зданий техническое состояние которых соответствует СанПмн 100% |  |  |  |  |  |
| 41 | Текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | XIII Подпрограмма «Субвенция на осуществление полномочий по органи-зации оказа-ния меди-цинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с террито-риальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, в т.ч: | 39393,9 | 3249,8 | 36144,1 | 0,0 | 0,0 |  | 39393,9 |  | 3249,8 | 36144,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 38976,2 |  |  | 2876,8 | 36099,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | Федер.бюджет – 373,0 т.р. Област.бюдж – 44,7 т.р. | Возврат средств в фед.бюджет Остаток средств на 01.01.13 использован в полном объеме в 2013 году | % Укомплектованность специалистами скорой помощи 80,7% |  |  |  |  |  |
| 43 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 3249,8 | 3249,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3249,8 |  | 3249,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2876,8 |  |  | 2876,8 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) указан за период реализации 2010-2013 годов, без учета 2014 года, так как согласно п.2 постановления администрации города Азова от 10.10.2013 года №2118 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове»  долгосрочная целевая программа «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г.  Азова на 2010-2014 годы» с 01.01.2014 года прекратила свое действие.

Информация об оценке эффективности реализации программы приведена в таблице № 3

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за весь период реализации 2010-2013 годов

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единицы измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2010 год | Отклонение от планового значения (%) | 2011 год | Отклонение от планового значения (%) | 2012 год | Отклонение от планового значения (%)д | 2013 год | Отклонение от планового значения (%)д |  |
| Обеспеченность врачами | % | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 33,2 | 13,7 | 33,2 | 13,7 | 33,2 | 13,7 | 32,5 | +11,3 |  |
| Удельный вес врачей не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | % | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 25,0 | 1,2 | 60,0 | 1,2 | 52,0 | 1,6 | +20,0 |  |
| Удельный вес средних мед. работников не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | % | 5,8 | 5,6 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 36,2 | 2,6 | 53,6 | 2,6 | 48,0 | 1,0 | +80,0 |  |
| Укомплектованность специалистами ОСМП | % | 79 | 82 | 85 | 87 | 65,7 | -16,8 | 70,2 | -14,3 | 70,2 | -17,4 | 70,2 | -19,3 |  |
| Отсутствие штрафных санкций | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 бригад ОСМП, оснащенных и функционирующих в соответствии с нормативной базой | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |  |
| Отсутствие жертв, вследствие террористических действий | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отсутствие жертв, вследствие пожара | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Число зданий ОСМП, тех. состояние которых соответствует СанПиНам | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| % охвата ежегодными профилактическими мероприятиями детей декретированных групп, посещающих учреждения | % | 90 | 90 | 92 | 95 | 90 | 0 | 98,4 | 9,3 | 98,2 | 6,7 | 98,6 | +3,8 |  |
| % опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 15 минут | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |  |
| % ЛПУ, оснащенных в соответствии с дей-ствующими нормативами | % | 0 | 33 | 50 | 50 | 33,6 | 100 | 46 | 39,4 | 46 | -8,0 | 46 | -8,0 |  |
| Выполнение программы в 2013 году составило 110,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации -

управляющий делами                                                                                           В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                   В.В. Жук