АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2015                                           № 538

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» за 2014 год

В соответствии с п. 5.6 приложения  к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Доступная среда в городе Азове», утвержденную постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110, за 2014 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Парфёнова В.В.

Глава администрации

города Азова	                                                                   И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                     П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 11.03.2015 № 538

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Доступная среда в городе Азове»

за 2014 год

- Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год

Ответственным исполнителем муниципальной программы  города Азова «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа) является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

В 2014 году муниципальная программа города Азова  «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам:

1. «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» (далее Подпрограмма I).

2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее Подпрограмма II).

В рамках Подпрограммы I осуществлялась следующие мероприятия:

- организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов) – состоялось 2 встречи 8 марта и 3декабря 2014 года;

- организация  работы со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов (размещение объявлений и статей, организация телевизионных передач по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов) – подготовлено 10 материалов;

- проведение совместно с общественными организациями
совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности – проведено 10 мероприятий.

Специалистами УСЗН г. Азова и других структур с июня по ноябрь 2014 года проводились совместные мероприятия с активистами Всероссийского общества инвалидов, Совета ветеранов и других общественных организаций, работающих с инвалидами, по обучению их основам социального законодательства. Таким образом, был повышен профессионализм членов общественных организаций, постоянно работающих с инвалидами, а значит, повысилось и качество даваемых ими консультаций.

- в целях контроля за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий проведено  согласования 3 проектов строящихся зданий;

- адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации – в МАУ «ЦСО» г. Азова оборудован пандус за счет средств бюджета города Азова на сумму 165,2 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы II проводились следующие мероприятия:

- проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов - обеспечено непосредственное участие  инвалидов в 7 городских спортивных мероприятиях;

- проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов – обеспечено непосредственное участие инвалидов в 8 городских культурно-массовых мероприятиях;

-  выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – меры социальной поддержки получили 14 инвалидов на сумму 14,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

Информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | УСЗН г. Азова Зам. начальника управления Титов Д.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 08.03.2014 | 03.12.2014 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Собрана сводная информация по существующим проблемам инвалидов, рассмотрены возможные пути решения |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Зам. начальника управления Титов Д.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 15.01.2014 | 20.12.2014 |  | Обеспечено информирование инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды |  | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | УСЗН г. Азова Зам. начальника управления Титов Д.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 27.05.2014 | 30.12.2014 |  | Активисты общественных организаций и обычные инвалиды получили информацию по доступности и прочим социальным проблемам |  | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий)» | УСЗН г. Азова Зам. начальника управления Титов Д.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 03.06.2014 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Обеспечен контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий |  | - |
| 1.5 | Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации)» | УСЗН г. Азова Зам. начальника управления Титов Д.В. МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | 01.07.2014 | 30.09.20 14 | 01.07.2014 | 30.09.20 14 |  | Обеспечен беспрепятственный доступ и получение услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |  | - |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 07.02.2014 | 30.12.2014 | Повышение физического развития инвалидов | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Кляндин А. В. | 01.04.2014 | 30.06.20 14 | 07.02.2014 | 30.12.2014 | Повышение культурного развития инвалидов | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях |  | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 24.12.2014 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | Меры социальной поддержки получили 14 человек |  | - |

3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

Меры правового регулирования осуществляются на федеральном и региональном уровнях. Принятие нормативных правовых актов на уровне муниципального образования «Город Азов» для реализации мероприятий Программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году предусматривалось 499,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 334,6 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 165,2  тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 179,5 тыс. руб. (35,9 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 14,3 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 165,2 тыс. руб.

Для реализации мероприятий Программы субсидии для софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» не предусматривались.

Объем неосвоенных  средств на реализацию мероприятий Программы в 2014 году составил 320,3 тыс. руб.  Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2014 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |  |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий)» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации)» | 165,2 | 165,2 | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 334,6 | 14,3 | 320,3 |  | 0,0 |

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы I  запланированы в сумме 165,2 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Азова).  В 2014 году средства были освоены полностью – 165,2 тыс. руб. (100 %).

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы II  запланированы в сумме 334,6 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета). За 12 месяцев 2014 года исполнение составило 14,3 тыс. руб. (4,3 % от плана).  Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований в сумме 320,3 тыс. руб. сложился в связи с тем, что фактическая потребность оказалась ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы  за 2014 год приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Доступная среда в городе Азове»

за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Доступная среда в городе Азове | Всего | 499,8 | 179,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 334,6 | 14,3 |
|  |  | бюджет города Азова | 165,2 | 165,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности | всего | 165,2 | 165,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 165,2 | 165,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов) | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий) | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации)» | всего | 165,2 | 165,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 165,2 | 165,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | всего | 334,6 | 14,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 334,6 | 14,3 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 334,6 | 14,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 334,6 | 14,3 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2014 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве паспортизированных объектов социальной инфраструктуры в городе;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2014 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблицах №№ 4, 5.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному <1> | 2014 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | % | с 2014 года | 7,0 | 7,4 | В связи с общим увеличением доли доступных объектов социальной инфраструктуры и инвалидов, занимающихся спортом |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве паспортизированных объектов социальной инфраструктуры в городе | % | с 2014 года | 12,5 | 12,5 | - |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | с 2014 года | 30,0 | 30,3 | Удалось увеличить количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за счет увеличения количества и качества проводимых мероприятий |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица № 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному <1> |  | 2014 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | % |  | УСЗН г. Азова | с 2014 года |  | 7,0 |  | 7,4 | В связи с общим увеличением доли доступных объектов социальной инфраструктуры и инвалидов, занимающихся спортом |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктурыв общем количестве паспортизированных объектов социальной инфраструктуры в городе | % |  | Департамент социального развития г. Азова | с 2014 года | 12,5 |  |  | 12,5 | - |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | МАУ «ЦСО» г. Азова |  | с 2014 года |  | 30,0 | 30,3 |  | Удалось увеличить количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за счет увеличения количества и качества проводимых мероприятий |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Оценка эффективности реализации Программы (таблица № 6) проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблицах №№ 4, 5, по следующей формуле:

Сд = Зф / Зп * 100 %, где

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений.

Таблица № 6

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является рост значений) | 105,7 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 7,4 / 7,0 * 100 % |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве паспортизированных объектов социальной инфраструктуры в городе (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является рост значений) | 100,0 | Сд = Зф/Зп*100 %= =12,5 / 12,5 * 100 % |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |
| 2.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является рост значений) | 101,0 | Сд = Зф/Зп*100 %= =30,3 / 30,0 * 100 % |

Как видно из таблицы № 6, значения по всем показателям выше 95 %. Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности Программы» приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове»).

В 2014 году  перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы не производилось, так как ответственный исполнитель Программы - УСЗН г. Азова – не наделен полномочиями производить перераспределение бюджетных ассигнований за счет средств субвенций из областного бюджета. К таким расходам относится мероприятие, связанное с выплатой  компенсации инвалидам  страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Социальная эффективность реализации проводимых программных мероприятий выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Азова путем паспортизации и классификации с последующим составлением описи действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации, мест движения и компактного проживания инвалидов с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт доступности объектов и услуг;  изготовления пандусов в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов; увеличения дополнительных услуг МАУ «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Азова, оказываемых на дому.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым результатам.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям  на 2014 год. В течение финансового года было произведено 1 изменение в Программу, утвержденное  постановлением  администрации города Азова от 04.04.2014 № 648, с целью приведения объемов финансирования Программы с решением Азовской городской Думы от 12.12.2013 № 290 «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам						       Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                      П.В. Бойко