АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2015                                         № 539

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка  граждан в городе Азове»  за 2014 год

В соответствии с п. 5.6 приложения  к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденную постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111, за 2014 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Парфёнова В.В.

Глава администрации

города Азова	                                                                  И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                    П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 11.03.2015 № 539

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Социальная поддержка граждан в городе Азове»

за 2014 год

- Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год

Ответственным исполнителем муниципальной программы  города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (далее Программа) является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Реализация Программы в 2014 году была направлена на обеспечение мер социальной поддержки, гарантированных федеральным и областным законодательством, льготным и малообеспеченным категориям граждан (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные граждане, инвалиды, ветераны, дети из отдельных категорий семей и др.). Получателями различных социальных выплат и льгот являлись более 30  тыс. жителей города Азова. Все меры социальной поддержки предоставлялись в доступной форме с учетом  адресного подхода, как в денежной, так и в натуральной форме. На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 379,4 млн. руб., в том числе: 36,4 млн. руб. – для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению; 343,0 млн. руб. – непосредственно на счета граждан.

Другим важным направлением Программы является обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов в социальном обслуживании. Основным участником Программы в этом направлении является Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова. В отчетном периоде социальные услуги оказывались как в условиях стационара  (сроком до 6 месяцев) – 36 человек, так и на дому – 896 человек. Кроме того, специалистами по социальной работе оказывалась неотложная помощь разового или краткосрочного характера гражданам пожилого возраста, инвалидам, а также лицам без определенного возраста и занятий, остро нуждающимся в социальной помощи, направленной на поддержание их жизнедеятельности – 4646 человек.

Благодаря проводимым программным мероприятиям, меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме. Предоставление социальных услуг осуществлялось в соответствии с установленными стандартами.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2014 году  муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

- Подпрограмма I «Совершенствование системы социальной поддержки граждан»;

- Подпрограмма II «Развитие эффективной системы социального обслуживания».

2.1.1. Подпрограмма I включает в себя следующие направления:

- совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан;

- совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в том числе в рамках межведомственного обмена информацией;

- проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы;

- осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова.

Мероприятия, реализуемые в рамках направления «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» направлены на исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот.

За счет средств субвенций областного бюджета  УСЗН г. Азова осуществлялись меры социальной поддержки в соответствии с областными законами:

- «О социальной поддержке ветеранов труда» - 7 848 чел.;

- «О социальной поддержке тружеников тыла» - 437 чел.;

-«О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий» -  94 чел.;

- «О ветеранах труда Ростовской области» - 1 927 чел.;

- «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета» -130 чел.;

- «О социальной поддержке детства в Ростовской области» - 2228 чел., в том числе дети 1-2 года жизни из малоимущих семей – 1376 чел., дети из многодетных семей - 846 чел., беременные женщины из малоимущих семей, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей – 6 чел.;

- «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области»-  6 255 чел.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются одним из важных направлений адресной социальной поддержки и гарантируют доступность оплаты услуг ЖКХ для населения. В 2014 году число семей – получателей субсидий составило 3 346, средний размер субсидии на 1 семью в месяц – 1 677,49 руб.

Одним из значимых мероприятий Программы является организация отдыха и оздоровления детей. За счет средств субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей УСЗН г. Азова  было приобретено 410  путевок для детей из малоимущих семей в оздоровительный комплекс «им. А.И. Хальзева», расположенный на побережье Черного моря. Кроме того, было выплачено 307 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки  в санаторные и оздоровительные лагеря.

В целях реализации Областного закона от 31.07.2009 № 274-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» проводились следующие мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки:

- по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии со ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьями 14, 15, 16, 18 и 21 ФЗ «О ветеранах», п.17 части первой статьи 2 ФЗ « О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и  п.3 части первой статьи 14 Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») - 9905 чел.;

- по назначению и выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 8 чел.;

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций – 898 чел.

В целях усиления института семьи, начиная с 2013 года введена новая мера социальной поддержки  семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В отчетном периоде данная мера социальной поддержки  оказана 121 человеку. Выплата производилась как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств федерального бюджета.

За счет средств бюджета города Азова в 2014 году осуществлялись расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», в сумме 2 708,0 тыс. руб. (на 39 человек). Кроме того, было выделено 550,0 тыс. руб. на оплату проезда 410 детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно (в ООО ОК «им. А.И. Хальзева»).

В рамках направления «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в том числе в рамках межведомственного обмена информацией» велась разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе предоставляемых  в МАУ МФЦ г. Азова. В УСЗН г. Азова установлена и действует система межведомственного взаимодействия, позволяющая предоставлять социальные услуги жителям города в электронном виде.

Мероприятия, реализуемые в направлении «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» обеспечивали проведение оперативного контроля за ходом выполнения программных мероприятий. УСЗН г. Азова ежеквартально предоставляло в экономический от дел и финансовое управление администрации г. Азова отчеты о реализации муниципальных программ по состоянию на 01.04.2014,  на 01.07.2014, на 01.10.2014, на 01.01.2015.

В направлении «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города. За счет средств субвенции областного бюджета на эти цели выделено 17 078,0 тыс. руб. - на выплату заработной платы и начислений на нее, а также на материальные затраты и услуги для нужд УСЗН г. Азова и МАУ «МФЦ» г. Азова.

Направление «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» обеспечивало содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова. Заключено 15 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, благоустройство территории, проведение специальной оценки условий труда работников УСЗН г. Азова, приобретение компьютерной техники и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно.

2.1.2. Подпрограмма II «Развитие эффективной системы социального обслуживания»     включает в себя следующие направления:

- разработка и  внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг;

- проведение конкурса «Лучший социальный работник»;

- совершенствование системы оплаты труда социальных работников;

- обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В рамках Подпрограммы II проводились мероприятия по предоставлению социальных услуг гражданам, нуждающимся в них, с учетом адресного подхода и индивидуальных особенностей.

В 2014 году отделениями Центра было обслужено 5578 человек при плане 5540 человек. УСЗН г. Азова своевременно доведено муниципальное задание МАУ «ЦСО» г. Азова на 2014 год, устанавливающее требования к объему и качеству оказываемых социальных услуг. В результате ежеквартального мониторинга исполнения муниципального задания выявлено, что муниципальные услуги, оказываемые МАУ «ЦСО» г. Азова, соответствуют доведенному муниципальному заданию на 2014 год. Оказываемые платные услуги соответствуют функциям и задачам, реализуемым УСЗН г. Азова.

Начиная с 2012 года, основным направлением совершенствования оплаты труда  в бюджетном секторе экономики является реализация «майских» указов Президента Российской Федерации, в соответствии с которыми повышение оплаты труда должно быть обусловлено достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг.

Согласно  указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» МАУ «ЦСО» г. Азова разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в Муниципальном автономном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова на 2013-2018 годы» (Постановление администрации города Азова от 17.04.2013 № 828). В «дорожную карту» включены мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда категорий работников, определенных указами, а именно:

- повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100 % от средней заработной платы по Ростовской области;

- проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

-  укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания;

- развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

- предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг;

- введение эффективного контракта с руководителем МАУ «ЦСО» г. Азова в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых социальных услуг учреждения и эффективностью деятельности руководителя.

Соотношение к средней заработной плате по Ростовской области за 12 месяцев 2014 года составило:

- социальных работников - 59,4 % (план - 58,0 %);

- среднего медицинского персонала - 71,6 % (план - 71,5 %);

- младшего медицинского персонала - 52,8 % (план – 51,0 %).

В целях поднятия престижа профессии социальных работников, а также уровня их психологической, правовой и экономической культуры в МАУ «ЦСО» г. Азова в июне 2014 года был проведен конкурс «Лучший социальный работник». За 12 месяцев 2014 г. на курсах повышения квалификации прошли обучение 54 социальных работника Центра (42,0 % от их общего числа).

В целях укрепления материально-технической базы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 3 квартале 2014 года был проведен текущий ремонт здания МАУ «ЦСО» г. Азова за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 250,0 тыс. руб.

2.2. Информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | - |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 9905 человек | - |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 26.12.2014 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 8 человек | - |  |
| 1.1.3 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 898 человек | - |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 30.12.2014 | Улучшение состояния детского здоровья | На 410 детей из малоимущих семей УСЗН г. Азова приобретены путевки в ОК "Им. А.И. Хальзева", на 307 детей выплачены компенсации за самостоятельно приобретенные путёвки в санаторные и оздоровительные лагеря | - |  |
| 1.1.5 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 29.12.2014 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 94 человек | - |  |
| 1.1.6 | Мероприятие «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 29.12.2014 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 130 человек | - |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 29.12.2014 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 1376 человек | - |  |
| 1.1.8 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 29.12.2014 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 846 человек | - |  |
| 1.1.9 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 29.12.2014 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 6 человек | - |  |
| 1.1.10 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 1927 человек | - |  |
| 1.1.11 | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 6255 человек | - |  |
| 1.1.12 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 7848 человек | - |  |
| 1.1.13 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 29.12.2014 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 437 человек | - |  |
| 1.1.14 | Мероприятие «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Субсидии получили 3346 семей | - |  |
| 1.1.15 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или после-дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 30.12.2014 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 121 человек | - |  |
| 1.1.16 | Мероприятие «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 03.06.2014 | 15.08.2014 | 03.06.2014 | 06.08.2014 | Обеспечение оздоровления детей | Обеспечен проезд к месту отдыха (оздоровительный коплекс "Им.А.И. Хальзева", расположенный в Краснодарском крае) и обратно 410 детей из малоимущих семей | - |  |
| 1.1.17 | Мероприятие «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 29.12.2014 | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 39 человек | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В.; МАУ "МФЦ" г. Азова Директор Ращупкин В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | Установлена и действует система межведомственного взаимодействия, позволяющая предоставлять социальные услуги жителям города в электронном виде. Проводилась регулярная разъяснительная работа с жителями города о получении социальных услуг, в т.ч. в МАУ "МФЦ" г. Азова | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Контроль за ходом исполнения Программы | Ежеквартальный мониторинг плана реализации программных мероприятий, предоставляемый в экономический отдел и финансовое управление администрации г. Азова | - |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 26.12.2014 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 30 607 чел. предоставлены меры социальной поддержки на общую сумму 323 046,4 тыс. руб.,3346 семей выплачены субсидии на оплату ЖКУ на сумму 56385,0 тыс. руб., на 1005,6 тыс. руб. заключено договоров для нужд УСЗН г. Азова и МАУ "МФЦ" г. Азова | - |  |
|  |  | МАУ МФЦ г. Азова Директор Ращупкин В.В. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 26.12.2014 |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 26.12.2014 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Заключено 15 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, благоустройство территории, приобретение компьютерной техники, проведение специальной оценки условий труда работников УСЗН г. Азова и др. на общую сумму 660,7 тыс. руб., уплата налога на имущество организаций и земельного налога производилась своевременно | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В.; МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | Постановлением администрации города Азова от 16.04.2014 № 742 утверждены тарифы на социальные услуги, оказываемые МАУ "ЦСО" г. Азова |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | 01.04.2014 | 30.06.20 14 | 04.06.2014 | 04.06.2014 | Поднятие престижа профессии социальных работников | Поднятие уровня психологической, правовой и экономической культуры социальных работников МАУ "ЦСО" г. Азова |  | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | МАУ «ЦСО» г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Поднятие престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров | Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ "ЦСО" г. Азова к средней заработной плате по Ростовской области за 12 месяцев 2014 года составило 59,4 % при плане 58,0 % |  | - |
| 2.4 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 15.12.2014 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оказание муниципальных услуг в соответствии с доведенным муниципальным заданием на 2014 год, ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания |  | - |
| 2.4.1 | Мероприятие «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 15.12.2014 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 5578 чел. при плане 5540 чел. Населению города оказано 843350 услуг. |  | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | 01.07.2014 | 30.09.20 14 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях стационара и качества оказываемых социальных услуг | Текущий ремонт МАУ "ЦСО" г. Азова выполнен своевременно на общую сумму 250,0 тыс. руб. за счет средств от предпри-нимательской и иной приносящей доход деятельности |  | - |
| 2.5.1 | Мероприятие «Проведение текущего ремонта здания учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | 01.07.2014 | 30.09.20 14 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях стационара и качества оказываемых социальных услуг | Ремонт выполнен |  | - |

3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

В связи с тем, что все меры социальной поддержки, предоставляемые жителям города в рамках Программы, установлены федеральным или областным законодательством, то и меры правового регулирования осуществляются на федеральном и региональном уровнях. Принятие нормативных правовых актов на уровне муниципального образования «Город Азов» для реализации мероприятий Программы не требуется.

4.  Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году предусматривалось 427 460,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 132 401,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 288 589,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 6 220,5  тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 250,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 426 032,9 тыс. руб. (99,7 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 131 926,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 288 018,5 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 5 837,5 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 250,0 тыс. руб.

Для реализации мероприятий Программы субсидии для софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» не предусматривались.

Объем неосвоенных  средств на реализацию мероприятий Программы в 2014 году составил 1 427,6 тыс. руб.  Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2014 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | 382 487,4 | 381 212,9 | 1 274,5 | 4,7 |
| Основное мероприятие 1.2. «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | 17 078,0 | 17 078,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова» | 1 326,8 | 1 173,7 | 153,1 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | 26 318,3 | 26 318,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. «Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы I «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» запланированы в сумме 400 892,2 тыс. руб. в том числе за счет средств федерального бюджета - 132 401,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 263 676,5 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 4 814,7  тыс. руб.  За 12 месяцев 2014 года исполнение составило 399 464,6 тыс. руб. (99,6 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 131 926,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 263 106,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 4 431,7  тыс. руб. Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований в сумме 1 427,6 тыс. руб. сложился в связи с тем, что фактическая потребность оказалась ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы II «Развитие эффективной системы социального обслуживания» запланированы в сумме 26 568,3 тыс. руб., в том числе за счет средств за счет средств областного бюджета – 24 912,5 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 1405,8 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 250,0 тыс. руб.  За 12 месяцев 2014 года исполнение составило 26 568,3 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы  за 2014 год приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Социальная поддержка граждан в городе Азове»

за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан в городе Азове | Всего | 427 460,5 | 426 032,9 |
|  |  | областной бюджет | 288 589,0 | 288 018,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 132 401,0 | 131 926,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 6 220,5 | 5 837,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 250,0 | 250,0 |
| Подпрограмма I | Совершенствование системы социальной поддержки граждан | всего | 400 892,2 | 399 464,6 |
|  |  | областной бюджет | 263 676,5 | 263 106,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 132 401,0 | 131 926,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 4 814,7 | 4 431,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан | всего | 382 487,4 | 381 212,9 |
|  |  | областной бюджет | 246 598,5 | 246 028,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 132 401,0 | 131 926,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 3 487,9 | 3 258,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | всего | 17 078,0 | 17 078,0 |
|  |  | областной бюджет | 17 078,0 | 17 078,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова | всего | 1 326,8 | 1 173,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1 326,8 | 1 173,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | Развитие эффективной системы социального обслуживания | всего | 26 568,3 | 26 568,3 |
|  |  | областной бюджет | 24 912,5 | 24 912,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1 405,8 | 1 405,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Совершенствование системы оплаты труда социальных работников | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | всего | 26 318,3 | 26 318,3 |
|  |  | областной бюджет | 24 912,5 | 24 912,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1 405,8 | 1 405,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | всего | 250,0 | 250,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 250,0 | 250,0 |

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2014 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе;

- доля граждан, получивших социальные  услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе  граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;

- доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе;

- соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2014 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблицах №№ 4, 5.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному <1> | 2014 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе | % | с 2014 года | 10,1 | 9,8 | Максимальное количество семей - получателей ежемесячного пособия на ребенка ниже запланированного на 74 шт. (план - 3130 шт., факт - 3056 шт.) |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | с 2014 года | 97,5 | 99,9 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | % | с 2014 года | 11,5 | 10,7 | Максимальное количество семей - получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ниже запланированного на 250 шт. (план - 3596 шт., факт - 3346 шт.) |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области | % | с 2014 года | 58,0 | 59,4 | Показатель выполнен с превышением плана |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица № 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному <1> |  | 2014 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе | % |  | УСЗН г. Азова | с 2014 года |  | 10,1 |  | 9,8 | Максимальное количество семей - получателей ежемесячного пособия на ребенка ниже запланированного на 74 шт. (план - 3130 шт., факт - 3056 шт.) |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % |  | МАУ «ЦСО» г. Азова | с 2014 года |  | 97,5 |  | 99,9 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | % |  | УСЗН г. Азова | с 2014 года | 11,5 |  |  | 10,7 | Максимальное количество семей - получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ниже запланированного на 250 шт. (план - 3596 шт., факт - 3346 шт.) |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области | % | МАУ «ЦСО» г. Азова |  | с 2014 года |  | 58,0 | 59,4 |  | Показатель выполнен с превышением плана |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Оценка эффективности реализации Программы (таблица № 6) проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблицах №№ 4, 5, по следующей формуле:

Сд = Зф / Зп * 100 %, где

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений.

Таблица № 6

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является снижение значений) | 103,1 | Сд = Зп/Зф*100 %= =10,1 / 9,8 * 100 % |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является рост значений) | 102,5 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 99,9 / 97,5 * 100 % |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |  |  |  |
| 1.1 | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является снижение значений) | 107,5 | Сд = Зп/Зф*100 %= =11,5 / 10,7 * 100 % |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |  |  |  |
| 2.1 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является рост значений) | 102,4 | Сд = Зф/Зп*100 %= =59,4 / 58,0 * 100 % |

Как видно из таблицы № 6, значения по всем показателям выше 95 %. Освоение средств, запланированных для реализации программных мероприятий на 2014 год, превышает 98 %  (99,7 %: план – 427 460,5 тыс. руб., факт – 426 032,9 тыс. руб.).  Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности Программы» приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»).

В целях эффективного использования бюджетных ассигнований  в 2014 году УСЗН г. Азова проводилось перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между основными мероприятиями Программы.  Информация по данному вопросу отражена в таблице № 7.

Таблица № 7

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан города Азова»

в 2014 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Мероприятие 1.1.18 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | -108,1 | Сложилась экономия бюджетных ассигнований в связи с тем, что только 2 человека из 12, достигших пенсионного возраста, уволились с муниципальной службы | Постановление администрации города Азова от 08.09.2014 № 1791 |
| Мероприятие 1.1.5 «Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова» | +108,1 | Возникла потребность в дополнительных бюджетных средствах на поверку теплосчетчика в УСЗН г. Азова, на выполнение предписаний Государственной инспекции труда в Ростовской области. Средства на эти цели не были запланированы в расходах бюджета на 2014 год. |  |
| Мероприятие 1.1.17 «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» | -5,0 | Сложилась экономия бюджетных ассигнований по результатам торгов | Постановление администрации города Азова от 29.12.2014 № 2810 |
| Мероприятие 1.1.18 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | -240,0 | Сложилась экономия бюджетных ассигнований в связи с тем, что только 2 человека из 12, достигших пенсионного возраста, уволились с муниципальной службы |  |
| Мероприятие 1.1.5 «Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова» | +245,0 | Возникла потребность в дополнительных бюджетных средствах на ремонт внутреннего водостока в здании УСЗН г. Азова, установку противопожарной двери, приобретение компьютерной техники, подключение к корпоративной сети телекоммуникационной связи. Средства на эти цели не были запланированы в расходах бюджета на 2014 год. | Постановление администрации города Азова от 29.12.2014 № 2810 |
| ВСЕГО: | 353,1 | х | х |

Благодаря принятию Программы, меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме. Тем самым экономический эффект достигнут за счет повышения материального благосостояния отдельных категорий населения города Азова, увеличения их доходов, снижения расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Предоставление социальных услуг осуществлялось в соответствии с установленными стандартами. Доведенное до МАУ «ЦСО» г. Азова муниципальное задание на 2014 год  выполнено с превышение плана. Информация об исполнении муниципального задания, установленного подведомственному МАУ «ЦСО» приведена в таблице № 8. Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, МАУ «ЦСО» г. Азова в отчетном году отражена в таблице № 9. Социальная эффективность выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан, расширении спектра предоставляемых социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым результатам.

Таблица № 8

Информация об исполнении муниципального задания, установленного подведомственному МАУ «ЦСО» г. Азова,

в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

в 2014 году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 г. | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. руб.) |  | Остаток средств на 01.01.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  |
| Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (отделение социального обслуживания на дому) | 0,0 | 801 | х | 801 | х | х | 820 | х | 0,0 |
| Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (отделение социально-медицинского обслуживания) | 0,0 | 76 | х | 76 | х | х | 76 | х | 0,0 |
| Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении (социально-реабилитационное отделение) | 0,0 | 20 | х | 20 | х | х | 36 | х | 0,0 |
| Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (отделение социального обслуживания на дому) | 0,0 | 4 643 | х | 4 643 | х | х | 4 646 | х | 0,0 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 5 540 | 28 768,5 | 5 540 | 26 568,3 | Внесение изменений в бюджетные ассигнования на 2014 год | 5 578 | 26 568,3 | 0,0 |

Таблица № 9

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в 2014 году

по муниципальной программе города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014 г. | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Азова за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности |  |
| Всего | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 1. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАУ «ЦСО» г. Азова | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| Итого по автономным учреждениям | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям  на 2014 год. В течение финансового года было произведено 7 изменений в Программу, утвержденных  постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2014 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 24.01.2014 № 123 | Изменения объемов финансирования на 2014 – 2016 годы в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 12.12.2013 № 290 «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 11.03.2014 № 427 | 1. По основному мероприятию Программы 1.4 «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» добавлен участник - МАУ МФЦ г. Азова в части субвенций областного бюджета на сумму 20 546,7 тыс. руб., в том числе: -2014 год – 2 568,3тыс. руб.; -2015 год – 2 996,4 тыс. руб.; -2016 год – 2 996,4 тыс. руб.; -2017 год – 2 996,4 тыс. руб.; -2018 год – 2 996,4 тыс. руб.; -2019 год – 2 996,4 тыс. руб.; -2020 год – 2 996,4 тыс. руб. |
|  |  | 2. В таблице № 4 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» указаны коды бюджетной классификации в соответствие с решением Азовской городской Думы от 12.12.2013 № 290 «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». |
| 3. | Постановление администрации города Азова от 18.06.2014 № 1178 | 1. В соответствии с решением Азовской городской Думы от 20.05.2014 № 326 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» внесены изменения в объемы финансирования на 2014 год: 1.1. По мероприятию 1.1.6 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» перераспределены расходы в сумме 20,9 тыс. руб. между видам расходов (с в.р. 321 на в.р. 244). 1.2. По мероприятию 1.1.16 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»: - увеличены расходы на сумму 6 109,8 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета). - перераспределены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 58,7 тыс. руб. между видам расходов (с в.р. 321 на в.р. 244). 1.3. Уменьшены расходы на сумму 1 026,2 тыс. руб., в том числе: - основное мероприятие 1.4 «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» в части УСЗН г. Азова - 300,4 тыс. руб.; - основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» - 725,8 тыс. руб. (средства областного бюджета). |
| 4. | Постановление администрации города Азова от 08.09.2014 № 1791 | 1. В соответствии с решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 340 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» внесены изменения в объемы финансирования на 2014 год: 1.1. Уменьшены расходы по мероприятию 1.1.18 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» на сумму 108,1 тыс. руб. 1.2. Увеличены расходы по основному мероприятию 1.5 «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» на сумму 108,1 тыс. руб. 2. В соответствии с решением Азовской городской Думы от 21.08.2014 № 347 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» перераспределены бюджетные ассигнования УСЗН г. Азова на 2014 год между видами расходов по следующим мероприятиям: - мероприятие 1.1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» – 76,0 тыс. руб. (с в.р. 244 на в.р. 321).; - мероприятие 1.1.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» – 0,3 тыс. руб. (с в.р. 323 на в.р. 244).; - мероприятие 1.1.6 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» - 30,0 тыс. руб. (с в.р. 244 на в.р. 321); - мероприятие 1.1.10 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» – 11,9 тыс. руб. (с в.р. 244 на в.р. 323). 3. На основании заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись города Азова и лимиты бюджетных обязательств перераспределены бюджетные ассигнования УСЗН г. Азова на 2014 год между видами расходов по следующим мероприятиям: - мероприятие 1.1.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» - 30,0 тыс. руб. (с в.р. 323 на в.р. 321) - заявка от 18.08.2014 № 11; - мероприятие 1.1.10 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» – 910,1 тыс. руб. (с в.р. 321 на в.р. 323) - заявка от 20.08.2014 № 13. 4. В целях подготовки проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов увеличены расходы по основному мероприятию 1.5 «Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова» на 495,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 351,0 тыс. руб., 2016 год – 70,0 тыс. руб., 2017 год – 74,0 тыс. руб. |
| 5. | Постановление администрации города Азова от 23.10.2014 № 2265 | 1. В соответствии с решением Азовской городской Думы от 04.09.2014 № 348«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» внесены изменения в объемы финансирования на 2014 год: 1.1. Увеличены расходы по мероприятию 1.1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» на сумму 12049,8 тыс. руб. 1.2. Уменьшены расходы на 2014 год на сумму 1 016,7 тыс. руб., в том числе: - мероприятие 1.1.2 « Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» – 645,3 тыс. руб.; - мероприятие 1.1.16 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» – 371,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 251,8 тыс. руб., из областного бюджета – 119,6 тыс. руб.). 2. В целях подготовки проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов уменьшены расходы по основному мероприятию 1.5 «Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова» на 495,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 351,0 тыс. руб., 2016 год – 70,0 тыс. руб., 2017 год – 74,0 тыс. руб. |
| 6. | Постановление администрации города Азова от 21.11.2014 № 2509 | 1. В соответствии с решением Азовской городской Думы от 29.10.2014 № 15 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» увеличены объемы финансирования Программы на 2014 год на сумму 1316,2 тыс. руб., в том числе: - 1200,0 тыс. руб. - мероприятие 1.1.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях»; - 116,2 тыс. руб. - мероприятие 1.1.6 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения». 2. В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 02.09.2014 № 1741 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 17.04.2013 № 828» внесены изменения в контрольные показатели «дорожной карты» МАУ «ЦСО» г. Азова, в связи с чем изменены значения показателей (индикаторов) Программы на период 2014-2018 г.г. (таблица № 1). |
| 7. | Постановление администрации города Азова от 29.12.2014 № 2810 | 1. В соответствии с решением Азовской городской Думы от 28.11.2014 № 22 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» внесены изменения в объемы финансирования Программы на 2014 год, в том числе: 1.1.Увеличены на сумму 557,3 тыс. руб. – мероприятие 1.1.7 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей». 1.2. Перераспределены между видами расходов (с в.р. 321 на в.р. 244) в сумме 0,1 тыс. руб. - мероприятие 1.1.4 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях». 1.3. Уменьшены на 245,0 тыс. руб., в том числе: - 5,0 тыс. руб. – мероприятие 1.1.17 «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно»; - 240,0 тыс. руб. – мероприятие 1.1.18 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов». 1.4. Увеличены на 245,0 тыс. руб. – основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова». 2. В соответствии с решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 31 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» внесены изменения в объемы финансирования Программы на 2014 год, в том числе: 2.1. Уменьшены на сумму 4 185,4 тыс. руб.: - 57,0 тыс. руб. - мероприятие 1.1.5 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»; - 885,4 тыс. руб. - мероприятие 1.1.8 «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей»; - 29,1 тыс. руб. - мероприятие 1.1.9 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих»; - 180,0 тыс. руб. - мероприятие 1.1.13 «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов»; - 1090,1 тыс. руб. - мероприятие 1.1.16 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» (федеральный бюджет – 739,1 тыс. руб., областной бюджет -351,0 тыс. руб.); - 469,4 тыс. руб. – основное мероприятие 1.4 «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» в части МАУ «МФЦ» г. Азова; - 1 474,4 тыс. руб. – основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (средства областного бюджета). 2.2. Увеличены на сумму 11 205,0 тыс. руб., в том числе: - 7 164,9 тыс. руб. – мероприятие 1.1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)»; - 683,7 тыс. руб. – мероприятие 1.1.3 «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; - 150,0 тыс. руб. - мероприятие 1.1.4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях»; - 672,6 тыс. руб.- мероприятие 1.1.11 «Выплата ежемесячного пособия на ребенка»; - 2 151,7 тыс. руб. - мероприятие 1.1.12 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда»; - 382,1 тыс. руб. - мероприятие 1.1.16 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» (федеральный бюджет – 259,1 тыс. руб., областной бюджет – 123,0 тыс. руб.). 2.3. Перераспределены по кодам элементов видов расходов: - по мероприятию 1.1.12 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» в сумме 45,2 тыс. руб. (с в.р. 244 на в.р. 321); - по мероприятию 1.1.14 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» -54,7 тыс. руб. (с в.р. 244 на в.р. 321). 3.На основании заявки от 25.11.2014 № 28 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись города Азова и лимиты бюджетных обязательств по УСЗН г. Азова перераспределены расходы на 2014 год по кодам элементов видов расходов в сумме 1 187,2 тыс. руб. – мероприятие 1.1.12 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» (с в.р. 321 на в.р. 323). 4. В соответствии с решением Азовской городской Думы от 25.12.2014 № 42 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» внесены изменения в объемы финансирования Программы на 2014 год: 4.1. Увеличены на сумму 6 097,7 тыс. руб., в том числе: - мероприятие 1.1.3 «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» - 1 697,7 тыс. руб.; - мероприятие 1.1.10 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» - 4 235,3 тыс. руб.; - мероприятие 1.1.16 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» - 164,7 тыс. руб. (федеральный бюджет - 111,7 тыс. руб., областной бюджет – 53,0 тыс. руб.). 4.2. Уменьшены на сумму 194,8 тыс. руб. по мероприятию 1.1.8 «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей». |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам				                          Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                     П.В. Бойко