АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2015                                        № 578

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», утвержденную постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088, за 2014 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Парфёнова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                        И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 13.03.2015 № 578

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2014 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2014 год

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, тенденциям развития физической культуры и спорта, исходя из существующей нормативно-правовой базы, сложившейся социально-экономической ситуации в городе и в стране в целом; предполагают вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и спортом по принципу «двор-район-город». Улучшение инфраструктуры физической культуры и спорта с учетом расположения спортивных объектов в шаговой доступности для жителей любого района города, с целью формирования ценностей здорового образа жизни.

Реализация Программы направлена на обеспечение повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечь к систематическим занятиям и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения.

Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составило 29,15%, превышена уровня запланированного показателя – 27,2%.

Количество мероприятий, участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятий среди  детей, молодежи, взрослого населения, сохранены на уровне запланированного в отчетном году показателя – 146 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 17750 чел.

Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях, составила 3350 чел., уровень запланированного показателя – 3335 чел.

Обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 150 объектов, уровень запланированного показателя – 146.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи, вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и  приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта, реконструкция и строительство спортивных площадок по месту жительства.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Проведение мероприятий, колличество участников и зрителей спортивных мероприятий, сохранена на уровне запланированного в отчетном году показателя – 146 мероприятий, в них приняло участие 17750 чел.

Охватывая широкие массы учащихся разных возрастов, были проведены спортивные мероприятия:

- Баскетбол - Первенство города Азова в трех возрастных группах– 420 чел.;

- Легкая атлетика - Первенство г. Азова легкой атлетике, легкоатлетическому 4-х борью и 3-е борью «Шиповка юных», общегородской день бега «Кросс Наций», легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Победи и Дню города Азова – 2299 чел.;

- Футбол – Первенство  г. Азова,  соревнования «Кожаный мяч», Кубок «Победы» - 1100 чел.;

- Настольный теннис – Первенство г. Азова, турнир посвященный Дню защиты детей, Дню города – 240 чел.;

- Шахматы – Первенство, Чемпионат, турниры г. Азова, посвященные знаменательным датам  - 200 чел.

В подготовке молодежи к труду и защите Родины, как основы здорового образа жизни, проводятся спортивные мероприятия:

- Военно-спортивная игра «Орленок», приняли участие 110 человек.

- Спартакиада «Призывник 2014» (весна-осень) приняли участие  312 человек.

Одним из значимых мероприятий Программы является организация отдыха и оздоровления детей. Проведение Спартакиады «Лето-2014» среди пришкольных лагерей и летних оздоровительных площадок по видам спорта (дартс, легкая атлетика, футбол, веселые старты, шашки, туризм, «Старты надежд») - количество участников 1784 человека – 215 команд.

Проводились первенства, чемпионаты, турниры соревнования по видам спорта и Спартакиады с инвалидами, ветеранами, детьми и подростками по месту жительства города.

Город Азов всегда был и остается одним из спортивных центров Ростовской области. В нашем городе культивируется 34 вида спорта.

Азовские спортсмены неоднократно становились чемпионами и призерами международных, российских и областных соревнований:

- Евгеньев Александр – легкая атлетика (Первенство ЮФО – 2 место в беге на 60 м с барьерами).

- Пономарев Никита - тайский бокс (3 место в VII открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств – Первенство России по тайскому боксу).

- Шевченко Иван - прыжки на акробатической дорожке в командном первенство России (2 место), выполнил Мастера спорта.

-Колмычек Эвелина – шахматы ( 2 место в финале Всероссийских соревнований  «Белая ладья» среди команд образовательных организаций) и многие другие.

- Сборная мужская команда по баскетболу стала победителем Чемпионата Ростовской области, Чемпионата ЮФО и в финале Чемпионата России, где приняло участие 12 сильнейших команд России. Наша команда заняла 5 место, пропустив вперед крупные города: Москва, Хабаровск, С.Петербург, Екатеринбург. Сборная города Азова обошла в Кубке Чемпионов такие города: Севастополь, Казань, Воронеж, Великий Новгород, Московская область и другие.

- Детско-подростковый спортивно-воспитательный клуб «Луч» города Азова в 2014 году стал победителем зональных и финальных соревнований областной Спартакиады детско-подростковых и спортивно-оздоровительных клубов по месту.

В 2014 году было  подготовлено Мастеров: спорта – 3 человека,  спортсменов массовых разрядов 1896 человек из них КМС 31чел.

Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ, плановое значение целевого индикатора 10, в 2014 составило 12 публикаций.

Подпрограмма II «Развитие инфраструктуры сферы физической     культуры и спорта».

В рамках Подпрограммы II проводились мероприятия по содержанию, реконструкции и эксплуатации спортивных сооружений, нуждающихся в усовершенствовании, улучшении, обновлении объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами.

Развивается материально-техническая база физкультурно-спортивных объектов города:

- в 2014 году реконструированы спортивные площадки по месту жительства по:

- ул. Московская, 292;

- ул. Куйбышева, 63\30;

- ул. Севастопольская,111;

- ул. Пушкина.115;

На 10 площадках города установлены антивандальные тренажеры, благодаря депутатам Законодательного собрания Ростовской области Игоря Пакуса и Вячеслава Белобородова город приобретет антивандальные тренажеры, что позволит жителям города заниматься спортом в любое время года. На спортивном комплексе им.Э.П. Лакомова построена площадка воркаута.

Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу» в городе Азове будет проведена в 2015 году.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год приведены в таблицах № 1, № 2.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы запланировано 20 585,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2 200,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 17 667,9  тыс. руб.

. За 12 месяцев 2014 года на реализацию мероприятий программы было израсходовано 17667,9 тыс. руб., исполнение составило 85,8 %. Заключено контрактов на сумму 364,6 тыс. руб.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта». Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 3394,0 тыс. руб., за 12 месяцев 2014 года исполнение составило 3394,0 тыс. руб. (100 % от плана). Заключено контрактов на сумму 364,6 тыс. руб.

Подпрограмма II «Развитие инфраструктуры сферы физической     культуры и спорта». План в 2014 году - 17 667,9 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 - 14 273,9 тыс. руб. (80,8 % от плана),отклонение в сумме 2917,8 тыс. руб. сложилось в связи с тем, что  Правительством Ростовской области проводится согласование технического задания на проектно-изыскательские работы, после чего возможно объявление начала процедуры закупки. Учитывая продолжительность проведения вышеназванных мероприятий, на имя министра по физической культуре и спорту Ростовской области направлено письмо от 29.08.2014 № 50/03.1/451 с просьбой о переносе ассигнований областного бюджета с 2014 г. на 2015 год.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год представлены в таблице № 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2014 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения;

- увеличение числа участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных, технических учреждениях;

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2014 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблице № 4.

Оценка эффективности реализации Программы (таблица № 5) проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблице №№ 4,  по следующей формуле:

А / В * 100%, где:

А – количество жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом за отчетный год, чел.

В - число жителей, проживающих в городе в отчетном году, чел.;

Программы/подпрограммы в отчетном году,

К участ. – количество участников принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятий включенных в календарный план официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятий города.

Ч = Чдюсш+Чсдюсшор

где:

Ч – общая численность занимающихся в организациях города Азова, осуществляющих спортивную подготовку возрасте от 6 до 17 лет

- спортсооружения города на 100 000 человек

Критерий «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле:

, где:

E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается с высоким уровнем эффективности, так как значение показателя уровень исполнения финансирования муниципальной программы больше 85%.

В целях эффективного использования бюджетных ассигнований  в 2014 году Департаментом социального развития г. Азова проводилось перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между основными мероприятиями Программы.  Информация по данному вопросу отражена в таблице № 6.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям  на 2014 год. В течение финансового года было произведено 4 изменений в Программу, утвержденных  постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 7.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1.1 | .Организация и проведение чемпионатов, первенств, кубков, турниров города по различным видам спорта, комплексных спартакиад (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, подростковых клубов по месту жительства). | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий; привлечет население к систематическим занятиям физической культуры и массовым спортом; отвлечет детей, подростков и молодежи от негативных явлений (курения, употребления алкоголя, наркотиков); сформирует патриотическое сознание населения к Родине, памяти павших, к защите Отечества. | Число участников и зрителей спортивно-массовых мероприятий; 146 мероприятий 17750 чел. | - |
| 1.2 | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни и регулярные занятия физической культурой и спортом. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01.2014 | 30.12.2014 | 01.01.2014 | 30.12.2014 | Агитация и пропаганда физической куль-туры и спорта, обеспечит раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формиро-вание здорового образа жизни граждан, борьба с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью | Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | - |
| 1.3 | Развитие системы детско-юношеского спорта включая создание инфраструктуры для организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01.2014 | 30.12.2014 | 01.01.2014 | 30.12.2014 | Совершенствование системы отбора одаренных спортсменов, для комплектации контингента учащихся в детско-юношеских спортивных школах и спе-циализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва | Численность занимающихся в специализированных, спортивных, технических учреждениях | - |
| 1.4 | Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, участие спортсменов и сборных команд в соревнованиях по видам спорта различного уровня | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01.2014 | 30.12.2014 | 01.01.2014 | 30.12.2014 | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | Доля граждан города систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа занимающихся 29,15% | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | - |
| 1.1.5 | Строительство и реконструкция объектов на территории города | МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» | 01.01.2014 | 30.12.2014 | 01.01.2014 | 30.12.2014 | Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города заниматься физической культурой и спортом; увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями; успешное проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-ниями, реконструкция спортивных площадок | - |

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2014 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями» | 42,5 | 42,5 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства | 1024,4 | 1024,4 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | 19.3 | 19,3 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | 162,5 | 162,5 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.4 Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.5 Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.6 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.7 Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников | 1843,6 | 1843,6 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.8 Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| Основное мероприятие 2.1. Обустройство спортивного комплекса. Обустройство, содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | 14 273,9 | 11 356,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» | 2917,8 | 0,0 | 2917,8 | 0,0 |

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Азове | Всего | 20 585,7 | 17 667,9 |
|  |  | областной бюджет | 2 200,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 717,8 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Развитие массовой физической культуры и спорта | всего | 3 394,0 | 3 394,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 3 394,0 | 3 394,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | всего | 42,5 | 42,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 42,5 | 42,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | всего | 1 024,4 | 1 024,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1 024,4 | 1 024,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | всего | 15,4 | 15,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 15,4 | 15,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | всего | 162,5 | 162,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 162,5 | 162,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады . | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Выделение средств не требует |
| Основное мероприятие 1.7 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | всего | 285,6 | 285,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 285,6 | 285,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. | всего | 1 843,6 | 1 843,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1 843,6 | 1 843,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове | всего | 17191,7 | 14 273,9 |
|  |  | областной бюджет | 2 200,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 14991,7 | 14 273,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обустройство спортивного комплекса. Обустройство, содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | всего | 14 273,9 | 14 273,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 14 273,9 | 14 273,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. | всего | 2 917,8 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 200,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 717,8 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному <1> | 2014 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1. | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий. | чел. | с 2014 года | 17750 | 17750 | 100% |
| 2. | Численность занимающихся в специализиро-ванных, спортивных учреждениях. | чел. | с 2014 года | 3335 | 3350 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 3. | Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | % | с 2014 года | 27,2 | 29,15 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 4. | Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | кол-во | с 2014 года | 10 | 12 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| 2.1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в городе. | ед. | с 2014 года | 150 | 150 | Показатель выполнен |
| 2.2 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | чел. | с 2014 года | 2863 | 2863 | Показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1. | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий. | 100 | Кучаст. = Асм + В фо = = 9670 + 8080= 17750 |
| 2. | Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. | 101 | Ч = Сп.уч. + Чдюсш +Чсдюсшор = 150 +1883 +1317 =3350 |
| 3. | Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | 107 | А / В * 100%= 82495 / 24045 * 100 %= 29,15 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в городе, процент соответствия требованиям ФИФА созданной спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года | 100,1 | спортсооружения города на 100 000 человек населения - 150 ед. |

Таблица № 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта города Азова»

в 2014 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | + 1793,7 | В связи с принятием бюджета и корректировки мероприятий подпрограмм, были объединены в единую программу «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва | Постановление администрации города Азова от 04.04.2014 № 657 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта в городе Азове» 2.1 Обустройство спортивного комплекса. Обустройство, содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | - 125,0 | Возникла потребность в дополнительных бюджетных средствах на подготовку программы сертификации спортивного сооружения в системе добровольной сертификации физкультурно-спортивного сооружения «Спортивный комплекс» по адресу: 346780, РФ, Ростовская обл., г. Азов, Петровский бульвар, 46-а.. Средства на эти цели не были запланированы в расходах бюджета на 2014 год. | Постановление администрации города Азова от 12.05.2014 № 917 |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Мероприятие 1.1.-1.9 | -1668,7 | Внесена корректировка в код бюджетной классификации с распределением средств между отделом по ФКиС и МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» в подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта». | Постановление администрации города Азова от 04.12.2014 № 2581 |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Мероприятие 1.1.- «Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями». | +17,2 | Внесена корректировка отдельных программных мероприятий | Постановление администрации города Азова от 25.12.2014 № 2772 |
| Мероприятие 1.2. «Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства». | -15,1 |  |  |
| Мероприятие 1.5. «Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады». | -1,9 |  |  |
| Мероприятие 1.7. «Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города». | +18,1 |  |  |
| Мероприятие 1.8. «Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников» | -18,3 |  |  |

Таблица № 7

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2014 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 04.04.2014 № 657 | В связи с принятием бюджета и корректировки мероприятий подпрограмм, были объединены в единую программу «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. В подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта», ресурсное обеспечение подпрограммы, общий объем финансирования- 25 038,0 тыс. руб., в том числе: -2014 год – 3 394,0 тыс. руб.; -2015 год – 4 674,0 тыс. руб.; -2016 год – 3 394,0 тыс. руб.; -2017 год – 3 394,0 тыс. руб.; -2018 год – 3 394,0 тыс. руб.; -2019 год – 3 394,0 тыс. руб.; -2020 год – 3 394,0 тыс. руб. |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 12.05.2014 № 917 | Возникла потребность в дополнительных бюджетных средствах на подготовку программы сертификации спортивного сооружения в системе добровольной сертификации физкультурно-спортивного сооружения «Спортивный комплекс» по адресу: 346780, РФ, Ростовская обл., г. Азов, Петровский бульвар, 46-а. Средства на эти цели не были запланированы в расходах бюджета на 2014 год. |
| 3. | Постановление администрации города Азова от 04.12.2014 № 2581 | Внесена корректировка в код бюджетной классификации с распределением средств между отделом по ФКиС и МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» в подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта». |
| 4. | Постановление администрации города Азова от 25.12.2014 № 2772 | Внесена корректировка отдельных программных мероприятий |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуются.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам	                                                                          Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                        П.В. Бойко