АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2015                                       № 670

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2014 год

В соответствии с п. 5.6 приложения к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084, за 2014 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям  Давыдову Г.В.

Глава администрации

города Азова	                                                                И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит

Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 23.03.2015 № 670

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

за 2014 год

1. Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» (далее - Программа) является  Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова (далее – ДИО г. Азова).

Реализация Программы в 2014 году была направлена на создание условий для повышения предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках программы субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) оказывалась прямая финансовая и опосредованная поддержка, включающая имущественную,  консультационную и информационную поддержку.

Прямая финансовая поддержка субъектам МСП оказывалась путем предоставления субсидий по двум направлениям:

- начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела;

- в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам.

Реализация перечисленных мероприятий осуществлялась как за счет собственных средств бюджета города, так и в рамках предоставления межбюджетного трансферта из областного бюджета в форме субсидий на условиях софинансирования, предусмотренного государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

На предоставление субсидий субъектам МСП из всех уровней бюджета  было направлено 3637,8 тыс. руб., в том числе: 894,9 тыс. руб. – из бюджета города, 548,6 тыс. руб. – из областного бюджета, 2194,3 тыс. руб. – из федерального бюджета.

В 2014 году субсидии были выплачены 13 субъектам МСП в общей сумме 3489,5 тыс. руб.

Субсидии субъектам МСП предоставлялись на  договорной основе в  соответствии с порядком и условиями, установленными постановлениями администрации города Азова.

Другим важным направлением Программы  является создание в городе Азове условий для эффективной защиты прав потребителей      и      повышения уровня правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей.

В 2014 году за счет средств бюджета города в размере 349,3 тыс. руб. были реализованы меры, направленные на обеспечение системы защиты прав потребителей, просвещение и информирование потребителей, профилактику правонарушений в сфере защиты прав потребителей.

В отчетном периоде жителям города было оказано 180 бесплатных консультаций, издано 6000 информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, организована работа общественной приемной,  проведены олимпиада, конкурс и социологический опрос по направлению «Защита прав потребителей».

Благодаря проводимым программным мероприятиям, финансовая поддержка субъектам МСП, гарантированная федеральным и областным законодательством, предоставлялась своевременно и в полном объеме. Предоставление консультационных услуг населению города в сфере защиты прав населений осуществлялось на бесплатной основе  в полном объеме.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2014 году муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

- Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей».

2.1.1. Подпрограмма 1 включает в себя следующие направления:

- оказание  финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- развитие микрофинансирования и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства,

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Мероприятия, реализуемые в рамках направления «Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» направлены на исполнение обязательств города по предоставлению следующих субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:

- в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам;

- начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

В 2014 году за счет средств бюджета города 1 субъекту МСП предоставлена субсидия в целях возмещения части процентной ставки по привлеченному кредиту в размере 312,9 тыс. руб.

12 начинающим предпринимателям предоставлены субсидии на возмещение части затрат по организации собственного дела в общей сумме 3176,6 тыс. руб.

Получателями субсидий было создано 31 новое рабочее место и сохранено 4 рабочих места.

Действовало 2 соглашения о сотрудничестве об оказании субъектам МСП финансовой поддержки, заключенных с Батайским отделением Сбербанка № 5154 и ДО филиала Ростовского регионального агентства ОАО «Московский индустриальный банк».

Оказание субъектам МСП финансовой поддержки способствовало  увеличению инвестиционной привлекательности города.

Согласно статданных объем инвестиций в основной капитал малых (без микропредприятий) и средних предприятий в 2014 году составил 304,8% по сравнению с  прошлым годом. По итогам 2014 года город Азов занял 1-е место по привлечению инвестиций среди муниципальных образований Ростовской области.

Мероприятием, реализуемым в рамках направления «Развитие микрофинансирования» предусматривалось в 2014 году выдача муниципальным Фондом поддержки предпринимательства микрозаймов 10 субъектам МСП за счет средств бюджета города, полученных в виде субсидии на предоставление имущественного взноса на развитие микрофинансирования, на условиях софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов, привлеченных администрацией города в результате участия в ежегодном конкурсном отборе на предоставление субсидий муниципальным образованиям  Ростовской области на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Вместе с тем, согласно приказа департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области от 06.08.2014 № 74 «О порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям Ростовской области на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» развитие системы микрофинансирования не было включено в перечень приоритетных направлений государственной поддержки, софинансируемые за счет средств областного и федерального бюджетов в 2014 году.

В рамках реализации направления «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства» были проведены, с участием специалистов муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства (далее – МФПМП), 2 информационных семинара по вопросам получения финансовой поддержки, гарантий Гарантийного Фонда Ростовской области при получении банковских кредитов и микрозаймов, в случае недостатка собственных финансовых средств.

Проведено 3 заседания Правления муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства города Азова по вопросам   организации деятельности Фонда в 2014 году с учетом изменений действующего законодательства в сфере микрофинансовой деятельности, о результатах аудиторской проверки деятельности Фонда в 2013 году и утверждения отчета об итогах работы за 2013 год.

В рамках оказания субъектам МСП информационной поддержки  МФПМП было предоставлено 400 консультаций, оказана помощь в составлении 5 бизнес-планов.

В рамках направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» осуществлялись мероприятия, направленные на  улучшение имиджа предпринимательской деятельности.

В 2014 году в печатных СМИ и на сайте администрации города было размещено 24 объявления-приглашения о возможности участия субъектов МСП в деловых мероприятиях регионального и межрегионального уровня.

25 субъектов МСП приняли участие в деловых мероприятиях международного бизнес-форума на Дону и межрегионального бизнес-форума «Бизнес-успех: территория бизнеса - территория жизни».

В печатных СМИ города размещено 65 материалов по вопросам предпринимательской деятельности.

5 субъектам МСП города были вручены дипломы участников рейтингового конкурса «Лучший предприниматель Дона 2014».

В 2014 году проведено 4 совместных заседания Совета по предпринимательству и городской МВК на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы предпринимательства, такие как:

- об итогах развития малого и среднего бизнеса на территории города в 2013 году;

- о поправках в закон «о рекламе» и об изменениях классификации некоторых видов бытовых услуг;

- об альтернативных мерах, направленных на недопущение административных правонарушений по расклейке объявлений и реклам в неустановленных местах;

- о состоянии делового климата на территории города Азова;

- об улучшении инвестиционного климата в городе Азове;

- о реализации пилотного проекта по сокращению разрешительных процедур;

- об организации работы по привлечению предприятий и организаций города Азова к участию в системе добровольной сертификации «Сделано на Дону»;

- анализ использования патентной системы  налогообложения субъектами малого предпринимательства города;

- социально-экономические последствия деятельности на территории города приемных пунктов лома черных и цветных металлов без регистрации и наличия лицензий.

Вопросы, связанные с созданием в городе делового климата, инвестиционной привлекательностью города, привлечения предприятий и организаций города к участию в системе добровольной сертификации «Сделано на Дону» рассматривались на личных встречах главы администрации города с предпринимателями, общественными объединениями предпринимателей, на заседаниях НП «Совет директоров предприятий и организаций г. Азова».

Кроме того, в 2014 году  в городе прошли следующие мероприятия:

- заседание Губернаторской экспертной площадки под председательством Губернатора Ростовской области по вопросу организации взаимодействия между бизнесом и властью. В заседании приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области, общественный представитель Уполномоченного в городе Азове, субъекты малого и среднего бизнеса города.

- заседание регионального совета Ростовского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» на тему: «Развитие и поддержка предпринимательской деятельности» с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области.

- встреча вице-губернатора Ростовской области с руководителями предприятий, занятых в сфере промышленного производства, с посещением станкостроительной компании МТЕ КОВОСВИТ МАС, которая получила знак СДС «Сделано на Дону».

- отчетно-выборная конференция Азовского отделения Совета предпринимателей Ростовской области.

- заседание рабочей группы по защите малого и среднего бизнеса при Азовской межрайонной прокуратуре по вопросу соблюдения требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, с участием общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области в городе Азове.

В 2014 году в рамках направления «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» была организована работа «общественных приемных», созданных  при Департаменте имущественных отношений администрации города и на базе муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства, где прием ведет общественный представитель при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области в городе Азове.

В 2014 году субъектам МСП было предоставлено около 600  бесплатных консультаций.

С целью расширения информированности о  возможности получения господдержки, а также об изменениях в законодательстве, налогообложении, организации трудовых отношений на предприятиях малого бизнеса в 2014 году проведено 4 обучающих семинаров, 9 совещаний, 5 совещаний в формате «круглого стола», 1 мастер-класс, 9 сельскохозяйственных ярмарок участие в которых приняли более 62 областных производителей из 6 муниципальных образований Ростовской области, а также 20 предприятий производителей республики Беларусь.

Сформирован перечень муниципального имущества для предоставления в пользование субъектам МСП.

На 1 января 2015 года действуют 26 договоров с субъектами МСП по аренде муниципального имущества. Общая площадь объектов муниципального нежилого фонда, переданного в аренду субъектам МСП, составляет  1089,9 кв.м.

В 2014 году заключено 10 договоров купли-продажи муниципального имущества площадью 1349,0 кв.м на сумму 18,2 млн.руб., 7 из них с рассрочкой платежа сроком на пять лет, что позволило обеспечить  поступление в бюджет города  29,0 млн.руб.

В целях организации самозанятости обеспечено взаимодействие с   ГКУ «Центр занятости населения г. Азова» по информированию безработных граждан о возможностях открытия собственного дела и  условиях получения господдержки, в том числе на оплату госпошлины при государственной регистрации  предпринимательской деятельности.

В рамках празднования Дня российского предпринимательства  проведена конференция по вопросу улучшения инвестиционного климата в городе Азове, для 18 безработных был проведен семинар о формах и условиях получения государственной финансовой поддержки.

В направлении «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» осуществлялись мероприятия, направленные на развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

В мае 2014 года в рамках празднования Дня российского предпринимателя прошли следующие мероприятия:

- в ГКУ «Центр занятости населения г. Азова» проведено анкетирование 12 молодых людей, желающих организовать собственное дело;

- для учащихся выпускных классов средней школы № 9 проведен 1 мастер-класс «Начинаем бизнес в интернете: как избежать распространенных ошибок».

- 1 тренинг для 25 учащихся АГТК «Как стать успешным предпринимателем»;

- встречи с успешными предпринимателями.

В СМИ города было размещено 2 информационных материала о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях межрегионального форума для предпринимателей «Бизнес-успех: территория бизнеса-территория жизни».

В ноябре 2014 года в рамках Всемирной недели предпринимательства в общеобразовательных школах города для 165 учащихся были  проведены 3 урока предпринимательства и 1 мастер-класс «Как стать успешным предпринимателем», проведено тестирование 30 учащихся школ города.

Обеспечено участие 8 молодых людей в кейс-конференции «Лучшие бизнес-модели». 5 молодых предпринимателей города приняли участие в презентации бизнес-идей молодых людей, проводимых в рамках форума «Стартап недели» с участием бизнес-тренеров Б. Алибасов и С. Аветисян.

Стажировку на предприятиях малого и среднего бизнеса прошли 6 выпускников.

2.1.2. Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» включает в себя следующие направления:

- обеспечение системы защиты прав потребителей;

- просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей;

- профилактику правонарушений в сфере защиты прав потребителей;

- проведение мониторинга качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке города.

- кадровое обеспечение защиты прав потребителей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2014 году предусмотрено 394,3 тыс. рублей. Средства освоены в 100% объеме. Процент выполнения мероприятий программы составил 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2014 года на постоянной основе.

В рамках направления «Обеспечение системы защиты прав потребителей» создана «общественная приемная», в рамках которой жителям города было предоставлено 180 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей.

В целях создания равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей реализованы следующие мероприятия направления «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей»:

- разработаны и изданы 6000 информационно-справочных материалов (буклетов) в сфере защиты прав потребителей;

- в средствах массовой информации размещено 8 публикаций;

- Департамент имущественных отношений администрации города Азова принял участие в рейтинговом конкурсе «Сильно сказано!» в номинации «Лучшая презентация проекта на тему защиты прав потребителей среди муниципальных образований Ростовской области» и был награжден дипломом за системность, постоянство и профессионализм в подаче материалов на тему защиты прав потребителей.

В рамках направления «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей» были реализованы мероприятия, направленные на создание в городе благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав:

- изготовлены и размещены 2 рекламных конструкции социальной рекламы, одна из них по вопросам добровольной сертификации «Сделано на Дону»;

- проведен  социологический опрос  300 респондентов по вопросу защиты прав потребителей при оказании медицинских услуг;

- обеспечено пополнение в сети Интернет банка данных 100 судебных решений.

В результате реализации мероприятий направления «Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке области» обеспечено размещение на сайте города 4 материалов по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области.

По направлению «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей» были реализованы мероприятия, предусматривающие преодоление правового нигилизма, повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства:

- проведен 1,5 часовой семинар для 50 руководителей предприятий потребительского рынка города по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав потребителей;

- проведен отраслевой рейтинговый конкурс среди предприятий субъектов малого и среднего бизнеса на звание «Лучшее предприятие в сфере защиты прав потребителей». 12 победителям конкурса вручены дипломы и ценные подарки;

- проведена городская олимпиада по направлению «Защита прав потребителей» среди учащихся общеобразовательных школ города. Участие в Олимпиаде приняли 130 учащихся школ города;

- делегация города Азова в составе 12 человек приняла участие в работе VII региональном форуме «Защита прав потребителей в Ростовской области».

2.2. Информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2014 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий | заключено 13 договоров о предоставлении субсидии | - |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Предоставить 3 субсидии | Предоставлено 12 субсидий | - |
| 1.1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 1 субсидия | 1 субсидия | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы. Субсидии предоставлены 13 субъектам МСП |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие микрофинансирования. | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В. МФПМП г. Азова Исполнительный директор Пономаренко И.М. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Расширение доступа субъектов МСП к кредитным и заемным ресурсам посредством выдачи 10 микрозаймов | Микрозаймы не выдавались | Микрозаймы не выдавались, т.к. развитие микрофинансирования не вошло в приоритетные направления государственной поддержки, подлежащие софинансирования из федерального и областного бюджетов |
| 1.2. | Контрольное событие подпрограммы. Микрозаймы не выдавались |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В. МФПМП г. Азова Исполнительный директор Пономаренко И.М. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Повышение конкурентоспособности субъектов МСП | проведено 2 обучающих семинара, предоставлено 400 консультаций, оказана помощь в составлении 5 бизнес-планов | - |
| 1.3.1 | Мероприятие. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | проведено 2 обучающих семинара | - |
| 1.3.2 | Мероприятие. Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в представлении различных видов помощи субъектам МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 |  | предоставлено 400 консультаций, оказана помощь в составлении 5 бизнес-планов | - |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы. Проведено 2 обучающих семинара, предоставлено 400 консультаций, оказана помощь в составлении 5 бизнес-планов | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |
| 1.4. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., МФПМП исполнительный директор Пономаренко И.М., председатель ООО «АзовИнвестФонд» Лыга К.С. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Повышение информированности субъектов МСП | Оказано 600 бесплатных консультаций, проведено 25 семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Предоставить 1000 бесплатных консультаций, в том числе 25 гражданам желающим организовать собственное дело | Оказано 600 бесплатных консультаций, в том числе 30 гражданам желающим организовать собственное дело | Сокращение количества консультаций, связано с прекращением финансирования за счет средств областного бюджета пилотного проекта по размещению государственного и (или) муниципального заказа на оказание консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования в муниципальных образованиях области |
| 1.4.2 | Мероприятие. Организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, «круглых столов» |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Провести не менее 20 конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-класс для начинающих предпринимателей | Проведены 1 конференция, 1 мастер-класс, 15 семинаров, совещаний, в т.ч. 2 совещания совместно с налоговой инспекцией, 5 заседаний в формате "круглого стола", 4 совместных заседания городской МВК по снижению барьеров и Совета по предпринимательству при администрации города | - |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы. Оказано 600 (по программе – 1000) бесплатных консультаций, проведено 25 (по программе – 20) семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |
| 1.5. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., МФПМП исполнительный директор Пономаренко И.М., председатель ООО «АзовИнвестФонд» Лыга К.С., Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова».; Мащенко М.А., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Формирование положительного имиджа предпринимателя, определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 25 субъектов МСП приняли участие в международных и межрегиональных бизнес-форумах, 5 субъектов МСП приняли участие в региональном рейтинговом конкурсе «Лучший предприниматель Дона 2014», в СМИ размещено 65 материалов, на сайте администрации города – 27 материалов | - |
| 1.5.1 | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города в Международных бизнес-форумах на Дону |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | 25 субъектов МСП приняли участие в деловых мероприятиях международного экономического бизнес-форума на Дону и межрегионального бизнес-форума «Бизнес-успех:территория бизнеса- территория жизни» | - |
| 1.5.2 | Мероприятие. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | В СМИ размещено 65 материалов, на сайте администрации города размещено 27 материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | - |
| 1.5.3 | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города Азова в региональных профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 5 субъектов МСП примут участие в региональных профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства | 5 субъектов МСП приняли участие в региональном рейтинговомконкурсе «Лучший предприниматель Дона 2014» | - |
| 1.5. | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 25 (по программе – 20) субъектов МСП в международном экономическом бизнес-форуме на Дону, 5 субъектов в региональных профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства. Размещено в СМИ города 65 (по программе – 50) материалов по вопросам предпринимательской деятельности |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х | - |
| 1.6. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., МФПМП исполнительный директор Пономаренко И.М., председатель ООО «АзовИнвестФонд» Лыга К.С., Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова».; Мащенко М.А., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова, Говорушко В.А., исполниетльный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова» | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Содействие развитию стартующего бизнеса, развитие предпринимательской инициативы | Проведено анкетирование 30 учащихся, 1 мастер-класс, 1 тренинг, 5 молодых предпринимателей города приняли участие в презентации бизнес-идей молодых людей, проводимых в рамках форума «Стартап недели» с участием бизнес-тренеров Б. Алибасов и С. Аветисян | - |
| 1.6.1 | Мероприятие. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности | Проведено 3 тренинга | - |
| 1.6.2 | Мероприятие. Информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | В СМИ города было размещено 2 информационных материала о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях межрегионального форума для предпринимателей «Бизнес-успех:территория бизнеса-территория жизни» |  |
| 1.6.3 | Мероприятие. Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Содействие развитию стартующего бизнеса | Проведено анкетирование 30 учащихся школ города | - |
| 1.6.4 | Мероприятие. Проведение поверхностного тестирования, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., МФПМП исполнительный директор Пономаренко И.М., председатель ООО «АзовИнвестФонд» Лыга К.С., Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова».; Мащенко М.А., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова, Говорушко В.А., исполниетльный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова» | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Развитие предпринимательской инициативы | Проведено тестирование 12 человек | - |
| 1.6.5 | Мероприятие. Проведение конференций с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и бизнеса |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Рост числа начинающих предпринимателей | Проведено 2 конференции для учащихся выпускных классов общеобразовательных школ города | - |
| 1.6.6 | Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Развитие предпринимательской инициативы | Обеспечено участие 8 молодых людей в кейс-конференции «Лучшие бизнес-модели». 5 молодых предпринимателей города приняли участие в презентации бизнес-идей молодых людей, проводимых в рамках форума «Стартап недели» с участием бизнес-тренеров Б. Алибасов и С. Аветисян. |  |
| 1.6.7 | Мероприятие. Организация стажировок на действующих малых предприятиях, организация встреч с успешными предпринимателями. |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Рост числа начинающих предпринимателей | Организована стажировка 6 выпускников | - |
| 1.6 | Контрольное событие подпрограммы. Планируется организовать стажировку 4 выпускников на предприятиях СМП и провести анкетирование 50 учащихся, 2 конференции, тестирование 10 молодых людей. Будут проведены 2 мастер-класса и 3 тренинга молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Развитие предпринимательской инициативы | Х | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав | Потребителям предоставлено 180 бесплатных консультаций | - |
| 2.1.1 | Мероприятие. Создание и обеспечение деятельности общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение деятельности общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи. | В рамках общественно приемной потребителям предоставлено 180 бесплатных консультаций | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Заключено 4 контракта | - |
| 2.2.1 | Мероприятие. Разработка для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» Лыга К.С. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей | Обеспечено повышение уровня информированности 6000 потребителей | - |
| 2.2.2 | Мероприятие. Издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей, в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 |  | Для потребителей города издано 6000 бесплатных раздаточных материалов – буклетов по вопросам защиты прав потребителей | - |
| 2.2.3 | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» Лыга К.С. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 |  | В печатных СМИ города размещено 8 статей по вопросам зашиты прав потребителей, что способствовало информированию широкого круга граждан о правах потребителей и способах их защиты, о потребительских и эксплуатационных свойствах товаров (работ, услуг), фальсифицированных товарах, услуг ЖКХ | - |
| 2.2.4 | Мероприятие. Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в городе различных видов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Формирование у населения города навыков рационального потребительского поведения | Изготовлены и размещены 2 рекламных растяжки (баннеры) социальной рекламы | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы. Для потребителей города разработано и издано 6000 бесплатных раздаточных материалов – буклетов по вопросам защиты прав потребителей. В печатных СМИ города размещено 8 статей по вопросам зашиты прав потребителей, Изготовлены и размещены 2 рекламных растяжки (баннеры) социальной рекламы. | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Повышение правовой грамотности населения в вопросах защиты прав потребителей | Х | - |
| 2.3 | Основное мероприятие. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» Лыга К.С. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Заключено 2 контракта | - |
| 2.3.1 | Мероприятие. Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в СМИ |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для реализации потребителями своих законных прав и обеспечение их соблюдения | Опрошено 300 респондентов в ходе соцопроса по вопросам защиты прав потребителей | - |
| 2.3.2 | Мероприятие. Обеспечение пополнения и функционирования в сети Интернет банка данных судебных решений по потребительским спорам и правонарушениям, касающихся вопросов защиты прав потребителей |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 |  | Обеспечено пополнение в сети интернет 100 судебных решений | - |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено пополнение в сети Интернет банка данных 100 судебных решений. Опрошено 300 респондентов в ходе соцопроса по вопросам защиты потребителей |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 |  | Х | - |
| 2.4 | Основное мероприятие. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг) | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Информирование руководителей потребительского рынка города о создании реестра экспертных организаций, осуществляющих исследования товаров (работ,услуг) | - |
| 2.4.1 | Мероприятие. Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации города итоговых материалов по результатам независимых экспертиз и сравнительных исследований качества, безопасности товаров (Работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 |  | Размещено на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области | - |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы. На сайте города размещено 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Х | - |
| 2.5 | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» Лыга К.С. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Преодоление правового нигилизма | Заключено 3 контракта | - |
| 2.5.1 | Мероприятие. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города, в т.ч. по вопросам тарифного регулирования |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Проведен 1,5-х часовой семинар на тему: Соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей». В работе семинара приняли участие 50 руководителей предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания | - |
| 2.5.2 | Мероприятие. Проведение ежегодных отраслевых рейтинговых конкурсов, направленных на повышение информированности граждан в вопросах защиты прав потребителей | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» Лыга К.С. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | В конкурсе приняли участие 12 субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволило выявить лучшие предприятия в сфере защиты прав потребителей. Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и ценные подарки. | - |
| 2.5.3 | Мероприятие. Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди учащихся общеобразовательных школ, учреждений среднего образования, студентов высшего профессионального образования. | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» Лыга К.С. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Первый этап олимпиады состоялся в общеобразовательных школах путем тестирования среди учеников. В работе олимпиады приняли участие 130 учеников школ города, победителями олимпиады стали 15, которым были вручены дипломы и ценные подарки. | - |
| 2.5.4 | Мероприятие. Обеспечение участия представителей хозяйствующих субъектов потребительского рынка города в межрегиональных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей. | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» Лыга К.С. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | 10 руководителей предприятий малого бизнеса приняли участие в VII Межрегиональном форуме «Защита прав потребителей в Ростовской области» | - |
| 2.5 | Контрольное событие подпрограммы. Проведен 1,5-х часовой семинар по теме: «Соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей». В работе семинара приняли участие 50 руководителей предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания. В конкурсе приняли участие 12 субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволило выявить лучшие предприятия в сфере защиты прав потребителей. Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и ценные подарки. Первый этап олимпиады состоялся в общеобразовательных школах путем тестирования среди учеников. В работе олимпиады приняли участие 130 учеников школ города, победителями олимпиады стали 15, которым были вручены дипломы и ценные подарки. 10 руководителей предприятий приняли участие в VII Межрегиональном форуме «Защита прав потребителей в Ростовской области» | ДИО г. Азова 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Давыдова Г.В., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса Лыга Е.Н., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» Лыга К.С. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Х | - |

3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

В связи с тем, что все формы поддержки, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства города в рамках Программы, установлены федеральным или областным законодательством, то и меры правового регулирования осуществляются на федеральном и региональном уровнях. Принятие нормативных правовых актов на уровне муниципального образования «Город Азов» для реализации мероприятий Программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Утвержденный план расходов муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2014 году составил всего 4 032,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города – 1289,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 548,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2194,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 3883,8 тыс. руб. (96,3% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 2046,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 548,6 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 1289,2 тыс. руб.

В 2014 году в рамках Программы реализовывались две подпрограммы:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» с объемом бюджетного финансирования 3637,8 тыс. рублей, предназначенных для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: за счет средств бюджета города – 894,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 548,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2194,3 тыс. рублей.

В 2014 году в ходе  реализации мероприятий подпрограммы 1 было  израсходовано 3489,5 тыс. рублей по следующим направлениям:

- средства бюджета города в сумме 312,9 тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидии  1 субъекту малого предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам;

- средства бюджета города в сумме 582,0 тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидий 3 начинающим предпринимателям;

- средства областного бюджета в сумме 548,6 тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидии 3 начинающим предпринимателям;

- средства федерального бюджета в сумме 2046,0 тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидий  6 начинающим  предпринимателям.

Исполнение расходов по подпрограмме 1 составило  95,9 процента.

Остаток средств федерального бюджета  в размере 148,3 тыс. рублей не был использован, т.к. 4 начинающими предпринимателями была заявлена к субсидированию сумма ниже максимального размера, установленного постановлением администрации города Азова от 19.08.2013 № 1698 «О порядке использования средств бюджета города Азова на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела».

2. «Защита прав потребителей» с объемом финансирования за счет средств бюджета города в сумме 394,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по подпрограмме 2 составило  100 процентов.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2014 году составил 148,3 тыс. руб.

Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2014 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 3637,8 | 3489,5 | 148,3 | 148,3 |
| Мероприятие 1.1.1.« Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | 3324,9 | 3176,6 | 148,3 | 148,3 |
| Мероприятие 1.1.2. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам » | 312,9 | 312,9 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие микрофинансирования. | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей » |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы защиты прав потребителей | 149,3 | 149,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке области | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» запланированы в сумме 3637,8 тыс. руб. в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2194,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 548,6 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 894,9  тыс. руб.

За 2014 год исполнение составило 3489,5 тыс. руб. (95,9 % от плана), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2046,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 548,6 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 894,9 тыс. руб.

Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований сложился в сумме 148,3 тыс. рублей (из федерального бюджета), ввиду того, что  4 начинающих предпринимателя заявили к субсидированию расходы в размере ниже 70%, установленных постановлением администрации города Азова от 19.08.2013 № 1698  «О порядке использования средств бюджета города Азова на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела». Финансовую поддержку в виде субсидий получили все субъекты МСП, подавшие заявки.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Защита прав потребителей» запланированы за счет средств бюджета города Азова в сумме 394,3 тыс. руб.  За 12 месяцев 2014 года исполнение составило 394,3  (100,0 % от плана). Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы  за 2014 год приведены в таблице          № 3.

Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»  за  2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове | всего | 4032,1 | 3883,8 |
|  |  | областной бюджет | 548,6 | 548,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 2194,3 | 2046,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1289,2 | 1289,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 3637,8 | 3489,5 |
|  |  | областной бюджет | 548,6 | 548,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 2194,3 | 2046,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 894,9 | 894,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 3637,8 | 3489,5 |
|  |  | областной бюджет | 548,6 | 548,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 2194,3 | 2046,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 894,9 | 894,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Защита прав потребителей | всего | 394,3 | 394,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 394,3 | 394,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение системы защиты прав потребителей в городе Азове | всего | 149,3 | 149,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 149,3 | 149,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | всего | 125,0 | 125,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 125,0 | 125,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | всего | 70,0 | 70,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 70,0 | 70,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2014 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых  и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке не менее 20 процентов от общего количества поступивших обращений;

- темп роста числа малых и средних предприятий города Азова;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова;

- количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан;

- количество материалов размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2014 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблицах №№ 4, 5.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному <1> | 2014 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | с 2014 года | 25,1 | 25,5 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 2. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | % | с 2014 года | 20,0 | 80,0 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста числа малых и средних предприятий города | % | с 2014 года | 103,0 | 103,5 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | ед. | с 2014 года | 471,5 | 473,5 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | ед. | с 2014 года | 110 | 180 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 2.2 | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | ед. | с 2014 года | 8 | 8 | Показатель равен плановому показателю |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица № 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному <1> | 2014 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | ДИО г. Азова | с 2014 года | 25,1 | 25,5 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 2. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | % | ДИО г. Азова | с 2014 года | 20,0 | 80,0 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста числа малых и средних предприятий города | % | ДИО г. Азова | с 2014 года | 103,0 | 103,5 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | ед. | ДИО г. Азова | с 2014 года | 471,5 | 473,5 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | ед. | ДИО г. Азова | с 2014 года | 110 | 180 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 2.2 | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | ед. | ДИО г. Азова | с 2014 года | 8 | 8 | Показатель равен плановому показателю |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

6. Результаты оценки бюджетной эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы (таблица № 6) проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблицах №№ 4, 5, по следующей формуле:

Сд = Зф / Зп * 100 %, где

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил 96,3% (3883,8 тыс. руб. : 4032,1тыс. руб.), в том числе: подпрограммы 1 – 95,9% (3489,5 тыс. руб. : 3637,8 тыс. руб.), подпрограммы 2 – 100,0% (394,3 тыс. руб. : 394,3 тыс. руб.).

Таблица № 6

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 101,6 | Сд = Зп/Зф*100 %= =25,5/ 25,1 * 100 % |
| 2. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | 400,0 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 80 / 20 * 100 % |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста числа малых и средних предприятий города | 100,5 | Сд = Зп/Зф*100 %= =103,5 /103,0 * 100 % |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | 100,4 | Сд = Зп/Зф*100 %= =473,5 /471,5 * 100 % |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |
| 2.1 | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | 163,6 | Сд = Зф/Зп*100 %= =180 / 110 * 100 % |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | 100,0 | Сд = Зф/Зп*100 %= =8 / 8 * 100% |

Как видно из таблицы № 6, значения по всем показателям выше 95%. Освоение средств, запланированных для реализации программных мероприятий на 2014 год, превышает 95,0 %  (96,3 %: план – 4032,1 тыс. руб., факт – 3883,8 тыс. руб.).

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности Программы» приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове»).

В целях эффективного использования бюджетных ассигнований  в 2014 году Департаментом имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации  города Азова проводилось перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между  мероприятиями  основного мероприятия 1.1 Программы.  Информация по данному вопросу отражена в таблице № 7.

Таблица № 7

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

в 2014 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | +87,2 | Возникла потребность в дополнительных бюджетных средствах для исполнения планового показателя количества начинающих предпринимателей, получивших субсидии | Постановление администрации города Азова от 02.07.2014 № 1291 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084» |
| Мероприятие 1.1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | -87,2 | Сложилась экономия бюджетных ассигнований по результатам проведения конкурсного отбора претендентов на получение субсидии |  |
| ВСЕГО: | 0,0 | х | х |

Благодаря принятию Программы, оказание субъектам МСП финансовой поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме.

Предоставление субсидий субъектам МСП осуществлялось в соответствии с установленным порядком. Реализация мероприятий Программы не предусматривала исполнении муниципального задания.

В целом, благодаря системной комплексной поддержке, оказываемой администрацией города представителям малого и среднего бизнеса, в 2014 году субъектами малого и среднего бизнеса обеспечено поступление налогов в городской бюджет в сумме  100,5 млн. руб., что составляет 17,1 % от общего поступления налоговых платежей в бюджет города.

Бюджетная эффективность  реализации Программ заключается в целевом использовании и в 96,3% освоении предусмотренных финансовых средств, что позволило предоставить субсидии 13 субъектам  в общей сумме 3,9 млн.руб., создать 31 новое  и сохранить 4 рабочих места.

В итоге социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы состоит в  повышении  роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни  населения в городе Азове, снижению уровня безработицы, обеспечении сбалансированной защиты интересов потребителей.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым результатам.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 12.12.2013 № 290 «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Кроме того, в 2014 году на реализацию мероприятий Программы была предоставлена субсидия в сумме 2742,9 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 548,6 тыс. руб., из федерального бюджета – 2194,3 тыс. руб.

В 2014 году в Программу 2 раза вносились изменения, что связано с перераспределением бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограммы 2 и увеличением финансирования  за счет средств федерального и областного бюджетов:

- постановление администрации города Азова от  02.07.2014 № 1291 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084»;

- постановлением администрации города Азова от  10.11.2014 № 2407 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084».

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2014 год. В течение финансового года было произведено

2 изменения в Программу, утвержденных постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2014 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 02.07.2014 № 1291 | 1. Изменения объемов финансирования на 2014 – 2016 годы в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 12.12.2013 № 290 «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», уточнения целевых показателей муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове». 2. Перераспределены расходы за счет средств бюджета года в сумме 87,2 тыс. руб. между мероприятиями 1.1.1 и 1.1.2. |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 10.11.2014 № 2407 | 1. Внесены изменения в объемы финансирования на 2014 год в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограммы 2 и увеличением финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов: По мероприятию 1.1.1 «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу»: - уменьшены расходы на сумму 221,4 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета); - увеличены расходы на сумму 2194,3 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета). |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы необходима оптимизация бюджетных расходов на реализацию мероприятия 1.2, в связи с увеличением в 2014 году процентов за пользование денежными средствами, привлеченными субъектами МСП в кредитных учреждениях.

Корректировку целевых показателей реализации Программы предлагается провести после получения статистических данных основных показателей деятельности малых и средних предприятий  города по итогам 2014 года.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам                                    		             Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко