АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015   				№ 711

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» по результатам за 2014 год

- В соответствии с п. 5.6 приложения к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.09.2013 № 2010, по результатам за 2014 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

города Азова                                                                       И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко

Постановление вносит

финансовое управление администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 30.03.2015 № 711

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Управление муниципальными финансами»

по результатам за 2014 год

- Результаты реализации  муниципальной программы за отчетный год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) является Финансовое управление администрации г. Азова.

В 2014 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам:

1. «Долгосрочное финансовое планирование» (далее - Подпрограмма 1).

2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее -  Подпрограмма 2).

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1 расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия Подпрограммы 1 реализовались в течение 2014 года на постоянной основе.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Азова, достижение которой реализуется путем проведения эффективной налоговой политики и политики в области доходов, формированием расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности. В рамках выполнения поставленной задачи по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов обеспечено формирование «программного» бюджета на основе муниципальных программ города Азова, планирование расходов бюджета города Азова на очередной финансовый год и плановый период исключительно на основе бюджетных правил.

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки отражена в постановлении администрации города Азова от 02.12.2013 № 2427 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в городе Азове на 2013-2016 годы». Бюджет города Азова по налоговым и неналоговым доходам за 2014 год исполнен в сумме 736 635,3 тыс. рублей или на 101,4 % к уточненному плану на год (уточненный план 726 588,2 тыс. рублей), в бюджет города дополнительно поступило  10 047,1 тыс. рублей. Недоимка в бюджет города по состоянию на 01.01.2015 составила 74 189,0 тыс. рублей. Обеспечено снижение недоимки на 3 327,0 тыс. рублей за декабрь 2014 года по отношению к предыдущему месяцу.

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 16.08.2011 № 1400 «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных решениями Азовской городской Думы» проведена ежегодная оценка установленных решениями Азовской городской Думы налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседании коллегии Администрации города Азова под председательством мэра города. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку имеют социальную направленность.

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год и на плановый период, организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Азов», позволяющих оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджета, а также обеспечить подотчетность деятельности органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

Формирование и исполнение бюджета города в программном формате предоставит гражданам возможность получения информации о параметрах бюджета, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Обеспечению открытости и подконтрольности бюджетного процесса способствует проведение публичных слушаний по проекту бюджета города, отчету о его исполнении.

В целях информирования населения регулярно публикуются и размещаются в информационно-коммуникационной сети «Интернет» утвержденный бюджет города и отчеты о его исполнении. На сайте Администрации города Азова, в целях информирования населения о бюджете города Азова в доступной для граждан форме, создана рубрика «Бюджет для граждан». Это позволяет им составить представление и обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях расходования бюджетных средств, целевом их использовании.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим условием повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения стратегических целей социально-экономического развития города.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2  в 2014 году было предусмотрено 8 629,9 тыс. рублей. В рамках мероприятия предусматривается обеспечение деятельности Финансового управления администрации г. Азова в соответствии с возложенными на него функциями. Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города на управление и руководство аппаратом Финансового управления администрации г. Азова. По состоянию на 01.01.2015 заключено 25 муниципальных контрактов на сумму 339,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8 581,0 тыс. рублей, или 99,4 %. Наибольший удельный вес из них составляют: расходы на заработную плату – 5 936,3 тыс. руб. или 69,0 %, начисления на выплаты по оплате труда - 1 777,7 тыс. руб. или 20,7%, прочие выплаты работникам 529,7 тыс. руб. или 6,2 %, прочие работы, услуги - 126,8 тыс. руб. или 1,5 %.

- Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Программа не содержит ведомственных целевых программ. Информация о степени выполнения основных мероприятий программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 1.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижение недоимки» | Т.Д. Романенкова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Бюджет города Азова по налоговым и неналоговым доходам за 2014 год исполнен в сумме 736 635,3 тыс. руб. или на 101,4 % к уточненному плану на год (уточненный план 726 588,2 тыс. руб.) в бюджет города дополнительно поступило 10 047,1 тыс. руб. Темп роста налоговых и неналоговых доходов за 2014 год составил 99,0%. В сопоставимых условиях (без учета снижения норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с 30% на 25%) темп роста налоговых и неналоговых доходов за 2014 год составил 104,7%. Недоимка в бюджет города по состоянию на 01.01.2015 составила 74 189,0 тыс. рублей. Обеспечено снижение недоимки на 3 327,0 тыс. рублей за декабрь 2014 года по отношению к предыдущему месяцу. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Азовской городской Думы» | Т.Д. Романенкова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | В соответствии с постановлением администрации города Азова от 16.08.2011 № 1400 «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных решениями Азовской городской Думы» проведена ежегодная оценка установленных решениями Азовской городской Думы налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседании коллегии Администрации города Азова (Решение коллегии от 15.08.2014 № 3). По итогам оценки эффективности действующие налоговые льготы на 2015 год сохранены. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета города Азова в соответствии с муниципальными программами» | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Переход на формирование и исполнение бюджета города Азова на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ города Азова, к общему объему расходов бюджета города Азова должна составить в 2014 году более 91 процента | Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ города Азова, к общему объему расходов бюджета города Азова составила в 2014 году 91,5 процента | - |
| 1.5 | Контрольное событие программы Принятие постановления администрации города Азова об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии города Азова на период до 2030 года | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова | Х | В течение двух месяцев после утверждения долгосрочной бюджетной стратегии Ростовской области на период до 2030 года | Х | нет | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и Совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.12.14 | Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса | В 2014 году утверждены решения Азовской городской Думы от 28.02.2014 № 309, от 29.10.2014 № 16 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов». Постановление администрации города Азова «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города и составления проекта бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Постановление администрации города Азова «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Азова на 2014-2016 годы». | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Азова» | Л.Н. Суханова | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.12.14 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Азова в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Своевременное выделение бюджетных средств по распоряжениям администрации города Азова в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Азова в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере, не превышающем 3 процента утвержденного решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» общего объема расходов. Своевременное выделение бюджетных средств на основании заявок главных распорядителей средств бюджета. | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. Азова» | Е.В. Александрова | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Эффективное планирование расходов бюджета города Азова на управление и руководство аппаратом Финансового управления администрации г. Азова | - |
| 2.4 | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета города» | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова Е.В. Александрова | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города Азова. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» ≥ 95%. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города Азова 0 %. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования 88,4%. Ответственность за достижение целевого показателя несут главные распорядители средств бюджета города. |
| 2.5 | Контрольное событие программы «Представление на рассмотрение коллегии администрации города для внесения на рассмотрение в Азовскую городскую Думу проекта решения о бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова | Х | 13.11.2014 | Х | 13.11.2014 | Х | Х |  |

- Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета планировалась разработка долгосрочной бюджетной стратегии города Азова в течение двух месяцев после утверждения долгосрочной бюджетной стратегии Ростовской области. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 883 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2013 № 583» («Об утверждении государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами») бюджетная стратегия Ростовской области заменена на бюджетный прогноз Ростовской области на долгосрочный период, срок разработки которого до 01.01.2017.

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 283-ФЗ в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в части долгосрочного бюджетного планирования, решение Азовской городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» дополнено новой статьей 141 «Долгосрочное бюджетное планирование». В соответствии с данной статьей долгосрочное бюджетное планирование будет осуществляться путем формирования бюджетного прогноза города Азова на долгосрочный период в соответствии со статьей 1701 Бюджетного кодекса. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза города Азова на долгосрочный период устанавливаются Администрацией города Азова с соблюдением требований Бюджетного  кодекса Российской Федерации. Соответствующие изменения будут внесены в постановление администрации города Азова от 30.09.2014 № 2010 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами».

Информация о результатах реализации мер правового регулирования представлена в таблице 2

Таблица 2

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации города Азова | Долгосрочная бюджетная стратегия | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова | в течение двух месяцев после утверждения долгосрочной бюджетной стратегии Ростовской области на период до 2030 года | нет | Долгосрочная бюджетная стратегия не утверждена в связи с отсутствием долгосрочной бюджетной стратегии Ростовской области. Планируется разработка бюджетного прогноза города Азова на долгосрочный период в соответствии с изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации. |

- Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году предусматривалось 8 629,9 тыс. руб.  за счет средств бюджета города Азова.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 8 581,0 тыс. руб. или 99,4 %.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2014 году составил 48,9 тыс. руб. Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы приведена в таблице 3.

- Таблица 3

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижение недоимки» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Азовской городской Думы» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета города Азова в соответствии с муниципальными программами» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Разработка и Совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Азова» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. Азова» | 8 629,9 | 8 581,0 | 48,9 | 3,5 |  |
| Основное мероприятие 2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета города» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 8 629,9 | 8 581,0 | 48,9 |  | 3,5 |

На реализацию Подпрограммы 1 расходы бюджета города Азова не  предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2014 году было предусмотрено 8 629,9 тыс. рублей. За 2014 год исполнение составило 8 581,0 тыс. рублей, или 99,4 %. В рамках мероприятия предусматривается обеспечение деятельности Финансового управления администрации г. Азова в соответствии с возложенными на него функциями. Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований в сумме 48,9 тыс. руб. в связи с фактически сложившимися расходами.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию Программы за 2014 год приведены в таблице 4.

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

по результатам за 2014 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего |  | 8 629,9 | 8 581,0 |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |
|  |  | бюджет города Азова |  | 8 629,9 | 8 581,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города Азова |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижение недоимки» | всего | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города Азова |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Азовской городской Думы» | всего | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города Азова |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Формирование расходов бюджета города Азова в соответствии с муниципальными программами» | всего | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города Азова |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 8 629,9 |  | 8 581,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | бюджет города Азова | 8 629,9 |  | 8 581,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города Азова |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Азова» | всего | Финансирование не требуется |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города Азова |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. Азова» | всего | 8 629,9 | 8 581,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 8 629,9 | 8 581,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Организация планирования и исполнения расходов бюджета города» | всего | Финансирование не требуется |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2014 году внесены следующие изменения в муниципальную программу:

- постановление администрации города Азова от 27.01.2014 № 139 в связи с приведением бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 12.12.2013 № 290 «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- постановление администрации города Азова от 25.06.2014 № 1237 в связи с тем, что компенсация на лечение не подлежит обложению страховыми взносами;

- постановление администрации города Азова от 22.07.2014 № 1429 в связи с передачей имущества в муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации» города Азова, в соответствии с постановлением администрации города Азова от 06.06.2014 № 1105 «О муниципальном имуществе»;

- постановление администрации города Азова от 24.10.2014 № 2289 в связи с приведением бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 26.09.2014 № 357 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В целях увязки стратегического планирования с бюджетным планированием, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета планировалась разработка долгосрочной бюджетной стратегии города Азова. В связи с изменением на федеральном и областном уровнях законодательных норм долгосрочная бюджетная стратегия утверждаться не будет. В соответствии со статьей 1701 Бюджетного кодекса долгосрочное бюджетное планирование будет осуществляться путем формирования бюджетного прогноза города Азова на долгосрочный период.

Степень качества управления финансами муниципального образования «Город Азов» за 2014 год будет рассчитываться Министерством финансов Ростовской области в соответствии с установленным им порядком.

Для оценки эффективности выполненных в 2014 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- Таблица 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | да | нет | Долгосрочная бюджетная стратегия не утверждена в связи с отсутствием долгосрочной бюджетной стратегии Ростовской области. |
| 2. | Качество управления финансами муниципального образования «Город Азов», определяемое министерством финансов Ростовской области | степень | II | I | - | Показатель рассчитывается Министерством финансов Ростовской области в соответствии с установленным им порядком. |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Азова | процент | 92,4 | >90,0 | 99,0 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Азова, в общем объеме расходов бюджета города Азова | процент | - | 91 | 91,5 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» | процент | 94,6 | ≥ 95 | 88,4 | Ответственность за достижение целевого показателя несут главные распорядители средств бюджета города |
| 2.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города Азова | процент | 0 | 0 | 0 | - |

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной Программы

Для дальнейшей реализации Программы потребуется  корректировка показателей реализации Программы в соответствии со статьей 1701 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам	                    Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                   П.В. Бойко