АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2015                                           № 742

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2014 год

В соответствии с п. 5.6 приложения к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденную постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120, за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Парфёнова В.В.

Глава администрации

города Азова	                                                               И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит

Департамент социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 01.04.2015 № 742

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы города Азова

«Развитие культуры и туризма  в городе Азове»

за 2014 год

1. Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» (далее Программа) является Департамент социального развития  г. Азова.

Развитие культуры и искусства по-прежнему остается важнейшей частью эстетического воспитания и развития духовного потенциала каждой личности и общества в целом.

Особая роль в культурно-просветительской деятельности принадлежит работе библиотек города это неотъемлемая часть культурной политики города Азова, предполагающей сохранение и развитие культурного потенциала, удовлетворение духовно-культурных потребностей населения. В городе Азове имеется единая централизованная  библиотечная система, которая  включает в себя  8 библиотек, две из них -  детские.  Основными  показателями  в работе  библиотек города  являются:

- количество пользователей библиотек на начало 2014 года составило 30,6 тыс. человек;

- количество выданных документов увеличилось по сравнению с планируемым  показателем на 37,0 тыс.экз. и составило 747 тыс. экз.

Все библиотеки являются  информационными, образовательными и досуговыми центрами, они открыты и востребованы для населения  города  независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального  положения, политических убеждений, отношения к  религии.   Основной  целью деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» является организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова, максимальное и качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей, рациональное использование библиотечных фондов,  использование инновационных технологий. Миссия библиотек города Азова - формирование библиотечного фонда, соответствующего современным интересам пользователей, организация библиотечного обслуживания,  информирование и предоставление дополнительных услуг населению города, активизация общественной и культурной жизни местного сообщества.

Работа библиотек города направлена на современные тенденции развития библиотек как информационных, культурных, образовательных центров с новейшими информационными и телекоммуникационными технологиями.

Одним из показателей повышения качества жизни населения города является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности посещения культурно-досуговых мероприятий.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова является культурным центром города, основная функция которого - организация досуга граждан. Одной из форм  организации досуга является предоставление условий для развития  творческого потенциала граждан. На базе МБУК ГДК созданы                     6 муниципальных коллективов, 11  народных и образцовых коллективов. В связи с высоким исполнительским  мастерством  творческие  коллективы  МБУК ГДК принимают участие в фестивалях, конкурсах различного  уровня. Идеология сегодняшнего дня – пропаганда здорового образа  жизни среди детей и подростков. По этому направлению проводятся  лекции и  беседы,  конкурсно-игровые  программы. Занятие  любым  видом  искусства, творчеством делает жизнь человека  наполненной  событиями,  отвлекает его от пагубных страстей и привычек, повышает культуру поведения, общения. В городе созданы и успешно работают 4 клуба по месту жительства. Не меньшее внимание по организации досуга уделяется  пожилым гражданам. Для этой категории созданы и успешно работают различные  формирования - клубы по интересам и творческие  коллективы. Одна из актуальных задач  МБУК ГДК – создание  условий  для развития  национальных культур и традиций. В городе возрождается  и развивается казачья самобытная культура, которая будет способствовать созданию  новых казачьих коллективов, пропаганде и развитию самодеятельного творчества донского края. Подобные события очень важны для жизни  города, поскольку дают возможность накопления опыта по сохранению и развитию народного творчества, способствуют укреплению дружбы  между народами.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» г. Азова и Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования детей  Детская художественная  школа имени И.И. Крылова г. Азова – единственные в городе Азове учреждения дополнительного образования, обеспечивающее воспитание  творческой личности, где дети города могут получить предпрофессиональное образование в сфере  культуры и искусства  и далее  продолжить обучение в средних и высших музыкальных и художественных учреждениях культуры.

В МБОУ ДОД ДШИ г. Азова обучается 727 учащихся по  23-ем  специальностям по следующим направлениям образовательной деятельности: инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое и театральное искусство, общее эстетическое образование в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. На отделении раннего эстетического развития с большим желанием  обучается 60 детей в возрасте 4-6 лет. В МБОУ ДОД ДХШ обучается 205 учащихся таким предметам, как рисунок, живопись, скульптура, композиция. История искусства вовлекает  детей в художественное творчество, приобщает к мировой художественной культуре, обогащает их духовный мир, способствует формированию всесторонне-развитой личности. В связи с возросшим  интересом  населения города  к изобразительному творчеству,  школа расширяет свою деятельность: открыты «Воскресная студия» для детей 5-6лет. Группы раннего художественно-эстетического развития  детей для 7-8 лет. В перспективе  планируется создание  классов  керамики и графического дизайна.

Все педагогические усилия устремлены на целенаправленное развитие художественно-творческих способностей детей, их художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости. Занятия изначально ориентированы на то, чтобы дети имели разнообразные возможности для творческого развития, и, наряду с этим, были подготовлены к достижению успехов при участии в фестивалях-конкурсах, публичных выступлениях, выставках и творческих отчетах.

Ежегодно учащиеся и творческие коллективы МБОУ ДОД ДШИ активно принимают участие и завоевывают призовые места в конкурсах фестивалях различного уровня, МБОУ ДОД ДХШ участвуют в городских мероприятиях, организуя  выставки  детского творчества.

С каждым годом растет количество учащихся, желающих  получать  дополнительное образование в связи с востребовательностью услуг  музыкального, художественного и эстетического образования. Каждый  год 11 лучших учащихся МБОУ ДОД ДШИ и МБОУ ДОД ДХШ  получают   стипендии мэра города Азова.

В последнее время туристическая отрасль города Азова рассматривается, прежде всего, как экономическая и в 2014 году в городе достигнуты следующие результаты:

- увеличилось количество объектов развлечения и питания, их общая площадь 5 358 м кв;

- соответственно возросла вместимость (количество посадочных мест) объектов общественного питания – 3 039 мест.

В рамках исполнения  задачи программы «развитие туристической инфраструктуры города и туристских услуг. Развитие материально-технической базы туризма» в 2014 году:

- закончено строительство 4-х этажной гостиницы SOHO на 79 номеров с двумя ресторанами (4 звезды) по ул. Дзержинского.  Объём инвестиций составил около 900 миллионов рублей;

- построен гостиничный комплекс с рестораном «ШерХофф», пивоварней, СПА комплексом, конференц-залом, открытым бассейном и стоянкой для яхт. Стоимость строительства 20 миллионов рублей;

- продолжается строительство яхт-клуба в устье ерика Грузского. Объем финансирования около 50 миллионов рублей;

- ведется реконструкция городского парка. Расширяется сеть аттракционов, введен в эксплуатацию ресторан «У фонтана» на 200 мест. Планируется строительство детских площадок и устройство ландшафтного дизайна;

- окончено строительство Культурно-исторического комплекса «Казачий хутор», сумма инвестиций составила 21 млн. рублей;

- работает база отдыха «Стрелка». Здесь созданы хорошие условия для отдыха и развития делового туризма. Совместно с отделом по туризму намечено ряд интерактивных программ;

Второй задачей программы является «Сохранение культурно-исторического наследия и объектов туристического показа города Азова»

Стержнем туристского продукта является историко-культурный потенциал Азова. Азовский музей-заповедник, который ежегодно посещает более 200 тыс. экскурсантов   по посещаемости Азовский музей-заповедник находится на первом месте среди музеев  в Ростовской области.

В 2013-2014 гг. на территории валов Азовской крепости создана  экспозиция под открытым небом, включающая в себе интерактивные объекты.

Историческая площадка «Крепость» привлекательна не только для отдельных и групповых посетителей, она является удобным объектом для событийных мероприятий и делового туризма, т.к. оснащена разборным сценическим подиумом, аудио и осветительным оборудованием, влаго-солнцезащитным навесом над зрительным залом. Появление такого объекта способствует дальнейшему повышению конкурентоспособности региональных туристических услуг.

В течение 2014 года открыты 2 памятника монументального искусства - это бюст А.В,  Суворову на территории памятника «Пороховой погреб» и памятник солдату I Мировой войны, прекрасно вписавшийся в ландшафт Петровского бульвара.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2014 году муниципальная программа «Развитие культуры и туризма городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам:

I. Развитие  культуры;

II. Туризм.

2.1.1. В подпрограмме I «Развитие культуры» достижение намеченной цели и решения поставленных задач характеризуется  следующими  показателями:

- доля объектов  культурного наследия  по которым необходимо провести инвентаризацию  памятников;

- количество пользователей  библиотек;

- количество  выданных документов;

- приобретение книжной продукции;

- количество культурно-досуговых  формирований:

- количество  участников   в культурно-досуговых  формированиях;

- количество учащихся образовательных учреждений  дополнительного образования  детей;

- количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися  образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Объекты культурного наследия, являющиеся основным живым свидетельством развития  цивилизации и  подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.     Сохранение объектов культурного наследия – это направленные на  обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе  консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или  ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для  современного  использования.

В связи со стабильной работой в 2014 году муниципальных  библиотек города Азова  количество пользователей библиотек остается  на прежнем уровне – 30,6 тыс. чел., снижения показателя в дальнейшие  годы не  предвидится. Количество выданных  документов по плану 710 тыс. экз., фактически выдано 747 тыс. экз. или  105 % ,  что  свидетельствует о том, что жители города заинтересованы в услугах библиотечного обслуживания. В 2014 году приобретено  1197 экземпляров книг на  сумму  199,1 тыс. руб. за  счет  средств бюджета города Азова.

Одной из форм организации досуга является предоставление условий для развития творческого потенциала граждан. В МБУК ГДК г. Азова успешно работают 69 различных клубных формирований для  всех  категорий  и возрастов граждан с общим количеством участников около 2-х тысяч человек, силами которых под руководством опытных  специалистов проводятся концерты, конкурсы, тематические вечера,  фестивали и  выставки. В 2014 году на  проведение культурно-массовых мероприятий запланировано и освоено 1 239,3 тыс. руб., что позволило  провести  на более высоком уровне следующие  городские мероприятия:

- новогодние и Рождественские  праздники;

- мероприятия, посвященные освобождению города Азова от немецко-

- фашистских  захватчиков:

- праздничный вечер, посвященный 8 марта;

- массовые мероприятия, посвященные 69-ой годовщине Победы в ВОВ;

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, дню ВМФ;

- мероприятия, посвященные 947-ой годовщине со дня образования города Азова;

- торжественное открытие и закрытие Декады  инвалидов;

- торжественное открытие и закрытие  Года  культуры.

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий в  зрительных залах и на открытых площадках 2014 году составило 268,1 тыс. человек.  Проведено  625  культурно-массовых  мероприятий.

В 2014 году  в  МБОУ ДОД ДШИ г. Азова  и  МБОУ ДОД ДХШ обучалось 910 учащихся.

Учащиеся данных школ принимали активное участие в конкурсах  и выставках различного уровня, приняли участие 187 учащихся и 5 творческих коллективов. Всего за 2014 год учащиеся и творческие коллективы МБОУ ДОД ДШИ и МБОУ ДОД ДХШ получили 130 дипломов лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня (кроме открытых городских), в том числе:

- в международных конкурсах   41 диплом;

- во всероссийских   конкурсах – 20 дипломов;

- в региональных  конкурсах – 31 диплом;

- в областных  конкурсах – 34 диплома;

- в зональных конкурсах – 4 диплома;

- в открытых городских  конкурсах  – 56 дипломов.

В 2014г. 10 учащимся школ - лауреатам международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов присуждалась  стипендия мэра г. Азова.

Соотношение к средней заработной плате по Ростовской области за 12 месяцев 2014 года составило:

- работников культуры – 65,7 % (план – 65,1 %);

- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 84,0 % (план – 80,2 %);

2.1.2. Информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

2.2.  Подпрограмма  «Туризм»

2.2.1.  Главным показателем (индикатором) подпрограммы «Туризм»  является «Увеличение туристского потока на территории муниципального образования», который  основывается на численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения и рассчитывается по следующей методике:

- число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города, по итогам отчетного 2014 года (28 399чел.) / число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города по итогам года, предшествующего 2013 (27920 чел.)  В 2014 году данный показатель увеличен  на 1,7% .  Показатели приведены в таблице 1.

Поддержание имиджа города Азова как благоприятного для развития туризма является непременным условием стимулирования спроса на туристический продукт и его продвижение на туристском рынке. Системная работа в этом направлении -  залог успеха.

Азов продолжает позиционировать себя  как туристический город на выставках и форумах не только на территории Ростовской области, но и далеко за ее пределами. С 15 по 22 марта 2014 г. Азов принял участие в двух международных туристских выставках, состоявшихся в г. Москва – Интурмаркет и MITT. На выставках собрались представители почти 200 стран и регионов мира.

С 4 по 5 апреля 2014 г. отдел развития туризма Администрации г. Азова и ТИЦ приняли участие в XVII Международном фестивале туризма и отдыха «Мир без границ». В фестивале участвовало более 250 организаций.

Для участия в выставках была подготовлена печатная продукция: буклеты, календарь событий, перечень экскурсионных маршрутов, разработаны и изготовлены презентационные материалы (буклеты, брошюры, визитки, CD диски, презентации, сувенирная и рекламно-информационная продукция по ТИЦ и др. Участники выставок из других российских регионов и зарубежных стран проявляли большой интерес к городу Азову и Международному фестивалю Азовского осадного сидения.

В 2014 г. было проведено два инфотура. В которых принимали участие туроператоры из Ростовской области, Краснодарского и ставропольского  краев.

В результате проведённых инфотуров были заключены устные соглашения о партнёрстве между отделом развития туризма и представителями турфирм. В период осенних и зимних каникул данные турфирмы привозили на экскурсию в Азов школьников.

Туристский информационный центр г. Азова разрабатывает пешеходные, велосипедные и автобусные обзорные экскурсии по городу и окрестностям, а также 2-х, 3-х, 5-ти и 7-ми дневные автобусные туры по Ростовской области.

В настоящее время отделом развития туризма, ТИЦ и ИП Евдокименко Е.В., предоставляющим в прокат велосипеды, разработана программа велосипедного маршрута «Петр ВЕЛИКий» по исторической части города и достопримечательным местам, сейчас разрабатываются две программы: эко маршрут, предусматривающий помимо велосипедной прогулки переправу на базу отдыха «Стрелка» с последующим проведением на ней интерактивных мероприятий и маршрут который рассказывает об истории города.

2.2.2. В соответствии с программой и при поддержке администрации Ростовской области развитие получил Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение». Проведение фестиваля является контрольным  событием основного мероприятия «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке.

Авторитет фестиваля значительно вырос. Фестиваль перерос из реконструкции сражения в масштабный праздник с народными гуляниями. Если в 2004 году военно-исторических клубов было 3, зрителей не более 500 человек, то в 2014 году клубов участников было 36 клубов (270 человек), а зрителей более 15 тысяч. Данный проект включен в календарь туристских событий маршрута «Серебреная подкова Дона».  В 2014 году фестиваль заслуженно был внесен в Национальный календарь туристских событий России, признан Российским историческим обществом, в сентябре фестиваль занял 1 место в региональном туре конкурса  Национальной премии «RussianEventAwards». Юбилейный фестиваль посетил Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев.

В рамках реализации первой задачи в 2014 году полностью выполнено контрольное задание, а именно  закончено строительство нового пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове, взамен устаревшего, что позволило соединить основную часть города с рекреационной зоной перспективной для развития пляжа, зон отдыха и развлечений.

2.2.3. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме и приведены в таблице №2.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  | Запланированные (тыс.руб.) | Достигнутые (тыс.руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание сети библиотек | Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 01.01.2014 |  |  | 31.12.20 14 |  |  | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2014 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек |  | Количество пользователей библиотеками осталось на прежнем уровне -30,6 тыс.чел.; количество выданных документов увеличилось в связи с активизацией посещений и просмотров материалов сайта МБУК ЦБС и составило 747 тыс. экз |  | - |
| 2 | Обновление книжного фонда | Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 01.01.2014 |  |  | 31.12.20 14 |  |  | 01.01.2014 |  |  | 01.06.2014 | Рациональное использование библиотечных фондов |  | Приобретена книжная продукция за счет средств города Азова в количестве 3348 экз., за счет бюджета других уровней средства не выделялись |  | - |
| 3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | Директор МБУК ГДК Гуренко Н.В. | 01.01.2014 |  |  | 31.12.20 14 |  |  | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2014 | Планомерное увеличение количества культурно-досуговых формирований и количества культурно-досуговых объектов; увеличение количества участников в культурно-досуговых формированиях |  | Количество клубных формирований осталось на прежнем уровне , а количество культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 4,2 % и составило 625 мероприятий, |  | - |
| 4 | Содержание сети дополнительного образования детей | Директор МБОУ ДОД ДШИ Акулиничева О.А. ; директор МБОУ ДОД ДХШ Миронов С.А. | 01.01.2014 |  |  | 31.12.20 14 |  |  | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2014 | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в школах дополнительного образования детей |  | Количество учащихся в школах дополнительного образования детей увеличилось на 12 чел. или на 1,3%, Участие в конкурсах, фестивалях различного уровня |  | - |
| 5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Директор Департамента социального развития Кляндин А.В. | 01.01.2014 |  |  | 31.12.20 14 |  |  | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2014 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач |  | Ежеквартальный контроль за исполнением Программы, путем проведения анализа отчетов по исполнению Программы |  |  |
| 6 | Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры | Директор МБУ ЦБ СемененкоТ.С. | 01.01.2014 |  |  | 31.12.20 14 |  |  | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2014 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского , налогового и статистического учета |  | Сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности качественно и в установленные сроки |  | - |
| 7 | Сохранение объектов культурного наследия | Директор Департамента социального развития Кляндин А.В. | 01.01.2014 |  |  | 31.12.20 14 |  |  | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2014 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия |  | Ведется работа по сбору информации по объектам культурного наследия |  | - |
| Подпрограмма II «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Кочевная О.С. | 01.01.2014 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2014 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | - создание условий для развития приоритетных видов туризма; - создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов на территории города Азова |  | Созданы благоприятных экономических условий для развития туризма | отсутствуют |
| 1.1 | Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство) | Авдошин С.В. | 30.09.2013 |  | 01.10.2014 |  | 30.09.2013 |  |  |  | 01.10.2014 |  |  | Завершение строительства моста через р. Азовка в г. Азове |  | Завершено строительство моста через р. Азовка в г. Азове | отсутствуют |
| 1.2. | Ведение учета строящихся инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса | Кочевная О.С. | 01.01.2014 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2014 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | Введение в эксплуатацию новых объектов туристской инфраструктуры |  | Введены в эксплуатацию: - гостиничный комплекс«Шер Хофф», - отель «СОХО» | отсутствуют |
| 1.3. | Оказание содействия в реализации проектов ГБОУК «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» | Кочевная О.С. | 01.01.2014 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2014 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | Введение в эксплуатацию новых объектов показа |  | введен в эксплуатацию - исторический комплекс "Крепость" | отсутствуют |
| 2. | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная О.С. | 01.01.2014 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2014 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | увеличение туристического потока на территорию муниципального образования |  | По итогам 2014 года увеличение тур.потока на 1,7 % | отсутствуют |
| 2.1 | организация и проведение туристских событийных мероприятий, социальных туров и экскурсий | Кочевная О.С., Шевченко Е.Е., Правильева О.А. | 01.01.2014 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2014 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | количество туристов и экскурсантов посетивших Азов |  | По итогам 2014 года Азов посетило – 231 399 человек | отсутствуют |
| 2.2 | организация и проведение инфотуров на территории города | Кочевная О.С. | 01.01.2014 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2014 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город |  | Более 100 представителей СМИ и туроператоров посетили город | отсутствуют |
| 2.3 | организация и проведение мероприятий в рамках разработки (стратегия, слоган, логотип, фирменный стиль) концепции бренда города Азова | Кочевная О.С. | 01.01.2014 |  | 30.09.2014 |  | 01.01.2014 |  |  |  | 10.10.2015 |  |  | утверждение концепции бренда города |  | Проведен соц.опрос, обработаны материалы, найдена городская идентичность | отсутствуют |
| 2.4 | комплексное информационное сопровождение туристской деятельности города | Кочевная О.С. | 01.01.2014 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2014 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | количество статей в средствах массовой информации |  | 1 статья в международном журнале «Полет», и более 50 статей в СМИ | отсутствуют |
| 2.5 | организация участия города Азова в конгрессно-выставочных туристских мероприятиях, членство в Ассоциации малых туристических городов | Кочевная О.С. | 01.01.2014 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2014 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | количество мероприятий в которых муниципальное образование "Город Азов" представляло туристический потенциал |  | март международная выставка "Интурмаркет-2013", г.Москва- март международная выставка "Путешествия и туризм (Mitt)",г.Москва - апрель международный фестиваль туризма "Мир без границ", г.Ростов-на-Дону ; май – 1-й международный форум «Живые города», г.Ижевск, декабрь – форум мэров АМТГ г.Углич | отсутствуют |

3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

Принятие нормативных правовых актов на уровне муниципального образования «Город Азов» для реализации мероприятий Программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

4.1. На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма в городе Азове» в 2014 году предусматривалось  94 538,6  тыс. руб., в том числе

10 460,5 тыс. руб. за счет средств  областного бюджета;

84 078,1 тыс. руб. за счет средств  бюджета города Азова

Освоено – 92 204,8 тыс. руб., в  том числе:

8 474,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

83 730,6  тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова.

Процент  выполнения составил 97,5  процентов.  Не освоено 2 333,8 тыс. руб.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма в городе Азове» в 2014 году предусматривалось 80 025,9 тыс.руб. – средства бюджета города Азова, освоено - 79 762,7 тыс.руб.

Процент выполнения составил 99,7 процентов. Не освоено 263,2 тыс.руб. – экономия по заработной плате работников культуры и  невостребованная налогооблагаемая база страховых взносов (Федеральный закон  от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» в 2014 году предусматривалось  14 512,7  тыс. руб., в том числе

10 460,5 тыс.руб. за счет областного бюджета;

4 052,2 тыс.руб. за счет средств  бюджета города Азова

Освоено – 12 442,1 тыс.руб., в  том числе:

8 474,2 тыс.руб. за счет областного бюджета;

3 967,9 тыс.руб. за счет средств бюджета города Азова.

Процент  выполнения составил 85,2  процентов. Не освоено 2 070,6 тыс.руб., в том числе

9,7 тыс.руб. – экономия  по торгам за счет средств бюджета города Азова;

1639,7 тыс.руб. – кредиторская задолженность на 01.01.2015 за счет средств областного бюджета;

421,2 тыс.руб. – экономия в результате изменения цены контракта без  изменения объема  выполненных работ.

Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма  в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в 2014 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |
| Организация руководства и управления учреждениями культуры | 4 287,1 | 4 023,9 | 263,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |
| Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | 13 908,8 | 11 847,9 | 2 060,9 |  |
| Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство) | 13 908,8 | 11 847,9 | 2 060,9 | 1639,7 тыс.руб. – кредиторская задолженность на 01.01.2015г. за счет средств областного бюджета; 421,2 тыс.руб. – экономия в результате изменения цены контракта без изменения объема выполненных работ. |

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы  за 2014 год приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Развитие культуры и туризма в городе Азове»

за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма в городе Азове | Всего | 94 538,6 | 92 204,8 |
|  |  | областной бюджет | 10 460,5 | 8 474,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 84 078,1 | 83 730,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма I | Развитие культуры | всего | 80 025,9 | 79 762,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 80 025,9 | 79 762,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сети библиотек | всего | 19 396,0 | 19 396,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 19 396,0 | 19 396,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Обновление книжного фонда | всего | 199,1 | 199,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 199,1 | 199,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | всего | 29 488,5 | 29 488,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 29 488,5 | 29 488,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание сети дополнительного образования детей | всего | 23 852,9 | 23 852,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 23 852,9 | 23 852,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | всего | 4 287,1 | 4 023,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 4 287,1 | 4 023,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры | всего | 2 802,3 | 2 802,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 2 802,3 | 2 802,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Сохранение объектов культурного наследия | Финансирование не требуется |  |  |
| Подпрограмма II | «Туризм» | всего | 14 512,7 | 12 442,1 |
|  |  | областной бюджет | 10 406,5 | 8 474,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 4 052,2 | 3 967,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего | 13 908,8 | 11 847,9 |
|  |  | областной бюджет | 10 460,5 | 8 474,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 3 448,3 | 3 373,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | всего | 603,9 | 594,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 603,9 | 594,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2014 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной  собственности;

- количество мероприятий, проведенных  учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему  календарному году;

- увеличение туристского потока на территории муниципального образования;

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2014 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному <1> | 2014 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | % | 90 | 90 | 90 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 2. | количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году | % | 1,5 | 2,0 | 6,6 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 3 | увеличение туристского потока на территории муниципального образования | % | 1,65 | 1,7 | 1,7 | Показатель остался на прежнем уровне |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия по которым необходимо провести инвентаризацию памятников | % | 90 | 90 | 90 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 1.2 | Количество пользователей библиотек | Тыс. чел | 30,6 | 30,62 | 30,62 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 1.3 | Количество выданных документов | Тыс. экз. | 710 | 710,2 | 747 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 1.4 | Приобретение книжной продукции | Экз. | 1300 | 1000 | 3348 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 1.5 | Количество культурно-досуговых формирований | Ед. | 69 | 69 | 69 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 1.6 | Количество досуговых объектов | Ед. | 27 | 27 | 27 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 1.7 | Количество участников в культурно-досуговых формированиях | Тыс. чел. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 1.8 | Количество учащихся в школах дополнительного образования детей | Чел. | 910 | 915 | 922 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 1.9 | Количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях | Шт. | 26 | 28 | 130 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования (ожидается увеличение не менее 15 процентов за годы реализации программы) | % | 1,65 | 1,7 | 1,7 | Показатель остался на прежнем уровне |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Оценка эффективности реализации Программы (таблица № 6) проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблице № 4 по следующей формуле:

КЦИ =         ЦИФ  х 100 ,   где

ЦИП

КЦИ - степень достижения целевого показателя Программы/ подпрограммы  в отчетном году;

ЦИФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы в отчетном году,

ЦИП - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств городского бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Таблица № 6

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году | 104,2 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 625/600 х 100 |
| 2 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования | 100,0 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 1,7/1,7 х 100 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |
| 1.1 | Количество выданных документов | 105,2 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 747/710,2 х 100 |
| 1.2 | Приобретение книжной продукции | 119,7 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 1197/1000 х 100 |
| 1.3 | Количество учащихся в школах дополнительного образования детей | 100,8 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 922/915 х 100 |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования (ожидается увеличение не менее 15 процентов за годы реализации программы) | 100,0 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 1,7/1,7 х 100 |

Как видно из таблицы № 6, значения по некоторым показателям выше 100 %.   Снижение показателей  за 2014  год  не  произошло.

КЦИ =        ЦИФ х 100 = 3 492,7        х  100 =   108,2%

ЦИП               3 226,9

Освоение средств, запланированных для реализации программных мероприятий на 2014 год рассчитывается  по  формуле

КБЗ  =  92 204,8      х   100%  =  97,5%

94 538,4

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности.

В Департаменте социального развития г. Азова в 2014 году не  проводилось перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между основными мероприятиями Программы.

Благодаря принятию Программы созданы условия, обеспечивающие  духовно-нравственное развитие личности, формирование единого  культурного пространства, что способствовало создание  возможности  получения жителям города Азова доступа к культурным ценностям,  включая памятники  истории и культуры. Проводились  конкурсы,  фестивали, выставки. В 2014 году  завершено  строительство  пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове.

Предоставление услуг в сфере культура осуществлялось в соответствии с установленными стандартами. Доведенные муниципальным бюджетным учреждениям культуры  муниципальные задания на 2014 год  выполнены. Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям культуры приведена в таблице № 8.

- Таблица 7

|  | Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета города Азова |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие : Создание благоприятных экономических условий для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 75,4 | 24,6 | 8 474,2 | 63,2 | 3 373,7 | 24,6 |

*  В связи    с образовавшейся  кредиторской  задолженностью на 01.01.2015г.  в  размере  1 639,7 тыс.руб.

Таблица № 8

Информация об исполнении муниципального задания, установленного подведомственным  Департаменту социального  развития г. Азова бюджетным  учреждениям   культуры ,

в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие  культуры и  туризма в городе Азове»

в 2014 году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 г. | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. руб.) |  | Остаток средств на 01.01.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  |
| Услуги культурно-досуговой деятельности, услуги по подготовке и проведению смотров, конкурсов, фестивалей | 0,0 | 99 | х | 99 | х | х | 99 | х | 0,0 |
| Услуги по библиотечному обслуживанию населения | 0,0 | 710 000 | х | 710 000 | х | х | 747 000 | х | 0,0 |
| Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | 0,0 | 30 600 | х | 30 600 | х | х | 30 600 | х | 0,0 |
| Услуги дополнительного образования детей | 0,0 | 958 | х | 958 | х | х | 1 069 | х | 0,0 |
| Услуги по подготовке и ведению бухгалтерского учета | 0,0 | 8 | х | 8 | х | х | 8 | х | 0,00 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 741 665 | 72 969,5 | 741 665 | 72 404,9 | Внесение изменений в бюджетные ассигнования на 2014 год | 778 776 | 72 404,9 | 0,0 |

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям  на 2014 год. В течение финансового года было произведено 2 изменения в Программу, утвержденных  постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2014 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 27.03.2014 № 564 | Изменения объемов финансирования на 2014год в целях приведения расходов межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в соответствие с уведомлениями по расчетам между бюджетами |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 27.06.2014 № 1264 | Изменения объемов финансирования на 2014год в целях приведения расходов межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в соответствие с уведомлениями по расчетам между бюджетами |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам					                Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                    П.В. Бойко