АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2015                                            № 965

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» по результатам            за 2014 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118, по результатам за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова  Парфенова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                        И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойкоко

Постановление вносит

заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития

- Приложение

- к постановлению

- администрации города Азова

- от 28.04.2015 № 965

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие здравоохранения в городе Азове»

по результатам за 2014 год

Мероприятия целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» (далее Программы) позволили в 2014 году улучшить качество оказания медицинской помощи, так по итогам года здравоохранение города по оценочным критериям министерства здравоохранения Ростовской области было признано вторым среди городов области.

Благодаря мероприятиям программы удалось улучшить по сравнению с целевыми показателями, показатели смертности от таких заболеваний, как туберкулез (показатель вместо запланировано на 2014 год 15,0 случаев на 100 тыс. населения, составил 8,4); онкологические заболевания (показатель по итогам 2014 года составил 171,6 случаев на 100 тыс. населения вместо целевого показателя 230,0); заболевания системы кровообращения (показатель 640,1 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе 2014 года- 762,1), не допустить случаев материнской смертности.

Мероприятия, направленные на реструктуризацию видов оказания медицинской помощи с целью рационального использования коечного фонда, позволили достичь высоких показателей работы койки (показатель вместо запланированного в 310 дней в году составил по итогам года 338).

Впервые на конец 2014 года все специалисты прошли повышение квалификации, обязательное, в соответствии с лицензионными требованиями, каждые 5 лет.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»

Мероприятия подпрограммы позволили достичь безопасности (отсутствие случаев пострадавших в результате возгорания и террористических действий) и благоприятных условий пребывания пациента в стенах лечебного учреждения, а также комфортности работы медицинских работников.

Приобретенное медицинское оборудование позволило оказывать медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными нормативными актами министерства здравоохранения России.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».

Несмотря на отсутствие финансирования на мероприятия подпрограммы удалось улучшить показатели смертности от таких заболеваний, как туберкулез, онкологические заболевания, заболевания системы кровообращения.

Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»

Несмотря на отсутствие финансирования из средств бюджета города мероприятий подпрограммы проведена реструктуризация коечного фонда, что позволило улучшить показатели работы койки;

Начата работа по созданию кабинетов неотложной медицинской помощи при амбулаторно-поликлинических подразделениях;

Организован межрайцентр по оказанию травматолого-ортопедической медицинской помощи на базе филиала МБУЗ ЦГБ г.Азова «Первая городская больница»;

Увеличено количество пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (рентгенохирургические методы лечения- стентирование сосудов при острой сердечно-сосудистых заболеваниях) по сравнению с 2013 годом  более, чем в 6 раз ( в 2013 году стентирование сосудов проведено 16 пациентам, в 2014 году - 101 больному).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Несмотря на отсутствие финансирования из средств бюджета города мероприятий подпрограммы продолжено развитие службы родовспоможения и детства, совершенствование специализированной медицинской помощи матерям и детям, которое заключается в подготовительных мероприятиях реализации строительства/реконструкции лечебного учреждения (подготовка проектно-сметной документации), а также внедрению стандартов оказания медицинской помощи женщинам в родах, что позволило избежать случаев материнской смертности и минимизировать число младенческих потерь в филиале МБУЗ ЦГБ г.Азова «Родильный дом». Несмотря на то, что городской показатель младенческой смертности выше целевого на 14,8%, основные младенческие потери были в других медицинских организациях Ростовской области.

В 2014 году продолжена работа по проведению диспансеризации детей разных возрастных групп и категорий.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации»

Отсутствие финансирования из средств бюджета города мероприятий подпрограммы не позволили решить основную задачу по подготовке специалистов по медицинской реабилитации.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»

Отсутствие финансирования из средств бюджета города мероприятий подпрограммы не позволили организовать в 2014 году отделение паллиативной медицинской помощи.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Благодаря мероприятиям подпрограммы в 2014 году удалось добиться показателей обеспеченности врачебными кадрами с 32.5 человек на 10 тыс. населения в 2013 году до 35,8 по итогам 2014 г., что выше целевого показателя на 11,9%; достичь 100% охватом медицинского персонала повышение квалификации.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год приведены в таблице № 1,

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2014 году предусматривалось из средств бюджета города Азова 6 817,0 тыс. рублей, освоено 6 526,8 тыс. рублей

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 95,7 %. Неосвоенные средства в размере 290,2  тыс. рублей (4,3 процента), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмм «Создание условий для оказания медицинской помощи»

План на 2014 год – 6121,9 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 5 867,8 тыс. руб. (95,8%).Неисполнение составило 254,1 тыс. руб. (4,2%), в том числе: 252,0 тыс. руб. – неисполнение подрядчиком своих договорных обязательств по  договору «Изготовление проектно-сметной документации  на капитальный ремонт помещений МБУЗ ЦГБ г. Азова для размещения отделения по оказанию паллиативной помощи населению города Азова».; 2,1 тыс. руб. – экономия, образовавшаяся по результатам торгов.

Подпрограмм «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

План на 2014 год – 695,1 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 659,0 тыс. руб. (94,8%). Неисполнение составило 36,1 тыс. руб. (5,2%). Остаток неиспользованных средств по оплате проезда к месту повышения квалификации образовался в результате прохождения выездных циклов по сертификационному усовершенствованию медицинских работников и в связи с кадровыми изменениями в течение года. (увольнение, отпуск по беременности и родам).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

в 2014 году

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове», утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе  Азове».

С целью уточнения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий, в долгосрочную целевую программу в 2014 году были внесены изменения, согласно постановлениям Администрации города Азова от:

- от 04.09.2014 №1784 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий программы позволит продолжить работу по повышению качества оказываемых медицинских услуг населению, продолжить внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи; предотвратить материнскую, снизить младенческую и детскую смертности на фоне увеличения уровня рождаемости; повысить мотивацию населения на соблюдение здорового образа жизни и изменению поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (профилактика курения, злоупотребления алкоголем и наркотиками, повышение двигательной активности, рациональное сбалансированное питание); продолжить дополнительные меры по привлечению медицинских кадров.

III Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за отчетный 2014 год

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения  фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (исчисляется как среднее арифметическое значение процентного выполнения всех показателей результативности).

Мероприятия целевой программы позволили в 2014 году улучшить качество оказания медицинской помощи, так по итогам года здравоохранение города по оценочным критериям министерства здравоохранения Ростовской области было признано вторым среди городов области.

Благодаря мероприятиям программы удалось  улучшить показатели подготовки специалистов. Не удалось улучшить показатель укомплектованности  специалистами  отделения скорой помощи в связи с отсутствием физических лиц и недостаточным притоком молодых специалистов. Для улучшения данного показателя направлены заявки на специалистов в Центр занятости населения, публикуются в прессе объявления о потребности в медицинских кадрах. Проводится профориентационная работа со студентами Азовского филиала Ростовского базового медицинского колледжа.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (Зп) | Фактическое значение целевого показателя (Зф) | Эффективность реализации муниципальной программы процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Смертность от болезней кровообращения (*) | Случаев на 100 тыс.населения | 762,1 | 640,1 | 119% |
| 2 | Смертность населения от онкологических заболеваний (*) | Случаев на 100 тыс.населения | 230,0 | 171,6 | 134% |
| 3 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке (работающей в системе ОМС) (*) | дней | 9,8 | 9,3 | 105,4% |
| 4 | Среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова (**) | дней | 310 | 338 | 109% |
| 5 | Младенческая смертность (*) | число младенцев, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся живыми | 8,8 | 10,1 | 87,1% |
| 6 | удельный вес зданий МБУЗ ЦГБ г.Азова, не находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта (**) | процент | 0 | 0 | 100% |
| 7 | удельный вес подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова, оснащенных мед.оборудованием в соответствии с действующими нормативами (**) | процент | 0 | 0 | 100% |
| 8 | количество случаев жертв, вследствие пожара, террористических действий (*) | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 9 | Число опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 20 минут (*) | % | 0,6 | 0,6 | 100% |
| 10 | смертность от туберкулеза (*) | случаев на 100 тыс. населения | 15,0 | 8,4 | 178,6% |
| 11 | удельный вес ВИЧ-инфицированных охваченных диспансерным наблюдением; (**) | процентов | 85,0 | 85,0 | 100% |
| 12 | уровень госпитализации в МБУЗ ЦГБ г.Азова (**) | случаев на 100 населения | 18,8 | 21,9 | 116,5% |
| 13 | норматив объема скорой медицинской помощи (*) | вызовов на 1 человека в год | 0,33 | 0,318 | 103,8% |
| 14 | материнская смертность (*) | число умерших женщин на 100 тыс.детей, родившихся живыми | 0 | 0 | 100% |
| 15 | репродуктивные потери от врожденных пороков развития (в структуре младенческой смертности) (*) | % | 50 | 30 | 166,7% |
| 16 | доля пролеченных больных в стационарных условиях, с последующим оказанием им реабилитационной медицинской помощи.(**) | процент | 30 | 30 | 100% |
| 17 | количество паллиативных коек(**) | число | 0 | 0 | 100% |
| 18 | число врачей (физических лиц) (**) | Человек на 10 тыс. населения | 32,0 | 35,8 | 111,9% |
| 19 | укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами (**) | процент | 72,0 | 76,6 | 106,4% |
| 20 | укомплектованность штатных должностей средних медицинских работников физическими лицами (**) | процент | 76,2 | 90,9 | 119,3% |
| 21 | удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет (*) | процент | 1,22 | 0 | 100,0% |
| Итого эффективность программы составила по итогам 2014 года |  |  |  |  | 112,3% |

* в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула:

Зп

Сд = ---- *100% , где:

Зф

Сд –степень достижения целей;

Зф –фактическое значение показателя (индикатора) в отчетном году;

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора).

** для показателей (индикаторов) фактическое значение показателя лучше, если больше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула

Зф

Сд = ---- *100%

Зп

Одним из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы является степень достижения целей и решения задач Программы.

Так как по итогам работы за 2014 год данный показатель составил  - 112,3 %, то такая эффективность оценивается как высокая.

Вторым критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является  оценка уровня освоения  бюджетных средств Программы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Фф

Уф = ----------, где

Фп

Уф – уровень освоения средств Программы в отчетном год (процент);

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году, тыс. рублей;

Фп – объем бюджетных назначений по Программе за отчетный период, тыс. рублей.

6 526,8

Уф = --------------  = 95,7 %

6 817,0

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя уровень освоения бюджетных  средств муниципальной программы больше 95%.

В 2014 году были достигнуты запланированные целевые показатели (свыше 100%) при оптимальном расходовании  бюджетных средств (95,7%). Исходя из этого можно сделать вывод, что уровень эффективности реализации муниципальной программы  высокий.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам № 3 – 5.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год факт | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смертность от болезней кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 707,2 | 762,1 |  | 640,1 | Целевой показатель выполнен |
| 2. | Смертность населения от онкологических заболеваний | Случаев на 100 тыс. населения | 239,8 | 230,0 |  | 171,6 | Целевой показатель выполнен |
| 3. | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке (работающей в системе ОМС | дней | 8,6 | 9,8 |  | 9,3 | Целевой показатель выполнен |
| 4. | Среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова | дней | 301 | 310 |  | 338 | Целевой показатель выполнен с превышением |
| 5. | Младенческая смертность | число младенцев, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся живыми | 5,8 | 8,8 |  | 10,1 | Невыполнение показателя обусловлено в 50% случаев внутриутробным инфицированием плода от матери, в 30% случаев врожденной аномалией, в 20% наличием синдрома дыхательных расстройств недоношенного. В половине случаев смерть младенцев условно предотвратима, необходимы мероприятия по оздоровлению женщин. |
| Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | удельный вес зданий МБУЗ ЦГБ г.Азова, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | процент | 0 | 0 |  | 0 | - |
| 1.2. | удельный вес подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова, оснащенных мед.оборудованием в соответствии с действующими нормативами | процент | 0 | 0 | 0 |  | - |
| 1.3 | количество случаев жертв, вследствие пожара, террористических действий | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Целевой показатель выполнен |
| 1.4 | Число опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 20 минут | % | 0,8 | 0,6 | 0,6 |  | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 9,6 | 15,0 |  | 8,4 | Целевой показатель выполнен |
| 2.2. | удельный вес ВИЧ-инфицированных охваченных диспансерным наблюдением; | процентов | 70 | 85,0 |  | 85,0 | Целевой показатель выполнен |
| 2.3. | смертность от болезней кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 707,2 | 762,1 |  | 640,1 | Целевой показатель выполнен |
| 2.4 | смертность населения от онкологических заболеваний | случаев на 100 тыс. населения | 239,8 | 230,0 |  | 171,6 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма «Развитие первичной медико–санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | средняя продолжительность пребывания пациента на койке (работающей в системе ОМС) | дней | 8,6 | 9,8 |  | 9,3 | Целевой показатель выполнен |
| 3.2. | уровень госпитализации в МБУЗ ЦГБ г.Азова | случаев на 100 населения | 19,9 | 18,8 |  | 21,9 | Целевой показатель выполнен с превышением |
| 3.3 | среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова | дней | 301 | 310 |  | 338 | Целевой показатель выполнен с превышением |
| 3.4 | норматив объема скорой медицинской помощи | вызовов на 1 человека в год | 0,318 | 0,33 |  | 0,318 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| .4.1 | материнская смертность | число умерших женщин на 100 тыс.детей, родившихся живыми | 0 | 0 |  | 0 | Целевой показатель выполнен |
| 4.2 | младенческая смертность | число младенцев, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся живыми | 5,8 | 8,8 |  | 10,1 | Невыполнение показателя обусловлено в 50% случаев внутриутробным инфицированием плода от матери, в 30% случаев врожденной аномалией, в 20% наличием синдрома дыхательных расстройств недоношенного. В половине случаев смерть младенцев условно предотвратима, необходимы мероприятия по оздоровлению женщин. |
| 4.3 | репродуктивные потери от врожденных пороков развития (в структуре младенческой смертности) | % | 20 | 50 |  | 30 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | доля пролеченных больных в стационарных условиях, с последующим оказанием им реабилитационной медицинской помощи. | процент | 30 | 30 |  | 30 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | количество паллиативных коек | число | 0 | 20 |  | 0 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Число врачей (физических лиц) | Человек на 10 тыс. населения | 32,5 | 32,0 |  | 35,8 | Целевой показатель выполнен с превышением |
| 7.2 | Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами | процент | 72,7 | 72,0 |  | 76,6 | Целевой показатель выполнен с превышением |
| 7.3 | Укомплектованность штатных должностей средних медицинских работников физическими лицами | процент | 84,9 | 76,2 |  | 90,9 | Целевой показатель выполнен с превышением |
| 7.4 | Удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | процент | 1,6 | 1,22 |  | 0 | Целевой показатель выполнен |

- Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для оказания медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Приобретение оборудования и мебели | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Оснащение подразделений МБУЗ ЦГБ г.Азова в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами МЗ РФ | в течение года были приобретены: портативные мониторы витальных функций, стерилизатор паровой автоматический, кислородные концентраторы, УЗИ аппарат | - |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Поддержание объектов здравоохранения в состоянии, в соответствии с принятыми Санитарными Правилами и Нормами | Были проведены работы по капитальному ремонту (замена лифта), находящегося в здании, расположенном по адресу: г. Азов, ул. Васильева 96/13 | - |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для проведения процедуры капитальных ремонтов и строительства | Запланированные работы были выполнены, за исключением работ по Изготовлению ПСД по объекту : выборочный капитальный ремонт помещений МБУЗ ЦГБ г. Азова ул. Измайлова 58 (литер Н. Э для отделения паллиативной помощи) | В связи с неисполнением подрядчиком своих договорных обязательств |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Поддержание объектов здравоохранения в состоянии, в соответствии с принятыми Санитарными Правилами и Нормами | Запланированные работы были выполнены в установленные сроки | - |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Противопожарные мероприятия | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий предотвращения пожаров в МБУЗ ЦГБ г.Азова | Запланированные мероприятия осуществлялись в течение всего года |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.6. Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий по предотвращению террористических актов на территории МБУЗ ЦГБ г.Азова | Запланированные мероприятия осуществлялись в течение всего года |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для готовности по оказанию медицинской помощи в случае чрезвычайных ситуаций | Денежные средства не выделены в 2014 г. на реализацию данного мероприятия |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Проведение заключительной дезинфекционной обработки домашних очагов туберкулезной инфекции | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | Снижение показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза | Денежные средства не выделены в 2014 г. на реализацию данного мероприятия | - |
|  | Мероприятие 2.2. Приобретение вакцин | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | Снижение заболеваемости туберкулезом, гриппом и инфекциями, управляемыми иммунопрофилактикой | Денежные средства не выделены в 2014 г. на реализацию данного мероприятия | - |
|  | Мероприятие 2.3. Разработка и внедрение современных методов информирования и обучения молодежи и населения в целом по вопросам профилактики заболеваний (в т.ч. ВИЧ-инфекции, сердечно-сосудистых заболеваний) и здоровому образу жизни | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | Ответственное отношение населения к своему здоровью, снижение факторов, приводящих к заболеваниям и смертности | Денежные средства не выделены в 2014 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Реструктуризация коечного фонда | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг | Денежные средства не выделены в 2014 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| 3.2 | Мероприятие 3.2. Создание кабинетов неотложной медицинской помощи при амбулаторно-поликлинических подразделениях | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг | Денежные средства не выделены в 2014 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| 3.3 | Мероприятие 3.3. Организация межрайцентра по оказанию травматолого-ортопедической медицинской помощи | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг | Денежные средства не выделены в 2014 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 4.1. Проведение диспансеризации детей разных возрастных групп и категорий | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | укрепление здоровья детей и подростков | Денежные средства не выделены в 2014 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 5.1. подготовка специалистов по вопросам реабилитации | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | снижение числа больных перенесших острых заболеваний в число с хроническими заболеваниями и числа освидетельствованных на инвалидность | Денежные средства не выделены в 2014 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| 5.2 | Мероприятие 5.2. приобретение реабилитационного оборудования | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | снижение числа больных перенесших острых заболеваний в число с хроническими заболеваниями и числа освидетельствованных на инвалидность | Денежные средства не выделены в 2014 г. на реализацию данного мероприятия | - |
|  | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 6.1. Создание паллиативных коек при МБУЗ ЦГБ г.Азова | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | обеспечение инкурабельных больных и их родственников социальной и медицинской помощью | Денежные средства не выделены в 2014 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 7.1.оплата проезда к месту повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Систематическая подготовка медицинских специалистов, в соответствии с лицензионными требованиями | Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 7.2 | Мероприятие 7.2. подготовка врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием с оплатой проезда к месту обучения | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение специалистами доля оказания квалифицированной медицинской помощи | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |

- Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие здравоохранения в городе Азове | всего | 6817,0 | 6 526,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 6817,0 | 6 526,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1. | Создание условий для оказания медицинской помощи | всего | 6121,9 | 5 867,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 6121,9 | 5 867,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение оборудования и мебели | всего | 1355,0 | 1355,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1355,0 | 1355,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ | всего | 1459,8 | 1459,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1459,8 | 1459,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций | всего | 1043,0 | 791,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1043,0 | 791,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи | всего | 1593,7 | 1592,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1593,7 | 1592,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Противопожарные мероприятия | всего | 39,6 | 39,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 39,6 | 39,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | всего | 630,8 | 630,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 630,8 | 630,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Реализация мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение заключительной дезинфекционной обработки домашних очагов туберкулезной инфекции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Приобретение вакцин | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Разработка и внедрение современных методов информирования и обучения молодежи и населения в целом по вопросам профилактики заболеваний (в т.ч. ВИЧ-инфекции, сердечно-сосудистых заболеваний) и здоровому образу жизни | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 3.1 | Реструктуризация коечного фонда | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 3.2 | Создание кабинетов неотложной медицинской помощи при амбулаторно-поликлинических подразделениях | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 3.3 | Организация межрайцентра по оказанию травматолого-ортопедической медицинской помощи | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | Охрана здоровья матери и ребенка | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 4.1 | Проведение диспансеризации детей разных возрастных групп и категорий | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | Развитие медицинской реабилитации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 5.1 | Подготовка специалистов по вопросам реабилитации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 5.2 | Приобретение реабилитационного оборудования | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 6 | Оказание паллиативной помощи | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 6.1 | Создание паллиативных коек при МБУЗ ЦГБ г. Азова | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 7 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | всего | 695,1 | 659,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 695,1 | 659,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 7.1 | Оплата проезда к месту повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | всего | 545,4 | 509,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 545,4 | 509,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 7.2 | Подготовка врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием с оплатой проезда к месту обучения | всего | 149,7 | 149,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 149,7 | 149,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица № 4

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году

- «Развитие транспортной системы в городе Азове»

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. 1; 2; 3; 4; 5. Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»; -; -; 2,1; 2,1. Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи; Поддержание объектов здравоохранения в состоянии, в соответствии с принятыми Санитарными Правилами и Нормами; Запланированные работы были выполнены в установленные сроки; 1,6; 1,6. Противопожарные мероприятия; Создание условий предотвращения пожаров в МБУЗ ЦГБ г.Азова; Запланированные мероприятия осуществлялись в течение всего года; 0,5; 0,5.

- Таблица 5

| - Информация об исполнении муниципального задания, установленного МБУЗ ЦГБ г. Азова, в рамках реализации муниципальной программы города Азова в 2014году «Развитие здравоохранения в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 (тыс. рублей) | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение без учета остатка средств на 01.01.2014г. (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015 (тыс. рублей) |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей |  |
| Создание условий для оказания медицинской помощи | 0,2 | 125 020 койко-дней 615 000 посещений 40 920 пациенто-дней 26 394 вызовов СП | 2264,1 | 123 930 койко-дней 663 500 посещений 44 520 пациенто-дней 26 394 вызовов СП | 2264,1 | - | 122 640 койко-дней 670 205 посещений 44 358 пациенто-дней 26 856 вызовов СП | 2262,0 | 2,1 |
| Кадровое обеспечение системы здравоохранения | 1,6 |  | 695,1 |  | 695,1 | - |  | 659,0 | 36,1 |
| ВСЕГО: | 1,8 |  | 2959,2 |  | 2959,2 |  |  |  | 38,2 |

Заместитель главы администрации

по общим вопросам	                                                                          Е.Е. Мамичев

Верно. Начальник общего отдела                                                                                                      П.В. Бойко