АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2015                                       № 1664

О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125

В соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Глава администрации

города Азова                                                                       И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 20.08.2015 № 1664

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации города Азова от 10.10.2013

№ 2125 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

1.В приложении № 1:

1.1. В Муниципальной программе города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

1.1.1. В паспорте:

- подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

«1 359 678,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 258 941,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 95 654,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 74 816,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 83 307,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 65 321,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 453 716,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 327 921,1 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств областного бюджета –

596 693,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 102 225,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 618,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 292 849,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 198 000,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова –

750 520,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 144 355,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 91 932,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 74 816,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 83 307,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 65 321,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 160 866,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 129 921,1 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах) -

12 464,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 12 360,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 103,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей

Муниципальная программа финансируется из областного бюджета и бюджета города в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением Азовской городской Думы о бюджете города».

1.1.2. Раздел 3 «Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие пять подпрограмм:

«Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»;

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»;

«Развитие благоустройства территории города Азова»;

«Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Выделение первых четырех подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целями муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению города Азова и повышение уровня благоустройства территорий города Азова. Пятая подпрограмма включает мероприятие по обеспечению реализации муниципальной программы.

Данная подпрограмма носит вспомогательный характер и не оказывает непосредственного влияния на показатели социально-экономического развития города Азова в жилищно-коммунальной сфере, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов.

Мероприятие направлено на улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан.

Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительным кооперативам (далее - ЖСК), жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы.

В рамках реализации мероприятия будет проведена замена (модернизация) лифтового оборудования в многоквартирных домах, что позволит обеспечить безопасность граждан при пользовании лифтами.

Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах.

Мероприятие направлено на улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан.

Основное мероприятие 1.4. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.

Мероприятие направлено на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории города Азова.

Основное мероприятие 1.5. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Азова.

В рамках реализации мероприятия планируется выполнение аварийно-восстановительных и (или) иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ростовской области или Правительства Ростовской области.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает модернизацию систем водопроводно-канализационного хозяйства города.

Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации.

Основное мероприятие включает модернизацию систем теплоэнергетики города.

Основное мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает модернизацию систем наружного освещения.

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Данное мероприятие включает приобретение резервных источников электроснабжения, включая приобретение кабеля для подключения источников электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Основное мероприятие 2.5. Субсидии МУП «Теплоэнерго» на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и услуги по его передаче, сложившейся по состоянию на 1 мая 2014 г.

Данное мероприятие включает восстановление платежеспособности МУП «Теплоэнерго» и улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова.

В рамках подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Азова» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории города.

Данное мероприятие включает:

- работы по озеленению территорий города, в том числе, снос аварийных деревьев, посадку новых деревьев и кустарников, уходные работы за деревьями и кустарниками, выкос карантинной растительности, уходные работы за газонами, посадку цветников и уходные работы за ними;

- работы по уборке территории города, за исключением уборки дорог, в том числе уборку площадей, скверов, бульваров, мест отдыха жителей города, ликвидацию свалочных очагов;

- финансовую аренду (лизинг) специализированной техники в целях благоустройства города в части уборки территории города, за исключением автомобильных дорог;

- приобретение средств малой механизации;

- приобретение специализированной техники;

- капитальный ремонт лестницы к реке Азовка (1 этап) от ул. Октябрьской до ул. Береговой в городе Азове Ростовской области;

- изготовление с установкой информационных досок.

Основное мероприятие 3.2. Организация освещения улиц города.

Данное мероприятие обеспечивает освещение улиц города в темное время суток, содержание и ремонт светильников, линий электропередач трансформаторных подстанций и других элементов сетей наружного освещения.

Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия по благоустройству территории города.

Данное мероприятие включает выполнение работ, оказание услуг:

- по проведению в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.12.2012 № 2585 «Об учреждении ежегодных мероприятий по благоустройству города: «Городской смотр-конкурс на звание «Территория образцового содержания» и включает возможность привлечения жителей к решению проблем благоустройства города, одновременно повышая культуру поведения Азовчан на улицах, во дворах, прививая бережное отношение к элементам обустройства города;

- обустройство детских площадок и приобретение оборудования для детских площадок (с монтажом), что позволяет создать благоприятные условия для отдыха детей;

- субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на приобретение и установку детских игровых комплексов;

- отлов бродячих животных, включающих работы по отлову безнадзорных животных и уборку трупов погибших животных;

- барьерную обработку: дератизация и дезинсекция, включающую обработку скверов, парков, мест отдыха жителей города от клещей и комаров;

- устройство минерализованной полосы;

- очистку от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова, включающую выемку грунта из водоотводящих каналов, позволяющих предотвратить затопление жилых домов в северо-западной территории города;

- текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм - памятников, лавочек, скамеек, урн, информационных досок и других малых архитектурных форм города в целях совершенствования эстетического состояния территории города;

- обустройство и ремонт контейнерных площадок, включающих работы по ремонту существующих контейнерных площадок, установка ограждения, устройства основания вновь обустраиваемых контейнерных площадок;

- содержание пляжа, включающее водолазное обследование акватории пляжа, уборку его территории, содержание спортивных площадок и малых архитектурных форм на пляже, содержание зеленых насаждений, выкос сорной растительности и валка аварийных деревьев.

Основное мероприятие 3.4. Развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов.

В рамках подпрограммы «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71.

Данное мероприятие включает проведение работ по реконструкции муниципальной бани в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривается реализация следующих мероприятий обеспечивающего характера.

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Содержание мер, которые будут осуществляться в рамках соответствующих основных мероприятий, приведено в характеристике соответствующих подпрограмм муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы и мероприятиях подпрограмм отражается в приложении № 3 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Азова) приведен в приложении № 11 к муниципальной программе».

1.1.3. Второй абзац раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению Программы» изложить в редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 1 359 678,7 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 596 693,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова – 750 520,8 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 12 464,2 тыс. рублей»

- 1.1.4. Раздел 6. «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в редакции:

- «Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и бюджета города.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = -------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

В случае, если фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула:

Пi

Ci = ----

Фi

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------------             х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет критерия «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств производится по следующей формуле:

ФР

П = ------------           х    100%,

ЗР

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные областным бюджетом и бюджетом города расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности Р:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 80%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ------------         ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств областного бюджета и бюджета города;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год.

1.2. В Подпрограмме «Развитие благоустройства территории города Азова»:

1.2.1. В паспорте:

- подраздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы изложить в редакции:

| «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания»; - количество оборудованных детских площадок; - количество установленного оборудования на детских площадках; - площадь обслуживаемых зеленых насаждений; - объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети; - протяженность освещенных дорог общего пользования; - убираемая площадь территории города, за исключением дорог; - количество отловленных животных; - обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей; - площадь минерализованной полосы; - объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов; - количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм; - количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок; - убираемая площадь пляжа; - количество приобретенных бункеров (бункеров накопителей) для сбора твердых бытовых отходов; количество приобретенных средств малой механизации; - количество капитально отремонтированных объектов; - количество изготовленных и установленных информационных досок». |
| --- | --- |

- подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

«424 410,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 58 010,6  тыс. рублей;

2015 год – 69 968,7 тыс. рублей;

2016 год – 61 381,5 тыс. рублей;

2017 год – 60 236,0  тыс. рублей;

2018 год – 58 271,3  тыс. рублей;

2019 год – 58 271,3  тыс. рублей;

2020 год – 58 271,3  тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств областного бюджета – 4 054,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 435,2 тыс. рублей;

2015 год – 3 618,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова –

420 134,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 57 456,5 тыс. рублей;

2015 год – 66 246,1 тыс. рублей;

2016 год – 61 381,5 тыс. рублей;

2017 год – 60 236,0  тыс. рублей;

2018 год – 58 271,3  тыс. рублей;

2019 год – 58 271,3  тыс. рублей;

2020 год – 58 271,3  тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 222,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 118,9 тыс. рублей;

2015 год – 103,8 тыс. рублей

Подпрограмма финансируется из областного бюджета и бюджета города в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением Азовской городской Думы о бюджете города».

- подраздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в редакции:

| «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы прогнозируется: - обеспечить количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» не менее 105 заявок; - обустроить не менее 33 детских игровых площадок с установкой нового оборудования; - сохранить уровень озеленения территории административного округа в пределах 7,7 га; - сохранить объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети на уровне 20,3 млн. кВт; - сохранить освещенность 115,055 км улично-дорожной сети города; - обеспечить уборку территории города, за исключением дорог, на площади 35,3 тыс. м2; - отловить 2,6 тыс. бродячих животных; - обеспечить обработку 66,6 га площади при дезинсекции комаров и клещей; - устроить минерализованную полосу площадью 23,7 га; - при очистке водоотводящих каналов обеспечить выемку не менее 18,8 тыс. м3 грунта; - содержать в исправном состоянии объекты внешнего благоустройства – 309 малых архитектурных форм; - обустроить и отремонтировать 119 контейнерных площадок; - обеспечить уборку территории городского пляжа площадью 18,1 га; - приобрести 4 бункера (бункера - накопителя) для сбора твердых бытовых отходов; - приобрести 27 единиц средств малой механизации; - капитально отремонтировать лестницу к реке Азовке от ул. Октябрьской до ул. Береговой; - изготовить и установить 42 информационных доски.» |
| --- | --- |

1.2.2. Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:

«Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства территорий города Азова по озеленению, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.

Основные задачи:

организация и проведение благоустройства дворовых и прилегающих территорий;

обеспечение современного озеленения территории города;

обеспечение освещения улиц города;

обеспечение санитарного благополучия территории города;

содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства.

Показатели (индикаторы) подпрограммы:

- количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания»;

- количество оборудованных детских площадок;

- количество установленного оборудования на детских площадках;

- площадь обслуживаемых зеленых насаждений;

- объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети;

- протяженность освещенных дорог общего пользования;

- убираемая площадь территории города, за исключением дорог;

- количество отловленных животных;

- обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей;

- площадь минерализованной полосы;

- объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов;

- количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм;

-количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок;

- убираемая площадь пляжа;

- количество приобретенных бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов;

- количество приобретенных средств малой механизации;

- количество капитально отремонтированных объектов;

- количество изготовленных и установленных информационных досок.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения города Азова.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году прогнозируется:

обеспечить количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» не менее 105 заявок;

обустроить не менее 33 детских игровых площадок с установкой нового оборудования;

сохранить уровень озеленения территории административного округа в пределах 7,7 га;

сохранить объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети на уровне 20,3 млн. кВт;

сохранить освещенность 115,055 км улично-дорожной сети города;

обеспечить уборку территории города, за исключением дорог, на площади 35,3 тыс. м2;

отловить 2,6 тыс. бродячих животных;

обеспечить обработку 66,6 га площади при дезинсекции комаров и клещей;

устроить минерализованную полосу площадью 23,7 га;

при очистке водоотводящих каналов обеспечить выемку не менее 18,8 тыс. м3 грунта;

содержать в исправном состоянии объекты внешнего благоустройства – 309 малых архитектурных форм;

обустроить и отремонтировать 119 контейнерных площадок;

обеспечить уборку территории городского пляжа площадью 18,1 га;

приобрести не менее 4 бункеров накопителей;

приобрести 27 единиц средств малой механизации;

капитально отремонтировать лестницу к реке Азовке от ул. Октябрьской до ул. Береговой;

изготовить и установить 42 информационных доски».

1.2.3. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решения задач Подпрограммы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории города.

Данное мероприятие включает:

- работы по озеленению территорий города, в том числе, снос аварийных деревьев, посадку новых деревьев и кустарников, уходные работы за деревьями и кустарниками, выкос карантинной растительности, уходные работы за газонами, посадку цветников и уходные работы за ними;

- работы по уборке территории города, за исключением уборки дорог, в том числе уборку площадей, скверов, бульваров, мест отдыха жителей города, ликвидацию свалочных очагов;

- финансовую аренду (лизинг) специализированной техники в целях благоустройства города в части уборки территории города, за исключением автомобильных дорог;

- приобретение средств малой механизации;

- приобретение специализированной техники;

- капитальный ремонт лестницы к реке Азовке от ул. Октябрьской до ул. Береговой;

- изготовление с установкой информационных досок.

Основное мероприятие 3.2. Организация освещения улиц города.

Данное мероприятие обеспечивает освещение улиц города в темное время суток, содержание и ремонт светильников, линий электропередач трансформаторных подстанций и других элементов сетей наружного освещения.

Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия по благоустройству территории города.

Данное мероприятие включает выполнение работ, оказание услуг:

- по проведению в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.12.2012 № 2585 «Об учреждении ежегодных мероприятий по благоустройству города: «Городской смотр-конкурс на звание «Территория образцового содержания» и включает возможность привлечения жителей к решению проблем благоустройства города, одновременно повышая культуру поведения Азовчан на улицах, во дворах, прививая бережное отношение к элементам обустройства города;

- обустройство детских площадок и приобретение оборудования для детских площадок (с монтажом), что позволяет создать благоприятные условия для отдыха детей;

- субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на приобретение и установку детских игровых комплексов;

- отлов бродячих животных, включающих работы по отлову безнадзорных животных и уборку трупов погибших животных;

- барьерную обработку: дератизация и дезинсекция, включающую обработку скверов, парков, мест отдыха жителей города от клещей и комаров;

- устройство минерализованной полосы;

- очистку от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова, включающую выемку грунта из водоотводящих каналов, позволяющих предотвратить затопление жилых домов в северо-западной территории города;

- текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм - памятников, лавочек, скамеек, урн, информационных досок и других малых архитектурных форм города в целях совершенствования эстетического состояния территории города;

- обустройство и ремонт контейнерных площадок, включающих работы по ремонту существующих контейнерных площадок, установка ограждения, устройства основания вновь обустраиваемых контейнерных площадок;

- содержание пляжа, включающее водолазное обследование акватории пляжа, уборку его территории, содержание спортивных площадок и малых архитектурных форм на пляже, содержание зеленых насаждений, выкос сорной растительности и валка аварийных деревьев.

Основное мероприятие 3.4. Развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов.

Информация о мероприятиях подпрограммы отражена в приложении № 3 к муниципальной программе.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы будут решены задачи по организации и проведению благоустройства дворовых и прилегающих территорий, обеспечению современного озеленения территории города, обеспечению освещения улиц города, обеспечению санитарного благополучия территории города, содержанию в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства.

В рамках подпрограммы предусматривается оказание МБУ г. Азова «Чистый город» муниципальных услуг юридическим и физическим лицам. Информация о сводных показателях муниципального задания на оказание муниципальных услуг отражена в приложении № 4 к муниципальной программе».

1.2.4. Второй абзац раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 424 410,7 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:

за счет средств областного бюджета – 4 054,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова – 420 134,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 222,7 тыс. рублей».

1.2.5. Подпрограмму «Развитие благоустройства территории города Азова» дополнить Таблицей № 2 следующего содержания:

Таблица № 2

Сводный перечень многоквартирных домов, в которых принято решение о приобретении и установке детских игровых комплексов на земельном участке, являющемся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах в 2015 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование УО, ТСЖ, ЖСК | Вид работ | Стоимость работ всего, (тыс. руб.) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | Средства собственников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пл. Петровская, 9 | МП «УК – Жилсервис» | Приобретение и установка детских игровых комплексов | 345,8 | 293,9 | 51,9 |
| 2 | ул. Красногоровская, 33 | МП «УК – Жилсервис» | Приобретение и установка детских игровых комплексов | 345,8 | 293,9 | 51,9 |
|  | Итого |  |  | 691,6 | 587,8 | 103,8 |

1.3. В Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

1.3.1. В паспорте:

- подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 50 882,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города Азова, в том числе:

2014 год – 7 073,5 тыс. рублей;

2015 год – 8 242,9 тыс. рублей;

2016 год – 7 087,4 тыс. рублей;

2017 год – 7 327,5 тыс. рублей;

2018 год – 7 050,4 тыс. рублей;

2019 год – 7 050,4 тыс. рублей;

2020 год – 7 050,4 тыс. рублей.

Подпрограмма финансируется из бюджета города в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением Азовской городской Думы о бюджете города».

1.3.2. Второй абзац раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в редакции:

«Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2020 годах составит 50 882,5 тыс. рублей».

1.4. Приложения №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

- к Муниципальной программе города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов |  | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 |  |  | 21,93 |
| 2. | доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности | процентов |  | 32,48 | 31,79 | 30,56 | 30,43 | 30,48 | 30,46 | 30,37 | 30,28 |  |  | 30,19 |
| 3. | доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города | процентов |  | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 48,4 | 41,9 | 35,5 | 32,3 | 25,8 |  |  | 19,3 |
| 4. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города | процентов |  | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |  |  | 70,7 |
| 5. | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | процентов |  | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |  | 8,3 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц |  | 13 | 14 | 8 | 2 | – | – | – |  | – | – |  |
| 1.2 | количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц |  | 16 | 14 | 15 | - | - | – | – |  | – | – |  |
| 1.3 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  | 64 | 64 |  |
| 1.4 | количество дворовых территорий многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц |  | - | 19 | 2 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | процентов | 33,0 | 32,9 | 33,0 | 33,1 | 33,2 | 33,2 | 33,1 |  | 33,0 | 32,9 |  |
| 2.3 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.4 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |  | процентов | 25,0 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 |  | 15,6 | 15,5 |  |
| 2.5 | экономия электроэнергии от применения энергосберегающих ламп |  | тыс.кВт | 346,5 | 440,8 | 67,065 | 22,4 | - | 315,4 | - |  | - | - |  |
| 2.6 | доля построенных и реконструированных сетей наружного освещения в общей протяженности сетей наружного освещения города |  | процентов | 16,4 | 18,9 | 2,7 | 1,0 | - | 12,0 | - |  | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие благоустройства города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» |  | заявок | 68 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |
| 3.2 | количество оборудованных детских площадок |  | единиц | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 3.3 | количество установленного оборудования на детских площадках |  | единиц | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 3.4 | площадь обслуживаемых зеленых насаждений |  | га | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,63 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  | 7,7 | 7,7 |  |
| 3.5 | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети |  | тыс. кВт | 2592,9 | 2369,3 | 2592,9 | 3011,2 | 3011,2 | 2920,9 | 2920,9 |  | 2920,9 | 2920,9 |  |
| 3.6 | протяженность освещенных дорог общего пользования |  | км | 111 | 111 | 115,055 | 115,055 | 115,055 | 115,055 | 115,055 |  | 115,055 | 115,055 |  |
| 3.7 | убираемая площадь территории города, за исключением дорог |  | тыс.м2 | 30,5 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |  | 35,3 | 35,3 |  |
| 3.8 | количество отловленных животных |  | жив. | 651 | 488 | 600 | 470 | 310 | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  |
| 3.9 | обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей |  | га | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |  | 66,6 | 66,6 |  |
| 3.10 | площадь минерализованной полосы |  | га | - | - | - | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |  | 23,7 | 23,7 |  |
| 3.11 | объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов |  | тыс.м3 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |  | 2,68 | 2,68 |  |
| 3.12 | количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм |  | единиц | 309 | 309 | 310 | 309 | 309 | 309 | 309 |  | 309 | 309 |  |
| 3.13 | количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок |  | единиц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 |  |
| 3.14 | убираемая площадь пляжа |  | тыс.м2 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |  | 18,1 | 18,1 |  |
| 3.15 | количество приобретенных бункеров (бункеров накопителей) для сбора твердых бытовых отходов |  | единиц | - | - | 4 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 3.16 | количество приобретенных средств малой механизации |  | единиц | - | - | 4 | 23 | - | - | - |  | - | - |  |
| 3.17 | количество капитально отремонтированных объектов |  | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - |  |
| 3.18 | количество изготовленных и установленных информационных досок |  | единиц | - | - | - | 42 | - | - | - |  | - | - |  |
| Подпрограмма «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | количества посетителей бани |  | человек | 34438 | 36160 | 37970 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 4.2 | снижение объемов потребления энергоресурсов |  | процентов | - | 3 | 3 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа |  | процентов | 3 | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 |  | 3,40 | 3,45 |  |

Приложение № 3

- к Муниципальной программе города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Управление ЖКХ г. Азова | 2014 | 2014 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | недостижение запланированных показателей | 1, 1.1, 1.3 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | Управление ЖКХ г. Азова | 2014 | 2014 | замена (модернизация) лифтов | недостижение запланированных показателей | 1.2 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | Управление ЖКХ г. Азова | 2014 | 2014 | улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов | недостижение запланированных показателей | 1.4 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | Управление ЖКХ г. Азова Департамент имущественно земельных отношений администрации города Азова | 2014 2015 | 2014 2017 | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | недостижение запланированных показателей | 1.1 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Азова | Управление ЖКХ г. Азова | 2015 | 2015 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | недостижение запланированных показателей | 1, 1.1 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | недостижение запланированных показателей | 2.1, 2.2, 2,3 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | недостижение запланированных показателей | 2.4 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, включая разработку проектно-сметной документации | МБУ г. Азова «Чистый город» | 2014 | 2017 | повышение протяженности освещенных улиц города Азова | недостижение запланированных показателей | 2.5, 2.6 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения. | МБУ г. Азова «Чистый город» | 2014 | 2014 | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | недостижение запланированных показателей | 2.1 |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.5. Субсидии МУП «Теплоэнерго» на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и услуги по его передаче, сложившейся по состоянию на 1 мая 2014 г. | Администрация города Азова | 2014 | 2014 | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | недостижение запланированных показателей | 2.4 |  |
| Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МБУ г. Азова «Чистый город» | 2014 | 2020 | увеличение фактически благоустроенной территории города | недостижение запланированных показателей |  | 3.4, 3.7, 3.16, 3.17, 3.18 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МБУ г. Азова «Чистый город» | 2014 | 2020 | увеличение фактически благоустроенной территории города | недостижение запланированных показателей |  | 3.5, 3.6 |
| 12 | Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | МБУ г. Азова «Чистый город» | 2014 | 2020 | увеличение фактически благоустроенной территории города | недостижение запланированных показателей |  | 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 |
| 13 | Основное мероприятие 3.4. Развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | Администрация города Азова | 2014 | 2014 | улучшение экологической обстановки | недостижение запланированных показателей |  | 3.15 |
| Подпрограмма «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 4.1 Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71 | Администрация города Азова | 2014 | 2015 | финансовое оздоровление МП «Родничок» за счет увеличения объема предоставления услуг при снижении расходов на энергоресурсы | недостижение запланированных показателей |  | 4.1, 4.2 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова | 2014 | 2020 | создание условий для реализации муниципальной программы в целом | неэффективная деятельность органов исполнительной власти |  | 5.1 |

Приложение № 5

- к Муниципальной программе города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 144 355,1 | 95 550,9 | 74 816,9 | 83 307,2 | 65 321,7 | 453 716,0 | 327 921,1 |
|  |  | Управление ЖКХ г. Азова, всего | 910 | Х | Х | Х | 90 032,2 | 86 092,9 | 72 481,6 | 80 971,9 | 65 321,7 | 453 716,0 | 327 921,1 |
|  |  | Администрация города Азова, всего | 902 | Х | Х | Х | 54 322,9 | 7 122,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова | 914 | Х | Х | Х | - | 2 335,3 | 2 335,3 | 2 335,3 | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в городе Азове | всего, в том числе: | 910 | Х | Х | Х | 18 211,0 | 9 020,4 | 2 335,3 | 2 335,3 | - | - | - |
|  |  | Управление ЖКХ г. Азова, всего | 910 | Х | Х | Х | 18 211,0 | 6 685,1 | - | - | - | - | - |
|  |  | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова | 914 | Х | Х | Х | - | 2 335,3 | 2 335,3 | 2 335,3 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | 0501 | 0716902 | 810 | 6 408,4 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | 0501 | 0716901 | 810 | 3 720,8 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | 0501 | 0716903 | 810 | 6 217,2 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | 0501 | 0719015 | 850 | 1 864,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова | 914 | 0501 | 0719015 | 243 | - | 2 335,3 | 2 335,3 | 2 335,3 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Азова | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | 0501 | 0716911 | 630 | - | 6 685,1 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 51 614,1 | 1 300,0 | 4 012,7 | 13 408,4 | - | 388 394,3 | 262 599,4 |
|  |  | Управление ЖКХ г. Азова, всего | 910 | Х | Х | Х | 4 875,0 | - | - | - | - | 388 394,3 | 262 599,4 |
|  |  | МБУ г. Азова "Чистый город", всего | 910 | Х | Х | Х | 2 126,8 | 1 300,0 | 4 012,7 | 13 408,4 | - | - | - |
|  |  | Администрация города Азова | 902 | Х | Х | Х | 44 612,3 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | 0502 | Х | Х | 4 433,4 | - | - | - | - | 388 394,3 | 262 599,4 |
| Мероприятие 2.1.1 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | 0502 | 0724201 | 410 | 3 791,8 | - | - | - | - | 95 545,0 | 64 599,4 |
|  |  |  | 910 | 0502 | 0727319 | 410 | - | - | - | - | - | 292 849,3 | 198 000,0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.3 | Разработка проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | 0502 | Х | 240 | 641,6 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | 0502 | 0722712 | 240 | 441,6 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1 | Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | 0502 | 0722712 | 240 | 441,6 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, включая разработку проектно-сметной документации | МБУ г. Азова "Чистый город" | 910 | 0503 | Х | Х | 1 315,0 | 1 300,0 | 4 012,7 | 13 408,4 | - | - | - |
| Мероприятие 2.3.1 | Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, | МБУ г. Азова "Чистый город" | 910 | 0503 | 0724037 | 460 | 1 315,0 | 1 300,0 | - | 13 408,4 | - | - | - |
|  | из них: субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Азова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2 | Разработка проектно-сметной документации | МБУ г. Азова "Чистый город" | 910 | 0503 | 0722711 | 610 | - | - | 4 012,7 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4 | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | МБУ г. Азова "Чистый город" | 910 | 0502 | 0722750 | 610 | 811,8 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.5 | Субсидии МУП «Теплоэнерго» на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и услуги по его передаче, сложившейся по состоянию на 1 мая 2014 г. | Администрация города Азова | 902 | 0502 | 0726909 | 810 | 44 612,3 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Развитие благоустройства территории города Азова | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 57 456,5 | 69 864,9 | 61 381,5 | 60 236,0 | 58 271,3 | 58 271,3 | 58 271,3 |
|  |  | Администрация города Азова | 902 | Х | Х | Х | 142,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление ЖКХ г. Азова | 910 | Х | Х | Х | 673,5 | 587,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ г. Азова "Чистый город", всего | 910 | Х | Х | Х | 56 641,0 | 69 277,1 | 61 381,5 | 60 236,0 | 58 271,3 | 58 271,3 | 58 271,3 |
| Основное мероприятие 3.1 | Благоустройство территории города | МБУ г. Азова "Чистый город" | 910 910 910 | 0503 0503 | 0730059 0737102 | 610 610 | 35350,522 35350,522 - | 44 699,0 41 080,2 3 618,8 | 36 027,3 36 027,3 - | 35 305,5 35 305,5 - | 34 099,8 34 099,8 - | 34 099,8 34 099,8 - | 34 099,8 34 099,8 - |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация освещения улиц города | МБУ г. Азова "Чистый город" | 910 | 0503 | 0730059 | 610 | 17 161,1 | 20 202,9 | 20 226,2 | 19 802,5 | 19 164,5 | 19 164,5 | 19 164,5 |
| Основное мероприятие 3.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории города | МБУ г. Азова "Чистый город" Управление ЖКХ г. Азова | 910 910 910 910 910 | 0406 0503 0503 0501 | 0730059 0730059 0736910 0736910 | 610 610 810 810 | 4 802,878 270,6 3 858,778 673,5 - | 4 963,0 383,7 3 991,5 - 587,8 | 5 128,0 383,7 4 744,3 - - | 5 128,0 383,7 4 744,3 - - | 5 007,0 383,7 4 623,3 - - | 5 007,0 383,7 4 623,3 - - | 5 007,0 383,7 4 623,3 - - |
| Основное мероприятие 3.4 | Развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | Администрация города Азова | 902 | 0502 | 0732751 | 244 | 142,0 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Реконструкция муниципальной бани МП "Родничок" | всего, в том числе: | 902 | Х | Х | Х | 10 000,0 | 7 122,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация города Азова, всего | 902 | Х | Х | Х | 10 000,0 | 7 122,7 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71 | Администрация города Азова | 902 | 0502 | 0744037 | 460 | 10 000,0 | 7 122,7 | - | - | - | - | - |
|  | из них: субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Азова | Администрация города Азова | 902 | 0502 | 0744037 | 460 | 10 000,0 | 7 122,7 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | 910 | Х | Х | Х | 7 073,5 | 8 242,9 | 7 087,4 | 7 327,5 | 7 050,4 | 7 050,4 | 7 050,4 |
|  |  | Управление ЖКХ г. Азова, всего | 910 | Х | Х | Х | 7 073,5 | 8 242,9 | 7 087,4 | 7 327,5 | 7 050,4 | 7 050,4 | 7 050,4 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова | 910 910 910 910 910 910 910 | 0113 0113 0113 0505 0505 0505 | 0752701 0759999 0759999 0750011 0750019 0750019 | 240 320 850 120 240 290 | 7 073,5 26,0 41,8 41,2 6784,3 130,2 50,0 | 8 163,5 26,0 54,8 1 040,4 7 031,0 90,7 - | 7 087,4 26,0 - - 6 970,7 90,7 - | 7 327,5 26,0 - - 7 210,8 90,7 - | 7 050,4 26,0 57,5 761,1 6 115,1 90,7 - | 7 050,4 26,0 57,5 761,1 6 115,1 90,7 - | 7 050,4 26,0 57,5 761,1 6 115,1 90,7 - |

Приложение № 6

- к Муниципальной программе города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова | всего | 258 941,1 | 95 550,9 | 74 816,9 | 83 307,2 | 65 321,7 | 453 716,0 | 327 921,1 |
|  |  | областной бюджет | 102 225,6 | 3 618,8 | - | - | - | 292 849,3 | 198 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 144 355,1 | 91 932,1 | 74 816,9 | 83 307,2 | 65 321,7 | 160 866,7 | 129 921,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 12 360,4 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в городе Азове | всего | 58 747,9 | 9 020,4 | 2 335,3 | 2 335,3 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 28 295,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 18 211,0 | 9 020,4 | 2 335,3 | 2 335,3 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 12 241,5 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова | всего | 125 109,1 | 1 300,0 | 4 012,7 | 13 408,4 | - | 388 394,3 | 262 599,4 |
|  |  | областной бюджет | 73 495,0 | - | - | - | - | 292 849,3 | 198 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 51 614,1 | 1 300,0 | 4 012,7 | 13 408,4 | - | 95 545,0 | 64 599,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма3 | Развитие благоустройства территории города Азова | всего | 58 010,6 | 69 864,9 | 61 381,5 | 60 236,0 | 58 271,3 | 58 271,3 | 58 271,3 |
|  |  | областной бюджет | 435,2 | 3 618,8 | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 57 456,5 | 66 246,1 | 61 381,5 | 60 236,0 | 58 271,3 | 58 271,3 | 58 271,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 118,9 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Реконструкция муниципальной бани МП "Родничок" | всего | 10 000,0 | 7 122,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города Азова | 10 000,0 | 7 122,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 7 073,5 | 8 242,9 | 7 087,4 | 7 327,5 | 7 050,4 | 7 050,4 | 7 050,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города Азова | 7 073,5 | 8 242,9 | 7 087,4 | 7 327,5 | 7 050,4 | 7 050,4 | 7 050,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 7

- к Муниципальной программе города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в муниципальный, федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. Доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | пункт 29.3 федерального плана статработ | форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413 | Минстрой России |
| 2. | Показатель 1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | пункт 29.3 федерального плана статработ | форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413 | Минстрой России |
| 3. | Показатель 2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | пункт 1.11.3 федерального плана статработ | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утверждена Приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 | Росстат |
| 4. | Показатель 2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | пункт 1.11.3 федерального плана статработ | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утверждена Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492 | Росстат |
| Примечание. Используемые сокращения: Минстрой России – министерство строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации; Росстат – Федеральная служба государственной статистики. |  |  |  |  |

Приложение № 8

- к Муниципальной программе города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 2. Доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности | процентов | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П =; P; *100%. S. Рассчитывается на основании данных МП «Азовводоканал» | S – общая протяженность водопроводно-канализационных сетей города |
|  |  |  |  | P- протяженность водопроводно-канализационных сетей нуждающихся в замене |
| 2. | Показатель 3. Доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города | процентов | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П =; N; *100%. К. Рассчитывается на основании данных, представленных участниками программы | N – количество встроенных газовых котельных, не отвечающие требованиям безопасности за отчетный год |
|  |  |  |  | К - общее количество газовых котельных города |
| 3. | Показатель 4. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города | процентов | Расчет показателя О осуществляется по формуле: О =; P; *100%. У. Рассчитывается на основании данных, представленных участниками программы | Р – общая протяженность освещенных частей улиц |
|  |  |  |  | У – общая протяженность улиц |
| 4. | Показатель 5. Доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | процентов | Расчет показателя Ф осуществляется по формуле: Ф =; S; *100%. K. | S – площадь фактически благоустроенной территории города за отчетный период |
|  |  |  |  | К - общая площадь зеленых насаждений общего пользования (данные из формы статистического наблюдения № 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов") |
| 5. | Показатель 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | Кд = Vф/Сср, где показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости капитального ремонта одного многоквартирного дома, сложившейся по факту реализации областной программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год | Кд - количество многоквартирных домов; Vф - планируемый объем финансирования; Сср - средняя стоимость капитального ремонта одного многоквартирного дома |
| 6. | Показатель 1.2. Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | Кл = Vф/Сср, где показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости замены 1 лифта, сложившейся по факту реализации областной программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год | Кл - количество лифтов; Vф - планируемый объем финансирования; Сср - средняя стоимость замены 1 лифта |
| 7. | Показатель 1.4. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество капитально отремонтированных дворовых территорий |
| 8. | Показатель 2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | процентов | Расчет показателя О осуществляется по формуле: О =; P; *100%. Н. | О - доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности; Р - общая численность населения, обеспеченного питьевой водой; Н - общая численность населения города Азова |
| 9. | Показатель 2.2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П =; P; *100%. S. Рассчитывается на основании данных МП «Азовводоканал» | S – общая протяженность водопроводных сетей города |
|  |  |  |  | P- протяженность водопроводных сетей нуждающихся в замене |
| 10. | Показатель 2.5. Экономия электроэнергии от применения энергосберегающих ламп | тыс.кВт | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество сэкономленной электроэнергии |
| 11. | Показатель 2.6. Доля построенных и реконструированных сетей наружного освещения в общей протяженности сетей наружного освещения города | процентов | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П =; N; *100%. К. Рассчитывается на основании данных, представленных участниками программы | N – количество построенных и реконструированных сетей наружного освещения за отчетный год |
|  |  |  |  | К- общая протяженность сетей наружного освещения |
| 12. | Показатель 3.1. Количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» | заявок | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество поданных заявок |
| 13. | Показатель 3.2. Количество оборудованных детских площадок | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество оборудованных детских площадок |
| 14. | Показатель 3.3. Количество установленного оборудования на детских площадках | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество установленного оборудования на детских площадках |
| 15. | Показатель 3.4. Площадь обслуживаемых зеленых насаждений | га | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – площадь обслуживаемых зеленых насаждений города за отчетный период |
| 16. | Показатель 3.5. Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс.кВт | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети |
| 17. | Показатель 3.6. Протяженность освещенных дорог общего пользования | км | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – протяженность освещенных дорог общего пользования |
| 18. | Показатель 3.7. Убираемая площадь территории города, за исключением дорог | тыс.м2 | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество убираемой площадь территории города, за исключением дорог |
| 19. | Показатель 3.8. Количество отловленных животных | животных | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество отловленных животных |
| 20. | Показатель 3.9. Обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей | га | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество обработанной площади при дезинсекции комаров и клещей |
| 21. | Показатель 3.10. Площадь минерализованной полосы | га | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель –площадь минерализованной полосы |
| 22. | Показатель 3.11. Объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов | тыс.м3 | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов |
| 23. | Показатель 3.12. Количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм |
| 24. | Показатель 3.13. Количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок |
| 25. | Показатель 3.14. Убираемая площадь пляжа | тыс.м2 | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – убираемая площадь пляжа |
| 26. | Показатель 3.15. Количество приобретенных бункеров (бункеров накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество приобретенных бункеров (бункеров накопителей) для сбора твердых бытовых отходов |
| 27. | Показатель 3.16. Количество приобретенных средств малой механизации | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество приобретенных средств малой механизации |
| 28. | Показатель 3.17. Количество капитально отремонтированных объектов | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество капитально отремонтированных объектов |
| 29. | Показатель 3.18. Количество изготовленных и установленных информационных досок | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – изготовленных и установленных информационных досок |
| 30. | Показатель 4.1. Количество посетителей бани | человек | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей | Базовый показатель – количество посетителей бани |
| 31. | Показатель 4.2. Снижение объемов потребления энергоресурсов | процентов | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П =; N; *100% -100. К. Рассчитывается на основании данных, представленных участниками программы | N –объем потребления энергоресурсов за год, предшествующий отчетному |
|  |  |  |  | К- объем потребления энергоресурсов за отчетный год |
| 32. | Показатель 5.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов |  | Э - экономия бюджетных средств за год; ΣЦк - сумма стоимости контрактов по торгам за год; ΣЦт - сумма начальной максимальной цены торгов за год |

Приложение № 11

- к Муниципальной программе города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города Азова

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  | всего | 15 413,8 | - | - | - | - | 388 394,3 | 262 599,4 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | 3 791,8 | - | - | - | - | 95 545,0 | 64 599,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 622,0 | - | - | - | - | 292 849,3 | 198 000,0 |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Управление ЖКХ г. Азова | г.Азов, строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны | 61-1-5-4203-08 от 01.10.2008 |  | Всего | 15 413,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | 3 791,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 622,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Управление ЖКХ г. Азова | строительство КНС «Пойменная» с самотечными и напорными коллекторами в Северо-Западном промрайоне г.Азова Ростовской области | 61-1-5-0786-07 от 02.10.2007 |  | всего | - | - | - | - | - | 83 756,6 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | 20 604,1 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 63 152,5 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Управление ЖКХ г. Азова | реконструкция ВНС-3 г. Азова | 61-1-3-3789-08 от 18.11.2008 |  | всего | - | - | - | - | - | 65 494,7 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | 16 111,7 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 49 383,0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Управление ЖКХ г. Азова | реконструкция скорых фильтров с заменой песчаной загрузки на угольную на очистных сооружениях водопровода г. Азов | 61-1-3-4077-08 от 14.11.2008 |  | всего | - | - | - | - | - | 59 681,7 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | 14 681,7 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 45 000,0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Управление ЖКХ г. Азова | реконструкция смесителей очистных сооружений водопровода" г. Азов | 61-1-3-1945-09 от 05.05.2009 |  | всего | - | - | - | - | - | 15 621,4 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | 3 842,9 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 11 778,5 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Управление ЖКХ г. Азова | установка оборудования для обезвоживания осадка промывных вод на станции повторного использования шламовых вод на очистных сооружениях водопровода г. Азова | 61-1-3-4902-08 от 31.12.2008 |  | всего | - | - | - | - | - | 97 526,9 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | 23 991,6 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 73 535,3 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Управление ЖКХ г. Азова | перекладка водовода по ул.Инзенской ПЭ диаметром 560мм протяж.540м (в составе проекта 10-ти этажного ж/д со встроенным магазином непродовольст-венных товаров по адресу: г.Азов ул.Инзенская №13-а) | 181П-2007 от 15.08.2007 |  | Всего | - | - | - | - | - | - | 18 567,6 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | - | 4 567,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 14 000,0 |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Управление ЖКХ г. Азова | реконструкция тонкослойных отстойников в части металлоконструкций и тонкослойных модулей ОСВ г.Азова | 61-1-3-3795-08 от 07.05.2008 |  | всего | - | - | - | - | - | 66 313,0 | 66 313,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | 16 313,0 | 16 313,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Управление ЖКХ г. Азова | строительство водовода из ПЭ труб диаметром 700мм от очистных сооружений водопровода (ВНС-3) по ул. Толстого до присоединения к реконструируемому водоводу В-4 | 61-1-3-0410-09 от 27.01.2009 |  | всего | - | - | - | - | - | - | 111 405,8 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | - | 27 405,8 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 84 000,0 |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Управление ЖКХ г. Азова | реконструкция очистных сооружений канализации (реконструкция здания решеток с заменой канализационных механизированных решеток, гидроэлеваторов, песколовок, первичного радиального отстойника, вторичного радиального отстойника, блока доочистки с установкой по обеззараживанию ультрафиолетом и распределительной подстанции №7) | 61-1-5-0229-10 от 26.03.2010 |  | всего | - | - | - | - | - | - | 66 313,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | - | 16 313,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 50 000,0 |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. |  | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  | всего | 12 000,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 12 000,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Управление ЖКХ г. Азова | капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области | 61-1-1-0079-14 от 18.02.2014 3-11-1-0015-14 от 05.03.2014 3-6-1-0117-14 от 20.03.2014 |  | всего | 12 000,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 12 000,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. |  | Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий |  |  | Всего | 1 315,0 | 1 300,0 | - | 13 408,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | 1 315,0 | 1 300,0 | - | 13 408,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | МБУ г. Азова "Чистый город" | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Украинская от ул. Васильева до ул. Калинина, пер. Достоевского от ж/д № 2 до ул. Андреевской, пер. Кваши от ул. Васильева до пер. Достоевского, ул. Куйбышева от ул. Васильева до пер. Достоевского, пер. Луговой, пер. Донской, пер. Кольцова, пер. Урицкого от ул. Киевской до ул. Андреевской, ул. Калинина от ул. Украинской до ж/д № 5, ул. Киевская) Зона ТП № 11 | № 6-2-1-5206-13 от 24.10.2013; № 6-1-1-027-13 от 23.10.2013 |  | всего | 1 315,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | 1 315,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | МБУ г. Азова "Чистый город" | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Красногоровская от пер. Павлова до ул. Азовской, пер. Павлова от ул. Красногоровской до ул. Азовской, ул. Азовская от пер. Павлова до пер. Тихого, пер. Тихий) Зона ТП-128 | № 6-1-1-026-13 от 23.10.2013; № 6-2-1-5207-13 от 24.10.2013 |  | всего | - | 1 300,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | 1 300,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | МБУ г. Азова "Чистый город" | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Садовая, ул. Есенина, ул. Жукова). Зона ТП-142 |  | декабрь 2015г. | всего | - | - | - | 2 400,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | 2 400,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | МБУ г. Азова "Чистый город" | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (пер. Чкалова, пер. Тургенева) |  | декабрь 2015г. | всего | - | - | - | 1 200,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | 1 200,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | МБУ г. Азова "Чистый город" | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (Кагальницкое шоссе, проезд Литейный) |  | декабрь 2015г. | всего | - | - | - | 2 500,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | 2 500,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | МБУ г. Азова "Чистый город" | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Солнечная от пер. Колхозного до пер. Короткого, ул. Матросова от пер. Колхозного до пер. Короткого, ул. Весенняя пер. Полевой, пер. Трудовой, пер. Колхозный). Зона ТП-97 |  | декабрь 2015г. | всего | - | - | - | 2 625,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | 2 625,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | МБУ г. Азова "Чистый город" | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Дзержинского от пер. Речного до пер. Коллонтаевского, пер. Красноармейский от ул. Московской до ул. Дзержинского, ул. Гоголя, пр. З. Космодемьянской от ул. Московской до ул. Дзержинского, ул. Измайлова от ул. Московской до ул. Дзержинского, пер. Социалистический от ул. Гоголя до ул. Дзержинского). Зона ТП-19 | № 6-1-1-006-13 от 31.07.2013; № 6-2-1-008-13 от 31.07.2013 |  | всего | - | - | - | 2 500,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | 2 500,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | МБУ г. Азова "Чистый город" | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Инзенская). Зона ТП -115 |  | декабрь 2015г. | всего | - | - | - | 2 183,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | 2 183,4 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБУ г. Азова "Чистый город" | Капитальный ремонт лестницы к реке Азовка (1 этап) от ул. Октябрьской до ул. Береговой в городе Азове Ростовской области | № 6-4-1-4644-13 от 29.04.2013 |  | всего | - | 2 541,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 2 541,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Реконструкция муниципальной бани «МП «Родничок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация города Азова | Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в г. Азове | 61-1-4-0017-13 от 11.01.2013 |  | всего | 10 000,0 | 7 122,7 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | 10 000,0 | 7 122,7 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | -» |

Заместитель главы администрации

по общим вопросам			                                                                                        Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                     П.В. Бойко