АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016                                      № 272

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121, по результатам за 2015 год согласно приложению.

### 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Глава администрации

города Азова                                                                       В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 09.03.2016 № 272

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам за 2015 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2015 год

Сферой реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2015 году явилась организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В 2015 году в результате реализации программы удалось:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

- обеспечить эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;

- повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.

В 2015 году в процессе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- количество зафиксированных выездов аварийно-спасательной службы на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия – 300 выездов аварийно–спасательной службы;

- количество спасенных людей, и которым была оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях – 67 человек;

- количество вызовов на тушение пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова – 35 выездов.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»

В результате реализации подпрограммы:

- подготовлено и обучено население города Азова способом защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера – 52799 человек;

- прошли повышение квалификации руководящего состава предприятий и учреждений города в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций – 427 человек;

- разработано планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий – 1 единица;

- проведено 167 учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на текущий год;

- организованы дежурства на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан в летний период в количестве 2080 часов.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций в городе привлекалась аварийно-спасательная служба численностью 14 человек.

Результатом реализации основных мероприятий явилась минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах города Азова.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы решены задачи по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведены в таблицах №1, № 2.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось 14 354,3 тыс. рублей.

В 2015 году освоено 14 201,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города – 14 201,5 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 98,9 процента. Неосвоенные средства в размере 152,8 тыс. рублей (1,1 процент), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»

План на 2015 год – 14 354,3 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2016 – 14 201,5 тыс. руб. (98,9%). Мероприятия подпрограммы выполнены. Неисполнение в денежном выражении составило 152,8 тыс. руб. (1,1%) – экономия бюджетных средств.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год представлены в таблице № 4.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения пять раз:

1. Постановление администрации города Азова от 16.02.2015 № 362 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2015 № 2121» принято в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Постановление администрации города Азова от 24.06.2015 № 1306 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2015 № 2121» принято в связи с перераспределением расходов по мероприятию на финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова».

3. Постановление администрации города Азова от 02.10.2015 № 1933 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2015 № 2121» принято в связи с внесением изменений в раздел 6. «Методика оценки эффективности муниципальной программы» по результатам проведения контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой города Азова «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

4. Постановление администрации города Азова от 24.11.2015 № 2279 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2015 № 2121» принято в связи с выделением дополнительных средств на 2016 год на развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город».

5. Постановление администрации города Азова от 30.11.2015 № 2346 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2015 № 2121» принято в связи с корректировкой объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2016 год.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах города Азова  необходимо дальнейшая реализация муниципальной программы и решение поставленных задач  по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

Фi

Ci = -------- ,

Пi

где:

Сi – степень достижения i – показателя муниципальной программы (процентов);

Фi – фактическое значение показателя;

Пi – установленное муниципальной программы целевое значения показателя.

* В случае, если фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула:

Пi

Ci = ----

Фi

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Установлен-ное муниципальной программы целевое значения показателя | Фактическое значение показателя | Степень достижения i – показателя муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество выездов аварийно-спасательной службы на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия* | единиц | 300 | 300 | 1,0 |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 50 | 67 | 1,3 |
| 3 | Количество выездов на тушение пожаров в лесах находящихся на территории города Азова | единиц | 35 | 35 | 1,0 |
| 4 | Количество населения города Азова подготовленного и обученного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | человек | 52000 | 52799 | 1,02 |
| 5 | Количество человек руководящего состава предприятий и учреждений города, повысивших квалификацию в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций | человек | 410 | 427 | 1,04 |
| 6 | Количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий | единиц | 1 | 1 | 1,0 |
| 7 | Количество проведенных учений и тренировок в соответствие с планами основных мероприятий на текущий год | единиц | 160 | 167 | 1,04 |
| 8 | Количество часов организации дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период) | часов | 2080 | 2080 | 1,0 |
|  | итого |  |  |  | 8,4 |

Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) проводится по формуле:

ΣСi

Р = --------             х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы

8,4

Р = --------             х    100 % = 105,0 %

8

Так как значение показателя «степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» больше 80 %, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

2. Расчет критерия «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств производится по следующей формуле:

ФР

П = ------           х    100%,

ЗР

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета города на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом города расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде

14 201,5

П = ------------           х    100% = 98,9%

14 354,3

Так как значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета города на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = -----     ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета города;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

98,9%

Э = ---------- = 0,9

105,0%

Так как значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам №№ 5, 6.

Так как муниципальная программа в 2015 году финансировалась только за счет средств бюджета города, то информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств отсутствует.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности у подведомственного учреждения, информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.

Так как в муниципальной программе не предусмотрено расходов на исполнение муниципальных заданий, установленных подведомственному учреждению, то данная информация не предоставляется.

- Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выездов аварийно-спасательной службы на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 300 | 300 | 300 |  |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 52 | 50 | 67 | В связи с возникновением за отчетный период чрезвычайных ситуаций, связанных с необходимостью спасения и оказания помощи пострадавшим, больше запланированного |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова | единиц | 47 | 35 | 35 |  |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество населения города Азова подготовленного и обученного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | человек | 56020 | 52000 | 52799 | В связи с увольнением и принятием на работу сотрудников, количество обученного населения больше запланированного |
| 2.2 | Количество человек руководящего состава предприятий и учреждений города, повысивших квалификацию в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций | человек | 625 | 410 | 427 | В связи с необходимостью повышения квалификации работников по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова больше запланированного |
| 2.3 | Количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий | единиц | 8 | 1 | 1 |  |
| 2.4 | Количество проведенных учений и тренировок в соответствие с планами основных мероприятий на текущий год | единиц | 179 | 160 | 167 | В связи с проведением внеплановых тренировок |
| 2.5 | Количество часов организации дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период) | часов | 2080 | 2080 | 2080 |  |

- Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 47 | 35 | 35 |  |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество населения города Азова подготовленного и обученного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | человек | Управление ЖКХ г. Азова | 56020 | 52000 | 52799 | В связи с увольнением и принятием на работу сотрудников, количество обученного населения больше запланированного |
| 2.2 | Количество человек руководящего состава предприятий и учреждений города, повысивших квалификацию в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций | человек | Управление ЖКХ г. Азова | 625 | 410 | 427 | В связи с необходимостью повышения квалификации работников по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова больше запланированного |
| 2.3 | Количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 8 | 1 | 1 |  |
| 2.4 | Количество проведенных учений и тренировок в соответствие с планами основных мероприятий на текущий год | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 179 | 160 | 167 | В связи с проведением внеплановых тренировок |
| 2.5 | Количество часов организации дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период) | часов | Управление ЖКХ г. Азова | 2080 | 2080 | 2080 | - |

- Таблица № 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Тищенко Н.Г.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | в 2015 г. обеспечена высокая готовность сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» |  |
|  | Контрольное событие программы: обеспечить эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города Азова |  | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Тищенко Н.Г.) | 01.06.2015 | 31.08.2015 | 01.06.2015 | 31.08.2015 | организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) | в 2015 г. организованы дежурства на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья (в летний период года) |  |
|  | Контрольное событие программы: организовать дежурства на городском пляже сезонными спасателями в количестве 2080 часов |  | Х | 31.08.2015 | Х | 31.08.2015 | Х | Х |  |

Таблица № 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 14 354,3 | 14 201,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 14 354,3 | 14 201,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде | всего | 14 354,3 | 14 201,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 14 354,3 | 14 201,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | всего | 14 205,3 | 14 052,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 14 205,3 | 14 052,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | всего | 149,0 | 149,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 149,0 | 149,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица № 5

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году

«Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | в 2015 г. обеспечена высокая готовность сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | 152,8 | - |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) | в 2015 г. организованы дежурства на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья (в летний период года) | - | - |
| ВСЕГО: |  |  | 152,8 | - |

- Таблица № 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова в 2015 году

«Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | +168,3 | в связи с необходимостью в дополнительных расходах на оплату налога на имущество организаций и земельного налога | Постановление администрации города Азова от 24.06.2015 № 1306 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Закупка и организация хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в случае возникновения опасности при ведении военных действий | -168,3 | в связи с необходимостью в дополнительных расходах на оплату налога на имущество организаций и земельного налога | Постановление администрации города Азова от 24.06.2015 № 1306 |
| ВСЕГО: | 0,0 |  |  |

Заместитель главы администрации

по общим вопросам	                                                                          Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                               П.В. Бойко