АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2016                                         № 291

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с п. 5.6 приложения к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084, за 2015 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Балбуцкого Н.М.

Глава администрации

города Азова	                                                              В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                               П.В. Бойко

Постановление вносит

Отдел потребительского рынка администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 11.03.2016 № 291

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове»

за 2015 год

1. Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» (далее - Программа) является  отдел потребительского рынка администрации города Азова (далее – Отдел).

Реализация Программы в 2015 году была направлена на создание условий для повышения предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках программы субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предоставлялась прямая финансовая и опосредованная поддержка, включающая имущественную,  консультационную и информационную  поддержку.

Прямая финансовая поддержка субъектам МСП оказывалась путем предоставления субсидий по двум направлениям:

- в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам;

- начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

Реализация перечисленных мероприятий осуществлялась как за счет собственных средств бюджета города, так и в рамках предоставления межбюджетного трансферта из областного бюджета в форме субсидий на условиях софинансирования, предусмотренного государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

На предоставление субсидий субъектам МСП из всех уровней бюджета  было направлено 1099,4 тыс. руб., в том числе: 555,6 тыс. руб. – из бюджета города, 65,0 тыс. руб. – из областного бюджета, 478,8 тыс. руб. – из федерального бюджета.

В 2015 году субсидии были выплачены 4 субъектам МСП в общей сумме 1099,3 тыс. руб.

Субсидии субъектам МСП предоставлялись на  договорной основе в  соответствии с порядком и условиями, установленными постановлениями администрации города Азова.

Другим важным направлением Программы является создание в городе Азове условий для эффективной защиты прав потребителей и повышения уровня правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей.

В 2015 году в целях кадрового обеспечения защиты прав потребителей за счет средств бюджета города в размере 90,0 тыс. рублей был проведен городской профессиональный конкурс кулинарного мастерства «Лучший по профессии в сфере общественного питания», в котором  приняли участие 8 предприятий общественного питания города.

В отчетном периоде жителям города было оказано 115 бесплатных консультаций,

Благодаря проводимым программным мероприятиям, финансовая поддержка субъектам МСП, гарантированная федеральным и областным законодательством, предоставлялась своевременно и в полном объеме. Предоставление консультационных услуг населению города в сфере защиты прав потребителей осуществлялось на бесплатной основе  в полном объеме.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2015 году муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

- Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей».

2.1.1. Подпрограмма 1 включает в себя следующие направления:

- оказание  финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- развитие микрофинансирования и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства,

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Мероприятия, реализуемые в рамках направления «Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» направлены на исполнение обязательств города        по предоставлению следующих субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:

- в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам;

- начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

В 2015 году за счет средств бюджета города 1 субъекту МСП предоставлена субсидия в целях возмещения части процентной ставки по привлеченному кредиту в размере 204,3 тыс. руб.

3 начинающим предпринимателям предоставлены субсидии на возмещение части затрат по организации собственного дела в общей сумме 895,0 тыс. руб.

Получателями субсидий было создано 11 новых рабочих мест и сохранено 30 рабочих места.

Действовало 2 соглашения о сотрудничестве об оказании субъектам МСП финансовой поддержки, заключенных с Батайским отделением Сбербанка № 5154 и ДО филиала Ростовского регионального агентства ОАО «Московский индустриальный банк».

Оказание субъектам МСП финансовой поддержки способствовало  увеличению инвестиционной привлекательности города.

Согласно статданных темп роста объема инвестиций в основной капитал малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в январе-сентябре 2015 года составил 417,1% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года.

В связи с отсутствием бюджетного финансирования, а также прекращения муниципальным Фондом поддержки малого предпринимательства в 2015 году микрофинансовой деятельности  мероприятие в рамках направления «Развитие микрофинансирования» не реализовывалось.

В рамках реализации направления «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства» были проведены, с участием специалистов муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд), 1 информационный семинар по вопросам получения финансовой поддержки и поручительства Гарантийного Фонда Ростовской области при получении банковских кредитов и микрозаймов, в случае недостатка собственных финансовых средств и 1 совещание с участием налоговой инспекции,  представителей общественных объединений предпринимателей по вопросу снижения ставок ЕНВД и УСН.

Кроме того, специалисты Фонда и представители предпринимательского сообщества города приняли участие  в заседании «круглого стола» по вопросу «О внесении изменений  в Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области».

Проведено 2 заседания Правления муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства города Азова по вопросам:

- организации деятельности Фонда в 2015 году с учетом изменений действующего законодательства в сфере микрофинансовой деятельности;

-  смены состава Правления Фонда и исполнительного директора.

В рамках оказания субъектам МСП информационной поддержки Фондом было предоставлено 125 консультаций, оказана помощь в составлении 2 бизнес-планов.

В рамках направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» осуществлялись мероприятия, направленные на  улучшение имиджа предпринимательской деятельности.

В целях организации межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из неформального сектора распоряжением администрации города от 18.09.2015 № 275 создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли специалисты МО МВД России «Азовский», азовского отдела РОСРЕЕСТРа, ТО Управления Роспотребнадзора по г. Азову, налоговой инспекции, представители общественных объединений предпринимателей.

Проведено 2 заседания рабочей группы, выработан комплекс мер по легализации неформальной предпринимательской деятельности.

Проведены первичные осмотры гаражей, расположенных в  автогаражных кооперативах, совещание с председателями автогаражных кооперативов о правилах использования  земельных участков,  с участием сотрудников РОСРЕЕСТРА, Департамента имущественно-земельных отношений администрации города, представителей общественных объединений и предпринимательского сообщества.

Проведены рейды по выявлению фактов осуществления неформальной предпринимательской деятельности по оказанию услуг автомоек и незаконного размещения рекламы на столбах и заборах.

Проведено 3 заседания рабочей группы для выработки предложений по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу, на которых рассматривались вопросы о дополнении Программы разделом «Работа с нелегальным бизнесом», а также мероприятиями, направленными на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

В 2015 году в печатных СМИ и на сайте администрации города было размещено 24 объявления-приглашения о возможности участия субъектов МСП в деловых мероприятиях регионального и межрегионального уровня.

17 субъектов МСП приняли участие  в торжественной церемонии празднования Дня российского предпринимательства и в деловых мероприятиях международного форума лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело».

В печатных СМИ города размещено 70 материалов по вопросам предпринимательской деятельности.

8 субъектам МСП города были вручены дипломы участников городского профессионального кулинарного мастерства «Лучший по профессии в сфере общественного питания».

В 2015 году проведено 3 совместных заседания Совета по предпринимательству и городской МВК на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы предпринимательства, такие как:

- организация взаимодействия общественных объединений предпринимателей и  администрации города по легализации заработной платы на  предприятиях малого и среднего бизнеса города;

- обзор  коммуникационных связей между органами власти и бизнесом, и  внутри предпринимательского сообщества;

- развитие кооперационных связей как фактор, влияющий на создание благоприятных условий для создания и развития бизнеса;

- организация работы по  внедрению успешных муниципальных практик, направленных на  снятие административных барьеров;

- проблемы и перспективы реализации земельного законодательства для  создания условий развития предпринимательства;

- об эффективности межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из неформального сектора на территории города Азова;

- о подготовке и проведении в 2016 году сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сформирован и направлен в адрес департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области перечень респондентов для участия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, в том числе о соблюдении сроков прохождения административных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры объектов предпринимательской деятельности.

Проведено заседание в формате «круглого стола» с участием представителей АСИ по внедрению инвестиционных стандартов.

В целях продвижения на региональный рынок продукции, произведенной местными товаропроизводителями, в 2015 году было проведено  4 сезонных и 11 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня», в которых приняли участие 109 сельхозтоваропроизводителей 9 с/х районов и товаропроизводители 5 городов Ростовской области, а также 18 предприятий Республики Беларусь и Краснодарского края.

Для предупреждения и пресечения фактов несанкционированной торговли создана межведомственная рабочая группа, разработан комплексный план проведения рейдов и патрулирования мест стихийной торговли казачьей дружиной. Обеспечено установление камер видео-наблюдения и размещение баннера с информацией о требованиях законодательства об административных правонарушениях в местах осуществления несанкционированной торговли. Открыта работа телефона «горячей линии» для приема информации о фактах ведения нелегальной предпринимательской деятельности.

Кроме того,  в 2015 году  в городе прошли следующие мероприятия:

- заседание «круглого стола» по вопросу обсуждения проекта Областного закона «О промышленной политике в Ростовской области», по итогам которого были выработаны и направлены в Законодательное собрание Ростовской области предложения о доработке законопроекта;

- заседание рабочей группы по защите малого и среднего бизнеса при Азовской межрайонной прокуратуре по вопросу соблюдения требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, с участием общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области в городе Азове.

В 2015 году принято решение Азовской городской Думы «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Азова и экспертизы  нормативных правовых актов города Азова».

В 2015 году в рамках направления «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» была организована работа «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области в городе Азове. Рассмотрено 16 обращений субъектов МСП.

В 2015 году субъектам МСП было предоставлено 302  бесплатных консультации.

В целях расширения информированности предпринимателей о  возможности получения господдержки, а также об изменениях в законодательстве, налогообложении, организации трудовых отношений  для субъектов МСП проведено совместно с ИФНС № 18 по Ростовской области 2 совещания по вопросам изменения законодательства, 2 обучающих семинара по вопросам декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции и соблюдения правил продажи тонизирующих энергетических напитков, 2 заседания в формате «круглого стола», 1 совещание с представителями РАО, 1 семинар-совещание с участием сотрудников Департамента потребительского рынка Ростовской области по внедрению и установке программы ЕГАИС на предприятиях торговли, реализующих алкогольную продукцию,1 конференция, 6 совещаний в формате видеоконференции.

Кроме того, в мае 2015 года проведены 3 заседания фокус-групп в формате открытого публичного обсуждения  факторов, влияющих на успешное развитие и ведение  предпринимательской деятельности. Участниками фокус-групп была дана оценка факторам, по принципу на какие конкретно показатели влияет каждый фактор в отдельности и бальная оценка каждого фактора по рейтинговым показателям, влияющих на успешное развитие и ведение  предпринимательской деятельности.

В направлении «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» осуществлялись мероприятия, направленные на развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

В мае 2015 года в рамках празднования Дня российского предпринимателя прошли следующие мероприятия:

- в ГКУ «Центр занятости населения г. Азова» проведено анкетирование 8 молодых людей, желающих организовать собственное дело;

- проведена конференция по вопросу улучшения инвестиционного климата в городе Азове, для 10 безработных был проведен семинар о формах и условиях получения государственной финансовой поддержки.

В СМИ города было размещено 2 информационных материала о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях, приуроченных ко Дню российского предпринимателя.

29-30 мая 2015 года 6 молодых предпринимателей приняли участие в проводимом, совместно с группой социальных инноваций, интерактивном мероприятии «Азов - город выходного дня» под председательством главы администрации города Азова. Проведен 1 мастер-класс успешного предпринимателя.

В ноябре 2015 года в рамках Всемирной недели предпринимательства в общеобразовательных школах города для 55 учащихся трех школ города были проведены 3 урока предпринимательства и 1 мастер-класс «Как стать успешным предпринимателем», проведено тестирование 30 учащихся школ города.

Обеспечено участие 40 молодых людей в конференции на тему: «Развитие малого бизнеса. Правовой аспект».

По итогам 1 полугодия 2015 года город Азов занял  1-ое место в рейтинге  муниципальных образований Ростовской области по оценке эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности, проводимой по поручению Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. совместно с аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области.

2.1.2. Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» включает в себя следующие направления:

- обеспечение системы защиты прав потребителей;

- просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей;

- профилактику правонарушений в сфере защиты прав потребителей;

- проведение мониторинга качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке города;

- кадровое обеспечение защиты прав потребителей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 90,0 тыс. рублей. Средства освоены в 100% объеме. Процент выполнения мероприятий программы составил 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

В рамках направления «Обеспечение системы защиты прав потребителей» жителям города было предоставлено 115 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей.

В целях создания равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей реализованы следующие мероприятия направления «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» в средствах массовой информации размещено 11 публикаций.

В рамках направления «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей» в ноябре 2015 года заместителем директора Департамента потребительского рынка Ростовской области торжественно были вручены сертификаты и свидетельства на право маркировать свою продукцию региональным знаком качества «Сделано на Дону» двум предприятиям города: станкостроительной компании ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС» и ООО «МОП КОМПЛЕКС 1».

В результате реализации мероприятий направления «Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке области» обеспечено размещение  на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области.

По направлению «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей» были реализованы мероприятия, предусматривающие преодоление правового нигилизма, повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства:

- проведен городской профессиональный конкурс среди предприятий общественного питания на звание «Лучшее предприятие в сфере общественного питания». 8 победителям конкурса вручены дипломы и ценные подарки;

- делегация города Азова в составе 10 человек приняла участие в работе VII регионального форума «Защита прав потребителей в Ростовской области».

2.2. Информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2015 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка администрации города Азова | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий | заключено 4 договора о предоставлении субсидии | - |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | предоставить 3 субсидии | предоставлено 3 субсидии | - |
| 1.1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 1 субсидия | 1 субсидия | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы. Субсидии предоставлены 4 субъектам МСП |  | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х | - |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие микрофинансирования. | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка администрации города Азова, Пономарева С.В. МФПМП г. Азова исполнительный директор | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Расширение доступа субъектов МСП к кредитным и заемным ресурсам | микрозаймы не выдавались, т.к. МФПМП прекратил микрофинансовую деятельность |  |
| 1.2. | Контрольное событие подпрограммы. Микрозаймы не выдавались |  | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка администрации города Азова, МФПМП г. Азова исполнительный директор Пономарева С.В. | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Повышение конкурентоспособности субъектов МСП | предоставлено 125 консультаций, оказана помощь в составлении 2 бизнес-планов | - |
| 1.3.1 | Мероприятие. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | проведено 2 обучающих семинара | - |
| 1.3.2 | Мероприятие. Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в представлении различных видов помощи субъектам МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 |  | предоставлено 125 консультаций, оказана помощь в составлении 2 бизнес-планов | - |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы. Проведено 2 обучающих семинара, предоставлено 125 консультаций, оказана помощь в составлении 2 бизнес-планов |  | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х | - |
| 1.4. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 3аместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям, МФПМП исполнительный директор Пономарева С.В., председатель ООО «АзовИнвестФонд» Лыга К.С., Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Попушенко Н.В., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Формирование положительного имиджа предпринимателя, определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 17 субъектов МСП приняли участие в торжественной церемонии празднования Дня российского предпринимательства и в деловых мероприятиях международного форума лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело». в СМИ размещено 70 материалов, на сайте администрации города – 24 материала | - |
| 1.4.1 | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города в Международных бизнес-форумах на Дону |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | 17 субъектов МСП приняли участие в торжественной церемонии празднования Дня российского предпринимательства и в деловых мероприятиях международного форума лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело» | - |
| 1.4.2 | Мероприятие. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | В СМИ размещено 70 материалов, на сайте администрации города размещено 24 материала по вопросам малого и среднего предпринимательства | - |
| 1.4.3 | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города Азова в региональных профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 5 субъектов МСП примут участие в региональных профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства | 8 субъектов МСП приняли участие в городском профессиональном конкурсе «Лучшее предприятие в сфере общественного питания» | - |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 17 (по программе – 20) субъектов МСП в межрегиональных и городских экономическом форумах, 8 (по программе – 5) субъектов приняли участие в городском профессиональном конкурсе в сфере предпринимательства. Размещено в СМИ города 70 (по программе – 50) материалов по вопросам предпринимательской деятельности |  | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х | - |
| 1.5. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка администрации города, Пономарева С.В. МФПМП исполнительный директор, Лыга К.С председатель ООО «АзовИнвестФонд» | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Повышение информированности субъектов МСП | Создана межведомственная рабочая группа по выведению предпринимательской деятельности из неформального сектора. Проведено 2 заседания рабочей группы по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу, а также совещание по вопросу создания социальных торговых рядов. 24.12.2015 года прошло совещание с председателями автогаражных кооперативов по вопросу выявления фактов ведения незаконной предпринимательской деятельности |  |
| 1.5.1 | Мероприятие. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Предоставить 300 бесплатных консультаций, | 10 субъектов МСП приняли участие в торжественной церемонии празднования Дня российского предпринимательства. 7 субъектов МСП приняли участие в международном форуме лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело». Предоставлено 302 бесплатных консультаций |  |
| 1.5.2 | Мероприятие. Организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, «круглых столов» |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Провести 10 конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-класс для субъектов МСП | проведено совместно с ИФНС № 18 по Ростовской области 2 совещания по вопросам изменения законодательства, 2 обучающих семинара по вопросам декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции и соблюдения правил продажи тонизирующих энергетических напитков, 2 заседания в формате «круглого стола», 1 совещание с представителями РАО, 1 семинар-совещание с участием сотрудников Департамента потребительского рынка Ростовской области по внедрению и установке программы ЕГАИС на предприятиях торговли, реализующих алкогольную продукцию,1 конференция, 6 совещаний в формате видеоконференции | - |
| 1.5. | Контрольное событие подпрограммы. Оказано 302 (по программе – 300) бесплатных консультации, проведено 25 (по программе – 10) семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х | - |
| 1.6. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка администрации города, Пономарева С.В. исполнительный директор МФПМП, Лыга К.С. председатель ООО «АзовИнвестФонд», Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Попушенко Н.В., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова, Говорушко В.А., исполниетельный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова» | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Содействие развитию стартующего бизнеса, развитие предпринимательской инициативы |  | - |
| 1.6.1 | Мероприятие. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности | Проведен 1 мастер-класс успешного предпринимателя | - |
| 1.6.2 | Мероприятие. Информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | В СМИ города было размещено 2 информационных материала о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях, приуроченных ко Дню российского предпринимателя |  |
| 1.6.3 | Мероприятие. Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Содействие развитию стартующего бизнеса | Проведено анкетирование 8 молодых людей | - |
| 1.6.4 | Мероприятие. Проведение поверхностного тестирования, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка администрации города, Пономарева С.В., исполнительный директор МФПМП, Лыга К.С., председатель ООО «АзовИнвестФонд», Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Попушенко Н.В., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова, Говорушко В.А., исполнительный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова» | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Развитие предпринимательской инициативы | В ноябре 2015 года в рамках Всемирной недели предпринимательства в общеобразовательных школах города для 55 учащихся трех школ города были проведены 3 урока предпринимательства и 1 мастер-класс «Как стать успешным предпринимателем», проведено тестирование 30 учащихся школ города | - |
| 1.6.5 | Мероприятие. Проведение конференций с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и бизнеса |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Рост числа начинающих предпринимателей | Обеспечено участие 40 молодых людей в конференции на тему: « Развитие малого бизнеса. Правовой аспект». Для 10 безработных был проведен семинар о формах и условиях получения государственной финансовой поддержки | - |
| 1.6.6 | Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Развитие предпринимательской инициативы | 29-30 мая 2015 года 6 молодых предпринимателей приняли участие в проводимом, совместно с группой социальных инноваций, интерактивном мероприятии «Азов — город выходного дня» под председательством главы администрации города Азова |  |
| 1.6.7 | Мероприятие. Организация стажировок на действующих малых предприятиях, организация встреч с успешными предпринимателями. |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Рост числа начинающих предпринимателей | - | - |
| 1.6 | Контрольное событие подпрограммы. Проведены анкетирование 30 учащихся, 1 конференция, тестирование 8 молодых людей, 3 урока предпринимательства, 1 мастер-класс и 2 тренинга молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью |  | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Развитие предпринимательской инициативы | Х | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав | Потребителям предоставлено 115 бесплатных консультаций | - |
| 2.1.1 | Мероприятие. Создание и обеспечение деятельности общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение деятельности общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи | Общественная приемная не создавалась ввиду отсутствия финансирования | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы. Предоставлено 115 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей |  | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Формирование доступной системы обеспечения защиты прав потребителей |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | В СМИ города размещено 7 информационных материалов | - |
| 2.2.1 | Мероприятие. Разработка для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка, Лыга К.С., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей | Финансирование не предусмотрено | - |
| 2.2.2 | Мероприятие. Издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей, в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 |  | Финансирование не предусмотрено | - |
| 2.2.3 | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка, Лыга К.С., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 |  | В печатных СМИ города размещено 11 статей по вопросам зашиты прав потребителей, что способствовало информированию широкого круга граждан о правах потребителей и способах их защиты, о потребительских и эксплуатационных свойствах товаров (работ, услуг), фальсифицированных товарах, услуг ЖКХ | - |
| 2.2.4 | Мероприятие. Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в городе различных видов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Формирование у населения города навыков рационального потребительского поведения | Финансирование не предусмотрено | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы. В печатных СМИ города размещено 11 статей (по программе – 4) по вопросам зашиты прав потребителей, | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Повышение правовой грамотности населения в вопросах защиты прав потребителей | Х | - |
| 2.3 | Основное мероприятие. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка, Лыга К.С., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Х | - |
| 2.3.1 | Мероприятие. Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в СМИ |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Создание условий для реализации потребителями своих законных прав и обеспечение их соблюдения | Финансирование отсутствует | - |
| 2.3.2 | Мероприятие. Обеспечение пополнения и функционирования в сети Интернет банка данных судебных решений по потребительским спорам и правонарушениям, касающихся вопросов защиты прав потребителей |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 |  | Финансирование отсутствует | - |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы. |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 |  | Х | - |
| 2.4 | Основное мероприятие. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг) | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Информирование руководителей потребительского рынка города о создании реестра экспертных организаций, осуществляющих исследования товаров (работ, услуг) | - |
| 2.4.1 | Мероприятие. Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации города итоговых материалов по результатам независимых экспертиз и сравнительных исследований качества, безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 |  | Размещено на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области | - |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы. На сайте города размещено 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Х | - |
| 2.5 | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Преодоление правового нигилизма | Заключен 1 контракт | - |
| 2.5.1 | Мероприятие. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города, в т.ч. по вопросам тарифного регулирования |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Проведено совещание с руководителями предприятий потребительского рынка по проверкам общественных организаций по защите прав потребителей | - |
| 2.5.2 | Мероприятие. Проведение ежегодных отраслевых рейтинговых конкурсов, направленных на повышение информированности граждан в вопросах защиты прав потребителей | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Проведен городской профессиональный конкурс на звание «Лучшее предприятие общественного питания», в котором приняли участие 8 предприятий общественного питания города, что позволило выявить лучшие предприятия в сфере защиты прав потребителей. Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и ценные призы. | - |
| 2.5.3 | Мероприятие. Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди учащихся общеобразовательных школ, учреждений среднего образования, студентов высшего профессионального образования. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка, Лыга К.С., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Финансирование отсутствует | - |
| 2.5.4 | Мероприятие. Обеспечение участия представителей хозяйствующих субъектов потребительского рынка города в межрегиональных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка, Лыга К.С., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | 10 руководителей предприятий малого бизнеса приняли участие в VII Межрегиональном форуме «Защита прав потребителей в Ростовской области» | - |
| 2.5 | Контрольное событие подпрограммы. Проведены совещание с руководителями предприятий потребительского рынка по проверкам общественных организаций по защите прав потребителей, городской профессиональный конкурс на звание «Лучшее предприятие общественного питания», в котором приняли участие 8 предприятий общественного питания города. 10 предприятий малого бизнеса приняли участие в VII Межрегиональном форуме «Защита прав потребителей в Ростовской области» | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка администрации города, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка, Лыга К.С., председатель АГОО «Общество защиты прав потребителей» | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Х | - |

3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

В связи с тем, что все формы поддержки, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства города в рамках Программы, установлены федеральным или областным законодательством, то и меры правового регулирования осуществляются на федеральном и региональном уровнях. Принятие нормативных правовых актов на уровне муниципального образования «Город Азов» для реализации мероприятий Программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Утвержденный план расходов муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2015 году составил всего 1189,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города – 645,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 65,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 478,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 1189,3 тыс. руб. (99,9% от плана).

В 2015 году в рамках Программы реализовывались две подпрограммы:

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» с объемом бюджетного финансирования 1099,4 тыс. рублей, предназначенных для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: за счет средств бюджета города – 555,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 65,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 478,8 тыс. рублей.

В 2015 году в ходе  реализации мероприятий подпрограммы 1 было  израсходовано 1099,3 тыс. рублей по следующим направлениям:

- средства бюджета города в сумме 204,3 тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидии 1 субъекту малого предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам;

- средства бюджета города в сумме 351,3 тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидий 2 начинающим предпринимателям;

- средства областного бюджета  в сумме 65,0 тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидии 1 начинающему предпринимателю;

- средства федерального бюджета в сумме 478,7 тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидий                   2 начинающим  предпринимателям.

Исполнение расходов по подпрограмме 1 составило  99,9 процентов.

2. «Защита прав потребителей» с объемом финансирования за счет средств бюджета города в сумме 90,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по подпрограмме 2 составило 100 процентов.

Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2015 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 1099,4 | 1099,3 | 0,1 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.« Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | 895,1 | 895,0 | 0,1 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам » | 204,3 | 204,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие микрофинансирования. | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей » |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы защиты прав потребителей | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке области | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» запланированы в сумме 1099,3 тыс. руб. в том числе: за счет средств федерального бюджета – 478,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 65,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 555,6  тыс. руб.

За 2015 год исполнение составило 1099,3 тыс. руб. (99,9 % от плана в связи с округлением ассигнований). Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Защита прав потребителей» запланированы за счет средств бюджета города Азова в сумме 90,0 тыс. руб.  За 12 месяцев 2015 года исполнение составило 90,0  (100,0 % от плана). Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы  за 2015 год приведены в таблице         № 3.

Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»  за  2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове | всего | 1189,4 | 1189,3 |
|  |  | областной бюджет | 65,0 | 65,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 478,8 | 478,7 |
|  |  | бюджет города Азова | 645,6 | 645,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 1099,4 | 1099,3 |
|  |  | областной бюджет | 65,0 | 65,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 478,8 | 478,7 |
|  |  | бюджет города Азова | 555,6 | 555,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 1099,4 | 1099,3 |
|  |  | областной бюджет | 65,0 | 65,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 478,8 | 478,7 |
|  |  | бюджет города Азова | 555,6 | 555,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Защита прав потребителей | всего | 90,0 | 90,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 90,0 | 90,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | всего | 90,0 | 90,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 90,0 | 90,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2015 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых  и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке не менее 20 процентов от общего количества поступивших обращений;

- темп роста числа малых и средних предприятий города Азова;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова;

- количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан;

- количество материалов размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2015 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному <1> | 2015 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,5 | 25,2 | 26,4 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 2. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | % | 20,0 | 20,0 | 80,0 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста числа малых и средних предприятий города | % | 103,5 | 102,6 | 103,3 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | ед. | 473,5 | 471,6 | 491,4 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | ед. | 180 | 115 | 115 | Показатель выполнен |
| 2.2 | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | ед. | 8 | 8 | 11 | Показатель выполнен с превышением плана |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

6. Результаты оценки бюджетной эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы (таблица № 5) проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблице № 4,  по следующей формуле:

Сд = Зф / Зп * 100 %, где

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил 100,0% (1189,4 тыс. руб. : 1189,4 тыс. руб.), в том числе: подпрограммы 1 – 99,9% (1099,3 тыс. руб. : 1099,4 тыс. руб.), подпрограммы 2 – 100,0% (90,0 тыс. руб. : 90,0 тыс. руб.).

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 103,5 | Сд = Зп/Зф*100 %= =26,4/ 25,5 * 100 % |
| 2. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | 400,0 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 80 / 20 * 100 % |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста числа малых и средних предприятий города | 100,7 | Сд = Зп/Зф*100 %= =103,3 /102,6 * 100 % |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | 104,2 | Сд = Зп/Зф*100 %= = 491,4/471,5 * 100 % |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |
| 2.1 | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | 100,0 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 115 / 115 * 100 % |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | 137,5 | Сд = Зф/Зп*100 %= =11 / 8 * 100% |

Как видно из таблицы № 5, значения по всем показателям равны и выше 100 %. Освоение средств, запланированных для реализации программных мероприятий на 2015 год составляет 99,9%.

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности Программы» приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове»).

В 2015 году перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между  мероприятиями Программы не производилось.

Оказание в рамках Программы субъектам МСП финансовой поддержки, гарантированной федеральным и областным законодательством, осуществлялось  своевременно и в полном объеме.

Субсидии субъектам МСП предоставлялись в соответствии с установленным порядком. Реализация мероприятий Программы не предусматривала исполнения муниципального задания.

В целом, благодаря системной комплексной поддержке, оказываемой администрацией города представителям малого и среднего бизнеса, в 2015 году субъектами малого и среднего бизнеса обеспечено поступление налогов в городской бюджет в сумме  111,0 млн. руб., что составляет 20 % от общего поступления налоговых платежей в бюджет города.

Бюджетная эффективность реализации Программы заключается в 99,9% освоении предусмотренных финансовых средств по целевому назначению, что позволило предоставить субсидии 4 субъектам  в общей сумме 1,2 млн.руб., создать 11 новых и сохранить 30 рабочих мест.

В итоге социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы состоит в  повышении  роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни  населения в городе Азове, снижении уровня безработицы, обеспечении сбалансированной защиты интересов потребителей.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым результатам.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Кроме того, в 2015 году на реализацию мероприятий Программы была предоставлена субсидия в сумме 543,8 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 65,0 тыс. руб., из федерального бюджета – 478,8 тыс. руб.

В 2015 году в Программу 6 раз вносились изменения, что связано со структурными изменениями в администрации города  и увеличением финансирования  за счет средств федерального и областного бюджетов:

- постановлением администрации города Азова от  03.02.2015 № 221 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084»;

- постановлением администрации города Азова от 26.03.2015 № 678 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084»;

- постановлением администрации города Азова от 11.06.2015 № 1244 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084»;

- постановление администрации города Азова от  23.07.2015 № 1528 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084»;

- постановлением администрации города Азова от 12.11.2015 № 2179 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084»;

- постановлением администрации города Азова от 27.11.2015 № 2326 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084».

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2015 год. В течение финансового года было произведено

6 изменений в Программу, утвержденных постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2015 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 03.02.2015 № 221 | 1. Изменения объемов финансирования на 2015 – 2017 годы в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 26.03.2015 № 678 | 1. Изменения объемов финансирования на 2015 – 2017 годы в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |
| 3. | Постановление администрации города Азова от 11.06.2015 № 1244 | 1. Изменения объемов финансирования на 2015 – 2017 годы в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 2. Изменение ответственного исполнителя Программы. |
| 4. | Постановление администрации города Азова от 23.07.2015 № 1528 | 1. Изменения объемов финансирования на 2015 – 2017 годы в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |
| 5. | Постановление администрации города Азова от 12.11.2015 № 2179 | 1. Внесены изменения в объемы финансирования на 2015 год по подпрограмме 1 в связи с увеличением финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов: По мероприятию 1.1.1 «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу»: - увеличены расходы на сумму 65,0 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета); - увеличены расходы на сумму 478,8 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета). |
| 6. | Постановление администрации города Азова от 27.11.2015 № 2179 | 1.Изменения объемов финансирования Программы на 2016 год. |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы необходима оптимизация бюджетных расходов на реализацию мероприятия 1.1 в связи с тем, что лимит бюджетных ассигнований ниже максимального размера субсидии, установленного постановлением администрации города Азова и мероприятия 1.2, в связи с увеличением в 2015 году  процентов за пользование денежными средствами, привлеченными субъектами МСП в кредитных учреждениях.

Корректировку целевых показателей реализации Программы предлагается провести после получения статистических данных основных показателей деятельности малых и средних предприятий  города по итогам 2015 года.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам                                      	              Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                   П.В. Бойко