АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2016                                         № 325

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088, за 2015 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 17.03.2016  № 325

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2015 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2015 год

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, тенденциям развития физической культуры и спорта, исходя из существующей нормативно-правовой базы, сложившейся социально-экономической ситуации в городе и в стране в целом, предполагают вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и спортом по принципу «двор-район-город», улучшение инфраструктуры физической культуры и спорта с учетом расположения спортивных объектов в шаговой доступности для жителей любого района города, с целью формирования ценностей здорового образа жизни.

Реализация Программы направлена на обеспечение повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение их к систематическим занятиям.

Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составило 30,15%, выполнено от запланированного показателя на 100%.

Количество мероприятий, участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятий среди  детей, молодежи, взрослого населения, сохранены на уровне запланированного в отчетном году, показатель составил – 147 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 17802 чел.

Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях, составила 3350 чел., уровень запланированного показателя – 3345 чел.

Обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 150 объектов, уровень запланированного показателя – 150.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи, такие как: вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и  приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта, реконструкция и строительство спортивных площадок по месту жительства.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Проведение мероприятий, количество участников и зрителей спортивных мероприятий сохранено на уровне запланированного в отчетном году показателя – 147 мероприятий, в них приняло участие 17802 человек.

Охватывая широкие массы учащихся разных возрастов, были проведены спортивные мероприятия:

- Баскетбол - Первенство города Азова в трех возрастных группах– 420 чел.;

- Легкая атлетика - Первенство города Азова по легкой атлетике, легкоатлетическому 4-х борью и 3-е борью «Шиповка юных», общегородской день бега «Кросс Наций», легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы – 2650 чел.;

- Футбол – Первенство города Азова, рождественский турнир, соревнования «Кожаный мяч», Кубок «Победы» - 1100 чел.;

- Настольный теннис – Первенство города Азова, турниры посвященные: освобождению г.Азова, Дню защитника Отечества, Дню защиты детей, Дню города – 300 чел.;

- Шахматы – Первенство города Азова, «Белая ладья», турниры: рождественские, освобождению города Азова, Дню защитника Отечества, Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню города  - 210 чел.

В рамках подготовки молодежи к защите Родины и труду, проводятся спортивные мероприятия:

Военно-спортивная игра «Орленок», приняли участие 110 человек.

- Спартакиада «Призывник 2015» (весна-осень), приняли участие  325 человек.

Одним из значимых мероприятий Программы является организация отдыха и оздоровления детей, проведение Спартакиады «Лето-2015» среди пришкольных лагерей и летних оздоровительных площадок по видам спорта (дартс, легкая атлетика, футбол, веселые старты, шашки, туризм, «Старты надежд») - количество участников 1802 человека – 225 команд.

Департамент социального развития г.Азова совместно с Всероссийским обществом инвалидов ежегодно проводят спортивные мероприятия по различным видам спорта. Команда ООО «Эланд» участвует в областной Спартакиаде инвалидов по видам спорта: легкая атлетика, плавание, шашки, шахматы, армспорт, туризм. По итогам 2015 года сборная команда инвалидов города заняла третье место в Спартакиаде Ростовской области. В плавательном бассейне ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР № 9 (ул. Мира,8) занимаются инвалиды по зрению, созданы группы детей-инвалидов. Доступна спортивная база: стадион ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР № 9 (беговая дорожка, гимнастическая стенка, турник разновысотный), площадка МБУ ДО ДЮСШ № 1 (ул. Шмидта,3-5), площадки по месту жительства (Мира 19/31, Красноармейский, 80, Севастопольская,111), спортивные площадки при образовательных учреждениях (школы № 1, 9, 11, 14) для занятий лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.

Проводились первенства, чемпионаты, турниры, соревнования по видам спорта и Спартакиады с инвалидами, ветеранами, детьми и подростками по месту жительства.

Город Азов всегда был и остается одним из спортивных центров Ростовской области. В нашем городе культивируется 34 вида спорта.

Азовские спортсмены неоднократно становились чемпионами и призерами международных, российских и областных соревнований:

- Курляк Даниил – легкая атлетика (Первенство ЮФО - 3место в прыжках в высоту).

- Евгеньев Александр – легкая атлетика (Первенство ЮФО - 2место в беге на 60 м с барьерами).

- Понамарев Никита - тайский бокс (Первенство России среди младших юношей - 3 место).

- Мижирицкий Павел - тайский бокс (Всероссийский турнир - 2 место),

- Колесников Руслан – бокс (Первенство России - 1 место),

- Ломатченко Валерия – парусный спорт (Первенство Европы - 3 место),

- Гончаров Назар, Шелудяков Вячеслав – парусный спорт (Чемпионат России - 3 место),

- Майорова Анастасия – парусный спорт (Летняя Спартакиада учащихся России - 1 место).

Сборная женская команда «Дончанка» стала победителем Первенства России по футболу среди женских команд – 1-го дивизиона.

- Детско-подростковый спортивно-воспитательный клуб «Луч» города Азова в 2015 году стал победителем зональных и финальных соревнований областной Спартакиады детско-подростковых и спортивно-оздоровительных клубов по месту жительства.

В 2015 году было подготовлено: мастеров спорта – 2 человека,  спортсменов массовых разрядов 1899 человек из них КМС - 39 человек, первых разрядов  – 68 человек.

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе составляет 30,15 % от числа жителей города.

Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ, плановое значение целевого индикатора - 10, в 2015 - 14 публикаций.

Подпрограмма II «Развитие инфраструктуры сферы физической

культуры и спорта».

В рамках Подпрограммы II проводились мероприятия по содержанию, реконструкции и эксплуатации спортивных сооружений, нуждающихся в усовершенствовании, улучшении, обновлении объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами.

Развивается материально-техническая база физкультурно-спортивных объектов города:

В 2015 году реконструированы спортивные площадки:

- Шмидта, 3-5 (установлено новое спортивное оборудование, ограждение, освещение, видеонаблюдение и современное покрытие).

- по месту жительства: пер. Коллонтаевский, 104-106, Бульвар Петровский, 20 (замена ограждения, нанесение разметки на площадке, установлено спортивное оборудование).

Постановлением Правительства РФ от «20» июня 2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», утверждена «Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», п. 73 который предусматривает проведение следующих мероприятий – «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, Бульвар Петровский, 46-а».

Подписано Соглашения с базовой гостиницей команды и Договора оказания гостиничных услуг между ООО МАТЧ Аккомодейшн-2018 и ООО «Сохо».

В 2015 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, Департаментом социального развития города Азова в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ были проведены следующие закупки:

- открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а», по итогам которого победителем признан ОАО «РОСТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»- 31.08.2015г. был заключен муниципальный контракт на сумму 8 235 633,00 рублей;

- электронный аукцион на проведение научно-исследовательских археологических работ включающих охранно-спасательные раскопки объекта археологического наследия "Городище Азака-Таны с некрополем» по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д.46-а», по итогам которого победителем признан ООО «АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА» 13.10.2015 был заключен муниципальный контракт на сумму 5 949 912,50 рублей.

Департаментом социального развития г. Азова была проведена большая претензионная работа с ООО «АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА», по итогам которой 26.11.2015 указанный муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон;

- открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а», по итогам которого победителем признан ООО «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» - 15.12.2015 был заключен муниципальный контракт на сумму 3 480 000,00 рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведены в таблицах № 1, № 2.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы запланировано 33 120,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 11 336,8 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 21 783,7  тыс. руб.

За 12 месяцев 2015 года на реализацию мероприятий программы было израсходовано 20104,7 тыс. руб., исполнение составило 60,7 %.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 4674,0 тыс. руб., за 12 месяцев 2015 года исполнение составило 4673,9 тыс. руб. (99,99 % от плана). Заключено контрактов на сумму 743,7 тыс. руб.

Подпрограмма II «Развитие инфраструктуры сферы физической     культуры и спорта».

План в 2015 году - 28 446,5 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2016 – 15 430,8 тыс. руб. (54,24 % от плана). Отклонение в сумме 13015,7 тыс. руб. сложилось в связи с расторжением контракта с ООО «Археологическая служба» контракт был, расторгнут в связи с нарушением сроков.

Муниципальный Контракт с ОАО «Ростовгражданпроект» срок исполнения которого 31.12.2015г., работы были выполнены не в полном объеме.

Сведения об использовании средств федерального, областного бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год представлены в таблице № 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2015 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения;

- увеличение числа участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных, технических учреждениях;

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2015 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблице № 4.

Оценка эффективности реализации Программы (таблица № 5) проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблице №№ 4,  по следующей формуле:

А * 100 / В =%, где:

А – количество жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом за отчетный год, чел.

В - число жителей, проживающих в городе в отчетном году, чел.;

Программы/подпрограммы в отчетном году,

К участ. – количество участников принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятий включенных в календарный план официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятий города.

Ч = Чдюсш+Чсдюсшор

где:

Ч – общая численность занимающихся в организациях города Азова, осуществляющих спортивную подготовку возрасте от 6 до 17 лет

- спортсооружения города на 100 000 человек.

Критерий «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле:

, где:

E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается с высоким уровнем эффективности, показатели отражены в таблице №5.

В целях эффективного использования бюджетных ассигнований  в 2015 году Департаментом социального развития г. Азова проводилось перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между основными мероприятиями Программы.  Информация по данному вопросу отражена в таблице № 6.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям  на 2015 год. В течении финансового года было произведено 7 изменений в Программу, утвержденных  постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 7.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | .Организация и проведение чемпионатов, первенств, кубков, турниров города по различным видам спорта, комплексных спартакиад (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, подростковых клубов по месту жительства). | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2015 | 31.12. 20 15 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий; привлечет население к систематическим занятиям физической культуры и массовым спортом; отвлечет детей, подростков и молодежи от негативных явлений (курения, употребления алкоголя, наркотиков); сформирует патриотическое сознание населения к Родине, памяти павших, к защите Отечества. | Число участников и зрителей спортивно-массовых мероприятий; 147 мероприятий 17802 чел. | - |
| 1.2 | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни и регулярные занятия физической культурой и спортом. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2015 | 30.12. 2015 | 01.01. 2015 | 30.12. 2015 | Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, обеспечит раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формиро-вание здорового образа жизни граждан, борьба с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью | Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ – 14 публикаций. | - |
| 1.3 | Развитие системы детско-юношеского спорта включая создание инфраструктуры для организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2015 | 30.12. 2015 | 01.01. 2015 | 30.12. 2015 | Совершенствование системы отбора одаренных спортсменов, для комплектации контингента учащихся в детско-юношеских спортивных школах и спе-циализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва | Численность занимающихся в специализированных, спортивных, технических учреждениях -3350 чел. | - |
| 1.4 | Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, участие спортсменов и сборных команд в соревнованиях по видам спорта различного уровня | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2015 | 30.12. 2015 | 01.01. 2015 | 30.12. 2015 | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | Доля граждан города систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа занимающихся 30,15% | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1.5 | Строительство и реконструкция объектов на территории города | МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» | 01.01. 2015 | 30.12. 2015 | 01.01. 2015 | 30.12. 2015 | Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города заниматься физической культурой и спортом; увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями; успешное проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. | Повышен уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, проведена реконструкция спортивных площадок | - |

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2015 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы |  | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) |  | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями». |  | 59,5 |  | 59,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства |  | 1737,9 |  | 1737,8 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» |  | 22,1 |  | 22,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. |  | 84,0 |  | 84,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады |  | - |  | - | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ |  | Финансирование не требуется |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города |  | 75,6 | 75,6 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников |  | 2653,9 | 2653,9 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. |  | 19,7 | 19,7 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо». |  | 21,3 | 21,3 |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обустройство спортивного комплекса. Обустройство, содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | 12757,7 |  | 12757,7 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» | 15688,8 |  | 2673,1 |  | 13015,8 | 0,0 |

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»  за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Азове | Всего | 33120,5 | 20104,7 |
|  |  | областной бюджет | 11336,8 | 647,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 21783,7 | 19457,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Развитие массовой физической культуры и спорта | всего | 4674,0 | 4673,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 4674,0 | 4673,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | всего | 59,5 | 59,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 59,5 | 59,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | всего | 1737,9 | 1737,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1737,9 | 1737,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | всего | 22,1 | 22,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 22,1 | 22,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | всего | 84,0 | 84,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 84,0 | 84,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады . | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Выделение средств не требует |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | всего | 75,6 | 75,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 75,6 | 75,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. | всего | 2653,9 | 2653,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 2653,9 | 2653,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | всего | 19,7 | 19,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 19,7 | 19,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо». | всего | 21,3 | 21,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 21,3 | 21,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове | всего | 28446,5 | 15430,8 |
|  |  | областной бюджет | 11336,8 | 647,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 17109,7 | 14783,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обустройство спортивного комплекса. Обустройство, содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | всего | 12757,7 | 12757,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 12757,7 | 12757,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. | всего | 15688,8 | 2673,1 |
|  |  | областной бюджет | 11336,8 | 647,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 4352,0 | 2026,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному <1> | 2015 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий. | чел. | 17750 | 17800 | 17802 | 100% |
| 2. | Численность занимающихся в специализиро-ванных, спортивных учреждениях. | чел. | 3350 | 3345 | 3350 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 3. | Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | % | 29,15 | 30,1 | 30,15 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 4. | Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | кол-во | 12 | 10 | 14 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в городе. | ед. | 150 | 150 | 150 | Показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий. | 100 | Кучаст. = Асм + В фо = = 9725 + 8077= 17802 |
| 2. | Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. | 100 | Ч = Сп.уч. + Чдюсш +Чсдюсшор = 201 +1883 +1266 =3350 |
| 3. | Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | 100 | В * 100 /А = 24780 * 100 / 82245= 30,15 % |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |
| 1.1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в городе, процент соответствия требованиям ФИФА созданной спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года | 100 | спортсооружения города на 100 000 человек населения - 150 ед. |

Таблица № 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта города Азова»

в 2015 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 0 | В связи с принятием бюджета Решение Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и необходимостью корректировки между основными мероприятиями. В соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 №1902 с целью уточнения объемов финансирования муници-пальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове». В связи с необходимостью корректировки между основными мероприятиями. В соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 №1902 с целью уточнения объемов финансирования муници-пальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове». В связи с необходимостью корректировки между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове». | Постановление администрации города Азова от 16.03.2015 № 581 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088»; Постановление администрации города Азова от 22.06.2015 № 1283; Постановление администрации города Азова от 30.07.2015 № 1556; Постановление администрации города Азова от 30.10.2015 № 2119; Постановление администрации города Азова от 23.11.2015 № 2247; Постановление администрации города Азова от 29.12.2015 № 2574; Постановление администрации города Азова от 31.12.2015 № 2616. |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта в городе Азове» | +46,9 +7840,4 +6799,9 -912,7 - -2001,9 | Внесена корректировка в мероприятия, возникла потребность в дополнительном финансировании из бюджета области и бюджета города Азова на подготовку к Чемпионату мира по футболу на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская область, г.Азов, бульвар*- Петровский, д. 46-а" «Спортивный комплекс» по адресу: 346780, РФ, Ростовская обл., г. Азов, Петровский бульвар, 46-а. Средства на эти цели не были запланированы в расходах бюджета на 2015 год. | Постановление администрации города Азова от 16.03.2015 № 581; Постановление администрации города Азова от 22.06.2015 № 1283; Постановление администрации города Азова от 22.06.2015 № 1283; Постановление администрации города Азова от 30.07.2015 № 1556; Постановление администрации города Азова от 30.10.2015 № 2119; Постановление администрации города Азова от 23.11.2015 № 2247; Постановление администрации города Азова от 31.12.2015 № 2616. |
| 2.2. Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» | - 282,2 +7840,4 +6799,9 -2001,9 | Внесена корректировка в мероприятия, возникла потребность в дополнительном финансировании из бюджета области и бюджета города Азова на подготовку к Чемпионату мира по футболу на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская область, г.Азов, бульвар*- Петровский, д. 46-а" «Спортивный комплекс» по адресу: 346780, РФ, Ростовская обл., г. Азов, Петровский бульвар, 46-а. Средства на эти цели не были запланированы в расходах бюджета на 2015 год. | Постановление администрации города Азова от 16.03.2015 № 581; Постановление администрации города Азова от 22.06.2015 № 1283; Постановление администрации города Азова от 22.06.2015 № 1283; Постановление администрации города Азова от 30.07.2015 № 1556; Постановление администрации города Азова от 31.12.2015 № 2616. |

Таблица № 7

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2015 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 16.03.2015 № 581 | В связи с принятием бюджета и корректировки мероприятий подпрограмм, муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Азове». |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 22.06.2015 № 1283 | Возникла потребность в дополнительных бюджетных средствах на подготовку к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу, на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова». Средства на эти цели не были запланированы в расходах бюджета города и области на 2015 год. |
| 3. | Постановление администрации города Азова от 30.07.2015 № 1556 | Возникла потребность в дополнительных бюджетных средствах на подготовку к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу, на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова». Средства на эти цели не были запланированы в расходах бюджета города и области на 2015 год. |
| 4. | Постановление администрации города Азова от 30.10.2015 № 2119 | В связи с уменьшением земельного налога по объекту: Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова». |
| 5. | Постановление администрации города Азова от 23.11.2015 № 2247 | Возникла потребность в корректировке бюджетных средствах в программе «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Азове |
| 6. | Постановление администрации города Азова от 29.12.2015 № 2574 | Возникла потребность в корректировке бюджетных средствах в программе «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Азове», в подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта», между мероприятиями, дополнительное финансирование средств бюджета не требуется |
| 7. | Постановление администрации города Азова от 31.12.2015 № 2616 | В связи с проведением электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская область, г.Азов, бульвар Петровский, д. 46-а", по итогам которого получилась экономия финансов. 2019 год - 16 767,9 тыс. руб.; 2020 год - 16 767,9 тыс. руб.» |

Заместитель главы администрации

по общим вопросам	                                                 Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                                                    П.В. Бойко