АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2016                                           № 369

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с п. 5.6 приложения к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове», утвержденную постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110, за 2015 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова	                                                              В.В. Ращупкин

Верно

И.о. начальника общего отдела                                       И.Ю. Пащенко

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 24.03.2016 № 369

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Доступная среда в городе Азове»

за 2015 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

Реализация мероприятий Программы способствует достижению следующих основных результатов:

- увеличению количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

- увеличению количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры;

- повышению физического и культурного развития инвалидов.

Основные цели реализации Программы в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы  города Азова «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа) является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

В 2015 году муниципальная программа города Азова  «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам:

1. «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» (далее Подпрограмма I).

2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее Подпрограмма II).

В рамках Подпрограммы I осуществлялась следующие мероприятия:

- организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов) – состоялось 2 встречи 20 мая и 11 сентября 2015 года;

- организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) – подготовлено 10 материалов;

- проведение совместно с общественными организациями
совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в том числе заседаний по делам инвалидов – проведено 10 мероприятий.

Специалистами УСЗН г. Азова и других структур с июня по декабрь 2015 года проводились совместные мероприятия с активистами Всероссийского общества инвалидов, Совета ветеранов и других общественных организаций, работающих с инвалидами, по обучению их основам социального законодательства. Таким образом, был повышен профессионализм членов общественных организаций, постоянно работающих с инвалидами, а значит, повысилось и качество даваемых ими консультаций.

- контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий - проведено согласование 3 проектов строящихся зданий;

- адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации – в средних школах №№ 11 и 14 г. Азова организована адаптация зданий для инвалидов за счет средств бюджета Ростовской области и города Азова на сумму 1 654,4 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы II проводились следующие мероприятия:

- проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов - обеспечено непосредственное участие  инвалидов в 8 городских спортивных мероприятиях;

- проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов – обеспечено непосредственное участие инвалидов в 12 городских культурно-массовых мероприятиях;

- выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – меры социальной поддержки получили 12 инвалидов на сумму 21,4 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

Информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Азова

«Доступная среда в городе Азове»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | УСЗН г. Азова Начальник управления Дробязкин Г.В. | 01.01.2015 | 31.12.20 15 | 20.05.2015 | 11.09.2015 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Собрана сводная информация по существующим проблемам инвалидов, рассмотрены возможные пути решения | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы «Заседание Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | УСЗН г. Азова Начальник управления Дробязкин Г.В. | х | 31.12.20 15 | х | 11.09.2015 | х | х | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Начальник управления Дробязкин Г.В. | 01.01.2015 | 31.12.20 15 | 27.05.2015 | 15.09.2015 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Обеспечено информирование инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | - |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы «Выпуск материала о заседании Консультативного совета общественных организаций при администрации города в еженедельнике «Азовская неделя» | УСЗН г. Азова Начальник управления Дробязкин Г.В. | х | 31.12.20 15 | х | 15.09.2015 | х | х | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Дробязкин Г.В. | 01.01.2015 | 31.12.20 15 | 17.07.2015 | 18.07.2015 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Активисты общественных организаций и обычные инвалиды получили информацию по доступности и прочим социальным проблемам | - |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы «Проведение семинара для общественных организаций» | УСЗН г. Азова Начальник управления Дробязкин Г.В. | х | 31.12.20 15 | х | 18.07.2015 | х | х | - |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | УСЗН г. Азова Начальник управления Дробязкин Г.В. | 01.01.2015 | 31.12.20 15 | 01.01.2015 | 31.12.20 15 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Обеспечен контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве 3 объектов | - |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы «Принятие Решения Совета о контроле конкретного объекта» | УСЗН г. Азова Начальник управления Дробязкин Г.В. | х | 31.12.20 15 | х | 31.12.20 15 | х | х | - |  |
| 1.5 | Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | Управление образования администрации города Азова Начальник Макеев М.В. | 01.01.2015 | 31.12.20 15 | 22.06.2015 | 31.12.20 15 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Изготовлен пандус в МБОУ СОШ № 11 г. Азова; закуплено специальное оборудование (учебное, реабилитационное, компьютерное) в МБОУ СОШ № 14 г. Азова | - |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы «Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей» | Управление образования администрации города Азова Начальник Макеев М.В. | х | 31.12.20 15 | х | 31.12.20 15 | х | х | - |  |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | 01.01.2015 | 31.12.20 15 | 29.05.2015 | 02.12.20 15 | Повышение физического развития инвалидов | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях |  | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы «1.Городские соревнования по шахматам, посвященные 70-летию Победы. 2.Соревнования по видам спорта, посвященные Дню защиты детей. 3. Соревнования по видам спорта, посвященные Дню пожилого человека 4. Соревнования по видам спорта, посвященные Декаде инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | х | 31.12.20 15 | х | 02.12.20 15 | х | х |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Кляндин А. В. | 01.01.2015 | 31.12.20 15 | 01.06.2015 | 01.12.20 15 | Повышение культурного развития инвалидов | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях |  | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы «1. Концерт, посвященный Дню защиты детей 2.Концерт, посвященный Дню пожилого человека 3.Концерт, посвященный Декаде инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Кляндин А. В. | х | 31.12.20 15 | х | 01.12.20 15 | х | х |  | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | УСЗН г. Азова Начальник управления Дробязкин Г.В. | 01.01.2015 | 31.12.20 15 | 01.01.2015 | 25.12.2015 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | Меры социальной поддержки получили 12 человек |  | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи» | УСЗН г. Азова Начальник управления Дробязкин Г.В. | х | 31.12.20 15 | х | 25.12.20 15 | х | х |  | - |

3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

Меры правового регулирования осуществляются на федеральном и региональном уровнях. Принятие нормативных правовых актов на уровне муниципального образования «Город Азов» для реализации мероприятий Программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году предусматривалось 2 098,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1407,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 106,9 тыс. руб.,  за счет средств бюджета города Азова – 583,6  тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 1675,8 тыс. руб. (79,9 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1111,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 84,1 тыс. руб.,  за счет средств бюджета города Азова – 480,1  тыс. руб.

Объем неосвоенных  средств на реализацию мероприятий Программы в 2015 году составил 422,5 тыс. руб., в том числе 421,1 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур. Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |  |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | 2 075,5 | 1 654,4 | 421,1 |  | 421,1 |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 22,8 | 21,4 | 1,4 |  | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 422,5 |  | 421,1 |

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы I  запланированы в сумме 2 075,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 385,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 106,9 тыс. руб.,  за счет средств бюджета города Азова – 583,6  тыс. руб. В 2015 году средства были освоены в сумме 1 654,4 тыс. руб. (79,7 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1090,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 84,1 тыс. руб.,  за счет средств бюджета города Азова – 480,1  тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы II  запланированы в сумме 22,8 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета). За 12 месяцев 2015 года исполнение составило 21,4 тыс. руб. (93,9 % от плана).  Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований в сумме 1,4 тыс. руб. сложился в связи с тем, что фактическая потребность оказалась ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы  за 2015 год приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Доступная среда в городе Азове»

за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Доступная среда в городе Азове | Всего | 2 098,3 | 1 675,8 |
|  |  | областной бюджет | 106,9 | 84,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 407,8 | 1 111,6 |
|  |  | бюджет города Азова | 583,6 | 480,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности | Всего | 2 075,5 | 1 654,4 |
|  |  | областной бюджет | 106,9 | 84,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 385,0 | 1 090,2 |
|  |  | бюджет города Азова | 583,6 | 480,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов) | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | всего | 2 075,5 | 1 654,4 |
|  |  | областной бюджет | 106,9 | 84,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 385,0 | 1 090,2 |
|  |  | бюджет города Азова | 583,6 | 480,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | всего | 22,8 | 21,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 22,8 | 21,4 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов | Финансирование не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 22,8 | 21,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 22,8 | 21,4 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

В целях привлечения средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» реализации основного мероприятия 1.5  «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» в сумме 1 978,6 тыс. руб. производилась на условиях софинансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 385,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 106,9 тыс. руб.,  за счет средств бюджета города Азова – 486,7  тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» уровень софинансирования по городу Азову на 2013 – 2015 годы установлен в следующих размерах:

- 75,4 % - областной бюджет;

- 24,6 % - местный бюджет.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «город Азов»  приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Информация

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» 2015 году

Субсидия на мероприятия государственной программы

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Установленный объём софинансирования расходов (%) |  | Объём фактических расходов областного бюджета |  | Объём фактических расходов бюджета города Азова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.5 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | Управление образования администрации города Азова | 75,4 | 24,6 | 1 174,3 | 75,4 | 383,2 | 24,6 |

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2015 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2015 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблицах №№ 5, 6.

Таблица № 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному <1> | 2015 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | % | 7,4 | 25,0 | 25,2 | В связи с общим увеличением доли доступных объектов социальной инфраструктуры и инвалидов, занимающихся спортом |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе | % | 12,5 | 15,0 | 17,5 | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 30,3 | 32,0 | 32,5 | Удалось увеличить количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за счет увеличения количества и качества проводимых мероприятий |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица № 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному <1> |  | 2015 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | % |  | УСЗН г. Азова | 7,4 |  | 25,0 |  | 25,2 | В связи с общим увеличением доли доступных объектов социальной инфраструктуры и инвалидов, занимающихся спортом |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе | % |  | Департамент социального развития г. Азова | 12,5 | 15,0 |  |  | 17,5 | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | МАУ «ЦСО» г. Азова |  | 30,3 |  | 32,0 | 32,5 |  | Удалось увеличить количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за счет увеличения количества и качества проводимых мероприятий |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Оценка эффективности реализации Программы (таблица № 7) проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблицах №№ 4, 5, по формуле:

Сд = Зф / Зп х 100%, где

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений.

Таблица № 7

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является рост значений) | 100,8 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 25,2 / 25,0 * 100 % |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является рост значений) | 116,7 | Сд = Зф/Зп*100 %= =17,5 / 15,0 * 100 % |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |
| 2.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является рост значений) | 101,6 | Сд = Зф/Зп*100 %= =32,5 / 32,0 * 100 % |

Как видно из таблицы № 7, значения по всем показателям выше 95 %. Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности Программы» приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове»).

- оценки уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.

Уф = 1 675,8/ 2098,3 х 100 = 79,7 %.

Бюджетная эффективность Программы составила в 2015 году 
79,9 %. Отклонение - 20,1 %. Основные причины отклонения:

экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов;

заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки.

В 2015 году перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы не производилось.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, отсутствуют.

Социальная эффективность реализации проводимых программных мероприятий выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Азова путем паспортизации и классификации с последующим составлением описи действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации, мест движения и компактного проживания инвалидов с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт доступности объектов и услуг;  изготовления пандусов в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов. Меры социальной поддержки, гарантированные федеральным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объёме.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым результатам.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2015 год. В течение финансового года было произведено 5 изменений в Программу, утвержденных  постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2015 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление от 26.03.2015 № 686 | Уменьшение объёмов финансирования Программы на 2016 год на сумму 334,6 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 26.02.2015 № 58 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |
| 2. | Постановление от 23.07.2015 № 1526 | Уменьшение объёмов финансирования Программы на 2015 год на сумму 276,2 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 25.06.2015 № 86 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |
| 3. | Постановление от 26.08.2015 № 1686 | Увеличение объёмов финансирования Программы на 2015 год на сумму 1 978,6 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 30.07.2015 № 94 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |
| 4. | Постановление от 23.11.2015 № 2255 | В соответствии с п. 13 приложения к постановлению администрации города Азова от 25.06.2015 № 1315 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города и составления проекта бюджета города на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» увеличены объемы финансирования Программы на 2016 год на сумму 44,3 тыс. руб. в части средств бюджета города Азова (на основании предельных показателей расходов бюджета города Азова на 2016 год, доведенных финансовым управлением администрации г. Азова) и средств субвенции из областного бюджета (проект Областного закона «Об областном бюджете на 2016 год»). |
| 5. | Постановление от 28.12.2015 № 2543 | Уменьшение объёмов финансирования Программы на 2015 год на сумму 35,6 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 128 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам				                         Е.Е. Мамичев

Верно

И.о. начальника общего отдела                                        И.Ю. Пащенко