АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2016                                          № 452

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с п. 5.6 приложения  к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденную постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120, за 2015 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова	                                                               В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит

Департамент социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 06.04.2016 № 452

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  города Азова

«Развитие культуры и туризма  в городе Азове»

за 2015 год

1. Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» (далее Программа) является Департамент социального  развития  г. Азова.

Развитие культуры и искусства по-прежнему остается важнейшей частью эстетического воспитания и развития духовного потенциала каждой личности и общества в целом.

Особая роль в культурно-просветительской деятельности принадлежит работе библиотек города это неотъемлемая часть культурной политики города Азова, предполагающей сохранение и развитие культурного потенциала, удовлетворение духовно-культурных потребностей населения. В городе Азове имеется единая централизованная  библиотечная система, которая  включает в себя  8 библиотек, две из них -  детские. Основными  показателями в работе библиотек города являются:

- количество пользователей библиотек на начало 2015 года составило 30,63 тыс. человек;

- количество выданных документов увеличилось по сравнению с планируемым  показателем на 45,9 тыс.экз. и составило 756,2 тыс. экз.

Все библиотеки являются  информационными, образовательными и досуговыми центрами, они открыты и востребованы для населения  города независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального  положения, политических убеждений, отношения к религии. Основной  целью деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» является организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова, максимальное и качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей, рациональное использование библиотечных фондов,  использование инновационных технологий. Миссия библиотек города Азова - формирование библиотечного фонда, соответствующего современным интересам пользователей, организация библиотечного обслуживания, информирование и предоставление дополнительных услуг населению города, активизация общественной и культурной жизни местного сообщества.

Работа библиотек города направлена на современные тенденции развития библиотек как информационных, культурных, образовательных центров с новейшими информационными и телекоммуникационными технологиями.

Одним из показателей повышения качества жизни населения города является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности посещения культурно-досуговых мероприятий.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова является культурным центром города, основная функция которого - организация досуга граждан. Одной из форм организации досуга является предоставление условий для развития творческого потенциала граждан. На базе МБУК ГДК созданы 6 муниципальных коллективов, 11 народных и образцовых коллективов. В связи с  высоким исполнительским  мастерством творческие коллективы  МБУК ГДК принимают участие в фестивалях, конкурсах различного уровня. Идеология сегодняшнего дня – пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков. По этому направлению проводятся лекции и беседы, конкурсно-игровые программы. Занятие  любым видом искусства, творчеством делает жизнь человека наполненной событиями, отвлекает его от пагубных страстей и привычек, повышает культуру поведения, общения. В городе созданы и успешно работают 4 клуба по месту жительства. Не меньшее внимание по организации досуга уделяется пожилым гражданам. Для этой категории созданы и успешно работают различные формирования - клубы по интересам и творческие коллективы. Одна  из актуальных задач  МБУК ГДК – создание  условий для развития  национальных культур и традиций. В городе возрождается и развивается казачья самобытная культура, которая будет способствовать созданию новых казачьих коллективов, пропаганде и развитию самодеятельного творчества донского края. Подобные события очень важны для жизни города, поскольку дают возможность накопления опыта  по  сохранению и развитию народного творчества, способствуют укреплению дружбы  между народами.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» г. Азова  и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Детская художественная школа имени И.И. Крылова г. Азова – единственные в городе Азове учреждения дополнительного образования, обеспечивающее воспитание  творческой личности, где дети города могут получить предпрофессиональное образование в сфере  культуры и искусства и далее продолжить обучение в средних и высших  музыкальных и  художественных  учреждениях культуры.

В МБУ ДО ДШИ г. Азова обучается 727 учащихся по 23-ем  специальностям по следующим направлениям образовательной деятельности: инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое  и театральное искусство, общее эстетическое образование в возрасте преимущественно  от 6 до 18 лет. На отделении раннего эстетического развития с большим желанием  обучается 60 детей в возрасте 4-6 лет. В МБУ ДО ДХШ обучается 205 учащихся таким предметам, как рисунок, живопись, скульптура, композиция. История искусства вовлекает  детей в художественное творчество, приобщает к мировой художественной культуре, обогащает их духовный мир,  способствует формированию всесторонне-развитой личности. В связи с возросшим интересом населения города к изобразительному творчеству, школа расширяет свою деятельность: открыты «Воскресная студия» для детей 5-6 лет. Группы раннего художественно-эстетического развития  детей для 7-9 лет. В перспективе планируется создание классов керамики и графического дизайна.

Все педагогические усилия устремлены на целенаправленное развитие художественно-творческих способностей детей, их художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости. Занятия изначально ориентированы на то, чтобы дети имели разнообразные возможности для творческого развития, и, наряду с этим, были подготовлены к достижению успехов при участии в фестивалях-конкурсах, публичных выступлениях, выставках и творческих отчетах.

Ежегодно учащиеся и творческие коллективы МБУ ДО ДШИ активно принимают участие и завоевывают призовые места в конкурсах фестивалях различного уровня, МБУ ДО ДХШ участвуют в городских мероприятиях, организуя  выставки детского творчества.

С каждым годом растет количество учащихся, желающих получать дополнительное образование в связи с востребованностью услуг  музыкального, художественного и  эстетического образования.

В рамках реализации задач Программы в 2015 году велся учет объектов туристической инфраструктуры, за последние годы развитие получили инвестиционные проекты в туристическую отрасль и гостиничное строительство.

1. Ведется реконструкция городского парка. Расширяется сеть аттракционов, введен в эксплуатацию ресторан «У фонтана» на 200 мест. Планируется строительство детских площадок и устройство ландшафтного дизайна.

2. Построена гостиница «Прибой» на 30 номеров с деловым центром.

3. Работает база отдыха «Стрелка». Здесь созданы хорошие условия для отдыха и развития делового туризма. Совместно с отделом по туризму намечено ряд интерактивных программ.

4. В  2015 году введены в эксплуатацию 4 гостевых дома.

В октябре отчетного года вышло постановление администрации «О создании сети средств навигации» в котором прописаны основные положения по установке знаков с ориентирующей информацией. На данном этапе выполнения задачи программы стоит вопрос об установке знаков (указателей), за счет частно-государственного партнерства.

Стержнем туристический привлекательности является историко-культурный потенциал Азова. Азовский музей-заповедник ежегодно посещает более 200 тыс. экскурсантов  (2015 год 203тыс. экскурсантов) по посещаемости Азовский музей-заповедник находится на первом месте среди музеев  в Ростовской области. Всего туристов и экскурсантов за последние 5 лет город посетило  более одного миллиона  человек. Отношение числа туристов к численности населения постоянно растёт и в 2015 году превысило численность населения почти в три раза (2,7 ед.).

Главным показателем (индикатором) подпрограммы «Туризм»  является «Увеличение туристского потока на территории муниципального образования», который  основывается на численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения и рассчитывается по следующей методике:

- число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города, по итогам отчетного 2015 года (28 897чел.) / число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города по итогам года, предшествующего 2014 (28 399 чел.)

В 2015 году данный показатель составил 1,75% что подтверждает заявленный в программе индикатор исполнения программных мероприятий (1,75%).

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2015 году  муниципальная программа «Развитие культуры и туризма городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам:

I. Развитие  культуры;

II. Туризм.

2.1.1. В подпрограмме I «Развитие культуры» достижение намеченной цели и решения поставленных задач характеризуется  следующими  показателями:

- доля объектов культурного наследия по которым необходимо провести инвентаризацию  памятников;

- количество пользователей  библиотек;

- количество  выданных документов;

- приобретение книжной продукции;

- количество культурно-досуговых  формирований:

- количество  участников в культурно-досуговых  формированиях;

- количество учащихся образовательных учреждений  дополнительного образования  детей;

- количество наград (призовых мест), завоеванных  учащимися  образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Объекты культурного наследия, являющиеся основным живым свидетельством развития  цивилизации и подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России. Сохранение объектов культурного наследия – это направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или  ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для  современного  использования.

В связи со стабильной работой в 2015 году муниципальных библиотек города Азова количество пользователей библиотек остается на прежнем уровне – 30,63 тыс. чел., снижения показателя в дальнейшие годы не предвидится. Количество выданных документов по плану 710,3 тыс. экз., фактически выдано 756,2 тыс. экз. или 106,5 % , что свидетельствует о том, что жители города заинтересованы в услугах библиотечного обслуживания. В 2015 году при плане 1050 экземпляров приобретено 1025 экземпляров книг на сумму  224,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 24,9 тыс.руб. за счет средств бюджета города Азова - 199,1 тыс.руб. Недовыполнение произошло из-за резкого повышения цен на  книжную продукцию.

Одной из форм организации досуга является предоставление условий для развития творческого потенциала граждан. В МБУК ГДК          г. Азова успешно работают 69 различных клубных формирований для  всех  категорий и возрастов граждан с общим количеством участников около 2-х тысяч человек, силами которых под руководством опытных специалистов проводятся концерты, конкурсы, тематические вечера, фестивали и выставки. В 2015 году на  проведение  культурно-массовых мероприятий запланировано и освоено 3 225,3 тыс. руб., что позволило  провести  на  более  высоком  уровне следующие  городские мероприятия:

- новогодние и Рождественские  праздники;

- мероприятия, посвященные освобождению города Азова от немецко-

- фашистских  захватчиков:

- праздничный вечер, посвященный 8 марта;

- массовые мероприятия, посвященные 70-ой годовщине Победы в ВОВ;

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, дню ВМФ;

- мероприятия, посвященные 948-ой годовщине со дня образования города Азова;

- торжественное открытие и закрытие Декады  инвалидов;

- торжественное открытие и закрытие  Года литературы.

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий в  зрительных залах и на открытых площадках 2015 году составило 279,1 тыс. человек.  Проведено  629  культурно-массовых  мероприятий.

В 2015 году  в  МБУ ДО ДШИ г. Азова и  МБУ ДО ДХШ обучалось 932 учащихся.

Учащиеся данных школ принимали активное участие в конкурсах сольно и в составе творческих коллективов, выставках  различного уровня, всего приняли участие  529 учащихся. За 2015 год  учащиеся и творческие коллективы МБОУ ДОД ДШИ и МБОУ ДОД ДХШ получили 226 дипломов лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня , в том числе:

- в международных конкурсах   49 дипломов;

- во всероссийских   конкурсах – 37 дипломов;

- в региональных  конкурсах – 28 дипломов;

- в областных  конкурсах – 29 дипломов;

- в зональных конкурсах – 24 диплома;

- в открытых городских  конкурсах  – 59 дипломов.

В 2015г. 10 учащимся школ - лауреатам международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов присуждалась  стипендия главы администрации г. Азова.

Соотношение к средней заработной плате по Ростовской области за 12 месяцев 2015 года составило согласно  «дорожной  карте»:

- работников культуры – 76,4 % (план – 77,5 %  (план по Ростовско  области 68,6%);

- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 93,8 % (план – 80,5 %);

2.1.2. Информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

2.2.  Подпрограмма  «Туризм»

2.2.1. Поддержание имиджа города Азова как благоприятного для развития туризма является непременным условием стимулирования спроса на туристический продукт и его продвижение на туристском рынке. Системная работа в этом направлении - залог успеха.

Азов продолжает позиционировать себя  как туристический город на выставках и форумах.

С 14 – 17 марта в десятый раз Азов принял участие в международной туристской выставке Интурмаркет в г. Москве. С 3 по 4 апреля отдел развития туризма Администрации г. Азова и ТИЦ приняли участие в XVIII Международном фестивале туризма и отдыха «Мир без границ». В фестивале участвовало более 250 организаций.

Для участия в выставках была подготовлена печатная продукция: буклеты, календарь событий, перечень экскурсионных маршрутов, разработаны и изготовлены презентационные материалы (буклеты, брошюры, визитки, CD диски, презентации, сувенирная и рекламно-информационная продукция по ТИЦ и др. Участники выставок из других российских регионов и зарубежных стран проявляли большой интерес к городу Азову и Международному фестивалю Азовского осадного сидения.

Главным итогом участия  в выставках стали более 40 деловых контактов (встречи) с заинтересованными представителями туриндустрии по разработке маршрутов посещения Ростовской области с остановкой в городе Азове.

2.2.2. В июле отчетного года, в рамках совместных мероприятий АМТГ, город Азов принял участие в I фестивале малых исторических городов. Концепция фестиваля разрабатывалась представителями всех городов входящих в ассоциацию. Фестиваль проходил в городе Углич и вызвал большой интерес. Планируется ежегодное проведение фестиваля в разных городах членах-АМТГ, в 2016 в г. Елабуге, а в 2017 году в г. Азове.

2.2.3. В 2015 г.г. было проведено два инфотура. В которых  принимали участие туроператоры из близлежащих территорий Ростовской области. Программа инфотура включала в себя: посещение Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, осмотр отеля AMAKS, посещение Порохового погреба и осмотр с крепостного вала площадки, где проходит реконструкция Азовского осадного сидения, инсценировку казачьей свадьбы, обед в кафе Крепостной вал и мастер-класс по изготовлению обрядовых кукол

В результате проведённых инфотуров были заключены устные соглашения о партнёрстве между отделом развития туризма и представителями турфирм. В период осенних и зимних каникул данные турфирмы привозили на экскурсию в Азов школьников.

2.2.4. Туристский информационный центр г. Азова за год работы показал свою целесообразность. Всего за услугами обратилось более 500 человек, силами ТИЦ организованно 5 экскурсий по области (110 человек), 7 экскурсий по городу Азову (65 человек).

Туристский информационный центр г. Азова разрабатывает пешеходные, велосипедные и автобусные обзорные экскурсии по городу и окрестностям, а также 2-х, 3-х, 5-ти и 7-ми дневные автобусные туры по Ростовской области.

Программы: «Древний Азов» (с посещением древнего городища в Танаисе), «Казачий Азов» (включает поездку в г. Новочеркасск), «Казачий Азов. Азовское осадное сидение» (с посещением станицы Старочеркасская), «Петровский Азов» (включает поездку в г. Таганрог), «Азов конца XIX – начала XX вв.» (включает поездку в г. Ростов-на-Дону), «Азов в годы Великой Отечественной войны» (включает поездку в г. Аксай), «Природа Нижнего Дона» (с посещением Александровского леса), «Дон Православный» (посещение храмов и монастырей Ростовской области), Интерактивная программа на базе отдыха «Стрелка» «По Дону гуляем», экскурсионные программы по Азову, рассчитанные на 2, 3 и 4 часа.

В настоящее время ТИЦ города Азова входит в единый федеральный Реестр ТИЦ России.

2.2.5. В соответствии с программой и при поддержке администрации Ростовской области развитие получил Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение». Авторитет фестиваля значительно вырос. Фестиваль перерос из реконструкции сражения в масштабный праздник с народными гуляниями. Если в 2004 году военно-исторических клубов было 3, зрителей не более 500 человек, то в 2015 году клубов участников было 36 клубов (270 человек), а зрителей более 15 тысяч.

Программа фестиваля:

- внесена в Национальный календарь событий России (ссылка на сайт: http://eventsinrussia.com),

- представлена на главном туристическом портале страны Russia.travel (ссылка на сайт https://russia.travel),

- внесена в событийные мероприятия Российского исторического общества (ссылка на сайт http://rushistory.org).

2.2.6. Учитывая важную роль в формировании благоприятного инвестиционного климата такого понятия как «имидж территории» ежегодно в городе организовывается проведение научно-практических конференций совместно с ведущими институтами по вопросам развития туризма, маркетингу и брендингу территории. Необходимость формирования собственного имиджа и усиление моментов узнаваемости города Азова очевидна. В конечном итоге это способствует привлечению внимания к региону, даёт возможность более эффективно лоббировать свои интересы, улучшать инвестиционный климат, получать дополнительные ресурсы для развития экономики города. С этой целью в 2015 году была проведена Экспертная площадка донского туризма «В малые города за большой историей». Основой идеей проведения экспертной площадки была необходимость повышения туристской привлекательности территорий с использованием современных маркетинговых технологий и с учетом возрастающей роли событийного туризма в продвижении туристских центров области. В преддверии проведения в Ростове-на-Дону мегасобытия – Чемпионата мира по футболу 2018, задача по повышению туристской привлекательности Ростовской области в целом и ростовской агломерации в частности становится наиболее актуальной. Поэтому главный вопрос экспертной площадки – как это сделать наиболее эффективно в современных экономических условиях с помощью существующих маркетинговых инструментов, в том числе внедрения единой системы туристской навигации и ориентирующей информации.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  | Запланированные (тыс.руб.) | Достигнутые (тыс.руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание сети библиотек | Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 01.01.2015 |  |  | 31.12.20 15 |  |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек |  | Количество пользователей библиотеками осталось на прежнем уровне -30,63 тыс.чел.; количество выданных документов увеличилось в связи с активизацией посещений и просмотров материалов сайта МБУК ЦБС и составило 756,2 тыс. экз. |  | - |
| 2 | Обновление книжного фонда | Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 01.01.2015 |  |  | 31.12.20 15 |  |  | 01.01.2015 |  |  | 01.06.2015 | Рациональное использование библиотечных фондов |  | Приобретена книжная продукция за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова в количестве 1 025 экз |  | - |
| 3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | Директор МБУК ГДК Шевченко Е.Е.. | 01.01.2015 |  |  | 31.12.20 15 |  |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | Планомерное увеличение количества культурно-досуговых формирований и количества культурно-досуговых объектов; увеличение количества участников в культурно-досуговых формированиях |  | Количество клубных формирований осталось на прежнем уровне , а количество культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 4,3 % и составило 629 мероприятий, |  | - |
| 4 | Содержание сети дополнительного образования детей | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.; директор МБУ ДО ДХШ Миронов С.А | 01.01.2015 |  |  | 31.12.20 15 |  |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в школах дополнительного образования детей |  | Количество учащихся в школах дополнительного образования детей увеличилось на 12 чел. или на 1,3%, |  | - |
| 5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития Кляндин А.В. | 01.01.2015 |  |  | 31.12.20 15 |  |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач |  | Ежеквартальный контроль за исполнением Программы, путем проведения анализа отчетов по исполнению Программы |  |  |
| 6 | Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры | Директор МБУ ЦБ Семененко Т.С. | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского , налогового и статистического учета |  | Сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности качественно и в установленные сроки |  | - |
| 7 | Сохранение объектов культурного наследия | Начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития Кляндин А.В. | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия |  | Ведется работа по сбору информации по объектам культурного наследия |  | - |
| Подпрограмма II «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Кочевная О.С. | 01.01.2015 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2015 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | - создание условий для развития приоритетных видов туризма; - создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов на территории города Азова |  |  | отсутствуют |
| 1.2.1. | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная О.С. | 01.01.2015 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2015 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | увеличение туристического потока на территорию муниципального образования |  | По итогам 2014 года увеличение тур.потока на 1,75 | отсутствуют |
| 1.2.1.1 | организация и проведение туристских событийных мероприятий, социальных туров и экскурсий | Кочевная О.С., | 01.01.2015 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2015 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | количество туристов и экскурсантов посетивших Азов |  | По итогам 2015 года Азов посетило –231 897 человек | отсутствуют |
| 1.2.1.2 | организация и проведение инфотуров на территории города | Кочевная О.С. | 01.01.2015 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2015 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город |  | Более 200 представителей СМИ и туроператоров посетили город | отсутствуют |
| 1.2.1.3 | организация и проведение мероприятий в рамках разработки (стратегия, слоган, логотип, фирменный стиль) концепции бренда г. Азова | Кочевная О.С. | 01.01.2015 |  | 30.07.2015 |  | 01.01.2015 |  |  |  | 30.07.2015 |  |  | утверждение концепции бренда города |  | Проведение экспертной площадки Донского туризма | отсутствуют |
| 1.2.1.4 | комплексное информационное сопровождение туристской деятельности города | Кочевная О.С. | 01.01.2015 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2015 |  |  |  | 01.06.2021 |  |  | количество статей в средствах массовой информации |  | 1 статья в международном журнале «Полет», и более 50 статей в СМИ | отсутствуют |
| 1.2.1.5 | организация участия города Азова в конгрессно-выставочных туристских мероприятиях, членство в Ассоциации малых туристических городов | Кочевная О.С. | 01.01.2015 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2014 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | количество мероприятий в которых муниципальное образование "Город Азов" представляло туристический потенциал |  | март международная выставка "Интурмаркет-2013", г.Москва - апрель международный фестиваль туризма "Мир без границ", г.Ростов-на-Дону | отсутствуют |
| 1.2.1. | Контрольное событие : X Международный фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года | Кочевная О.С., | х |  | 1.08.2015 |  | х |  |  |  | 1.08.2015 |  |  | х |  | х | отсутствуют |
| 1.2.2. | Методическое и нормативное обеспечение сферы туризма | Кочевная О.С. | 01.01.2015 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2015 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | доступность к туристской информации о городе Азове |  | Действует ТИЦ, открыты страницы в соц.сетях и на официальных сайтах, выпускается рекламная продукция для бесплатного распространения |  |
| 1.2.2.1 | разработка и издание печатной рекламно-информационной продукции | Кочевная О.С. | 01.01.2015 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2015 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | увеличение количества бесплатного информац. раздаточного материала о туристском потенциале города |  | Выпущено более 5000 единиц печатной продукции | отсутствуют |
| 1.2.2.2 | методическое сопровождение деятельности Туристского информационного центра города Азова; | Кочевная О.С. | 01.01.2015 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2015 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | обеспечение деятельности Туристско-информационного центра города Азова |  | На территории города действует ТИЦ | отсутствуют |
| 1.2.2.3 | проведение исследований и социологических опросов, подготовка информационно-аналитических материалов в сфере туризма, мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии города; | Кочевная О.С. | 01.01.2015 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2015 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | учет изменений в информационной базе туризма |  | Проведена инвентаризация туристического паспорта города |  |
| 1.2.2.4 | организация работы межведомственного координационного совета по туризму при администрации города Азова | Кочевная О.С. | 01.01.2015 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2015 |  |  |  | 01.01.2021 |  |  | количество проведенных заседаний |  | Проведено 3 заседания | отсутствуют |
| 1.2.2. | Контрольное событие: издание печатной рекламно-информационной продукции | Кочевная О.С. | х |  | 31.12.2015 |  | х |  |  |  | 31.12.2015 |  |  | х |  | х | отсутствуют |

3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

В текущем году в рамках реализации программных мероприятий, а именно, «Повышение качества туристских услуг» с целью принятия  мер государственного и муниципального правового регулирования было разработано и принято постановление администрации города Азова от 09.10.2015 № 1975 «О создании сети средств навигации ориентирующей  информации в городе Азове»

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

4.1. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» в 2015 году предусматривалось  89 883,9  тыс.руб., в том числе:

24,9 тыс.руб. за счет  средств федерального бюджета

1 639,7 тыс.руб. за счет средств  областного бюджета;

88 219,3  тыс.руб. за счет средств  бюджета города Азова

Освоено – 89 755,0 тыс.руб., в том числе:

24,9 тыс.руб. за счет  средств федерального бюджета

1 639,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;

88 090,4  тыс.руб. за счет средств бюджета города Азова

Процент выполнения составил 99,9 процентов. Не освоено 128,9 тыс.руб.,

Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» состоит из двух подпрограмм - подпрограмма «Развитие культуры» и подпрограмма 2  «Туризм».

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» в 2015 году предусматривалось  87 640,3  тыс.руб., в том числе:

- федеральный бюджет - 24,9  тыс.руб.

- бюджет города Азова  - 87 615,4 тыс.руб.

Освоено – 87 511,5 тыс.руб.,  в том числе:

- федеральный бюджет - 24,9  тыс.руб.

- бюджет города Азова - 87 486,6 тыс.руб.

Процент выполнения составил 99,8 процентов. Не освоено 128,8 тыс.руб. – экономия  по  заработной плате специалистов отдела культуры.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» в 2015 году предусматривалось  2 243,6  тыс.руб. , в том числе:

- областной бюджет - 1 639,7 тыс.руб.;

- бюджет города Азова -  603,9 тыс.руб.

Освоено – 2 243,5 тыс.руб., в  том числе:

- областной бюджет - 1 639,7 тыс.руб.;

- бюджет города Азова - 603,8 тыс.руб.

Процент выполнения составил 99,9 процентов. Не освоено               0,1 тыс.руб. – экономия  по торгам за счет средств бюджета города Азова;

Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма  в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в 2015 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |
| Организация руководства и управления учреждениями культуры | 4 891,7 | 4762,9 | 128,8 | Экономия по фонду оплаты труда специалистов отдела культуры и искусства Департамента социального развития |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |
| Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | 2 243,6 | 2 243,5 | 0,1 | Экономия по торгам за счет бюджета города Азова |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы  за 2015 год приведены в таблице        № 3.

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова

«Развитие культуры и туризма в городе Азове»

за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма в городе Азове | Всего | 89 883,9 | 89 755,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 639,7 | 1 639,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 24,9 | 24,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 87 615,4 | 88 090,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма I | Развитие культуры | всего | 87 640,3 | 87 511,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 24,9 | 24,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 87 615,4 | 87 486,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сети библиотек | всего | 19 356,9 | 19 356,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 19 356,9 | 19 356,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Обновление книжного фонда | всего | 224,0 | 224,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 24,9 | 24,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 199,1 | 199,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | всего | 33 852,6 | 33 852,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 33 852,6 | 33 852,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание сети дополнительного образования детей | всего | 26 533,2 | 26 533,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 26 533,2 | 26 533,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | всего | 4 891,7 | 4 762,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 4 891,7 | 4 762,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры | всего | 2 781,9 | 2 781,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 2 781,9 | 2 781,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Сохранение объектов культурного наследия | Финансирование не требуется |  |  |
| Подпрограмма II | «Туризм» | всего | 2 243,6 | 2 243,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 639,7 | 1 639,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 603,9 | 603,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего | 1 639,7 | 1 639,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 639,7 | 1 639,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | всего | 603,9 | 603,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 603,9 | 603,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2015 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной  собственности;

- количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году;

- увеличение туристского потока на территории муниципального образования;

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2015 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, предшествую-щий отчетному <1> | 2015 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | % | 90 | 90 | 90 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 2. | количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году | % | 6,6 | 2,5 | 2,52 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 3 | увеличение туристского потока на территории муниципального образования | % | 1,7 | 1,75 | 1,75 | Показатель остался на прежнем уровне |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия по которым необходимо провести инвентаризацию памятников | % | 90 | 90 | 90 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 1.2 | Количество пользователей библиотек | Тыс. чел | 30,63 | 30,63 | 30,63 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 1.3 | Количество выданных документов | Тыс. экз. | 710 | 710 | 756,2 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 1.4 | Приобретение книжной продукции | Экз. | 3348 | 1050 | 1025 | Показатель недовыполнен в связи с повышением цены на книжную продукцию |
| 1.5 | Количество культурно-досуговых формирований | Ед. | 69 | 69 | 69 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 1.6 | Количество участников в культурно-досуговых формированиях | Тыс. чел. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 1.7 | Количество учащихся в школах дополнительного образования детей | Чел. | 922 | 920 | 932 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 1.8 | Количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях | Шт. | 130 | 29 | 226 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования (ожидается увеличение не менее 15 процентов за годы реализации программы) | % | 1,7 | 1,75 | 1,75 | Показатель остался на прежнем уровне |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Оценка эффективности реализации Программы (таблица № 6) проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблице № 4 по следующей формуле:

КЦИ =         ЦИФ  х 100 ,   где

ЦИП

КЦИ - степень достижения целевого показателя Программы/ подпрограммы  в отчетном году;

ЦИФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы в отчетном году,

ЦИП - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств городского бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Таблица № 6

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году | 104,8 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 629/600 х 100 |
| 2 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования | 100,0 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 1,7/1,7 х 100 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |
| 1.1 | Количество выданных документов | 106,5 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 756,2/710,3 х 100 |
| 1.2 | Приобретение книжной продукции | 97,6 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 1025/1050х 100 |
| 1.3 | Количество учащихся в школах дополнительного образования детей | 101,3 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 932/920 х 100 |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования (ожидается увеличение не менее 15 процентов за годы реализации программы) | 100,0 | КЦИ = ЦИФ х 100 = ЦИП 1,7/1,7 х 100 |

Как видно из таблицы № 6, значения по некоторым показателям выше 100 %.   Снижение показателей  за 2015  год  не  произошло.

КЦИ =        ЦИФ х 100 = 3 345,6        х  100 =   101,9%

ЦИП               3 283,7

Освоение средств, запланированных для реализации программных мероприятий на 2015 год рассчитывается  по  формуле

КБЗ  =  89 755,0      х   100%  =  99,9%

89 883,9

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности.

В Департаменте социального развития г. Азова в 2015 году не проводилось перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между основными мероприятиями Программы.

Благодаря принятию Программы созданы  условия, обеспечивающие  духовно-нравственное развитие личности, формирование единого  культурного пространства, что способствовало создание возможности  получения жителям города Азова доступа к культурным ценностям,  включая памятники истории и культуры. Проводились конкурсы,  фестивали, выставки.

Предоставление услуг в сфере культура осуществлялось в соответствии с установленными стандартами. Доведенные муниципальным бюджетным учреждениям культуры муниципальные задания на 2015 год выполнены. Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным  учреждениям культуры  приведена в таблице № 8.

- Таблица 7

|  | Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета города Азова |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие : Создание благоприятных экономических условий для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 75,4 | 24,6 | 1 639,7 | 100 | - | - |

*  В связи    с образовавшейся  кредиторской  задолженностью на 01.01.2015г.  в  размере  1 639,7 тыс.руб.

Таблица № 8

Информация об исполнении муниципального задания, установленного подведомственным  Департаменту социального  развития г. Азова бюджетным  учреждениям   культуры ,

в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие  культуры и  туризма в городе Азове»

в 2015 году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015 г. | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. руб.) |  | Остаток средств на 01.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  |
| Услуги культурно-досуговой деятельности, услуги по подготовке и проведению смотров, конкурсов, фестивалей | 0,0 | 555 343 | х | 555 343 | х | х | 589 347 | х | 0,0 |
| Услуги по библиотечному обслуживанию населения | 0,0 | 710 000 | х | 710 000 | х | х | 756 200 | х | 0,0 |
| Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | 0,0 | 30 630 | х | 30 630 | х | х | 30 630 | х | 0,0 |
| Услуги дополнительного образования детей | 0,0 | 932 | х | 932 | х | х | 932 | х | 0,0 |
| Услуги по подготовке и ведению бухгалтерского учета | 0,0 | 8 | х | 8 | х | х | 8 | х | 0,00 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 1 296 913 | 84 384,8 | 1 296 913 | 82 755,5 | Внесение изменений в бюджетные ассигнования на 2015 год | 1 377 117 | 82 755,5 | 0,0 |

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2015 год. В течение финансового года было произведено 2 изменения в Программу, утвержденных постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2015 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 19.02.2015 № 389 | Изменения объемов финансирования на 2015год в целях приведения муниципальной программы в соответствие с фактическими расходами за 2014 год |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 13.05.2015 № 1000 | Изменения объемов финансирования на 2015год в части увеличения ассигнований на предоставление субсидии на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов (кредиторская задолженность на 01.01.2015 по строительству пешеходного моста через р. Азовка) в соответствие с уведомлением по расчетам между бюджетами |
| 3. | Постановление администрации города Азова от 30.07.2015 № 1551 | Изменения объемов финансирования на 2015год в целях приведения в соответствие расходов иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в соответствие с уведомлениями по расчетам между бюджетами |
| 4. | Постановление администрации города Азова от 23.11.2015 № 2248 | Изменения объемов финансирования на 2015год в целях приведения в соответствие расходов иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в соответствие с уведомлениями по расчетам между бюджетами |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам					              Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко