АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016                                       № 709

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2122, по результатам за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – директора Департамента социального развития города Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                     В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Постановление вносит

Департамент социального развития города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 11.05.2016 № 709

Отчет

о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» по результатам 2015 года.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год.

- Реализация мероприятий Программы способствует достижению следующих основных результатов:

- -  увеличению количества рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский» за счет привлечения членов казачьих дружин;

- -сохранению количества профилактических мероприятий, проведенных казачьей дружиной.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» администрация города Азова. Участниками муниципальной программы города Азова являются:

- Департамент социального развития г. Азова;

- Управление образования администрации города Азова;

- Администрация города Азова (старший инспектор по вопросам казачества)

- Городское Казачье Общество «Азовское» Ростовского Казачьего округа ВКО «Всевеликое войско Донское».

- Постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 №2112 «Об утверждение муниципальной программы города Азова» «Поддержка казачьих обществ города Азова» (изменения от 27.04.2015 № 949 и 06.07.2015 № 138) определён общий объём финансирования Программы (с учетом изменений) на 2015 г. в сумме 7666,4 тыс. руб.

- Муниципальная программа  включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательном  процессе казачий компонент.

- Подпрограмма 2 – Развитие казачьего самодеятельного народного творчества.

- Подпрограмма 3 – Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины.

- В рамках Подпрограммы 1 реализованы следующие мероприятия:

- проведение работы по созданию музея казачьей славы МБОУ СОШ №5;

- Освоены  средства в сумме 20,0 тыс. руб. из бюджета г. Азова.

- проведение работы по созданию галереи ветеранов – Азовчан Донского

- Казачьего Кавалерийского Корпуса в МБОУ СОШ № 5.

- Освоены  средства в сумме 10,0 тыс. руб. из бюджета г. Азова.

- К поисковой работе привлекаются учащиеся образовательных учреждений со статусом «казачий».

- Контрольное событие программы – сохранение числа образовательных учреждений не менее 10.

- В рамках Подпрограммы 2 реализованы следующие мероприятия:

- подготовлен и проведён детский казачий фольклорный праздник «ВЕСЁЛЫЙ КУРЕНЬ»;

- Освоены  средства в сумме 20,0 тыс. руб. из бюджета г. Азова.

- подготовлен и проведён праздник  Донского казачества;

- Освоены  средства в сумме 10,0 тыс. руб. из бюджета г. Азова.

- - подготовлен и проведён детский утренник « Новогодняя Рождественская ёлка».

- Освоены  средства в сумме 50,0 тыс. руб. из бюджета  г . Азова.

- Контрольное событие программы - сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов не менее 10-ти и количества участников не менее 200 человек.

- В рамках Подпрограммы 3 реализованы следующие мероприятия по обеспечению безопасности граждан:

- в рейдах и  спецмероприятиях  Госнаркоконтроля – 216 рейда и 98 мероприятий;

- в раскрытии преступлений – 127;

- в осуществлении иммиграционного контроля – 190;

- пресечение мелкого хулиганства – 328;

- выявление нарушения антиалкогольного законодательства – 1049;

- - нарушение правил дорожного движения – 258;

- - предупреждение безнадзорности – 78;

- - прочие нарушения – 392.

- Освоено  средства  в  сумме 7556,4 тыс. руб. из областного бюджета на заработную плату членов казачьей дружины ВК «ВВД» г. Азова.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы приведены в таблице № 3.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2015 году внесены следующие изменения в муниципальную программу:

- постановлением администрации города Азова от 27.04.2014 № 949 в связи с приведением объёма бюджетных ассигнований  в соответствие с решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- постановлением администрации города Азова от 06.07.2015 № 1382 в связи с внесением изменений в Областной закон от 25.12.2014 № 283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и в целях приведения объёма бюджетных ассигнований  в соответствие с решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- постановлением администрации города Азова от 23.11.2015 № 2252 в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и с целью уточнения объёма финансирования.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы постановлению и развитию муниципальной и иной службы российского казачества на территории города Азова необходима дальнейшая реализация муниципальной программы и решение поставленных задач по созданию и совершенствованию финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов привлечения членов казачьих обществ Ростовской области к несению государственной и иной службы; содействию развития в казачьих обществах области физической культуры и массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодёжи на здоровый образ жизни; содействию сохранения и развитию самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей донских казаков; развитию практики использования исторических, культурных и духовных традиций донского казачества в воспитательной и образовательной системах; выработке форм и путей привлечения казачьего населения к решению важнейших социальных, экономических и культурных проблем.

5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в Таблице 1, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы;

| № п/п Показатель (индикатор) (наименование); Ед. измерения; Плановое значение целевого показателя (Зф); Фактическое значение целевого показателя (Зп); Эффективность реализации муниципальной программы (Сд), процентов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. |
| --- |
| 1 | Количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений | штук | 675 | 675 | 100,0 |
| 2 | Количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами | рейды | 1050 | 1050 | 100,0 |
| 3 | Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | штук | 10 | 10 | 100,0 |
| 5 | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы | штук | 10 | 10 | 100,0 |
| 6 | Количество участников казачьих самодеятельных коллективов | человек | 200 | 200 | 100,0 |
| 7 | Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации | человек | 110 | 110 | 100,0 |

- оценки уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в Таблице 3 по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.Выделение контрольных событий не предусмотрено.

Уф =7666,4/7666,4* 100 %=100,0%

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя уровень освоения средств Программыбольше 95%.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями  Программы в 2015 году не осуществлялось.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество рейдов , проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский» , с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений | штук |  | 670 | 675 | 675 |  |  |
| 2. | Количество профилактических мероприятий , проведённых казачьими дружинами | рейды |  | 1050 | 1050 | 1050 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | штук |  | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 1.2. | Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, , использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | человек |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы | штук |  | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 2.2. | Количество участников казачьих самодеятельных коллективов | человек |  | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации |  | человек | 110 | 110 |  | 110 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Формирование у молодёжи высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств | Проведение работы по созданию музея казачьей славы города Азова в МБОУ СОШ №5 |  |
| 1.3.1 | Создание галереи ветеранов-Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Формирование у молодёжи высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств | Проведение работы по созданию галереи ветеранов-Азовчан Донского Казачьего Кавалерийск ого корпуса в МБОУ СОШ №5 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Х | не менее 10 учреждений не менее 3000 чел. | Х | 10 учреждений около 3000 чел. | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка и проведение детского утренника « Новогодняя Рождественская ёлка» | Департамент социального развития г.Азова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Сохранение и развитие Донской казачьей культуры | Участие детей в сохранении и развитии Донской казачьей культуры |  |
| 2.1.3 | Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «Весёлый курень» | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское»-Атаман (Новиков В.Е.) | 01.01.2015 | 01.06.2015 | 01.01.2015 | 01.06.2015 | Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, популяризация самобытной казачьей культуры | Увеличение творческих способностей детей и подростков, повышение интереса к самобытной казачьей культуре |  |
| 2.1.4 | Подготовка и проведение праздника Донского казачества | Департамент социального развития г.Азова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Популяризация самобытной казачьей культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством | Повышение интереса к самобытной казачьей культуре. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях программы. Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов | Департамент социального развития г.Азова | Х | не менее 10 ед. не менее 200 чел. | Х | 10 ед. около 200 чел. | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г.Азова | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское»-Атаман (Новиков В.Е.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Становление и развитие государственной и иной службы российского казачества на территории г.Азова | Становление и развитие государственной и иной службы российского казачества на территории г.Азова |  |
| 3.2 | Контрольное событие Сохранение количества членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское»-Атаман (Новиков В.Е.) | Х | не менее 110 чел. | Х | около 110 чел. | Х | Х |  |

- Таблица 3

- Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы   за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Поддержка казачьих обществ города Азова | всего | 7666,4 | 7666,4 |
|  |  | областной бюджет | 7556,4 | 7556,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 110,0 | 110,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Создание галереи ветеранов-Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация поискового отряда по сбору материалов по истории 5-го Донского Кавалерийского Корпуса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие казачьего самодеятельного народного творчества | всего | 80,0 | 80,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 80,0 | 80,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: организация | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  | выставок художественных произведений и фотовыставок по казачьей тематике |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «Весёлый курень» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Азова | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Подготовка и проведение праздника Донского казачества | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Подготовка и проведение праздников Азовской иконы Божией Матери и Покрова Божией Матери | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины | всего | 7556,4 | 7556,4 |
|  |  | областной бюджет | 7556,4 | 7556,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г.Азова | всего | 7556,4 | 7556,4 |
|  |  | областной бюджет | 7556,4 | 7556,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами	                                                                    Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                               П.В. Бойко