АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2016                                        № 1078

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» за 2015 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 09.10.2013 № 2114, по результатам 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова	                                                               В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова

- Приложение

- к постановлению

администрации города Азова

от 17.06.2016 № 1078

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» по результатам за 2015 год

Раздел I. Основные результаты

Значительные усилия предпринимаются администрацией города по снижению уровня преступности, предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, в том числе в молодёжной среде, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность правоохранительных органов и администрации города Азова позволила стабилизировать уровень безопасности населения в целом.

В охране общественного порядка принимают участие казачьи дружины, Добровольная народная дружина.

Анализ состояния межнациональных отношений в сфере несовершеннолетних и молодёжи (по данным опросов заместителей директоров по воспитательной работе учебных заведений города) не выявил предпосылок к возникновению тенденций межнациональной напряженности в молодёжной среде города. Массовых публичных акций, связанных с вопросами межнациональных отношений с участием несовершеннолетних и молодёжи не проводилось.

В соответствии с городским планом по реализации «Концепции формирования антинаркотической культуры личности в городе Азове» за 2015 год проведено более 750 мероприятий охватом более 7000 детей, пропагандирующих здоровый образ жизни, с участием молодёжи в возрасте от 11 до 18 лет. Это мероприятия по линии учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры и молодёжной политики.

В рамках информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях среднего и высшего звена межведомственной лекторской группой проведено:

наркологией - 291 лекция, 1041 бесед, 20 тематических мероприятий; управление образования - 21 лекция, отдел молодёжи - 23 лекции. Управлением образования проведено 25 родительских собраний с включением вопросов формирования здорового образа жизни в тематику собраний. Все образовательные учреждения имеют оформленные стенды по пропаганде здорового образа жизни.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове».

Подпрограмма I «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Азове».

Одна из основных целей подпрограммы – предупреждение террористических и экстремистских проявлений, которая была успешно достигнута в 2015 году.

В соответствии с рекомендациями отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова ежегодно в сентябре кураторами учебных групп, а также заместителями директоров по воспитательной работе ВУЗов, ССУЗов, ПУ города проводятся классные часы и беседы с учащимися и студентами по вопросам толерантности и профилактики экстремизма в молодёжной среде. Всеми учебными заведениями города разработаны планы мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде.

Управлением образования г. Азова утвержден план мероприятий по профилактике экстремизма и межнациональному взаимодействию на 2015-2015 учебный год. Создан банк данных о национальном составе обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Азова.

В дошкольных образовательных учреждениях традиционно проводятся детские праздники, посвященные народным традициям. Дети знакомятся с играми, сказками, песнями, танцами разных народов. Эти праздники проводятся с приглашением и участием родителей воспитанников.

В общеобразовательных учреждениях работа по профилактике экстремизма и формированию культуры межнационального общения проводится со всеми категориями участников образовательного процесса. На информационных стендах представлены материалы по теме «Мы - за толерантносгь!», «Толерантности - да, экстремизму - нет!». В школьных библиотеках ежегодно проводятся выставки книг по темам «Мы все дети одной планеты», «Будьте добрыми и человечными», которые используются при проведении воспитательных мероприятий. На заседаниях педагогических советов образовательных учреждений рассмотрены вопросы «Роль современного педагога в профилактике экстремистских тенденций, насилия в молодежной среде, уважения к традициям и обычаям народов», «Правовые акты и основные понятия, необходимые для осуществления работы по профилактике экстремизма». На родительских собраниях рассмотрены вопросы «Кто поможет подростку в семье. Личностно-ориентированное взаимодействие родителей с детьми», «Гуманизм вместо насилия», «Толерантность в отношениях в вашей семье», «Толерантность по отношению к себе и другим», «Современные молодежные неформальные объединения», «Дети в сектах» и другие. Педагогами-психологами проведены индивидуальные консультации для родителей «Я и мой ребенок», «Тревоги и страхи моего ребенка». Работа с обучающимися в общеобразовательных учреждениях по данному направлению проводится в учебном процессе и во внеурочной деятельности. В рамках изучения учебных дисциплин обществознание, право, ОБЖ, история религий проводятся учебные занятия по темам: «Толерантность», «Экстремизм», «Мои права и права других людей», «Осознание проблем в отношениях с людьми». Ежегодно 3 сентября в школах города проводятся митинги, посвященные памяти детей, погибших от экстремизма и терроризма.

Основными формами работы с обучающимися по данному направлению во внеурочной деятельности являются классные воспитательные часы и внеклассные мероприятия. Тематика этих мероприятий достаточно разнообразна: «Толерантное сознание», «Экстремизм и его виды», «Не стань расхожим материалом для террористов», «Россия - многоконфессиональное государство», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», «Добро и зло во мне и вокруг меня» и другие. Эти мероприятия проходят при активном участии обучающихся, здесь же формируются практически е навыки поведения подростков в различных жизненных ситуациях.

Проблем в межнациональных отношениях в муниципальных общеобразовательных учреждениях города по состоянию на 01.01.2015 не выявлено.

Подпрограмма II «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Организация мониторинга наркоситуации в городе Азове проводится согласно Положению о ведении мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Ростовской области.

Анализ сведений медицинской наркологической статистики на конец отчётности года, в том числе:

| - зарегистрировано всего лиц, состоящих на диспансерном учёте с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» (наркомании) (чел.) | наркомания – 262 токсикомания - 6 всего - 268 |
| --- | --- |
| - зарегистрировано всего лиц с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» (чел.) | наркомания – 207 токсикомания – 17 |
| - зарегистрировано несовершеннолетних, состоящих на учёте с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ с вредными последствиями» (чел.) | нет |
| - зарегистрировано несовершеннолетних с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» (чел.) | наркомания – 2 токсикомания – 4 |

За 2015 год было проведено 4 заседания антинаркотической комиссии. Заседания проводились ежеквартально. Рассмотрено 18 вопросов.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы было запланировано 333,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Азова – 254,6 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета 78,4 тыс. рублей.

В 2015 году на реализацию мероприятий программы было израсходовано 333,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0 %.

Подпрограмма I «Противодейстие экстремизму и терроризму в городе Азове». Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 78,4 тыс. руб., в 2015 году исполнение составило 78,4 тыс. руб. (100 % от плана).

Подпрограмма II «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». План в 2015 году – 254,6 тыс. руб., израсходовано на 254,6 тыс. руб., что составило 100 % от плана.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2015 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова;

- количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

(Iп1 - Iф1)/Iп1*100%+(Iф2 – Iп2)/Iп2*100%+ …+(Iфn – Iпn)/Iпn*100%

Е=------------------------------------------------------------------------------------+100%,

n

где Е – эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

In1 – плановое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

n – количество показателей муниципальной программы.

= 137%

Таким образом, в 2015 году выполнение программы составило 137,%.

Бюджетная эффективность муниципальной программы расчитывается по формуле:

х100%,

Эбюд.=(254,6/254,6)х100%=100%

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Отделом по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова в 2015 году не проводилось перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между основными мероприятиями Программы.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Межмуниципальный отдел МВД России «Азовский», Управление образования, МКУ «УГОЧС г.Азова», МБУЗ «ЦГБ», отдел культуры и искусства, отдел по делам молодёжи | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1. Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения в обществе | 1. По состоянию на 01.01.2015 проблем в межнациональных отношениях на территории города не выявлено. Во всех учебных заведениях города размещены стенды с информационно-пропагандистскими материалами | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Организационно-технические мероприятия | Межмуниципальный отдел МВД России «Азовский», Управление образования, МКУ «УГОЧС г.Азова», МБУЗ «ЦГБ», отдел культуры и искусства | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 1. Готовность сил и средств к оперативным действиям в очагах чрезвычайных ситуаций 2. Снижение риска совершения террористических актов, масштабов негативных последствий террористических актов 3. Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | По данным МКУ «УГОЧС г. Азова» на 01.01.2015 готовность сил и средств к оперативным действиям в очагах чрезвычайных ситуаций составляет 100% | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов образования и объектов массового скопления людей | Межмуниципальный отдел МВД России «Азовский», Управление образования, МКУ «УГОЧС г.Азова»,МБУ «ЦОД» | 01.01.2015 | 31.12.20 15 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1. Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы 2. Снижение риска совершения террористических актов в местах массового скопления людей | По состоянию на 01.01.2015 100% муниципальных общеобразовательных учреждений, имеют ограждение территорий по периметру |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 |
| 4. | Основное мероприятие 1.1 Организационно-управленческие меры | отдел по делам молодёжи, Управление образования, Наркологический диспансер | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 1. Проведение мониторинга развития наркоситуации в городе 2. Повышение навыков ведения профилактической работы сотрудников органов системы профилактики 3. Эффективная работа системы дополнительного образования, кружков и секций по всем направлениям | 1. Проведён ежегодный мониторинг развития наркоситуации в городе 2. В 2015 году 139 специалистов прошли обучение по вопросам противодействия наркомании 3. На 34% увеличилась посещаемость кружков и секций | - |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности | - отдел по делам молодёжи, отдел культуры и искусства, Управление образования, МУЗ ЦГБ, Центр социальной помощи | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 1. Увеличение мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних 2. 100% охват обучающихся по образовательным программам профилактической направленности 3. Увеличение несовершеннолетних, занятых различными формами досуга | 1.За 2015 год было проведено 750 крупных молодежных культурно-массовых мероприятия 2. Обучение по образовательным программам профилактической направленности проходят 100% учащихся 3. На 34% увеличилась посещаемость кружков и секций |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых | Наркологический диспансер, Управление образования | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 1. Увеличение доли несовершеннолетних, прошедших обязательное медицинское тестирование 2.Сокращение количества человек с диагнозом «наркомания», состоящих на учёте | 1. В 2015 году обязательное медицинское тестирование не проводилось 2. Уменьшился показатель «болезненности наркоманиями» на 100 тыс. населения – с 321,6 в 2014 году до 268 в 2015 году |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Управление образования, наркологический диспансер, комиссия по делам несовершеннолетних, межрайонный отдел УФСКН, МО МВД «Азовский», Центр социальной помощи, Департамент имущественных отношений, | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 1. Снижение степени доступности наркотических веществ для немедицинского потребления 2. Снижение фактов содержания наркопритонов 3. Снижение количества несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере | 1. Во все аптечные учреждения города направлены рекомендации и письма по запрету продажи кодеиносодержащих препаратов без назначения врача. Проведено 2 совещания с руководителями аптек, допускающих нарушения 2. В 2015 году ликвидировано 5 наркопритонов 3. Доля несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и профилактическом учёте от общей численности несовершеннолетних, проживающих в муниципальном образовании составила 0,05 % в 2015 году |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2015 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Азове» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Усиление антитеррористической защищённости объектов образования и объектов массового скопления людей | 78,4 | 78,4 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности | 254,6 | 254,6 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове»

за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове | Всего | 333,0 | 333,0 |
|  |  | областной бюджет | 78,4 | 78,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 254,6 | 254,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Противодействие терроризму и экстремизму в городе Азове | всего | 78,4 | 78,4 |
|  |  | областной бюджет | 78,4 | 78,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Усиление антитеррористической защищённости объектов образования и объектов массового скопления людей | всего | 78,4 | 78,4 |
|  |  | областной бюджет | 78,4 | 78,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | 254,6 | 254,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 254,6 | 254,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности | всего | 254,6 | 254,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 254,6 | 254,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному <1> | 2015 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории города Азова | ед. | с 2015 года | не более 3 | 0 | Показатель перевыполнен в связи с отсутствием преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории города Азова в 2015 году |
| 2. | Количество лиц, больных наркоманией, в расчёте на 100 тыс. населения | чел. | с 2015 года | 357,0 | 268,0 | Показатель не достиг планового значения, что является положительным отклонением в данном показателе на 10,1% в следствие снятия с учета больных наркоманией в связи с успешной реабилитаций |
| Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории города Азова | Ед. | с 2015 года | не более 3 | 0 | Показатель перевыполнен в связи с отсутствием преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории города Азова в 2015 году |
| 1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | % | с 2015 года | не менее 50 | 100 | Показатель перевыполнен благодаря установке ограждений в рамках областной программы софинансирования |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | чел. | с 2015 года | 357,0 | 268,0 | Показатель не достиг планового значения, что является положительным отклонением в данном показателе на 10,1% вследствие снятия с учета больных наркоманией в связи с успешной реабилитаций |
| 2.2 | доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | с 2015 года | не менее 8,2 | 8,9 | Показатель перевыполнен на 0,7% в связи с успешной реабилитацией больных наркоманией |
| 2.3. | количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере | чел. | с 2015 года | не более 12 | 6 | Показатель не превышает плановое значение |
| 2.4. | доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | % | с 2015 года | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |
| 2.5. | количество мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних и молодёжи | единиц | с 2015 года | не менее 135 | 750 | Показатель перевыполнен на 750% за счёт проведения дополнительных мероприятий, не включённых ранее в годовой план работы |
| 2.6. | доля несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в спортивных секциях | % | с 2015 года | не менее 23 | 23 | Показатель выполнен на100% |
| 2.7. | количество несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и секциях | чел. | с 2015 года | не менее 1700 | 1750 | Показатель выполнен на 100% |
| 2.8. | доля несовершеннолетних и молодёжи, принимающих участие в различных конкурсах профилактической направленности | % | с 2015 года | не менее 3 | 18 | Показатель перевыполнен на 15% в связи с возросшим количеством участников городского конкурса социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни, а также увеличившимся количеством областных конкурсов |
| 2.9. | количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов профилактической направленности | единиц | с 2015 года | не менее 15 | 16 | Показатель перевыполнен на 6% |
| 2.10. | количество публикаций и телерепортажей профилактической направленности в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» | единиц | с 2015 года | не менее 15 | 142 | Показатель перевыполнен на 846% в связи с тем, что количество публикаций и телерепортажей было увеличено по инициативе средств массовой информации |

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории города Азова | 0 | Прямой подсчёт преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории г. Азова |
| 2. | Количество лиц, больных наркоманией, в расчёте на 100 тыс. населения | 268,0 | чел./100 тыс. населения |
| Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Азове» |  |  |  |
| 1.1. | Количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории города Азова | 0 | Прямой подсчёт преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории г. Азова |
| 1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | 100% | Уо1 10 Уо= ---------------- * 100% = --------*100%=100% У 10 |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |
| 2.1 | число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | 268,0 | чел./100 тыс. населения |
| 2.2. | доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | 8,9% | Нд1 28 Нд= ---------------- * 100%=-------------*100*=8,9% Нл 315 |
| 2.3. | количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере | 6 | Прямой подсчёт несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере |
| 2.4. | доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | 100% | Оп1 1820 Оп= ---------------- * 100%= -----------*100%=100% О 1820 |
| 2.5. | количество мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних и молодёжи | 750 | Прямой подсчёт мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних и молодёжи |
| 2.6. | доля несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в спортивных секциях | 24% | Нс1 5896 Нс= ---------------- * 100%=------------*100%=23% Н 24568 |
| 2.7. | количество несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и секциях | 1750 | Прямой подсчёт несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и секциях |
| 2.8. | доля несовершеннолетних и молодёжи, принимающих участие в различных конкурсах профилактической направленности | 32% | Нк1 7861 Нк= ---------------- * 100%=-----------*100%=32% Н 24568 |
| 2.9. | количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов профилактической направленности | 16 | Прямой подсчёт видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов |
| 2.10. | количество публикаций и телерепортажей профилактической направленности в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» | 142 | Прямой подсчёт публикаций и телерепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет |

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуются.

Управляющий делами	                                                                   Е.Е. Мамичев

Верно. Начальник общего отдела                                                                                      П.В. Бойко