АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017                                      № 428

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2016 год

В соответствии с п.п. 5.5 - 5.6 приложения к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084, за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084, за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Приколотина А.С.

Глава администрации

города Азова                                                                       В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 06.03.2017 № 428

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове»

за 2016 год

- Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год

Ответственным исполнителем муниципальной программы  города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове» (далее - Программа) является  отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова (далее – Отдел).

Реализация Программы в 2016 году была направлена на создание условий для повышения предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках Программы   субъектам  малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предоставлялась прямая финансовая и опосредованная поддержка, включающая имущественную,  консультационную и информационную  поддержку.

Прямая финансовая поддержка субъектам МСП оказывалась путем предоставления субсидий по двум направлениям:

- в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам;

- начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

Реализация перечисленных мероприятий осуществлялась как за счет собственных средств бюджета города, так и в рамках предоставления межбюджетного трансферта из областного бюджета в форме субсидий на условиях софинансирования, предусмотренного государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

На предоставление  субсидий  субъектам МСП из всех уровней бюджета  в 2016 году было направлено 1363,7 тыс. руб., в том числе: 363,7 тыс. руб. – из бюджета города, 179,5 тыс. руб. – из областного бюджета, 820,5 тыс. руб. – из федерального бюджета.

В 2016 году субсидии были выплачены 6 субъектам МСП в общей сумме 1363,7 тыс. руб.

Субсидии субъектам МСП предоставлялись на  договорной основе в  соответствии с порядком и условиями, установленными постановлениями администрации города Азова.

Другим важным направлением Программы  является создание в городе Азове условий для эффективной защиты прав потребителей      и      повышения уровня правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей.

В отчетном периоде жителям города было оказано 133 бесплатных консультации.

Благодаря проводимым программным мероприятиям, финансовая поддержка субъектам МСП, гарантированная федеральным и областным законодательством, предоставлялась своевременно и в полном объеме. Предоставление консультационных услуг населению города в сфере защиты прав потребителей осуществлялось на бесплатной основе  в полном объеме.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2016 году  муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

- Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей».

2.1.1. Подпрограмма 1 включает в себя следующие направления:

- оказание  финансовой поддержки  субъектам  малого и среднего предпринимательства;

- развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства,

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- организация межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора.

Мероприятия, реализуемые в рамках направления «Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» направлены на исполнение обязательств бюджета города        по предоставлению следующих субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:

- в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам;

- начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

В 2016 году   за счет средств бюджета города 1 субъекту МСП предоставлена субсидия в целях возмещения части процентной ставки по привлеченному кредиту в размере 135,3 тыс. руб.

За счет средств бюджета всех уровней 5 начинающим предпринимателям предоставлены субсидии на возмещение части затрат по организации собственного дела в общей сумме 1228,4  тыс. руб.

Получателями субсидий было создано 21 новое рабочее место и сохранено 30 рабочих мест.

Оказание субъектам МСП финансовой поддержки способствовало  увеличению инвестиционной привлекательности города.

Согласно статданных темп роста объема инвестиций в основной капитал малых (без микропредприятий)  за 9 месяцев 2016 года составил 190,8% к аналогичному периоду прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал по средним предприятиям в январе-сентябре 2016 года составил 199,2 млн. руб., что в 2,6 раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В рамках реализации направления «Развитие организаций, образующих   инфраструктуру поддержки предпринимательства» были проведены, с участием специалистов муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд), 1 информационный семинар по вопросам получения финансовой поддержки и  поручительства Гарантийного Фонда Ростовской области при получении льготного банковского кредитования в рамках Программы 6.5.

В рамках оказания субъектам МСП информационной поддержки Фондом было предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 3 бизнес-планов.

В рамках направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» осуществлялись мероприятия, направленные на  улучшение имиджа предпринимательской деятельности.

В 2016 году внедрена система оценки регулирующего воздействия проектов нормативных  правовых актов города Азова и экспертизы  нормативных правовых актов города Азова.

Проведена ОРВ в отношении 6-ти проектов нормативных правовых актов администрации города Азова:

- Об установлении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

- Об утверждении положения о предоставлении права размещения нестационарных торговых объектов на территории города Азова.

- О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084.

- Об утверждении административного регламента  исполнения администрацией города Азова функции по осуществлению муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Азова.

- Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образовании «Город Азов»;

- О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 21.12.2012 № 2605 «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией города Азова функции по осуществлению муниципального контроля в области регулирования цен (тарифов) и надбавок к ним.

Кроме того, проведена экспертиза 2-х постановлений администрации города Азова: от 03.04.2013 № 689 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образовании «Город Азов» и от 29.12.2015 № 2597 «Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения города Азова».

Публичные консультации осуществлялись при активном участии представителей общественных объединений предпринимателей, сотрудников прокуратуры, общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в городе Азове (далее – общественный представитель), специалистов заинтересованных структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации города.

11 субъектов МСП приняли участие   в деловых мероприятиях   Форума лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело».

20 представителей малого и среднего бизнеса приняли участие в мероприятии по оглашению инвестиционного послания Губернатора Ростовской области.

5 руководителей предприятий потребительского рынка города приняли участие в семинаре «Безопасное производство и реализация продуктов питания» проходившего в рамках 19 Межрегиональной продовольственной выставки «Ростов гостеприимный», 4 предпринимателя приняли участие в деловых мероприятиях IV Всесоюзного кулинарного Чемпионата «Ресторанный сервиз – 2016».

12 предпринимателей города приняли участие в городской выставке-продаже хлебобулочных и кондитерских изделий.

В 2016 году в печатных СМИ и на сайте администрации города было размещено 24 объявления-приглашения о возможности участия субъектов МСП в деловых мероприятиях регионального и межрегионального уровня.

В печатных СМИ города размещено 70 материалов по вопросам предпринимательской деятельности.

В 2016 году проведено 3 совместных заседания Совета по предпринимательству и городской МВК на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы предпринимательства, такие как:

- о проведении проверок субъектов малого и среднего предпринимательства  города в 1 квартале 2016 года;

- предоставление государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в МАУ «МФЦ» города Азова;

- о ходе работ по проведению сплошного федерального наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства;

- о порядке размещения  нестационарных торговых объектов на территории города Азова;

- о создании условий и механизмов для сокращения нелегальной  предпринимательской деятельности на территории города;

- государственная программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства: программы кредитования МСП Банка;

- программе поддержки участников внешнеэкономической деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Ростовской области;

- об итогах работы по защите прав предпринимателей в 2016 году.

В целях продвижения на региональный рынок продукции, произведенной местными товаропроизводителями, в 2016 году было проведено  10 сезонных и 11 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня», в которых приняли участие 109 сельхозтоваропроизводителей Ростовской области, а также 21 предприятие Республики Беларусь.

В целях внедрения Стандарта развития конкуренции в 2016 году  был проведен мониторинг состояния развития конкурентной среды в городе Азове. Анализ удовлетворенности качеством услуг и ценовой конкуренцией осуществлялся в разрезе 16 видов рынков услуг, представленных в городе.

По итогам проведения мониторинга были выработаны предложения:

- по включению  рынков, требующих развития в городе Азове, в перечень приоритетных и социально значимых рынков;

- по включению мероприятий в «дорожную карту»  развития конкурентной среды в Ростовской области в разбивке по каждому рынку;

- по реализации системных мероприятий по направлениям, предусмотренным Стандартом.

В 2016 году в рамках направления «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» была организована работа «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области в городе Азове (жале – общественный представитель). Рассмотрено 21 обращение субъектов МСП.

В 2016 году специалистами отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города субъектам МСП было предоставлено 307  бесплатных консультаций.

Вопросы доступности кредитных средств на льготных условиях, условия предоставления финансовой поддержки субъектам МСП обсуждались  на встрече министра экономического развития Ростовской области с представителями бизнеса города.

В рамках реализации Программы 6.5 администрацией города ежемесячно ведется работа по подбору приоритетных инвестиционных проектов.

В феврале 2016 года состоялась встреча главы администрации города с предпринимателями по вопросу разъяснений правомерности проведения внеплановых проверок. Участие во встрече приняли общественный представитель, представитель ТПП Ростовской области в г. Азове.

По итогам встречи для предпринимателей был проведен семинар, с участием специалистов Роспотребнадзора, центра по сертификации продукции ООО «Юг-тест», Департамента потребительского рынка Ростовской области, на котором были разъяснены требования о проведении плановых и внеплановых проверок, порядок и условия прохождения процедуры декларирования продукции легкой промышленности, а также правил, предъявляемых к осуществлению торгового  процесса.

С участием представителей общественных объединений предпринимателей, контрольно-надзорных органов состоялось  заседание «круглого стола» по вопросу правомерности проведения внеплановых проверок в отношении субъектов МСП. Результатом  дискуссии стали конструктивные предложения по актуальным для бизнес-сообщества вопросам, которые были  направлены в прокуратуру.

В целях оказания предпринимателям консультационной помощи  на сайте администрации города размещена информация о порядке проведения сертификации продукции в соответствии с  требованиями  Таможенного регламента.

В целях расширения информированности предпринимателей о  возможности получения господдержки, 	а также об изменениях в законодательстве, налогообложении, организации 	трудовых отношений  для субъектов МСП  проведено совместно с ИФНС № 18 по Ростовской области 3 совещания по вопросам изменения законодательства, проведения сплошного статнаблюдения, 2 обучающих семинара по вопросам декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции и соблюдения правил продажи тонизирующих энергетических напитков, 2 заседания в формате «круглого стола», 1 совещание с представителями Российского авторского общества, 1 семинар с НП «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» по трудовым отношениям,  3 семинара-совещания с участием сотрудников Департамента потребительского рынка Ростовской области, в т.ч. по внедрению и установке программы ЕГАИС на предприятиях торговли, реализующих алкогольную продукцию, порядок и условия прохождения процедуры декларирования продукции легкой промышленности, 2 совещания с участием специалистов ТУ Роспотребнадзора по Ростовской области по вопросам внедрения системы ХАССП и продвижения регионального бренда «Сделано на Дону», 1 конференция, 8 совещаний в формате видеоконференции.

В целях повышения доступности получения государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и сокращения сроков прохождения разрешительных процедур на базе МАУ МФЦ г. Азова оказывается целый ряд услуг, непосредственно необходимых субъектам предпринимательства.

Предоставление услуг федеральных органов исполнительной власти, услуг органов исполнительной власти Ростовской области, в том числе по предоставлению субсидий субъектам МСП, позволяет бизнесменам  оформлять необходимые документы и льготы через МФЦ, не выезжая за пределы своего муниципального образования.

В направлении «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» осуществлялись мероприятия, направленные на развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

В мае 2016 года в рамках празднования  Дня российского предпринимателя прошли следующие мероприятия:

- в ГКУ «Центр занятости населения г. Азова» проведено анкетирование 8 молодых людей, желающих организовать собственное дело; 10 безработных граждан  приняли участие в семинаре о формах и условиях получения государственной финансовой поддержки.

В СМИ города было размещено 2 информационных материала о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях, приуроченных ко Дню российского предпринимателя.

В общеобразовательных школах проведены 2 мастер-класса успешного предпринимателя и 1 урок предпринимательства.

В ноябре 2016 года в рамках Всемирной недели предпринимательства в общеобразовательных школах города для 45 учащихся двух школ города  были  проведены 2 урока предпринимательства и 1 мастер-класс успешного предпринимательства, проведено тестирование 30 учащихся школ города.

70 молодых людей приняли участие в  городском молодежном Форуме «Вектор идей», проходившем на базе АТИ  ДГТУ.

В 2016 году в рамках направления «Организация межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора» в  рамках межведомственного взаимодействия была продолжена работа по выведению предпринимательской деятельности из неформального сектора. Проведено 2 заседания межведомственной рабочей группы по выведению предпринимательской деятельности из неформального сектора.

Проведено совещание с председателями автогаражных кооперативов по вопросу возможности приобретения в собственность гаражей, расположенных в ГСК с участием сотрудников  Департамента имущественно-земельных отношений администрации города, общественного представителя при Уполномоченном по защите прав   предпринимателей по Ростовской области в г. Азове.

Проведены рейды по выявлению фактов осуществления неформальной предпринимательской деятельности по оказанию услуг автомоек и незаконного размещения рекламы на столбах и заборах.

Муниципальная Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей» дополнена разделом «Работа с нелегальным бизнесом».

2.1.2. Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей»     включает в себя следующие направления:

- обеспечение системы защиты прав потребителей;

- просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей;

- профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей;

- проведение мониторинга качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке города.

- кадровое обеспечение защиты прав потребителей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 37,5 тыс. рублей. Средства освоены в 100% объеме. Процент выполнения мероприятий программы составил 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2016 года на постоянной основе.

В рамках направления «Обеспечение системы защиты прав потребителей» в 4-ом квартале 2016 года была организована работа «общественной приемной» по защите прав потребителей, в рамках деятельности которой жителям города было предоставлено 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей.

В целях создания равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей в рамках  направления «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» в средствах массовой информации размещено 11 публикаций по вопросам защиты прав потребителей.

В октябре 2016 года в рамках межрегиональной конференции по защите прав потребителей в Ростовской области   директором Департамента потребительского рынка Ростовской области торжественно были вручены сертификаты и свидетельства на право маркировать свою продукцию региональным знаком качества «Сделано на Дону» двум предприятиям города: станкостроительной компании ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС» и ООО «МОП КОМПЛЕКС 1».

В рамках направления «Профилактика  правонарушений в сфере   защиты прав потребителей» мероприятия не реализовывались ввиду отсутствия бюджетного финансирования.

В результате реализации мероприятий   направления «Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке области» обеспечено размещение  на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых Департаментом потребительского рынка Ростовской области.

По направлению «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей» были реализованы мероприятия, предусматривающие преодоление правового нигилизма, повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства  делегация города Азова в составе 10 человек приняла участие в работе региональной Конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области».

Для руководителей предприятий потребительского рынка проведено 2 обучающих семинара, в том числе с участием представителей Департамента потребительского рынка, по вопросам изменения требований к рассмотрению Роспотребнадзором обращений потребителей как возможному основанию для проведения соответствующих внеплановых проверок в рамках осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

2.2. Информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2016 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова (далее – отдела потребительского рынка) | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий | заключено 6 договоров о предоставлении субсидии | - |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | предоставить 4 субсидии | предоставлено 5 субсидий | - |
| 1.1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 1 субсидия | 1 субсидия | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы. Субсидии предоставлены 6 субъектам МСП |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, МФПМП г. Азова исполнительный директор Пономарева С.В. | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Повышение конкурентоспособности субъектов МСП | предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 3 бизнес-планов | - |
| 1.3.1 | Мероприятие. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 3 бизнес-планов | - |
| 1.3.2 | Мероприятие. Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в представлении различных видов помощи субъектам МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  | Проведено 2 обучающих семинара | - |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы. Проведено 2 обучающих семинара, предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 3 бизнес-планов |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |
| 1.4. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, МФПМП исполнительный директор Пономарева С.В., Мирошникова Г.Д. директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Смородин П.Н. – представитель ТПП РО в г. Азове, Пономаренко И.М. – РРОО «Совет предпринимателей» | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Формирование положительного имиджа предпринимателя, определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 11 субъектов МСП приняли участие в деловых мероприятиях международного форума лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело». 20 субъектов МСП приняли участие в мероприятии по оглашению инвестиционного послания Губернатора Ростовской области. 5 руководителей предприятий потребительского рынка города приняли участие в семинаре «Безопасное производство и реализация продуктов питания» проходившего в рамках 19 Межрегиональной продовольственной выставки «Ростов гостеприимный», 4 предпринимателя приняли участие в деловых мероприятиях IV Всесоюзного кулинарного Чемпионата «Ресторанный сервиз – 2016». В СМИ размещено 70 материалов, на сайте администрации города – 24 материала | - |
| 1.4.1 | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города в Международных бизнес-форумах на Дону | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, МФПМП исполнительный директор Пономарева С.В., | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | 11 субъектов МСП приняли участие в деловых мероприятиях международного форума лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело» и 20 субъектов МСП приняли участие в мероприятии по оглашению инвестиционного послания Губернатора Ростовской области. 5 руководителей предприятий потребительского рынка города приняли участие в семинаре «Безопасное производство и реализация продуктов питания» проходившего в рамках 19 Межрегиональной продовольственной выставки «Ростов гостеприимный» | - |
| 1.4.2 | Мероприятие. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | В СМИ размещено 70 материалов, на сайте администрации города размещено 24 материала по вопросам малого и среднего предпринимательства | - |
| 1.4.3 | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города Азова в региональных профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, МФПМП исполнительный директор Пономарева С.В., Смородин П.Н. – представитель ТПП РО в г. Азове, Пономаренко И.М. – РРОО «Совет предпринимателей» | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 5 субъектов МСП примут участие в региональных профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства | 4 предпринимателя приняли участие в деловых мероприятиях IV Всесоюзного кулинарного Чемпионата «Ресторанный сервиз – 2016». 12 субъектов МСП приняли участие в городской выставке-продаже хлебобулочных и кондитерских изделий | - |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 31 (по программе – 20) субъекта МСП в региональном предпринимательском форуме «Свое дело» и в мероприятии по оглашению инвестиционного послания Губернатора Ростовской области. 12 предпринимателей (по программе – 5) города приняли участие в городской выставке-продаже хлебобулочных и кондитерских изделий, 9 предпринимателей приняли участие в региональных выставках и чемпионатах. Размещено в СМИ города 70 (по программе – 50), на сайте администрации города 24 материала по вопросам предпринимательской деятельности |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |
| 1.5. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономарева С.В. МФПМП исполнительный директор | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Повышение информированности субъектов МСП |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Предоставить 300 бесплатных консультаций, | Предоставлено 307 бесплатных консультаций |  |
| 1.5.2 | Мероприятие. Организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, «круглых столов» |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Провести 10 конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-класс для субъектов МСП | Проведено совместно с ИФНС № 18 по Ростовской области 3 совещания по вопросам изменения законодательства, проведения сплошного статнаблюдения, 2 обучающих семинара по вопросам декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции, 2 заседания в формате «круглого стола», 1 совещание с представителями РАО, 1 семинар РРАПП по трудовым отношениям, 3 семинара -совещание с участием сотрудников Департамента потребительского рынка Ростовской области, в т.ч. по внедрению и установке программы ЕГАИС на предприятиях торговли, реализующих алкогольную продукцию, порядок и условия прохождения процедуры декларирования продукции легкой промышленности, 2 совещания с участием специалистов ТУ Роспотребнадзора по Ростовской области по вопросам внедрения системы ХАССП и продвижения регионального бренда «Сделано на Дону», 1 конференция, 8 совещаний в формате видеоконференции | - |
| 1.5. | Контрольное событие подпрограммы. Оказано 307 (по программе – 300) бесплатных консультаций, проведено 23 (по программе – 10) семинара, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |
| 1.6. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономарева С.В. исполнительный директор МФПМП, Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Иванов С.А., и.о. начальника отдела по делам молодежи администрации города Азова, Говорушко В.А., исполнительный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова» | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Содействие развитию стартующего бизнеса, развитие предпринимательской инициативы |  | - |
| 1.6.1 | Мероприятие. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности | Проведено 3 мастер-класса успешного предпринимателя | - |
| 1.6.2 | Мероприятие. Информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2065 | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | В СМИ города было размещено 2 информационных материала о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях, приуроченных ко Дню российского предпринимателя |  |
| 1.6.3 | Мероприятие. Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Содействие развитию стартующего бизнеса | Проведено анкетирование 8 молодых людей | - |
| 1.6.4 | Мероприятие. Проведение поверхностного тестирования, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономарева С.В., исполнительный директор МФПМП, Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Иванов С.А., и.о. начальника отдела по делам молодежи администрации города Азова, Говорушко В.А., исполнительный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова» | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Развитие предпринимательской инициативы | В рамках Всемирной недели предпринимательства в общеобразовательных школах города для 45 учащихся двух школ города были проведены 2 урока предпринимательства и 1 мастер-класс «Как стать успешным предпринимателем», проведено тестирование 30 учащихся школ города | - |
| 1.6.5 | Мероприятие. Проведение конференций с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и бизнеса |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Рост числа начинающих предпринимателей | Для 10 безработных был проведен семинар о формах и условиях получения государственной финансовой поддержки | - |
| 1.6.6 | Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Развитие предпринимательской инициативы | Обеспечено участие 70 молодых людей в городском молодежном Форуме «Вектор идей» |  |
| 1.6.7 | Мероприятие. Организация стажировок на действующих малых предприятиях, организация встреч с успешными предпринимателями. |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Рост числа начинающих предпринимателей | - | - |
| 1.6 | Контрольное событие подпрограммы. Проведены анкетирование 30 учащихся, 1 конференция, семинар для 10 безработных граждан по формам поддержки, тестирование 8 молодых людей, 3 урока предпринимательства, 3 мастер-класса, городской молодежный Форум «Вектор идей». |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Развитие предпринимательской инициативы | Х | Х |
| 1.7 | Основное мероприятие. Организация межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Симаков И.Б. общественный представитель | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | Х | Х |
| 1.7.1 | Обеспечение деятельности городской межведомственной рабочей группы по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  | Проведено 2 заседания рабочей группы, совещание с председателями автогаражных кооперативов по вопросу возможности приобретения в собственность гаражей, расположенных в ГСК. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнена разделом «Работа с нелегальным бизнесом» | - |
| 1.7.2 | Разработка комплекса мер по пресечению незаконного предпринимательства в различных сферах экономической деятельности |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  |  | - |
| 1.7.3 | Инициирование законодательных инициатив, направленных на выработку предложений по упрощению перевода земельных участков под автогаражными кооперативами в категорию земель «для ведения предпринимательской деятельности» |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  |  | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав | Потребителям предоставлено 133 бесплатных консультации, из них 13 сотрудниками отдела потребительского рынка | - |
| 2.1.1 | Мероприятие. Создание и обеспечение деятельности общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей для предоставления бесплатной консультационной помощи жителям города |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение деятельности общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи | В рамках деятельности общественной приемной предоставлено 120 бесплатных консультаций | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы. Предоставлено 133 бесплатных консультации по вопросам защиты прав потребителей, из них 120 в рамках работы общественной приемной |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Формирование доступной системы обеспечения защиты прав потребителей | Х | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | В СМИ города размещено 11 информационных материалов | - |
| 2.2.1 | Мероприятие. Разработка для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей | Финансирование не предусмотрено | - |
| 2.2.2 | Мероприятие. Издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей, в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  | Финансирование не предусмотрено | - |
| 2.2.3 | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  | В печатных СМИ города размещено 11 статей по вопросам зашиты прав потребителей | - |
| 2.2.4 | Мероприятие. Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в городе различных видов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Формирование у населения города навыков рационального потребительского поведения | Финансирование не предусмотрено | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы. В печатных СМИ города размещено 11 статей (по программе – 8) по вопросам зашиты прав потребителей, | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Повышение правовой грамотности населения в вопросах защиты прав потребителей | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Х | Х |
| 2.3.1 | Мероприятие. Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в СМИ |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Создание условий для реализации потребителями своих законных прав и обеспечение их соблюдения | Финансирование отсутствует | - |
| 2.3.2 | Мероприятие. Обеспечение пополнения и функционирования в сети Интернет банка данных судебных решений по потребительским спорам и правонарушениям, касающихся вопросов защиты прав потребителей |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  | Финансирование отсутствует | - |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы. |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  | Х | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг) | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Х | Х |
| 2.4.1 | Мероприятие. Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации города итоговых материалов по результатам независимых экспертиз и сравнительных исследований качества, безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  | Размещено на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области | - |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы. На сайте города размещено 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Х | Х |
| 2.5 | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Преодоление правового нигилизма | Х | Х |
| 2.5.1 | Мероприятие. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города, в т.ч. по вопросам тарифного регулирования |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Проведено совещание по вопросу изменения требований к рассмотрению Роспотребнадзором обращений потребителей как возможному основанию для проведения соответствующих внеплановых проверок в рамках осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав предпринимателей, которые вступают в силу 01.01.2017 года. | - |
| 2.5.2 | Мероприятие. Проведение ежегодных отраслевых рейтинговых конкурсов, направленных на повышение информированности граждан в вопросах защиты прав потребителей | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Финансирование отсутствует | - |
| 2.5.3 | Мероприятие. Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди учащихся общеобразовательных школ, учреждений среднего образования, студентов высшего профессионального образования. |  | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Финансирование отсутствует | - |
| 2.5.4 | Мероприятие. Обеспечение участия представителей хозяйствующих субъектов потребительского рынка города в межрегиональных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | 10 предприятий малого бизнеса приняли участие в региональной Конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области» | - |
| 2.5 | Контрольное событие подпрограммы. Проведено совещание с руководителями предприятий потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей, обеспечено участие 10 предприятий малого бизнеса региональной Конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области» | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Х | - |

3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

В связи с тем, что все формы  поддержки, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства города в рамках Программы, установлены федеральным или областным законодательством, то и меры правового регулирования осуществляются на федеральном и региональном уровнях. Принятие нормативных правовых актов на уровне муниципального образования «Город Азов» для реализации мероприятий Программы не требуется.

4.  Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Утвержденный план расходов муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2016 году составил всего 1401,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города – 401,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 179,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 820,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 1401,2 тыс. руб. (100% от плана).

В 2016 году в рамках Программы реализовывались две подпрограммы:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» с объемом бюджетного финансирования 1363,7 тыс. рублей, предназначенных для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: за счет средств бюджета города – 363,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 179,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 820,5 тыс. рублей.

В 2016 году в ходе  реализации мероприятий подпрограммы 1 было  израсходовано 1363,7 тыс. рублей по следующим направлениям:

- средства бюджета города в сумме 135,3 тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидии  1 субъекту малого предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам;

- средства бюджета города в сумме 228,4 тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидий  1 начинающему предпринимателю;

- средства областного бюджета  в сумме 179,5 тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидии 1 начинающему предпринимателю;

- средства федерального бюджета  в сумме 820,5  тыс. руб. использованы по целевому назначению на предоставление субсидий  3 начинающим  предпринимателям.

Исполнение расходов по подпрограмме 1 составило  100 процентов.

2.  «Защита прав потребителей» с объемом финансирования за счет средств бюджета города в сумме 37,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по подпрограмме 2 составило  100 процентов.

Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2016 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 1363,7 | 1363,7 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.« Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | 1228,4 | 1228,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам » | 135,3 | 135,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие микрофинансирования. | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. Организация межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из неформального сектора | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей » |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы защиты прав потребителей | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке области | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Финансирование не требуется |  |  |  |

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» запланированы в сумме 1363,7 тыс. руб. в том числе: за счет средств федерального бюджета – 820,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 179,5 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 363,7 тыс. руб.

За 2016 год исполнение составило 1363,7 тыс. руб. (100 %). Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Защита прав потребителей» запланированы за счет средств бюджета города Азова в сумме 37,5 тыс. руб.  За  2016 год исполнение составило 37,5 тыс. руб.  (100,0 % от плана). Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы  за 2016 год приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»  за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове | всего | 1401,2 | 1401,2 |
|  |  | областной бюджет | 179,5 | 179,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 820,5 | 820,5 |
|  |  | бюджет города Азова | 401,2 | 401,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 1363,7 | 1363,7 |
|  |  | областной бюджет | 179,5 | 179,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 820,5 | 820,5 |
|  |  | бюджет города Азова | 363,7 | 363,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 1363,7 | 1363,7 |
|  |  | областной бюджет | 179,5 | 179,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 820,5 | 820,5 |
|  |  | бюджет города Азова | 363,7 | 363,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Защита прав потребителей | всего | 37,5 | 37,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 37,5 | 37,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | всего | 37,5 | 37,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 37,5 | 37,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2016 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых  и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке не менее 20 процентов от общего количества поступивших обращений;

- темп роста числа малых и средних предприятий города Азова;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей);

- количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан;

- количество материалов размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2016 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, предшествующий отчетному <1> | 2016 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт (по итогам 9 мес.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,5 | 26,6 | 26,3 | Показатель не выполнен, что объясняется переходом одного среднего предприятия в разряд малых предприятий |
| 2. | Темп роста среднесписочной численности работающих на (без микропредприятий) и средних предприятиях | % | 97,2 | 99,0 | 92,3 | Показатель не выполнен, что объясняется переходом одного среднего предприятия в разряд малых предприятий |
| 3. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | % | 20,0 | 20,0 | 80,0 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста числа малых и средних предприятий города | % | 102,4 | 102,7 | 101,8 | Показатель не выполнен |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | ед. | 491,4 | 491,7 | 512,4 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 4 | 4 | 6 | Показатель выполнен с превышением плана |
| 1.4. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | ед. | 11 | 10 | 21 | Показатель выполнен с превышением плана |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | ед. | 115 | 120 | 120 | Показатель выполнен |
| 2.2 | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | ед. | 11 | 8 | 11 | Показатель выполнен с превышением плана |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

6. Результаты оценки бюджетной эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы (таблица № 5) проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблице № 4,  по следующей формуле:

Сд = Зф / Зп * 100 %, где

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил 100,0% (1401,2 тыс. руб. : 1401,2 тыс. руб.), в том числе: подпрограммы 1 – 100% (1363,7 тыс. руб. : 1363,7 тыс. руб.), подпрограммы 2 – 100,0% (37,5 тыс. руб. : 37,5 тыс. руб.).

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 98,9 | Сд = Зф/Зп*100 %= =26,3/ 26,6 * 100 % |
| 2. | Темп роста среднесписочной численности работающих на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях | 93,2 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 92,3/99,0 * 100 % |
| 3. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | 400,0 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 80 / 20 * 100 % |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста числа малых и средних предприятий города | 99,1 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 101,8 /102,7 * 100 % |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | 104,2 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 512,4/491,7* 100 % |
| 1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | 150,0 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 6/4* 100 % |
| 1.4. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | 210,0 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 21/10* 100 % |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |
| 2.1 | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | 100,0 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 120 / 120 * 100 % |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | 137,5 | Сд = Зф/Зп*100 %= = 11 / 8 * 100% |

Как видно из таблицы № 5, значения по всем показателям оценки эффективности реализации Программы, кроме показателя 2,  выше 95 %.  Освоение средств, запланированных для реализации программных мероприятий на 2016 год составляет 100%.

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности Программы» приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове»).

В 2016 году перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между  мероприятиями Программы не производилось.

Оказание в рамках Программы субъектам МСП финансовой поддержки, гарантированной федеральным и областным законодательством, осуществлялось  своевременно и в полном объеме.

Субсидии субъектам МСП предоставлялись в соответствии с установленным порядком. Реализация мероприятий Программы не предусматривала исполнения муниципального задания.

В 2016 году субъектами малого и среднего бизнеса обеспечено поступление налогов в городской бюджет в сумме  46,4 млн. руб., что составляет 9,3% от общего поступления налоговых платежей в бюджет города.

С 01.01.2016 года отчисления от налогов уплаченных по УСН поступают в 100% объеме в областной бюджет. За 2016 год поступило от городских плательщиков УСН – 181,4 млн. руб.

Бюджетная эффективность  реализации Программы заключается в 100% освоении предусмотренных финансовых средств по целевому назначению, что позволило предоставить субсидии 6 субъектам  в общей сумме 1,4 млн. рублей, создать 21 новое и сохранить 30 рабочих мест.

В итоге социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы состоит в  повышении  роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни  населения в городе Азове, снижении уровня безработицы, обеспечении сбалансированной защиты интересов потребителей.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым результатам.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете города Азова на 2016 год».

Кроме того, в 2016 году на реализацию мероприятий Программы была предоставлена субсидия в сумме 1000,0 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 179,5 тыс. руб., из федерального бюджета – 820,5 тыс. руб.

В 2016 году в Программу один  раз вносились изменения, что связано с уточнением мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», направленных на легализацию предпринимательской деятельности, а также с увеличением финансирования  за счет средств федерального и областного бюджетов:

- постановлением администрации города Азова от  18.11.2016 № 2401 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084».

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2016 год. В течение финансового года было произведено

1 изменение в Программу, утвержденное  постановлением администрации города Азова. Причины необходимости  такого изменения и реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2016 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 18.11.2016 № 2401 | 1. Внесены изменения в объемы финансирования на 2016 год в части увеличения на 300,0 тыс. руб. по подпрограмме 1 в связи с уточнением мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», направленных на легализацию предпринимательской деятельности: По мероприятию 1.1.1 «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу»: - уменьшены расходы на сумму 520,5 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета); - увеличены расходы на сумму 820,5 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета). |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы предлагается провести корректировку целевых показателей реализации Программы после получения статистических данных основных показателей деятельности малых и средних предприятий  города по итогам 2016 года.

Управляющий делами

администрации                                                             В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                           П.В. Бойко

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Азова

от 06.03.2017 № 428

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2016 году

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Азова (отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства), заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | 1363,7 | 1363,7 | Заключено 6 договоров о предоставлении субсидии |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства (далее – отдел потребительского рынка) | Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | 1363,7 | 1363,7 | заключено 6 договора о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу |  | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | 1228,4 | 1228,4 | заключено 5 договоров о предоставлении субсидии |  |
| 1.1.2 | Мероприятие. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам |  | Повышение конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | 135,3 | 135,3 | заключен 1 договор о предоставлении субсидии |  |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы. Субсидии планируется предоставить 4 субъектам МСП | Соколенко Н.А. , начальник отдела потребительского рынка | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | 1363,7 | 1363,7 | субсидии предоставлены 6 субъектам МСП |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Пономарева С.В., исполнительный директор муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства | Повышение конкурентоспособности субъектов МСП | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Х |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 3 бизнес-планов |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в предоставлении различных видов помощи субъектов МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационной поддержки и пр. |  |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | проведено 2 обучающих семинара |  |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы. Проведено 2 обучающих семинара, предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 3 бизнес-планов. |  |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Х |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Пономарева С.В. исполнительный директор МФПМП | Формирование положительного имиджа предпринимателя, определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Х |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города в Международных бизнес-форумах на Дону, а также в форумах молодежного предпринимательства |  | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | 11 субъектов МСП приняли участие в деловых мероприятиях международного форума лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело» и 20 субъектов МСП приняли участие в мероприятии по оглашению инвестиционного послания Губернатора Ростовской области. 5 руководителей предприятий потребительского рынка города приняли участие в семинаре «Безопасное производство и реализация продуктов питания» проходившего в рамках 19 Межрегиональной продовольственной выставки «Ростов гостеприимный» |  |
| 1.4.2. | Мероприятие. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации |  | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | В СМИ размещено 70 материалов, на сайте администрации города размещено 24 материала по вопросам малого и среднего предпринимательства |  |
| 1.4.3. | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города Азова в региональных профессиональных конкурсах и сфере предпринимательства |  |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | 4 предпринимателя приняли участие в деловых мероприятиях IV Всесоюзного кулинарного Чемпионата «Ресторанный сервиз – 2016». 12 субъектов МСП приняли участие в городской выставке-продаже хлебобулочных и кондитерских изделий |  |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 31 (по программе – 20) субъекта МСП в региональном предпринимательском форуме «Свое дело» и в мероприятии по оглашению инвестиционного послания Губернатора Ростовской области. 12 предпринимателей (по программе – 5) города приняли участие в городской выставке-продаже хлебобулочных и кондитерских изделий, 9 предпринимателей приняли участие в региональных выставках и чемпионатах. Размещено в СМИ города 70 (по программе – 50), на сайте администрации города 24 материала по вопросам предпринимательской деятельности |  |  | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года | Х | Х | Х |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Пономарева С.В. исполнительный директор МФПМП, Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова». Иванов С.А., и.о. начальника отдела по делам молодежи администрации города Азова. | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Х |  |
| 1.5.1. | Мероприятие. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело |  | оказание методической помощи субъектам МСП | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Предоставлено 307 бесплатных консультаций |  |
| 1.5.2. | Мероприятие. Организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, «круглых столов» |  | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Проведено совместно с ИФНС № 18 по Ростовской области 3 совещания по вопросам изменения законодательства, проведения сплошного статнаблюдения, 2 обучающих семинара по вопросам декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции, 2 заседания в формате «круглого стола», 1 совещание с представителями РАО, 1 семинар РРАПП по трудовым отношениям, 3 семинара-совещание с участием сотрудников Департамента потребительского рынка Ростовской области, в т.ч. по внедрению и установке программы ЕГАИС на предприятиях торговли, реализующих алкогольную продукцию, порядок и условия прохождения процедуры декларирования продукции легкой промышленности, 2 совещания с участием специалистов ТУ Роспотребнадзора по Ростовской области по вопросам внедрения системы ХАССП и продвижения регионального бренда «Сделано на Дону», 1 конференция, 8 совещаний в формате видеоконференции |  |
| 1.5. | Контрольное событие подпрограммы. Оказано 307 (по программе – 300) бесплатных консультации, проведено 23 (по программе – 10) семинара, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Х |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Пономарева С.В., исполнительный директор МФПМП, Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Иванов С.А., и.о. начальника отдела по делам молодежи администрации города Азова. Макеев М.В., начальник Управления образованием администрации города Азова, Говорушко В.А., исполнительный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова» |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Х |  |
| 1.6.1. | Мероприятие. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий |  | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Проведено 3 мастер-класса успешного предпринимателя |  |
| 1.6.2. | Мероприятие. Информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации |  | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | В СМИ города было размещено 2 информационных материала о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях, приуроченных ко Дню российского предпринимателя |  |
| 1.6.3. | Мероприятие. Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью |  | Содействие развитию стартующего бизнеса | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Проведено анкетирование 8 молодых людей |  |
| 1.6.4. | Мероприятие. Проведение поверхностного тестирования, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности |  | Развитие предпринимательской инициативы | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | В рамках Всемирной недели предпринимательства в общеобразовательных школах города для 45 учащихся двух школ города были проведены 2 урока предпринимательства и 1 мастер-класс «Как стать успешным предпринимателем», проведено тестирование 30 учащихся школ города |  |
| 1.6.5. | Мероприятие. Проведение конференций с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и бизнеса |  | Рост числа начинающих предпринимателей | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Для 10 безработных был проведен семинар о формах и условиях получения государственной финансовой поддержки |  |
| 1.6.6. | Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности |  | Развитие предпринимательской инициативы | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Обеспечено участие 70 молодых людей в городском молодежном Форуме «Вектор идей». |  |
| 1.6 | Контрольное событие подпрограммы. Проведены анкетирование 30 учащихся, 1 конференция, семинар для 10 безработных граждан по формам поддержки, тестирование 8 молодых людей, 3 урока предпринимательства, 3 мастер-класса, городской молодежный Форум «Вектор идей». |  | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Х |  |
| 1.7 | Основное мероприятие. Организация межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Симаков И.Б. общественный представитель | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Х |  |
| 1.7.1 | Обеспечение деятельности городской межведомственной рабочей группы по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора |  | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Проведено 2 заседания рабочей группы, совещание с председателями автогаражных кооперативов по вопросу возможности приобретения в собственность гаражей, расположенных в ГСК. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнена разделом «Работа с нелегальным бизнесом» |  |
| 1.7.2 | Разработка комплекса мер по пресечению незаконного предпринимательства в различных сферах экономической деятельности |  | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х |  |  |
| 1.7.3 | Инициирование законодательных инициатив, направленных на выработку предложений по упрощению перевода земельных участков под автогаражными кооперативами в категорию земель «для ведения предпринимательской деятельности» |  | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Защита прав потребителей | Администрация города Азова (отдел потребительского рынка), заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | 37,5 | 37,5 | Заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг общественно приемной |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | 37,5 | 37,5 | В рамках деятельности общественно приемной оказано 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Создание и обеспечение деятельности общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | Обеспечение деятельности общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | 37,5 | 37,5 |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы. В рамках работы общественной приемной предоставлено 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей. |  |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | 37,5 | 37,5 | Мероприятие выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. |  |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Х |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Организация консультационных, юридических услуг по обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону «горячей линии» | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Предоставлено 13 консультаций |  |
| 2.2.3 | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг |  |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | В печатных СМИ и на сайте администрации города в сети Интернет размещено 11 материалов |  |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы. В СМИ города размещено 11 публикаций, предоставлено 13 консультаций | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка |  | 01.01. 2016 года | 31.12.2016 года | X | X | Мероприятие выполнено |  |
| 2.4 | Основное мероприятие. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг) | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | Информирование руководителей потребительского рынка города о создании реестра экспертных организаций, осуществляющих исследования товаров (работ,услуг) | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Х |  |
| 2.4.1 | Мероприятие. Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации города итоговых материалов по результатам независимых экспертиз и сравнительных исследований качества, безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области |  |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Размещено на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области |  |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы. Размещено на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области |  |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Мероприятие выполнено |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Мероприятие. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города, в т.ч. по вопросам тарифного регулирования |  |  |  |  |  |  | Проведено совещание с руководителями предприятий потребительского рынка по вопросу изменения требований к рассмотрению Роспотребнадзором обращений потребителей как возможному основанию для проведения соответствующих внеплановых проверок в рамках осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав предпринимателей, которые вступают в силу 01.01.2017 года |  |
| 2.5.4 | Мероприятие. Обеспечение участия представителей хозяйствующих субъектов потребительского рынка города в межрегиональных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | 10 предприятий малого бизнеса приняли участие в региональной Конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области» |  |
| 2.5 | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 10 руководителей предприятий потребительского рынка в региональной Конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области». Проведен 1 семинар для руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка города |  |  | 01.01.2016 года | 31.12.2016 года | Х | Х | Мероприятие выполнено |  |

Управляющий делами администрации                                                                                  В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                        П.В. Бойко