АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                         № 509

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118, по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко ла                                                  П.В. Бойко

Постановление вносит

заместитель главы администрации – директор Департамента социального развития

## Приложение

## к постановлению

## администрации города Азова

## от 16.03.2017 № 509

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие здравоохранения в городе Азове»

по результатам за 2016 год

Мероприятия целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» (далее Программы) позволили в 2016 году улучшить качество оказания медицинской помощи.

Благодаря мероприятиям программы удалось улучшить по сравнению с целевыми показателями, показатели младенческой смертности (показатель 4,3 на 1000 живорождений при целевом 8,0); смертности от таких заболеваний, как заболевания системы кровообращения (показатель 648,1 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе 2016 года - 720,5), смертности от онкологических заболеваний (показатель 209,9 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе 210,0), показатель смертности населения от туберкулеза (7,3 случая на 100 тыс. населения при целевом показателе 15,0), не допустить случаев материнской смертности.

Мероприятия, направленные на реструктуризацию видов оказания медицинской помощи с целью рационального использования коечного фонда, позволили достичь показателя работы койки (показатель вместо запланированного в 328,5 дней в году составил по итогам года 328,9).

На конец 2016 года все специалисты прошли повышение квалификации, обязательное, в соответствии с лицензионными требованиями, каждые 5 лет.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»

Мероприятия подпрограммы позволили достичь безопасности (отсутствие случаев возгорания и террористических действий) и благоприятных условий пребывания пациента в стенах лечебного учреждения, а также комфортности работы медицинских работников.

Приобретенное медицинское оборудование позволило оказывать медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными нормативными актами министерства здравоохранения России.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».

Благодаря финансированию мероприятий подпрограммы были приобретены иммунобиологические препараты для диагностики туберкулеза у детей до 18 лет. Таким образом, удалось сохранить и улучшить показатели смертности от таких заболеваний, как туберкулез, онкологические заболевания, заболевания системы кровообращения.

Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»

Несмотря на отсутствие финансирования из средств бюджета города мероприятий подпрограммы проведена реструктуризация коечного фонда, что позволило улучшить показатели работы койки.

Продолжена работа по созданию кабинетов неотложной медицинской помощи при амбулаторно-поликлинических подразделениях.

Увеличено количество пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (рентгенохирургические методы лечения - стентирование сосудов при острых сердечно - сосудистых заболеваниях). В 2014 году стентирование сосудов проведено 101 пациенту, в 2016 году- 166 пациентам.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Несмотря на отсутствие финансирования из средств бюджета города мероприятий подпрограммы продолжено развитие службы родовспоможения и детства, совершенствование специализированной медицинской помощи матерям и детям, которое заключается в подготовительных мероприятиях реализации строительства/реконструкции лечебного учреждения (подготовка проектно-сметной документации), а также внедрению стандартов оказания медицинской помощи женщинам в родах, что позволило избежать случаев материнской смертности и минимизировать число младенческих потерь в МБУЗ ЦГБ г. Азова. Показатель младенческой смертности ниже целевого и самый низкий в Ростовской области и составил 4,3 на 1000 живорождений, при целевом показателе 8,0 случаев, основные младенческие потери были в других медицинских организациях Ростовской области.

В 2016 году была продолжена работа по проведению диспансеризации детей разных возрастных групп и категорий.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации»

Отсутствие финансирования из средств бюджета города мероприятий подпрограммы не позволили решить основную задачу по подготовке специалистов по медицинской реабилитации.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»

Отсутствие финансирования из средств бюджета города мероприятий подпрограммы не позволили организовать в 2016 году отделение паллиативной медицинской помощи.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Благодаря мероприятиям подпрограммы в 2016 году удалось добиться показателей обеспеченности врачебными кадрами на 10 тыс. населения - 34,08 по итогам 2016 г., (при целевом показателе 34,0); достичь 100% охвата повышения квалификации медицинским персоналом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год приведены в таблице № 1, сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2016 году предусматривалось из средств бюджета города Азова 8 222,0 тыс. рублей, освоено 8 082,8 тыс. рублей

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 98,3%. Неосвоенные средства в размере 139,2 тыс. рублей (1,7%), в том числе по подпрограммам составляют:

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»

План на 2016 год – 3 837,2 тыс. руб., освоено на 01.01.2017 – 3 826,9 тыс. руб. (99,7%). Неисполнение на сумму 10,3 тыс. руб. (0,3%) обусловлено образованием экономии по результатам проведения процедуры торгов (в результате падения начально-максимальной цены).

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

План на 2016 год составляет 1 675,0 тыс. руб., освоено на 01.01.2017 год – 1675,0 тыс. руб. Освоение составило 100%.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

План на 2016 год – 2 709,8 тыс. руб., освоено на 01.01.2017 – 2 580,9 тыс. руб. (95,2%). Неисполнение на сумму 128,9 тыс. руб. (4,8%) обусловлено образованием экономии, сложившейся в результате увольнения, ухода в декретный отпуск медицинского персонала, отчисления студентов из медицинских ВУЗов и расторжения договоров, а также фактической оплаты предоставленных авансовых отчетов за проезд к месту повышения квалификации специалистов и обратно.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

в 2016 году

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове», утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове».

С целью уточнения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий, в долгосрочную целевую программу в 2016 году были внесены изменения, согласно постановлениям Администрации города Азова от:

- от 18.05.2016 № 791 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118;

- от 13.07.2016 № 1294 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118;

- от 30.11.2016 №2493 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий программы позволит продолжить работу по повышению качества оказываемых медицинских услуг населению, продолжить внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи; предотвратить материнскую, сохранить достигнутые значения показателя младенческой смертности на фоне увеличения уровня рождаемости; повысить мотивацию населения на соблюдение здорового образа жизни и изменению поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (профилактика курения, злоупотребления алкоголем и наркотиками, повышение двигательной активности, рациональное сбалансированное питание); продолжить дополнительные меры по привлечению медицинских кадров.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за отчетный 2016 год

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (исчисляется как среднее арифметическое значение процентного выполнения всех показателей результативности).

Мероприятия целевой программы позволили в 2016 году улучшить качество оказания медицинской помощи. Благодаря мероприятиям программы удалось улучшить показатели подготовки специалистов. Не удалось улучшить показатель соотношения среднего медицинского персонала к врачам в связи с недостаточным притоком молодых специалистов со средним медицинским образованием. Для улучшения данного показателя направлены заявки на специалистов в Центр занятости населения, публикуются в прессе объявления о потребности в медицинских кадрах. Проводится профориентационная работа со студентами Азовского филиала Ростовского базового медицинского колледжа.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (Зп) | Фактическое значение целевого показателя (Зф) | Эффективность реализации муниципальной программы, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Смертность от болезней кровообращения (*) | Случаев на 100 тыс.населения | 720,5 | 648,1 | 110% |
| 2 | Смертность населения от онкологических заболеваний (*) | Случаев на 100 тыс.населения | 210,0 | 209,9 | 100% |
| 3 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке (работающей в системе ОМС) (*) | дней | 9,8 | 8,3 | 115,3% |
| 4 | Среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова (**) | дней | 328,5 | 328,9 | 100,1% |
| 5 | Младенческая смертность (*) | число младенцев, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся живымИ | 8,0 | 4,3 | 146,3% |
| 6 | удельный вес зданий МБУЗ ЦГБ г.Азова, не находящихся в аварийном состоянии и не требующих капитального ремонта (**) | процент | 50 | 50 | 100% |
| 7 | удельный вес подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова, оснащенных мед.оборудованием в соответствии с действующими нормативами (**) | процент | 33 | 33 | 100% |
| 8 | количество случаев жертв, вследствие пожара, террористических действий (*) | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 9 | Число опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 20 минут (*) | % | 0,6 | 0,5 | 116,7% |
| 10 | Число пациентов, которые получают гемодиализ в условиях областных специализированных центрах | Кол-во человек | 14 | 16 | 114,3% |
| 11 | смертность от туберкулеза (*) | случаев на 100 тыс. населения | 15,0 | 7,3 | 151,3% |
| 12 | удельный вес ВИЧ-инфицированных охваченных диспансерным наблюдением; (**) | процентов | 85,0 | 85,0 | 100% |
| 13 | уровень госпитализации в МБУЗ ЦГБ г.Азова (**) | случаев на 100 населения | 22,2 | 22,2 | 100% |
| 14 | норматив объема скорой медицинской помощи (*) | вызовов на 1 человека в год | 0,318 | 0,315 | 100,9% |
| 15 | материнская смертность (*) | число умерших женщин на 100 тыс.детей, родившихся живыми | 0 | 0 | 100% |
| 16 | репродуктивные потери от врожденных пороков развития (в структуре младенческой смертности) (*) | % | 30 | 50 | 66,7% |
| 17 | доля пролеченных больных в стационарных условиях, с последующим оказанием им реабилитационной медицинской помощи.(**) | Процент | 40 | 40 | 100% |
| 18 | число врачей (физических лиц) (**) | Человек на 10 тыс. населения | 34,0 | 34,08 | 100,2% |
| 19 | укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами (**) | процент | 73,2 | 74,4 | 102,0% |
| 20 | укомплектованность штатных должностей средних медицинских работников физическими лицами (**) | процент | 76,2 | 84,7 | 111,2% |
| 21 | удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет (*) | процент | 1,22 | 0 | 100,0% |
| Итого эффективность программы составила по итогам 2016 года | 111,8% |

* в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула:

Зф

Сд = 1  -   ---- *100 +100, где:

Зп

Сд –степень достижения целей;

Зф –фактическое значение показателя (индикатора) в отчетном году;

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора).

** для показателей (индикаторов) фактическое значение показателя лучше, если больше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула

Зф

Сд = ---- *100%

Зп

Одним из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы является   степень достижения целей и решения задач Программы.

Так как по итогам работы за 2016 год данный показатель составил  - 111,8%, то такая эффективность оценивается как высокая.

Вторым критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является  оценка уровня освоения  бюджетных средств Программы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Фф

Уф = ----------, где

Фп

Уф – уровень освоения средств Программы в отчетном год (процент);

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году, тыс. рублей;

Фп – объем бюджетных назначений по Программе за отчетный период, тыс. рублей.

8082,8

Уф = --------------  =  98,3 %

8222,0

В 2016 году были достигнуты запланированные целевые показатели (свыше 100%) при оптимальном расходовании  бюджетных средств (98,3%). Исходя из этого можно сделать вывод, что уровень эффективности реализации муниципальной программы, а также степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оцениваются как высокие.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам № 3 – 5.

### Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» |
| 1. | Смертность от болезней кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 684,5 | 720,5 | 648,1 | Целевой показатель выполнен за счет развития высоко-технологичной медицинской помощи |
| 2. | Смертность населения от онкологических заболеваний | Случаев на 100 тыс. населения | 220,0 | 210,0 | 209,9 | Целевой показатель выполнен за счет раннего выявления онкологической патологии |
| 3. | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке (работающей в системе ОМС) | дней | 8,9 | 9,8 | 8,3 | Целевой показатель выполнен за счет догоспитального обследования и интенсификации лечения |
| 4. | Среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова | дней | 335 | 328,5 | 328,9 | Целевой показатель выполнен с превышением за счет реструктуризации коечного фонда и сокращения коек |
| 5. | Младенческая смертность | число младенцев, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся живыми | 4,8 | 8,0 | 4,3 | Целевой показатель выполнен за счет улучшения материальной базы родильного дома и реализации мер, направленных на профилактику врожденных аномалий. |
| Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» |
| 1.1. | удельный вес зданий МБУЗ ЦГБ г.Азова, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | удельный вес подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова, оснащенных мед.оборудованием в соответствии с действующими нормативами | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | количество случаев жертв, вследствие пожара, террористических действий | 0 | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель выполнен |
| 1.4 | Число опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 20 минут | % | 0,5 | 0,6 | 0,5 | Целевой показатель выполнен за счет создания гибкого графика в часы «пик» и мониторирования движения автотранспорта |
| 1.5 | Число пациентов, которые получают гемодиализ в условиях областных специализированных центрах | кол-во чел | 15 | 14 | 16 | Целевой показатель выполнен за счет организации транспортировки в различные учреждения по скорректированному с областными учреждениями графику |
| Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |
| 2.1. | смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 9,7 | 15,0 | 7,3 | Целевой показатель выполнен за счет раннего выявления заболевания и 100% госпитализации вновь выявленных пациентов |
| 2.2. | удельный вес ВИЧ-инфицированных охваченных диспансерным наблюдением; | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Целевой показатель выполнен за счет активного посещения ВИЧ-инфицированных |
| 2.3. | смертность от болезней кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 684,5 | 720,5 | 648,1 | Целевой показатель выполнен за счет развития высоко-технологичной медицинской помощи |
| 2.4 | смертность населения от онкологических заболеваний | случаев на 100 тыс. населения | 220,0 | 210,0 | 209,9 | Целевой показатель выполнен за счет раннего выявления онкологической патологии |
| Подпрограмма «Развитие первичной медико–санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» |
| 3.1. | средняя продолжительность пребывания пациента на койке (работающей в системе ОМС) | дней | 8,9 | 9,8 | 8,3 | Целевой показатель выполнен за счет догоспитального обследования и интенсификации лечения |
| 3.2. | уровень госпитализации в МБУЗ ЦГБ г.Азова | случаев на 100 населения | 22,2 | 22,2 | 22,2 | Целевой показатель выполнен |
| 3.3 | среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова | дней | 335,0 | 328,5 | 328,9 | Целевой показатель выполнен с превышением за счет реструктуризации коечного фонда и сокращения коек |
| 3.4 | норматив объема скорой медицинской помощи | вызовов на 1 человека в год | 0,308 | 0,318 | 0,315 | Целевой показатель выполнен за счет развития неотложной помощи |
| Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» |
| .4.1 | материнская смертность | число умерших женщин на 100 тыс.детей, родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель выполнен в том числе за счет оснащения родильного дома медицинским оборудованием |
| 4.2 | младенческая смертность | число младенцев, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся живыми | 4,8 | 8,0 | 4,3 | Целевой показатель выполнен за счет улучшения материальной базы родильного дома и реализации мер, направленных на профилактику врожденных аномалий. |
| 4.3 | репродуктивные потери от врожденных пороков развития (в структуре младенческой смертности) | % | 20 | 30 | 50 | Целевой показатель не выполнен в связи с малым количеством младенческих потерь (2 из 4 умерших) |
| Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» |
| 5.1 | доля пролеченных больных в стационарных условиях, с последующим оказанием им реабилитационной медицинской помощи. | процент | 40 | 40 | 40 | Целевой показатель выполнен за счет расширения медицинских услуг в связи с оснащением медицинским оборудованием |
| Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» |
| 6.1 | количество паллиативных коек | число | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
| 7.1 | Число врачей (физических лиц) | Человек на 10 тыс. населения | 35,6 | 34,0 | 34,08 | Целевой показатель выполнен за счет мероприятий, направленных на привлечение медицинских кадров (материальное стимулирование, выделение жилья) |
| 7.2 | Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами | процент | 76,1 | 73,2 | 74,4 | Целевой показатель выполнен за счет мероприятий, направленных на привлечение медицинских кадров (материальное стимулирование, выделение жилья) |
| 7.3 | Укомплектованность штатных должностей средних медицинских работников физическими лицами | процент | 86,1 | 76,2 | 84,7 | Целевой показатель выполнен за счет привлечения молодых специалистов |
| 7.4 | Удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | процент | 0,0 | 1,22 | 0 | Целевой показатель выполнен на 100% |

### Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для оказания медицинской помощи» |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Приобретение оборудования и мебели | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 30.09.2016 | Оснащение подразделений МБУЗ ЦГБ г.Азова в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами МЗ РФ | в течение года были приобретены: аппарат искусственной вентиляции легких, силовой инструментарий (сертифицированный) для травматологического отделения, машина сушильная, камера дезинфекцион-ная | - |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 30.04.2016 | Поддержание объектов здравоохранения в состоянии, в соответствии с принятыми Санитарными Правилами и Нормами | Были проведены работы по капитальному ремонту (замена лифта), находящегося в здании, расположенном по адресу: г. Азов, ул. Васильева 96/13 | - |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций | МБУЗ ЦГБ г. Азова | - | - | - | - | Создание условий для проведения процедуры капитальных ремонтов и строительства | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Поддержание объектов здравоохранения в состоянии, в соответствии с принятыми Санитарными Правилами и Нормами | Запланированные работы были выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Противопожарные мероприятия | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.03.2016 | Создание условий предотвращения пожаров в МБУЗ ЦГБ г. Азова | Запланированные мероприятия осуществлялись в течение всего года |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.6. Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | МБУЗ ЦГБ г. Азова | - | - | - | - | Создание условий по предотвращению террористических актов на территории МБУЗ ЦГБ г.Азова | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | МБУЗ ЦГБ г. Азова | - | - | - | - | Создание условий для готовности по оказанию медицинской помощи в случае чрезвычайных ситуаций | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия |  |
| 1.8 | Мероприятие 1.8. расходы на осуществление доступа к системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами Ростовской области» | МБУЗ ЦГБ г. Азова | - | - | - | - | Создание условий по осуществлению доступа к системе «Единая автомазитированная система управления общественными финансами Ростовской области» | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| 1.9 | Мероприятие 1.9. Реализация мероприятий, связанных с организацией получения жизненно важных медицинских услуг по гемодиализу населения г.Азова, страдающего хронической почечной недостаточностью (приобретение ГСМ, запасных частей для обеспечения работы автомобиля МБУЗ ЦГБ г.Азова, оплаты труда водителя за оказание транспортных услуг по договору гражданско-правового характера) | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.08.2016 | Обеспечение больных с термальной хронической почечной недостаточностью возможностью систематического получения жизненно-важной диализной медицинской помощи, что позволит улучшить качество их жизни и снизить показатели смертности населения | Запланированные мероприятия осуществлялись в течении года | - |
| 1.10 | Мероприятие 1.10 Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | МБУЗ ЦГБ г. Азова | - | - | - | - | Создание условий готовности по оказанию медицинской помощи | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Проведение заключительной дезинфекционной обработки домашних очагов туберкулезной инфекции | МБУЗ ЦГБ г. Азова | - | - | - | - | Снижение показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Приобретение вакцин | МБУЗ ЦГБ г. Азова | - | - | - | - | Снижение заболеваемости туберкулезом, гриппом и инфекциями, управляемыми иммунопрофилактикой | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| 2.3 | Мероприятие 2.3. Разработка и внедрение современных методов информирования и обучения молодежи и населения в целом по вопросам профилактики заболеваний (в т.ч. ВИЧ-инфекции, сердечно-сосудистых заболеваний) и здоровому образу жизни | МБУЗ ЦГБ г. Азова | - | - | - | - | Ответственное отношение населения к своему здоровью, снижение факторов, приводящих к заболеваниям и смертности | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| 2.4 | Мероприятие 2.4 Приобретение иммунобиологических препаратов для диагностики туберкулеза | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 30.11.2016 | Снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, ранняя диагностика туберкулеза у детей до 18 лет. | Запланированные мероприятия осуществлялись в течение всего года |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Реструктуризация коечного фонда | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| 3.2 | Мероприятие 3.2. Создание кабинетов неотложной медицинской помощи при амбулаторно-поликлинических подразделениях | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| 3.3 | Мероприятие 3.3. Организация межрайцентра по оказанию травматолого-ортопедической медицинской помощи | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» |
| 4.1 | Мероприятие 4.1. Проведение диспансеризации детей разных возрастных групп и категорий | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | укрепление здоровья детей и подростков | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» |
| 5.1 | Мероприятие 5.1. подготовка специалистов по вопросам реабилитации | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | снижение числа больных перенесших острых заболеваний в число с хроническими заболеваниями и числа освидетельствованных на инвалидность | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| 5.2 | Мероприятие 5.2. приобретение реабилитационного оборудования | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | снижение числа больных перенесших острых заболеваний в число с хроническими заболеваниями и числа освидетельствованных на инвалидность | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
|  | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» |
| 6.1 | Мероприятие 6.1. Создание паллиативных коек при МБУЗ ЦГБ г. Азова | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | обеспечение инкурабельных больных и их родственников социальной и медицинской помощью | Денежные средства не выделены в 2016 г. на реализацию данного мероприятия | - |
| Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |
| 7.1 | Мероприятие 7.1.оплата проезда к месту повышения квалификации и обратно врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, среднего медицинского персонала, а также расходы на организацию подготовки, переподготовки врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием с оплатой проезда к месту обучения и обратно | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Систематическая подготовка медицинских специалистов, в соответствии с лицензионными требованиями, обеспечением специалистами, доля оказания квалификацированной медицинской помощи | Запланированные к реализации показатели выполнены в полном объеме | - |
| 7.2 | Мероприятие 7.2. повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских Вузов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам) | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение врачами-специалистами дефицитных специальностей г.Азов, выполнение показателя укомплектованности врачебными кадрами | Запланированные к реализации показатели выполнены в полном объеме | - |

### Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие здравоохранения в городе Азове | всего | 8222,0 | 8082,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 8222,0 | 8082,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1. | Создание условий для оказания медицинской помощи | всего | 3837,2 | 3826,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 3837,2 | 3826,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение оборудования и мебели | всего | 1888,7 | 1886,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1888,7 | 1886,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ | всего | 1289,5 | 1289,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1289,5 | 1289,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи | всего | 556,0 | 548,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 556,0 | 548,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Противопожарные мероприятия | всего | 27,4 | 27,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 27,4 | 27,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Реализация мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Расходы на осуществление доступа к системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами Ростовской области» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Реализация мероприятий, связанных с организацией получения жизненно важных медицинских услуг по гемодиализу населения г.Азова, страдающего хронической почечной недостаточностью (приобретение ГСМ, запасных частей для обеспечения работы автомобиля МБУЗ ЦГБ г.Азова, оплаты труда водителя за оказание транспортных услуг по договору гражданско-правового характера) | всего | 75,6 | 75,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 75,6 | 75,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 | Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | всего | 1675,0 | 1675,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1675,0 | 1675,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение заключительной дезинфекционной обработки домашних очагов туберкулезной инфекции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Приобретение вакцин | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Разработка и внедрение современных методов информирования и обучения молодежи и населения в целом по вопросам профилактики заболеваний (в т.ч. ВИЧ-инфекции, сердечно-сосудистых заболеваний) и здоровому образу жизни | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Приобретение иммунобиологических препаратов для диагностики туберкулеза | всего | 1675,0 | 1675,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1675,0 | 1675,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 3.1 | Реструктуризация коечного фонда | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 3.2 | Создание кабинетов неотложной медицинской помощи при амбулаторно-поликлинических подразделениях | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 3.3 | Организация межрайцентра по оказанию травматолого-ортопедической медицинской помощи | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | Охрана здоровья матери и ребенка | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 4.1 | Проведение диспансеризации детей разных возрастных групп и категорий | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | Развитие медицинской реабилитации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 5.1 | Подготовка специалистов по вопросам реабилитации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 5.2 | Приобретение реабилитационного оборудования | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 6 | Оказание паллиативной помощи | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 6.1 | Создание паллиативных коек при МБУЗ ЦГБ г. Азова | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 7 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | всего | 2709,8 | 2580,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 2709,8 | 2580,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 7.1 | Оплата проезда к месту повышения квалификации и обратно врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, среднего медицинского персонала, а также расходы на организацию подготовки, переподготовки врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием с оплатой проезда к месту обучения и обратно | всего | 1845,8 | 1741,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1845,8 | 1741,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 7.2 | Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских Вузов, получающих образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам) | всего | 864,0 | 839,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 864,0 | 839,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица № 4

### Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур 1 2 3 4 5 Программа «Развитие здравоохранения в городе Азове» - - 139,2 2,6 Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» - - 10,3 2,6 Приобретение оборудования и мебели Оснащение подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами МЗ РФ Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме 2,4 2,4 Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи Поддержание объектов здравоохранения в состоянии, в соответствии с принятыми Санитарными Правилами и Нормами Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме 7,7 0,0 Противопожарные мероприятия Создание условий предотвращения пожаров в МБУЗ ЦГБ г. Азова Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме 0,1 0,1 Реализация мероприятий, связанных с организацией получения жизненно важных медицинских услуг по гемодиализу населения г. Азова, страдающего хронической почечной недостаточностью (приобретение ГСМ, запасных частей для обеспечения работы автомобиля МБУЗ ЦГБ г. Азова, оплаты труда водителя за оказание транспортных услуг по договору гражданско-правового характера) Обеспечение больных с терминальной хронической почечной недостаточностью возможностью систематического жизненно-важной диализной медицинской помощи позволит улучшить качество их жизни и снизить показатели смертности населения Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме 0,1 0,1 Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» - - 128,9 0,0 Оплата проезда к месту повышения квалификации и обратно врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, среднего медицинского персонала, а также расходы на организацию подготовки, переподготовки врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием с оплатой проезда к месту обучения и обратно Систематическая подготовка медицинских специалистов, в соответствии с лицензионными требованиями Обеспечение специалистами, доля оказания квалифицированной медицинской помощи Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме 104,5 0,0 Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских Вузов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам) Обеспеченность врачами-специалистами дефицитных специальностей г. Азов, выполнение показателя укомплектованности врачебными кадрами Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме 24,4 0,0

Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие здравоохранения в городе Азове»

отчетный период 12 мес. 2016 г. (по состоянию на 01.01.2017)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по программе «Развитие здравоохранения в городе Азове» | 8222,0 | 8082,8 | 6642,2 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» | 3837,2 | 3826,9 | 3834,6 |
| 1.1 | Приобретение оборудования и мебели |  |  |  |  | 1888,7 | 1886,3 | 1886,3 |
| 1.1.1 | Аппарат искусственной вентиляции легких -2 ед. |  | Уменьшение летальности пациентов с ОНМК на 10-15%, уменьшение летальности пациентов с полиорганной недостаточностью на 10%; Оснащение отделения травматологии в соответствии с Приложением 10 Приказа МЗРФ №901н от 12.11.2012 «Об утверждении порядка оказания медиц. помощи населению по профилю «травматология и ортопедия»; Предупредить риски инфекционных послеоперационных осложнений; Соблюдение санитарно-гигиенических требований СанПин 2.1.3.2630-10 | Март 2016 | 25.03.16 | 1002,9 | 1002,9 | 1002,9 |
| 1.1.2 | Силовой инструментарий (сертифицированный) для травматологического отделения филиала МБУЗ ЦГБ г. Азова ГБ 1 (пила ПС-КОКТ аккумуляторная – 1 шт., дрель ДМ-КОКТ аккумуляторная – 1 шт, дрель ДМ-КОКТ с комплектом зажимных патронов (6 шт.) и индивидуального питания – 1 шт.) |  |  | Март 2016 | 12.04.16 | 210,1 | 210,1 | 210,1 |
| 1.1.3 | Машина сушильная -1 ед. |  |  | Май 2016 | 24.05.16 | 195,7 | 195,7 | 195,7 |
| 1.1.4 | Камера дизенфекционная -1 ед. |  |  | Ноябрь 2016 | 14.09.16 | 480,0 | 477,6 | 477,6 |
| 1.2 | Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ |  | Позволит безотрывно эксплуатировать лифт для нужд пациентов поликлиники Достижение показателя 33% зданий МБУЗ ЦГБ г.Азова,не находящихся в аварийном состоянии и не требующих |  |  | 1289,5 | 1289,5 | 1289,5 |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт (замена лифта), находящегося в здании, расположенном по адресу: г. Азов, ул. Васильева 96/13 |  | Достижение показателя 33% зданий МБУЗ ЦГБ г.Азова, не находящихся в аварийном состоянии и не требующих капитального ремонта | Май 2016 | 26.04.16 | 1289,5 | 1289,5 | 1289,5 |
| 1.3 | Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи |  |  |  |  | 556,0 | 548,3 | 556,0 |
| 1.3.1 | Текущий ремонт помещений подвала в здании МБУЗ ЦГБ г. Азова |  | Приведение зданий МБУЗ ЦГБ в соответствие с требованиями СанПин 2.1.3.2630-10 Достижение показателя 33% зданий МБУЗ ЦГБ г.Азова, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | Апрель 2016 | Акт составлен-25.05.16 Подписан -09.06.16 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 1.3.2 | Текущий ремонт кабинетов детской поликлиники, расположенной по адресу: г. Азов, ул.Ленинградская,46 |  |  | Апрель 2016 | Акт составлен-22.04.16 Подписан -27.04.16 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 1.3.3 | Текущий ремонт помещений здания филиала МБУЗ ЦГБ г.Азова Родильный дом |  |  | Август 2016 | Акт составлен-05.09.16 Подписан -16.12.16 | 86,0 | 78,3 | 86,0 |
| 1.4. | Противопожарные мероприятия (закупка огнетушителей для подразделений МБУЗ ЦГБ г.Азова |  | Достижение 0 показателя количество случаев жертв, вследствие пожара | Апрель 2016 | 25.03.16 | 27,4 | 27,3 | 27,3 |
| 1.5. | Расходы на осуществление доступа к системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами Ростовской области» |  | Автоматизация процесса планирования и исполнения бюджета РО в соответствии с постановлением РО №889 от 31.12.2013г. | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Расходы на организацию мероприятий, связанных с получением жизненно важных медицинских услуг по гемодиализу населения г. Азова, страдающего хронической почечной недостаточностью (приобретение ГСМ, запасных частей для обеспечения работы автомобиля МБУЗ ЦГБ г.Азова, оплаты труда водителя за оказание услуг по договору гражданско-правового характера) |  | Число пациентов, которые получают гемодиализ в условиях областных специализированных центров -14 чел | ежемесячно | май-август | 75,6 | 75,5 | 75,5 |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | 1675,0 | 1675,0 | 1675,0 |
| 2.1 | Приобретение иммунобиологических препаратов для диагностики туберкулеза |  | Снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза | ежеквартально | 13.05.16 16.06.16 19.09.16 23.11.16 | 1675,0 | 1675,0 | 1675,0 |
| 3 | Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 2709,8 | 2580,9 | 1132,6 |
| 3.1 | Оплата проезда к месту повышения квалификации и обратно врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, среднего медицинского персонала, а также расходы на организацию подготовки, переподготовки врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием(с оплатой проезда к месту обучения и обратно) |  | Достижение показателей: число врачей (физических лиц) человек на 10 тыс. населения 34,0; укомплектованность штатных должностей физическими лицами- врачей 73,2%, средних медицинских работников 76,2% 1,22% числа врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | Оплата за проезд – с февраля – по декабрь, по мере поступле-ния авансовых отчетов; Оплата за обучение: ноябрь -1132,6. | ежемесячно | 1845,8 | 1741,3 | 1132,6 конца 2015г. денежные средства будут израсходованы |
| 3.2 | Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских Вузов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам) |  |  | ежемесячно, выплата стипендий – по 1,0 т.р., частичное возмещение за найм жилого помещения– по 8,0 т.р. | ежемесячно, | 864,0 | 839,6 | - |

### В  2016 году муниципальное задание МБУЗ ЦГБ г. Азова не доводилось.

### Управляющий делами

### администрации                                                                      В.А. Пшеничный

### Верно

### Начальник общего отдела                                                    П.В. Бойко