АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________                                       №

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120, за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам- директора  Департамента социального развития г. Азова Белова В.В..

Глава администрации

города Азова	                                                               В.В. Ращупкин

Постановление вносит

Департамент социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от ______________ № ______

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы города Азова

«Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2016 год

1. Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» (далее Программа) является Департамент социального развития г. Азова.

Реализация Программы в 2016 году была направлена на реализацию стратегической роли культуры, создание условий обеспечивающих  духовно-нравственное  развитие личности, путем сохранения, развития и приобщения  населения к богатому историческому, культурному, природному наследию.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2016 году муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

Подпрограмма 2 «Туризм»

2.1.1. Подпрограмма I включает в себя следующие направления:

- Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы «Развитие  культуры» предусматривается реализация следующих основных направлений

1. Содержание сети библиотек  включает  расходы   городского  бюджета  на  содержание  штатных  сотрудников  библиотек, содержания зданий   библиотек  и  укрепление  материально-технической  базы библиотек.

В библиотеках города ведется работы по внедрению новых аинформационных технологий и модернизации деятельности библиотек МБУК ЦБС, участия в проектно-программной деятельности, организации и проведения выездных массовых мероприятий, совершенствования форм и методов массовой работы, активной работы в социальных сетях, расширения зон открытого доступа к книжному фонду в библиотеках.

В сравнении с выполнением статистических показателей в 2015г. и 2016г., в 2016 году по показателям в МБУК ЦБС увеличено количество массовых мероприятий, посещений массовых мероприятий и выдачи документов. Так, книговыдача была в 2015г.- 756353, в 2016г. – 786672, динамика – 30319. Активизирована реклама библиотек, увеличилось количество посещений библиотек и соответственно и выдача документов.

Увеличились посещения сайта МБУК ЦБС, так как на сайте размещена актуальная информация по краеведению, которая пользуется большим спросом и необходима пользователям для написания докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ (размещены полнотекстовые документы по истории города Азова, о памятниках, улицах, людях и т.д.). На сайте в разделе «Виртуальные выставки» находится информация о новых поступлениях в библиотеки по краеведению, тематические выставки. Соответственно увеличена выдача документов.

Активизирована реклама книг и периодики, реклама творчества писателей и поэтов, выдающихся людей по разным направлениям в социальных сетях с приглашением в библиотеки города.

Наиболее значимые мероприятия, проведенные в 2016г.:

    - Пятая международная социально-культурная акция «Библионочь» в библиотеках на 4 площадках (мероприятия, которые посетили 783 человека).

    - «Библиосумерки» в Детской библиотеке им. А. Чехова (+ вторая площадка в Доме детского творчества) – детский литературный праздник «Очарованные книгой и кино» - посетили 400 человек.

    - К Дню Победы во всех библиотеках МБУК ЦБС прошли 15 мероприятий, которые посетили 356 человек.

    - Цикл мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании-2016 (ЛОК): в библиотеках МБУК ЦБС проведено 58 мероприятий, которые посетили 1847 детей и подростков.

Выполнение этого мероприятия  направлено  на  увеличение  книжного фонда путем  приобретения  книжной  продукции для  библиотек  города.

2. Содержание  сети  учреждений  культурно-досугового типа    расходы   городского  и областного бюджета  на  содержание  штатных  сотрудников  клубных  учреждений, содержания зданий   клубных  учреждений  и  укрепление  материально-технической  базы.

В течение 2016 года на базе ГДК работало 51 клубное формирование самодеятельного народного творчества с общим числом участников 1 947 человек., в том числе 31 формирование  самодеятельного народного творчества   и 20 клубов и любительских объединений. Как в клубах так в самодеятельных коллективах дети и взрослые имеют возможность в свободное от работы и учёбы время заняться любимым видом творчества, пообщаться, провести интересно  праздники и выходные дни.

Согласно расписанию занятий в  МБУК ГДК  г. Азова  используются 27 досуговых объектов.

Количество  мероприятий, проведенных  МБУК ГДК г. Азова  в 2016 году и количество  посетителей  мероприятия по отношению  к предыдущему календарному году   увеличилось на  2,0 процента.  По сравнению с плановым показателем ( 2,8 процента)  уменьшение на 0,8 процента произошло из-за  уменьшения потока  населения посещать бесплатные  мероприятия. Предпочтение  жители города  отдают платным мероприятиям.

В 2016 году специалистами МБУК ГДК г. Азова было проведено 644 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 287 802 человека. Из них 158 мероприятий для детей до 14 лет, число посетителей – 37 077 чел.; 84 мероприятия для молодёжи, число посетителей – 40 548 чел.; 64 мероприятия для пожилых людей, число посетителей – 21 909 чел., остальные мероприятия для смешанных аудиторий. Из общего количества мероприятий 534 были проведены на бесплатной основе в рамках муниципального заказа и 110 – платных мероприятий. Для различных категорий населения проводились праздники, тематические вечера и концерты, посвящённые основным календарным праздникам.     В честь праздников различных родов войск и дней воинской славы были проведены митинги и акции.  Для работников предприятий, учреждений и организаций города Азова проводились профессиональные праздники.

Большое внимание уделялось вопросам организации досуга людей с ограниченными возможностями. Всего в 2016 году было проведено 24 мероприятия для инвалидов, которые посетили 4 682 чел.      Люди с ограниченными возможностями стали участниками городского фестиваля танца «Планета мира и добра», городского конкурса вокально-сценического мастерства «Сцена», а также приняли участие в проведении ретро-танцевальной площадки «Майский вальс», посвящённой 71-й годовщине Великой Победы.

В 2016 году было подготовлено и проведено 105 мероприятий по патриотическому воспитанию населения, а главным образом молодёжи и подростков.   Велась большая работа по воспитанию уважения к истории своей страны, её прошлому и настоящему.

Важное направление в работе ГДК – воспитание любви к своей малой Родине Донскому краю. К наиболее значимым мероприятиям этого направления можно отнести:

- торжественную церемонию открытия мемориальной плиты азовскому меценату Ларисе Тиммерман;

- городскую акцию «Высадка виноградной лозы в Государевом Виноградном Саду»;

- торжественную церемонию открытия памятного знака «Сарматское копьё»  в честь возрождения дружбы между венгерскими гусарами и Донскими казаками;

- выставку декоративно-прикладного искусства «Большая семья донского края» в рамках Дня города;

- гала-концерт, посвящённый 949-й годовщине со дня основания Азова «Азов – Жемчужина Дона!».

Крупнейшими  событиями этого года стали:

- Всероссийский фестиваль народного творчества «Златая поляна Юга России», проводившийся в марте и октябре 2016 года, общее количество участников фестиваля 588 чел.;

- XII Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвящённый 375-летию Азовского осадного сидения (количество участников 190 чел.);

- Международный фестиваль народного творчества стран СНГ и Балтии «Содружество» (количество участников 240 чел.);

- Всероссийский фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Pro-Движение» и Кубок России по фламенко (количество участников 500 чел.);

- III Всероссийский слёт казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне!» (количество участников около 200 чел.).

- Содержание сети учреждений дополнительного образования детей включает  расходы   городского  бюджета  на  содержание  работников  двух  школ  дополнительного образования детей (МБУ ДО ДШИ г. Азова и МБУ ДО ДХШ г. Азова), содержания зданий    школ и  укрепление  материально-технической  базы  школ.

В Детской школе искусств г. Азова обучается 727 учащихся в рамках муниципального задания по следующим направлениям образовательной деятельности: инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое и театральное искусство, общее эстетическое образование в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. В 2016 году в ДШИ введена новая образовательная программа: Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор».

В школе работает 62 преподавателя и концертмейстера с высшей квалификационной категорией 18 человек, с первой – 23 человека.

В 2016 году на базе ДШИ были проведены: II школьный конкурс технического мастерства «Юный виртуоз», X открытый городской конкурс учащихся ДМШ и ДШИ по классу и аккордеона «Играй, баян!», VIII открытый городской конкурс вокальной и ансамблевой музыки, в которых приняли участие учащиеся ДМШ и ДШИ Ростовской области и Краснодарского края.

Ежегодно учащиеся и творческие коллективы Детской школы искусств активно принимают участие в конкурсах различного уровня, только за 2016 год учащимися школы было получено 257 дипломов лауреата и дипломанта международных, всероссийских, региональных, областных, зональных и городских конкурсов.

В МБУ ДО ДХШ г. Азова  обучается  225  учащихся реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства. Введены образовательные стандарты на основе федеральных государственных требований (ФГТ). Осуществляются образовательные услуги для дошкольников и младших школьников по дополнительным общеразвивающим программам. Работает художественно-эстетический центр «Воскресная студия» для 5-6-летних детей.  Формирование у детей педагогическим коллективом школы комплекса знаний, умений и навыков позволяет им поступать в средние и высшие учебные заведения по профилю. В 2016 г. 5 выпускников школы поступили в АРХИ ЮФУ, ДГТУ, СПБУТД, РХТ им. М. Б. Грекова.

ДХШ ведёт активную творческую деятельность, в 2016 г. школа участвовала в 20-ти городских, областных, всероссийских и международных конкурсах-выставках, учащиеся школы завоевали 14 призовых мест.  Двое учащихся школы получили стипендии главы администрации г. Азова в сфере культуры и искусства .

- Организация  руководства и управления   учреждениями культуры это  рганизация  контроля  за  деятельностью   пяти учреждений  культуры,    включает  расходы  городского  бюджета  на  содержание   аппарата  управления  Департамента  социального развития г. Азова

Для исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» Департаментом социального развития г. Азова утверждено постановление администрации города Азова от 22.04.2013 № 842 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Азове».

За 2016 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 19 484,03 руб. или 84,8 % к средней заработной плате по Ростовской области. За 2016 год средняя заработная плата педагогических работников составила 23 969,08 руб. или 104,2 % к средней заработной плате учителей по Ростовской области.

Департамент  социального развития  г. Азова   производит   контроль  по  доведению  средней  заработной  платы  работников муниципальных учреждений  культуры в  2016 году и  проводит  следующие мероприятия:

- ежемесячно  в Министерство культуры  сдаются  отчеты   о среднемесячной заработной плате  работников муниципальных учреждений культуры и информация о  среднемесячной заработной плате  работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда  которых предусмотрено Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

- проведение мониторинга  и  контроля  по  недопущению  задолженности  заработной платы  в муниципальных бюджетных учреждениях культуры;

- использование  достижения  конкретных  целевых  показателей  качества  и  количества  оказываемых  услуг;

- Организация   и  ведение  бухгалтерского  и  налогового  учета  в   учреждениях культуры  включает  в себя расходы  на обслуживание  Департамента социального развития  г. Азова  и пяти  учреждений  культуры.

- Сохранение объектов культурного наследия  включает в себя подготовку документов на объекты культурного наследия  для  проведения  инвентаризации  памятников, находящихся  на  территории  города. Финансирование  на 2016  год  не  выделено.

Регулярное проведение охранных мероприятий по содержанию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, проводимых муниципальными службами города, позволяет сохранять 90% в удовлетворительном состоянии, поскольку финансовых средств на реставрацию объектов культурного наследия на данный период не предусмотрено.

2.1.2. Подпрограмма  2  «Туризм»

В 2016 году  отделом развития туризма (далее отдел) были разработаны, внедрены и на текущий момент, планомерно выполняются проекты, которые позволяют в последующие годы качественно и на новом уровне выполнять задачи  Подпрограммы по развитию туристической привлекательности города Азова.

Город Азов вошел в ТОП-100 туристических брендов России. По результатам рейтинга ста самых популярных туристических брендов России, который составили исследователи центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

- Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы «Туризм» предусматривается реализация  следующих  мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма».

В рамках создания благоприятных экономических условий для развития туризма ведется  учет строящихся инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса. В 2016 году сдан в эксплуатацию гостевой дом «Азов» по ул. Дзержинского который стал  10 коллективным средством размещения в городе Азове. Закончены работы 1-го уровня строительства яхт-клуба в устье ерика Грузского, ООО «Яхт-клуб «Евразия». Проект строительства гостиничного комплекса  с зоной отдыха по проезду Пляжному, ООО «Донземстрой»; приостановлен ввиду кризисных явлений в экономике.

Основное мероприятие 2. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке».

Выполнение данного мероприятия включает в себя расходы на  популяризацию туристского  продукта города Азова

Из бюджета города Азова в 2016 году выделены  ассигнования  в сумме  302,0 тыс. руб. Использовано  за    2016 год  – 302,0  тыс. руб.    Заключены  контракты  в сумме 302,0 тыс. руб. (изготовление  печатной продукции, проведение  мероприятий, включенных в событийный календарь туризма города Азова).

Контрольным  событием  данного  мероприятия   является  XII  Международный фестиваль  военно-исторических клубов, посвященный  Азовскому  осадному  сидению  донских казаков 1641 года.

Азов продолжает позиционировать себя  как туристический город на выставках и форумах. В одиннадцатый раз Азов принял участие в международной туристской выставке Интурмаркет в г. Москве. В апреле отдел развития туризма Администрации г. Азова и ТИЦ приняли участие в XVIIII Международном фестивале туризма и отдыха «Мир без границ». В фестивале участвовало более 250 организаций.

Для участия в выставках была подготовлена печатная продукция: буклеты, перечень экскурсионных маршрутов. Участники выставок из других российских регионов и зарубежных стран проявляли большой интерес к городу Азову и Международному фестивалю Азовского осадного сидения. Главным итогом участия  в выставках стали более 30 деловых контактов (встречи) с заинтересованными представителями туриндустрии по разработке маршрутов посещения Ростовской области с остановкой в городе Азове.

В отчетном году был проведен  инфотур.  В котором принимали участие туроператоры из близ лежащих территорий Ростовской области. Программа инфотура включала в себя: посещение Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, осмотр отеля AMAKS, посещение Порохового погреба и осмотр с крепостного вала площадки, где проходит реконструкция Азовского осадного сидения, инсценировку казачьей свадьбы, обед в кафе Крепостной вал.

В результате проведённых инфотуров были заключены устные соглашения о партнёрстве между отделом развития туризма и представителями турфирм. В период осенних и зимних каникул данные турфирмы привозили на экскурсию в Азов школьников.

Туристский информационный центр г. Азова за год работы показал свою целесообразность. Всего за услугами обратилось более 475 человек.

Туристский информационный центр г. Азова разрабатывает пешеходные, велосипедные и автобусные обзорные экскурсии по городу и окрестностям, а также 2-х, 3-х, 5-ти и 7-ми дневные автобусные туры по Ростовской области.

В соответствии с программой и при поддержке администрации Ростовской области развитие получил Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение». Авторитет фестиваля значительно вырос. В 2016 году военно-исторических клубов было 38, зрителей более 12 000 человек.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сети библиотек | Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | Увеличение количества выданных документов, увеличение количества пользователей библиотек | - |  |
| 1.2. | Обновление книжного фонда | Директор МБУКЦБС Платонова О.Р. | 01.01.2016 | 31.12.20 16 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Рациональное использование библиотечных фондов | Увеличение книжного фонда за счет бюджетов различного уровня | - |  |
| 1.3. | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | Директор МБУК ГДК Иванова Л.А. | 01.01.2016 | 31.12.20 16 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Планомерное увеличение количества культурно-досуговых формирований и количества досуговых объектов; увеличение количества участников в культурно-досуговых формированиях | Количество культурно-досуговых формирований; количество досуговых объектов осталось на уровне 2015 года; увеличилось количество участников в культурно-досуговых формированиях | - |  |
| 1.4. | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.; директор МБУ ДО ДХШ Миронов С.А. | 01.01.2016 | 31.12.20 16 | 01.01.2016 | 31.12.20 16 | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет обучающихся в школах дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в школах дополнительного образования детей осталась на уровне 2015 года | - |  |
| 1,5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Заместитель главы администрации по социальным вопросам- директор Департамента социального развития г. Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы , достижение ее целей и задач | Мероприятия по муниципальной программе выполнены в полном объеме |  |  |
| 1.6. | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | Директор МБУ ЦБ г. Азова Семененко Т.С. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета | Качественное обслуживание учреждений культуры |  |  |
| 1.7 | Сохранение объектов культурного наследия | Отдел культуры и искусства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету Наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии. |  |  |
| Подпрограмма 2 . Туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Отдел туризма администрации г. Азова Кочевная О.С. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение числа туристов, прибывающих на территорию муниципального образования | Увеличение туристского потока на 1,82% |  | - |
| 2.2 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Отдел туризма администрации г. Азова Кочевная О.С. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территории города |  |  |

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Развитие  культуры и туризма  в городе Азове»

за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма в городе Азове | всего | 87 750,1 | 87 731,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 101,4 | 1 101,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 24,1 | 24,1 |
|  |  | бюджет города Азова | 86 624,6 | 86 606,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ | всего | 87 448,1 | 87 429,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 101,4 | 1 101,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 24,1 | 24,1 |
|  |  | бюджет города Азова | 86 322,6 | 86 304,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Содержание сети библиотек | всего | 17 404,5 | 17 404,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 17 404,5 | 17 404,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Обновление книжного фонда | всего | 217,4 | 217,4 |
|  |  | областной бюджет | 193,3 | 193,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 24,1 | 24,1 |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | всего | 35 733,9 | 35 733,9 |
|  |  | областной бюджет | 908,1 | 908,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 34 825,8 | 34 825,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | всего | 26 548,2 | 26 548,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 26 548,2 | 26 548,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | всего | 4 876,8 | 4 858,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 4 876,8 | 4 858,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | всего | 2 667,3 | 2 667,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 2 667,3 | 2 667,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7 | Сохранение объектов культурного наследия | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | ТУРИЗМ | всего | 302,0 | 302,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 302,0 | 302,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке | всего | 302,0 | 302,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 302,0 | 302,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Таблица 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма в городе Азове»

за. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сети библиотек | Платонова Ольга Ромуальдовна | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17 404,5 | 17 404,5 | 3 850.5 |
| 1.2 | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение книг | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 217,4 | 217,4 | 217,4 |
| 1.3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | Иванова Лидия Александровна | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 35 733,9 | 35 733,9 | 2 731,6 |
| 1.4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Акулиничева Ольга Анатольевна; Миронов Сергей Александрович | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 26 548,2 | 26 548,2 | 1 055.3 |
| 1.5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Кляндин Андрей Владимирович | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 876,8 | 4 858,4 | 54,5 |
| 1.6 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | Семененко Татьяна Сергеевна | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, информационных услуг | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 667,3 | 2 667,3 | 308,7 |
| 1.7 | Сохранение объектов культурного наследия | Кляндин Андрей Владимирович | Подготовлен проект единого муниципального реестра объектов культурного наследия города Азова; Получены документы о праве собственности на частные дома, попадающие под объекты культурного наследия | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - |  |
| Контрольное событие программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведено 1086 мероприятий в библиотеках города | Платонова Ольга Ромуальдовна | Библионочь-2016, уроки мужества, недели детской и юношеской книги, ,проведена акция «Читаем о ВОВ» | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Проведено 484 культурно-досуговых мероприятий. Количество посетителей мероприятий – 226,6 тыс. чел. | Иванова Лидия Александровна | Тематические вечера, народные гуляния, мероприятия по месту жительства, торжественные мероприятия, посвященные городским праздникам | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Вручение стипендии мэра | Акулиничева Ольга Анатольевна | Стипендия мэра 10 одаренным учащимся Детской школы искусств, Детской художественной школы | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение 799 экземпляров книг | Х |  | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме «Развитие культуры» |  |  |  |  |  | 87 448,1 | 87 429,7 | 8 218,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная Оксана Сергеевна | Всего , в том числе: | 01.01.2016 | 31.07.2016 | 302,0 | 302,0 | 302,0 |
|  |  |  | Изготовление печатной продукции (буклета-карты, буклет «Отдых в Азове», буклет «Азовское осадное сидение») | 01.01.2016 | 31.07.2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Проведение фестиваля детского пренэрного рисунка «Ласточкино гнёздышко» | 01.01.2016 | 31.07.2016 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | Организация и проведение площадки «Азовский Лабиринт» | 01.08.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Проведение мероприятия «Праздник корабля» | 01.08.2016 | 31.12.2016 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  |  |  | Оплата членских взносов в АМТГ | 01.08.2016 | 31.12.2016 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
|  |  |  | Оплата социальных туров | 01.10.2016 | 31.12.2016 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| Контрольное событие программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение инфо-тура | Кочевная Оксана Сергеевна | Посещение города представителями туриндустрии Ростовской области | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
|  | Участие в выставках: - «Интурмаркет 2016»; - Мир без границ. | Кочевная Оксана Сергеевна | Популяризация туристского продукта города Азова | Х | 30.12.2016 | Х | Х | Х |
|  | XII Международный фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года | Кочевная Оксана Сергеевна |  | 30.07.2016 | 30.08.2016 | Х |  |  |
|  | издание печатной рекламно-информационной продукции | Кочевная Оксана Сергеевна | Выпущен информационный раздаточный материал о туристском потенциале города | 01.01.2016 | 31.07.2016 | Х |  |  |
| Итого по подпрограмме «Туризм» |  |  |  |  |  | 302,0 | 302,0 | 302,0 |

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На  реализацию  данной  программы в 2016 году  запланированы 13 основных мероприятий и    выделены ассигнования  в сумме 87 750,1 тыс.руб., в том  числе :

федеральный бюджет – 24,1 тыс.руб.

областной  бюджет -  1 101,4 тыс. руб.

бюджет города Азова – 86 624.5тыс.руб.

Использовано за   2016 год -  87 731,7 тыс.руб.,  в том  числе:

федеральный бюджет – 24,1 тыс.руб.

областной  бюджет -  1 101,4  тыс. руб.

бюджет города Азова – 86 606,2 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили   99,9%

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы за 2016 год приведены в таблице    № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2016 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблицах № 4.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, предшествующий отчетному <1> | 2016 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | % | 90 | 90 | 90 |  |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году | % | 2,5 | 2,8 | 2,0 | Уменьшение показателя на 0,8% произошло из-за уменьшения потока населения города посещать бесплатные мероприятия. Предпочтение жители города отдают платным мероприятиям |
| 3 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования | % | 1,75 | 1,8 | 1,82 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия по которым необходимо провести инвентаризацию памятников | % | 1,04 | 1,05 | 1,05 |  |
| 1.2 | Количество пользователей библиотек | Тыс. чел. | 30,63 | 30,64 | 30,68 | Увеличение показателя произошло из-за совершенствования работы по внедрению новых информационных технологий |
| 1.3. | Количество выданных документов | Тыс. экз | 710,3 | 710,4 | 786,3 | Увеличение показателя произошло из-за совершенствования форм и методов массовой работы , активной работы в соцсетях, расширения зон доступа к книжному фонду |
| 1.4 | Приобретение книжной продукции | Экз. | 1050 | 1100 | 943 |  |
| 1.5 | Количество культурно-досуговых формирований. | Ед. | 51 | 51 | 51 |  |
| 1,6 | Количество досуговых объектов | Ед. | 27 | 27 | 27 |  |
| 1.7 | Количество участников в культурно-досуговых формированиях | Тыс. руб | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.8 | Количество учащихся | Чел. | 920 | 925 | 952 | Увеличение числа учащихся произошло из-за спроса на дополнительные образовательные услуги |
| 1.8 | Количество наград (призовых мест) завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях | Шт. | 29 | 30 | 271 | Активное участие учащихся школ дополнительного образования детей в различных фестивалях, конкурсах |
| Подпрограмма 2 «Туризм |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования | % | 1,75 | 1,8 | 1,82 | Увеличение спроса на туристические услуги |

- Оценка эффективности муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

- Муниципальная программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

- Эффективность муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

- Iф1   Iф2    Iфn

- ---- + --- + . + ---

- In1    In2      Inn

- Е = -------------------------- х 100%,

- n

- где Е - эффективность муниципальной программы (процентов);

- Iф1 - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации муниципальной программы;

- In1 - нормативный показатель;

- n - количество показателей муниципальной программы.

6. Бюджетная эффективность муниципальной программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану:

фактическое использование средств

Б эф. = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 процентов

утвержденный план

Степень достижения целей муниципальной программы соответствует периоду времени, затраченному на их достижение.

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения | Сд- степень достижения целей (решения задач)% | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | 100 | Е = Iф / In *100 %= =90/90 * 100 % |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году | 99,9 | Е = Iф / In *100 %= =2/2,8 * 100 % |
| 3 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования | 100,1 | Е = Iф / In *100 %= =1,82/1,8 * 100 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |
| 4 | Доля объектов культурного наследия по которым необходимо провести инвентаризацию памятников | 100,1 | Е = Iф / In *100 %= =1,05/1,05 * 100 |
| 5 | Количество пользователей библиотек | 100,1 | Е = Iф / In *100 %= =30,68/30,64 * 100 |
| 6 | Количество выданных документов | 110,7 | Е = Iф / In *100 %= =786/710,4 * 100 |
| 7 | Приобретение книжной продукции | 85,7 | Е = Iф / In *100 %= =943/1100 * 100 |
| 8 | Количество культурно-досуговых формирований. | 100 | Е = Iф / In *100 %= =51/51 * 100 |
| 9 | Количество досуговых объектов | 100 | Е = Iф / In *100 %= =27/27 * 100 |
| 10 | Количество участников в культурно-досуговых формированиях | 100 | Е = Iф / In *100 %= =2/2 * 100 |
| 11 | Количество учащихся | 102,9 | Е = Iф / In *100 %= =952/925* 100 |
| 12 | Количество наград (призовых мест) завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях | 903,3 | Е = Iф / In *100 %= =271/30 * 100 |
| Подпрограмма 2 «Туризм |  |  |  |
| 13 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования | 101,1 | Е = Iф / In *100 %= =1,82/1,8 * 100 |
|  | Всего по программе | 2 103,9 |  |

Как видно из таблицы № 5, значения по  показателям выполнены и перевыполнены ( обоснования отклонений приведены в таблице № 4).

Эффективность  реализации муниципальной программы  составляет:

Е   =           2103,9       =  161,8%

13

Высокий уровень  эффективности  исполнения  показателей  муниципальной программы достигнут по  показателю «Количество наград (призовых мест) завоеванных учащимися и  творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях» в связи с  активным участием  учащихся и  творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного  уровня.

Эффективность исполнения муниципальной программы  по использованию бюджетных средств  составляет 99,9%.

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности муниципальной программы города Азова»  постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма  в городе Азове».

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2016 году   в муниципальную программу города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» внесены  изменения по  следующим постановлениям:

1. Постановление администрации города Азова  от 06.04.2016 № 438  «О внесение  изменений в  постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120» ( изменение ассигнований);

2. Постановление администрации города Азова  от 25.08.2016 № 1668 «О внесение  изменений в  постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120» (изменение ассигнований);

3. Постановление администрации города Азова  от 07.10.2016 № 2021 «О внесение  изменений в  постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120» (изменение ассигнований);

4. Постановление администрации города Азова  от 25.11.2016 № 2465 «О внесение  изменений в  постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120» (изменение ассигнований);

5. Постановление администрации города Азова  от 30.12.2016 № 2873 «О внесение  изменений в  постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120» (изменение ассигнований)

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам- директор

Департамента социального развития  г. Азова                                В.В.Белов