АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017                                        № 533

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088, по результатам за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего                                                            П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 17.03.2017 № 533

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2016 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2016 год

В 2016 году в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»:

- доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составило 34,2%, что на 4% выше, чем в 2015 году;

- количество мероприятий, участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятий среди  детей, молодежи, взрослого населения, сохранены на уровне запланированного в отчетном году, показатель составил – 140 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 15800 чел.;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях, составила 3350 чел., уровень запланированного показателя – 3345 чел.;

- численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составило 696 чел., уровень запланированного показателя – 550 чел.;

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 151 объектов, уровень запланированного показателя – 150.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи, такие как: вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и  приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

- Подпрограмма II «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта».

В рамках реализации подпрограммы I «Развитие массовой физической культуры и спорта» в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

Проведение мероприятий, количество участников и зрителей спортивных мероприятий сохранено на уровне запланированного в отчетном году показателя – 140 мероприятий, в них приняло участие 15800 человек.

Охватывая широкие массы учащихся разных возрастов, были проведены спортивные мероприятия:

- Баскетбол - Первенство города Азова в трех возрастных группах, турниры по баскетболу и уличному баскетболу – 360 чел.;

- Легкая атлетика - Первенство города Азова по легкой атлетике, легкоатлетическому 4-х борью и 3-е борью «Шиповка юных», общегородской день бега «Кросс Наций», легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы, «Президентские состязания»  – 2670 чел.;

- Футбол – Первенство города Азова, рождественский турнир, соревнования «Кожаный мяч», Кубок «Победы», соревнования посвященные знаменательным датам - 1090 чел.;

- Настольный теннис – Первенство города Азова, турниры посвященные: освобождению г.Азова, Дню защитника Отечества, Дню защиты детей, Дню города – 310 чел.;

- Шахматы – Первенство города Азова, «Белая ладья», турниры: рождественские, освобождению города Азова, Дню защитника Отечества, Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню города  - 213 чел.

В рамках подготовки молодежи к защите Родины и труду, проводятся спортивные мероприятия:

Военно-спортивная игра «Орленок», приняли участие 110 человек.

- Спартакиада «Призывник 2016» (весна-осень), приняли участие  324 человек.

Одним из значимых мероприятий Программы является организация отдыха и оздоровления детей, проведение Спартакиады «Лето-2016» среди пришкольных лагерей и летних оздоровительных площадок по видам спорта (дартс, легкая атлетика, футбол, шашки, туризм, «Старты надежд», «Готов к ГТО») - количество участников 1728 человека – 234 команды.

Муниципальный и зональный этап Спартакиады Дона – количество участников более 800 человек.

В 2016 году, в соответствии с планом мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в городе Азове проведено 91 мероприятие, количество зарегистрированных на сайте ГТО составляет 745 человек, приняли участие в выполнении видов испытаний, нормативов комплекса ГТО 696 человек:

- Iэтап Зимнего фестиваля комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций города, в котором приняли участие 118 чел.;

- Летний фестиваль комплекса ГТО, количество участников 434 чел.;

- спортивные мероприятия по выполнению видов испытаний(тестов) ВФСК ГТО среди муниципальных служащих и других категорий работников администрации города Азова, в которых приняли участие 64 чел.

Всего выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия 250 человек (золотой знак - 169 чел., серебряный знак - 50 чел., бронзовый знак- 31 чел.).

Департамент социального развития г.Азова совместно с Всероссийским обществом инвалидов ежегодно проводят спортивные мероприятия по различным видам спорта.

Победители соревнований и Спартакиад награждаются грамотами, дипломами, кубками и медалями. Все расходы по проведению спортмероприятий отдел берет на себя.

Сильнейшие спортсмены принимали участие в соревнованиях в зачет Спартакиады инвалидов Ростовской области по видам спорта: туризму, шашкам, шахматам и т.д., команда ООО «Элид» (УПП ВОС) неоднократно становилась победителем и призером Спартакиады Ростовской области среди спортсменов-инвалидов. был подготовлен календарный план участия спортсменов - инвалидов в областных и городских соревнованиях по видам спорта: шашки, шахматы, дартс, легкая атлетика;

В плавательном бассейне ГБУ РО «СШОР № 9» занимаются инвалиды по зрению, созданы группы детей-инвалидов. Спортивная база: стадион ГБУ РО «СШОР № 9» (беговая дорожка, гимнастическая стенка, турник разновысотный), площадка МБУ ДО ДЮСШ № 1 (ул. Шмидта,3-5), площадки по месту жительства (Мира 19/31, Красноармейский, 80, Севастопольская,111), спортивные площадки при образовательных учреждениях (школы № 1, 9, 11, 14) доступна для занятий лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.

Проводились первенства, чемпионаты, турниры, соревнования по видам спорта и Спартакиады с инвалидами, ветеранами, детьми и подростками по месту жительства.

Город Азов всегда был и остается одним из спортивных центров Ростовской области. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области доверяет проведение  крупных мероприятий городу Азову:

- III Всероссийский слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне»;

- финальные соревнования областной Спартакиады детских домов и школ интернатов, посвященной 71-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне;

- финальные соревнования областной Спартакиады детских клубов по месту жительства, посвященной 71-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне;

- зональные соревнования Спартакиады Дона.

Азовские спортсмены успешно выступают на областных и Всероссийских соревнованиях:

Команда города Азова стала бронзовым призером финальных соревнований Спартакиады Дона 2016 года.

В областной Спартакиаде детско-подростковых клубов по месту жительства, посвященной 71-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне – победителем стал спортивно-воспитательный детско-подростковый клуб «Луч» города Азова.

Чемпионом Первенства России по футболу среди женских команд первого дивизиона 2016 года стала команда «Дончанка» города Азов.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 9 Ломатченко Валерия завоевала бронзовую медаль в Международном юношеском кубке в г. Канны (Франция).

В Первенстве России по легкой атлетике серебряным призером в прыжках в высоту стал Азовчанин - Александр Козий, воспитанник ДЮСШ №2.

По результатам кубка мира по кикбоксингу в г. Анапа азовчане Александра Шевченко и Роман Базинин стали победителями.

В 2016 году было подготовлено: мастеров спорта – 5 человека,  спортсменов массовых разрядов 1904 человек из них КМС - 84 человек, первых разрядов  – 102 человека.

Город Азов был награжден:

- дипломом Председателя организационного комитета, заместителя Губернатора Ростовской области М.В. Корнеева за высокую организацию и профессионализм по проведению III Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне»;

- грамотой Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области за 1 место по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных образований Ростовской области  до 90 000 жителей;

- памятный приз Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области за 1 место в общекомандном зачете XIV Олимпиады Дона 2016 года среди II группы городских округов.

Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ, плановое значение целевого индикатора - 10, в 2016 - 16 публикаций.

В рамках подпрограммы «II «Развитие инфраструктуры сферы физической

культуры и спорта» в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

Реконструкции и эксплуатации спортивных сооружений, нуждающихся в усовершенствовании, улучшении, обновлении объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами.

На основании Закона Российской Федерации от 07 июня 2013 года №108, постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года №518 и Правительства Ростовской области от 23 декабря 2013 года №798 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу» в городе Азове будет проведена реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова».

В 2016 году получено положительное заключение на проектно-сметную документацию по объекту реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова».

Департаментом социального развития г.Азова и ООО «Лейма» заключен муниципальный контракт  по объекту «Реконструкция тренировочной площадки  муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова».

С 1 сентября 2016 года на данном объекте ведутся строительно-монтажные работы. В рамках основного этапа строительства проведены работы:

1. Произведена геодезическая разбивка котлована под ФОК.
2. Завершены земляные работы по разработке грунта котлована под ФОК.
3. Завершены работы по усилению грунтов основания здания ФОК и мачт освещения футбольного поля.

4. Произведена геодезическая разбивка котлованов фундаментов под мачты освещения спортивного ядра.

5. Завершена обратная засыпка основания футбольного поля (после завершения археологических работ).

6. Завершены работы по устройству дренажных траншей футбольного поля.

7. Произведена геодезическая разбивка инженерных коммуникаций.

8. Завершены работы по устройству фундаментной плиты.

9. Завершены работы по устройству подпорной стенки ограждения спортивного комплекса с северной стороны.

10. Проведены работы по выносу опор освещения по бульвару Петровскому.
11. Завершены работы по бетонированию стен подвала, ведутся работы по армированию и установке опалубки перекрытия подвала.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год приведены в таблицах № 1, № 2.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» за 2016 год приведен в таблице 8.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2016 году повлияли следующие факторы:

Заключение долгосрочного Муниципального контракта № 41 от 30.08.2016 «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (1-й этап строительства)» с ООО «Лейма».

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию муниципальной программы:

Срок окончания исполнения работ по контракту не позднее «20» августа 2017 года.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году было израсходовано 101289,2 тыс. руб. при плане 123360,4 тыс. руб., исполнение бюджетных средств составило 82,1%.

Бюджетные средства в сумме 22 071,2 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 22 070,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 0,2 тыс.руб., за счет средств бюджета города Азова 0,2 тыс.руб. не использованы в связи с незавершенностью этапов работ по долгосрочному муниципальному контракту, оплата производиться согласно актам выполненных работ.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 6502,3 тыс. руб., за 12 месяцев 2016 года исполнение составило 6502,2 тыс. руб. (99,99 % от плана). Заключено контрактов 1394, на сумму 5202,9 тыс. руб.

Подпрограмма II «Развитие инфраструктуры сферы физической     культуры и спорта».

В 2016 году на реализацию мероприятий II подпрограммы было израсходовано 94787,0 тыс. руб. при плане 116858,1 тыс. руб. Заключено контрактов 175, на сумму 398933,7 тыс. руб.

В 2016 году на реконструкцию площадки запланировано всего 107 083,0 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет в сумме 61 200,0 тыс. руб.;

- областной бюджет в сумме 32 789,8 тыс. руб.;

- бюджет города Азова   в сумме 13 093,2 тыс. руб.

Израсходовано всего 85 011,9 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет в сумме 39 129,2 тыс. руб.;

- областной бюджет в сумме 32 789,6 тыс. руб.;

- бюджет города Азова   в сумме   13 093,1тыс.руб.

В 2016 году не использованы бюджетные средства в сумме 22 071,1 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 22 070,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 0,2 тыс.руб., за счет средств бюджета города Азова 0,1 тыс.руб., в связи с незавершенностью этапов работ по долгосрочному муниципальному контракту, оплата производиться согласно актам выполненных работ.

За отчетный период исполнены контракты в рамках данных мероприятий:

-  на выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 8 235,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 6 209,7 тыс.руб., за счет средств бюджета города Азова 2 026,0 тыс.руб. ;

-  на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в сумме 3 480,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова.

- на проведение научно-исследовательских археологических работ включающих охранно-спасательные раскопки объекта археологического наследия «Городище Азака-Таны с некрополем  в сумме 6 799,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 5 127,1 тыс.руб., за счет бюджета города Азова – 1 672,8 тыс.руб.

Сведения об использовании средств федерального, областного бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице № 3.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности у подведомственного муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П.Лакомова, информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 7 показателей, из них по 5 показателям плановые значения в 2016 году достигнуты, по 2 показателям плановые значения не достигнуты, в связи с конечными результатами в мае 2018года.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составило 34,2%;

- количество мероприятий, участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятий среди  детей, молодежи, взрослого населения, сохранены на уровне запланированного в отчетном году, показатель составил – 140 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 15800 чел.;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях, составила 3350 чел.;

- численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составило 696 чел.;

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 151 объектов, уровень запланированного показателя – 150.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год приведен в таблице № 4.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения семь раз:

- Постановление администрации города Азова от 31.05.2016 №856 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в связи с увеличением ассигнований из бюджета г. Азова в части подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», мероприятие 1.11. «Тестирование общего уровня физической подготовленности населения на основании результатов выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в сумме 3640,2 тыс.руб. и выделением средств из городского бюджета в части подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове», мероприятия 2.2 «Подготовка к проведению в 2018 году в г. Азове чемпионата мира по футболу в сумме 5152,8 тыс.руб.

- Постановление администрации города Азова от 28.06.2016 №1160 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе  Азове» на основании областного закона Ростовской области от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции от 23.06.2016 № 422).

- Постановление администрации города Азова от 12.07.2016 №1290 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в связи выделением средств из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию строительных объектов в рамках реализации  мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в соответствии с Областным  законом  Ростовской  области  от  21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции от 23.06.2016 № 422), уведомлением Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по расчетам между бюджетами от 24.06.2016 № 13 и решением Азовской городской Думы от  12.07.2016 № 173 «О бюджете города Азова на 2016 год» в сумме 10689,8 тыс.руб.

- Постановление администрации города Азова от 07.10.2016 №2020 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в связи с Решения Азовской городской Думы от 29.09.2016 № 185 «О бюджете города Азова на 2016 год» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий в муниципальной программе города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088 из городского бюджета в сумме 290,1 тыс.руб.

- Постановление администрации города Азова от 03.11.2016 №2284 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в связи с постановлением администрации города Азова от 02.06.2016 № 889 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий в муниципальной программе города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088.

- Постановление администрации города Азова от 23.11.2016 №2435 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в связи с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» из городского бюджета в сумме 439,9 тыс.руб.

- Постановление администрации города Азова от 27.12.2016 №2802 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в связи с выделением средств Департаменту социального развития из федерального бюджета (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (в ред. от 02.12.2016 № 807), в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, в сумме 61200 тыс.руб.

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2016 год. В течении финансового года было произведено 7 изменений в Программу, утвержденных  постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблицах № 6, №7.

7. Оценка эффективности муниципальной программы

Критерий «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

А * 100 / В =%, где:

А – количество жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом за отчетный год, чел.

В - число жителей, проживающих в городе в отчетном году, чел.;

Программы/подпрограммы в отчетном году,

К участ. – количество участников принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятий включенных в календарный план официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятий города.

Ч = Чдюсш+Чсдюсшор

где:

Ч – общая численность занимающихся в организациях города Азова, осуществляющих спортивную подготовку возрасте от 6 до 17 лет

- спортсооружения города на 100 000 человек.

Критерий «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле:

, где:

E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается с высоким уровнем эффективности, показатели отражены в таблице №5.

В целях эффективного использования бюджетных ассигнований  в 2016 году Департаментом социального развития г. Азова проводилось перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между основными мероприятиями Программы.  Информация по данному вопросу отражена в таблице № 6.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1.1 | .Организация и проведение чемпионатов, первенств, кубков, турниров города по различным видам спорта, комплексных спартакиад (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, подростковых клубов по месту жительства). | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий; привлечет население к систематическим занятиям физической культуры и массовым спортом; отвлечет детей, подростков и молодежи от негативных явлений (курения, употребления алкоголя, наркотиков); сформирует патриотическое сознание населения к Родине, памяти павших, к защите Отечества. | Число участников и зрителей спортивно-массовых мероприятий; 140 мероприятий 15800 чел. | - |
| 1.2 | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни и регулярные занятия физической культурой и спортом. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2016 | 30.12. 2016 | 01.01. 2016 | 30.12. 2016 | Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, обеспечит раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формирование здорового образа жизни граждан, борьба с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью | Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ – 16 публикаций. | - |
| 1.3 | Развитие системы детско-юношеского спорта включая создание инфраструктуры для организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2016 | 30.12. 2016 | 01.01. 2016 | 30.12. 2016 | Совершенствование системы отбора одаренных спортсменов, для комплектации контингента учащихся в детско-юношеских спортивных школах и спе-циализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва | Численность занимающихся в специализированных, спортивных, технических учреждениях -3350 чел. | - |
| 1.4 | Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, участие спортсменов и сборных команд в соревнованиях по видам спорта различного уровня | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2016 | 30.12. 2016 | 01.01. 2016 | 30.12. 2016 | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | Доля граждан города систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа занимающихся 34,2% | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | - |
| 1. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрог-раммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» | 01.01. 2016 | 30.12. 2016 | 01.01. 2016 | 30.12. 2016 | Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города заниматься физической культурой и спортом; увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями; успешное проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. | Повышен уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, проведена реконструкция спортивных площадок | - |
| 2. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года «Реконструкция спортивного объекта «МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова». | Департа-мент социаль-ного развития г. Азова | 01.01. 2016 | Май 2018 | 01.01. 2016 | 30.12. 2016 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года. Возможность использования населением города усовершенствованной спортивной базы. | Ведутся работы по реконст-рукции тренировочной площадки к Чемпионату мира по футболу 2018 года |  |

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2016 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями». | 58,4 | 58,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства | 1589,8 | 1589,7 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | 28,4 | 28,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Финансирование не требуется |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников | 1395,2 | 1395,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо». | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия 1.11. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 2894,3 | 2894,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия 1.12. Обеспечение муниципального отдела «Центр тестирования ГТО» материально техническим и спортивным оборудованием. | 450,7 | 450,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| Основное мероприятие 2.1. Обустройство спортивного комплекса. Обустройство, содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | 9775,1 | 9775,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» | 107083,0 | 85011,9 | 22071,1 | 0,0 |

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»  за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Азове | Всего | 123360,4 | 101289,2 |
|  |  | областной бюджет | 32789,8 | 32789,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 61200,0 | 39129,2 |
|  |  | бюджет города Азова | 29370,6 | 29370,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Развитие массовой физической культуры и спорта | всего | 6502,3 | 6502,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 6502,3 | 6502,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | всего | 58,4 | 58,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 58,4 | 58,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | всего | 1589,8 | 1589,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1589,8 | 1589,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | всего | 28,4 | 28,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 28,4 | 28,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады . | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Выделение средств не требует |
| Основное мероприятие 1.7 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | всего | 63,0 | 63,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 63,0 | 63,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. | всего | 1395,2 | 1395,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1395,2 | 1395,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо». | всего | 22,5 | 22,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 22,5 | 22,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Организация и про-ведение физку-льтурных и спор-тивных мероприя-тий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего | 2894,3 | 2894,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 2894,3 | 2894,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.12 | Обеспечение муни-ципального отдела «Центр тестирова-ния ГТО» мате-риально техничес-ким и спортивным оборудованием. | всего | 450,7 | 450,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 450,7 | 450,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма II | Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове | всего | 116858,1 | 94787,0 |
|  |  | областной бюджет | 32789,8 | 32789,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 61200,0 | 39129,2 |
|  |  | бюджет города Азова | 22868,3 | 22868,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обустройство спортивного комплекса. Обустройство, содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | всего | 9775,1 | 9775,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 9775,1 | 9775,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. | всего | 107083,0 | 85011,9 |
|  |  | областной бюджет | 32789,8 | 32789,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 61200,0 | 39129,2 |
|  |  | бюджет города Азова | 13093,2 | 13093,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, предшествующий отчетному <1> | 2016 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1. | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий. | чел. | 17802 | 15500 | 15800 | 100% |
| 2. | Численность занимающихся в специализи-рованных, спортивных учреждениях. | чел. | 3350 | 3345 | 3350 | 100% |
| 3 | Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | % | 30,15 | 31,3 | 34,2 | 109% показатель выполнен с превышением плана |
| 4 | Численность граждан выполнивших нормативы Всероссийско- |  |  |  |  |  |
|  | го физкультур-но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультур-но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | чел | - | 550 | 696 | 126,5% перевыпол-нение на 146 чел |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| 5 | Обеспеченность спортивными сооружениями в городе. | ед. | 150 | 150 | 151 | 100% |
| 6 | Получение раз-решения на ввод в эксплуа-тацию трениро-вочной пло-щадки, обеспе-чивающий проведение Чемпионата мира по футбо-лу 2018 года «Реконструкция спортивного объекта «МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова». | дата |  | Май 2018г. | Май 2018г. | Ведутся работы |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1. | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий. | 100 | Кучаст. = Асм + В фо = = 7870 + 7930= 15800 |
| 2. | Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. | 100 | Ч = Сп.уч. + Чдюсш +Чсдюсшор =211 +1883 +1256 =3350 |
| 3. | Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | 109 | В * 100 /А = 26100 * 100 / 76314= 34,2 % |
| 4 | Численность граждан выполнивших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО. | 126 | Ч= пл.550 -696= 146 чел. |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| 1. | Обеспеченность спортивными сооружениями в городе | 100 | спортсооружения города на 100 000 человек населен. - 151 ед. |
| 2. | Созданной спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, процент соответствия требованиям ФИФА | 82,1 | май 2018г. |
| Общая оценка эффективности программы по достижению целей и задач согласно показателей выполнена на 102,8 % с высоким уровнем эффективности: I подпрограмма – 108,8%, II подпрограмма составила 82,1 %. Оценка показателей бюджетных ассигнований по программе составила 82,1 % , на результат повлияло не исполнение бюджетных средств в сумме 22 071,1 тыс.руб., в связи с незавершенностью этапов работ по долгосрочному муниципальному контракту, оплата производиться согласно актам выполненных работ. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности Уровень эффективности реализации программы в отчетном году признается удовлетворительным |

Таблица № 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта города Азова»

в 2016 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | +3640,2 | В связи с увеличением ассигнований из бюджета г. Азова в части подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», мероприятие 1.11. «Тестирова-ние общего уровня физической подготовленности населения на основании результатов выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». В соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», В соответствии с постановлением администрации города Азова от 02.06.2016 № 889 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий и необходимостью корректировки между основными мероприятиями. В соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий. | Постановление администрации города Азова от 31.05.2016 № 856 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088»; Постановление администрации города Азова от 28.06.2016 № 1160 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088»; Постановление администрации города Азова от 03.11.2016 № 2084; Постановление администрации города Азова от 23.11.2016 № 2435; |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта в городе Азове». 2.2. Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» | +5152,8 +10689,8 - +290,1 +439,9 +61200,0 | В связи и выделением средств из городского бюджета в части подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове», мероприятия 2.2 «Подготовка к проведению в 2018 году в г. Азове чемпионата мира по футболу. В соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «и на основании областного закона Ростовской области от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591 (в редакции от 23.06.2016 № 422), Внесена корректировка в мероприятия, возникла потребность в дополнительном финансировании из бюджета области на подготовку к Чемпионату мира по футболу. В связи с Решения Азовской городской Думы от 29.09.2016 № 185 «О бюджете города Азова на 2016 год» и выделением средств из городского бюджета в части подготовки к проведению в 2018 году в г. Азове чемпионата мира по футболу. В соответствии с постановлением администрации города Азова от 02.06.2016 № 889 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий и необходимостью корректировки между основными мероприятиями. В соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и в связи с выделением средств из городского бюджета. В соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», в связи с выделением средств Департаменту социального развития из федерального бюджета (постановление Правительст-ва Ростовской области от 25.09.2013 № 591 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (в ред. от 02.12.2016 № 807), в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. | Постановление администрации города Азова от 31.05.2016 № 856, Постановление администрации города Азова от 28.06.2016 № 1160; Постановление администрации города Азова от 12.07.2016 № 1290; Постановление администрации города Азова от 07.10.2016 № 2020; Постановление администрации города Азова от 03.11.2016 № 2084; Постановление администрации города Азова от 23.11.2016 № 2435; Постановление администрации города Азова от 27.12.2016 № 2802. |

Таблица № 7

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2016 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 31.05.2016 № 856 | В связи с увеличением ассигнований из бюджета г. Азова в части подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», мероприятие 1.11. «Тестирование общего уровня физической подготовленности населения на основании результатов выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 28.06.2016 № 1160 | В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» на основании областного закона Ростовской области от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции от 23.06.2016 № 422). |
| 3. | Постановление администрации города Азова от 12.07.2016 № 1290 | В связи выделением средств из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию строительных объектов в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в соответствии с Областным законом Ростовской области от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции от 23.06.2016 № 422), уведомлением Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по расчетам между бюджетами от 24.06.2016 №13 и решением Азовской городской Думы от 12.07.2016 № 173 «О бюджете города Азова на 2016 год». |
| 4. | Постановление администрации города Азова от 07.10.2016 № 2020 | В связи с Решения Азовской городской Думы от 29.09.2016 № 185 «О бюджете города Азова на 2016 год» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий в муниципальной программе города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове». |
| 5. | Постановление администрации города Азова от 03.11.2016 № 2284 | В соответствии с постановлением администрации города Азова от 02.06.2016 № 889 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий. |
| 6. | Постановление администрации города Азова от 23.11.2016 № 2435 | Возникла потребность в корректировке бюджетных средствах отдельных программных мероприятий и дополнения финансирования из бюджета города Азова. |
| 7. | Постановление администрации города Азова от 27.12.2016 № 2802 | В связи с выделением средств Департаменту социального развития из федерального бюджета (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (в ред. от 02.12.2016 № 807), в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации. |

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие физической культуры и спорта города Азова» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на 01.01.2017, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Вовлечение жителей города различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни. |  |  | 6 502,3 | 6 502,2 | 5202,9 |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Привлечение к систематическим занятием физиической культурой и спортом людей с ограниченны-ми возможнос-тями и инвалидов. | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 58,4 | 58,4 |  |
| 1.2 | Организация и проведение чемпио-натов, первенств города, городских турниров по различ-ным видам спорта, комплексных спарта-киад: школьников, студентов, трудящих-ся, ветеранов, допри-зывной и призывной молодежи, детских и при-школьных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Вовлечение жителей города различного воз-раста, социаль-ного положе-ния в регуляр-ные занятия физической культурой и спортом, отвле-чение от нега-тивных явле-ний в молодеж-ной среде и приобщение их к здоровому образу жизни | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 1589,8 | 1589,7 |  |
| 1.3. | Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Воспитание в молодежи патриотического отношения к Родине | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 28,4 | 28,4 |  |
| 1.4 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Обеспечение дальнейшего развития на территории города физической культуры и спорта | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Приобщение к занятиям физической культурой и спортом, укрепление физического, нравственного и духовного воспитания осужденных и формирования потребности в здоровом образе жизни | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Пропаганда физической культуры и спорта, обеспе-чение социаль-ной значимости физической культуры и спорта их роль в оздоровлении нации. | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Обеспечение успешного выступление спортсменов и сборных команд на спортивных соревнованиях различного уровня. | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 63,0 | 63,0 |  |
| 1.8 | Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Достижение высоких результатов спортсменами и сборными командами по видам спорта на областных, всероссийских и международ-ных соревнова-ниях. | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 1395,2 | 1395,2 |  |
| 1.9 | Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Повышения уровня руководителей и тренеров преподавателей для подготовки спортсменов и сборных команд, совершенствования системы подготовки спортивного резерва. | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10. | Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Повышение мастерства и навыков вождение на велосипеде с элементами прохождения трассы. | 20.04.2016- | 30.05.2016 | 22,5 | 22,5 |  |
| 1.11. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова, «Центр тестирования ГТО» | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | 1.03.2016- | 31.12.2016 | 2894,3 | 2894,3 |  |
| 1.12. | Обеспечение муниципаль-ного отдела «Центр тестирования ГТО» материально техническим и спортивным оборудованием. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова «Центр тестирования ГТО» | Увеличение населения привлеченных к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) к 2020 году составит более 1000 чел.. | 1.05.2016- | 31.12.2016 | 450,7 | 450,7 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове» | Ответственный исполнитель – МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Укрепление материально технической базы и повы-шение доли систематически занимающих граждан города. | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 116858,1 | 94787,0 | 398933,7 |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | Ответственный исполни-тель – МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова |  | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 9775,1 | 9775,1 | 2306,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт спортивного комплекса, спортивных сооружений и открытых спортивных площадок |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Земельный налог |  |  |  |  | 4694,1 | 4694,1 |  |
|  | Расчетно-нормативные затраты |  |  |  |  | 5081,0 | 5081,0 |  |
| 2.2. | Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» к чемпионату мира по футболу 2018 года. | Ответственный исполни-тель – МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Подготовка спортивной база к проведению Чемпионата мира по футболу. | 01.01.2016- | 31.12.2016 | 107083,0 | 85011,9 | 396637,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 15842,6 | 15842,6 |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 91240,4 | 69169,3 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 123360,4 | 101289,2 | 404136,6 |

Управляющий делами

администрации								                В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                 П.В. Бойко