АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017                                         № 536

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2122, по результатам за 2016 год согласно приложению.

### 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – директора Департамента социального развития города Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Постановление вносит

Департамент социального развития города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 17.03.2017 № 536

Отчет

о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» по результатам 2016 года.

- Постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2112 «Об утверждение муниципальной программы города Азова» «Поддержка казачьих обществ города Азова» (изменения от 27.04.2015 № 949, от 06.07.2015 № 1382, от 23.11.2015 № 2158, от 22.06.2016 № 1122, от 23.11.2016 № 2440) определён  общий  объём  финансирования Программы (с учетом изменений) на 2016 г. в сумме 7 480,0 тыс. руб.

- Муниципальная программа  включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательном  процессе казачий компонент.

- Подпрограмма 2 – Развитие казачьего самодеятельного народного творчества.

- Подпрограмма 3 – Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины.

- В рамках Подпрограммы 1 реализованы следующие мероприятия:

- - проведение работы по созданию музея казачьей славы МБОУ Лицей г. Азова;

- Освоены  средства в сумме 16,6 тыс. руб. из бюджета г. Азова.

- - проведение работы по созданию галереи ветеранов – азовчан  Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса в МБОУ Лицей г. Азова.

- Освоены  средства в сумме 8,3 тыс. руб. из бюджета г. Азова.

- К поисковой работе привлекаются учащиеся образовательных учреждений со статусом «казачий».

- Контрольное событие программы – сохранение числа образовательных учреждений не менее 10.

- В рамках Подпрограммы 2 реализованы следующие мероприятия:

- - подготовлен и проведён детский казачий фольклорный праздник «ВЕСЁЛЫЙ КУРЕНЬ»;

- Освоены  средства в сумме 16,6 тыс. руб. из бюджета г. Азова.

- - подготовлен и проведён праздник  Донского казачества;

- Освоены  средства в сумме 8,3 тыс. руб. из бюджета г. Азова.

- - подготовлен и проведён детский утренник «Новогодняя Рождественская ёлка».

- Освоены  средства в сумме 41,5 тыс. руб. из бюджета  г . Азова.

- Контрольное событие программы - сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов не менее 10-ти и количества участников не менее 200 человек.

- В рамках Подпрограммы 3 реализованы следующие мероприятия по обеспечению безопасности граждан:

- рейды и спецмероприя  Госнаркоконтроля – 235  и  155;

- выявлено незаконное  хранение  наркотиков:

- марихуана -2,559 гр,

- амфетамин - 0,18 гр,

- карбофил - 2 гр,

- дезоморфин -1756 гр + 82,6 мл,

- гашишное масло-5 гр,

- геливалирон-15 гр.

- в раскрытии преступлений – 147;

- в осуществлении иммиграционного контроля – 198;

- пресечение мелкого хулиганства – 286;

- выявление нарушения антиалкогольного законодательства – 1 042;

- - выявление безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних– 406;

- - противопожарная охрана социальных объектов – 37;

- - прочие – 493.

- Освоено средств в сумме 7 388,7 тыс. руб. из областного бюджета на обеспечение деятельности казачьей дружины ВК «ВВД» г. Азова.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы

«Поддержка казачьих обществ  города  Азова» отчетный период 12 мес. 2016 г. приведены в таблице № 4.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2016 году внесены следующие изменения в муниципальную программу:

- постановлением администрации города Азова от 22.06.2016 № 1122 в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и с целью уточнения объема финансирования;

- постановлением администрации города Азова от 23.11.2016 № 2440в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и с целью уточнения объёма финансирования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы по становлению и развитию муниципальной и иной службы российского казачества на территории города Азова необходима дальнейшая реализация муниципальной программы и решение поставленных задач по созданию и совершенствованию финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов привлечения членов казачьих обществ Ростовской области к несению государственной и иной службы; содействию развития в казачьих обществах области физической культуры и массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодёжи на здоровый образ жизни; содействию сохранения и развитию самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей донских казаков; развитию практики использования исторических, культурных и духовных традиций донского казачества в воспитательной и образовательной системах; выработке форм и путей привлечения казачьего населения к решению важнейших социальных, экономических и культурных проблем.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в Таблице 1, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы;

| № п/п Показатель (индикатор) (наименование); Ед. измерения; Плановое значение целевого показателя (Зф); Фактическое значение целевого показателя (Зп); Эффективность реализации муниципальной программы (Сд), процентов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. |
| --- |
| 1 | Количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений | штук | 680 | 680 | 100,0 |
| 2 | Количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами | рейды | 1050 | 1050 | 100,0 |
| 3 | Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | штук | 10 | 10 | 100,0 |
| 5 | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы | штук | 10 | 10 | 100,0 |
| 6 | Количество участников казачьих самодеятельных коллективов | человек | 200 | 200 | 100,0 |
| 7 | Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации | человек | 110 | 110 | 100,0 |

- оценки уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  Программы, представленных в Таблице 3 по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств  Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный.год.

Уф =7480,0/7480,0* 100 %=100,0%

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя уровень освоения средств  Программы  больше 95%.

Выделение контрольных событий не предусмотрено.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями  Программы в 2016 году не осуществлялось.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество рейдов , проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский» , с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений | штук |  | 675 | 680 | 680 |  |
| 2. | Количество профилактических мероприятий , проведённых казачьими дружинами | рейды |  | 1050 | 1050 | 1050 |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | штук |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, , использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | человек |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы | штук |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.2. | Количество участников казачьих самодеятельных коллективов | человек |  | 200 | 200 | 200 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации |  | человек | 110 | 110 | 110 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | запланирован-ные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г. Азова (Макеев М.В.) | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | Формирование у молодёжи высоких гражданско- патриотических и духовно-нравственных качеств |  | Создание музея казачьей славы города Азова в МБОУ Лицей г. Азова |  |
| 1.2 | Создание галереи ветеранов-Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  | Формирование у молодёжи высоких гражданско- патриотических и |  | Создание галереи ветеранов-Азовчан Донского |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | духовно-нравственных качеств |  | казачьего Кавалерийс-кого корпуса в МБОУ Лицей г. Азова |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Х |  | не менее 10 учреждений не менее 3000 чел. |  |  | Х |  | 10 учреждений более 3000 чел. |  |  | Х |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и проведение детского утренника « Новогодняя Рождественская ёлка» | Департамент социального развития г. Азова |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | Сохранение и развитие Донской казачьей культуры | Участие детей в сохранении и развитии Донской казачьей культуры |  |
| 2.2 | Подготовка и проведение детского казачьего | Старший инспектор по |  | 01.01.2016 |  |  | 01.06.2016 |  | 01.01.2016 |  |  | 01.06.2016 |  | Формирование и | Увеличение творческих |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | фольклорного праздника «Весёлый курень» | вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» -Атаман (Новиков В.Е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие творческих способностей детей и подростков, популяризация самобытной казачьей культуры | способнос-тей детей и подростков, повышение интереса к самобытной казачьей культуре |  |
| 2.3 | Подготовка и проведение праздника Донского казачества | Департамент социального развития г. Азова |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | Популяризация самобытной казачьей культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством | Повышение интереса к самобытной казачьей культуре. Увеличение посещений населением города Азова мероприя-тий, связанных с самодея-тельным творчеством |  |
| 2.4 | Контрольное событие программы |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях программы. Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов | Департамент социального развития г. Азова |  |  |  |  | не менее 10 ед. не менее 200 |  |  |  |  | 10 ед. более 200 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское»-Атаман (Новиков В.Е.) |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | Становление и развитие государствен-ной и иной службы российского казачества на территории г. Азова | Развитие государст-венной и иной службы российского казачества на территории г. Азова |  |
| 3.2 | Контрольное событие Сохранение количества членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское»-Атаман (Новиков В.Е.) |  | Х |  |  | не менее 110 чел. |  | Х |  |  | более 110 чел. |  | Х | Х |  |

- Таблица 3

- Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы  за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Поддержка казачьих обществ города Азова | всего | 7 480,0 | 7 480,0 |
|  |  | областной бюджет | 7 388,7 | 7 388,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 91,3 | 91,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих | всего | 24,9 | 24,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 24,9 | 24,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в учебно-воспитательном процессе казачий компонент |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | всего | 16,6 | 16,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 16,6 | 16,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Создание галереи ветеранов-Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | всего | 8,3 | 8,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 8,3 | 8,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация | всего | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | поискового отряда по сбору материалов по истории 5-го Донского Кавалерийского Корпуса | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие казачьего самодеятельного народного творчества | всего | 66,4 | 66,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 66,4 | 66,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» | всего | 41,5 | 41,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 41,5 | 41,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: организация | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | выставок художественных произведений и фотовыставок по казачьей тематике |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «Весёлый курень» | всего | 16,6 | 16,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 16,6 | 16,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Подготовка и проведение праздника Донского казачества | всего | 8,3 | 8,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 8,3 | 8,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Подготовка и проведение праздников Азовской иконы Божией Матери и Покрова Божией Матери | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины | всего | 7 388,7 | 7 388,7 |
|  |  | областной бюджет | 7 388,7 | 7 388,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова | всего | 7 388,7 | 7 388,7 |
|  |  | областной бюджет | 7 388,7 | 7 388,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Поддержка казачьих обществ города Азова» отчетный период 12 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города Азова | Начальник управления образования администрации г. Азова (Макеев М.В.) |  | В 11 общеобразова-тельных учреждениях города (295 классов), проведены уроки мужества |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г. Азова (Макеев М.В.) |  | Проведена работа по созданию экспозиции музея в МБОУ Лицей г. Азова |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16,6 |  | 16,6 |  | 16,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Создание галереи ветеранов – Азовчан Донского Казачьего | Начальник управления образования |  | Поисковым отрядом МБОУ Лицей г. Азова |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8,3 |  | 8,3 |  | 8,3 |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | Кавалерийского корпуса | администрации г. Азова (Макеев М.В.) |  | проведена работа по сбору материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Организация поискового отряда по сбору материалов по истории 5- го Донского Кавалерийского Корпуса | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) |  | Поисковым отрядом МБОУ Лицей г. Азова проведена работа по сбору материалов |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края. Сохранение количества учащихся образовательных учреждений использующих в учебно -воспитательной работе культурные традиции донского казачества и | Начальник управления образования администрации г. Азова (Макеев М.В.) |  | 10 образова-тельных учреждений, подведомст-венных Управлению образования в соответствии с планом работы использует в учебно-воспи-тательной работе культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края. Общий охват |  | X | 31.12.2016 | X |  | X |  | X |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | региональные особенности Донского края |  |  | учащихся более 3000 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» | Департамент социального развития г.Азова |  | Провели детский утренник для 120 детей казаков |  | 01.12.2016 | 07.01.2017 | 41,5 |  | 41,5 |  | 41,5 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: организация выставок художественных произведений о казачьей тематике и фотовыставок | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) |  | Представители ГКО «Азовское» совместно с управлением образования провели 5 мероприятий, согласно плана работы управления образования |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) |  | В ГДК проведен праздник «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» с участием 15 коллективов образователь-ных учреждений, имеющих |  | 01.01.2016 | 19.05.2016 | 16,6 |  | 16,6 |  | 16,6 |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  |  |  |  | статус «Казачье образователь-ное учреждение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Подготовка и проведение праздника Донского казачества | Департамент социального развития г. Азова |  | В День города проведён праздник Донского казачества. Приняло учас-тие 320казаков и гостей |  | 01.01.2016 | 10.09.2016 | 8,3 |  | 8,3 |  | 8,3 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Подготовка и проведение праздника Покрова Божией Матери | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) |  | Совместно с Полковым храмом проведён праздник. Приняло участие 180 казаков и прихожан |  | 01.10.2016 | 14.10.2016 | Финансирования не требует |  |  |  |  |
| 2.6 | Контрольное событие программы Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов участвующих в мероприятиях программы. Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов. | Департамент социального развития г. Азова |  | Проведена работа с 215 участниками 10 казачьих самодеятель-ных коллективов |  | Х | 31.12.2016 | Х |  | Х |  | Х |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные мероприятия 3.1 Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова Сохранение кол-ва членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) |  | Члены казачьей дружины г. Азова ежемесячно получают заработную плату, согласно табеля учёта рабочего времени. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7 388,7 |  | 7 388,7 |  | 7 388,7 |
| 3.2 | Контрольное событие программы Сохранение кол-ва членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) |  | ГКО «Азовское» провело соответствующую работу в отношении более 110 призывников. |  | Х | 31.12.2016 | Х |  | Х |  | Х |

Управляющий делами

администрации                                                                                                   В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                 П.В. Бойко