АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                         № 363

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088, по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

И. о. главы администрации

города Азова                                                                      А.Н. Рябоконь

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 16.02.2018 № 363

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2017 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2017 год

В 2017 году в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»:

- доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составило 38,2%, что на 4% выше, чем в 2017 году;

- количество мероприятий, участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения, сохранены на уровне запланированного в отчетном году, показатель составил – 152 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 17880 чел.;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях, составила 3350 чел., уровень запланированного показателя – 3350 чел.;

- численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составило 876 человек (2016 год –696 чел.);

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 151 объектов, уровень запланированного показателя – 150.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи, такие как: вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и  приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, осужденных несовершеннолетних).

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

- Подпрограмма II «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта».

В рамках реализации подпрограммы I «Развитие массовой физической культуры и спорта» в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

Проведение мероприятий, количество участников и зрителей спортивных мероприятий сохранено на уровне запланированного в отчетном году показателя – 152 мероприятий, в них приняло участие 17880 человек.

Охватывая широкие массы учащихся разных возрастов, были проведены спортивные мероприятия:

- Баскетбол - Первенство города Азова в трех возрастных группах, турниры, посвященные знаменательным датам по баскетболу и уличному баскетболу – 1122 чел.;

- Стрельба – Первенства, турниры г. Азова по пулевой стрельбе - количество участников 572 чел.;

- Футбол – Первенство города Азова, рождественский турнир, соревнования «Кожаный мяч», Кубок «Победы», соревнования посвященные знаменательным датам – 762 чел.;

- Легкая атлетика - Первенство города Азова по легкой атлетике, легкоатлетические эстафеты, легкоатлетическому 4-х борью и 3-е борью «Шиповка юных», общегородской день бега «Кросс Наций» - 1903 человека;

- Одним из значимых мероприятий Программы является организация отдыха и оздоровления детей, проведение Спартакиады «Лето-2017» среди пришкольных лагерей и летних оздоровительных площадок по видам спорта (дартс, легкая атлетика, футбол, шашки, туризм, «Старты надежд») - количество участников 1550 человек;

- городской этап Спартакиады трудящихся Дона - количество участников 450 чел.;

- организации и проведения спортивных мероприятий среди инвалидов – количество участников 325чел.;

- проводятся первенства, чемпионаты, турниры, кубки города: волейболу, парусному спорту, греко-римской борьбе, настольному теннису, шахматам, боксу, велоспорту, легкой атлетике, карате-до, кикбоксингу, тайскому боксу, спортивной акробатике, прыжкам на батуте, гребле академической гребле на байдарках и каноэ и другие.

В рамках подготовки молодежи к защите Родины и труду, проводятся спортивные мероприятия:

Военно-спортивная игра «Орлёнок», приняли участие 110 человек.

- Спартакиада «Призывник 2017» (весна-осень), приняли участие  465 человек.

В 2017 году, в соответствии с планом мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в городе Азове проведено 107 мероприятий, количество зарегистрированных на сайте ГТО составляет 1676 человек, приняли участие в выполнении видов испытаний, нормативов комплекса ГТО 876человек:

- I этап Зимнего фестиваля комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций города, в котором приняли участие 182 чел.;

- Летний фестиваль комплекса ГТО, количество участников 296 человек.

Всего в 2017 году выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия 221 человек (золотой знак - 128 чел., серебряный знак - 49 чел., бронзовый знак - 44 чел.).

Департамент социального развития г. Азова совместно с Всероссийским обществом инвалидов ежегодно проводят спортивные мероприятия по различным видам спорта.

Победители соревнований и Спартакиад награждаются грамотами, дипломами, кубками и медалями. Отдел по ФКиС берет на себя расходы по награждению победителей и призеров спортмероприятий.

Сильнейшие спортсмены принимали участие в соревнованиях в зачет Спартакиады инвалидов Ростовской области по видам спорта: туризму, шашкам, шахматам и т.д., команда ООО «Элид» (УПП ВОС) неоднократно становилась победителем и призером Спартакиады Ростовской области среди спортсменов-инвалидов. был подготовлен календарный план участия спортсменов - инвалидов в областных и городских соревнованиях по видам спорта: армспорт, дартс, шахматы, шашки, плавание, туризм, легкая атлетика;

В плавательном бассейне ГБУ РО «СШОР № 9» занимаются инвалиды по зрению, созданы группы детей-инвалидов. Спортивная база: стадион ГБУ РО «СШОР № 9» (беговая дорожка, гимнастическая стенка, турник разновысотный), площадка МБУ ДО ДЮСШ № 1 (ул. Шмидта,3-5), площадки по месту жительства (Мира 19/31, Красноармейский, 80, Севастопольская,111), спортивные площадки при образовательных учреждениях (школы № 1, 9, 11, 14) доступна для занятий лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.

Проводились первенства, чемпионаты, турниры, соревнования по видам спорта и Спартакиады с инвалидами, ветеранами, детьми и подростками по месту жительства.

Город Азов всегда был и остается одним из спортивных центров Ростовской области. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области доверяет проведение крупных мероприятий городу Азову:

- В июне 2017 года в городе Азове проходил IV Всероссийский слёт казачьей молодёжи.

В спортивных соревнованиях по выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО принимали участие 9 войсковых казачьих обществ Российской Федерации (100 чел.).

В IV Всероссийском слете казачьей молодежи принимал участие Посол ГТО от Ростовской области Михаил Юрьевич Вебер.

- финальные соревнования областной Спартакиады детских клубов по месту жительства, посвященной 72-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне – в зональных соревнованиях победителем стал спортивно-воспитательный детско-подростковый клуб «Луч» города Азова.

- зональные соревнования Спартакиады Дона.

Азовские спортсмены успешно выступают на областных и Всероссийских соревнованиях:

Команда города Азова приняла участие в зональном этапе соревнований Спартакиады Дона - 2017 года, проходящие в Октябрьском районе.

На территории города Азова проводился большой спортивный праздник «Папа, мама, я – дружная спортивная семья!», посвященный Дню семьи, любви и верности. Призёрами Кубка победителей стала семья Авраменко.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 9 Бездуганов Вячеслав (1 место в Первенстве ЮФО) и Бездуганов Владислав (Всероссийский турнир – 2 место) стали победителями и призёрами региональных и всероссийских соревнований по боксу среди юношей 2002-2003 г.р.

По результатам Международного турнира «Кубок Содружества» по тайскому боксу, азовчанин Пономарев Никита стал победителем и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

В Чемпионате Ростовской области по шахматам победителем среди женщин стала Колмычек Эвелина, воспитанница ДЮСШ №3. За успешные выступления в международных соревнованиях Эвелине присвоено звание мастер ФИДЕ.

В Первенстве России по киокусинкай-каратэ (г. Москва) – 1 место среди девушек 12-13 лет в дисциплине «ката» заняла Василенко Светлана.

Азовчанка Ломатченко Валерия, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 9, завоевала серебряную медаль в первенстве России по парусному спорту в олимпийских и международных классах, которое проводилось в Яхт-клубе Санкт-Петербурга.

В областном шахматном турнире «Кубок Надежды-2017» и Региональном шахматном фестивале «Кубок нижнего Дона-2017» 1 место занял еще один воспитанник ДЮСШ № 3 – Асютин Артём.

В Первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет победу одержала азовчанка Лукина Полина.

В Первенстве России по парусному спорту в олимпийских и международных классах судов, азовчане Евгений Чесов и Аким Папышев стали победителями.

За отчетный период подготовлено: 2 мастера спорта, 33 кандидата в мастера спорта, 1 разрядов - 59 и 1908 спортсменов массовых разрядов.

В течение года количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта на телеканалах «Анта», «Пульс» составило - 7, в газете «Азовская неделя» статьи в количестве – 15 публикаций.

В городе Азове на всех спортивных мероприятиях, присутствуют СМИ. В газете «Азовская неделя» публикуются статьи руководителей, тренеров-преподавателей и спортсменов.

В рамках подпрограммы «II «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

Реконструкции и эксплуатация спортивных сооружений, нуждающихся в усовершенствовании, улучшении, обновлении объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами.

На основании Закона Российской Федерации от 07 июня 2013 года №108, постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 и Правительства Ростовской области от 23 декабря 2013 года № 798 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу» в городе Азове будет проведена реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова».

В 2016 году получено положительное заключение на проектно-сметную документацию по объекту реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова».

Департаментом социального развития г. Азова и ООО «Лейма» заключен муниципальный контракт по объекту «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова».

В связи с отставанием от графика производства работ по Объекту, по итогам ведения претензионной работы принято решение о расторжении муниципального контракта. 22 июля 2017 г. контракт с ООО «Лейма» расторгнут в одностороннем порядке.

Департаментом социального развития г. Азова заключен муниципальный контракт от 15.09.2017 № 74 на выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, 46-а» с ООО «Континент».

С 15 сентября 2017 года начаты работы, срок окончания строительно-монтажных работ – 20 декабря 2017 г. Контракт исполняется за пределами срока действия до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблицах № 1, № 2.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» за 2017 год приведен в таблице 8.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году повлияли следующие факторы:

Расторжение муниципального контракта от 30.08.2016 № 41 «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (1-й этап строительства)» с ООО «Лейма» 22 июля 2017 г. в одностороннем порядке.

Заключение муниципального контракта от 15.09.2017 № 74 на выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, 46-а» с ООО «Континент».

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было израсходовано 163 138,0 тыс. руб. при плане 333 759,1 тыс. руб., исполнение бюджетных средств составило 48,9%.

Бюджетные средства в сумме 170 621,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 160 011. 8 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова 10 609,3 тыс.руб. не использованы в связи с выполнением мероприятий по усилению конструкций здания физкультурно-оздоровительного комплекса, повлекших задержку исполнения Контракта на 44 дня. Оплата работ произведена согласно актам выполненных работ  ф. КС-2  и ф. КС-3.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 6 361,2 тыс. руб., за 12 месяцев 2017 года исполнение составило 6 361,2 тыс. руб. (100 % от плана). Заключено контрактов 1575 на сумму 4668,8 тыс. руб.

Подпрограмма II «Развитие массовой физической культуры и спорта».

В 2017 году на реализацию мероприятий II подпрограммы было израсходовано 156776,8 тыс. руб. при плане 327 397,9 тыс. руб. Заключено контрактов 127, на сумму 1568,5 тыс. руб.

В 2017 году на реконструкцию площадки запланировано всего 320 957,7 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет в сумме 39 242,3 тыс. руб.;

- областной бюджет в сумме 213 434,5 тыс. руб.;

- бюджет города Азова   в сумме 68 280,9 тыс. руб.

Израсходовано всего 150 336,6 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет в сумме 39 242,3 тыс. руб.;

- областной бюджет в сумме 53 422,7 тыс. руб.;

- бюджет города Азова   в сумме   57 671, 6 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального, областного бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в таблице № 3.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей, из них по 5 показателям плановые значения в 2017 году достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты, в связи с конечными результатами в мае 2018 года.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составило 38,2%;

- количество мероприятий, участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения, сохранены на уровне запланированного в отчетном году, показатель составил – 152 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 17880 чел.;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях, составила 3350 чел.;

- численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составило 876 чел.;

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 151 объектов, уровень запланированного показателя – 150.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведен в таблице № 4.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2017 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения семь раз:

- Постановление администрации города Азова от 18.01.2017 №103 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в соответствии с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,  в связи с выделением средств Департаменту социального развития из областного бюджета (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (в ред. от 02.12.2016 № 807), в рамках  реализации  мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в сумме 183 828, 8 тыс. руб.

- Постановление администрации города Азова от 17.03.2017 №531 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и необходимостью корректировки программных мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, согласно  решению Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 215 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в сумме 52 180,4 тыс. руб.

- Постановление администрации города Азова от 30.06.2017 №1481 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» с целью улучшения качества оценки эффективности реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», с целью уточнения объемов финансирования муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».

- Постановление администрации города Азова от 15.09.2017 № 2128 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и необходимостью корректировки программных мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, согласно  решению Азовской городской Думы от 25.08.2017 № 264 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в сумме 17 171,5 тыс. руб.

- Постановление администрации города Азова от 20.10.2017 №2460 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и необходимостью корректировки программных мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, согласно  решению Азовской городской Думы от 29.09.2017 № 271 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в сумме 29 939,0 тыс. руб.

- Постановление администрации города Азова от 14.11.2016 №2667 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и необходимостью корректировки программных мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, согласно решению Азовской городской Думы от 29.09.2017 № 271 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в сумме 300,0 тыс. руб.

- Постановление администрации города Азова от 29.12.2017 №3155 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088» принято в связи необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий в муниципальной программе города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2017 год. В течении финансового года было произведено 7 изменений в Программу, утвержденных постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблицах № 6, №7.

7. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие администрации города Азова.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие города Азова в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики города. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики города Азова;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

- критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города Азова.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает проведение оценок:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств городского бюджета;

степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы также включает требования к анализу эффективности реализации муниципальной программы, который производится по итогам количественной оценки эффективности.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей (индикаторов), основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 0,95 и выше, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1, если менее 0,95 – эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или не наступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – не наступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Таким образом, Эо = 6/7= 0,86, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

- основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

- по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Таким образом, СРом= 4/6=0,67, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета города, безвозмездных поступлений в  бюджет города, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 5/6 = 0,84.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета города, безвозмездных поступлений в бюджет города  оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 163138,0 / 333759,1 = 0,49.

3. Эффективность использования средств бюджета города рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города, безвозмездных поступлений в бюджет города по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где: Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из  бюджета города.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Эис = 0,84/0,49 = 1,72, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше;

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким если УРпр составляет менее 0,75.

Таким образом, УРпр = (0,86*0,5) + (0,84*0,3) + (1,72*0,2) = 1,04, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы в отчетном году.

Несмотря на высокий расчетный уровень реализации муниципальной программы в отчетном году, определенный в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» нельзя считать эффективной, в связи с не выполнением показателей подпрограмма II «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» в полном объеме (незавершенность строительства муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова»).

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в г. Азове является важной составной частью городской социально-экономической политики.

Основными целями муниципальной программы являются:

- Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Азова вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;

- Развитие и укрепление материально-технической базы спортивных объектов города.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» осуществляется путем реализации основных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, которые согласно календарному плану ежегодно увеличиваются.

На основании вышеизложенного предложением по дальнейшей реализации муниципальной программы является выделение дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы I «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | .Организация и проведение чемпионатов, первенств, кубков, турниров города по различным видам спорта, комплексных спартакиад (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, подростковых клубов по месту жительства). | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий; привлечет население к систематическим занятиям физической культуры и массовым спортом; отвлечет детей, подростков и молодежи от негативных явлений (курения, употребления алкоголя, наркотиков); сформирует патриотическое сознание населения к Родине, памяти павших, к защите Отечества. | Число участников и зрителей спортивно-массовых мероприятий; 152 мероприятий 17880 чел. | - |
| 1.2 | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни и регулярные занятия физической культурой и спортом. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2017 | 30.12. 2017 | 01.01. 2017 | 30.12. 2017 | Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, обеспечит раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формирование здорового образа жизни граждан, борьба с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью | В течение года количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта на телеканалах «Анта», «Пульс» составило - 7, в газете «Азовская неделя» статьи в количестве – 15 публикаций. | - |
| 1.3 | Развитие системы детско-юношеского спорта включая создание инфраструктуры для организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2017 | 30.12. 2017 | 01.01. 2017 | 30.12. 2017 | Совершенствование системы отбора одаренных спортсменов, для комплектации контингента учащихся в детско-юношеских спортивных школах и спе-циализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва | Численность занимающихся в специализированных, спортивных, технических учреждениях -3350 чел. | - |
| 1.4 | Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, участие спортсменов и сборных команд в соревнованиях по видам спорта различного уровня | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 01.01. 2017 | 30.12. 2017 | 01.01. 2017 | 30.12. 2017 | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | Доля граждан города систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа занимающихся 38,2% | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» | 01.01. 2017 | 30.12. 2017 | 01.01. 2017 | 30.12. 2017 | Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города заниматься физической культурой и спортом; увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями; успешное проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. | Сохранен уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, проведена реконструкция спортивных площадок | - |
| 2. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года «Реконструкция спортивного объекта «МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова». | Департа-мент социаль-ного развития г. Азова | 01.01. 2017 | Май 2018 | 01.01. 2017 | 30.12. 2017 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года. Возможность использования населением города усовершенствованной спортивной базы. | Исполнение обязательств по контракту осуществляются вне срока. |  |

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2017 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы |  | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) |  | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями». |  | 78,1 |  | 78,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства |  | 1676,1 |  | 1676,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» |  | 33,8 |  | 33,8 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады |  | - |  | - | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ |  | Финансирование не требуется |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города |  | 72,0 | 72,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников |  | 1435,4 | 1435,4 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо». |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия 1.11. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 3065,8 | 3065,8 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия 1.12. Обеспечение муниципального отдела «Центр тестирования ГТО» материально техническим и спортивным оборудованием. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обустройство спортивного комплекса. Обустройство, содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | 6440,2 |  | 6440,2 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» | 320 957,7 |  | 150 336,6 |  | 170 621,1 | 0,0 |

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»  за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Азове | Всего | 333759,1 | 163138,0 |
|  |  | областной бюджет | 213434,5 | 53422,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 39242,3 | 39242,3 |
|  |  | бюджет города Азова | 81082,3 | 70473,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Развитие массовой физической культуры и спорта | всего | 6361,2 | 6361,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 6361,2 | 6361,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | всего | 78,1 | 78,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 78,1 | 78,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | всего | 1676,1 | 1676,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1676,1 | 1676,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | всего | 33,8 | 33,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 33,8 | 33,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады . | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Выделение средств не требует |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | всего | 72,0 | 72,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 72,0 | 72,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. | всего | 1435,4 | 1435,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1435,4 | 1435,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо». | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Организация и про-ведение физку-льтурных и спор-тивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего | 3065,8 | 3065,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 3065,8 | 3065,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.12 | Обеспечение муни-ципального отдела «Центр тестирования ГТО» материально техническим и спортивным оборудованием. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма II | Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове | всего | 327397,9 | 156776,8 |
|  |  | областной бюджет | 213434,5 | 53422,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 39242,3 | 39242,3 |
|  |  | бюджет города Азова | 74721,1 | 64111,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обустройство спортивного комплекса. Обустройство, содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | всего | 6440,2 | 6440,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 6440,2 | 6440,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. | всего | 320957,7 | 150336,6 |
|  |  | областной бюджет | 213434,5 | 53422,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 39242,3 | 39242,3 |
|  |  | бюджет города Азова | 68280,9 | 57671,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному <1> | 2017 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие физической культуры в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | % | 34,2 | 38,0 | 38,2 | 100,5 % показатель выполнен с превышением плана |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ед. | 150 | 151 | 151 | 100% |
| «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | чел. | 15800 | 17880 | 17880 | 100% |
| 2. | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся. | чел. | 3350 | 3350 | 3350 | 100% |
| 3. | Численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | чел | 696 | 700 | 876 | 125 % перевыполнение на 176 чел |
| «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | чел | - | 25 | 25 | Реконструирована многофункциональная спортивная площадка муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э. П. Лакомова», по адресу бульвар Петровский, 46, по проекту Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева на условиях долевого софинансирования 50x50. |
| 2. | Получение раз-решения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года «Реконструкция спортивного объекта «МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова». | дата | - | Май 2018г. | Май 2018г. | Исполнение обязательств по контракту осуществляются вне срока |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

В соответствии с графиком производства работ «Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э. П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (1-й этап строительства)» на дату 29 декабря 2016 года фактическая строительная готовность составляет 17,1%, при плановом показателе 23,22%.

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | 100,5 | Дф = Нс * 100 / Чнас = 28830 * 100 / 75461 = 38,2 % По данным Ростовстата о численности населения Ростовской области ; численность населения, занимающегося физической культурой и спортом (человек) – данные ежегодного государственного статистического наблюдения по форме 1-ФК. |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 100 | 151 ед. Показатель рассчитывается как сумма единовременных пропускных способностей соответствующих введенных в эксплуатацию объектов спорта в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 04.02.1998 № 44, указывается на основании актов ввода в эксплуатацию объектов |
| 3. | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий. | 100 | Кучаст. = Асм + В фо = = 8886 + 8994= 17880 |
| 4. | Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. | 100 | Ч = Ч тех.. + Чдюсш +Чсдюсшор =211 +1883 +1256 =3350 |
| 5. | Численность граждан выполнивших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО. | 125 | 876 чел. Прямой подсчёт, в соответствии с протоколами выполнения нормативов ВФСК ГТО и данным Федеральной службы государственной статистики по форме 2-ГТО |
| 6. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы | 48,9 | Убс=Со / Сб х 100% = 163138, 0 / 333759,1 х 100% = 49 % |

Таблица № 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта города Азова»

в 2017 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | - | В соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий и необходимостью корректировки между основными мероприятиями. | Постановление администрации города Азова от 29.12.2017 № 3155 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта в городе Азове». 2.2. Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» | +183 828,8 +52 213,4 - +17 171,5 +29 939,0 +300,0 -692,2 | В связи с выделением средств Департаменту социального развития г. Азова из областного бюджета в части подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове», мероприятие 2.2 «Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э. П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года». В связи с Решения Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 215 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2016 №200 «О бюджете города Азова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и необходимостью корректировки программных мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.. В соответствии с постановлением администрации города Азова 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и с целью улучшения качества оценки эффективности реализации муниципальной программы г. Азова «Развитие образования в городе Азове» В связи с Решения Азовской городской Думы от 25.08.2017 № 264 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2016 №200 «О бюджете города Азова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и необходимостью корректировки программных мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.. В связи с Решения Азовской городской Думы от 29.09.2017 № 271 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и необходимостью корректировки программных мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В связи с Решения Азовской городской Думы от 25.10.2017 № 281 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и необходимостью корректировки программных мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. | Постановление администрации города Азова от 18.01.2017 № 103; Постановление администрации города Азова от 17.03.2017 № 531; Постановление администрации города Азова от 30.06.2017 № 1481; Постановление администрации города Азова от 15.09.2017 № 2128; Постановление администрации города Азова от 20.10.2017 № 2460. Постановление администрации города Азова от 14.11.2017 № 2667. |

Таблица № 7

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2017 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 18.01.2017 № 103 | В связи с выделением средств Департаменту социального развития г. Азова из областного бюджета на строительно-монтажные работы в части подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове», мероприятие 2.2 «Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э. П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года». |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 17.03.2017 № 531 | В связи с увеличением ассигнований из бюджета г. Азова на строительство и реконструкцию спортивных объектов в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в рамках подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове». |
| 3. | Постановление администрации города Азова от 30.06.2017 № 1290 | С целью улучшения качества оценки эффективности реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», с целью уточнения объемов финансирования муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове». |
| 4. | Постановление администрации города Азова от 15.09.2017 № 2128 | В связи выделением средств из федерального бюджета в части подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове», мероприятие 2.2 «Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э. П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года». |
| 5. | Постановление администрации города Азова от 20.10.2017 № 2460 | В связи выделением средств из областного, федерального и городского бюджетов в части подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове», мероприятие 2.2 «Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э. П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года». |
| 6. | Постановление администрации города Азова от 14.11.2017 № 2667 | В связи с увеличением ассигнований из бюджета г. Азова на разработку проектно-сметной документации в части подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове» мероприятие 2.2 «Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э. П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года» и необходимостью корректировки мероприятий 2.1 «Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок». |
| 7. | Постановление администрации города Азова от 29.12.2017 № 3155 | Возникла потребность в корректировке отдельных программных мероприятий в части подпрограммы I «Развитие массовой физической культуры и спорта». |

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие физической культуры и спорта города Азова» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.01.2018, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Вовлечение жителей города различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни. |  |  | 6361,2 | 6361,2 | 4668,2 |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Привлечение к систематическим занятием физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями и инвалидов. | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 78,1 | 78,1 |  |
| 1.2 | Организация и проведение чемпио-натов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и при-школьных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Вовлечение жителей города различного воз-раста, социаль-ного положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвле-чение от нега-тивных явлений в молодежной среде и приобщение их к здоровому образу жизни | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 1676,1 | 1676,1 | 1334,1 |
| 1.3. | Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Воспитание в молодежи патриотического отношения к Родине | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 33,8 | 33,8 |  |
| 1.4 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Обеспечение дальнейшего развития на территории города физической культуры и спорта | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Приобщение к занятиям физической культурой и спортом, укрепление физического, нравственного и духовного воспитания осужденных и формирования потребности в здоровом образе жизни | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Пропаганда физической культуры и спорта, обеспе-чение социаль-ной значимости физической культуры и спорта их роль в оздоровлении нации. | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Обеспечение успешного выступление спортсменов и сборных команд на спортивных соревнованиях различного уровня. | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 72,0 | 72,0 |  |
| 1.8 | Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Достижение высоких результатов спортсменами и сборными командами по видам спорта на областных, всероссийских и международных соревнованиях. | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 1435,4 | 1435,4 | 1382,3 |
| 1.9 | Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Повышения уровня руководителей и тренеров преподавателей для подготовки спортсменов и сборных команд, совершенствования системы подготовки спортивного резерва. | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10. | Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Повышение мастерства и навыков вождение на велосипеде с элементами прохождения трассы. | - | - | 0 | 0 |  |
| 1.11. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова, «Центр тестирования ГТО» | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | 1.03.2017 | 31.12.2017 | 3065,8 | 3065,8 | 1951,8 |
| 1.12. | Обеспечение муниципального отдела «Центр тестирования ГТО» материально техническим и спортивным оборудованием. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова «Центр тестирования ГТО» | Увеличение населения привлеченных к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) к 2020 году составит более 1000 чел.. | - | - | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове» | Ответственный исполнитель – МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Укрепление материально технической базы и повы-шение доли систематически занимающих граждан города. | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 327397,9 | 156776,8 | 263176,0 |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | Ответственный исполнитель – МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова |  | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 6440,2 | 6440,2 | 1568,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт спортивного комплекса, спортивных сооружений и открытых спортивных площадок |  |  |  |  | 806,0 | 806,0 |  |
|  | Земельный налог |  |  |  |  | 481,3 | 481,3 |  |
|  | Расчетно-нормативные затраты |  |  |  |  | 5152,9 | 5152,9 |  |
| 2.2. | Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» к чемпионату мира по футболу 2018 года. | Ответственный исполни-тель – МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Подготовка спортивной база к проведению Чемпионата мира по футболу. | 01.01.2017- | 31.12.2017 | 320957,7 | 150336,6 | 261607,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 320657,7 | 150036,6 | 261607,5 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 333759,1 | 163138,0 | 267784,2 |

Управляющий делами

администрации                                                                                                    В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                  П.В. Бойко