АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2018                                         № 442

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121, по результатам за 2017 год согласно приложению.

### 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Глава администрации

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 27.02.2018 № 442

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам за 2017 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2017 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах города Азова в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

- обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;

- повышению оперативности дежурных, диспетчерских городских служб для их оперативного взаимодействия в интересах города;

- обеспечению предупреждения пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова.

В 2017 году в результате реализации программы удалось:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

- обеспечить эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;

- повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»;

Подпрограмма «Безопасный город»

В рамках реализации подпрограммы «Пожарная безопасность» в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова – обеспечено 40 вызовов на тушение пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова.

В рамках реализации подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова».

По итогам реализации основного мероприятия 2.1:

- обеспечена и поддержана высокая готовность сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова»;

- аварийно-спасательной службой выполнено 350 выездов на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

- оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях - 60 человек;

- подготовлено и обучено 52000 человек способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- прошли повышение квалификации 100 человек руководящего состава предприятий и учреждений города в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций;

- разработан план по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- проведено 131 учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на 2017 год.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова - организованы дежурства на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан в летний период в количестве 2080 часов.

В рамках реализации подпрограммы «Безопасный город» в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город».

В результате реализации основного мероприятия 3.1. осуществлялся оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах города в режиме реального времени посредством получения видеоинформации с 33 стационарных и одного мобильного пункта наблюдения, а также передача данной информации на пункты мониторинга и управления.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблицах №1, № 2.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год приведен в таблице 7.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период, не зафиксировано.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города составил 21 761,6 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 21 720,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города – 21 720,0 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,8 процента. Неосвоенные средства в размере 41,6 тыс. рублей (0,2 процент), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»

План на 2017 год – 17 069,6 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2018 – 17 028,0 тыс. руб. (99,8%). Мероприятия подпрограммы выполнены. Неисполнение в денежном выражении составило 41,2 тыс. руб. (0,2%) – экономия бюджетных средств.

Подпрограмма «Безопасный город»

План на 2017 год – 4 692,0 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2018 – 4 692,0 тыс. руб. (100%). Мероприятия подпрограммы выполнены.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в таблице № 4.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения три раза:

1. Постановлением администрации города Азова от 03.02.2017 № 189 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2015 № 2121», в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Постановлением администрации города Азова от 23.10.2017 № 2477 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2015 № 2121», в связи с:

- выделением дополнительных средств в сумме 761,6 тыс. рублей на приобретение запасных частей, необходимых для бесперебойной работы судна на воздушной подушке «Хивус-10» в навигационном зимнем периоде 2017-2018 годов, в целях обеспечения безопасной жизнедеятельности на улице Хутор Задонье, патрулирования водной акватории, прилегающей к городу Азову;

- исключением мероприятия «Обслуживание каналов связи для скорой медицинской помощи (служба 112)» и сокращением расходов на 210,0 тыс. рублей;

- перераспределением бюджетных ассигнований между программными мероприятиями.

3. Постановлением администрации города Азова от 16.11.2017 № 2674 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2015 № 2121», в связи с корректировкой объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2017 - 2019 годы.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

Фi

Ci = -------- ,

Пi

где:

Сi – степень достижения i – показателя муниципальной программы (процентов);

Фi – фактическое значение показателя;

Пi – установленное муниципальной программы целевое значения показателя.

* В случае, если фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула:

Пi

Ci = ----

Фi

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Установлен-ное муниципальной программы целевое значения показателя | Фактическое значение показателя | Степень достижения i – показателя муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество выездов аварийно-спасательной службы на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия* | единиц | 300 | 350 | 0,86 |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 55 | 60 | 1,09 |
| 3 | Количество стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации количество пунктов мониторинга и управления на которые передается визуальная информация | штук | 35 | 38 | 1,09 |
| 4 | Количество выездов на тушение пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова | единиц | 40 | 40 | 1,0 |
| 5 | Количество населения города Азова подготовленного и обученного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | человек | 52000 | 52000 | 1,0 |
| 6 | Количество человек руководящего состава предприятий и учреждений города, повысивших квалификацию в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций | человек | 100 | 100 | 1,0 |
| 7 | Количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий | единиц | 1 | 1 | 1,0 |
| 8 | Количество проведенных учений и тренировок в соответствие с планами основных мероприятий на текущий год | единиц | 130 | 131 | 1,0 |
| 9 | Количество часов организации дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период) | часов | 2080 | 2080 | 1,0 |
| 10 | Количество предотвращенных и ликвидированных чрезвычайных ситуаций в границах города на основании информации полученной со стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации | единиц | 500 | 500 | 1,0 |
|  | итого |  |  |  | 10,04 |

Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) проводится по формуле:

ΣСi

Р = --------             х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы

10,04

Р = --------             х    100 % = 100,4 %

10

Так как значение показателя «степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» больше 80 %, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

2. Расчет критерия «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств производится по следующей формуле:

ФР

П = ------           х    100%,

ЗР

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета города на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом города расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде

21 720,0

П = ------------           х    100% = 99,8%

21 761,6

Так как значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета города на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = -----     ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета города;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

99,8%

Э = ---------- = 0,99

100,4%

Так как значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам №№ 5-6.

Так как муниципальная программа в 2017 году финансировалась только за счет средств бюджета города, то информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств отсутствует.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности у подведомственного учреждения, информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.

Так как в муниципальной программе не предусмотрено расходов на исполнение муниципальных заданий, установленных подведомственному учреждению, то данная информация не предоставляется.

7. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

- Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выездов аварийно-спасательной службы на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 350 | 300 | 350 | В связи с возникновением за отчетный период необходимости выездов на чрезвычайные ситуации и тушение пожаров, больше запланированного |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 85 | 55 | 60 | В связи с возникновением за отчетный период чрезвычайных ситуаций, связанных с необходимостью спасения и оказания помощи пострадавшим, больше запланированного |
| 3 | Количество стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации; количество пунктов мониторинга и управления, на которые передается визуальная информация | штук | 26 | 35 | 38 | В связи с необходимостью увеличения обзора видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и транспортных потоков на улицах города |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова | единиц | 30 | 40 | 40 | - |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество населения города Азова подготовленного и обученного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | человек | 53700 | 52000 | 52000 | - |
| 2.2 | Количество человек руководящего состава предприятий и учреждений города, повысивших квалификацию в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций | человек | 152 | 100 | 100 | - |
| 2.3 | Количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.4 | Количество проведенных учений и тренировок в соответствие с планами основных мероприятий на текущий год | единиц | 163 | 130 | 131 | В связи с проведением внеплановых тренировок |
| 2.5 | Количество часов организации дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период) | часов | 2080 | 2080 | 2080 | - |
| 2.6 | Количество приобретенных материально-технических, продовольственных медицинских и иных средств | штук | 4 | - | - | - |
| Подпрограмма «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество стационарных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации | штук | 22 | 30 | 33 | В связи с необходимостью увеличения обзора видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и транспортных потоков на улицах города |
| 3.2 | Количество мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации | штук | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.3 | Количество пунктов мониторинга, на которые передается визуальная информация | штук | 2 | 3 | 3 | - |
| 3.4 | Количество пунктов управления, на которые передается визуальная информация | штук | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.5 | Количество предотвращенных и ликвидированных чрезвычайных ситуаций в границах города на основании информации полученной со стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации | единиц | - | 500 | 500 | - |

- Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 30 | 40 | 40 | - |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество населения города Азова подготовленного и обученного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | человек | Управление ЖКХ г. Азова | 53700 | 52000 | 52000 | - |
| 2.2 | Количество человек руководящего состава предприятий и учреждений города, повысивших квалификацию в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций | человек | Управление ЖКХ г. Азова | 152 | 100 | 100 | - |
| 2.3 | Количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.4 | Количество проведенных учений и тренировок в соответствие с планами основных мероприятий на текущий год | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 163 | 130 | 131 | В связи с проведением внеплановых тренировок |
| 2.5 | Количество часов организации дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период) | часов | Управление ЖКХ г. Азова | 2080 | 2080 | 2080 | - |
| Подпрограмма «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Количество стационарных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации | штук | Управление ЖКХ г. Азова | 22 | 30 | 33 | В связи с необходимостью увеличения обзора видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и транспортных потоков на улицах города |
| - 3.2 | Количество мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации | штук | Управление ЖКХ г. Азова | 1 | 1 | 1 | - |
| - 3.3 | Количество пунктов мониторинга, на которые передается визуальная информация | штук | Управление ЖКХ г. Азова | 2 | 3 | 3 | - |
| - 3.4 | Количество пунктов управления, на которые передается визуальная информация | штук | Управление ЖКХ г. Азова | 1 | 1 | 1 | - |

- Таблица № 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Тищенко Н.Г.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | в 2017 г. обеспечена высокая готовность сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» |  |
|  | Контрольное событие программы: обеспечить эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города Азова |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Тищенко Н.Г.) | 01.06.2017 | 31.08.2017 | 01.06.2017 | 31.08.2017 | организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) | в 2017 г. организованы дежурства на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья (в летний период года) |  |
|  | Контрольное событие программы: организовать дежурства на городском пляже сезонными спасателями в количестве 2080 часов |  | Х | 31.08.2017 | Х | 31.08.2017 | Х | Х |  |
| Подпрограмма «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.1 Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город» | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Тищенко Н.Г.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | осуществлялся оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах города в режиме реального времени посредством получения видеоинформации |  |
|  | Контрольное событие программы: обеспечить мониторинг существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности муниципального образования «Город Азов» и анализ причин дестабилизации обстановки |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |

Таблица № 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 21 761,6 | 21 720,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 21 761,6 | 21 720,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде | всего | 17 069,6 | 17 028,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 17 069,6 | 17 028,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | всего | 16 909,5 | 16 868,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 16 909,5 | 16 868,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | всего | 160,1 | 160,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 160,1 | 160,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Безопасный город | всего | 4 692,0 | 4 692,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 4 692,0 | 4 692,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город» | всего | 4 692,0 | 4 692,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 4 692,0 | 4 692,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица № 5

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

«Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | в 2017 г. обеспечена высокая готовность сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | 41,6 | 11,4 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) | в 2017 г. организованы дежурства на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья (в летний период года) | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город» | повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | осуществлялся оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах города в режиме реального времени посредством получения видеоинформации | - | - |
| ВСЕГО: |  |  | 41,6 | 11,4 |

- Таблица № 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова в 2017 году

«Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | +14,1 | В связи с необходимостью выплаты премии спасателям аварийно-спасательной службы | Постановление администрации города Азова от 23.10.2017 № 2477 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | -14,1 | В связи со сложившейся экономией бюджетных средств по фонду оплаты труда матросов-спасателей, отработавших с 01.06.2017 по 31.08.2017 на городском пляже | Постановление администрации города Азова от 23.10.2017 № 2477 |
| Основное мероприятие 2.3 Закупка и организация хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в случае возникновения опасности при ведении военных действий | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город» | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |

Таблица № 7

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.01.2018г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Тищенко Николай Григорьевич) |  |  | X | 17 069,6 | 17 028,0 | 17 028,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Тищенко Николай Григорьевич) | в 2017 г. обеспечена высокая готовность сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16 909,5 | 16 868,0 | 16 868,0 |
|  | Контрольное событие программы: обеспечить эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города Азова |  |  |  |  | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Тищенко Николай Григорьевич) | в 2017 г. организованы дежурства на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья (в летний период года) | 01.06.2017 | 31.08.2017 | 160,1 | 160,0 | 160,0 |
|  | Контрольное событие программы: организовать дежурства на городском пляже сезонными спасателями в количестве 2080 часов |  |  |  |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 3. «Безопасный город» | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Тищенко Николай Григорьевич) |  |  | X | 4 692,0 | 4 692,0 | 4 692,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город» | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Тищенко Николай Григорьевич) | повышение уровня безопасности среды проживания, повышение уровня оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4 692,0 | 4 692,0 | 4 692,0 |
|  | Контрольное событие программы: осуществление оперативного круглосуточного контроля ситуации на улицах и объектах города в режиме реального времени посредством получения видеоинформации с 30 стационарных и одного мобильного пункта наблюдения, а также передача данной информации на пункты мониторинга и управления |  |  |  |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | X | 21 761,6 | 21 720,0 | 21 720,0 |

- Управляющий делами

- администрации                                                                            В.А. Пшеничный

- Верно

- Начальник общего отдела                                                          П.В. Бойко