АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                         № 488

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с п.п. 5.5-5.6 приложения к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава администрации

города Азова 			                                           В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 02.03.2018 № 488

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове» за 2017 год

- Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год

Ответственным исполнителем муниципальной программы  города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове» (далее - Программа) является  отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова (далее – Отдел).

Реализация Программы в 2017 году была направлена на создание условий для повышения предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках Программы субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предоставлялась прямая финансовая и опосредованная поддержка, включающая имущественную,  консультационную и информационную  поддержку.

Прямая финансовая поддержка субъектам МСП оказывалась путем предоставления субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела за счет собственных средств бюджета города Азова.

На предоставление  субсидий  начинающим предпринимателям в 2017 году из бюджета города было направлено 404,1 тыс. рублей.

В 2017 году субсидии были выплачены 1 начинающему предпринимателю в  размере 400,0 тыс. рублей.

Субсидии субъектам МСП предоставлялись на  договорной основе в  соответствии с порядком и условиями, установленными постановлением администрации города Азова.

Другим важным направлением Программы  является создание в городе Азове условий для эффективной защиты прав потребителей и повышения уровня правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей.

В отчетном периоде жителям города было оказано 133 бесплатных консультаций.

Предоставление консультационных услуг населению города в сфере защиты прав потребителей осуществлялось на бесплатной основе  в полном объеме.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2017 году  муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

- Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей».

2.1.1. Подпрограмма 1 включает в себя следующие направления:

-  оказание  финансовой поддержки  субъектам  малого и среднего предпринимательства;

- развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства,

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- организация межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора.

В рамках направления «Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» в 2017 году исполнены обязательства бюджета города по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

Субсидия предоставлена 1 начинающему предпринимателю в размере 400,0  тыс. рублей. Получателем субсидии было создано 2 новых рабочих места.

## В рамках реализации направления «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства» в 2017 году в городе начал работу объект инфраструктуры поддержки предпринимательства информационно-консультационный центр ООО «Ай-Ти Партнер», который включен в  Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области.

Специалистами  объекта инфраструктуры  было предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 1 бизнес-плана.

Оказана помощь ООО «Ай-Ти Партнер» в проведении 1 обучающего семинара и социологического исследования  среди субъектов МСП об удовлетворенности условиями ведения бизнеса в городе.

В рамках направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» осуществлялись мероприятия, направленные на  улучшение имиджа предпринимательской деятельности:

- проведена процедура оценки регулирующего воздействия 9 проектов постановлений администрации  города Азова и  1 проекта решения Азовской городской Думы;

- проведена экспертиза 1-го постановления администрации города Азова от   09.10.2015 № 1975 «О создании сети средств навигации и ориентирующей  информации в городе Азове».

Публичные консультации осуществлялись при активном участии представителей общественных объединений предпринимателей, сотрудников прокуратуры, общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в городе Азове (далее – общественный представитель), специалистов заинтересованных структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации города.

По итогам 9 месяцев 2017 года по показателю эффективности деятельности администрации города в части внедрения процедуры ОРВ рейтинговый балл города Азова составил 5,3, при среднем рейтинговом балле по городским округам Ростовской области 5,33.

Обеспечено участие 21 предпринимателя  в следующих мероприятиях:

- фестиваль «Бизнес на Дону»;

- оглашение инвестиционного послания Губернатора Ростовской области.

- общее собрание Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

В печатных СМИ города размещено 70 материалов по вопросам предпринимательской деятельности.

В 2017 году обеспечено участие 17 предпринимателей  в рейтинговых и профессиональных конкурсах:

- региональный рейтинговый конкурс «Бизнес Дона»;

- в деловых мероприятиях выставки «Horeca. Don. индустрия гостеприимства»;

- городская выставка-продажа хлебобулочных и кондитерских изделий и блюд национальной кухни.

В 2017 году проведено 3 совместных заседания Совета по предпринимательству и городской МВК на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы предпринимательства.

В 2017 году  в городе Азове полностью были внедрены  4 успешных муниципальных практики, рекомендованных корпорацией ООО «Агентство стратегических инициатив»:

- Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования «Город Азов» об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи администрации города с инвесторами».

- Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности.

- Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры.

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции (далее – Стандарт) в 2017 году  был проведен мониторинг состояния развития конкурентной среды товаров и услуг города и удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках города, по итогам которого были утверждены перечень социально значимых рынков  и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Азове».

Создан  Совет по развитию конкуренции при администрации города Азова.

На официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет» создана страница «Развитие конкуренции», на которой размещена информация об этапах внедрения Стандарта в городе, о  результатах мониторинга,  о разработке перечня  рынков  и др.

Таким образом, субъектам предпринимательской деятельности, потребителям товаров, работ и услуг, общественным организациям, представляющим интересы потребителей, обеспечивается возможность ознакомления с ходом работ по внедрению Стандарта.

В 2017 году в рамках направления «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» была организована работа «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области в городе Азове (далее – общественный представитель). Рассмотрено 15 обращений субъектов МСП.

В 2017 году специалистами отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города субъектам МСП было предоставлено 300  бесплатных консультаций.

В целях расширения информированности предпринимателей о возможности получения господдержки, а также об изменениях в законодательстве, налогообложении, организации трудовых отношений  для субъектов МСП  проведено 1 совещание совместно с ИФНС № 18 по Ростовской области и 1 совещание совместно с  Департаментом потребительского рынка Ростовской области по вопросу применения ККТ нового образца, 4 совещания по вопросам изменений законодательства, 2 совещания по вопросу расширения перечня услуг, предоставляемых субъектам МСП на базе МФЦ, 2 обучающих семинара по вопросам декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции, 4 семинара для руководителей перспективных предприятий с участием правоохранительных и контролирующих органов по вопросу обеспечения безопасности при проведении игр ЧМ-2018,   2 совещания по вопросам внедрения системы ХАССП и продвижения регионального бренда «Сделано на Дону», 1 конференция по вопросу проведения проверок предприятий общественного питания, 1 совещаний в формате видеоконференции.

В целях повышения доступности получения государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и сокращения сроков прохождения разрешительных процедур в июле  2017 года открылся  «МФЦ для бизнеса», на базе которого субъектам МСП оказывается более 300 видов услуг.

В направлении «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»  в ГКУ «Центр занятости населения г. Азова» проведено анкетирование 7 молодых людей, желающих организовать собственное дело, 10 безработных граждан  приняли участие в семинаре о формах и условиях получения государственной финансовой поддержки.

В СМИ города было размещено 2 информационных материала о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях, приуроченных ко Дню российского предпринимателя.

В общеобразовательных школах проведены 2  урока предпринимательства.

25 молодых людей приняли участие в  конференции на тему «Пора делать бизнес» в рамках государственной программы «Ты - предприниматель», помогающей молодым людям создавать и развивать собственное дело.

5 субъектов МСП приняли участие   в деловых мероприятиях  V ежегодного межрегионального Форума лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело».

8 руководителей предприятий МСП приняли участие во Всероссийском Форуме для предпринимателей «Территория бизнеса -территория жизни», где смогли ознакомиться с положительным опытом осуществления предпринимательской деятельности.

5  молодых предпринимателей приняли участие в семинаре по вопросам налогообложения, который проходил в МЦРП «Новый Ростов». 2 предпринимателя приняли участие в налоговом форуме – научно практической конференции «Налоговая система в современной налоговой реальности», состоявшееся в РГЭУ «РИНХ», а также в панельной сессии «Налогообложение в малом и среднем бизнесе».

В 2017 году в рамках направления «Организация межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора»  состоялось заседание рабочей группы по выведению предпринимательской деятельности из неформального сектора.

В июне 2017 года с участием представителей общественных объединений предпринимателей, контрольно-надзорных органов, общественного представителя состоялось   выездное заседание общественного Совета по защите малого и среднего предпринимательства при прокуратуре Ростовской области, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- размещение сезонных  нестационарных торговых объектов;

– размещение рекламных конструкций;

– проведение строительных, ремонтных и иных работ на территориях объектов культурного наследия и в зонах их охраны;

– контрафактная продажа алкогольной продукции и др.

Результатом  дискуссии стали конструктивные предложения по актуальным для бизнес-сообщества вопросам, которые были  включены в перечень поручений заседания общественного Совета.

8 декабря состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей при Азовской межрайонной прокуратуре, на котором были рассмотрены вопросы подготовки органами муниципального земельного контроля ежегодного плана проведения проверок на 2018 год, пресечения незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом под видом маршрутного такси, о принятии мер по поддержке субъектов предпринимательской деятельности и устранению административного давления на бизнес со стороны общественных организаций по защите прав потребителей.

В целях недопущения увеличения фискальной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, уходу предпринимателей в тень, сокращению рабочих мест в адрес депутата Государственной Думы Российской Федерации В.П. Водолацкого и в Законодательное собрание Ростовской области были направлены обращения о выходе с законодательной инициативой в Государственную Думу Российской Федерации о переносе срока  применения плательщиками единого налога на вмененный доход контрольно-кассовой техники нового-образца.

В ноябре-декабре 2017 года проведен опрос субъектов малого предпринимательства об удовлетворенности условиями ведения бизнеса в городе.

2.1.2. Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» включает в себя следующие направления:

- обеспечение системы защиты прав потребителей;

- просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей;

- профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей;

- проведение мониторинга качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке города.

- кадровое обеспечение защиты прав потребителей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 37,5 тыс. рублей. Средства освоены в 100% объеме. Процент выполнения мероприятий программы составил 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.

В рамках направления «Обеспечение системы защиты прав потребителей» в 2017 году была организована работа «общественной приемной» по защите прав потребителей, в рамках деятельности которой жителям города было предоставлено 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей.

Совместно с общественной организацией предоставлено 133 бесплатных консультаций в сфере защиты прав потребителей, в том числе:

- 82 по вопросам торговли;

- 8 бытовые услуги населению;

- 16 услуги связи

- 4 жилищно-коммунальные услуги;

- 8 финансовые услуги;

- 3 строительство;

- 7 медицинские услуги;

- 5 прочие.

В целях создания равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей в рамках  направления «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» в средствах массовой информации размещено 18 публикаций по вопросам защиты прав потребителей.

В октябре 2017 года в рамках межрегиональной конференции по защите прав потребителей в Ростовской области приняли участие специалисты отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства и председатель Региональной общественной организации Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль».

В декабре 2017 года ООО «Азов-Тэк» вручен сертификат и свидетельство на право маркировать свою продукцию региональным знаком качества «Сделано на Дону».

В рамках направления «Профилактика  правонарушений в сфере   защиты прав потребителей» мероприятия не реализовывались ввиду отсутствия бюджетного финансирования.

В результате реализации мероприятий   направления «Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке области» обеспечено размещение  на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых Департаментом потребительского рынка Ростовской области.

Проведено 4 семинара по вопросам законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также по вопросам продвижения системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».

2.2. Информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

Отчет об исполнении плана реализации Программы за 2017 год приведен в таблице № 8.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова (далее – отдела потребительского рынка) | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий | Заключено 1 соглашение о предоставлении субсидии | - |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | предоставить 1 субсидию | предоставлена субсидия 1 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы. Субсидия предоставлена 1 субъекту МСП |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х | - |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, МФПМП г. Азова исполнительный директор Пономаренко И.М. | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Повышение конкурентоспособности субъектов МСП | предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 1 бизнес-плана | - |
| 1.3.1 | Мероприятие. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | Информационно-консультационный центр ООО «Ай-Ти Партнер» включен в Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | - |
| 1.3.2 | Мероприятие. Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в представлении различных видов помощи субъектам МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 |  | Оказана помощь ООО «Ай-Ти Партнер» в проведении 1 обучающего семинара и социологического исследования среди субъектов МСП об удовлетворенности условиями ведения бизнеса в городе | - |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы. Проведен 1 обучающий семинар и 1 социологическое исследование, предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в подготовке 1-го бизнес-плана |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х | - |
| 1.4. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. – исполнительный директор МФПМП г. Азова, Симаков И.Б. Общественный представитель при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в г. Азове (далее – общественный представитель) | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Формирование положительного имиджа предпринимателя, определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | Х | - |
| 1.4.1 | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города в Международных бизнес-форумах на Дону | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП г. Азова | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | Обеспечено участие 21 предпринимателя в 3-х мероприятиях регионального масштаба, направленных на улучшение инвестиционной и предпринимательской деятельности | - |
| 1.4.2 | Мероприятие. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | В СМИ и на сайте администрации города размещено 70 материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | - |
| 1.4.3 | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города Азова в региональных профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. – исполнительный директор МФПМП г. Азова, Симаков И.Б. общественный представитель | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 5 субъектов МСП примут участие в региональных профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства | Обеспечено участие 17 предпринимателей в рейтинговых и профессиональных конкурсах областного и городского масштаба | - |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 21 (по программе – 20) субъекта МСП в 3 региональных бизнес-форумах. 17 предпринимателей (по программе – 5) города приняли участие в городских и региональных профессиональных и рейтинговых конкурсах. Размещено в СМИ города 70 (по программе – 50), по вопросам предпринимательской деятельности |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х | - |
| 1.5. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП г. Азова, Симаков И.Б. общественный представитель, Турянская Н.В. и.о. директора КГУ «ЦЗН г. Азова», Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодежи | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Повышение информированности субъектов МСП | Х | - |
| 1.5.1 | Мероприятие. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Предоставить 100 бесплатных консультаций | Предоставлено 300 бесплатных консультаций |  |
| 1.5.2 | Мероприятие. Организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, «круглых столов» |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Провести 12 конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-класс для субъектов МСП | Проведено 18 совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов» для субъектов МСП | - |
| 1.5. | Контрольное событие подпрограммы. Оказано 300 (по программе – 100) бесплатных консультаций, проведено 18 (по программе – 12) семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2076 | Х | Х | - |
| 1.6. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП г. Азова, Турянская Н.В., и.о. директора КГУ «ЦЗН г. Азова», Кайстрова М.А., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова, Мирошниченко Е.Д. начальник Управления образованием администрации города Азова, Говорушко В.А., исполнительный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова», Смородин П.Н. представитель ТПП РО в г. Азове | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Содействие развитию стартующего бизнеса, развитие предпринимательской инициативы | Х | - |
| 1.6.1 | Мероприятие. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Будет проведено 2 мастер-класс | Проведено 2 мастер-класса успешного предпринимателя | - |
| 1.6.2 | Мероприятие. Информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Планируется разместить в СМИ 2 информационных материала | В СМИ города размещено 2 информационных материала о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях |  |
| 1.6.3 | Мероприятие. Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Планируется провести анкетирование 10 молодых людей | Проведено анкетирование 10 молодых людей | - |
| 1.6.4 | Мероприятие. Проведение поверхностного тестирования, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Будет проведено тестирование 30 школьников | проведено тестирование 30 учащихся школ города | - |
| 1.6.5 | Мероприятие. Проведение конференций с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и бизнеса |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Будет проведено 2 конференции, 2 мастер-класса, 2 тренинга молодежи | Проведено 2 семинара-тренинга, 2 конференции, 1 мастер-класс | - |
| 1.6.6 | Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Развитие предпринимательской инициативы | Обеспечено участие 25 молодых людей в конференции на тему: «Пора делать бизнес» в рамках государственной программы «Ты - предприниматель». 5 субъектов МСП приняли участие в деловых мероприятиях V ежегодного межрегионального Форума лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело». 8 руководителей предприятий МСП приняли участие во Всероссийском Форуме для предпринимателей «Территория бизнеса -территория жизни» |  |
| 1.6.7 | Мероприятие. Организация стажировок на действующих малых предприятиях, организация встреч с успешными предпринимателями. |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Рост числа начинающих предпринимателей | - | - |
| 1.6 | Контрольное событие подпрограммы. Проведены анкетирование 30 учащихся, 3 конференции, 2 семинара, тестирование 10 молодых людей, 2 урока предпринимательства, 1 мастер-класс, городская конференция «Пора делать бизнес». |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Развитие предпринимательской инициативы | Х | Х |
| 1.7 | Основное мероприятие. Организация межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Симаков И.Б. общественный представитель, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП г. Азова, Смородин П.Н. представитель ТПП РО в г. Азове | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | Х | Х |
| 1.7.1 | Обеспечение деятельности городской межведомственной рабочей группы по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 |  | Проведено заседание рабочей группы по выведению предпринимательской деятельности из неформального сектора. В июне 2017 года с участием представителей общественных объединений предпринимателей, контрольно-надзорных органов, общественного представителя состоялось выездное заседание общественного Совета по защите малого и среднего предпринимательства при прокуратуре Ростовской области | - |
| 1.7.2 | Разработка комплекса мер по пресечению незаконного предпринимательства в различных сферах экономической деятельности |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 |  | Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей при Азовской межрайонной прокуратуре, на котором были рассмотрены вопросы подготовки органами муниципального земельного контроля ежегодного плана проведения проверок на 2018 год, пресечения незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом под видом маршрутного такси | - |
| 1.7.3 | Инициирование законодательных инициатив, направленных на выработку предложений по упрощению перевода земельных участков под автогаражными кооперативами в категорию земель «для ведения предпринимательской деятельности» |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 |  | В адрес депутата Государственной Думы Российской Федерации В.П. Водолацкого и в Законодательное собрание Ростовской области были направлены обращения о выходе с законодательной инициативой в Государственную Думу Российской Федерации о переносе срока применения плательщиками ЕНВД контрольно-кассовой техники нового-образца | - |
| 1.7. | Контрольное событие подпрограммы. Число субъектов малого предпринимательства по сравнению с прошлым годом составило 1,4%. |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Рост числа субъектов МСП города | Х | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав | Потребителям предоставлено 133 бесплатных консультации, из них 13 сотрудниками отдела потребительского рынка | - |
| 2.1.1 | Мероприятие. Создание и обеспечение деятельности общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей для предоставления бесплатной консультационной помощи жителям города |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Будет предоставлено 120 консультаций | В рамках деятельности общественной приемной предоставлено 120 бесплатных консультаций | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы. Предоставлено 133 бесплатных консультации по вопросам защиты прав потребителей, из них 120 в рамках работы общественной приемной |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Формирование доступной системы обеспечения защиты прав потребителей | Х | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | В СМИ города размещено 18 информационных материалов | - |
| 2.2.1 | Мероприятие. Разработка для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей | Финансирование не предусмотрено | - |
| 2.2.2 | Мероприятие. Издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей, в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 |  | Финансирование не предусмотрено | - |
| 2.2.3 | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Планируется разместить в СМИ города 8 информационных материалов | В печатных СМИ города размещено 18 статей по вопросам зашиты прав потребителей | - |
| 2.2.4 | Мероприятие. Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в городе различных видов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Формирование у населения города навыков рационального потребительского поведения | Финансирование не предусмотрено | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы. В печатных СМИ города размещено 18 статей (по программе – 8) по вопросам зашиты прав потребителей, | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Повышение правовой грамотности населения в вопросах защиты прав потребителей | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Х | Х |
| 2.3.1 | Мероприятие. Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в СМИ |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Создание условий для реализации потребителями своих законных прав и обеспечение их соблюдения | Финансирование отсутствует | - |
| 2.3.2 | Мероприятие. Обеспечение пополнения и функционирования в сети Интернет банка данных судебных решений по потребительским спорам и правонарушениям, касающихся вопросов защиты прав потребителей |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 |  | Финансирование отсутствует | - |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы. |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 |  | Х | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг) | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Х | Х |
| 2.4.1 | Мероприятие. Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации города итоговых материалов по результатам независимых экспертиз и сравнительных исследований качества, безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2076 | На сайте города будет размещено 4 материала | Размещено на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области | - |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы. На сайте города размещено 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | Х | Х |
| 2.5 | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Преодоление правового нигилизма | Х | Х |
| 2.5.1 | Мероприятие. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города, в т.ч. по вопросам тарифного регулирования |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Будет проведен 1 семинар | Проведено 4 семинара по вопросам законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также по вопросам продвижения системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». | - |
| 2.5.2 | Мероприятие. Проведение ежегодных отраслевых рейтинговых конкурсов, направленных на повышение информированности граждан в вопросах защиты прав потребителей | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Финансирование отсутствует | - |
| 2.5.3 | Мероприятие. Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди учащихся общеобразовательных школ, учреждений среднего образования, студентов высшего профессионального образования. |  | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Финансирование отсутствует | - |
| 2.5.4 | Мероприятие. Обеспечение участия представителей хозяйствующих субъектов потребительского рынка города в межрегиональных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Обеспечить участие 10 руководителей предприятий потребительского рынка в региональном форуме | 10 руководителей предприятий потребительского рынка приняли участие в региональной форуме по защите прав потребителей | - |
| 2.5 | Контрольное событие подпрограммы. Проведено 4 совещания (план-1) с руководителями предприятий потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей, обеспечено участие 10 предприятий потребительского рынка региональной Конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области» | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Х | - |

3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

В связи с тем, что все формы  поддержки, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства города в рамках Программы, установлены федеральным или областным законодательством, то и меры правового регулирования осуществляются на федеральном и региональном уровнях. Принятие нормативных правовых актов на уровне муниципального образования «Город Азов» для реализации мероприятий Программы не требуется.

4.  Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Утвержденный план расходов бюджета города на реализацию муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2017 году составил всего 441,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 437,5 тыс. руб. (99,1% от плана).

В 2017 году в рамках Программы реализовывались две подпрограммы:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» с объемом финансирования за счет средств бюджета города 404,1 тыс. рублей, предназначенных для предоставления субсидий субъектам начинающим предпринимателям.

В 2017 году в ходе  реализации мероприятий подпрограммы 1 было  израсходовано 400,0 тыс. рублей по целевому назначению на предоставление субсидий  1 начинающему предпринимателю. Неиспользованный остаток составил 4,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по подпрограмме 1 составило  99,1 процента.

2.  «Защита прав потребителей» с объемом финансирования за счет средств бюджета города в сумме 37,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по подпрограмме 2 составило  100 процентов.

Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2017 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 404,1 | 400,0 | 4,1 | 4,1 |
| Мероприятие 1.1.1.« Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | 404,1 | 400,0 | 4,1 | 4,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие микрофинансирования. | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. Организация межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из неформального сектора | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей » |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы защиты прав потребителей | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке области | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Финансирование не требуется |  |  |  |

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за счет средств бюджета города запланированы в сумме 404,1 тыс. рублей.

За 2017 год исполнение составило 400,0 тыс. руб. (99,1 %). Объем неосвоенных в 2017 году средств – 4,1 тыс. рублей.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Защита прав потребителей» запланированы за счет средств бюджета города Азова в сумме 37,5 тыс. руб.  За  2017 год исполнение составило 37,5 тыс. руб.  (100,0 % от плана). Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы  за 2017 год приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»  за  2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове | всего | 441,6 | 437,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 441,6 | 437,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 404,1 | 400,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 404,1 | 400,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 404,1 | 400,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 404,1 | 400,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Защита прав потребителей | всего | 37,5 | 37,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 37,5 | 37,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | всего | 37,5 | 37,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 37,5 | 37,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2017 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых  и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке не менее 20 процентов от общего количества поступивших обращений;

- темп роста числа малых и средних предприятий города Азова;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей);

- количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан;

- количество материалов размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2017 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному <1> | 2017 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт (по итогам 9 мес.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,3 | 26,7 | 27,3 | Показатель выполнен с превышением |
| 2. | Темп роста среднесписочной численности работающих на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях | % | 92,3 | 100,0 | 98,8 | Показатель выполнен с превышением |
| 3. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | % | 80,0 | 20,0 | 80,0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста числа малых и средних предприятий города | % | 101,8 | 102,9 | 110,5 | Показатель выполнен с превышением |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | ед. | 512,4 | 492,0 | 531,4 | Показатель выполнен с превышением |
| 1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 6 | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| 1.4. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | ед. | 21 | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | ед. | 120 | 120 | 133 | Показатель выполнен с превышением |
| 2.2 | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | ед. | 11 | 8 | 18 | Показатель выполнен с превышением |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за 9 месяцев года, предшествующий отчетному

6.  Результаты оценки эффективности реализации 
Программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы осуществляется по  формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Расчет степени достижения целевых показателей приведен в таблице № 5.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,03;

эффективность  хода реализации целевого показателя 2 равна  1,07;

эффективность  хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность  хода реализации целевого показателя 4 равна 1,08;

эффективность  хода реализации целевого показателя 5 равна 1,03;

эффективность  хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 8 равна 1,11;

эффективность  хода реализации целевого показателя 9 равна 1,6.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+1+1+1+1+1+1+1+1) : 9 = 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Программа содержит 2 основных мероприятия, финансируемых за счет всех источников финансирования, которые выполнены в полном объеме, таким образом СРом составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, безвозмездных поступлений в бюджет города,  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,   СРм = 2:2 = 1,0

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета города, безвозмездных поступлений в бюджет города  оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 437,5 : 441,6 = 0,99

3. Эффективность использования средств бюджета города рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города, безвозмездных поступлений в бюджет города по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где: Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из  бюджета города.

Эис =1:0,99=1,01, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2017 году.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1,0.

Уровень реализации Программы составляет 1,0, что определяет высокий уровень реализации Программы по итогам 2017 года.

Используемые при расчете оценки эффективности муниципальной программы сведения:

Таблица № 1 – сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

Таблица № 3 –  сведения об использовании бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы;

Таблица  № 4 – сведения о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Таблица № 5 - оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Эп - степень достижения целевых показателей | Расчет по формуле:* Эп = ИДп/ИЦп |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 1,03 | 27,3/ 26,3 |
| 2. | Темп роста среднесписочной численности работающих на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях | 1,07 | 98,8/92,3 |
| 3. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | 1,0 | 80 / 80 |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста числа малых и средних предприятий города | 1,08 | 110,5 /101,8 |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | 1,03 | 531,4/512,4 |
| 1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | 1,0 | 1/1 |
| 1.4. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | 1,0 | 2/2 |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |
| 2.1. | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | 1,11 | 133 / 120 |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | 1,6 | 18 / 11 |

*В случае отсутствия на момент подготовки отчета о реализации Программы статистических данных по итогам отчетного года, оценка достижения значения показателей (индикаторов) сопоставляется на основе оперативных данных Министерства экономического развития Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за исключением показателей 1.3 и 1.4, где сравниваются показатели по итогам года в рамках освоения бюджетных ассигнований, выделенных в 2017 году на оказание финансовой поддержки - предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

Как видно из таблицы № 5, значения по всем показателям оценки эффективности реализации Программы, равны или выше 1. Освоение средств, запланированных для реализации программных мероприятий на 2017 год составляет 99,0%.

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности Программы» приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове»).

В 2017 году перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между  мероприятиями Программы  производилось 1 раз.

Оказание  в рамках Программы субъектам МСП финансовой поддержки, гарантированной федеральным и областным законодательством, осуществлялось  своевременно и в полном объеме.

Субсидии субъектам МСП предоставлялись в соответствии с установленным порядком. Реализация мероприятий Программы не предусматривала исполнения муниципального задания.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В  2017 году в Программу четыре  раза вносились изменения, что связано с уточнением объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за счет средств бюджета города и областного бюджета, а также уточнения методики оценки эффективности муниципальной программы:

-  постановлением администрации города Азова от  07.02.2017 № 218 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084»;

-  постановлением администрации города Азова от  20.04.2017 № 864 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084»;

-  постановлением администрации города Азова от  23.06.2017 № 1394 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084»;

-  постановлением администрации города Азова от  19.10.2017 № 2457 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084».

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям  на 2017 год. В течение финансового года было произведено

4 изменения в Программу, утвержденных  постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  такого изменения и реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2017 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 07.02.2017 № 218 | 1. Внесены изменения в объемы финансирования на 2017 год в части увеличения на 179,5 тыс. руб. по подпрограмме 1 в связи с уточнением мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», направленных на легализацию предпринимательской деятельности: По мероприятию 1.1.1 «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу»: - увеличены расходы на сумму 179,5 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета). |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 20.04.2017 № 864 | 1. Внесены изменения в объемы финансирования на 2017 год в части уменьшения на 179,5 тыс. руб. по подпрограмме 1 в связи с уточнением мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», направленных на легализацию предпринимательской деятельности: По мероприятию 1.1.1 «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу»: - уменьшены расходы на сумму 179,5 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета). |
| 3. | Постановление администрации города Азова от 23.06.2017 № 1394 | На основании заключения Контрольно-счетной палаты города Азова на отчет об исполнении бюджета города Азова за 2016 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 28.04.2017 № 18 и в целях приведения в Отчете о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» по результатам за 2016 год оценки эффективности муниципальной программы внесены изменения в методику оценки эффективности программы |
| 4. | Постановление администрации города Азова от 19.10.2017 № 2457 | 1. Внесены изменения в объемы финансирования на 2017 год в части уменьшения на 31,2 тыс. руб. по подпрограмме 1 в связи с уточнением мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», направленных на легализацию предпринимательской деятельности: По мероприятию 1.1.1 «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу»: - уменьшены расходы на сумму 31,2 тыс. руб. (за счет средств бюджета города). |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы предлагается провести корректировку целевых показателей реализации Программы после получения статистических данных основных показателей деятельности малых и средних предприятий  города по итогам 2017 года.

Таблица № 7

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2017 году

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Азова (отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства), заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям | Предоставить субсидию 1 начинающему предпринимателю | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | 404,1 | 400,0 | Субсидия предоставлена 1 начинающему предпринимателю на основании, заключенного договора |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства (далее – отдел потребительского рынка) | Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | 404,1 | 400,0 | Субсидия предоставлена 1 начинающему предпринимателю на основании, заключенного договора |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу |  | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | 404,1 | 400,0 |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы. Субсидии планируется предоставить 1 субъекту МСП | Соколенко Н.А. , начальник отдела потребительского рынка | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | 404,1 | 400,0 | субсидия предоставлена 1 субъекту МСП |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Пономаренко И.М., исполнительный директор муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства | Повышение конкурентоспособности субъектов МСП | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | ООО «Ай Ти - Партнер» включено в реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства Ростовской области, в качестве информационно-консалтингового центра |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Специалистами Фонда и ООО «Ай Ти – Партнер» предоставлено 100 бесплатных консультаций, оказана помощь в составлении 1 бизнес-плана. |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в предоставлении различных видов помощи субъектов МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационной поддержки и пр. |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Оказана помощь ООО «Ай Ти – Партнер» в проведении 1 обучающего семинара и 1 социологического исследования |  |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы. Проведен 1 обучающий семинар и 1 социологическое исследование, предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 1 бизнес-плана. |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Мероприятие выполнено |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП, Симаков И.Б. общественный представитель при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в г. Азове (далее – общественный представитель) | Формирование положительного имиджа предпринимателя, определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Мероприятие выполнено |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города в Международных бизнес-форумах на Дону, а также в форумах молодежного предпринимательства |  | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Обеспечено участие 21 предпринимателя в 3-х мероприятиях регионального масштаба, направленных на улучшение инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |
| 1.4.2. | Мероприятие. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации |  | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | В СМИ и на сайте администрации города размещено 70 материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства |  |
| 1.4.3. | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города Азова в региональных профессиональных конкурсах и сфере предпринимательства |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Обеспечено участие 17 предпринимателей в рейтинговых и профессиональных конкурсах областного и городского масштаба |  |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 31 (по программе – 20) субъекта МСП в региональном предпринимательском форуме «Свое дело» и в мероприятии по оглашению инвестиционного послания Губернатора Ростовской области. 12 предпринимателей (по программе – 5) города приняли участие в городской выставке-продаже хлебобулочных и кондитерских изделий, 9 предпринимателей приняли участие в региональных выставках и чемпионатах. Размещено в СМИ города и на сайте города 70 (по программе – 50), материалов по вопросам предпринимательской деятельности |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Х |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП, Симаков И.Б., общественный представитель, Турянская Н.В., и.о. директора КГУ «ЦЗН г. Азова». Кайстрова М.А., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова. | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Мероприятие выполнено |  |
| 1.5.1. | Мероприятие. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело |  | оказание методической помощи субъектам МСП | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Предоставлено 300 бесплатных консультаций. В рамках работы «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области по г. Азову рассмотрено 15 обращений субъектов МСП. |  |
| 1.5.2. | Мероприятие. Организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, «круглых столов» |  | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Проведено 18 совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов» для субъектов МСП |  |
| 1.5. | Контрольное событие подпрограммы. Оказано 300 (по программе – 100) бесплатных консультации, проведено 18 (по программе – 12) семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Х |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М., исполнительный директор МФПМП, Турянская Н.В., и.о. директора КГУ «ЦЗН г. Азова», Кайстрова М.А., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова. Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образованием администрации города Азова, Говорушко В.А., исполнительный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова», Пономаренко И.М., РРОО «Совет предпринимателей в РО» |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Мероприятие выполнено |  |
| 1.6.1. | Мероприятие. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий |  | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Проведено 2 мастер-класса успешного предпринимателя |  |
| 1.6.2. | Мероприятие. Информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации |  | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | В СМИ города размещено 2 информационных материала о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях |  |
| 1.6.3. | Мероприятие. Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью |  | Содействие развитию стартующего бизнеса | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Проведено анкетирование 10 молодых людей |  |
| 1.6.4. | Мероприятие. Проведение поверхностного тестирования, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности |  | Развитие предпринимательской инициативы | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Проведено тестирование 30 учащихся школ города |  |
| 1.6.5. | Мероприятие. Проведение конференций с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и бизнеса |  | Рост числа начинающих предпринимателей | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Проведено 2 семинара-тренинга, 2 конференции, 1 мастер-класс |  |
| 1.6.6. | Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности |  | Развитие предпринимательской инициативы | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Обеспечено участие 25 молодых людей в конференции на тему «Пора делать бизнес» в рамках государственной программы «Ты - предприниматель». 5 субъектов МСП приняли участие в деловых мероприятиях V ежегодного межрегионального Форума лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело». 8 руководителей предприятий МСП приняли участие во Всероссийском Форуме для предпринимателей «Территория бизнеса -территория жизни» |  |
| 1.6 | Контрольное событие подпрограммы. Проведены анкетирование 30 учащихся, 3 конференции, 2 семинара, тестирование 10 молодых людей, 2 урока предпринимательства, 1 мастер-класс, городская конференция «Пора делать бизнес». |  | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Х |  |
| 1.7 | Основное мероприятие. Организация межведомственного взаимодействия по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Симаков И.Б. общественный представитель | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Мероприятие выполнено |  |
| 1.7.1 | Обеспечение деятельности городской межведомственной рабочей группы по выведению предпринимательской деятельности из нелегального сектора |  | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Проведено заседание рабочей группы по выведению предпринимательской деятельности из неформального сектора. В июне 2017 года с участием представителей общественных объединений предпринимателей, контрольно-надзорных органов, общественного представителя состоялось выездное заседание общественного Совета по защите малого и среднего предпринимательства при прокуратуре Ростовской области |  |
| 1.7.2 | Разработка комплекса мер по пресечению незаконного предпринимательства в различных сферах экономической деятельности |  | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей при Азовской межрайонной прокуратуре, на котором были рассмотрены вопросы подготовки органами муниципального земельного контроля ежегодного плана проведения проверок на 2018 год, пресечения незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом под видом маршрутного такси |  |
| 1.7.3 | Инициирование законодательных инициатив, направленных на выработку предложений по упрощению перевода земельных участков под автогаражными кооперативами в категорию земель «для ведения предпринимательской деятельности» |  | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | В адрес депутата Государственной Думы Российской Федерации В.П. Водолацкого и в Законодательное собрание Ростовской области были направлены обращения о выходе с законодательной инициативой в Государственную Думу Российской Федерации о переносе срока применения плательщиками ЕНВД контрольно-кассовой техники нового-образца |  |
| 1.7. | Контрольное событие подпрограммы. Число субъектов малого предпринимательства по сравнению с прошлым годом составило 1,4%. |  | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Мероприятие выполнено |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Защита прав потребителей | Администрация города Азова (отдел потребительского рынка), заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | 37,5 | 37,5 | Заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг «общественной приемной» |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | 37,5 | 37,5 | Мероприятие выполнено |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Создание и обеспечение деятельности общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | Обеспечение деятельности общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | 37,5 | 37,5 | В рамках деятельности общественно приемной оказано 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей |  |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы. В рамках работы общественной приемной предоставлено 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей. |  |  | 01.01.2076 года | 31.12.2017 года | 37,5 | 37,5 | Мероприятие выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Х |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Организация консультационных, юридических услуг по обращениям граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону «горячей линии» | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Предоставлено 13 консультаций |  |
| 2.2.3 | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Размещено 18 информационных материалов |  |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы. В СМИ города размещено 18 публикаций, предоставлено 13 консультаций | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка |  | 01.01. 2017 года | 31.12.2017 года | X | X | Мероприятие выполнено |  |
| 2.4 | Основное мероприятие. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг) | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | Информирование руководителей потребительского рынка города о создании реестра экспертных организаций, осуществляющих исследования товаров (работ,услуг) | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие. Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации города итоговых материалов по результатам независимых экспертиз и сравнительных исследований качества, безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Размещено на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области |  |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы. Размещено на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Мероприятие выполнено |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Х |  |
| 2.5.1. | Мероприятие. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города, в т.ч. по вопросам тарифного регулирования |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Проведено 4 семинара по вопросам законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также по вопросам продвижения системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». |  |
| 2.5.4 | Мероприятие. Обеспечение участия представителей хозяйствующих субъектов потребительского рынка города в межрегиональных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | 10 предприятий потребительского рынка приняли участие в региональной Конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области» |  |
| 2.5 | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 10 руководителей предприятий потребительского рынка в региональной Конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области». Проведено 4 семинара для руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка города |  |  | 01.01.2017 года | 31.12.2017 года | Х | Х | Мероприятие выполнено |  |

Управляющий делами администрации                                                            В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                 П.В. Бойко