АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018                                        № 546

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова», от 20.09.2017 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора  Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова	                                                               В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит

Департамент социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 14.03.2018  № 546

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2017 год

1. Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» (далее Программа) является Департамент социального развития г. Азова.

Реализация Программы в 2017 году была направлена на создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности, путем сохранения, развития и приобщения населения к богатому историческому, культурному, природному наследию.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2017 году муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

Подпрограмма 2 «Туризм»

2.1.1. Подпрограмма I включает в себя следующие направления:

- Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы «Развитие культуры» предусматривается реализация следующих основных направлений

1. Содержание сети библиотек включает расходы городского бюджета на содержание штатных сотрудников библиотек, содержания зданий библиотек и укрепление материально-технической базы библиотек.

В библиотеках города ведется работы по внедрению новых информационных технологий и модернизации деятельности библиотек МБУК ЦБС, участия в проектно-программной деятельности, организации и проведения выездных массовых мероприятий, совершенствования форм и методов массовой работы, активной работы в социальных сетях, расширения зон открытого доступа к книжному фонду в библиотеках.

Увеличились посещения сайта МБУК ЦБС, так как на сайте размещена актуальная информация по краеведению, которая пользуется большим спросом и необходима пользователям для написания докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ (размещены полнотекстовые документы по истории города Азова, о памятниках, улицах, людях и т.д.). На сайте в разделе «Виртуальные выставки» находится информация о новых поступлениях в библиотеки по краеведению, тематические выставки. Активизирована реклама книг и периодики, реклама творчества писателей и поэтов, выдающихся людей по разным направлениям в социальных сетях с приглашением в библиотеки города.

В 2017 г. проведены текущие ремонты библиотеки им. А. Штанько (101,0 тыс. руб.), Детской библиотеки им. А. Гайдара (10,2 тыс. руб.), библиотеки им. М. Горького (22,0 тыс. руб.), Центральной библиотеки им. Н. Крупской (43,2 тыс. руб.) на общую сумму 176,4 тыс. руб.

Всего за 2017 год в библиотеках МБУК ЦБС проведено 1758 мероприятий, которые посетили 40129 человек. Среди них можно отметить следующие крупные мероприятия:

- Цикл мероприятий к Неделе детской и юношеской книги (16) в библиотеках МБУК ЦБС - посетили 382 человека.

- Выездной читальный зал «Была весна – весна Победы» на Петровском бульваре перед Центральной библиотекой им. Н. Крупской 9 мая – посетили 300 человек.

- Литературно-фольклорный фестиваль «С Пушкиным по жизни» 6 июня у памятника А.С. Пушкину на Петровском бульваре – посетило 480 человек.

- Библиотечный вернисаж «Таланты наших читателей» в рамках Первого городского арт-фестиваля «Созвездие талантов – СИТО: спорт, искусство, творчество, общество» 3 сентября на Петровском бульваре – посетили 230 человек.

Выездной читальный зал «Самый лучший город на земле!» 9 сентября на Петровском бульваре – посетили 300 человек.

Праздник читательских симпатий «С книгой мир добрей и ярче!» /Подведение итогов городского литературно-творческого конкурса «Путешествие в чудесный Книгоград»/ в Доме детского творчества 15 сентября – посетили 300 человек.

Акции:

Цикл мероприятий в рамках Международной социально-культурной акции «Библионочь» 21 апреля в 5 библиотеках - посетили 1030 человек.

Цикл мероприятий в рамках Международной акции «Читаем детям о войне» 4 мая в библиотеках МБУК ЦБС посетили 284 человека.

Литературный проект Ассоциации малых туристских городов России «Классики в российской провинции» 1 июня на пяти площадках – посетили 553 человека.

Конкурсы:

Победитель (1 место) Областного литературно-творческого конкурса «Библиотека: Все оттенки детского» /РОДБ им. В.М. Величкиной/ - коллективная работа клуба «Цветик-семицветик» Детской библиотеки им. А. Гайдара МБУК ЦБС г. Азова.

Профессиональные конкурсы:

В 2017 г. библиотекари МБУК ЦБС г. Азова принимали активное участие в областных конкурсах и городских конкурсах, подготовленных Центральной библиотекой им. Н. Крупской и Детской библиотекой им. А. Чехова:

- Городской литературно-творческий конкурс «Книги – лучшие друзья!».

- Городской конкурс «Флаг России – наша гордость!».

- Городской конкурс оригинальной авторской фотографии «Дети – будущее Азова».

- Городской фотоконкурс «Моя любимая библиотека».

- Городской конкурс «Библиотекарь года-2017».

Выполнение мероприятия по обновлению книжного фонда направлено на увеличение книжного фонда путем приобретения книжной продукции для библиотек города. Запланировано и приобретено в 2017 году 2 615 экземпляров книг.

2. Содержание сети учреждений культурно-досугового типа расходы городского и областного бюджета на содержание штатных сотрудников клубных учреждений, содержания зданий клубных учреждений и укрепление материально-технической базы.

В течение 2017 года на базе ГДК работало 51 клубное формирование самодеятельного народного творчества с общим числом участников 1 947 человек, в том числе 31 формирование самодеятельного народного творчества и 20 клубов и любительских объединений. Как в клубах так в самодеятельных коллективах дети и взрослые имеют возможность в свободное от работы и учёбы время заняться любимым видом творчества, пообщаться, провести интересно праздники и выходные дни.

Согласно расписанию занятий в МБУК ГДК г. Азова используются 27 досуговых объектов.

2017 год был отмечен многочисленными юбилейными датами. Безусловно, главным событием года был гала- концерт, посвящённый 950-летию со дня основания Азова и 80-летию со дня образования Ростовской области. В связи с празднованием этих дат он был особенно грандиозен. В торжественном шествии, приняли участие: духовой оркестр Черноморского флота, представители кадетского корпуса из Новочеркасска, социально активная молодёжь города, школьники-победители Олимпиад, коллективы самодеятельности, представители казачества, спортсмены. В завершении шествия перед восхищёнными зрителями пролетели участники авиа-шоу. Помимо традиционных концертных блоков, для многотысячной толпы зрителей выступали коллективы-участники Международного фестиваля народного творчества «Содружества», приглашённые звёзды Российской эстрады и кино; благодаря руководству АОМЗ во время гала- концерта для азовчан в прямом эфире прозвучало поздравление с Международной космической станции. На гала-концерте присутствовал Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев. Он высоко оценил его подготовку, особенно ему понравился исторический пролог, в котором на сцене появились выдающиеся личности России, имена которых связаны с нашим городом: казачьи атаманы – участники Азовского осадного сидения, Петр Великий, первый русский Генералиссимус, воевода А.С. Шеин; Екатерина II, изобретатель радио Александр Попов, глава посада Азов Виссарион Мышкин.

К наиболее крупным и ярким мероприятиям 2017 года можно также отнести:

- Концерт духовых оркестров города, посвящённый 950-летию со дня основания Азова и 80-летию со дня образования Ростовской области. Это было большое событие, в котором приняли участие Муниципальный народный духовой оркестр, образцовый духовой оркестр Детской школы искусств им. С. Прокофьева и образцовый молодёжный духовой оркестр Дома детского творчества г. Азова. Одним из моментов концерта было чествование Заслуженного работника культуры России В.А. Попова по случаю его 75-летия.

- Праздничный концерт, посвящённый 50-летию Городского Дворца культуры.

- Праздничный концерт, посвящённый 50-летию муниципального народного духового оркестра. Концертная программа была насыщенна сольными исполнениями: звучали соло флейты, кларнета, тубы, трубы, вокальные соло в сопровождении оркестра. Был подготовлен для зрителей и необычный сюрприз – в нескольких произведениях оркестр хором подпевал инструментальному сопровождению.

Ярким проектом 2017 года стал экспериментальный инклюзивный музыкально-хореографический спектакль «Волшебное перо Жар-Птицы». Участниками спектакля стали: ансамбль «Виктория», дуэт JC Team, воспитанники школы для слабослышащих детей №10, творческие коллективы ГДК. Спектакль привлёк большое внимание и со стороны зрителей, и со стороны участников. Красочное костюмированное шоу с видео, светоэффектами, в котором участники получили незаменимый опыт, а зрители – удовольствие от просмотра и позитивный опыт знакомства с особыми людьми.

Впервые в 2017 году совместно с Управлением образования г. Азова, спортивным комитетом, детскими, развивающими и развлекательными центрами города был проведён фестиваль творчества «СИТО» (спорт, искусство, творчество, общество). Цель фестиваля: привлечь как можно больше юных азовчан к занятиям творчеством и спортом. В течение всего дня на открытых площадках города проходили презентации фитнес-центров, спортивных студий и клубов, развлекательных и развивающих центров для детей, проводились мастер-классы станций юных техников и юных натуралистов, мастеров декоративно прикладного искусства, творческие коллективы города дали концерты-презентации. В финале фестиваля прошла торжественная церемония награждения его участников.

В 2017 году Муниципальный ансамбль песни и танца «Казаки Азова» получил Гран-при на Международном фольклорном фестивале в Сербии.

Муниципальный народный ансамбль танца «Гуляй, россияне!» стал дипломантом на Международном фестивале фольклора в Грузии и побывал на Всероссийском фестивале малых городов, откуда привёз Диплом 2-й степени. Муниципальный народный ансамбль песни и пляски Донских казаков побывал на Международном фольклорном фестивале в Польше, где был отмечен Дипломом.

Всего в 2017 году специалистами МБУК ГДК г. Азова было проведено 646 культурно-массовых мероприятий, 69 из них на платной основе, 577 – бесплатных.

Количество мероприятий, проведенных МБУК ГДК г. Азова в 2017 году и количество посетителей мероприятия по отношению к предыдущему календарному году осталось на прежнем уровне.

3. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей включает расходы городского бюджета на содержание работников двух школ дополнительного образования детей (МБУ ДО ДШИ г. Азова и МБУ ДО ДХШ г. Азова), содержания зданий школ и укрепление материально-технической базы школ.

В МБУ ДО ДШИ г. Азова (далее ДШИ) обучается 728 учащихся в рамках муниципального задания. Сверх муниципального задания на платной основе в школе обучается 83 учащихся. Обучение ведется по 18 направлениям. В 2018 году Детской школы искусств исполнится 60 лет. Здание школы, построенное в 1967 году, предназначалось для обучения 250 учащихся (по проекту). с максимальной загруженностью в 2 смены с 8 до 20 часов выходя за рамки шестидневной недели, при этом охват детей составляет 7,98% при норме 12% от общего количества детей, проживающих в г. Азове в возрасте от 6 до 18 лет.

В школе работает 64 преподавателя и концертмейстера. Высшую и первую квалификационную категорию имеют 72% педагогического состава, высшее образование 58% и 67% преподавательского состава школы её выпускники. Три преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и 8 преподавателей награждены отраслевыми знаками «За отличную работу», «Отличник народного просвещения».

В 2017 году на базе ДШИ были проведены два открытых городских конкурсов и олимпиада по сольфеджио, в которых приняли участие учащиеся ДМШ и ДШИ Ростовской области и Краснодарского края.

Ежегодно учащиеся и творческие коллективы Детской школы искусств активно принимают участие в конкурсах различного уровня, только за 2017 год учащимися школы было получено 240 дипломов лауреата и дипломанта международных, всероссийских, региональных, областных, зональных и городских конкурсов.

В 2017 году с успехом прошел сольный концерт образцового духового оркестра ДШИ, в честь 55-летия со дня его основания. В концерте приняли участие выпускники школы, преподаватели и учащиеся других отделений.

За творческие заслуги и хорошие успехи в учебе в 2017 году учащаяся по классу хореографии Золотарева Елизавета (класс преподавателя Кучеренко Н.Г.) удостоена стипендии Губернатора Ростовской области. Девяти учащимся ДШИ - лауреатам международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов присуждена стипендия главы администрации города

Но в школе существуют проблемы:

При планируемом переводе к 2020 году всех общеобразовательных школ города обучения детей в одну смену, ДШИ не сможет сохранить существующий контингент обучающихся и выполнить федеральные государственные требования по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность строительства второго корпуса т.к. это решает многие проблемы: получение дополнительных учебных классов, соответствующих ФГТ и концертного зала на сцене которого могли работать учащиеся по всем направлениям школы, при этом сохранить удобное для детей месторасположение школы и минимизировать расходы на содержание школы.  Оборудованная концертная сцена — это не только требование ФГТ, но это лицо школы и города.

С 2013 года и по настоящее время в ДШИ поэтапно введено 7 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в соответствии с утвержденными федеральными государственными требованиями, а также на базе ДШИ проводятся школьные и пять открытых городских конкурсов в которых принимают участие обучающиеся ДШИ и ДМШ Ростовской области и Краснодарского края.

В МБУ ДО ДХШ г. Азова обучается 225 учащихся реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства. Введены образовательные стандарты на основе федеральных государственных требований (ФГТ). Осуществляются образовательные услуги для дошкольников и младших школьников по дополнительным общеразвивающим программам. Работает художественно-эстетический центр «Воскресная студия» для 5-6-летних детей.  Формирование у детей педагогическим коллективом школы комплекса знаний, умений и навыков позволяет им поступать в средние и высшие учебные заведения по профилю.

В 2017 г. 4 выпускника школы поступили в  РХТ им. М. Б. Грекова. Трое учащихся школы получили стипендии главы администрации г. Азова.

ДХШ ведёт активную творческую деятельность, в 2017 г. школа участвовала в следующих городских, областных, всероссийских и международных конкурсах-выставках:

- I Международный конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой (г. Москва), победителями стали 10 учащихся школы;

- Международный конкурс детского рисунка «Я вижу мир» XXVIII передвижная выставка (г. Москва), победителями стали 5 учащихся школы;

-  Всероссийский конкурс юных художников «Краски России – 2017» победителями стали 3 учащихся школы;

- Международный конкурс «Через искусство к жизни» на данном конкурсе получен диплом II степени;

- Международный конкурс «Мы – дети космоса» на данном конкурсе завоевали 2 место;

-  Открытый межрегиональный конкурс – выставка «Благодарные потомки – солдатам Великой Отечественной» (г. Новочеркасск) дипломы 1,2,3 степени получили 6 учащихся школы;

-  Открытый межрегиональный конкурс – выставка детского художественного творчества «Пейзаж – настроение» дипломы 1,2,3 степени получили 3 учащихся школы;

-  Победителями IX олимпиады ЮРМОШ (г. Ростов-на-Дону) стали 10 учащихся школы

4. Организация руководства и управления учреждениями культуры это организация контроля за деятельностью пяти учреждений культуры, включает расходы городского бюджета на содержание аппарата управления Департамента социального развития г. Азова

Для исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» Департаментом социального развития г. Азова утверждено постановление администрации города Азова от 22.04.2013 № 842 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Азове».

За 2017 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 23 625,12 руб. или 93,9% к средней заработной плате по Ростовской области. За 2017 год средняя заработная плата педагогических работников составила 27 116,95 руб. или 107,7% к средней заработной плате учителей по Ростовской области.

Департамент социального развития г. Азова производит контроль по доведению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году и проводит следующие мероприятия:

- ежемесячно в Министерство культуры сдаются отчеты о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений культуры и информация о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

- проведение мониторинга и контроля по недопущению задолженности заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях культуры;

- использование достижения конкретных целевых показателей качества и количества оказываемых услуг;

5. Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры включает в себя расходы на обслуживание Департамента социального развития г. Азова и пяти учреждений культуры.

6. Сохранение объектов культурного наследия включает в себя подготовку документов на объекты культурного наследия для проведения инвентаризации памятников, находящихся на территории города. Финансирование на 2017 год не выделено.

Регулярное проведение охранных мероприятий по содержанию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, проводимых муниципальными службами города, позволяет сохранять 90% в удовлетворительном состоянии, поскольку финансовых средств на реставрацию объектов культурного наследия на данный период не предусмотрено.

2.1.2. Подпрограмма  2  «Туризм»

Отделом развития туризма (далее отдел) планомерно выполняются проекты, которые позволяют качественно и на новом уровне выполнять задачи по развитию туристической привлекательности города Азова.

Работает Туристско-информационный центр города Азова. Всего в Ростовской области 3 Центра: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону. ТИЦ г. Азова входит в Реестр Туристско- информационных Центров Российской Федерации, № 87. Новым направлением в развитии туризма в 2017 году стало – создание предпосылок для развития гастрономического туризма. В городе создан конвивиум «AZOV» международной Ассоциации Слоу Фуд, куда вошли: ресторан «Крепостной вал», база отдыха «Стрелка», частная винодельня «Кантина» и производитель местного мороженого «Проксима». Деятельность организации направленна на сохранение, развитие и популяризацию местных продуктов и блюд.

В июне 2017 года город Азов принимал участие в III-ем фестивале малых туристских городов (АМТГ). В рамках которого проходил конкурс «Гастрономия малого исторического города», Азов в 2-х номинация занял призовые места.

В рамках подготовки к ЧМ совместно с ДДТ и отделом молодежи проходит обучение волонтеров-экскурсоводов.  Проведены тренировки по обеспечению безопасности в гостиничных комплексах.

Результаты реализации основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма».

В рамках создания благоприятных экономических условий для развития туризма ведется учет строящихся инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса.

Основное мероприятие 2. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке».

Азов продолжает позиционировать себя как туристический город на выставках и форумах. В двенадцатый раз Азов принял участие в международной туристской выставке Интурмаркет в г. Москве. В апреле отдел развития туризма Администрации г. Азова и ТИЦ приняли участие в XX Международном фестивале туризма и отдыха «Мир без границ». В фестивале участвовало более 250 организаций.

Для участия в выставках была подготовлена печатная продукция: буклеты, перечень экскурсионных маршрутов. Участники выставок из других российских регионов и зарубежных стран проявляли большой интерес к городу Азову и Международному фестивалю Азовского осадного сидения.

В отчетном году был проведен пресс-тур, в котором принимали участие тревел-блогеры. Программа инфотура включала в себя: посещение Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, осмотр отеля «СОХО» -как базы проживания команды участницы ЧМ-2018, посещение Порохового погреба и осмотр с крепостного вала площадки, где проходит реконструкция Азовского осадного сидения, обед- «Петровская ассамблея» в кафе Крепостной вал. Итогом стали более 100 публикаций на страницах популярных интернет ресурсов и СМИ.

В соответствии с программой и при поддержке правительства Ростовской области развитие получил Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение». В 2017 году мероприятия фестиваля прошли через процедуру ребрендинга, благодаря победе в конкурсе Российского военно-исторического общества. С 2017 года фестиваль получил краткое название «Осада Азова» к реконструкции сражения добавилась тема «Азов на шелковом пути». В 2017 году военно-исторических клубов было 28, зрителей и участников более 12 000 человек.

Учитывая важную роль в формировании благоприятного инвестиционного климата такого понятия как «имидж территории» ежегодно в городе организовывается проведение форумов и совещаний по вопросам развития туризма, маркетингу и брендингу территории. Необходимость формирования собственного имиджа и усиление моментов узнаваемости города Азова очевидна. В конечном итоге это способствует привлечению внимания к региону, даёт возможность более эффективно лоббировать свои интересы, улучшать инвестиционный климат, получать дополнительные ресурсы для развития экономики города. С этой целью в 2017 году на базе ресторана-музея «Крепостной вал» была проведена стратегическая сессия посвященная вопросам продвижения туристской привлекательности региона путем продвижения туристских ресурсов муниципальных образований Ростовской области. Сессия проходила в формате «Петровской ассамблеи».

В ходе исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии муниципальному образованию «Город Азов» межбюджетных трансфертов на внедрение системы туристской навигации (установка туристских дорожных указателей) в рамках подпрограммы «Туризм» госпрограммы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2017 году ИП Ю.Б. Бессмертным были выполнены работы (муниципальный контракт № 0158300046017000034-0066355-02) по внедрению системы туристской навигации, включая установку унифицированных туристских  дорожных  указателей. Сумма контракта составила 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. Установлено 10 локаций (90 направлений объектов). Все знаки выполнены с учетом методических рекомендаций по транслитерации дорожных и городских указателей.

Все мероприятия программы выполнены в полном объеме все контрольные события выполнены в установленные Программой сроки.

Главным показателем (индикатором) подпрограммы «Туризм» является «Увеличение туристского потока на территории муниципального образования», который основывается на численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения и рассчитывается по следующей методике:

- число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города, по итогам отчетного 2017 года (29 671 чел.) / число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города по итогам года, предшествующего 2016 (29 125 чел.)   х 100 – 100.

В 2017 году данный показатель составил 1,87 % что подтверждает заявленный в программе индикатор исполнения программных мероприятий (1,87 %).

| Показатель (индикатор) наименование) | Ед. изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 (отчетный) год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение туристского потока на территории муниципального образования | % | отдел развития туризма | 1,82 | 1,87 | 1,87 | - |

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сети библиотек | Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | Увеличение количества выданных документов, увеличение количества пользователей библиотек | - |
| Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведено 1758 мероприятий в библиотеках города, которые посетили 40 129 человек | Платонова О.Р. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Количество пользователей библиотек увеличилось на 0,2%, выдано документов на 9,7% больше чем запланировано |  |
| 1.2. | Обновление книжного фонда | Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Рациональное использование библиотечных фондов | Увеличение книжного фонда за счет бюджетов различного уровня | - |
| Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение новой книжной продукции на различную тематику | Платонова О.Р. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Приобретено 2615 экземпляров книг |  |
| 1.3. | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | Директор МБУК ГДК Иванова Л.А. | 01.01.2017 | 31.12.20 17 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Планомерное увеличение количества культурно-досуговых формирований и количества досуговых объектов; увеличение количества участников в культурно-досуговых формированиях | ### Количество культурно-досуговых формирований; количество досуговых объектов осталось на уровне 2016 года; количество участников в культурно-досуговых формированиях осталось на прежнем уровне | - |
| Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий, культурно-досуговых мероприятий, праздников и тематических вечеров для жителей города Азова | Иванова Л.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | ### В МБУК ГДК используется 27 досуговых объектов, работает 51 культурно-досуговое формирование самодеятельного народного творчества с общим количеством участников 1947 человек. Проведено 646 культурно-массовых мероприятий |  |
| 1.4. | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.; директор МБУ ДО ДХШ Миронов С.А. | 01.01.2017 | 31.12.20 17 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет обучающихся в школах дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в школах дополнительного образования детей осталась на уровне 2016 года | - |
| Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение 953 учащихся по различным направлениям, реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам. | Акулиничева О.А., Миронов С.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Учащиеся школ ведут активную творческую деятельность, участвуя в конкурсах, фестивалях различного уровня. Вручена стипендия главы администрации города Азова 10 одаренным учащимся школ дополнительного образования |  |
| 1,5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Заместитель главы администрации по социальным вопросам- директор Департамента социального развития г. Азова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы , достижение ее целей и задач | Мероприятия по муниципальной программе выполнены в полном объеме |  |
| Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация контроля за выполнением муниципального задания учреждений культуры города | Чернавский Д.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Муниципальные задания выполнены всеми учреждениями культуры в полном объеме, Выполнены Указы Президента РФ по доведению средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей |  |
| 1.6. | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | Директор МБУ ЦБ г. Азова Семененко Т.С. | 01.01.2017 | 31.12.207 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета | Качественное обслуживание учреждений культуры |  |
| Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение бухгалтерского, бюджетного, налогового, статистического учета, ведение бухгалтерских регистров, свод бюджетной и бухгалтерской отчетности | Семененко Т.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Качественное обслуживание 4 учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова |  |
| 1.7 | Сохранение объектов культурного наследия | Отдел культуры и искусства Начальник Чернавский Д.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету Наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии. |  |
| Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение объектов культурного наследия | Чернавский Д,В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Ведется работа по формированию единого муниципального реестра объектов культурного наследия |  |
| Подпрограмма 2 . Туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Отдел туризма администрации г. Азова Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение числа туристов, прибывающих на территорию муниципального образования | Увеличение туристского потока на 1,87% | - |
| 2.2 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Отдел туризма администрации г. Азова Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территории города |  |

| Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 01.01.2020 | 01.01.2017 | 01.01.2020 | - создание условий для развития приоритетных видов туризма; - создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов на территории города Азова | организация и проведение туристских событийных мероприятий, социальных туров и экскурсий |  |
| 1.2 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 01.01.2020 | 01.01.2017 | 01.01.2020 | увеличение туристического потока на территорию муниципального образования | По итогам 2017 года увеличение тур.потока на 1,87 |  |
|  | организация и проведение туров и экскурсий | Кочевная О.С., | 01.01.2017 | 01.01.2020 | 01.01.2016 | 01.01.2020 | количество туристов и экскурсантов посетивших Азов | По итогам 2017 года Азов посетило –232 671 человек |  |
|  | организация и проведение инфотуров на территории города | Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 01.01.2020 | 01.01.2017 | 01.01.2020 | количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город | Более 30 представителей СМИ и туроператоров посетили город |  |
|  | организация и проведение мероприятий в рамках разработки концепции бренда города Азова | Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 04.08.2017 | 01.01.2017 | 04.08.2017 | Разработка концепции исторической кухни города | Проведение экспертной площадки Донского туризма |  |
|  | комплексное информационное сопровождение туристской деятельности города | Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 01.01.2020 | 01.01.2017 | 01.06.2020 | количество статей в средствах массовой информации | более 100 статей в СМИ и сети интернет |  |
|  | организация участия города Азова в конгрессно-выставочных туристских мероприятиях, членство в Ассоциации малых туристических городов | Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 01.01.2020 | 01.01.2017 | 01.01.2020 | количество мероприятий в которых муниципальное образование "Город Азов" представляло туристический потенциал | март международная выставка "Интурмаркет-2017", г.Москва - март международный фестиваль туризма "Мир без границ", г.Ростов-на-Дону , июнь фестиваль АМТГ г. Суздаль |  |
|  | Контрольное событие : X Международный фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года | Кочевная О.С. | х | 5.08.2017 | х | 5.08.2017 | х | х |  |
|  | Методическое и нормативное обеспечение сферы туризма | Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 01.01.2020 | 01.01.2017 | 01.01.2020 | доступность к туристской информации о городе Азове | Действует ТИЦ, открыты страницы в соц.сетях и на официальных сайтах, выпускается рекламная продукция для бесплатного распространения |  |
|  | разработка и издание печатной рекламно-информационной продукции | Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 01.01.2020 | 01.01.2017 | 01.01.2020 | увеличение количества бесплатного информац. раздаточного материала о туристском потенциале города | Выпущено более 5000 единиц печатной продукции |  |
|  | методическое сопровождение деятельности Туристского информационного центра города Азова; | Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 01.01.2020 | 01.01.2017 | 01.01.2020 | обеспечение деятельности Туристско-информационного центра города Азова | На территории города действует ТИЦ |  |
|  | проведение исследований и социологических опросов, подготовка информационно-аналитических материалов в сфере туризма, мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии города; | Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 01.01.2020 | 01.01.2017 | 01.01.2020 | учет изменений в информационной базе туризма | Проведена инвентаризация туристического паспорта города |  |
|  | организация работы межведомственного координационного совета по туризму при администрации города Азова | Кочевная О.С. | 01.01.2017 | 01.01.2020 | 01.01.2017 | 01.01.2020 | количество проведенных заседаний | Проведено 3 заседания |  |

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Развитие  культуры и туризма  в городе Азове»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма в городе Азове | всего | 104 246,8 | 104 200,6 |
|  |  | областной бюджет | 1 377,2 | 1 377,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 41,1 | 41,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 102 828,5 | 102 782,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ | всего | 102 794,8 | 102 748,7 |
|  |  | областной бюджет | 601,2 | 601,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 41,1 | 41,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 102 152,5 | 102 106,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Содержание сети библиотек | всего | 19 170,7 | 19 170,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 19 170,7 | 19 170,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Обновление книжного фонда | всего | 635,0 | 634,9 |
|  |  | областной бюджет | 456,8 | 456,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 41,1 | 41,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 137,1 | 137,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | всего | 45 533,2 | 45 533,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 45 533,2 | 45 533,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | всего | 29 637,1 | 29 637,1 |
|  |  | областной бюджет | 144,4 | 144,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 29 492,7 | 29 492,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | всего | 4 991,5 | 4 945,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 4 991,5 | 4 945,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | всего | 2 827,3 | 2 827,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 2 827,3 | 2 827,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7 | Сохранение объектов культурного наследия | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | ТУРИЗМ | всего | 1452,0 | 1451,9 |
|  |  | областной бюджет | 776,0 | 776,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 676,0 | 675,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего | 233,8 | 233,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 233,8 | 233,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке | всего | 1218,2 | 1218,1 |
|  |  | областной бюджет | 776,0 | 776,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 442,2 | 442,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Таблица 3

Отчет

об исполнении плана  реализации  муниципальной  программы  города Азова

«Развитие культуры и туризма в городе Азове»

за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сети библиотек | Платонова Ольга Ромуальдовна | Организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова. Количество пользователей библиотек составило 30,7 тыс. человек (100,2%). За данный период выдано документов 822,9 тыс. экз. (109,7%). Активно используется сайт МБУК ЦБС, который постоянно обновляется | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19 170,7 | 19 170,7 | 3 313,5 |
| 1.2 | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение новой книжной продукции на различную тематику | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 635,0 | 634,9 | 634,9 |
| 1.3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | Иванова Лидия Александровна | Проведение культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, праздников и тематических вечеров для жителей города Азова. В МБУК используется 27 досуговых объектов, в ГДК г. Азова работает 51 культурно-досуговое формирование самодеятельного народного творчества с общим количеством участников 1 947 человек. Проведено 646 культурно-массовых мероприятий | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 45 533,2 | 45 533,2 | 5 385,6 |
| 1.4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Акулиничева Ольга Анатольевна; Миронов Сергей Александрович | В МБУ ДО ДШИ обучается 728 учащихся по различным направлениям; инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое и театральное искусство; В МБУ ДО ДХШ обучаются 225 учащихся- реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области изобразительного искусства Учащиеся школ ведут активную творческую деятельность, участвуя в конкурсах и фестивалях различного уровня | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 29 637,1 | 29 637,1 | 1 818,7 |
| 1.5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Чернавский Дмитрий Владимирович | Производится контроль по: - выполнению муниципальных заданий учреждений культуры; - выполнению Указов Президента РФ по доведению средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4 991,5 | 4 945,5 | 83,3 |
| 1.6 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | Семененко Татьяна Сергеевна | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в пяти учреждениях культуры, свод бюджетной и бухгалтерской отчетности Департамента социального развития г. Азова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 827,3 | 2 827,3 | 378,6 |
| 1.7 | Сохранение объектов культурного наследия | Чернавский Дмитрий Владимирович | Направлены запросы в Департамент имущественных отношений, архитектуру, музей для формирования единого муниципального реестра объектов культурного наследия города Азова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - |  |
| Контрольное событие программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведено 1758 мероприятий в библиотеках города, которые посетили 40 129 человек. | Платонова Ольга Ромуальдовна | Библионочь-2017, уроки мужества, недели детской и юношеской книги, проведена акция «Читаем о ВОВ», библиотечный вернисаж, выездной читальный зал, литературно-фольклорный фестиваль | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Проведено 646 культурно-досуговых мероприятий | Иванова Лидия Александровна | Городские торжественные вечера, тематические вечера, народные гуляния, мероприятия по месту жительства, торжественные мероприятия, посвященные городским праздникам, фестивали творчества | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Вручение стипендии главы администрации города Азова 10 одаренным учащимся школ дополнительного образования детей | Акулиничева Ольга Анатольевна, Миронов Сергей Александрович | Стипендия главы администрации города 10 одаренным учащимся Детской школы искусств, Детской художественной школы | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение 2 615 экземпляров книг | Х |  | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме «Развитие культуры» |  |  |  |  |  | 102 794,8 | 102 748,7 | 11 614,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная Оксана Сергеевна | Всего, в том числе: | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 452,0 | 1451,9 | 1451,9 |
|  |  |  | Внедрение системы туристской навигации, включая установку дорожных унифицированных знаков в пешеходной зоне исторической части города (софинансирование) | 01.01.2017 | 31.10.2017 | 1 000,0 | 999,9 | 999,9 |
|  |  |  | Изготовление печатной продукции (буклета-карты, буклет «Отдых в Азове», буклет «Азовское осадное сидение») | 01.01.2017 | 31.03.2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Проведение фестиваля детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнёздышко» | 01.01.2017 | 21.05.2017 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | Организация и проведение площадки «Азовский Лабиринт» | 05.08.2017 | 05.08.2017 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Организация мероприятия в рамках разработки бренда города | 02.08.2017 | 06.08.2017 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
|  |  |  | Оплата членских взносов в АМТГ | 01.01.2017 | 30.07.2017 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
|  |  |  | Оплата аренды трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения, в честь празднования 950-летия Азова | 05.08.2017 | 05.08.2017 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
|  |  |  | Оплата монтажа трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения, в честь празднования 950-летия Азова | 05.08.2017 | 05.08.2017 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| Контрольное событие программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Методическое и нормативное обеспечение сферы туризма | Кочевная Оксана Сергеевна | Доступность туристской информации о городе Азове: - действует ТИЦ; - открыты страницы в соцсетях и на официальных сайтах; - выпускается рекламная продукция для бесплатного распространения | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | - X Международный фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года | Кочевная Оксана Сергеевна | Фестиваль прошел на высоком организационном уровне. Все поставленные цели мероприятия достигнуты. Всего участников и гостей фестиваля -12 000 человек | 05.08.2017 | 05.08.2017 | Х | х | х |
|  | издание печатной рекламно-информационной продукции | Кочевная Оксана Сергеевна | Выпущен информационный раздаточный материал о туристском потенциале города | 01.01.2017 | 31.03.2017 | Х | х | х |
| Итого по подпрограмме «Туризм» |  |  |  |  |  | 1 452,0 | 1 451,9 | 1 451,9 |

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию данной программы в 2017 году запланированы и выделены ассигнования в сумме 104 246,8 тыс.руб., в том  числе :

федеральный бюджет – 41,1 тыс.руб.

областной  бюджет -  1 377,2 тыс. руб.

бюджет города Азова – 102 828,5тыс.руб.

Использовано за  2017 год -  104 200,6 тыс.руб.,  в том  числе:

федеральный бюджет – 41,0 тыс.руб.

областной  бюджет -  1 377,2  тыс. руб.

бюджет города Азова – 102 782,4 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили   99,9%

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы за 2017 год приведены в таблице    № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2017 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблицах № 4.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному <1> | 2017 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | % | 90 | 90 | 90 |  |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году | % | 2,8 | 3,2 | 3,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия по которым необходимо провести инвентаризацию памятников | % | 1,05 | 1,06 | 1,06 |  |
| 1.2 | Количество пользователей библиотек | Тыс. чел. | 30,64 | 30,65 | 30,7 | Увеличение показателя произошло из-за совершенствования работы по внедрению новых информационных технологий |
| 1.3. | Количество выданных документов | Тыс. экз | 710,4 | 710,5 | 822,9 | Увеличение показателя произошло из-за совершенствования форм и методов массовой работы , активной работы в соцсетях, расширения зон доступа к книжному фонду |
| 1.4 | Приобретение книжной продукции | Экз. | 790 | 2500 | 2615 |  |
| 1.5 | Количество культурно-досуговых формирований. | Ед. | 51 | 51 | 51 |  |
| 1,6 | Количество досуговых объектов | Ед. | 27 | 27 | 27 |  |
| 1.7 | Количество учащихся | Чел. | 925 | 930 | 953 | Увеличение числа учащихся произошло из-за спроса на дополнительные образовательные услуги |
| Подпрограмма 2 «Туризм |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования | % | 1,8 | 1,85 | 1,87 | Увеличение спроса на туристические услуги |

- Оценка эффективности муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей и приведена в таблице №5.

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения | Сд- степень достижения целей (решения задач) | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 90/90 |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 3,2/3,2 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |
| 3 | Доля объектов культурного наследия по которым необходимо провести инвентаризацию памятников | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 1,06/1,06 |
| 4 | Количество пользователей библиотек | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 30,70/30,65 |
| 5 | Количество выданных документов | 1,15= 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 822,9/710,5 |
| 6 | Приобретение книжной продукции | 1,05= 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 2615/2500 |
| 7 | Количество культурно-досуговых формирований. | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 51/51 |
| 8 | Количество досуговых объектов | 1 | Эп = ИДп/ИЦп= 27/27 |
| 9 | Количество учащихся | 1,02= 1 | Эп = ИДп/ИЦп = =953/930 |
| Подпрограмма 2 «Туризм |  |  |  |
| 10 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования | 1,01= 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 1,87/1,85 |
|  | Всего по программе | 10,23 =1 |  |

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Как видно из таблицы № 5, значения по показателям выполнены и перевыполнены (обоснования отклонений приведены в таблице № 4).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет:

Эп =          10      =  1

10

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 9/9 = 1

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств городского бюджета, безвозмездных поступлений в городской  бюджет , оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 8/ 8 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств городского бюджета, безвозмездных поступлений в городской бюджет  оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

ССуз = 104200,6/104246,8 = 1

3. Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств городского бюджета, безвозмездных поступлений в городской бюджет  по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из  городского бюджета.

Эис = 1 / 1 = 1

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации  муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2. = 1 *0,5 +1 *0,3 +1*0,2 = 0,5 +0,3 + 0,2 = 1

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности муниципальной программы города Азова» постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» с изменениями (постановление администрации города Азова от 23.06.2017 № 1395).

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2017 году в муниципальную программу города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» внесены изменения по следующим постановлениям:

1. Постановление администрации города Азова от 06.02.2017 № 192 «О внесение изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120»;

2. Постановление администрации города Азова от 04.04.2017 № 656 «О внесение изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120»;

3. Постановление администрации города Азова от 12.04.2017 № 805 «О внесение изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120»;

4. Постановление администрации города Азова от 23.06.2017 № 1395 «О внесение изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120»;

5. Постановление администрации города Азова от 22.09.2017 № 2188 «О внесение изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120

6. Постановление администрации города Азова от 22.11.2017 № 2740 «О внесение изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120

7. Постановление администрации города Азова от 18.12.2017 № 2975 «О внесение изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Управляющий делами

администрации                                                              В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                            П.В. Бойко