АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018                                         № 552

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111 за 2017 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова	                                                             В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                               П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 14.03.2018 № 552

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111

за 2017 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (далее Программа) является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Реализация Программы в 2017 году была направлена на обеспечение мер социальной поддержки, гарантированных федеральным и областным законодательством, льготным и малообеспеченным категориям граждан (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные граждане, инвалиды, ветераны, дети из отдельных категорий семей и др.). Получателями различных социальных выплат и льгот являлись более 25 тыс. жителей города Азова), 2 648 семьям выплачены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Все меры социальной поддержки предоставлялись в доступной форме с учетом  адресного подхода, как в денежной, так и в натуральной форме. На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено  340 193,2 тыс. руб., в том числе: 35 780,9 тыс. руб. – для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению; 304 412,3 тыс. руб. – непосредственно на счета граждан.

Кроме того, в отчетном периоде реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, Управление социальной защиты населения администрации г. Азова;

- обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Азова;

- обеспечено финансирование текущей деятельности Управление социальной защиты населения администрации г. Азова;

- обеспечено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросу приобретения компьютерной техники УСЗН г. Азова.

Другим важным направлением Программы является обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов в социальном обслуживании. Основным участником Программы в этом направлении является Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова. В отчетном периоде социальные услуги оказывались как в условиях стационара (сроком до 6 месяцев) - 19 человек, так и на дому - 780  человек.

Основные цели реализации Программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы

В 2017 году муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

- Подпрограмма I «Совершенствование системы социальной поддержки граждан»;

- Подпрограмма II «Развитие эффективной системы социального обслуживания».

Подпрограмма I включает в себя основные мероприятия:

- Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан»;

- Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в том числе в рамках межведомственного обмена информацией»;

- Основное мероприятие 1.3 «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы»;

- Основное мероприятие 1.4 «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения»;

- Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова»;

- Основное мероприятие 1.6 «Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова».

Мероприятия, реализуемые в рамках основного мероприятия 1.1 «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» направлены на исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот.

За счет средств федерального бюджета (115 234,9 тыс. руб.) предоставлялись следующие меры социальной поддержки:

- по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») - 65 466,3 тыс. руб. (8 647 человек);

- по назначению и выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 210,4 тыс. руб. (2 человека);

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности физическими лицами) - 28 713,3 тыс. руб. (698 человек);

- на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 5 019,6 тыс. руб. (374 человека);

- граждан, подвергшихся воздействию радиации - 2 473,8 тыс. руб. (82 человека).

Кроме того, в отчетном периоде производилась ежемесячная денежная выплата в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлена на 375 человек. Выплата производилась как за счет средств федерального бюджета - 13 351,5 тыс. руб., так и за счет средств областного бюджета - 17 001,7 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета  УСЗН г. Азова произведены выплаты в сумме 223 445,9 тыс. руб. на предоставление мер социальной поддержки:

- ветеранов труда - 75 122,3 тыс. руб. (5 503 человека);

- тружеников тыла - 1 087,5 тыс. руб. (433 человека);

- граждан, пострадавших от политических репрессий - 1 435,7 тыс. руб. (91 человек);

- ветеранов труда Ростовской области - 25 409,3 тыс. руб. (2 032 человека);

- детей 1-2 года жизни из малоимущих семей - 8 442,9 тыс. руб.  (1189 человек);

- детей из многодетных семей - 6 056,9 тыс. руб.  (229 человек);

- беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей - 18,2 тыс. руб.             (50 человек);

- малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала - 5 106,2 тыс. руб.  (101 человек).

Также осуществлялись выплаты  ежемесячного пособия на ребенка -  26 709,0 тыс. руб. (3 666 человек);  материальной и иной помощи для погребения - 444,3 тыс. руб. (80 человек); субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  - 40 715,3 тыс. руб. (2 648 семей).

Одним из важных мероприятий Программы является организация отдыха и оздоровления детей. За счет средств субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей УСЗН г. Азова  было приобретено 366  путевок для детей из малоимущих семей в Детский оздоровительный комплекс «Котлостроитель», расположенный в Неклиновском районе Ростовской области. На 612 детей были выплачены  компенсации за самостоятельно приобретенные путевки  в санаторные и оздоровительные лагеря. Расходы на эти цели составили 15 896,6 тыс. руб.

За счет средств бюджета города Азова в 2017 году осуществлены  расходы в сумме 4 276,5 тыс. руб., в том числе:

- на оплату проезда   детей к месту отдыха и обратно - 64,0 тыс. руб. (43 ребенка из малоимущих семей, находящихся в социально опасном положении);

- на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», - 3 540,9 тыс. руб. (44 человека);

- на оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова - 671,6 тыс. руб., в том числе: 456,6 тыс. руб. - участникам Великой Отечественной войны к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (761 человек); 215,0 тыс. руб. - гражданам, зарегистрированным на территории города Азова, попавшим в сложную жизненную ситуацию, независимо от дохода (19 человек).

В рамках основного мероприятия 1.2 «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в том числе в рамках межведомственного обмена информацией» велась разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе предоставляемых  в МАУ МФЦ г. Азова. В целях предоставления социальных услуг УСЗН г. Азова осуществляет межведомственные запросы в соответствующие государственные и муниципальные организации о представлении документов и информации, в рамках межведомственного информационного взаимодействия. В 2017 году МАУ МФЦ г. Азова принято 13 078 обращений граждан.

Основное мероприятие 1.3 «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» - предоставление в УСЗН г. Азова ежеквартальных отчетов об исполнении программных мероприятий МАУ «ЦСО» г. Азова и МАУ МФЦ г. Азова по состоянию на 01.04.2017,  на 01.07.2017, на 01.10.2017, на 01.01.2018.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией Программы УСЗН г. Азова в установленный срок представляло в экономический отдел администрации города Азова отчеты об исполнении плана реализации Программы по итогам полугодия и 9 месяцев 2017 года, согласованные с Финансовым управлением администрации г. Азова. После рассмотрения на заседании Комиссии отчеты были своевременно размещены на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основное мероприятие 1.4 «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» было направлено на обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города. За счет средств субвенции областного бюджета на эти цели выделено 17 655,2 тыс. руб., в том числе: 14 873,7 тыс. руб. - на выплату заработной платы и начислений на нее,  материальные затраты и услуги для нужд УСЗН г. Азова;   2 781,5 тыс. руб. - на финансирование организации предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области на базе МАУ «МФЦ» г. Азова.

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» - обеспечено финансирование текущей деятельности УСЗН г. Азова на сумму  1 591,7 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия 1.6 «Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова» Управлением социальной защиты населения администрации г. Азова за счет софинансирования из областного и городского бюджетов приобретена компьютерная техника на общую сумму  965,0 тыс. руб., в том числе 748,8 тыс. руб. - средства субсидии областного бюджета, 216,2 тыс. руб. - софинансирование из  бюджета города Азова.

Шесть контрольных событий подпрограммы I «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» состоялись:

- обязательства города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным, местным законодательством, исполнялись с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот (контрольное событие 1.1);

- велась разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе предоставляемых  в МАУ МФЦ г. Азова (контрольное событие 1.2);

- осуществлялся оперативный контроль за ходом выполнения программных мероприятий (контрольное событие 1.3);

- осуществлялось обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города (контрольное событие 1.4);

- обеспечено содержание имущества УСЗН г. Азова за счёт средств бюджета города Азова (контрольное событие 1.5);

- УСЗН г. Азова обеспечено компьютерной техникой для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям (контрольное событие 1.6).

Подпрограмма II «Развитие эффективной системы социального обслуживания»     включает в себя следующие основные мероприятия:

- Основное мероприятие 2.1 «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг»;

- Основное мероприятие 2.2 «Проведение конкурса «Лучший социальный работник»;

- Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников»;

- Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

- Основное мероприятие 2.6 «Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан».

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» было направлено на предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в них, с учетом адресного подхода и индивидуальных особенностей.

В рамках основного мероприятия 2.2 «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» и  в целях поднятия престижа профессии социальных работников, а также уровня их психологической, правовой и экономической культуры в МАУ «ЦСО» г. Азова 7 июня 2017 года был проведен конкурс «Лучший социальный работник».

Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» было направлено на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

По данным отчетности формы федерального статистического наблюдения № ЗП-соц по состоянию на 1 января 2017 года  среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников  МАУ «ЦСО» г. Азова  составила:

- социальных работников - 19 747,73 руб. или 80,0% к средней заработной плате по Ростовской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), при планируемом соотношении - 80,0%;

- среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - 22 407,55 руб. или            90,8% к средней заработной плате по Ростовской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), при планируемом соотношении - 90,0%;

- младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - 19 793,75 рубля, или 80,2% к средней заработной плате по Ростовской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), при планируемом соотношении - 80,0%.

В целях реализации основного мероприятия 2.4 «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в 2017 году на обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова было израсходовано 38 219,0 тыс. руб., в том числе 29 512,7 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 362,3 тыс. руб. - средства бюджета города Азова, 7 344,0 тыс. руб. - средств, полученные приносящей доход деятельности.

УСЗН г. Азова своевременно доведено муниципальное задание МАУ «ЦСО» г. Азова на 2017 год, устанавливающее требования к объему и качеству оказываемых социальных услуг. В 2017 году выполнение муниципального задания по количеству оказанных услуг включало в себя:

- 1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов, срочных социальных услуг - обслужено 780 человек при плане 780 человек или 100% от плана.

- 2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме  включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов - обслужено 19 человек при плане 20 человек или 95% от плана. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) определены в размере 10%.

В результате ежеквартального мониторинга исполнения муниципального задания выявлено, что муниципальные услуги, оказываемые МАУ «ЦСО» г. Азова, соответствуют доведенному муниципальному заданию на 2017 год. Отклонение от плана находится в пределах допустимого значения.

Основное мероприятие 2.6 «Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан» направлено на реализацию постановления администрации города Азова от 20.02.2017 № 324 «Об организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на территории города Азова в 2017 году». Между Государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Азова» и МАУ «ЦСО» г. Азова был заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ, в соответствии с которым 4 человека, направленных Центром занятости населения города Азова, были приняты в МАУ «ЦСО» г. Азова на созданные временные дополнительные рабочие места помощников социальных работников для участия в выполнении оплачиваемых общественных работ.

Расходы на организацию оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан составили 80,8 тыс. руб. (средства бюджета города Азова).

В рамках реализации Подпрограммы II «Развитие эффективной системы социального обслуживания» состоялись 5 контрольных событий:

- социальные услуги предоставлялись в соответствии с утверждёнными нормами, нормативами, стандартами предоставления социальных услуг (контрольное событие 2.1);

- в июне 2017 года в МАУ «ЦСО» г. Азова был проведен конкурс «Лучший социальный работник» (контрольное событие 2.2);

- соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2017 году было выполнено на уровне  запланированного значения - 80 % (контрольное событие 2.3);

- УСЗН г. Азова осуществлялся ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания подведомственного МАУ «ЦСО» г. Азова (контрольное событие 2.4);

- в МАУ «ЦСО» г. Азова были организованы оплачиваемые общественные работы безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан (контрольное событие 2.6).

Информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2017 году

На ход реализации Программы повлияли следующие факторы:

- принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств федерального и областного бюджетов позволило предоставить социальные гарантии жителям города Азова в полном объеме;

- своевременное заключение Соглашения от 28.02.2017 № 48-И, а также дополнительных соглашений от 13.03.2017 № 1/48-И /1 и от 12.05.2017 № 2/48-И/2 между Министерством труда и социального развития Ростовской области и Администрацией города Азова о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету города Азова на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения позволило увеличить оснащенность УСЗН г. Азова компьютерной техникой по сравнению с 2016 годом;

- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это бюджетных средств в установленные сроки.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в 2017 году

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусматривалось 432 607,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 279 769,3 тыс. руб.,  за счет средств федерального бюджета - 137 502,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 7 991,2  тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 7 344,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 401 469,0 тыс. руб. (92,8% от плана), в том числе за счет средств областного бюджета - 271 362,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 115 234,9 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 7 527,5 тыс. руб., за счет внебюджетных источников -7 344,0 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составил 31 138,2 тыс. руб.  Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в приложении № 2.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы I «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» запланированы в сумме 394 307,4 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета - 250 256,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 137 502,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова -          6 548,1  тыс. руб.  За 12 месяцев 2017 года исполнение составило 363 169,2 тыс. руб. (92,1% от плана), в том числе за счет средств областного бюджета - 241 849,9 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 115 234,9 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 6 084,4 тыс. руб. Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований в сумме 31 138,2 тыс. руб. сложился по следующим причинам:

- 29 932,4 тыс. руб. - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки, из них 25 733,4 тыс. руб. -  по причине введения в действие с 01.03.2017 нового порядка расчета размера компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг (на основании сведений, полученных от организаций, осуществляющих расчеты по оплате ЖКУ);

- 6,3 тыс. руб. - уменьшение численности получателей доплаты к пениям муниципальным служащим по сравнению с запланированной в связи с отсутствием обращений муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, по причине продолжения работы на муниципальных должностях;

- 1 123,8 тыс. руб. - фактическая потребность ниже запланированной;

- 75,1 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату коммунальных услуг, по налогу на имущество;

- 0,6 тыс. руб. - в связи с выделением бюджетных ассигнований в полных рублях при округлении до тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы II «Развитие эффективной системы социального обслуживания» запланированы в сумме 38 299,8 тыс. руб., в том числе за счет средств за счет средств областного бюджета - 29 512,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 1 443,1 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 7 344,0 тыс. руб. За 12 месяцев 2017 года исполнение составило 38 299,8 тыс. руб. (100,0% от плана).

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы за 2017 год приведены в приложении № 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

Достижение целей и задач Программы в 2017 году характеризуется выполнением двух показателей (индикаторов), достигнуто их плановое значение:

- доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе;

- доля граждан, получивших социальные  услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе  граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;

В рамках реализации подпрограммы 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе, плановое значение которого достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» предусмотрен один показатель (индикатор) - соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области, его плановое значение достигнуто.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы по муниципальному образованию «Город Азов» приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных изменениях в Программу

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям  на 2017 год. В течение финансового года принято десять постановлений администрации города Азова о внесении изменений в постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове». Информация о внесенных изменениях приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2017 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление от 07.02.2017 № 219 | 1. Увеличение объёмов финансирования Программы на сумму 266 583,5 тыс. руб., в том числе: 2017 год - уменьшение на 35 301,5 тыс. руб., 2018 год - увеличение на 91 083,8 тыс. руб., 2019 год - увеличение на 101 505,8 тыс. руб., 2020 год - увеличение на 109 295,4 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 2. Уточнение значений показателей (индикаторов) Программы. 3. Уточнение сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями. |
| 2. | Постановление от 27.02.2017 № 328 | 1. Увеличение объёмов финансирования Программы на сумму 1 080,8 тыс. руб., в том числе: 2017 год - увеличение на 11 889,7 тыс. руб., 2018 год - уменьшение на 4 156,8 тыс. руб., 2019 год - уменьшение на 6 652,1тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.02.2017 № 215 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 2. Дополнение основным мероприятием 1.6 «Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова». 3. Дополнение сведениями о показателях (индикаторах) государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» по муниципальному образованию «Город Азов» в части субсидии на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов. |
| 3. | Постановление от 27.04.2017 № 947 | 1. Увеличение объёмов финансирования Программы на 2017 год на сумму 80,0 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 29.03.2017 № 219 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| 4. | Постановление от 28.06.2017 № 1427 | 1. Увеличение объёмов финансирования Программы на 2017 год на сумму 5 419,3 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 31.05.2017 № 240 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 2. Внесение изменений в методику оценки эффективности Программы. 3. Уточнение сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями. |
| 5. | Постановление от 20.07.2017 № 1640 | Уменьшение объёмов финансирования Программы на 2017 год на сумму 349,8 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 30.06.2017 № 250 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| 6. | Постановление от 15.09.2017 № 2134 | Увеличение объёмов финансирования Программы на сумму 19 190,4 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 25.08.2017 № 264 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в том числе: 2017 год - увеличение на 25 412,7 тыс. руб., 2018 год - уменьшение на 6 222,3 тыс. руб. |
| 7. | Постановление от 18.10.2017 № 2442 | Увеличение объёмов финансирования Программы на 2017 год на сумму 530,0 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 29.09.2017 № 271 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| 8. | Постановление от 17.11.2017 № 2690 | 1. Уменьшение объёмов финансирования Программы на сумму 130 235,3 тыс. руб. в соответствии с постановлением администрации города Азова от 02.08.2017 № 1751 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в том числе: 2018 год - уменьшение на 10 175,2 тыс. руб., 2019 год - уменьшение на 15 032,3 тыс. руб., 2020 год - уменьшение на 105 027,8 тыс. руб. 2. Уточнение сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями. |
| 9. | Постановление от 22.12.2017 № 3071 | 1. Уменьшение объёмов финансирования Программы на 2017 год на сумму 22 769,5 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 29.11.2017 № 288 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 2. Уточнение значений показателей (индикаторов) Программы. 3. Уточнение сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями. 4. Уточнение порядка взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников Программы. |
| 10. | Постановление от 28.12.2017 № 3121 | 1. Уменьшение объёмов финансирования Программы на 2017 год на сумму 5 325,7 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 297 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 2. Уточнение сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями. |

7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2017 году составила 1,00 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2017 году составляет 1,00 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города Азова и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2017 году составляет 1,00 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города Азова и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

394 125,0 тыс. руб. / 425 263,2 тыс. руб. = 0,93.

3.3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города Азова и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

1,00/0,93=1,08, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,08 х 0,2 = 1,02,

в связи с чем, уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур.

Фактически полученные доходы Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, подведомственного УСЗН г. Азова, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2017 году в сумме 7 344,0 тыс. руб. направлены на оплату труда с начислениями, приобретение основных средств, материальных запасов и прочие расходы в сумме 7 344,0 тыс. руб. (приложение 6).

В целях эффективного использования бюджетных ассигнований  в 2017 году УСЗН г. Азова проводилось перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между основными мероприятиями Программы. Информация по данному вопросу отражена в приложении № 7.

При расходовании субсидии областного бюджета на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»  соблюден уровень софинансирования, установленный  постановлением правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» по городу Азову - 22,4%. Информация по данному вопросу отражена в приложении № 10.

Благодаря принятию Программы, меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме. Тем самым экономический эффект достигнут за счет повышения материального благосостояния отдельных категорий населения города Азова, увеличения их доходов, снижения расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Предоставление социальных услуг осуществлялось в соответствии с установленными стандартами. Доведенное до МАУ «ЦСО» г. Азова муниципальное задание на 2017 год выполнено. Информация об исполнении муниципального задания, установленного подведомственному МАУ «ЦСО» приведена в приложении № 8.

Социальная эффективность выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан, расширении спектра предоставляемых социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» на 2017 год, утвержденным приказом Управления социальной защиты населения администрации г. Азова от 24.11.2016 № 41-а-ОД. Значимые контрольные события, предусмотренные планом реализации на 2017 год, достигнуты. Отчетные данные об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» на 2017 год приведены в приложении № 9.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым результатам.

8. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

В связи с тем, что все меры социальной поддержки, предоставляемые жителям города в рамках Программы, установлены федеральным или областным законодательством, то и меры правового регулирования осуществляются на федеральном и региональном уровнях. Принятие нормативных правовых актов на уровне муниципального образования «Город Азов» для реализации мероприятий Программы не требуется.

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Управляющий делами

администрации						        В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                            П.В. Бойко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2017 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Азова

«Социальная поддержка граждан в городе Азове»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 28.12.2017 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | - |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 28.12.2017 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 8 647 человек | - |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 21.12.2017 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 2 человека | - |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 26.12.2017 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 698 человек | - |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 22.12.2017 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 374 человека | - |  |
| 1.1.5 | Мероприятие «Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 22.12.2017 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 82 человека | - |  |
| 1.1.6 | Мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 25.12.2017 | Улучшение состояния детского здоровья | На 366 детей из малоимущих семей УСЗН г. Азова приобретены путевки в детский оздоровительный центр, на 612 детей выплачены компенсации за самостоятельно приобретенные путёвки в санаторные и оздоровительные лагеря | - |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 28.12.2017 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 91 человек | - |  |
| 1.1.8 | Мероприятие «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 27.12.2017 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 80 человек | - |  |
| 1.1.9 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 27.12.2017 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 1189 человек | - |  |
| 1.1.10 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 28.12.2017 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 229 человек | - |  |
| 1.1.11 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 27.12.2017 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 50 человек | - |  |
| 1.1.12 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 28.12.2017 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 2032 человека | - |  |
| 1.1.13 | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 25.12.2017 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 3666 человек | - |  |
| 1.1.14 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 28.12.2017 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 5503 человека | - |  |
| 1.1.15 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 28.12.2017 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 433 человека | - |  |
| 1.1.16 | Мероприятие «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 28.12.2017 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Субсидии получили 2648 семей | - |  |
| 1.1.17 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 21.12.2017 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 101 человек | - |  |
| 1.1.18 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 25.12.2017 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Меры социальной поддержки получили 375 человек | - |  |
| 1.1.19 | Мероприятие «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 26.05.2017 |  | 28.07.2017 | Доставка детей к месту оздоровления и обратно | Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 43 детей из малоимущих семей находящихся в социально опасном положении | - |  |
| 1.1.20 | Мероприятие «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 28.12.2017 | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 44 человека | - |  |
| 1.1.21 | Мероприятие «Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 27.12.2017 | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | Меры социальной поддержки получили 780 человек | - |  |
| 1.1. | Контрольное событие программы «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | х | 31.12.2017 | х |  | 28.12.2017 | х | х | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В.; МАУ "МФЦ" г. Азова Директор Куц А.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Получение жителями города Азова информации по вопросам социальной поддержки | Проводилась регулярная разъяснительная работа с жителями города о получении социальных услуг, в т.ч. в МАУ "МФЦ" г. Азова. В УСЗН г. Азова действует система межведомственного взаимодействия, позволяющая осуществлять запросы в соответствующие государственные и муниципальные организации о представлении документов и информации в целях оказания социальных услуг. | - |  |
| 1.2. | Контрольное событие программы «Разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе предоставляемых в МАУ МФЦ г. Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В.; МАУ "МФЦ" г. Азова Директор Куц А.С. | х | 31.12.2017 | х |  | 31.12.20 17 | х | х | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 05.04.2017 |  | 11.01.2018 | Контроль за ходом исполнения Программы | Предоставление в УСЗН г. Азова ежеквартальных отчетов об исполнении программных мероприятий МАУ "ЦСО" г. Азова и МАУ МФЦ г. Азова | - |  |
| 1.3. | Контрольное событие программы «Оперативный контроль за ходом выполнения программных мероприятий» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | х | 31.12.2017 | х |  | 11.01.2018 | х | х | - |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 28.12.2017 | Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Свыше 25 тыс. чел. предоставлены меры социальной поддержки (в том числе 13,1 тыс. обращений принято МАУ МФЦ г. Азова), 2648 семьям выплачены субсидии на оплату ЖКУ, на 1 508,9 тыс. руб. заключено договоров для нужд УСЗН г. Азова и МАУ "МФЦ" г. Азова | - |  |
|  |  | МАУ МФЦ г. Азова Директор Куц А.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Контрольное событие программы «Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | х | 31.12.2017 | х |  | 29.12.2017 | х | х | - |  |
|  |  | МАУ МФЦ г. Азова Директор Куц А.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 26.12.2017 | Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова | Заключено 25 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, благоустройство территории, приобретение основных средств и др. на общую сумму 1136,9 тыс. руб., уплата налога на имущество организаций и земельного налога производилась свое-временно | - |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы «Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | х | 31.12.2017 | х |  | 26.12.2017 | х | х | - |  |
| 1.6 | Основное мероприятие «Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 27.02.2017 | 31.12.2017 | 27.02.2017 |  | 02.10.2017 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | УСЗН г. Азова обеспечено компьютерной техникой для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям | - |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы "Обеспечение компьютерной техникой УСЗН г. Азова для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям" | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | х | 31.12.2017 |  |  | 02.10.2017 | х | х | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В.; МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | Эффективное использование бюджетных средств |  | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы «Предоставление социальных услуг в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, стандартами предоставления социальных услуг» | УСЗН г. Азова УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В.; МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 |  | х | х |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | 01.04.2017 | 30.06.2017 | 07.06.2017 | 09.06.2017 |  | Поднятие престижа профессии социальных работников | Выявлены лучшие отделения социального обслуживания, награждены победители среди социальных работников, оказывающие наибольшее количество услуг населению. |  | - |
| 2.2. | Контрольное событие программы «Проведение в МАУ «ЦСО» г. Азова конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | х | 30.06.2017 | х | 09.06.2017 |  | х | х |  | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2017 году на уровне 80 % | Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ "ЦСО" г. Азова к средней заработной плате по Ростовской области за 12 месяцев 2017 года составило 80,0 % . |  | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы «Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2017 году на уровне 80,0 %. | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 |  | х | х |  | - |
| 2.4 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оказание муниципальных услуг в соответствии с доведенным муниципальным заданием на 2017 год, ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания |  | - |
| 2.4.1 | Мероприятие «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 09.01.2018 |  | Оказание муниципальных услуг в соответствии с доведенным муниципальным заданием на 2017 год | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 799 человек при плане 800 человек |  | - |
| 2.4 | Контрольное событие программы «Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | х | 31.12.2017 | х | 09.01.2018 |  | х | х |  | х |
| 2.6 | Основное мероприятие «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 03.07.2017 | 31.08.2017 |  | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 4 гражданина, направленных Центром занятости населения города Азова, были приняты в МАУ «ЦСО» г. Азова на созданные временные дополнительные рабочие места помощников социальных работников. |  | - |
| 2.6 | Контрольное событие программы «Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | х | 31.12.2017 | х | 31.08.2017 |  | х | х |  | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2017 год

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2017 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | 373 883,0 | 342 957,3 | 30 925,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | 17 655,2 | 17 655,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | 1 804,2 | 1 591,7 | 212,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. «Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова» | 965,0 | 965,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | 38 219,0 | 38 219,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» | 80,8 | 80,8 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 432 607,2 | 401 469,0 | 31 138,2 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2017 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Социальная поддержка граждан в городе Азове»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан в городе Азове | Всего | 432 607,2 |  | 401 469,0 |
|  |  | областной бюджет | 279 769,3 |  | 271 362,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 137 502,7 |  | 115 234,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 7 991,2 |  | 7 527,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 7 344,0 |  | 7 344,0 |
| Подпрограмма I | Совершенствование системы социальной поддержки граждан | всего | 394 307,4 |  | 363 169,2 |
|  |  | областной бюджет | 250 256,6 |  | 241 849,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 137 502,7 |  | 115 234,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 6 548,1 |  | 6 084,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан | всего | 373 883,0 |  | 342 957,3 |
|  |  | областной бюджет | 231 852,6 |  | 223 445,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 137 502,7 |  | 115 234,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 4 527,7 |  | 4 276,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | всего | 17 655,2 | 17 655,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 17 655,2 | 17 655,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова | всего | 1 804,2 | 1591,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет города Азова | 1 804,2 | 1591,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова | всего | 965,0 | 965,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 748,8 | 748,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет города Азова | 216,2 | 216,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма II | Развитие эффективной системы социального обслуживания | всего | 38 299,8 | 38 299,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 29 512,7 | 29 512,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет города Азова | 1 443,1 | 1 443,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 7 344,0 | 7 344,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Совершенствование системы оплаты труда социальных работников | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | всего | 38 219,0 |  | 38 219,0 |
|  |  | областной бюджет | 29 512,7 |  | 29 512,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 1 362,3 |  | 1 362,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 7 344,0 |  | 7 344,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | всего | 80,8 |  | 80,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 80,8 |  | 80,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному <1> |  | 2017 отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе | % | 11,1 | 12,7 |  |  | 12,7 |  | - |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | % | 10,1 | 8,5 |  | 8,5 |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области | % | 79,0 | 80,0 |  | 80,0 |  | - |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному <1> |  | 2017 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе | % |  | УСЗН г. Азова | 11,1 |  | 12,7 |  | 12,7 | - |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % |  | МАУ «ЦСО» г. Азова | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | % |  | УСЗН г. Азова | 10,1 | 8,5 |  |  | 8,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области | % | МАУ «ЦСО» г. Азова |  | 79,0 |  | 80,0 | 80,0 |  | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2017 год

Информация о расходах за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова

в 2017 году

по муниципальной программе города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Азова за счёт доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических или юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | Иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения |  |  | материальные запасы | прочие расходы |  |  |  |
| Всего | - | 7 344,0 | - | - | - | 7 344,0 | - | 7 344,0 | 6 065,9 | 140,8 |  |  | 207,9 | 929,4 |  | - |  |
| I.Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |
| II.Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАУ «ЦСО» г. Азова | - | 7 344,0 | - | - | - | 7 344,0 | - | 7 344,0 | 6 065,9 |  | 140,8 | 207,9 |  |  | 929,4 |  | - |
| Итого по автономным учереждениям | - | 7 344,0 | - | - | - | 7 344,0 | - | 7 344,0 | 6 065,9 |  | 140,8 | 207,9 |  |  | 929,4 |  | - |

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2017 год

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан города Азова»

в 2017 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | - 594,9 | Сложилась экономия бюджетных ассигнований в части оплаты проезда детей к месту отдыха и обратно (мероприятие 1.1.19) – 201,9 тыс. руб. и выплаты государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» (мероприятие 1.1.20) – 393,0 тыс. руб. | Постановления администрации города Азова от 28.06.2017 № 1427, от 20.07.2017 № 1640 |
| Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | + 594,9 | Возникла потребность в дополнительных бюджетных средствах на ремонт крыльца здания УСЗН г. Азова (193,6 тыс. руб.), на приобретение программного продукта «Парус-Бюджет «Сведение отчетности» (8,3 тыс. руб.) и на ремонт кровли (393,0 тыс. руб.). |  |
| ВСЕГО: | 0,0 | х | х |

Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2017 год

Информация об исполнении муниципального задания, установленного подведомственному МАУ «ЦСО» г. Азова,

в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

в 2017 году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. руб.) |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  |
| - Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально – бытовых услуг, социально – медицинских услуг, социально – психологических услуг, - социально – педагогических услуг, социально - трудовых услуг, социально – правовых услуг, услуг в целях - повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей – инвалидов | 0,0 | 780 | х | 780 | х | х | 780 | х | 0,0 |
| - Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально - бытовых услуг, социально - медицинских услуг, социально - психологических услуг, социально - педагогических услуг, социально - трудовых услуг, социально - правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов | 0,0 | 20 | х | 20 | х | х | 19 | х | 0,0 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 800 | - | 800 | - | - | 799 | - | 0,0 |

Приложение № 9

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

за 12 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой <2> |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |  |  |  |  |  | 394 307,4 |  | 363 169,2 |  | 11 181,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 01.01.2017 | 28.12.2017 | 373 883,0 |  | 342 957,3 |  | 7 570,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 01.01.2017 | 28.12.2017 | 85 967,6 |  | 65 466,3 |  | - |
| 1.1.2 | Мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста |  | 01.01.2017 | 21.12.2017 | 273,9 |  | 210,4 |  | - |
| 1.1.3 | Мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста |  | 01.01.2017 | 26.12.2017 | 29 917,9 |  | 28 713,3 |  | - |
| 1.1.4 | Мероприятие «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 01.01.2017 | 22.12.2017 | 5 023,1 |  | 5 019,6 |  | - |
| 1.1.5 | Мероприятие «Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 01.01.2017 | 22.12.2017 | 2 519,0 |  | 2 473,8 |  | - |
| 1.1.6 | Мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Улучшение состояния детского здоровья |  | 01.01.2017 | 25.12.2017 | 15 909,4 |  | 15 896,6 |  | 7 506,3 |
| 1.1.7 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 01.01.2017 | 28.12.2017 | 1 809,8 |  | 1 435,7 |  | - |
| 1.1.8 | Мероприятие «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 01.01.2017 | 28.12.2017 | 536,5 |  | 444,3 |  | - |
| 1.1.9 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста |  | 01.01.2017 | 27.12.2017 | 8 446,6 |  | 8 442,9 |  | - |
| 1.1.10 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста |  | 01.01.2017 | 28.12.2017 | 6 336,9 |  | 6 056,9 |  | - |
| 1.1.11 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста |  | 01.01.2017 | 27.12.2017 | 29,3 |  | 18,2 |  | - |
| 1.1.12 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 01.01.2017 | 28.12.2017 | 26 975,7 |  | 25 409,3 |  | - |
| 1.1.13 | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста |  | 01.01.2017 | 25.12.2017 | 26 828,7 |  | 26 709,0 |  | - |
| 1.1.14 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 01.01.2017 | 28.12.2017 | 80 294,0 |  | 75 122,3 |  | - |
| 1.1.15 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 01.01.2017 | 28.12.2017 | 1 149,7 |  | 1 087,5 |  | - |
| 1.1.16 | Мероприятие «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 01.01.2017 | 28.12.2017 | 40 786,7 |  | 40 715,3 |  | - |
| 1.1.17 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста |  | 01.01.2017 | 21.12.2017 | 5 150,6 |  | 5 106,2 |  | - |
| 1.1.18 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста |  | 01.01.2017 | 25.12.2017 | 31 399,9 |  | 30 353,2 |  | - |
| 1.1.19 | Мероприятие «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Доставка детей к месту оздоровления и обратно |  | 26.05.2017 | 28.07.2017 | 64,0 |  | 64,0 |  | 64,0 |
| 1.1.20 | Мероприятие «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 01.01.2017 | 28.12.2017 | 3 547,4 |  | 3 540,9 |  | - - |
| 1.1.21 | Мероприятие «Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 10.02.2017 | 27.12.2017 | 916,3 |  | 671,6 |  | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным, местным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 340 193,2 тыс. руб., в том числе: 35780,9 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению; 304 412,3 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан |  | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х |  | х |  | х |
| 1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению |  | 01.01.2017 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе предоставляемых в МАУ МФЦ г. Азова | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | В УСЗН г. Азова действует система межведомственного взаимодействия, позволяющая осуществлять запросы в соответствующие государственные и муниципальные организации о представлении документов и информации в целях оказания социальных услуг. |  | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Контроль за ходом исполнения Программы |  | 01.01.2017 | Ежеквартально | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оперативный контроль за ходом выполнения программных мероприятий | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Предоставление в УСЗН г. Азова ежеквартальных отчетов об исполнении программных мероприятий МАУ "ЦСО" г. Азова и МАУ МФЦ г. Азова |  | х | 10.01.2018 | х | х |  | х |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм |  | 01.01.2017 | 28.12.2017 | 14 873,7 | 14 873,7 |  | 1 448,9 |  |
|  |  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. |  |  |  |  | 2 781,5 | 2 781,5 |  | 60,0 |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Меры социальной поддержки получили свыше 25 тыс. человек; 2648 семей являлись получателями субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | х | 28.12.2017 | х | х |  | х |  |
|  |  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм |  | 01.01.2017 | 26.12.2017 | 1 804,2 | 1 591,7 |  | 1 136,9 |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Заключено 25 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, благоустройство территории, приобретение основных средств и др., уплата налога на имущество организаций и земельного налога производилась своевременно |  | х | 26.12.2017 | х | х |  | х |  |
| 1.6 | Основное мероприятие «Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм |  | 27.02.2017 | 02.10.2017 | 965,0 | 965,0 |  | 965,0 |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение компьютерной техникой УСЗН г. Азова для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | УСЗН г. Азова приобретено 18 компьютеров в сборе,1 сервер, 2 МФУ и 7 принтеров, запасные и составные части оргтехники |  | х | 02.10.2017 | х | х |  | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |  |  |  |  |  | 38 299,8 | 38 299,8 |  | 4 963,4 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг |  | 01.01.2017 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление социальных услуг в соответствии нормами, нормативами, стандартами предоставления социальных услуг, утвержденными постановлением администрации города Азова от 30.01.2015 № 205 «Об утверждении отдельных нормативов и норм при предоставлении социальных услуг Муниципальным автономным учреждением "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Эффективное использование бюджетных средств |  | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х |  | х |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников |  | 7 июня 2017 года | 9 июня 2017 года | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение в МАУ "ЦСО" г. Азова конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников |  | х | 9 июня 2017 года | х | х |  | х |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров |  | 01.01.2017 | Проведение мероприятия (повышение средней заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала до 100 % от средней заработной платы в Ростовской области) рассчитано до 2018 года | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 2.3 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2017 году на уровне 80,0 % | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области за 12 месяцев 2017 г. составило 80,0 % |  | х | Контрольный показатель рассчитан на весь год | х | х |  | х |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 38 219,0 | 38 219,0 |  | 4 882,6 |  |
| 2.4.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 38 219,0 | 38 219,0 |  | 4 882,6 |  |
| 2.4 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 799 чел., из них 780 чел. получили услуги на дому, 19 чел. - в социально-реабилитационном отделении Центра. |  | х | 03.04.2017; 12.07.2017; 05.10.2017; 09.01.2018 | х | х |  | х |  |
| 2.6. | Мероприятие «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения |  | 03.07.2017 | 31.08.2017 | 80,8 | 80,8 |  | 80,8 |  |
| 2.6. | Контрольное событие программы | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | На дополнительные рабочие места, созданные в МАУ «ЦСО» г. Азова, Центром занятости населения города Азова были направлены 4 человека для участия в выполнении оплачиваемых общественных работ |  | х | 31.08.2017 | х | х |  | х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан |  | х | х | 432 607,2 | 401 469,0 |  | 16 144,5 |  |

Приложение № 10

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2017 год

|  | Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году «Социальная поддержка граждан в городе Азове» Субсидия на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы |  |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  | Объем фактических расходов бюджета города Азова |  |  |  |  |
| (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)** |  |  |  |  | областной бюджет |  | Бюджет города Азова |  | тыс. рублей |  | % |  | тыс. рублей |  | % |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. «Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова» |  |  | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова |  | 77,6 |  | 22,4 |  | 748,8 |  | 77,6 |  | 216,2 |  | 22,4 |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: |  | 77,6 |  | 22,4 |  | 748,8 |  | 77,6 |  | 216,2 |  | 22,4 |  |  |
|  | * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" ** Справочно наименование государственных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |