АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018                                         № 565

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и                от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2112, по результатам за 2017 год  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Постановление вносит

Департамент социального развития города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 16.03.2018 № 565

Отчет

о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» по результатам 2017 года

- Постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2112 «Об утверждение муниципальной программы города Азова» «Поддержка казачьих обществ города Азова» (изменения от 27.04.2015 № 949, от 06.07.2015 № 1382, от 23.11.2015 № 2158, от 22.06.2016 № 1122, от 23.11.2016 № 2440, от 30.03.2017 № 647, от 30.06.2017 № 1465, от 21.09.2017 № 2181) определён общий объём финансирования Программы (с учетом изменений) на 2017 г. в сумме 7 802,9 тыс. руб.

- Муниципальная программа  включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательном  процессе казачий компонент.

- Подпрограмма 2 – Развитие казачьего самодеятельного народного творчества.

- Подпрограмма 3 – Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины.

- В рамках Подпрограммы 1 реализованы следующие мероприятия:

- проведение работы по созданию музея казачьей славы МБОУ СОШ № 1 г. Азова;

- Освоены средства в сумме 20,0 тыс. руб. из бюджета г. Азова.

- проведение работы по созданию галереи ветеранов – азовчан  Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса в МБОУ СОШ № 1 г. Азова.

- Освоены средства в сумме 10,0 тыс. руб. из бюджета г. Азова.

- К поисковой работе привлекаются учащиеся образовательных учреждений со статусом «казачий».

- Контрольное событие программы – сохранение числа образовательных учреждений не менее 10 (10 обр. учр.).

- В рамках Подпрограммы 2 реализованы следующие мероприятия:

- подготовлен и проведён детский казачий фольклорный праздник «ВЕСЁЛЫЙ КУРЕНЬ»;

- Освоены  средства в сумме 16,6 тыс. руб. из бюджета  г. Азова.

- подготовлен и проведён праздник  Донского казачества;

- Освоены  средства в сумме 8,3 тыс. руб. из бюджета  г. Азова.

- -         подготовлен и проведён детский утренник «Новогодняя Рождественская ёлка».

- Освоены  средства в сумме 55,1 тыс. руб. из бюджета  г . Азова.

- Контрольное событие программы - сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов не менее 10-ти и количества участников не менее 200 человек (12 сам.колл. и 250 уч.).

- В рамках Подпрограммы 3 реализованы следующие мероприятия по обеспечению безопасности граждан:

-  рейды и спецмероприя  ОКОН – 190  и  86;

-  выявлено незаконное  хранение  наркотиков:

N-метилэфодрон - 0,68гр,

марихуана - 5209,179 гр,

конопля- 303,92гр,

соль - 3,9гр,

спайс - 0,85гр,

дезоморфин – 3,184 гр,

тестостерон - 20 гр,

уничтожено 58 кустов дикорастущей конопли;

-  в раскрытии преступлений – 97;

-  в осуществлении иммиграционного контроля – 92;

-  пресечение мелкого хулиганства – 216;

-  выявление нарушения антиалкогольного законодательства – 730;

- -  выявление безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних– 233;

- -  противопожарная охрана социальных объектов – 17;

- -  прочие – 351.

- Освоено  средства  в  сумме 7 692,9 тыс. руб. из областного бюджета на обеспечение деятельности членов казачьих дружины г. Азова.

- Контрольное событие программы  -  сохранение количества членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ не менее 110 чел. (более 120 чел.).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Отчёт об  исполнении плана реализации муниципальной программы

«Поддержка  казачьих  обществ  города  Азова» отчётный период 12 мес. 2017 г. приведён в таблице № 4.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2017 году внесены следующие изменения в муниципальную программу:

- постановлением администрации города Азова от  30.03.2017 № 647 в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и с целью уточнения объема финансирования;

- постановлением администрации города Азова от 30.06.2017 № 1465 в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и с целью уточнения объёма финансирования.

- постановлением Правительства Ростовской области  от 29.06.2017    № 474 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»  и с целью уточнения объёма финансирования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы по становлению        и развитию муниципальной и иной службы российского казачества на территории города Азова необходимо:

- дальнейшая реализация муниципальной программы и решение поставленных задач по созданию и совершенствованию финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов привлечения членов казачьих обществ Ростовской области к несению государственной и иной службы;

- содействие развитию в казачьих обществах физической культуры и массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодёжи на здоровый образ жизни;

- содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей донских казаков;

- развитие практики использования исторических, культурных и духовных традиций донского казачества в воспитательной и образовательной системах;

- дальнейшая разработка форм и путей привлечения казачьего населения к решению важнейших социальных, экономических и культурных проблем.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации Программы определяется на основании

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности.

I. Степень достижения целевых показателей Программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

Эп = ИДп / ИЦп  ,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного программой

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Целевое значение показателя, ИЦп | Фактическое значение показателя, ИДп | Эффективность хода реализации целевого показателя программы, Эп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений | штук | 685 | 823 | 1,20 |
| 2. | Количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами | рейды | 1050 | 1189 | 1,13 |
| 3. | Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | человек | 3000 | 3000 | 1,0 |
| 4. | Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно- исторической традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | штук | 10 | 10 | 1,0 |
| 5. | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы | штук | 10 | 12 | 1,20 |
| 6. | Количество участников казачьих самодеятельных коллективов | человек | 200 | 250 | 1,25 |
| 7. | Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации | человек | 110 | 124 | 1,13 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы;

Эп– эффективность хода реализации целевого показателя программы;

i – номер показателя государственной программы;

n – количество целевых показателей программы.

7,0

Эо = ------- = 1,0

7,0

Уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей характеризуется как высокий, так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы выше 0,95.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М ,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 9 / 9 = 1,0

Уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий характеризуется как высокий, так как суммарная оценка степени реализации основных мероприятий Программы выше 0,95.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М ,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 5 / 5 = 1,0

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп ,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в отчетном году.

ССуз = 7802,9 / 7802,9 = 1,0

3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз ,

где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Эис = 1,0 / 1,0 = 1,0

Бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой, так как Эис выше 0,95.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации Программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.

УРпр = 1,0 * 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1,0 * 0,2 = 1,0

Уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким, так как УРпр выше 0,95.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями  Программы в 2017 году не осуществлялось.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский» , с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений | штук |  | 680 | 685 | 823 | Изменение оперативной обстановки |
| 2. | Количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами | рейды |  | 1050 | 1050 | 1189 | Изменение оперативной обстановки |
| Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | штук |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | человек |  | 3000 | 3000 | более 3000 | Повышение интереса к культурно-историческим традициям донского казачества |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы | штук |  | 10 | 10 | 12 | Повышение интереса к культурно-историческим традициям донского казачества |
| 2.2. | Количество участников казачьих самодеятельных коллективов | человек |  | 200 | 200 | 250 | Повышение интереса к культурно-историческим традициям донского казачества |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации |  | человек | 110 | 110 | 124 | Увеличение численности призывников, желающих проходить службу в подразделениях ВС РФ, имеющих соглашения с ВКО ВВД |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | запланирован-ные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г. Азова | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Формирование у молодёжи высоких гражданско- патриотичес-ких и духовно-нравственных качеств |  | Создание музея казачьей славы города Азова в МБОУ СОШ № 1 г. Азова |  |  |
| 1.2 | Создание галереи ветеранов-Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | Начальник управления образования администрации г.Азова | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Формирование у молодёжи высоких гражданско- патриотичес- ких и духовно-нравственных качеств |  | Создание галереи ветеранов-Азовчан Донского казачьего Кавалерийс-кого корпуса в МБОУ СОШ № 1 г. Азова |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1.3 | Контрольное событие программы Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края | Начальник управления образования администрации г.Азова | Х |  | не менее 10 учреждений не менее 3000 чел. |  |  | Х |  | 10 учреждений более 3000 чел. |  |  | Х |  | Х |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и проведение детского утренника « Новогодняя Рождественская ёлка» | Департамент социального развития г. Азова |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 |  | Сохранение и развитие Донской казачьей культуры | Участие детей в сохранении и развитии Донской казачьей культуры |  |  |
| 2.2 | Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «Весёлый курень» | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» |  | 01.01.2017 |  |  | 30.06.2017 |  | 01.01.2017 |  |  | 30.06.2017 |  | Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, популяризация самобытной казачьей культуры | Увеличение творческих способностей детей и подростков, повышение интереса к самобытной казачьей культуре |  |  |
| 2.3 | Подготовка и проведение праздника Донского казачества | Департамент социального развития |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 |  | Популяриза-ция самобыт-ной казачьей | Повышение интереса к самобытной |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
|  |  | г. Азова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятель-ным творчеством | казачьей культуре. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятель-ным творчеством |  |  |
| 2.4 | Контрольное событие программы Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях программы. Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов | Департамент социального развития г. Азова |  | Х |  |  | не менее 10 ед. не менее 200 |  | Х |  |  | 12 ед. 250 |  | Х | Х |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 |  | Становление и развитие государствен-ной и иной службы российского казачества на территории г. Азова |  | Развитие государст-венной и иной службы российского казачества на территории г. Азова |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 3.2 | Контрольное событие программы Сохранение количества членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» |  | Х |  |  | менее 110 чел. |  | Х |  |  | более 110 чел. |  | Х |  | Х |  |

- Таблица 3

- Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы   за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Поддержка казачьих обществ города Азова | всего | 7 802,9 | 7 802,9 |
|  |  | областной бюджет | 7 692,9 | 7 692,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 110,0 | 110,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в учебно-воспитательном процессе казачий компонент |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Создание галереи ветеранов-Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация поискового отряда по сбору материалов по истории 5-го | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Донского Кавалерийского Корпуса | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие казачьего самодеятельного народного творчества | всего | 80,0 | 80,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 80,0 | 80,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» | всего | 55,1 | 55,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 55,1 | 55,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: организация выставок художественных произведений и фотовыставок по казачьей тематике | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 2.3 | Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «Весёлый курень» | всего | 16,6 | 16,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 16,6 | 16,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Подготовка и проведение праздника Донского казачества | всего | 8,3 | 8,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 8,3 | 8,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Подготовка и проведение праздников Азовской иконы Божией Матери и Покрова Божией Матери | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины | всего | 7 692,9 | 7 692,9 |
|  |  | областной бюджет | 7 692,9 | 7 692,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова | всего | 7 692,9 | 7 692,9 |
|  |  | областной бюджет | 7 692,9 | 7 692,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Поддержка казачьих обществ города Азова» отчетный период 12 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города Азова | Начальник управления образования администрации г. Азова |  | В 11 общеобразова-тельных учреждениях города (295 классов), проведены уроки мужества |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г. Азова |  | Проведена работа по созданию экспозиции музея в МБОУ СОШ № 1 г. Азова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Создание галереи ветеранов – Азовчан Донского Казачьего | Начальник управления образования |  | Поисковым отрядом МБОУ СОШ № 1 г. Азова |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | Кавалерийского корпуса | администрации г. Азова |  | проведена работа по сбору материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Организация поискового отряда по сбору материалов по истории 5- го Донского Кавалерийского Корпуса | Начальник управления образования администрации г.Азова |  | Поисковым отрядом МБОУ СОШ № 1 г. Азова проведена работа по сбору материалов |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края. Сохранение количества учащихся образовательных учреждений использующих в учебно -воспитательной работе культурные традиции донского казачества и | Начальник управления образования администрации г. Азова |  | 10 образова-тельных учреждений, подведомст-венных Управлению образования в соответствии с планом работы использует в учебно-воспи-тательной работе культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края. Общий охват |  | X | 31.12.2017 | X |  | X |  | X |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | региональные особенности Донского края |  |  | учащихся более 3000 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» | Департамент социального развития г. Азова |  | Провели детский утренник для 120 детей казаков |  | 01.12.2017 | 07.01.2018 | 55,1 |  | 55,1 |  | 55,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: организация выставок художественных произведений о казачьей тематике и фотовыставок | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» |  | Представители ГКО «Азовское» совместно с управлением образования провели 5 мероприятий, согласно плана работы управления образования |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не требует финансирования |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» |  | В ГДК проведен праздник «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» с участием 12 коллективов образователь-ных учреждений, имеющих |  | 01.01.2017 | 18.05.2017 | 16,6 |  | 16,6 |  | 16,6 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  | статус «Казачье образователь-ное учреждение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Подготовка и проведение праздника Донского казачества | Департамент социального развития г. Азова |  | В День города проведён праздник Донского казачества. Приняло учас-тие 350казаков и гостей |  | 01.01.2017 | 09.09.2017 | 8,3 |  | 8,3 |  | 8,3 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Подготовка и проведение праздника Покрова Божией Матери | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» |  | Совместно с Полковым храмом проведён праздник. Приняло участие 200 казаков и прихожан |  | 01.10.2017 | 14.10.2017 | Не требует финансирования |  |  |  |  |
| 2.6 | Контрольное событие программы Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов участвующих в мероприятиях программы. Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов. | Департамент социального развития г. Азова |  | Проведена работа с 250 участниками 12 казачьих самодеятель-ных коллективов |  | Х | 31.12.2017 | Х |  | Х |  | Х |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные мероприятия 3.1 Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова Сохранение кол-ва членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» |  | Члены казачьей дружины г. Азова ежемесячно получают заработную плату, согласно табеля учёта рабочего времени. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7 692,9 |  | 7 692,9 |  | 7 692,9 |
| 3.2 | Контрольное событие программы Сохранение кол-ва членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» |  | ГКО «Азовское» провело соответствующую работу в отношении 124 призывников. |  | Х | 31.12.2017 | Х |  | Х |  | Х |

Управляющий делами

администрации                                                                                                   В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                 П.В. Бойко