АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018                                        № 578

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2083, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава администрации

города Азова	                                                               В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 19.03.2018 № 578

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы города Азова

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» за 2017 год

1. Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» (далее Программа) является администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Реализация Программы в 2017 году была направлена на снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (далее – ВВП) не менее чем на 43 процентов по отношению к уровню 2007 года.

Другим важным направлением Программы является повышение энергоэффективности сферы жилищно-коммунальных услуг, оказываемых бюджетным организациям, населению города и, как следствие, роста конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности города Азова.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2017 году муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове»;

Подпрограмма 2 «Проведение обязательных энергетических обследований»;

2.1.1. Подпрограмма I включает в себя следующие направления:

- сохранение конкурентоспособности промышленности (повышение тарифов ведет к снижению размера прибыли промышленных предприятий, а повышение ими эффективности использования энергоресурсов сможет это предотвратить);

- сокращение расходов бюджета (более эффективное использование ресурсов в бюджетной сфере приведет к ежегодной экономии 3-5 процентов бюджетных средств).

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» направлены на надежное обеспечение города топливно-энергетическими ресурсами.

Одним из основных мероприятий подпрограммы «Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А»» на сумму 152 тыс.руб. Контрольное событие программы позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - приобретение холодильников энергетической эффективности не ниже класса А для МУЗ ЦГБ. Освоено по итогам работы за 2017 – 150,9 тыс. руб. или 99,3% от плановых назначений.

В целях энергоэффективности в подпрограмме 1 реализуются два мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Контрольные события, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

- приобретение энергосберегающих светильников (прожекторов);

- приобретение энергосберегающих ламп накаливания.

На данные мероприятия в общем объеме на 2017 год запланированы ассигнования в сумме 95,7 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило 95,7 тыс. рублей, что составляет 100% планового показателя.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2017 год запланировано 3 основных мероприятий за счет средств местного бюджета на сумму 247,7 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы фактически освоено 246,6 тыс. рублей, что составляет 99,6% от планового показателя.

В рамках подпрограммы №1 реализованы следующие мероприятия:

- мероприятие п. 28 «Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А»». На реализацию мероприятия в 2017 году предусмотрено 152,0 тыс. руб. Освоено по итогам работы за 2017 – 150,9 тыс. руб. или 99,3% от плановых назначений. По данному мероприятию были приобретены холодильники медицинские класса энергопотребления «А» в количестве 6 единиц.

- замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие на сумму 95,7 тыс. руб. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - приобретение энергосберегающих светильников (прожекторов). Фактическое освоение средств составило 95,7 тыс. рублей, или 100%. (Таблица 4).

В 2017 году за счет средств бюджета города освоено 246,6 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,6 процента. Неосвоенные средства в размере 1,1  тыс.рублей образовались в результате экономии по результатам торгов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Проведение обязательных энергетических обследований» расходы бюджета города на 2017 год не предусмотрены.

Мероприятия, реализуемые в направлении «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» обеспечивали проведение оперативного контроля за ходом выполнения программных мероприятий. Отдел промышленности и инвестиций г. Азова ежеквартально предоставляет в экономический отдел и финансовое управление администрации г. Азова отчеты о реализации муниципальных программ по состоянию на 01.04.2017, на 01.07.2017, на 01.10.2017, на 01.01.2018 информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | Департамент социального развития г.Азова Семененко Т.С. | 01.10.2017 | 20.12.20 17 | 01.10.2017 | 20.12.2017 | Экономия электроэнергии | Приобретение энергосберегающих светильников (прожекторов) позволило сократить потребление электроэнергии | - |  |
| 1.2. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, «чернобыльцы»)» | ДИО г. Азова Залесская Л.П. | 01.07.2017 | 30.10.20 17 | 01.07.2017 | 30.10.2017 | Экономия электроэнергии | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания. позволило сократить потребление электроэнергии | - |  |
| 1.3. | Повышение тепловой Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, «чернобыльцы»)» | ЦГБ Волова Л.Н. | 01.07.2017 | 30.10.20 17 | 01.07.2017 | 30.10.2017 | Экономия электроэнергии | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания. позволило сократить потребление электроэнергии | - |  |
| 1.4. | Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» | ЦГБ Волова Л.Н. | 01.07.2017 | 20.12.20 17 | 01.07.2017 | 20.12.20 17 | Экономия электроэнергии | Приобретение шести холодильников класса «А» | - |  |
| Подпрограмма 2 (Проведение обязательных энергетических обследований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основные мероприятия на 2017 год не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

Таблица 2

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» | Приобретение шести холодильников МБУЗ ЦГБ класса «А» | Приобретение шести холодильников МБУЗ ЦГБ класса «А» | 1,1 | 1,1 |
| ВСЕГО: |  |  | 1,1 | 1,1 |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове | всего | 247,7 | 246,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 247,7 | 246,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове | всего | 247,7 | 246,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 246,6 | 246,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | всего | 27,2 | 27,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 27,2 | 27,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | всего | 68,5 | 68,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 68,5 | 68,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» | всего | 152,0 | 150,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 152,0 | 150,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

за. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | Департамент социального развития г.Азова | Экономия электроэнергии | 01.10.2017 | 20.12.2017 | 27,2 | 27,2 |  |
| 1.1.2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | Залесская Людмила Петровна Волова Людмила Николаевна | Экономия электроэнергии | 01.07.2017 | 30.10.2017 | 68,5 | 68,5 |  |
|  | Контрольное событие программы: Приобретение энергосберегающих ламп накаливания. |  |  | X |  | X | X | X |
| 1.1.3 | Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» | Волова Людмила Николаевна | Экономия тепловой энергии | 01.07.2017 | 20.12.2016 | 152,0 | 150,9 |  |
|  | Контрольное событие программы: Приобретение шести холодильников МБУЗ ЦГБ класса «А» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 247,7 | 246,6 |  |

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В целях реализации муниципальной программы на 2017 год запланированы 3 основных мероприятий за счет средств местного бюджета на сумму 247,7 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили  246,6 тыс. руб. (99,6% от плана).

В результате экономии фактического выполнения работ по приобретению шести холодильников МБУЗ ЦГБ класса «А» объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составил 1,1 тыс. руб.

Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в таблице № 2.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы за 2017 год приведены в таблице    № 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

- Для оценки эффективности выполненных в 2016 году мероприятий

- экономия электрической энергии в сопоставимых условиях;

- экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях;

- экономия природного газа в сопоставимых условиях;

- экономия воды в сопоставимых условиях;

- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;

- доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей;

- экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие».

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2016 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблицах № 4.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному <1> | 2017 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях |  | % | с 2016 года | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия |  | кВт/ч на 1 человека населения | 89,8 | 91,9 | 90,8 |  |
|  | тепловая энергия |  | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,15 | 0,14 | 0,14 |  |
|  | горячая вода |  | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 |  |
|  | холодная вода |  | куб. метров на 1 человека населения | 2,43 | 2,5 | 2,48 |  |
|  | природный газ |  | куб. метров на 1 человека населения | 3,7 | 6,3 | 3,5 |  |
| 3 | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, |  |  | 4,7 | 4,9 | 4,9 |  |
| 4. | Доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей |  | процентов | 24,43 | 24,43 | 24,43 |  |
| 5. | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях |  | % | с 2016 года | 3 | 3 |  |
| 6. | Экономия воды в сопоставимых условиях |  | % | с 2016 года | 3 | 3 |  |
| 7. | Экономия природного газа в сопоставимых условиях |  | % | с 2016 года | 3 | 3 |  |

6.  Оценка эффективности

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной  программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города Азова.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп/ ИДп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной  программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации гмуниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной  программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов по следующей формуле:

где    – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

– степень реализации всех мероприятий муниципальной программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Таблица № 6

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях) | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп= =3/3 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» |  |  |  |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |
|  | электрическая энергия | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=90,8/91,9 |
|  | тепловая энергия | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=0,14/0,14 |
|  | горячая вода | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп(значение показателя предполагалось на 0 отметки. Значение не изменилось) |
|  | холодная вода | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=2,48/2,5 |
|  | природный газ | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=3,5/6,3 |
| 3 | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=4,9/4,9 |
| 4 | Доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=24,43/24,43 |
| 5 | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп= =3/3 |
| 6 | Экономия воды в сопоставимых условиях | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп= =3/3 |
| 7. | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп= =3/3 |

Эффективность реализации муниципальной программы

7

Эо = ---------  = 1

7

Так как степень достижения целевых  показателей при  реализации муниципальной программы Эо более 95%, то такая эффективность оценивается как высокая.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = 3 /3=1, Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя равно 1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

ССуз = 246,6 /247,7=0,99

3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов по следующей формуле:

= 1/0,99=1

Таким образом, бюджетную эффективность реализации муниципальной программы  можно признать высокой, так как значение Эис  составляет выше 0,95.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр =1 * 0,5 + 1 * 0,3 +1 * 0,2

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности Программы» приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 07.10.2013 № 2083 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове».

Принятие Программы, способствует устойчивому обеспечению экономики и населения города энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реальном секторе экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2017 год. В течение финансового года внесено 3 изменения в Программу, утвержденные постановлением администрации города Азова. Причины необходимости таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2016 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 14.04.2017 № № 838 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 04.07.2017 № 1502 | В программе «Энергоэффективность и развитие энергетики городе Азове» Раздел 6. «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 09.08.2017 № 1825 | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 416430,9 тыс. рублей, из них: 2014 год – 225 549,9 тыс. рублей; 2015 год – 189 379,1 тыс. рублей; 2016 год – 275,6 тыс. рублей; 2017 год – 247,7 тыс. рублей; 2018 год – 326,2 тыс. рублей; 2019 год – 326,2тыс. рублей; 2020 год – 326,2 тыс. рублей. в том числе: за счет средств федерального бюджета – 414 071,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 225 025,0 тыс. рублей; 2015 год – 189 046,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Азова – 2359,9 тыс. руб., из них: 2014 год – 524,9 тыс. рублей; 2015 год – 333,1 тыс. рублей; 2016 год – 275,6 тыс. рублей; 2017 год – 247,7тыс. рублей; 2018 год – 326,2тыс. рублей; 2019 год – 326,2тыс. рублей; 2020 год – 326,2тыс. рублей. |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Управляющий делами

администрации                                                              В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                            П.В. Бойко