АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2019                                        № 2121

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» на 2020 год

В соответствии с п. 5.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденного постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением Администрации города Азова от 12.11.2018 № 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава Администрации

города Азова                                                                     В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                               О.Ю Натан

Постановление вносит

| отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 24.12.2019 № 2121

План

реализации муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | област ной бюджет |  | федеральный бюджет |  | бюджет города Азова | внебюд жетные источни ки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова (далее – отдел потребительского рынка) - Соколенко Н.А. | Создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | 31.12.2020 года | 400,0 |  | - |  | - |  | 400,0 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А. | Оказание помощи начинающим предпринимателям, содействие развитию стартующего бизнеса | 31.12.2020 года | 400,0 |  | - |  | - |  | 400,0 | Х |
| 1.1. | Контрольное событие программы. Субсидию планируется предоставить 1 субъекту МСП | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А. | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | 31.12.2020 года | 400,0 |  | - |  | - |  | 400,0 | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А., руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В., представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н., общественный представитель по защите прав предпринимателей – Симаков И.Б. | оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия; организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов», по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; организация работы «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в городе Азове | 31.12.2020 года |  | х |  | х |  | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие программы. Будет оказано 100 бесплатных консультаций, проведено 10 семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А. | оказание методической помощи субъектам МСП | 31.12.2020 года |  | х |  | х |  | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А., руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В., начальник Управление образования – Мирошниченко Е.Д., начальник отдела молодежи – Силогава М.Г., представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н. | организация проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства города Азова в региональных и международных бизнес-форумах; освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет; обеспечение деятельности Совета по предпринимательству при администрации города Азова и городской МВК по снижению административных барьеров; обеспечение деятельности Совета по развитию конкуренции при администрации города Азова; внедрение на территории города лучших муниципальных практик, направленных на развитие малого и среднего бизнеса | 31.12.2020 года |  | х |  | х |  | х | х | х |
| 1.3. | Контрольное событие программы. Будет обеспечено проведение оценки регулирующего воздействия проектов НПА, заседаний Совета по предпринимательству. Размещено в СМИ города 50 материалов по вопросам предпринимательской деятельности | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А. | Формирование положительного имиджа предпринимателя, определение перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства, публичное рассмотрение проблем предпринимательства с целью поиска путей их решения | 31.12.2020 года |  | х |  | х |  | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А., руководитель ООО «Ай Ти - Партнер» - Пономаренко И.М., директор ГКУ «ЦЗН г. Азова» - Турянская Н.В., начальник Управление образования – Мирошниченко Е.Д., начальник отдела молодежи – Силогава М.Г., представитель ТПП в г. Азове – Смородин П.Н. | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности. Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | 31.12.2020 года |  | х |  | х |  | х | х | х |
| 1.4. | Контрольное событие программы. Планируется провести анкетирование 30 учащихся, 2 мастер-класса, обеспечить участие не менее 30 молодых людей в семинарах, форумах, презентациях по вопросам ведения бизнеса | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., начальник отдела потребительского рынка - Соколенко Н.А. | Развитие предпринимательской инициативы, создание новых субъектов малого предпринимательства | 31.12.2020 года |  | х |  | х |  | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2. Защита прав потребителей. | Специалист 1 категории отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. | Формирование у населения города навыков рационального потребительского поведения | 31.12.2020 года |  | 37,5 |  | - |  | - | 37,5 | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Специалист 1 категории отдела потребительского рынка - Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» - Поддубная И.А. | Обеспечение деятельности общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи | 31.12.2020 года |  | 37,5 |  | - |  | - | 37,5 | Х |
| 2.1. | Контрольное событие программы. Планируется предоставить 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., специалист 1 категории отдела потребительского рынка - Лыга Е.Н. | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав | 31.12.2020 года |  | 37,5 |  | - |  | - | 37,5 | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Специалист 1 категории отдела потребительского рынка -Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей», Поддубная И.А. | Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | 31.12.2020 года |  | х |  | х |  | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие программы. В СМИ города планируется разместить 12 публикаций. | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., специалист 1 категории отдела потребительского рынка - Лыга Е.Н. | Организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону | 31.12.2020 года |  | х |  | х |  | х | х | х |
| 2.3. | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Специалист 1 категории отдела потребительского рынка - Лыга Е.Н., председатель региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» - Поддубная И.А. | Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка города, участие специалистов, курирующих вопросы защиты прав потребителей, представителей хозяйствующих субъектов и общественных организаций по защите прав потребителей в межрегиональных мероприятиях | 31.12.2020 года |  | х |  | х |  | х | х | х |
| 2.3. | Контрольное событие программы. Планируется проведение 1 семинара для руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка города | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям – Скрябина Е.Ю., специалист 1 категории отдела потребительского рынка - Лыга Е.Н. | Повышение уровня профессионального мастерства, способствующих улучшению качества, культуры обслуживания потребителей | 31.12.2020 года |  | х |  | х |  | х | х | х |
|  | Итоги по муниципальной программе | ответственный исполнитель программы - начальник отдела потребительского рынка Соколенко Н.А. | Х | Х |  | 437,5 |  | - |  | - | 437,5 | Х |

И.о. управляющего делами

администрации                                                                                                И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                              О.Ю. Натан