| администрация города азова |  |
| --- | --- |
| ПостановлеНИе |  |
| 19.11.2021 | № 1113 |

О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением Администрации города Азова от 23.06.2021 № 617 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е. Ю.

## Глава Администрации

## города Азова		                                                     В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                В.А. Жигайлова

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций администрации города Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 19.11.2021 № 1113

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Азова

от 13.11.2018 № 2474

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и

энергетики в городе Азове»

| Наименование программы | «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Азова |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Департамент социального развития г. Азова; МБУЗ ЦГБ; Департамент имущественно-земельных отношений; промышленные предприятия города Азова; пресс-служба Администрации города Азова. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»; Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной Программы | - создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений за счет перехода бюджетных учреждений на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при потреблении; - содействие росту объемов промышленного производства; - поддержка промышленного сектора экономики города; - создание в городе динамично развивающейся и конкурентоспособной промышленности. |
| Задачи муниципальной программы | - обновление основных производственных фондов бюджетных учреждений на базе новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем учета; - стимулирование обновления основных производственных фондов организаций промышленного и энергетического комплекса, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств; - продвижение лучших производственных практик, способствующих повышению конкурентоспособности промышленных предприятий; - поддержка местных производителей и продвижение лучших производственных практик на внутрироссийском рынке. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - 1.1. Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях. - 1.2. Удельная величина энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями: - 1.2.1. электрическая энергия; - 1.2.2. тепловая энергия; - 1.2.3. горячая вода; - 1.2.4. холодная вода; - 1.2.5. природный газ. - 1.3. Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. - 1.4. Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях. - 1.5. Экономия воды в сопоставимых условиях. - 1.6. Экономия природного газа в сопоставимых условиях. - 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». - 2.2. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах - 2.3. Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2030 годы этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | - общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2030 годы составляет: 3 255,5 тыс. рублей, из них: 2019 год – 326,2 тыс. рублей; 2020 год – 1,3 тыс. рублей; 2021 год – 260,7 тыс. рублей; 2022 год – 234,7 тыс. рублей; 2023 год – 237,7 тыс. рублей; 2024 год – 237,7 тыс. рублей; 2025 год – 326,2 тыс. рублей; 2026 год – 326,2 тыс. рублей; 2027 год – 326,2 тыс. рублей; 2028 год – 326,2 тыс. рублей; 2029 год – 326,2 тыс. рублей; 2030 год – 326,2 тыс. рублей. в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Азова – 3 255,5 тыс. рублей, из них: 2019 год – 326,2 тыс. рублей; 2020 год –1,3 тыс. рублей; 2021 год – 260,7тыс. рублей; 2022 год – 234,7 тыс. рублей; 2023 год – 237,7 тыс. рублей; 2024 год – 237,7 тыс. рублей; 2025 год – 326,2 тыс. рублей; 2026 год – 326,2 тыс. рублей; 2027 год – 326,2 тыс. рублей; 2028 год – 326,2 тыс. рублей; 2029 год – 326,2 тыс. рублей; 2030 год – 326,2 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств: 0 тыс. рублей; Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета города Азова; - определение потенциала энергосбережения; - обеспечение в бюджетной сфере города замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные; - снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в муниципальных учреждениях города; - увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории города. |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Азова |
| Участники подпрограммы | Департамент социального развития г. Азова; МБУЗ ЦГБ; Департамент имущественно-земельных отношений |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | - создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений за счет перехода бюджетных учреждений на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при потреблении. |
| Задачи подпрограммы | - сокращение в сопоставимых условиях расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг в муниципальных учреждениях; - снижение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях; - обеспечение в бюджетных учреждениях города замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие, в том числе на светодиодные; - создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - 1.1. Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях. - 1.2. Удельная величина энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями: - 1.2.1. электрическая энергия; - 1.2.2. тепловая энергия; - 1.2.3. горячая вода; - 1.2.4. холодная вода; - 1.2.5. природный газ. - 1.3. Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. - 1.4. Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях. - 1.5. Экономия воды в сопоставимых условиях. - 1.6. Экономия природного газа в сопоставимых условиях. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2030 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2019-2030 годы составляет; 3 255,5 тыс. рублей, из них: 2019 год – 326,2 тыс. рублей; 2020 год –1,3 тыс. рублей; 2021 год – 260,7 тыс. рублей; 2022 год – 234,7 тыс. рублей; 2023 год – 237,7 тыс. рублей; 2024 год – 237,7 тыс. рублей; 2025 год – 326,2 тыс. рублей; 2026 год – 326,2 тыс. рублей; 2027 год – 326,2 тыс. рублей; 2028 год – 326,2 тыс. рублей; 2029 год – 326,2 тыс. рублей; 2030 год – 326,2 тыс. рублей. в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Азова ; 3 255,5 тыс. рублей, из них: 2019 год – 326,2 тыс. рублей; 2020 год –1,3 тыс. рублей; 2021 год – 260,7 тыс. рублей; 2022 год – 234,7 тыс. рублей; 2023 год – 237,7 тыс. рублей; 2024 год – 237,7 тыс. рублей; 2025 год – 326,2 тыс. рублей; 2026 год – 326,2 тыс. рублей; 2027 год – 326,2 тыс. рублей; 2028 год – 326,2 тыс. рублей; 2029 год – 326,2 тыс. рублей; 2030 год – 326,2 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств: 0 тыс. рублей; Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - сокращение в сопоставимых условиях доли расходов муниципальных учреждений на коммунальные услуги в общих расходах бюджета города Азова; - обеспечение в муниципальных учреждениях города замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие, в том числе на светодиодные; установка датчиков движения; - обеспечение в муниципальных учреждениях города замены оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А»; - - обеспечение в муниципальных учреждениях города повышения тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утеплении зданий и строений материалами, препятствующими потере и проникновению тепла, повышающими эффективность систем отопления и кондиционирования воздуха, замены (приобретения) окон, дверей, установки доводчиков дверей. |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

| Наименование подпрограммы | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Азова |
| Участники подпрограммы | промышленные предприятия города Азова; пресс-служба Администрации города Азова. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - содействие росту объемов промышленного производства; - поддержка промышленного сектора экономики города; - создание в городе динамично развивающейся и конкурентоспособной промышленности. |
| Задачи подпрограммы | - стимулирование обновления основных производственных фондов организаций промышленного и энергетического комплекса, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств; - продвижение лучших производственных практик, способствующих повышению конкурентоспособности промышленных предприятий; - поддержка местных производителей и продвижение лучших производственных практик на внутрироссийском рынке. |
| Целевые показатели подпрограммы | 2.1. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»; 2.2. темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах. 2.3. объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2023 годы, этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - финансирование подпрограммы не требуется. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - улучшение условий для развития промышленного комплекса города; - создание новых промышленных производств и модернизация действующих; - рост производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования; - увеличение доли высокотехнологичного экспортоориентированного сектора в обрабатывающей промышленности. |

- Приоритеты и цели в экономической сфере социально-экономического развития города Азова

Стратегией социально-экономического развития города Азова до 2030 года, определена основная цель развития города на среднесрочную и долгосрочную перспективу – повышение конкурентоспособности экономики города.

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере энергетики города Азова являются:

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений за счет перехода бюджетных учреждений на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при потреблении;

- содействие росту объемов промышленного производства;

- поддержка промышленного сектора экономики города;

- создание в городе динамично развивающейся и конкурентоспособной промышленности.

- Условия реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется ответственным исполнителем во взаимодействии с участниками Программы.

Основой финансирования мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» являются средства бюджета города Азова.

Подпрограмма № 1 муниципальной программы города Азова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» предусматривает выделение средств из бюджета города Азова на ее реализацию.

- Подпрограмма № 2 муниципальной программы города Азова «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» не предусматривают выделение средств из бюджета города Азова на ее реализацию.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» приведен в приложении № 4.

Расходы бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова приведены в приложении № 5.

Расходы федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова приведены в приложении № 6.

Муниципальная программа рассчитана на реализацию в период с 2019 по 2030 год. Этапы реализации Программы не выделяются.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами профильных министерств.

- Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат городского бюджета, населения и хозяйствующих субъектов. С учетом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование последних становится недопустимым. Это обстоятельство является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе администрации города Азова.

- Повышение энергоэффективности следует рассматривать, как один из основных энергетических ресурсов будущего экономического роста.

- Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

- Реализация части указанных задач требует муниципального регулирования и высокой степени координации действий со структурами правительства Ростовской области, бизнеса, населения.

Приложение № 1

к муниципальной программе города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики

в городе Азове»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях.

| № п/п | Номер и наименование | Вид показателя | ед. измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма № 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | Ведомствен- ный | Про цен тов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Удельная величина энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями (далее – МУ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. электрическая энергия | ведомственный | кВт/ч на1 человека населения | 81,1 | 81,0 | 80,9 | 80,8 | 80,8 | 80,7 | 80,7 | 80,6 | 80,6 | 80,5 | 80,5 | 80,4 | 80,4 | 80,3 |
|  | 1.2.2. тепловая энергия | ведомственный | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | 1.2.3. горячая вода | ведомственный | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.4. холодная вода | ведомственный | куб. метров на 1 человека населения | 2,40 | 2,88 | 2,79 | 2,70 | 20,70 | 2,67 | 2,67 | 2,65 | 2,65 | 2,63 | 2,63 | 2,60 | 2,60 | 2,55 |
|  | 1.2.5. природный газ | ведомственный | куб. метров на 1 человека населения | 3,60 | 6,20 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,58 | 6,58 | 6,55 | 6,55 | 6,53 | 6,53 | 6,50 | 6,50 | 6,45 |
| 1.3 | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Ведомственный | тыс.кВт/год | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| 1.4. | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | ведомственный | процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.5. | Экономия воды в сопоставимых условиях | ведомственный | процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.6. | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | ведомственный | процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | статистический | тыс.руб. | 30275661,0 | 33328598,1 | 35563380,6 | 37912341,9 | 40455691,4 | 43211533,1 | 46244550,6 | 49586181,8 | 52065490,9 | 54772896,4 | 57675859,9 | 60848032,2 | 64255522,0 | 67918086,8 |
| 2.2. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах | статистический | тыс.руб. | 6,15 | 5,70 | 5,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | статистический | Млн. руб. | – | – | – | 2 819,76 | 2 951,32 | 3 192,12 | 3 493,12 | 3 794,13 | 4 095,11 | 4 396,14 | 4 697,12 | 4998,13 | 5299,14 | 5 600,20 |

Приложение № 2

к муниципальной программе города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | – | Форма П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», Приказ Росстата № 541 от 21.08.2017 | Муниципальное образование «Город Азов» |
| 2. | Показатель 2.2. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах | – | Форма П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», Приказ Росстата № 562 от 30.08.2017 | Муниципальное образование «Город Азов» |
| 3. | Показатель 2.3. Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | – | Форма П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», Приказ Росстата № 562 от 30.08.2017 | Муниципальное образование «Город Азов» |

Приложение № 3

к муниципальной программе города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»

Сведения

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (П) | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | проценты | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П =100% –; Ф-М; *100%. Ф1. При значении П: равно и больше 3% оценивается «эффективно»; меньше 3% оценивается «неэффективно». | Ф – количество потребленной электроэнергии за отчетный период М – дополнительные мощности, введенные в отчетном периоде Ф1 – количество потребленной электроэнергии за аналогичный период предыдущего года |
| 1.2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |
|  | Расчет суммарного показателя «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (УВ)» осуществляется по количеству фактического наличия ресурсов по формуле: УВ= Уэ2+ Утэ2+ Ув2 (горячая вода) + Ув2 (холодная вода) + Уг2, где: |  |  |  |
|  | 1.2.1. электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | Расчет показателя осуществляется по формуле: При значении: 95% и выше от планового показателя оценивается «эффективно» меньше 95% оценивается «неэффективно» | Уэ2 – удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями; Оэб – объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными учреждениями (кВтч); Чнас – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек) |
|  | 1.2.2. тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | Расчет показателя осуществляется по формуле: При значении: 95% и выше от планового показателя оценивается «эффективно» меньше 95% оценивается «неэффективно» | Утэ2 – удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями; Отэб – суммарное количество тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями (Гкал); Чнас – общая площадь муниципальных учреждений (кв. метров). Общая площадь муниципальных учреждений включает площадь всех частей отапливаемых помещений. |
|  | 1.2.3. горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | Расчет показателя осуществляется в случае наличия энергоресурса по формуле: При значении: 95% и выше от планового показателя оценивается «эффективно» меньше 95% оценивается «неэффективно» | Ув2 – удельная величина потребления воды (горячей, холодной) муниципальными бюджетными учреждениями; Овб – объем потребленной (израсходованной) воды (горячей, холодной) муниципальными учреждениями (куб. метров); Чнас – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек). |
|  | 1.2.4. холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | Расчет показателя осуществляется по формуле: При значении: 95% и выше от планового показателя оценивается «эффективно» меньше 95% оценивается «неэффективно» | Ув2 – удельная величина потребления воды (горячей, холодной) муниципальными бюджетными учреждениями; Овб – объем потребленной (израсходованной) воды (горячей, холодной) муниципальными учреждениями (куб. метров); Чнас – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек). |
|  | 1.2.5. природный газ | куб. метров на 1 человека населения | Расчет показателя осуществляется по формуле: При значении: 95% и выше от планового показателя оценивается «эффективно» меньше 95% оценивается «неэффективно» | Уг2 – удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями; Огб – объем потребленного (израсходованного) природного газа муниципальными учреждениями (куб. метров); Чнас – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек). |
| 1.3. | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | тыс. кВт/год | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П= ((А1*6 часов*365 дней) + (А1*6 часов*365 дней) + (,,,,,,,,,,,)) – ((А2*6 часов*365 дней) + (А2*6 часов*365 дней) + (,,,,,,,,,,,,)) При значении 97% и выше от планового показателя оценивается «эффективно» меньше 97% оценивается «неэффективно» | А1 – мощность люминесцентной лампы кВт А2 – мощность энергосберегающей лампы кВт |
| 1.4. | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | проценты | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П =100% –; Ф-М; *100%. Ф1. При значении П: равно и больше 3% оценивается «эффективно»; меньше 3% оценивается «неэффективно». | Ф – количество потребленной тепловой за отчетный период М – дополнительные мощности, введенные в отчетном периоде Ф1 – количество потребленной тепловой за аналогичный период предыдущего года |
| 1.5. | Экономия воды в сопоставимых условиях | проценты | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П =100% –; Ф-М; *100%. Ф1. При значении П: равно и больше 3% оценивается «эффективно»; меньше 3% оценивается «неэффективно». | Ф – количество потребленной воды за отчетный период М – дополнительные мощности, введенные в отчетном периоде Ф1 – количество потребленной воды за аналогичный пеиод предыдущего года |
| 1.6. | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | проценты | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П =100% –; Ф-М; *100%. Ф1. При значении П: равно и больше 3% оценивается «эффективно»; меньше 3% оценивается «неэффективно». | Ф – количество потребленного природного газа за отчетный период М – дополнительные мощности, введенные в отчетном периоде Ф1 – количество потребленного природного газа за аналогичный период предыдущего года |

Приложение № 4

к муниципальной программе города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия подпрограммы | Связь с показателями муниципаль- ной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма № 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения | - МБУК ГДК - г. Азов; - МБУЗ ЦГБ г. Азова; Департамент имущественно-земельных отношений | 2019 | 2030 | Переход городской экономики, бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при потреблении, экономия электроэнергии, повышение энергоэффективности муниципальных учреждений, улучшение качества жизни населения города | Нерациональное использование энергоресурсов и бюджетных средств, негативное влияние на качество жизни населения города | Влияет на достижение показателей: 1.1; 1.2.1; 1.3. |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений материалами, препятствующими потере и проникновению тепла, повышающими эффективность систем отопления и кондиционирования воздуха | - МБУЗ ЦГБ - г. Азова | 2019 | 2030 | Повышение тепловой защиты зданий, улучшение качества жизни населения; сокращение в сопоставимых условиях расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг в муниципальных учреждениях | Отсутствие снижения удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях; | Влияет на достижение показателей: 1.2.2; 1.4. |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Замена (приобретение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей | МБУК ГДК г. Азов; МБУЗ ЦГБ г. Азова; Департамент имущественно-земельных отношений | 2019 | 2030 | Повышение тепловой защиты зданий, улучшение качества жизни населения; снижение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях г. Азова; сокращение в сопоставимых условиях расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг в муниципальных учреждениях | Отсутствие снижения удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях; негативное влияние на качество жизни населения города | Влияет на достижение показателей: 1.2.2; 1.4. |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А». | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 2019 | 2030 | Экономия электроэнергии; сокращение в сопоставимых условиях расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг в муниципальных учреждениях | Нерациональное использование энергоресурсов и бюджетных средств, негативное влияние на качество жизни населения города; отсутствие снижения удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях; негативное влияние на качество жизни населения города | Влияет на достижение показателей: 1.1; 1.2.1; 1.3. |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса». | - Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций), - промышленные предприятия | 2019 | 2030 | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, увеличивается производительность труда, расширяются производственные мощности, как следствие рост заработной платы, рост налоговых отчислений | Замедление темпов технико-технологического перевооружения и модернизации предприятий, уменьшение объем отгруженных товаров собственного производства, отсутствие положительной динамики повышения производительности труда, торможение роста средней заработной платы, как следствие – снижение объемов налоговых отчислений | Влияет на достижение показателей: 2.1. |
| 2.2. | Основное мероприятие п.2. 2. «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации, реконструкции и созданию новых производств». | - Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций) | 2019 | 2030 | Поддержка местных производителей, продвижение лучших производственных практик на внутрироссийском рынке, повышение инвестиционной привлекательности города. Рост инвестиционных вливаний в фонд города. Улучшение показателя «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» | Снижение инвестиционной привлекательности города. Снижение инвестиционной активности. Отсутствие инвестиционных вливаний в фонд города. Снижение объемов инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» | Влияет на достижение показателей: 2.3. |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова». | - Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций) | 2019 | 2030 | Привлечение инвестиций, в том числе и иностранных | Недостаточная осведомленность инвесторов о инвестиционной привлекательности города, как следствие низкая инвестиционная активность, отсутствие дополнительных ресурсов для создания благоприятной городской среды | Влияет на достижение показателя: 2.3. |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов | - Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций) | 2019 | 2030 | Возможность мониторинга востребованных инвест-проектов и отслеживание этапов их реализации, анализ инвестиционного рынка | Невозможность создания и актуализации инвестиционного паспорта города. | Влияет на достижение показателей: 2.3. |

Приложение № 5

к муниципальной программе города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»

Расходы

бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Объем расходов всего (тыс. рублей) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффектив ность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» | ВСЕГО, в том числе: | Х | Х |  | Х |  | Х | 3255,5 | 326,2 | 1,3 | 260,7 | 234,7 | 237,7 | 237,7 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 |
|  | Департамент социального развития г.Азова,всего, в том числе: | Х | Х |  | Х |  | Х | 3239,9 | 324,9 | 0,0 | 259,4 | 233,4 | 236,4 | 236,4 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 |
|  | МБУК ГДК г. Азов | Х | Х |  | Х |  | Х | 266,2 | 27,2 | 0,0 | 21,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
|  | МБУЗ ЦГБ г. Азова, всего | Х | Х |  | Х |  | Х | 2973,7 | 297,7 | 0,0 | 238,2 | 215,2 | 218,2 | 218,2 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 |
|  | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова | Х | Х |  | Х |  | Х | 15,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | ВСЕГО, в том числе: | Х | Х |  | Х |  | Х | 3255,5 | 326,2 | 1,3 | 260,7 | 234,7 | 237,7 | 237,7 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 |
|  | Департамент социального развития г. Азова, всего, в том числе: | Х | Х |  | Х |  | Х | 3239,9 | 324,9 | 0,0 | 259,4 | 233,4 | 236,4 | 236,4 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 |
|  | МБУК ГДК г. Азов | Х | Х |  | Х |  | Х | 266,2 | 27,2 | 0,0 | 21,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
|  | МБУЗ ЦГБ г. Азова, всего | Х | Х |  | Х |  | Х | 2973,7 | 297,7 | 0,0 | 238,2 | 215,2 | 218,2 | 218,2 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 |
|  | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова | Х | Х |  | Х |  | Х | 15,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Основное мероприятие п.1.1 "Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения" | МБУК ГДК г. Азов | 906 | 0801 |  | 1510027290 |  | 611 | 266,2 | 27,2 | 0,0 | 21,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
|  | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 906 | 0909 |  | 1510027290 |  | 612 | 1087,0 | 132,5 | 0,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 0,0 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
|  | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова | 914 | 0113 |  | 1510027290 |  | 244 | 15,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | ВСЕГО по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 1368,8 | 161,0 | 1,3 | 95,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 28,5 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| Основное мероприятие п.1.2. "Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений материалами, препятствующими потере и проникновению тепла, повышающими эффективность систем отопления и кондиционирования воздуха" | МБУК ГДК г. Азов | Х | Х |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 906 | 0909 |  | 1510000590 |  | 612 | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова | Х | Х |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие п. 1.3. "Замена (приобретение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей" | МБУК ГДК г. Азов | Х | Х |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 906 | 0909 |  | 1510000590 |  | 612 | 1589,0 | 165,2 | 0,0 | 165,2 | 142,2 | 145,2 | 145,2 | 0,0 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 |
|  | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова | Х | Х |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 1589,0 | 165,2 | 0,0 | 165,2 | 142,2 | 145,2 | 145,2 | 0,0 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 |
| Основное мероприятие п. 1.4 "Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» | МБУК ГДК г. Азов | Х | Х |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБУЗ ЦГБ г. Азова | 906 | 0909 |  | 1510000590 |  | 612 | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова | Х | Х |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | ВСЕГО, в том числе: | Х | Х | Х |  | Х |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленные предприятия | Х | Х | Х |  | Х |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел промышленности и инвестиций | Х | Х | Х |  | Х |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие п.2.1. "Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса" | Промышленные предприятия | Х | Х | Х |  | Х |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел промышленности и инвестиций | Х | Х | Х |  | Х |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие п.2. 2. "Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств" | Пресс-служба администрации | Х | Х | Х |  | Х |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел промышленности и инвестиций | Х | X | X |  | X |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие п.2. 3. "Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова". | Пресс-служба администрации | Х | Х | Х |  | Х |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел промышленности и инвестиций | Х | X | X |  | X |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие п.2.4 "Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов" | Отдел промышленности и инвестиций | Х | X | X |  | X |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики

в городе Азове»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» | Всего | 3255,5 | 326,2 | 1,3 | 260,7 | 234,7 | 237,7 | 237,7 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 3255,5 | 326,2 | 1,3 | 260,7 | 234,7 | 237,7 | 237,7 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 |
| Подпрограмма №1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Всего | 3255,5 | 326,2 | 1,3 | 260,7 | 234,7 | 237,7 | 237,7 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 3255,5 | 326,2 | 1,3 | 260,7 | 234,7 | 237,7 | 237,7 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 |
| Подпрограмма №2. Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Всего | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города Азова | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

администрации                                                                                                         И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                                      В.А. Жигайлова